# RAPPORT DE SUIVI-EVALUATION 2006

TITRE DE LA PRESTATION ET NUMERO D’IDENTIFICATION.

NI : 17049/11

NER 03 012 51

INFORMATIONS DE BASE SUR LE PROJET.

Pays						: NIGER

Secteur	 et sous –secteur CAD			: secteurs ou thèmes définis dans le PIC

Institution nationale ou régionale

chargée de l’exécution 				: Direction générale du Financement  / Ministère

de l’Economie et des Finances

Agences d’exécution				: Coopération Technique Belge (CTB)

Nombre d’experts en coopération internationale : 0

Durée de la prestation (selon AS/CS)		: 72 mois

Date de démarrage de la prestation :

Selon AS/CS		: 19 mars 2003

Effective		: 20 juin 2003

Date de clôture de la prestation :

Selon AS/CS		: 18 mars 2009

Modalités de gestion de la prestation		: cogestion

Budget total de la prestation	:

- en cogestion : 1 045 061 ,4   €

- en régie :              71 000       €

Période couverte par le rapport    		: 01//01/06 au 31/12/2006

| Annexes | Oui | Non |
| --- | --- | --- |
| Résumé des résultats | x |  |
| Planning d’activités année sous revue | x |  |
| Planning d’activités année + 1 |  | x |
| Etat des recettes et dépenses de l’année sous revue | x |  |
| Prévisions budgétaires année + 1 |  | x |
| Taux de déboursement de la prestation | x |  |
| Personnel de la prestation |  | x |
| Sous-traitance et appels d’offres | x |  |
| Equipements |  | x |
| Bailleurs de fonds |  | x |

RESUME DES ACTIVITES.

1. En partant des Résultats Intermédiaires de la prestation (RI), listez les principales activités et réalisations de la prestation par rapport à ses objectifs et au plan d’activités de l’année sous revue (+ commentaires).

Le Fonds est destiné en priorité au financement d’études (d’identification, de préfaisabilité, de faisabilité, de rentabilité et d’exécution de projet, de préparation de cahiers des charges et de dossiers techniques des prestations), de missions ou d’expertises de courte durée liées à la réalisation des projets et programme de coopération, de séminaires et ateliers liés à la coopération bilatérale entre les deux pays.

Le FEE est un fonds pour lequel il n’existe pas de dossier technique et financier avec cadre logique. Le document de référence pour sa mise en œuvre est la convention spécifique signée entre les deux pays lors de la commission mixte de mars 2003.

Cette convention (NI : 17049/11 ; NER 03 012 51) a été signée le 19 mars 2003 pour un montant de 743 680 euros, auquel s’ajoute le reliquat (au moment de sa clôture) de l’ancien projet le NER/00/005 signé le 19/11/1993 et qui s’élève à 51 381,40 euros, d’où le montant total de 795 061,40 euros.

Par ailleurs, un montant de 71.000 euros est prévu en régie pour couvrir les coûts d’expertises techniques externes.

Compte tenu de l’utilisation assez satisfaisante du fonds et de son rôle de plus en plus important dans la mise en œuvre de la politique de développement du Niger, sur demande de la République du Niger, le Royaume de Belgique a accordé (le 05/ 04/ 06) une réalimentation du Fonds d’un montant de 250 000 euros. 10% de ce dernier montant pourra être consacré à l’appui aux participations aux rencontres et séminaires internationaux.

Avec cette nouvelle réalimentation, le montant total du Fonds s’élève ainsi à 1 116 061,4 euros (795 061,40 + 71 000+ 250 000) soit732 088 288 FCFA.

Les études et expertises financées par le fonds doivent relever de l’un des secteurs ou thèmes prioritaires de la coopération au développement belge tels que définis d’un commun accord dans le programme indicatif de coopération (PIC) ou de la politique de développement (basée sur la SRP) menée par la partie nigérienne.

Tout accord de financement doit avoir été approuvé par la partie Nigérienne et par la partie Belge.

Au 31 décembre 2006, 36 prestations ont été menées et une (1) prestation en cours de réalisation. Le coût total de ces prestations s’élève à 747 762,15 euros soit 490 499 818 FCFA (CF ci-dessous tableau des dépenses).

En régie, une dizaine d’expertises externes a été réalisée pour un montant total de 9.121,19 Euros soit 5 983 108 FCFA.

Au cours de l’année 2006, les prestations menées et/ou complétées sont les suivantes :

- L’évaluation des coûts réels de prestations au niveau de l’Hôpital National de Niamey (HNN) ;

- Le cadre Juridique des Technologies de l’Information et de Communication (TIC) ;

- Le projet d’établissement de l’Hôpital de Niamey

- La participation à la rencontre de partenariat ‘’Fast Track Iniative’’

- L’inventaire des ouvrages hydrauliques et infrastructures d’assainissement dans la région de Dosso

- L’étude d’identification du projet d’irrigation dans la région de Tillabéri

- La participation au séminaire sur les marchés publics à Cotonou (Bénin)

- L’appui à l’organisation à Dosso de l’atelier sur l’alphabétisation de la femme rurale et la scolarisation de la jeune fille dans la sous-région.

La seule étude programmée et non achevée pour l’année 2006 mais en cours de finalisation est celle relative à la révision des textes réglementaires sur le recouvrement des coûts de soins de santé. L’étude porte sur les éléments relatifs à :

- L’organisation et les modalités de la participation communautaire aux soins de santé

- Le mécanisme de contrôle des fonds du recouvrement des coûts

- Le fonds social de la santé

- Les modalités d’application et stratégies de financement de la gratuité de la césarienne

Le rapport provisoire de l’étude est disponible et reste à être validé. Le rapport définitif sera diffusé au niveau de l’ensemble des structures concernées sur le plan national.

2. Commentez éventuellement les principales recettes et dépenses de la prestation ayant un impact sur la question ci-dessus, par rapport aux prévisions budgétaires de l’année sous revue.

Au niveau du Fonds d’études et d’expertises, il n’est pas prévu de recettes financières à réaliser et qui pourraient par ailleurs influencer la mise en œuvre des activités. Toutes les dépenses sont faites sur financement du Fonds. Les prévisions budgétaires annuelles sont à titre indicatif d’autant plus que les requêtes de financement des études ou d’expertises ne se pas faites sur la base d’une programmation annuelle précise.

3. Quels sont les principaux mécanismes et activités d’appropriation mis en œuvre par la prestation dans l’année sous revue ?

Le Fonds est géré conjointement par les deux parties, nigérienne (MEF/DGF) et belge (DGCD/CTB).

Le document principal de référence contenant les règles de mise en œuvre du Fonds, qui est la convention spécifique, a été largement diffusé auprès des différents intervenants, en vue de faire valoir une transparence dans la gestion des dossiers.

Les études et expertises financées sont en relation avec le PIC (mars 2003).

Chaque demande de financement doit suivre la procédure prévue en vue de son approbation (organisme demandeur, circuit hiérarchique, gestionnaire, attaché à la coopération, co-gestionnaire).

Chaque étude ou expertise fait l’objet de désignation par l’organisme bénéficiaire d’un chef de projet qui cogère les activités retenues avec le co-gestionnaire qui est le représentant résident de la CTB (élaboration de cahiers de charges, sélection des experts, passation des contrats, gestion administrative, technique, budgétaire et comptable).

La CTB fait recours au besoin à des expertises techniques ponctuelles pour vérifier la conformité et apprécier la qualité des études et expertises menées.

Une réunion de la SMCL s’est tenue le 6 Mars 2006 pour

  - vérifier la conformité des procédures appliquées

  - apprécier les résultats des études et expertises menées

  - contrôler l’utilisation du fonds

  - prévoir la réalimentation du fonds

  - divers

Les Procès Verbaux (PV) et rapports d’exécution relatifs à la gestion globale du fonds sont classés et peuvent être consultés à tout moment.

COMMENTAIRES ET ANALYSES

1. Quels sont les problèmes et questions majeurs influençant l'exécution de la prestation?

Le suivi de la mise en œuvre de la prestation repose sur l’application des règles et mécanismes mentionnés dans la convention spécifique sur le plan des processus de sélection du bureau d’études, des modes de passation des marchés, de l’établissement des contrats, de la mise en œuvre des travaux en fonction des Termes de Référence (TDR), de l’analyse des résultats (rapports) et des paiements des dépenses afférentes.

Dans ce cadre, aucun problème majeur n’est à signaler.

Il a été constaté que le fonds finance régulièrement des participations à des congrès et/ou des séminaires internationaux sans aucune programmation préalable. C’est pourquoi, la dernière smicl de mars 2006 a décidé que 10% du montant du Fonds pourraient être consacrés au financement de ce genre d’activités.

En ce qui concerne les demandes au fonds d’études, il n’est pas toujours clair pour le demandeur que le budget indicatif repris dans la demande n’est pas un budget approuvé mais seulement le plafond qui ne peut être dépassé sans une nouvelle approbation formelle des deux parties. C’est seulement lors des discussions entre le responsable national et la CTB qu’un budget détaillé peut être finalisé.

La sélection des bureaux d’études et des experts en charge de mener les prestations est faite en conformité avec les dispositions prévues dans de la convention spécifique sans difficulté majeure. Les prestations sont réalisées et les dépenses y afférentes sont également justifiées sans problème particulier.

2. Quelles sont les causes des écarts par rapport au calendrier prévu et aux résultats attendus ?

Les retards enregistrés sont peu nombreux et minimes. Les  quelques retards sont  relatifs au respect de la date prévue pour la production et la fourniture des rapports finaux des études conformément aux calendriers des activités.

Les retards peuvent être liés à l’environnement du travail entraînant des pertes de temps quelques fois importantes ou des consultants provenant des horizons différents et qui prouvent des difficultés à travailler en équipe.

3. Comment peut-on résoudre les problèmes ou écarts identifiés ici plus haut? Exposez la/les mesure(s) recommandée(s). Précisez qui devrait être chargé de les appliquer. Indiquez aussi, approximativement, le délai d'exécution et les ressources nécessaires à l’exécution de ces mesures

Pour résoudre les problèmes liés aux causes écarts enregistrés dans le cadre du respect du calendrier d’exécution des études / expertises financés par le fonds, il semble important de prendre effectivement certaines mesures telles que :

a/ les difficultés de travailler en équipe: il faudra envisager dans la procédure de sélection de privilégier la candidature des cabinets ou des bureaux d’études. Ce qui permet d’avoir une équipe plus homogène et complémentaire. Cette disposition situe clairement les responsabilités en cas de retard ou de tout autre manquement éventuel.

Pour les prestataires internationaux, exiger, à la fin de la mission au Niger, un rapport provisoire mais le plus complet que possible afin de pallier les difficultés de communication entre les experts.

Le chef de projet, la commission d’analyse des offres et la CTB peuvent jouer un rôle important dans cette démarche.

b/ Des contraintes liés parfois à l’environnement du travail entraînant des pertes de temps quelques fois importantes ; (i) tenir compte de la lourdeur administrative lors de la planification du temps d’exécution de l’expertise, (ii) mettre l’accent sur la connaissance du milieu de travail et l’expérience d’études similaires dans un environnement semblable.

Lors de l’élaboration des TDR, ne pas sous-estimer la durée de l’étude et le séjour sur le terrain aussi bien au niveau des structures nationales, régionales ou locales (collecte des données, entretien avec les groupes cibles et les personnes ressources etc.).

L’organisme demandeur doit tenir compte des contraintes liées à l’environnement administratif et technique de terrain.

c/ Des problèmes liés aux capacités des intervenants à réaliser un travail de qualité durant le temps imparti ; (i) définir dans les TDR, un profil adéquat au regard de la mission à effectuer, (ii) tenir compte de la capacité du consultant chargé de l’exécution de l’étude, à bien mener la mission qui lui sera assignée et sa capacité à livrer des rapports de fin de mission de qualité.

Le comité de sélection des offres veillera sur ces aspects pour diminuer le risque de tels écarts.

4. Les suppositions (ou hypothèses) de départ sont elles encore pertinentes ?

Il n’existe pas de cadre logique, dans ce genre de financement (FEE), susceptible de définir des suppositions (ou Hypothèses) de départ, vu la diversité de la nature des prestations à réaliser.

5. Les indicateurs de la prestation sont-ils encore valides ?

Il n’existe pas d’indicateurs liés à l’utilisation du fonds (pas de cadre logique).

6. Quels sont les facteurs ayant influencé la réalisation de la prestation?  Parmi ceux-ci, y-a-t-il eu des faits nouveaux, non prévus préalablement et suceptibles de modifier la prestation ?

La réalisation de la prestation n’a pas fait l’objet de faits nouveaux en terme de facteurs ayant influencé son exécution et susceptible de la modifier. Toutefois, on peut souligner le taux de réalisation de 98% de l’ensemble des études identifiées, ce qui a engendré le besoin de réalimentation susmentionné.

7. Quelle est l'opinion des groupes cibles sur le  projet?

Le groupe cible trouve à travers ce projet, un mécanisme très intéressant de financement d’activités importantes de développement. Les interventions du Fonds sont relatives à des secteurs et thèmes retenus dans le PIC 2003-2008. Les études et expertises réalisées par le biais du fonds apportent une réponse à des préalables des projets de développement en produisant les dossiers d’identification / formulation de ces projets. La valeur ajoutée liée au  FEE est évidente pour le développement du Niger.

8. Si la prestation a été évaluée, comment les recommandations ont-elles été prises en compte?

La prestation n’a pas encore été évaluée. Cette évaluation, financée par la régie du fonds, est prévue pour le premier trimestre 2007.

9. Quelles sont les principales réussites de la prestation ?

L’une des réussites de la prestation est d’avoir permis la réalisation de l’ensemble des études d’identification et de formulation des nouveaux projets et programmes retenus dans le PIC de mars 2003. On peut retenir également la qualité de la mise en œuvre dans le sens de l’implication et de la participation des partenaires clés. Ces derniers expriment leur opinion favorable et leur sentiment d’adhésion au processus d’exécution du FEE. Cette attitude des acteurs permet une appropriation effective des mécanismes d’exécution du Fonds.

Le FEE a par ailleurs permis la participation des représentants de l’Administration nigérienne et d’autres acteurs à des foras internationaux importants pour le développement du Niger. Sans l’appui du FEE cette participation serait certainement difficile.

10. Quelles recommandations faites-vous pour la suite à donner à la prestation?

Dans un pays comme le Niger, un mécanisme de financement d’études /expertises est d’une importance capitale. Cela contribue à plus d’un titre à l’aboutissement des dossiers de projets et programmes de développement et participer à la lutte contre la pauvreté.

Le besoin en financement des études se fait plus grand, tant les domaines concernés sont variés et d’actualités pendant que les ressources financière devant les soutenir se raréfient. Le FEE devient donc une réponse à cette préoccupation.

Il est donc souhaitable, de continuer et de manière accrue, à appuyer le financement de ces études /expertises. L’importance de ce fonds peut s’apprécier davantage à travers le nombre de requêtes pertinentes établies par les différents Ministères techniques et autres partenaires en vue de son utilisation.

11. Conclusion

Le FEE est une prestation qui touche l’ensemble des secteurs et thèmes du PIC. Il demeure un mécanisme de financement d’une grande importance pour le développement du Niger, notamment en matière d’appui à l’identification et au montage de dossiers de projets et programmes.

La mise en œuvre du FEE a été assez satisfaisante au regard des résultats enregistrés lors des diverses études et expertises exécutées.

La connaissance et l’appropriation de ce mode de financement par les différents acteurs ont permis une gestion très satisfaisante et transparente du fonds. La sollicitation du FEE par l’Administration nigérienne et d’autres acteurs de développement devient de plus en plus grande.

En fonction des réalisations, une seconde réalimentation du fonds est par ailleurs prévue dans le cadre du PIC 2003 – 2008.

ANNEXES

- ANNEXE 1: Tableau des études et expertises depuis la mise en place du fonds

- ANNEXE 2: Etat des dépenses

- ANNEXE 3: Sous-traitance et appels d’offres

ANNEXE 1 :

Tableau des réalisations du Fonds d’études NER 03 012 51/ au 31 décembre 2006

| Réf. Contrat | ETUDE | Date d’exécution | Prix (EURO) | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FEE/2003/001 FEE/2003/002 FEE/2003/003 FEE/2003/004 | Identification du programme d’appui au PDS | Octobre 2003 | 42 630 | Étude réalisée Rapport fourni et approuvé |
| FEE/2003/005 Avenant | Audit du payement des salaires des agents de l’état 4ème opération (Novembre 99). | Novembre 2003 | 9 252,13 4 268,57 | Audit effectué Rapport fourni présentait quelques insuffisances au regard des attentes. Des travaux complémentaires ont été effectués en conséquence |
| FEE/2003/006 | Identification programme d’hydraulique villageoise et pastorale dans la région de Dosso | Décembre 2003 | 31.013,75 | Étude réalisée. Rapport approuvé |
| FEE/2003/007 | Séminaire PDDE (éducation) | Décembre 2003 | 9.711 | Activité réalisée |
| FEE/2004/001 | Etudes d’identification Projet micro assurance de santé | Janvier 2004 | 22.500 | Étude réalisée ; Rapport approuvé |
| FEE/2004/002 | Forum OCDE Harmonisation Pratiques donateurs (réunion à PARIS) | Février 2004 | 2.099 | Activité réalisée |
| FEE/2004/003 | Etudes pour la définition d’un plan directeur de la fonction publique | Février 2004 | 59.500 | Étude réalisée. Rapport approuvé |
| FEE/2004/004 FEE/2004/005 | Elaboration Plan de Développement Sanitaire (PDS) 2005 - 2009 | Mars 2004 | 39.321 | Etude réalisée. Rapport approuvé |
| FEE/2004/006 | Participation au colloque « De l’Evaluation à la Politique et la Pratique : Aide et Education » à Scheveningen, ( la Haye) aux Pays Bas du 22 au 23 mars 2004 (Pays BAS) | Mars 2004 | 2.579 | Activité réalisée |
| FEE/2004/007 FEE/2004/009 | Evaluation des systèmes de recouvrement des coûts en vigueur dans les trois districts sanitaires de la Communauté Urbaine de Niamey + Etude socio anthropologique | Mars 2004 | 29 938 | Etude réalisée. Rapport approuvé |
| FEE/2004/008 | Diagnostic de la véracité et de la conformité des paiements de salaires ainsi qu’un audit organisationnel et fonctionnel des communes I, II, III et de la CU de Niamey | Mars 2004 | 11.253 | Etude réalisée. Rapport approuvé |
| FEE/2004/010 | Opération pilote d’expérimentation de nouvelles techniques de captage d’eau dans les puits cimentés au Niger | Juin 2004 | 6 098 | Etude réalisée. Rapport approuvé |
| FEE/2004/011 | Atelier micro finance | Juin 2004 | 12 755 | Activité réalisée |
| FEE/2004/012 | 2ème Réunion OCDE harmonisation Paris | Juillet 2004 | 2 130 | Activité réalisée |
| FEE/2004/013 | Identification appui institutionnel PDDE | Août 2004 | 10 595,21 | Etude réalisée. Rapport fourni a été complété par l’élaboration d’un DTF |
| FEE/2004/014 | Identification / Formulation programme de mini fermes élevage | Juillet 2004 | 56 765,91 | Etude réalisée. Rapport approuvé |
| FEE/2004/015 | Etude de faisabilité d’une mutuelle de santé des fonctionnaires du Niger | Janvier 2005 | 46 058,84 | Etude réalisée. Rapport fourni |
| FEE/2004/016 | Participation à la Réunion OCDE Harmonisation à Paris du 12 au 22 novembre 2004 (Paris) | Novembre2004 | 2 632,64 | Activité réalisée |
| FEE/2004/017 | Identification Programme Elevage du secteur du Développement rural | Décembre 2004 | 35 110 | Etude réalisée. Rapport approuvé |
| FEE/2004/018 | Enquête sur la motivation des Médecin à exercer en dehors des agglomérations (gros centres) Niger | Novembre 2004 | 2 705,97 | Etude réalisée. Rapport approuvé |
| FEE/2004/019 | L’Elaboration d’une fiche de requête pour la facilité eau de l’UE pour le cofinancement d’un Programme eau et assainissement dans la Région de Dosso. « Niger- ACP-EU-WF | Décembre 2004 | 3 850 | Etude réalisée. Rapport approuvé |
| FEE/2005/020 | Atelier sur le Nouveau code pénal & procédures | Février 2005 | 14 691 | Etude réalisée. Rapport fourni |
| FEE/2005/021 | Travaux complémentaires Audit salaire nov.99 | Janvier 2005 | 2 439 | Etude réalisée. Rapport approuvé |
| FEE/2005/022 | Participation 49ème session Assemblée générale des Nations Unies, (BEIJING + 10) à New – York | Mars 2005 | 7 653 | Activité réalisée. |
|  | 5ème Réunion groupe travail DAC (OCDE Paris) |  | 2 246 | activité réalisée |
|  | Réunion de Partenariat « Fast Track Initiative » à Beijing /MEBA | Décembre 2005 | 17 016.97 | Activité réalisée |
| FEE/2005/027 | Réécriture du dossier d’identification du programme Elevage du secteur développement rural | Mai 2005 | 2 750 | activité réalisée. Rapport fourni |
|  | Objectifs du Millénaire pour le développement | Juillet 2005 | 24 391,84 | Activité réalisée |
| FEE/2005/028 FEE/2005/029 | Evaluation des coûts réels des prestations de chirurgie et spécialités chirurgicales à l’hôpital national de Niamey | Octobre 2005 | 22 550 | activité réalisée. Rapport fourni |
| FEE/2005/030 FEE/2005/031 | Formulation du Programme d’Hydraulique et d’Assainissement de Dosso (PHAD) | Septembre 2005 | 30 000 | Etude réalisée. Rapport fourni |
| FEE/2005/032 FEE/2005/033 | Cadre juridique des TIC | Février 2006 | 61 579,95 | Etude réalisée. Rapport approuvé |
|  | Révision textes réglementaires de recouvrement des Coût | Juin 2006 | 4.799.16 qui seront consacrés à l’édition et à la diffusion du rapport | Rapport provisoire non encore validé |
| FEE/2006/034 | Appui l’élaboration du projet d’établissement de l’hôpital national de Niamey | Février 2006 | 19 818.38 | Etude réalisée |
| FEE/2006/035 | Inventaire des ouvrages hydrauliques et infrastructures d’assainissement dans la région de Dosso | Septembre 2006 | 57 785,80 | Activité réalisée |
| FEE/2006/036 FEE/2006/037 FEE/2006/038 | Révision du volet santé de la SRP | Juillet 2006 | 20 037 | Rapport disponible et validé |
| FEE/2006/039 FEE/2006/040 FEE/2006/041 | Identification du projet d’irrigation dans la région de Tillabéri | Novembre 2006 | 17 191,71 | Activité réalisée |
| FEE/2006/042 | Participation au Séminaire de formation en marchés publics | Novembre 2006 | 5 148,66 | Activité réalisée |
| FEE/2006/043 | Atelier alphabétisation de la femme rurale et de la scolarisation de la jeune fille | Décembre 2006 | 8 723,74 | Activité réalisée |
| Régie | Analyse et évaluation du rapport PKF sur l’audit des arriérés de salaires à la CUN | Janvier 2004 | 1 463,51 | activité réalisée |
| Régie | Analyse dossiers et grille d’évaluation | Janvier 2004 | 365,88 | activité réalisée |
| Régie | Analyse Rapport fonction publique | Avril 2004 | 2 200 | activité réalisée |
| Régie | Audit Evaluation Externe de la Prestation Aide Financière destinée a l’apurement partiel des salaires des agents civil de la République du Niger ‘ NER 03 014 13 | Avril 2004 | 1 524,49 | activité réalisée |
| Régie | Analyse rapport d’identification projet de développement Mini Fermes d’élevage | Septembre 2004 | 1280,57 | activité réalisée |
| Régie | Analyse rapport identification projet appui institutionnel au PDDE | Octobre 2004 | 182,94 | activité réalisée |
| Régie | Appui institutionnel PDDE, Elaboration DTF | Octobre 2004 | 914,70 | activité réalisée |
| Régie | Relecture et analyse du contenu du rapport de l’audit CUN et Communes par rapport aux TDR de la mission | Octobre 2004 | 304,89 | activité réalisée |
| Régie | Participation aux travaux de dépouillent et d’analyse en vue de la sélection d’un bureau d’études pour la mission d’Identification du programme Elevage du secteur de développement rural | Décembre 2004 | 152,45 | activité réalisée |
| Régie | Analyse Rapport identification Programme élevage | Mars 2005 | 731,76 | activité réalisée |

NB : Plusieurs contrats peuvent concerner une prestation  lorsqu’il y a plusieurs consultants qui interviennent sur la prestation.

ANNEXE 2 : Etat récapitulatif des dépenses

| TABLEAU RECAPITULATIF DU SUIVI FINANCIER DES DOSIERS DU FEE en EUROS |
| --- |
| Numéro | Etude | Montant/ | Total | Reste à | % |
| d'ordre |  | Budget | payé | Payer | exécuté |
| 1 | Identification Proramme Santé | 42 630,00 | 42 630,00 | 0,00 | 100% |
| 2 | Arriérés salaires agents civils | 13 520,70 | 13 520,70 | 0,00 | 100% |
| 3 | Identification PVH Dosso | 31 013,75 | 31 013,75 | 0,00 | 100% |
| 4 | Séminaire PDDE | 9 246,00 | 9 246,00 | 0,00 | 100% |
| 5 | Micro assurances de Santé | 17 014,00 | 17 014,00 | 0,00 | 100% |
| 6 | OCDE Harmonisation(Paris) | 2 046,00 | 2 046,00 | 0,00 | 100% |
| 7 | Fonction Publique | 58 774,00 | 58 774,00 | 0,00 | 100% |
| 8 | PDS Elaboration | 47 325,00 | 47 325,00 | 0,00 | 100% |
| 9 | Colloque PDDE (Pays Bas) | 2 578,65 | 2 578,65 | 0,00 | 100% |
| 10 | Recouvrement des coûts CUN | 29 938,00 | 29 938,00 | 0,00 | 100% |
| 11 | Arriérés salaires CUN | 11 253,02 | 11 253,02 | 0,00 | 100% |
| 12 | Opération pilote catage d'eau puits | 6 097,96 | 6 097,96 | 0,00 | 100% |
| 13 | Atelier micro finances | 11 507,00 | 11 507,00 | 0,00 | 100% |
| 14 | Réunion OCDE Harmonisation Paris 2 | 2 007,00 | 2 007,00 | 0,00 | 100% |
| 15 | Identification PDDE | 6 357,00 | 6 357,00 | 0,00 | 100% |
| 16 | Ident/Formulat°Pro.de dév.mini fermes Elevage | 57 974,00 | 57 974,00 | 0,00 | 100% |
| 17 | Identificat°.Progr. Elevage | 42 911,51 | 42 911,51 | 0,00 | 100% |
| 18 | Enquête médecins | 2 705,97 | 2 705,97 | 0,00 | 100% |
| 19 | Etude Faisabilité Mutuelle de santé Fonctionnaires | 37 308,99 | 37 308,99 | 0,00 | 100% |
| 20 | Frais mission OCDE | 2 510,00 | 2 510,00 | 0,00 | 100% |
| 21 | Rapport Audit arr.salaires 1999 | 2 439,00 | 2 439,00 | 0,00 | 100% |
| 22 | Identification Facilité Eau UE | 3 034,00 | 3 034,00 | 0,00 | 100% |
| 23 | Reunion 40e Sess. Cond.Fém. New York | 7 652,56 | 7 652,56 | 0,00 | 100% |
| 24 | Atelier Format°.nveau code pénal & Procédures | 14 691,06 | 14 691,06 | 0,00 | 100% |
| 25 | 5e Reunion Groupe Travail DAC (OCDE Paris) | 2 246,00 | 2 246,00 | 0,00 | 100% |
| 26 | Objectifs du Millénaire pour le Developpement | 24 391,84 | 24 391,84 | 0,00 | 100% |
| 27 | Formulation Progr.d'Hydr. & d' Assain. de Dosso | 26 171,72 | 26 171,72 | 0,00 | 100% |
| 28 | Evaluation coûts réels HNN | 26 438,57 | 26 438,57 | 0,00 | 100% |
| 29 | Cadre Juridique des TIC | 59 243,64 | 59 243,64 | 0,00 | 100% |
| 30 | Révision Textes Réglementaires de Recouvr.Coûts | 4 799,16 | 0,00 | 4 799,16 | 0% |
| 31 | Projet d'Etablissement de l'Hopital de Niamey | 19 818,38 | 19 818,38 | 0,00 | 100% |
| 32 | Réunion Partenariat Fast Track Initiative / MEBA | 17 016,97 | 17 016,97 | 0,00 | 100% |
| 33 | Inventaire Ouvr.Hydr.et Infrastruc.d'Assainissement Dosso | 60 309,33 | 60 309,33 | 0,00 | 100% |
| 34 | Révision volet santé SRP | 24 122,66 | 24 122,66 | 0,00 | 100% |
| 35 | Irrigation Identification | 22 300,00 | 11 595,47 | 10 704,53 | 52% |
| 36 | Séminaire Formation Marchés Publics Mme Boubacar Nana | 5 148,66 | 5 148,66 | 0,00 | 100% |
| 37 | Atelier Alphabétisat°.de la femme rurale et scolarisat°. Jeune fille | 8 723,74 | 8 723,74 | 0,00 | 100% |
| Total Etudes | 763 265,84 | 747 762,15 | 15 503,69 |  |
| Total Budget FEE Cogestion | 1 045 061,40 |  |  |  |
| Reliquat Budget Cogestion | 281 795,56 | EUROS |  |  |

| TABLEAU RECAPITULATIF DU SUIVI FINANCIER DES DOSIERS DU FEE en F CFA |
| --- |
| Numéro | Etude | Montant/ | Total | Reste à | % |
| d'ordre |  | Budget | payé | Payer | exécuté |
| 1 | Identification Proramme Santé | 27 963 447 | 27 963 447 | 0 | 100% |
| 2 | Arriérés salaires agents civils | 8 869 000 | 8 869 000 | 0 | 100% |
| 3 | Identification PVH Dosso | 20 343 686 | 20 343 686 | 0 | 100% |
| 4 | Séminaire PDDE | 6 064 978 | 6 064 978 | 0 | 100% |
| 5 | Micro assurances de Santé | 11 160 452 | 11 160 452 | 0 | 100% |
| 6 | OCDE Harmonisation(Paris) | 1 342 088 | 1 342 088 | 0 | 100% |
| 7 | Fonction Publique | 38 553 217 | 38 553 217 | 0 | 100% |
| 8 | PDS Elaboration | 31 043 165 | 31 043 165 | 0 | 100% |
| 9 | Colloque PDDE (Pays Bas) | 1 691 483 | 1 691 483 | 0 | 100% |
| 10 | Recouvrement des coûts CUN | 19 638 041 | 19 638 041 | 0 | 100% |
| 11 | Arriérés salaires CUN | 7 381 497 | 7 381 497 | 0 | 100% |
| 12 | Opération pilote catage d'eau puits | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 100% |
| 13 | Atelier micro finances | 7 548 097 | 7 548 097 | 0 | 100% |
| 14 | Réunion OCDE Harmonisation Paris 2 | 1 316 506 | 1 316 506 | 0 | 100% |
| 15 | Identification PDDE | 4 169 919 | 4 169 919 | 0 | 100% |
| 16 | Ident/Formulat°Pro.de dév.mini fermes Elevage | 38 028 451 | 38 028 451 | 0 | 100% |
| 17 | Identificat°.Progr. Elevage | 28 148 107 | 28 148 107 | 0 | 100% |
| 18 | Enquête médecins | 1 775 000 | 1 775 000 | 0 | 100% |
| 19 | Etude Faisabilité Mutuelle de santé Fonctionnaires | 24 473 093 | 24 473 093 | 0 | 100% |
| 20 | Frais mission OCDE | 1 646 452 | 1 646 452 | 0 | 100% |
| 21 | Rapport Audit arr.salaires 1999 | 1 599 879 | 1 599 879 | 0 | 100% |
| 22 | Identification Facilité Eau UE | 1 990 174 | 1 990 174 | 0 | 100% |
| 23 | Reunion 40e Sess. Cond.Fém. New York | 5 019 750 | 5 019 750 | 0 | 100% |
| 24 | Atelier Format°.nveau code pénal & Procédures | 9 636 702 | 9 636 702 | 0 | 100% |
| 25 | 5e Reunion Groupe Travail DAC (OCDE Paris) | 1 473 279 | 1 473 279 | 0 | 100% |
| 26 | Objectifs du Millénaire pour le Developpement | 15 999 998 | 15 999 998 | 0 | 100% |
| 27 | Formulation Progr.d'Hydr. & d' Assain. de Dosso | 17 167 523 | 17 167 523 | 0 | 100% |
| 28 | Evaluation coûts réels HNN | 17 342 565 | 17 342 565 | 0 | 100% |
| 29 | Cadre Juridique des TIC | 38 861 280 | 38 861 280 | 0 | 100% |
| 30 | Révision Textes Réglementaires de Recouvr.Coûts | 3 148 043 | 0 | 3 148 043 | 0% |
| 31 | Projet d'Etablissement de l'Hopital de Niamey | 13 000 005 | 13 000 005 | 0 | 100% |
| 32 | Réunion Partenariat Fast Track Initiative / MEBA | 11 162 401 | 11 162 401 | 0 | 100% |
| 33 | Inventaire Ouvr.Hydr.et Infrastruc.d'Assainissement Dosso | 39 560 327 | 39 560 327 | 0 | 100% |
| 34 | Révision volet santé SRP | 15 823 428 | 15 823 428 | 0 | 100% |
| 35 | Irrigation Identification | 14 627 841 | 7 606 130 | 7 021 711 | 52% |
| 36 | Séminaire Formation Marchés Publics Mme Boubacar Nana | 3 377 300 | 3 377 300 | 0 | 100% |
| 37 | Atelier Alphabétisat°.de la femme rurale et scolarisat°. Jeune fille | 5 722 398 | 5 722 398 | 0 | 100% |
| Total Etudes | 500 669 572 | 490 499 818 | 10 169 754 |  |
| Total Budget FEE Cogestion | 685 515 341 |  |  |  |
| Reliquat Budget Cogestion | 184 845 768 | F CFA |  |  |

ANNEXE 3:  Sous-traitances  et appels d’offres de prestations de services

FEE/2003/001

Mode de passation du marché			: consultation restreinte

Date de l’appel d’offres				: 26/08/03

Date de début du contrat de sous-traitance	: 15/10/03

Nom du sous-contractant (ou firme)		: Pr Léodégal Bazira

Objet du contrat					: identification du programme d’appui au PDS

Coût du contrat					: 13.500 €

Durée du contrat				: 30 j

FEE/2003/002

Mode de passation du marché			: consultation restreinte

Date de l’appel d’offres				: 26/08/03

Date de début du contrat de sous-traitance	: 15/10/03

Nom du sous-contractant (ou firme)		: Dr Ibrahim Abdou

Objet du contrat					: identification du programme d’appui au PDS

Coût du contrat					: 7.500 €

Durée du contrat				: 30 j

FEE/2003/003

Mode de passation du marché			: consultation restreinte

Date de l’appel d’offres				: 26/08/03

Date de début du contrat de sous-traitance	: 15/10/03

Nom du sous-contractant (ou firme)		: Mahamane Sani Issa; Mr

Objet du contrat					: identification du programme d’appui au PDS

Coût du contrat					: 6.250 €

Durée du contrat				: 30 j

FEE/2003/004

Mode de passation du marché			: consultation restreinte

Date de l’appel d’offres				: 26/08/03

Date de début du contrat de sous-traitance	: 15/10/03

Nom du sous-contractant (ou firme)		: Souleymane Saîdou

Objet du contrat					: identification du programme d’appui au PDS

Coût du contrat					: 7.250 €

Durée du contrat				: 30 j

FEE/2003/005

Mode de passation du marché			: consultation restreinte

Date de l’appel d’offres				: 12/11/03

Date de début du contrat de sous-traitance	: 28/11/03

Nom du sous-contractant (ou firme)		: PKF

Objet du contrat					: Audit du payement des salaires des agents de l’état Nov.99

Coût du contrat					: 13.520,70

Durée du contrat				: 41 j

FEE/2003/006

Mode de passation du marché			: consultation restreinte

Date de l’appel d’offres				: 27/11/03

Date de début du contrat de sous-traitance	: 17/12/03

Nom du sous-contractant (ou firme)		: BETAS

Objet du contrat					: identification du programme PHVP Dosso

Coût du contrat					: 31.013,75

Durée du contrat				: 21 j

FEE/2003/007

Mode de passation du marché			: Requête du MEB/A1

Date de début du contrat de sous-traitance	: 10/ 03

Nom du sous-contractant (ou firme)		: MEBA

Objet du contrat					: Séminaire PDDE

Coût du contrat					: 9.711

Durée du contrat				: 3j

FEE/2004/001

Mode de passation du marché			: requête du MFP

Date de début du contrat de sous-traitance	: 23/01/04

Nom du sous-contractant (ou firme)		: Bénédicte Fonteneau HIVA

Objet du contrat					: Etudes d’identification projet micro assurance santé

Coût du contrat					: 22.500

Durée du contrat				: 30 j

FEE/2004/002

Mode de passation du marché			: Requête du MEF

Date de début du contrat de sous-traitance	: 23-26/02/04

Nom du sous-contractant (ou firme)		: Yacoubou Maman Sani

Objet du contrat					: Forum OCDE Harmonisation des Pratiques des donateurs

Coût du contrat					: 2.099

Durée du contrat				: 5 j

FEE/2004/003

Mode de passation du marché			: Consultation restreinte

Date de l’appel d’offres				: 22/12/ 03

Date de début du contrat de sous-traitance	: 19/02/04

Nom du sous-contractant (ou firme)		: BS Europe

Objet du contrat					: Etudes pour la définition d’un plan directeur de la Fonction Publique

Coût du contrat					: 59.500

Durée du contrat				: 120 j

FEE/2004/004

Mode de passation du marché			: Requête du MSP/LCE

Date de début du contrat de sous-traitance	: 03/03/04

Nom du sous-contractant (ou firme)		: Hoefmans Marcel

Objet du contrat					: Elaboration PDS 2005-2009

Coût du contrat					: 27.921 €

Durée du contrat				: 90 j

FEE/2004/005

Mode de passation du marché			: Requête du MSP

Date de début du contrat de sous-traitance	: 03/03/04

Nom du sous-contractant (ou firme)		: Maman Abdou

Objet du contrat					: Elaboration PDS 2005-2009

Coût du contrat					: 11.400€

Durée du contrat				: 42 j

FEE/2004/006

Mode de passation du marché			: Requête du MEB/A1

Date de début du contrat de sous-traitance	: 20 – 26/03/2004

Nom du sous-contractant (ou firme)		: Abdoulaye Ousmane

Objet du contrat					: Colloque de Evaluation  à la  pratique : aide & éducation ; la HAYE (Pays Bas)

Coût du contrat					: 2.579 €

Durée du contrat				: 7 j

FEE/2004/007

Mode de passation du marché			: consultation restreinte

Date de l’appel d’offres				: 12/03/04

Date de début du contrat de sous-traitance	: 25/03/04

Nom du sous-contractant (ou firme)		: ASDEL

Objet du contrat					: Etude socio anthropologique  dans le cadre d’une Evaluation des systèmes de recouvrement

des coûts en vigueur dans la Communauté Urbaine de Niamey (CUN)

Coût du contrat					: 2.192 €

Durée du contrat				: 21 jours

FEE/2004/008

Mode de passation du marché			: consultation restreinte

Date de l’appel d’offres				: 08/03/04

Date de début du contrat de sous-traitance	:25/03/04

Nom du sous-contractant (ou firme)		: PKF (Panel Ker Foster)

Objet du contrat					: Diagnostic de la véracité et de la conformité des paiements de salaires ainsi qu’un

audit organisationnel et fonctionnel des communes de la CUN

Coût du contrat					: 11.253 €

Durée du contrat				: 15 j

FEE/2004/009

Mode de passation du marché			: consultation restreinte

Date de l’appel d’offres				: 12/03/04

Date de début du contrat de sous-traitance	: 14/04/04

Nom du sous-contractant (ou firme)		: STRATEC

Objet du contrat					: Etude socio anthropologique  dans le cadre d’une Evaluation des systèmes de recouvrement

des coûts en vigueur dans la Communauté Urbaine de Niamey (CUN)

Coût du contrat					: 27.746 €

Durée du contrat				: 21 j

FEE/2004/010

Mode de passation du marché			: Requête de financement

Date de début du contrat de sous-traitance	: juin 2004

Nom du sous-contractant (ou firme)		: CREPA

Objet du contrat					: Opération pilote d’expérimentation de nouvelles techniques de captage d’eau dans les puits cimentés

Coût du contrat					: 6.098 €

Durée du contrat				: 4 mois

FEE/2004/011

Mode de passation du marché			: gré à gré

Date de début du contrat de sous-traitance	: juin 2004

Nom du sous-contractant (ou firme)		: Bureau MFEC

Objet du contrat					: Atelier micro Finance

Coût du contrat					: 12.755€

Durée du contrat				: 3 jours

FEE/2004/012

Mode de passation du marché			: Requête de financement du MEF

Date de début du contrat de sous-traitance	: 2-9 juillet 2004

Nom du sous-contractant (ou firme)		: Yacoubou Maman Sani

Objet du contrat					: 2ème réunion OCDE harmonisation (Paris)

Coût du contrat					: 2.130   €

Durée du contrat				: 10 jours

FEE/2004/013

Mode de passation du marché			: Requête de financement MEBA/1

Date de début du contrat de sous-traitance	: 7 Août 2004

Nom du sous-contractant (ou firme)		: Fati Bagna

Objet du contrat					: Identification appui institutionnel PDDE

Coût du contrat					: 10.595,21 €

Durée du contrat				: 25 j

FEE/2004/014

Mode de passation du marché			: consultation restreinte

Date de début du contrat de sous-traitance	:28 juillet 2004

Nom du sous-contractant (ou firme)		: KRB

Objet du contrat					: Identification / formulation programme de mini fermes d’élevage

Coût du contrat					: 56.765,91 €

Durée du contrat				: 45 j

FEE/2004/015

Mode de passation du marché			: Requête de financement du MFP

Date de début du contrat de sous-traitance	: 14 janvier 2005

Nom du sous-contractant (ou firme)		: STEP/BIT/ Daniel Ferette

Objet du contrat					: Etudes de faisabilité d’une mutuelle de santé des fonctionnaires du Niger

Coût du contrat					: 46.058,84  €

Durée du contrat				: 15 Semaines

FEE/2004/016

Mode de passation du marché			: Requête de financement du MEF

Date de début du contrat de sous-traitance	: 12 -22 / 11/ 04

Nom du sous-contractant (ou firme)		: Yacoubou Maman Sani

Objet du contrat					: Participation Réunion OCDE Harmonisation

Coût du contrat					: 2.632,64 €

Durée du contrat				: 11 j

FEE/2004/017

Mode de passation du marché			: consultation restreinte

Date de début du contrat de sous-traitance	: 10 Décembre 2004

Nom du sous-contractant (ou firme)		: AGRIFOR

Objet du contrat					: Identification programme d’élevage du secteur du développement rural

Coût du contrat					: 35.110 €

Durée du contrat				: 90 j

FEE/2004/018

Mode de passation du marché			: consultation restreinte

Date de début du contrat de sous-traitance	: 02/ 11/ 04

Nom du sous-contractant (ou firme)		: SEDES

Objet du contrat					: Enquête sur la motivation des Médecins à exercer en dehors des agglomérations au Niger

Coût du contrat					: 2.705,97 €

Durée du contrat				: 10 j

FEE/2004/019

Mode de passation du marché			: gré à gré

Date de début du contrat de sous-traitance	: 05 Décembre 2004

Nom du sous-contractant (ou firme)		: TECAS

Objet du contrat					: Elaboration d’une fiche de requête pour la facilité eau de l’UE  (PHAD)

Coût du contrat					: 1.215 €

Durée du contrat				: 3  j

FEE/2004/019

Mode de passation du marché			: gré à gré

Date de début du contrat de sous-traitance	: 15 Janvier 2005

Nom du sous-contractant (ou firme)		: BETAS

Objet du contrat					: Elaboration d’une fiche de requête pour la facilité eau de l’UE  (PHAD)

Coût du contrat					: 1.760,78 €

Durée du contrat				: 7 jours

FEE/2005/020

Mode de passation du marché			: requête de financement

Date de début du contrat de sous-traitance	: 16 Février 2005

Nom du sous-contractant (ou firme)                     : L’Ordre des Avocats du Niger

Objet du contrat					: Atelier sur le nouveau code pénal

Coût du contrat					: 14.691,5€

Durée du contrat				: 3 jours

FEE/2005/021

Mode de passation du marché			: gré à gré

Date de début du contrat de sous-traitance	: 3 Janvier 2005

Nom du sous-contractant (ou firme)		: Gilles Baillet

Objet du contrat					: Travaux complémentaires Audit Salaires Nov. 99

Coût du contrat					: 2.439 €

Durée du contrat				: 10 j

FEE/2005/022

Mode de passation du marché			: Requête de financement du MPF/PE

Date de début du contrat de sous-traitance	: 24/02/05

Nom du sous-contractant (ou firme)		: Mme Ousmane Zeinabou Moulaye , Ministère de la Promotion de la Femme

et de la Protection de l’Enfant

Objet du contrat					: 49ème session Assemblée générale des Nations Unies (BEIJING+10) à New York

Coût du contrat					: 7.653 €

Durée du contrat				: 17 j

FEE/2005/027

Mode de passation du marché			: Gré à Gré

:

Date de début du contrat de sous-traitance	: 23 Mai 2005

Nom du sous-contractant (ou firme)		: Guy Van Vlanderen

Objet du contrat					: Réécriture du dossier d’identification du programme d’élevage rural

Coût du contrat					: 2.750 €

Durée du contrat				: 3 j

FEE/2005/028

Mode de passation du marché			: Consultation restreinte

Date de l’appel d’offres				: 29 avril 2005

Date de début du contrat de sous-traitance	: 3 Octobre 2005

Nom du sous-contractant (ou firme)		: STRATEC

Objet du contrat					: Evaluation des coûts réels des prestations chirurgicales à l’HNN

Coût du contrat					: 14.700 €

Durée du contrat				: 45 j

FEE/2005/029

Mode de passation du marché			: Consultation restreinte

Date de l’appel d’offres				: 29 avril 2005

Date de début du contrat de sous-traitance	: 3 Octobre 2005

Nom du sous-contractant (ou firme)		: Cabinet BDA Niger

Objet du contrat					: Evaluation des coûts réels des prestations chirurgicales à l’HNN

Coût du contrat					: 13.738,57

Durée du contrat				: 45 j

FEE/2005/030

Mode de passation du marché			: Gré à Gré

Date de début du contrat de sous-traitance	: Septembre 2005

Nom du sous-contractant (ou firme)		: BETAS

Objet du contrat					: Formulation Programme PHAD

Coût du contrat					: 5.183,26 €

Durée du contrat				: 20 j

FEE/2005/031

Mode de passation du marché			: Formulation Programme PHAD

Date de début du contrat de sous-traitance	: Septembre 2005

Nom du sous-contractant (ou firme)		: TECAS

Objet du contrat					: Formulation Programme PHAD

Coût du contrat					: 14 967,58€

Durée du contrat				: 20 j

FEE/2005/032

Mode de passation du marché			: Consultation Restreinte

Date de début du contrat de sous-traitance	: 2 Décembre 2005

Nom du sous-contractant (ou firme)		: Centre de Recherche Informatique et Droit (CRID) /

Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix (FUNDP)

Objet du contrat					: Etude sur le Cadre Juridique et Institutionnelle des Technologies de l’Information

et de la Communication (TIC) au Niger

Coût du contrat					:  38 724 € ou 25 386 293 FCFA

Durée du contrat				:  120 jours

FEE/2005/033

Mode de passation du marché			: Appel d’offre restreint

Date de début du contrat de sous-traitance	: Décembre 2005

Nom du sous-contractant (ou firme)		:  Abdou Mallam Garba, Expert junior

Objet du contrat					: Etude sur le cadre juridique et institutionnel des TIC au Niger

Coût du contrat					: 2 073,30 € ou 1 360 000 FCFA

Durée du contrat				: 120 jours

FEE/2005/034

Mode de passation du marché			: Entente directe

Date de début du contrat de sous-traitance	: Janvier 2006

Nom du sous-contractant (ou firme)		: Alain Gilbert

Objet du contrat					: Conseiller en Management auprès de l’Hôpital National de Niamey

Coût du contrat					: 19 818,37 € ou 13 millions FCFA

Durée du contrat				: 5 mois

FEE/2006/035

Mode de passation du marché			: Appel d’offres ouvert

Date de début du contrat                           	: 21/ 06/ 06

Nom du sous-contractant (ou firme)		: BETAS

Objet du contrat					: Inventaire des points d’eau et des Infrastructures d’Assainissement de base / Région de Dosso

Coût du contrat					: 57 785, 80  € ou 37 905 000 fcfa

Durée du contrat				: 4 mois

FEE/2006/036

Mode de passation du marché			: Appel d’Offres Ouvert

Date de début du contrat de sous-traitance	: 30/ 06/ 06

Noms du sous-contractant (ou firme)		: Dr Tony De Groote

Objet du contrat					: Révision du volet santé de la Stratégie de Réduction de la Pauvreté (SRP)

Coût du contrat					: 15 555  € ou 10 203 411  fcfa

Durée du contrat				: 45 jours

FEE/2006/037

Mode de passation du marché			: Appel d’Offres Ouvert

Date de début du contrat de sous-traitance	: 30/ 06/ 06

Noms du sous-contractant (ou firme)		:  Dr Daouda Hassane

Objet du contrat					: Révision du volet santé de la Stratégie de Réduction de la Pauvreté (SRP)

Coût du contrat					: 2 401, 07  € ou 1 575 000  fcfa

Durée du contrat				: 21 jours

FEE/2006/038

Mode de passation du marché			: Appel d’Offres Ouvert

Date de début du contrat de sous-traitance	: 30/ 06/ 06

Noms du sous-contractant (ou firme)		: Dr Mounkaila Idrissa

Objet du contrat					: Révision du volet santé de la Stratégie de Réduction de la Pauvreté (SRP)

Coût du contrat					: 2 080 ,92  € ou 1 365 000  fcfa

Durée du contrat				: 21 jours

FEE/2006/039

Mode de passation du marché			: Appel d’Offres Ouvert

Date de début du contrat de sous-traitance	: 05/ 10/ 06

Nom du sous-contractant (ou firme)		: Didier Eychenne

Objet du contrat					: Identification du projet d’irrigation dans la région de Tillabéri

Coût du contrat					: 13 350  € ou 8 757 026 fcfa

Durée du contrat				: 23 jours

FEE/2006/040

Mode de passation du marché			: Appel d’Offres Ouvert

Date de début du contrat de sous-traitance	: 05/ 10/ 06

Nom du sous-contractant (ou firme)		: Maiga yahaya Madougou

Objet du contrat					: Identification du projet d’irrigation dans la région de Tillabéri

Coût du contrat					: 1 920,85  € ou 1 260 000 fcfa

Durée du contrat				: 14 jours

FEE/2006/041

Mode de passation du marché			: Appel d’Offres Ouvert

Date de début du contrat de sous-traitance	: 05/ 10/ 06

Nom du sous-contractant (ou firme)		: Abdou Moulay Ahmed

Objet du contrat					: Identification du projet d’irrigation dans la région de Tillabéri

Coût du contrat					: 1 920,85  € ou 1 260 000 fcfa

Durée du contrat				: 14 jours

FEE/2006/043

Mode de passation du marché			: Requête de financement  du Ministère de la Promotion de la femme

Date de début du contrat de sous-traitance	: 04/ 12/ 06

Nom du sous-contractant (ou firme)		: ONG Volontaire pour l’Intégration Educative (VIE)

Objet du contrat					: Atelier alphabétisation de la femme rurale et de la scolarisation de la jeune fille

Coût du contrat					: 8 723,74  € ou 5 722 400  FCFA

Durée du contrat				: 3 jours