# RAPPORT D’EXECUTION N°2

APPUI AU PROGRAMME DÉCENNAL DE DÉVELOPPEMENT SANITAIRE ET SOCIAL DE LA 5ème RÉGION DU MALI

N° CTB : MLI 02 01 011 - NI : 19199/11

INFORMATIONS DE BASE SUR LA PRESTATION

Pays		:	MALI

Secteur et sous –secteur CAD (révisée en 2005)	:	120 SANTE, 121 Santé de base (12110, 12181), 122 Santé de base (12220, 12230, 12281)

Institution nationale ou régionale

chargée de l’exécution	 	:	Ministère de la Santé

Agences d’exécution		:

Nombre d’experts en coopération internationale

de la CTB		:	1 Expert santé

Durée de la prestation (selon AS/CS)	:

Date de démarrage de la prestation	:

Selon AS/CS	:	15 décembre 2003

Effective	:	04 mars 2006

Date de clôture de la prestation:

Selon AS/CS	:	30 juin 2010

Estimée	:	30 juin 2011

Modalités de gestion de la prestation	:	Cogestion (cofinancement)

Budget total de la prestation	:	16 millions euros

Période couverte par le rapport	:	du 15/06/2006 au 31/12/2006

| Annexes | Oui | Non | Sans objet |
| --- | --- | --- | --- |
| Planning d’activités période sous revue | X |  |  |
| Planning d’activités période + 1 | X |  |  |
| Etat des recettes et dépenses de la période sous revue | X |  |  |
| Prévisions budgétaires période + 1 | X |  |  |
| Formations |  |  | X |
| Sous-traitance et appels d’offres |  |  | X |
| Note sur les per-diem | X |  |  |

ACRONYMES

AC	Appui Conseil

AFD	Agence Française de Développement

ASACO	Association de Santé Communautaire

C3T	Comité Tripartite

CDMT	Cadre des Dépenses à Moyen Terme

CEPRIS	Cellule d'Exécution du Programme de Renforcement des Infrastructures Sanitaires

CROCEP 	Comité Régional d’Orientation, de Coordination et d’Evaluation des Programmes sanitaires et sociaux

CS Réf	Centre de Santé de Référence

CSCOM	Centre de Santé Communautaire

DAF	Direction Administrative et Financière

DRDSES	Direction Régionale du Développement Social et de l’Economie Solidaire

DRS	Direction Régionale de la Santé

MOD	Maîtrise d’ouvrage déléguée

PO	Plans opérationnels

PRODESS	Programme de Développement Sanitaire et Social

SHO	Surface Hors Œuvre

SU	Surface utile

TDR	Termes de Références

VRD	Voirie et Réseaux divers

1ère PARTIE : RAPPORT.

- En partant des Résultats Intermédiaires (RI) de la prestation, listez les principales activités et réalisations de la prestation par rapport à ses objectifs et au plan d’activités de la période sous revue (+ commentaires).

Les activités seront abordées selon les composantes : centrale et régionale.

A. COMPOSANTE CENTRALE

- Organisation générale du programme

Tenue du Comité tripartite le 30 juin 2006, conformément aux recommandations du comité de mixte de suivi de juin 2006. Les principales recommandations visent à actualiser les études de faisabilité des infrastructures, à accélérer l’intégration du programme dans la politique sectorielle santé, à préciser les activités relatives aux PO 2007 et 2008, rappeler le passage par une maîtrise d’ouvrage déléguée pour la réalisation des infrastructures. On regrettera cependant que le compte rendu du Comité Tripartite de juin 2006 n’ait été transmis par le Ministère de la Santé qu’au mois de novembre 2006 et ce, grâce à l’intervention de l’homologue nouvellement recruté.

- Audits semestriels

Le premier audit des dépenses a pris du retard en raison du blocage des paiements sur le compte A. Un audit semestriel des dépenses grâce à la contribution conjointe.

Encadré 1 : Caractéristiques de l’audit semestriel n°1

Période auditée	Novembre 2005 à juillet 2006 – composante régionale

Date de démarrage de l’audit	20/12/2006

Conclusions	Rapport non finalisé

Les résultats seront disponibles dans le courant du mois de janvier 2007. Pour mémoire, la réalisation de l’audit – et les résultats de l’audit – conditionnent le versement de fonds supplémentaires pour la composante régionale au titre des PO 2007.

- Recrutement de l’homologue malien

Depuis le 1er novembre, un homologue malien a été recruté pour assurer le suivi du programme. Il est basé à la Cellule Planification et Statistique du Ministère de la Santé.

- Paiements sur le compte A

La situation des paiements sur le compte A a été finalement débloquée en toute fin d’année (mi décembre 06), suite à une visite à la Ministre de la Santé du représentant résident de la CTB. Cela a permis de payer les factures en instance. Le compte A a été également réalimenté de manière à donner une nouvelle avance pour permettre à la DAF d’honorer ses fournisseurs (SOFRECO / SEC DIARRA…) pour les factures du 1er semestre 2007.

- Contrat de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée :

La demande de propositions pour la MOD a été adressée à l’AFD et à la CTB depuis le 24 novembre 2006. Le délai de délivrance de l’avis de non objection est de 1 mois, mais les deux partenaires ont demandé un report de la date limite pour permettre de prendre en compte les conclusions du rapport phase 2.

La mission SOFRECO (voir infra) a confirmé la pertinence de passer par une maîtrise d’ouvrage déléguée. A cet effet, une demande de propositions a été adressée par le Ministère de la Santé pour avis de non objection à la CTB et à l’AFD. L’AGETIPE et l’AGETIER, les deux agences d’exécution présentes au Mali, seront mises en concurrence pour ce marché, d’un montant maximum de 5% du montant des travaux.

- Contrat SOFRECO

    - Appui conseil SOFRECO :

- Obligations en terme de rapport : rapport de démarrage et rapport trimestriel n° 1 (juin – juillet – août) reçus. Les rapports sont globalement reçus avec du retard et le fonds des rapports est à améliorer. Le rapport de démarrage corrigé n’a toujours pas été remis aux parties prenantes.

- Paiements : avance de démarrage payée sur le compte A avec le déblocage de la situation relative aux paiements.

- Principales réalisations sur la composante centrale : rédaction des termes de références et appui à la réalisation de la mission actualisation.

    - Réalisation de la mission d’expertise SOFRECO pour l’actualisation des infrastructures du programme : Etape clef de la période sous revue, cette étude a été décidée par le C3T du 30/06/2006. Elle concerne l’hôpital régional, le centre de santé de référence de Youwarou et l’école d’infirmières – une partie est également relative aux CSCOM. Durant les mois d’août et septembre des propositions de CV et de termes de références ont été introduites par les différents intervenants. En octobre, les termes de références ont été finalisés, les experts identifiés et la mission a débuté le 23 octobre 2006. La mission s’est déroulée en deux phases : la première centrée autour de l’identification des besoins et la seconde autour de l’actualisation des coûts des infrastructures.

Le rapport de la phase 1 a été reçu le 24 novembre 2006. Des commentaires ont été transmis par la CTB et l’AFD à la partie malienne sur le contenu du rapport au mois de décembre.

La restitution de la phase 2 a été réalisée le 13 décembre 2006 (et le rapport doit être transmis en janvier 2007). A cette occasion, les montants estimés pour les infrastructures ont été communiqués aux participants (voir tableau 3).

Globalement, il est possible de faire les constats suivants :

- L’idée de faire une adaptation des plans de l’hôpital de Sikasso a été définitivement abandonnée. Sikasso apparaît comme un hôpital dont la surface totale est le double de celle de l’hôpital de Mopti et avec un ratio pour les surfaces de circulation élevé. Une éventuelle adaptation des plans, initialement demandée par le Ministère de la Santé, ne permettrait pas de gagner du temps dans la mesure où la conception des deux hôpitaux est trop éloignée.

- Tout d’abord, l’expertise doit proposer une argumentation plus détaillée justifiant l’augmentation, par rapport aux études CREDES de 2003 (voir tableau 1), de surface et de capacité et les conditions de fonctionnement (financière, organisationnelle et humaine) pour calibrer le bon dimensionnement de l’investissement, pour fixer les engagements de l’Etat (notamment en matière d’affectation des ressources financières et humaines). Par exemple, La capacité d’accueil du CS REF de Youwarou, initialement prévue à 12 lits dans l’étude CREDES de 2001, est estimée à 30 lits. L’argument principal est l’inaccessibilité de Youwarou plus de la moitié de l’année, la zone étant inondée et les évacuations ponctuelles par pinasse impossible à prendre en charge par les populations (environ 150 000 FCFA– 229 euros – le transport Youwarou Mopti). Mais il reste à déterminer comment assurer l’accompagnement du développement du CSREF actuel pour assurer sa transition en passant de 7 lits ouverts à ce jour à 30 lits (formation du personnel en place, affectation de personnel supplémentaire, budget prévisionnel, engagement financier de l’Etat malien …).

- La projection des coûts de fonctionnement de l’hôpital comme du CSREF de Youwarou et l’analyse du réalisme et de la soutenabilité de ces coûts n’ont pas été traités. Ils sont cependant indispensables pour mesurer les engagements et les efforts que l’Etat devra consentir pour soutenir ces nouvelles structures.

- Les plans de formation demandés nécessitent d’être précisés (engagement contractuel passé avec les personnes formées pour leur intégration dans les structures, procédures de recrutement des personnes formées, comment assurer les remplacements des personnels en poste qui vont être formés…).

Tableau 1 : Comparaison entre études CREDES et SOFRECO (milliers de FCFA)

|  | HÔPITAL DE MOPTI |  | LOGEMENTS/INTERNAT |  | INFSS |  | CS-REF DE YOUWAROU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ETUDE | MISSION |  | ETUDE | MISSION |  | ETUDE | MISSION |  | ETUDE | MISSION |
|  | 2003 | 2006 |  | 2003 | 2006 |  | 2003 | 2006 |  | 2003 | 2006 |
| SURFACES UTILES | 3 954 | 4 682 |  | 1 292 | 1 228 |  | 643 | 1 116 |  | 1 168 | 1 331 |
| Ratio SU/SHO (C/A) | 1,52 | 1,4 |  | 1,25 | 1,4 |  | 1,46 | 1,4 |  | 1,26 | 1,4 |
| SURFACES HORS ŒUVRES | 6 001 | 6 555 |  | 1 614 | 1 719 |  | 938 | 1 562 |  | 1 475 | 1 863 |
| Variation SHO |  | 9,2% |  |  | 6,5% |  |  | 66,5% |  |  | 26,3% |
| COUT TRAVAUX avec VRD | 1 730 899 | 2 724 646 |  | 447 260 | 566 720 |  | 258 204 | 498 312 |  | 350 729 | 789 780 |
| Variation coût travaux |  | 57,4% |  |  | 26,7% |  |  | 93,0% |  |  | 125,2% |
| Prix du m² de construction | 288 | 416 |  | 277 | 330 |  | 275 | 319 |  | 238 | 424 |
| Variation prix du m² |  | 44,1% |  |  | 19,0% |  |  | 15,9% |  |  | 78,3% |

- Le coût des CSCOM remet en cause à la fois l’étude de faisabilité CREDES et ce qui est prévu aux POs 2007 (voir tableau 2).

Tableau 2 : Comparaison les coûts des CSCOM prévus et estimés par la mission

|  |  |  | RAPPORT SOFRECO | PO 2007 | Différence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Création | KOUBEWEL | 76 796 800 | 82 000 000 | 5 203 200 |
| B | Construction | OUENKORO | 92 246 800 | 90 000 000 | -2 246 800 |
| C | Réhabilitation + construction | SOY | 70 822 800 | 10 000 000 | -60 822 800 |
| D | Réhabilitation + construction | KOPORONA | 75 777 100 | 10 000 000 | -65 777 100 |
| E | Réhabilitation + construction | BANDIAGARA | 31 338 600 | 10 000 000 | -21 338 600 |
| F |  | TOTAL Infrastructures & VRD (A+B+C+D+E) | 346 982 100 | 202 000 000 | -144 982 100 |
| G |  | Maîtrise d’œuvre (+10%de F) | 34 698 210 |  |  |
| H |  | MOD (+5%de F+G) | 19 084 016 |  |  |
| I |  | TOTAL Etudes et Supervision (G+H) | 53 782 226 |  |  |
| J |  | TOTAL (F+I) | 400 764 326 | 202 000 000 | -144 982 100 |

- Les partenaires AFD et CTB reprochent aux consultants de n’avoir pas suivi une approche basée sur des différents scénarios comme cela était prévu dans les Termes de références, qui aurait permis de proposer une base de discussion et d’arbitrage pour les parties maliennes, belges et françaises. Désormais, en l’absence de scénarios, les négociations doivent être discutées sur la base d’hypothèse.

- Enfin, et surtout le montant prévisionnel est supérieur au budget disponible figurant dans la convention de financement (voir tableau 3). Pour rappel : il était prévu €7,5 millions pour les infrastructures et €1,1 au titre des aléas et imprévus. Il n’est cependant prévu de mobiliser que €0,5 million sur les imprévus, ce qui fait un budget total disponible de €8 millions. Toutefois il semble que des pistes peuvent être explorées sans dénaturer le projet.

Tableau 3 : Coûts actualisés des infrastructures par la mission SOFRECO (x 1 000 CFA)

|  |  | Hôpital | Logements |  | CS-REF de |  | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | de Mopti | & Internat | INSFF | Youwarou |  | PROJET |
|  | INFRASTRUCTURES |  |  |  |  |  |  |
|  | Surface utile en m² | 4 682 | 1 228 | 1 116 | 1331 |  | 8 357 |
|  | Surface Hors Œuvre en m² | 6 555 | 1 719 | 1 562 | 1863 |  | 11 699 |
|  | Ratio SHO/SU | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |  |  |
| x | Prix génie civil | 2 432 720 | 515 200 | 461 400 | 731 278 |  | 4 140 598 |
| y | VRD | 291 926 | 51 520 | 36 912 | 58502 |  | 438 860 |
|  | Prix au m² (000 CFA) | 416 | 330 | 319 | 424 |  | 391 |
| 1 | Sous total infra. (x+y) | 2 724 646 | 566 720 | 498 312 | 789 780 |  | 4 579 458 |
|  | Coût Maîtrise d'Œuvre | 272 465 | 56 672 | 49 831 | 78978 |  | 457 946 |
|  | Coût MOD | 149 856 | 31 170 | 27 407 | 43438 |  | 251 871 |
|  | Coût Bureau de contrôle | 27 246 | 5 667 | 4 983 | 7898 |  | 45 794 |
| 2 | Sous total études | 449 567 | 93 509 | 82 221 | 130 314 |  | 755 611 |
| 3 | Total inf. 2007 (1+2) | 3 174 213 | 660 229 | 580 533 | 920 094 |  | 5 335 069 |
| 4 | Infr. 2008 (+5% de 3) | 3 332 924 | 693 240 | 609 560 | 966 099 |  | 5 601 822 |
| 5 | Infr. 2009 (+5% de 4) | 3 499 570 | 727 902 | 640 038 | 1 014 404 |  | 5 881 914 |
|  | EQUIPEMENTS |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Version base 2007 | 779 583 | 0 | 117 765 | 251 183 |  | 1 148 531 |
| 7 | base 2008 (+5% de 6) | 818 562 | 0 | 123 653 | 263 742 |  | 1 205 958 |
| 8 | base 2009 (+5% de 6) | 859 490 | 0 | 129 836 | 276 929 |  | 1 266 255 |
| 9 | Version éco. 2007 | 574 454 | 0 | 96 098 | 148 143 |  | 818 695 |
| 10 | éco. 2008 (+5% de 6) | 603 177 | 0 | 100 903 | 155 550 |  | 859 630 |
| 11 | éco. 2009 (+5% de 6) | 633 336 | 0 | 105 948 | 163 328 |  | 902 611 |
|  | COUT TOTAL en milliers de FCFA |  |  |  |  |  |
|  | 2007 base (3+6) | 3 953 796 | 660 229 | 698 298 | 1 171 277 |  | 6 483 600 |
|  | 2009 base (5+8) | 4 359 060 | 727 902 | 769 874 | 1 291 333 |  | 7 148 169 |
|  | 2007 économique (3+9) | 3 748 667 | 660 229 | 676 631 | 1 068 237 |  | 6 153 764 |
|  | 2009 économique (5+11) | 4 132 905 | 727 902 | 745 986 | 1 177 731 |  | 6 784 525 |
|  | COUT TOTAL en EUROS |  |  |  |  |  |
|  | 2007 base | 6 027 523 | 1 006 513 | 1 064 548 | 1 785 600 |  | 9 884 184 |
|  | 2009 base | 6 645 344 | 1 109 680 | 1 173 665 | 1 968 624 |  | 10 897 313 |
|  | 2007 économique | 5 714 806 | 1 006 513 | 1 031 517 | 1 628 517 |  | 9 381 353 |
|  | 2009 économique | 6 300 574 | 1 109 680 | 1 137 248 | 1 795 440 |  | 10 342 941 |

| 2008 : prix 2007 actualisé avec 5% d’augmentation 2009 : prix 2008 actualisé avec 5% d’augmentation | Base : Equipement requis Economique : Equipement minimum requis |
| --- | --- |

B. COMPOSANTE REGIONALE

Chaque année à l’occasion de l’élaboration des PO et conformément aux conventions, le Comité Tripartite vérifie la cohérence des plans d’opération et du budget annuel d’exploitation et d’investissement de l’hôpital régional avec les orientations budgétaires fixées dans le CDMT.

- Contrat SOFRECO

Les principales réalisations sur la composante régionale sont les suivantes :

    - Elaboration de notes techniques sur les CSCOM à construire, à reconstruire ou à rénover.

    - Appui à la DRDSES pour l’élaboration des TDR et l’organisation de la mission suivi-contrôle des mutuelles

    - Elaboration des TDR de la mission d’expertise pour l’étude de faisabilité et d’actualisation des coûts des infrastructures du programme.

    - Elaboration des TDR de la maîtrise d’ouvrage déléguée pour les infrastructures du programme (Hôpital régional et logements astreinte / CS REF Youwarou / INFSS)

    - Participation à la supervision intégrée des 2 directions régionales

    - Appui à l’élaboration des micro- budgets et des TDR des activités du PO 2007

- Plans Opérationnels 2005 et 2006

L’audit qui devait intervenir pour le contrôle des fonds affectés à ces PO dans le courant du mois de juillet 2006 n’a démarré qu’à partir de mi décembre. Ce retard s’explique par les blocages sur le compte A. En effet, le prestataire SEC DIARRA ne souhaitait pas commencer sa mission d’audit tant que ses factures précédentes (audit V0) n’étaient pas acquittées.

Cet audit en cours porte sur la période allant de novembre 2005 à juillet 2006. Le rapport est attendu pour fin janvier 2007.

| Période auditée pour les deux composantes | Date prévisionnelle de démarrage de l’audit | Date prévisionnelle de réception du rapport provisoire |
| --- | --- | --- |
| Juillet 2006 à décembre 2006 (N-1) | Février 2007 | Mars – avril 2007 |
| Janvier à juin 2007 (N) | Août 2007 | Septembre – octobre 2007 |
| Juillet à décembre 2007 (N+1) | Février 2008 | Mars – avril 2007 |

Il est possible de noter un décalage entre les dates de réceptions des audits et les périodes de décaissement prévues sur les conventions. Alors que les conventions prévoient une validation de l’audit pour les dépenses de la période précédente, il est possible de constater que cette conditionnalité entraîne un décalage et un retard important dans la séquence des décaissements. Les conventions prévoient la validation des dépenses de la période N-1 pour effectuer le décaissement de la période N. Sur le tableau, on voit bien que c’est la période N-2 qui doit être validée pour assurer le décaissement de la période N.

La DRS appuyée par l’AC doit fournir un rapport d’activité pour l’année 2006, faisant état de la réalisation des activités financées par la contribution conjointe.

- Plans Opérationnels 2007

Lors du PRE CROCEP en mai 2006, les parties belge et française ont annoncé un montant de 550 millions de Fcfa (838 470 euros). Les PO ont été envoyés sous forme de dossier non triés présentant l’ensemble des financements de la région quelques jours avant la tenue du comité tripartite du 30 juin 2006 et n’en permettant pas la validation en séance. De plus, un travail colossal de micro planification et de micro budgétisation a été fait par les cercles : pour chaque activité (environ 150), ont été donnés des Termes de Référence et un budget détaillé.

- Plans opérationnels 2008 :

Dans un souci d’adéquation entre le cycle de programmation du Ministère de la Santé et le cycle budgétaire, le calendrier a été revu. C’est désormais en mars que vont se tenir les CROCEP (instances de validation régionales des Plans d’Opérations).

C. DIVERS

Mission conjointe AFD CTB du 8 au 10 novembre à Mopti : la mission a notamment travaillé sur les PO 2007 et indiqué la nécessité pour la région de rédiger une note de procédures pour permettre de comprendre les budgets. D’autre part, il a été fortement discuté avec le niveau régional des institutions partenaires et des études, prévues dans la convention de financement, qui doivent être réalisées dans le PO 2007, comme préalables à la réalisation de certaines activités.

- Listez et commentez les problèmes et questions majeurs influençant l’exécution de la prestation.

- Appui Conseil SOFRECO

Le personnel de l’appui conseil souffre clairement d’un manque d’écoute et d’intégration au sein des deux directions régionales (santé et développement social). Il n’existe que peu de réunion de coordination, ce qui ne facilite pas la compréhension des objectifs, activités et résultats attendus par tous les acteurs du programme.

- Difficultés de fonctionnement des instances de coordination du programme

Il a été rapidement constaté qu’il était difficile de réunir le Comité tripartite, eu égard à la grande mobilité et à l’agenda chargé de ses membres. Pour pallier à cet inconvénient, il a été créé un Comité de suivi, créé par arrêté ministériel en mai 2006, instance partagée entre les programmes de Sikasso et Mopti. L’objectif au départ était d’offrir un outil de pilotage destiné à renforcer l’opérationnalité du programme, la préparation des comités tripartites et la coordination entre le niveau central et le niveau régional. Cependant, si ce comité de suivi semble pertinent comme cadre d’échange d’informations sur l’avancement des deux programmes, il est trop lourd pour se réunir mensuellement (1 seule réunion organisée depuis sa création) et peu adaptée comme instance technique.

Puisque cette instance est déjà créée et sa composition fixée par arrêté ministériel, l’AFD et la CTB ont proposé la tenue de Réunions techniques, sur base de 4 réunions par an, réunissant 7 membres (2 au niveau central, 2 au niveau régional, 1 appui conseil, 1 CTB et 1 AFD) désignés selon les thématiques abordés. Le coût de fonctionnement serait affecté au programme. Nous sommes en attente de la position officielle du Ministère à ce sujet.

- Difficultés de paiement sur le compte A

Alors que le compte A avait été crédité depuis le mois de mai 2006, aucun paiement n’avait été effectué pour payer les différents fournisseurs (cabinet d’audit, AC SOFRECO). Cette situation préoccupante avait été signalée par écrit à la Ministre et avait fait l’objet de réunions entre la DAF et les PTF. La situation a été débloquée (voir partie 1) mais il est possible que certains fournisseurs demandent des intérêts de retard comme cela est prévu au contrat.

- Positionnement institutionnel de l’homologue malien

L’assistant technique malien affecté au programme est basé à la CPS (Cellule de Planification et de Statistiques) et il est positionné sur l’organigramme du Ministère comme indiqué sur le schéma suivant (cf. figure 1). Malheureusement, son ancrage institutionnel ne lui permet pas de travailler sur toutes les thématiques du programme. En clair, l’homologue ne peut travailler sur un certain nombre de thématiques (comme le suivi financier, la recherche action, ou les micro budget des PO, la MOD…) car on lui reproche le fait que la CPS n’est pas mandatée sur ces aspects.

Pour résoudre ce problème d’ancrage institutionnel, il serait préférable que l’homologue soit positionné au niveau du cabinet du Secrétaire Général. Cela lui donnerait la légitimité de pouvoir accéder au Secrétaire Général qui est le président du Comité Tripartite et pouvoir travailler directement avec toutes les structures du Ministère (DAF, CEPRIS…) sans que ne se pose le problème de mandat de la CPS.

Figure 1 : Organigramme du Ministère et positionnement de l’homologue

Il existe cependant des inconvénients :

    - Une personne positionnée au niveau cabinet ne peut pas être uniquement homologue, assistant technique malien pour ce programme uniquement. En général, sont positionnés à ce niveau des Conseillers Techniques, en charge de plusieurs dossiers avec compétences transversales.

    - Il serait difficile de faire passer l’idée au niveau du Cabinet de l’affectation d’une personne sur ce dossier en particulier et qui passerait les tests habituels de sélection. La personne doit être une personne de confiance du Secrétaire Général, pour que celui-ci accepte de lui confier le dossier. La personne nommée aura-t-elle alors les compétences pour assurer ce dossier techniquement ?

    - Enfin la révision du dispositif d’appui belge à ce programme devrait faire l’objet d’une évaluation dans le cadre de l’instrument qui le finance (PAEX).

- Analyse des PO 2007

L’analyse des PO 2007 a fait ressortir des questions de fond. La chronologie est la suivante pour l’année 2006 :

Encadré 2 : chronologie PADSS et PRODESS 2007

Mars 2007	PADSS : Arrivée de l’AC (coordonnateur)

Avril 2007	PADSS : Comité tripartite

Mai 2007	PADSS : Annonce financière AFD CTB (550 millions pour PO 2007)

PRODESS : PO 2007 réalisés l’issue des CROCEP (planification des activités au niveau régional), ce qui signifie que la planification au niveau des cercles s’est faite dans les deux mois précédents.

Juin 2007	PADSS : Transmission des PO 2007 pour la préparation du C3T du 30 juin. Impossible de valider en séance les 150 activités prévues.

Juillet 2007	PRODESS : Comité technique

Septembre 2007	PRODESS : Comité de suivi - validation formelle des PO 2007 en séance

    - Ces PO 2007 aurait dû être « validés » par l’AC SOFRECO avant de nous être transmis (mais l’AC venait d’arriver et n’a pas pu réaliser ce travail, qui est revenu in fine à la CTB et à l’AFD).

    - Les PO ne sont toujours pas validés par le C3T qui s’est réuni pour la dernière fois le 30 juin (les PO avaient été transmis sous la forme globale PO régional 3 jours avant le C3T) rendant impossible l’analyse.

    - Nous avons tout de même trié et analysé les PO 2007. Cette analyse a permis de mettre en évidence les éléments suivants :

- Le coût des CSCOM a été largement sous-estimé. Cependant, cela n’est pas imputé sur l’année 2007, comme on serait tenté de le croire, car entre le recrutement de la MOD pour les CSCOM et le lancement de l’appel d’offres pour le marché de construction, les travaux ne débuteront qu’en 2008 (voir chronogramme – rapport phase 2 SOFRECO partie A page 69 et partie B page 45). Par contre, la question se pose à terme, dans la mesure où il était prévu de construire 5 CSCOM et d’en réhabiliter 5 autres (voir note conjointe sur le sujet).

- L’analyse transversale des PO n’est pas faite, ni au niveau régional, ni au niveau central. En clair, il est impossible de savoir si les activités programmées vont effectivement concourir de manière effective à l’amélioration de la situation sanitaire de la région. Alors que le processus de programmation est bien organisé, dispose d’outils performants, les acteurs régionaux n’ont finalement pas d’autre choix que de faire correspondre leur budget aux activités des donateurs. Il ne s’agit pas vraiment de définir des activités prioritaires pour le cercle ou la région et de mettre en regard les financements disponibles mais de regarder les financements et de programmer des activités en fonction des financements disponibles. Cette analyse est d’ailleurs partagée par l’AFD (voir encadré 3).

Encadré 3 : Extrait du rapport de mission P. BROUILLET – novembre 2007

[…]L’appui des experts placés auprès de ces directions régionales a permis d’engager un premier travail de micro planification qui a précisé les activités proposées au financement et de soulever les hypothèses jusque là implicites de coût de ces activités. La difficulté d’associer les activités proposées avec les résultats attendus reste entière. Les Plans ne permettent pas en outre de pouvoir vérifier si les activités retenues reflètent des stratégies opérationnelles susceptibles de résoudre les problèmes de santé spécifiques au contexte local. L’analyse de situation permettant de faire un diagnostic précis étant par ailleurs absente des Plans. L’assistance Conseil devra prochainement et progressivement répondre à ces enjeux de pertinence. La mission a constaté qu’un dialogue a été engagé avec le ministère sur la compréhension du coût de certains intrants des PO 2007 (per-diem, etc.). Le recours aux textes de référence, parfois ambigus, ne facilite pas la compréhension par l’AFD et la CTB des barèmes existant. Une demande de clarification des procédures applicables sera adressée par les bailleurs […].

- Certains points (prévus dans l’étude de faisabilité, cités dans la convention et surtout qui nous semblent avoir du sens) n’avaient pas été pris en compte dans les PO 2007. Il s’agit des études préalables telles que les études prévues sur les mutuelles, sur le financement des associations, problématique sur les indigents… Selon notre entendement, ces études sont indispensables au bon déroulement des activités. Il y a une nette volonté de la part des acteurs au niveau régional de mettre en œuvre eux-mêmes un certain nombre d’activités, habituellement dévolues aux acteurs non étatiques. A titre d’exemple, la Direction Régionale du Développement Social voudrait mettre en place elle-même les mutuelles de santé (étude de faisabilité / règlement / appels à cotisation…). Or, il apparaît que le développement de mutuelles doit s’appuyer sur la société civile et sur l’existence de structures existantes pour être pérennes. Mais si d’aventure la Direction Régionale du Développement Social a les compétences pour réaliser cette mission et les RH indispensable, l’étude le dira. Ce problème des études est préoccupant car ces études sont des préalables à certaines activités qui sont prévues au titre des PO 2007.

- Se pose aussi la question des institutions spécialisées définies dans la Convention d’exécution. Par exemple, Santé Sud devait s’occuper de l’installation des médecins dans les CSCOM. Il est clair que la DRS comme la DRDSES ne veulent pas collaborer avec ces institutions (UTM, santé sud…). L’argument est que les Directions peuvent mettre en œuvre elles-mêmes ces activités. Or, non seulement la plupart des activités nécessitent des compétences qui ne sont pas forcément disponibles au sein des directions, mais de plus, les équipes sont débordées et risquent de ne pas pouvoir exécuter les tâches qui leur sont dévolues.

- Concernant les budgets : les activités étaient accompagnées de budgets non détaillés avec des montants qui apparaissaient très importants eu égard aux activités prévues. Dans un premier temps, l’AC s’est attachée à faire établir des budgets par activité au niveau des cercles (micro budgétisation). L’analyse de ces micro budgets fait apparaître la prise en charge de nombreux ateliers, formations, monitorage et supervisions. Ainsi une grande partie de la contribution conjointe est affectée au paiement de per-diem et frais de carburant. Malheureusement, les montants affectés au titre des per-diem sont très variables et comportent des dérives. Une demande clarification a été adressée à la DRS (car la législation malienne n’est pas claire sur la fixation du taux de per-diem).

- De plus, en l’absence du rapport provisoire d’audit, nous ne savons pas dans quelle mesure les fonds affectés au PO 2005 et 2006 ont été correctement exécutés.

- En conclusion, il faudra élaborer une stratégie pour la validation des PO 2007 pour le C3T à venir.

- PO 2008 : Chronologie entre les instances officielles et du programme

Les CROCEP ayant lieu en mars 2007, il faut absolument que la programmation PO 2008 soit effectuée avant les CROCEP et validées lors du C3T du début de l’année. Or, manifestement ce ne sera peut-être pas le cas car l’AC n’a pas le temps de procéder à la micro planification. On se dirige malheureusement encore une fois vers un scénario identique à celui des PO 2007, à savoir des PO non validé par le C3T et un contrôle AFD CTB a priori. Cette situation est contreproductive et donne un rôle à la CTB qu’elle ne doit pas avoir.

- En résumé, il faudra également élaborer une stratégie pour la validation des PO 2008.

- Actualisation des infrastructures : marges d’ajustement possibles

Voici quelques propositions d’ajustement possibles qui devront être discutés techniquement avec les experts et qui pourront éventuellement servir de base à une négociation.

Encadré 4 : Propositions d’ajustements

Hypothèses de base des consultants :	10 342 941 euros (version économique)

Augmentation annuelle  des prix : 5 %

Ratio SHO/SU 1,4.

Pas d’aléas ni d’imprévus

Hypothèse 1 : 	9 237 668 euros (version économique)

Modification des taux inflation et SHO/SU

Augmentation annuelle  des prix : 3 %

Ratio SHO/SU de 1,2 au lieu de 1,4 pour les logements

Aléas et imprévus de l’ordre de 5% sur le budget 2007

Hypothèse 2 :	8 518 449 euros (version économique)

Modification du taux inflation et maintien des surfaces ratio SHO/SU études CREDES

Augmentation annuelle  des prix : 3 %

Le rapport CREDES retient des surfaces inférieures par rapport à l’étude SOFRECO, soit pour l’hôpital (9% de moins que SOFRECO)  et pour le CSREF de Youwarou (- 30%)

Aléas et imprévus de l’ordre de 5% sur le budget 2007

Figure 2 : Chronogramme des principaux événements – année 2006

|  | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Assistance Technique PAEX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Arrivée Expert Santé |  |  |  |  | 1/5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Arrivée homologue malien |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/11 |  |  |
| Mission conjointe AFD CTB |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 au 9/11 |  |  |
| Organisation du PADSS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comité Tripartite |  |  | 4/3 |  |  | 30/6 |  |  |  |  |  |  |
| Démarrage audit SEC DIARRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ? |
| AC SOFRECO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Arrivée Coordonnateur |  |  | 1/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rapport de démarrage SOFRECO |  |  |  |  |  | 16/6 |  |  |  |  |  |  |
| Raport trimestriel 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17/11 |  |
| Mission expertise actualisation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28/10 | 17/12 |
| Composante Centrale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Réception dossier MOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24/11 |  |
| PO 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CROCEP |  |  |  |  | 24/5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Réception |  |  |  |  |  | 27/6 |  |  |  |  |  |  |
| Micro planification |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Commentez éventuellement les principales recettes et dépenses de la prestation ayant un impact sur les questions ci-dessus, par rapport aux prévisions budgétaires de la période sous revue.

Ont été réalisées les dépenses suivantes au cours de la période (part CTB) :

|  |  |  |  | FCFA | EUROS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Date | Libellé | Cpt | N° paiement | Débit | Débit |
| 19/05/2006 | Paiement factures SOFRECO + DIARRA | A | 1 | 134 117 447 | 204 460,73 |
| 19/05/2006 | Frais bancaires | A |  | 3 450 | 5,26 |
| 19/12/2006 | Virement sur compte A | A |  | 147 000 000 | 224 100,06 |
|  | SOUS TOTAL COMPTE A |  |  | 281 120 897 | 428 566,04 |
| 21/11/2005 | Financement PO 2006 (50%) | B | 1 | 36 700 000 | 55 948,79 |
| 21/11/2005 | Prise en charge du PRE CROCEP | B | 2 | 3 534 600 | 5 388,46 |
| 07/06/2006 | Financement PO 2006 sem 1 | B | 3 | 63 158 500 | 96 284,51 |
| 21/11/2005 | Frais bancaires | B |  | 3 450 | 5,26 |
| 07/06/2006 | Frais bancaires | B |  | 3 450 | 5,26 |
|  | SOUS TOTAL COMPTE B |  |  | 103 400 000 | 157 632,28 |
| 19/12/2006 | Frais de virement |  |  | 3 450 | 5,26 |
|  | SOUS TOTAL IMPREVUS |  |  | 3 450 | 5,26 |
|  | TOTAL DES VERSEMENTS |  |  | 384 524 347 | 586 203,59 |

2ème PARTIE : ANNEXES.

ANNEXE 1	: Planning d’activités de la période sous revue

ANNEXE 2	: Planning d’activités de la période + 1

ANNEXE 3	: Etat des recettes et dépenses de la période sous revue

ANNEXE 4	: Prévisions budgétaires de la période + 1

ANNEXE 5	: Formations

ANNEXE 6	: Sous-traitance et appels d’offres

ANNEXE 7	: Note sur les per-diem

ANNEXE 1 :	Planning d’activités de la période sous revue (du 15/06/2006 au 31/12/2006)

Le projet n’ayant démarré qu’avec l’installation de l’Appui Conseil au 4 mars 2006, aucune activité du cadre logique n’a été réalisée. Les trois premiers mois d’activités de l’AC ont été consacrés à l’installation, l’acquisition de matériel informatique et roulant, la réfection des locaux, l’appui à la préparation des PO 2007 et la rédaction du rapport de démarrage.

|  | 2006 |
| --- | --- |
|  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| COMPOSANTE CENTRALE |  |  |  |  |  |  |  |
| Mission d’actualisation |  |  |  |  | Du 28/10 au 17/12 |
| Remise rapport phase 1 |  |  |  |  |  | 26 |  |
| Restitution phase 2 |  |  |  |  |  |  | 13 |
| Réception demande de propositions MOD |  |  |  |  |  | 24 |  |
| COMPOSANTE REGIONALE |  |  |  |  |  |  |  |
| Mise en œuvre PO 2006 |  |  |  |  |  |  |  |
| Micro planification budgétisation PO 2007 |  |  |  |  |  |  |  |
| DIVERS |  |  |  |  |  |  |  |
| Réunion du Comité Tripartite | 30 |  |  |  |  |  |  |
| Début contrat homologue malien |  |  |  |  |  | 01 |  |
| Mission conjointe AFD CTB |  |  |  |  |  |  |  |

ANNEXE 2 :	Planning d’activités de la période du 01/01/2007 au 30/06/2007

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Resp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPOSANTE CENTRALE |  |  |  |  |  |  |  |
| Rapportage AC SOFRECO |  |  |  |  |  |  |  |
| Réception du rapport de démarrage corrigé |  |  |  |  |  |  | AT |
| Réception du rapport trimestriel n°2 (septembre à novembre 06) |  |  |  |  |  |  | AT |
| Réception du rapport trimestriel n°3 (décembre 06 à février 07) |  |  |  |  |  |  | AT |
| Réception rapport finaux AC mission expertise |  |  |  |  |  |  | AT |
| Maîtrise d’ouvrage déléguée |  |  |  |  |  |  |  |
| Consultation restreinte |  |  |  |  |  |  | DAF |
| Analyse des offres |  |  |  |  |  |  | DAF |
| Avis de non objection attribution |  |  |  |  |  |  | DAF |
| Attribution du contrat |  |  |  |  |  |  | DAF |
| Convention MOD |  |  |  |  |  |  | DAF |
| SEC DIARRA |  |  |  |  |  |  |  |
| Réception rapport d’audit semestriel n°1 |  |  |  |  |  |  | DAF |
| Réalisation de l’audit semestriel n°2 |  |  |  |  |  |  | DAF |
| Production du rapport de l’audit semestriel n°2 |  |  |  |  |  |  | DAF |
| COMPOSANTE REGIONALE |  |  |  |  |  |  |  |
| Plans opérationnels 2005/2006 : rapport d’activités de la DRS |  |  |  |  |  |  | DRS/AT |
| Plans opérationnels 2007 : Décaissement des fonds 1er semestre |  |  |  |  |  |  | DRS/AT |
| Plans opérationnels 2008 : Processus de planification |  |  |  |  |  |  | DRS/AT |
| ORGANISATION DU PROGRAMME |  |  |  |  |  |  |  |
| PRE-CROCEP |  |  |  |  |  |  | MS |
| Journées d’évaluation structures centrales |  |  |  |  |  |  | MS |
| Comité technique du PRODESS |  |  |  |  |  |  | MS |
| Comité de suivi |  |  |  |  |  |  | MS |
| Réunion du Comité Tripartite |  |  |  |  |  |  | SG |
| Réunion techniques |  |  |  |  |  |  | SG/DRS/ AC/AFD /CTB |

ANNEXE 3:	Etat des dépenses de la période sous revue (du 15/12/2003 au 15/06/2006)

en euros

| Code Budget | Description des postes budgétaires | Code Tâche | Code Secteur | COUT TOTAL CONTRIBUTION BELGE | DEPENSES CUMULEES | DEPENSES PERIODE SOUS REVUE | DEPENSES PREVUES PERIODE + 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VOLET A : Aide Programme et aides sous forme de produits |  |  |  |  |  |
| Résultat 1 : Composante Centrale |  |  |  |  |  |  |
|  | Financement du PRODESS |  |  | 428 566,04 | 204 465,98 | 224 100 ,06 | 0,00 |
|  | Sous-total Résultat 1-Volet A |  |  | 428 566,04 | 204 465,98 | 224 100,06 | 0,00 |
| Résultat 2 : Composante Régionale |  |  |  |  |  |  |
|  | Financement du PRODESS |  |  | 157 632,28 | 157 632,28 | 0,00 | 152 000,00 |
|  | Sous-total Résultat 2 -Volet A |  |  | 157 632,28 | 157 632,28 | 0,00 | 152 000,00 |
| General means |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5,26 | 0,00 | 5,26 | 0,00 |
|  | Sous-total general means |  |  | 5,26 | 0,00 | 5,26 | 0,00 |
|  | GRAND TOTAL |  |  | 586 203,58 | 362 098,26 | 224 105,32 | 152 000,00 |

ANNEXE 4	: Prévisions budgétaires période + 1 (du 16/06 au 31/12/2006)

en euros

| Code Budget | Description des postes budgétaires | Code Tâche | Code Secteur | COUT TOTAL CONTRIBUTION BELGE | Prévisions mensuelles période +1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2007 Trimestre 1 | 2007 Trimestre 2 |
| VOLET A : Aide Programme et aide sous forme de produits |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Résultat 1 : Composante Centrale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Financement du PRODESS |  |  | 49500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sous-total Résultat 1-Volet A |  |  | 49 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| Résultat 2 : Composante Régionale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Financement du PRODESS |  |  | 152 000 |  | 152 000 |  |  |  |  |  |
|  | Sous-total Résultat 2-Volet A |  |  | 152 000 |  | 152 000 |  |  |  |  |  |
|  | GRAND TOTAL |  |  | 201 500 |  | 152 000 |  |  |  |  |  |

ANNEXE 5	: Formations

| Type de formation | Pays, Institution, Durée | Nom ou Nombre de personnes formées | Dates de la formation | Sujet, contenu et niveau |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stage |  |  |  |  |
| Etude |  |  |  |  |
| Workshop |  |  |  |  |
| Autres |  |  |  |  |

ANNEXE 6	: Sous-traitance et appels d’offres

(une fiche par nouveau contrat de sous-traitance dans la période sous revue)

Mode de passation du marché			:

Date de l’appel d’offres				:

Date de début du contrat de sous-traitance	:

Nom du sous-contractant (ou firme)		:

Objet du contrat					:

Coût du contrat					:

Durée du contrat				:

Commentaires/recommandations :

ANNEXE 7	: Note sur les per-diems

LES TEXTES

Au cours des années 1999 et 2000, dans la recherche d’une plus efficacité de l’aide publique au développement, les partenaires techniques et financiers ont entrepris beaucoup de travail au niveau du Secrétariat à la Réforme de l’Aide au Mali (SRAM).

Une des pistes dans cette recherche d’efficacité a abouti à la décision du 03 mai 2000 sur l’harmonisation des frais de mission et des indemnités d’ateliers et séminaires pour les agents de l’Etat malien. Etaient présents à cette séance, les représentants de l’ambassade d’Allemagne, des Pays-Bas, de la Délégation de la Commission Européenne, de la Mission Française de Coopération et d’Action Culturelle, de la GTZ, de l’AFD, de la Banque Mondiale, du PNUD. Les avis des absents à cette séance qui sont l’Ambassade du Canada, de la Coopération belge, de la Coopération Suisse et de l’USAID, ont par la suite été requis par le SRAM. Cette harmonisation répondait au constat d’une très grande diversité de ces frais, chaque coopération, projet, institution ou l’Etat ayant des taux qui lui étaient propres. A la prise de la décision, il avait été recommandé de l’appliquer pendant une année, de faire une évaluation des premières expériences et d’envisager les mesures correctrices à la fin de l’exercice de la réforme de l’aide.

La décision d’harmonisation s’est basée sur l’arrêté n°1574/MEF-B-CAB du 18 mai 1991 fixant le régime des missions à l’intérieur et à l’extérieur du Mali, les pratiques en cours au niveau des différentes agences, les propositions de ces mêmes agences et la décision n° 0017/MSPAS-SG du 25 janvier 2000 fixant les taux des frais de mission dans le cadre la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation du PRODESS.

A la suite de la décision des PTF du 03 mai 2000, le Ministre de l’Economie et des Finances a pris l’arrêté n°2363 /MEF-SG du 17 septembre 2001 qui fixe les taux des frais de mission et des indemnités d’ateliers à l’intérieur du Mali dans le cadre des projets et programmes financés par l’aide extérieure. Dans tous les cas, le per-diem ne concerne que les non résidents, pour les résidents, on parle d’indemnités de transport.

### LES BENEFICIAIRES DES PER-DIEM /INDEMNITES DE TRANSPORT

L’arrêté se limite aux agents de l’Etat. Mais dans la réalité, les per-diems sont versés à l’ensemble des acteurs de la chaîne des activités sanitaires et sociales qui sont pas des agents de l’Etat comme les membres des ASACO et des associations en général, des leaders d’opinions… ou toute personne susceptible d’apporter de la valeur ajoutée aux activités.

Les bénéficiaires sont :

- Les fonctionnaires, on distingue les cadres des autres fonctionnaires, en général les chauffeurs (dans les deux arrêtés). Sont également concernés des participants connexes dits « personnels de soutien » qui apportent dans la plupart des cas un soutien logistique à la réalisation de la mission. Ces personnels sont souvent résidents sur le lieu de l’activité.

- Les non fonctionnaires, le mot cadre est souvent utilisé dans les budgets mais il n’est pas facile d’appliquer ce terme à des représentants de la société civile.

LES MONTANTS

Concernant les montants, deux constats peuvent être faits :

- Les montants de l’arrêté n°1574 sont trop faibles pour assurer une réelle prise en charge. Ils datent d’ailleurs d’avant la dévaluation.

- Les montants de l’arrêté n°2363 sont élevés et peuvent difficilement être repris par l’Etat.

Les taux de l’arrêté n°2363 /MEF-SG du 17 septembre 2001 sont plus substantiels que ceux de l’arrêté n°1574 et distingue les résidents des non résidents. A titre d’exemple : les frais de mission de l’arrête 2363 sont de 15.000 FCFA ou de 7.500 FCFA avec la possibilité de justifier des frais d’hébergement jusqu’à un plafond de 25.000 FCFA. Par comparaison, le montant de ce même per-diem est de 4.000 FCFA pour l’arrêté 1574.

Comparaison des per-diem définis dans les arrêtés et ceux utilisés dans les PO 2007

|  | Arrêté 2363 (forfait) | Arrêté 1574 | Montants utilisés dans micro budgets |
| --- | --- | --- | --- |
| NON RESIDENTS |
| Non résidents cadres | 15 000 | 4 000 | 5 000 - 7 500 - 15 000 |
| Non résidents chauffeurs | 5 000 | 2 000 | 3 000 - 5 000 - 15 000 |
| Personnel de soutien |  |  | 3 000 |
| RESIDENTS |
| Résidents cadres | 3 000 | 4 000 | 2 500 - 3 000 - 5 000 - 7 500 |
| Résidents chauffeurs |  | 2 000 | 3 000 |
| Personnel de soutien |  | 4 000 | 2 000 - 3 000 |
| Formateurs |  |  | 7 500 - 15 000 |
| Facilitateur |  |  | 15 000 |
| Mission étranger cadres |  | 15 000 | 35 000 - 70 000 |
| NON FONCTIONNAIRES |
| Résidents cadres ou non précisé |  |  | 1 000 - 2 000 - 3 000 |
| Résidents chauffeurs |  |  | 3 000 |
| Personnel de soutien |  |  | 3 000 |
| non résidents |  |  | 7 500 - 15 000 |

Bien souvent, le per-diem a perdu son sens et s’est en fait transformé en un sursalaire incitatif. De plus, cela a amené les cadres à choisir leur participation à certaines activités en fonction de la source de financement.

A titre d’exemple, un cadre de cercle va effectuer en moyenne selon la programmation 2007, une centaine de jours de mission / formation / atelier par an, moyennant un per-diem de 15 000 FCFA, ce qui représente en moyenne près de 140 000 FCFA de sursalaire par mois de travail.

Ces informations peuvent permettre d’émettre des propositions constructives qui pourraient servir au dialogue politique de l’Ambassade de Belgique de nature à réguler la situation.

# Footnotes

En informel. Rapport qui n’a pas été transmis par la Ministère de la Santé officiellement.

A noter qu’en séance, les PO par région ne sont pas disponibles. Les PTF s’entendent sur des montants globaux et une répartition des montants (central/par services/régional/par région)

Affectation de per-diem aux non fonctionnaires (non prévu par la législation malienne), per-diem pour aller d’un village à l’autre (intra cercle) d’un montant équivalent à celui pour aller d’une région à l’autre, soit 23 €/jour, sensibilisation de populations avec per-diem pour chaque participant, mais aussi location de salle à 80 €/jour en brousse, fournitures de plus de 200 € pour 10 personnes pendant 2 jours… En clair, valider ces PO aurait été équivalent à valider ces budgets et les voir totalement absorbés sans qu’il n’y ait de reliquat pour mettre en place d’autres activités.

Si la CTB n’a pas le mandat pour discuter des modalités de fixation des per-diems (discussion du ressort de l’Ambassade), elle doit cependant attirer l’attention de l’Ambassade sur les éventuelles dérives issues d’une mauvaise interprétation des textes en vigueur.

Il s’agira de vérifier que l’audit a bien procédé à la vérification des procédures en cours et de la matérialité des dépenses effectuées.

L’arrêté précise qu’il s’agit des participants.

# Text boxes

Autres directions

Cabinet

Positionnement actuel de l’homologue

Positionnement souhaitable de l’homologue

Directions Régionales de la Santé

Cellule Planification et Statistiques

Direction Nationale de la Santé

Direction Administrative et Financière

CEPRIS

Secrétaire Général