PROGRAMME DE RENFORCEMENT DES CAPACITES organisationnelles PAR L’OCTROI DE BOURSES

DOSSIER TECHNIQUE ET FINANCIER ADDITIONNEL SUITE A LA PROLONGATION DU PROGRAMME

12 JUIN 2017

RD Congo

Code DGD : NN 3009859

Code navision : RDC 10 888 11

Table des matières

1	Contexte. objet. contenu	3

1.1	Contexte	3

1.2	Objet et contenu	3

1.2.1	Objet : la prolongation du Programme de renforcement des capacités organisationnelles par l’octroi de bourses	3

1.2.2	Changements prévus dans la prolongation du PRECOB	4

2	Orientations stratégiques	5

2.1	Types de formations	5

2.2	Bénéficiaires et secteurs/thématiques	5

3	Planification opérationnelle	5

3.1	Activités prévues	5

3.1.1	Appui à l’Ecole Nationale d’Administration (ENA)	6

3.1.2	Formations de courte durée en Belgique	6

3.1.3	Formations et PAC en RDC	7

3.2	Planification 2017 - 2020	8

4	Ressources	9

4.1	Ressources financières	9

4.2	Ressources humaines	13

5	Modalités d’exécution	14

5.1	Structures d’exécution et de suivi	14

5.1.1	La structure mixe de concertation Locale (SMCL)	14

5.1.2	Le comité de validation	14

5.1.3	L’unité de coordination du programme (UCP)	14

5.1.4	Les antennes locales	14

5.1.5	Les Comités régionaux de gestion « bourses »	15

5.2	Normes financières prévus pour les formations	15

6	Conclusion	15

7	Annexes	16

7.1	Normes financières pour les formations en Belgique	16

- Contexte. objet. contenu

  - Contexte

Le « Programme de renforcement des capacités organisationnelles par l’octroi de bourses » (PRECOB) s’inscrit dans le cadre du Programme Indicatif de Coopération (PIC 2010-2013) signé entre le Royaume de Belgique et la République Démocratique du Congo. La Convention Spécifique du PRECOB. d’une durée de 54 mois. a été signée à la date du 17 mars 2013. Celle-ci devait prendre fin le 17 septembre 2017.

Le PRECOB disposait d’un budget total initial de 11.765.064 euros. Cependant. une réduction budgétaire de 2 millions d’euros a été décidée lors de la réunion du comité des partenaires (COMPAR)  du 25 mars 2016. Le budget total adapté du PRECOB est de 9.765.064 euros.

Six (06) mois avant la fin de la convention spécifique. le PRECOB était toujours en pleine mise en œuvre des activités formatives. Le taux d’exécution financière au 31/03/2017 était de 64%. Il se posait dès lors la question d’une éventuelle prolongation du programme afin de réaliser l’ensemble des activités et d’exécuter l’intégralité du budget disponible tout en réalisant les activités de suivi-évaluation.  de capitalisation et de clôture de manière plus constructive et sereine.

Pour ce faire. la partie congolaise a formulé une demande de prolongation du programme à laquelle la partie belge a répondu favorablement : une prolongation du PRECOB de trois (03) années a été accordée. sans budget additionnel.

  - Objet et contenu

    - Objet : la prolongation du Programme de renforcement des capacités organisationnelles par l’octroi de bourses

Ce  dossier technique et financier (DTF) additionnel fait suite à l’accord concernant la prolongation du Programme de renforcement des capacités organisationnelles par l’octroi de bourses de trois (03) années supplémentaires.

Ce DTF additionnel a pour objectif de préciser les modifications qui seront apportées dans cette 2ème phase du programme. notamment en ce qui concerne les orientations stratégiques. la durée. les planifications financière et opérationnelle et les ressources humaines affectées au PRECOB..

    - Changements prévus dans la prolongation du PRECOB

Le tableau synoptique ci-dessous résume les éléments de la fiche signalétique initiale et les évolutions/modifications apportées dans cette phase de prolongation du PRECOB.

| Programme de renforcement des capacités organisationnelles par l’octroi de bourses |  | Prolongation du PRECOB |
| --- | --- | --- |
| Durée |  |  |
| - Convention spécifique signée le 17 mars 2013. Fin de la C.S : 17 septembre 2017 |  | - Prolongation de 3ans (jusqu’au 17 septembre 2020) avec seuls 18 mois de mise en œuvre pour une raison de contrainte budgétaire. |
| Budget |  |  |
| - Budget initial : 11.765.064 EUR - Budget adapté : 9.765.064 EUR (diminution budgétaire de 2 millions d’EUR ) |  | - Aucun budget additionnel. |
| Orientations stratégiques |  |  |
| - Bénéficiaires et secteurs d’interventions : Les agents (hommes et femmes) des institutions bénéficiaires des secteurs de l’Education (ETFP) ; de l'Agriculture et ‘Pistes et bacs’ et liées aux thèmes transversaux (gouvernance. genre.…) - Nature des activités: essentiellement des formations locales. groupées et de courte durée. |  | Bénéficiaires et secteurs d’interventions : - S’ajoutent à la liste des secteurs : la santé et l’Eau (hydraulique). Nature des activités : - Formations locales. groupées. de courte durée restent essentielles; - Formations en Belgique (courte durée) peuvent aussi être envisagées. |
| Ancrage institutionnel |  |  |
| - MINAFFECI – Secrétariat Général à la Coopération Internationale |  | - Aucune modification. |
| RH + Dispositif organisationnel |  |  |
| - Unité de coordination du projet (UCP) - 6 antennes PRECOB dans les provinces de Kinshasa. Kasaï oriental/Lomani. Tshopo. Sud-Ubangi/Mongala. Kwango-Kwilu . Haut-Katanga. |  | - Réduction de l’effectif au niveau de l’unité de coordination du projet (UCP). - Suppression de l’ensembles des antennes provinciales PRECOB |

- Orientations stratégiques

  - Types de formations

Jusqu’à présent. le PRECOB a privilégié les formations groupées de courte durée (maximum 6 mois) organisées localement.

Dans cette phase de prolongation du PRECOB. il est proposé. dans les limites budgétaires fixées. d’ouvrir le champ des possibilités de formation. notamment en proposant des formations courtes en Belgique.

  - Bénéficiaires et secteurs/thématiques

Dans le document technique et financier initial. seuls les  bénéficiaires issus des secteurs de l’Education-ETFP. l’Agriculture. Pistes et bacs et des thèmes transversaux (gouvernance. genre. environnement. Droits des enfants…) étaient éligibles.

Dans cette phase de prolongation du PRECOB. s’ajoutent également les secteurs de la santé et de l’eau (hydraulique).

- Planification opérationnelle

En l’absence de budget additionnel. le volume des activités sera insuffisant  pour justifier une période de mise en œuvre de 3années complètes.

Pour cette raison. il est proposé de réduire la période effective de mise en œuvre à 18 mois. tout en laissant la durée totale de prolongation de trois (03) années accordée par le gouvernement belge.

  - Activités prévues

Le volume d’engagement des formations et parcours d’acquisitions de compétences étant relativement important (1.89 millions d’euros). seules quelques nouvelles activités pourront s’organiser durant les 18 mois de mise en œuvre.

Les trois (03) types d’activités envisagées dans la phase de prolongation du PRECOB sont déclinées ci-dessous:

- L’appui à l’Ecole Nationale d’Administration (ENA)

- Les formations de courte durée en Belgique

- Les formations et parcours d’acquisitions de compétences en RD du Congo.

    - Appui à l’Ecole Nationale d’Administration (ENA)

L’ENA  RD Congo fonctionne actuellement avec le soutien de la Banque Mondiale. de la Banque Africaine de Développement. de l’ENA Française. du Maroc et de la Belgique.

Un partenariat a été mis en place en décembre 2014 entre la Belgique (via l’Institut Egmont). la CTB et le SPF Affaires Etrangères) et l’ENA RD Congo en vue d’appuyer la formation initiale des élèves énarques.

L’appui à l’exécution de programme de formation initiale au profit des élèves énarques gravite principalement autour des axes suivants :

- La participation à l’enseignement de plusieurs modules de formation.

- Le soutien à l’insertion des énarques dans l’administration publique congolaise ;

- L’identification et l’encadrement des stages de professionnalisation en Belgique

- La participation à l’évaluation finale des énarques à la fin de leur « scolarité »

L’expertise avérée de l’Institut Egmont  contribue significativement au renforcement de la qualité de la formation dispensée aux futurs cadres de l’administration publique de la RD Congo.

Le PRECOB est associé la mise en œuvre de ce programme de formation initial et finance plusieurs de ses activités.

    - Formations de courte durée en Belgique

Etant donné que le budget destiné au financement d’activités formatives est restreint et que la durée de la mise en œuvre est courte. il sera en toute logique impossible d’organiser des formations universitaires de longue durée en Belgique dans le cadre de la prolongation du  PRECOB.

Néanmoins. des  formations de courte durée en Belgique . dans un cadre universitaire ou non. peuvent être proposées pour renforcer les compétences du personnel des organisations bénéficiaires ciblées dans les secteurs prioritaires.

Les thématiques des formations suivies en Belgique seront soit spécifiques soit transversales:

- Spécifiques : on entend ici toutes les formations liées directement aux métiers. aux spécificités des secteurs. Ce sont des formations pointues. à hauteur valeur ajoutée.

- Transversales : ce sont les formations dont les thématiques concernent la plupart des organisations bénéficiaires ( le genre. la gestion de projet. la gestion des ressources humaines. la gestion financière. …) mais  pour lesquelles aucune offre de formation n’existe en RDC.

Les caractéristiques définissant les formations de courte durée en Belgique sont les suivantes:

- la durée de la formation est de 6 mois maximum ;

- Possibilité de s’inscrire à des formations courtes standardisées : c’est-à-dire dont le programme de formation est déjà existant et dont les dates de formations et le coût d’inscription sont déjà fixés. Celles-ci peuvent être certifiantes ou non-certifiantes;

- Possibilité de réaliser des formations dites « sur mesure » : formations réalisées par un prestataire selon des termes de références approuvés par le PRECOB. Le contenu de ces formations répondront aux besoins spécifiques des bénéficiaires du PRECOB ;

- Les instituts de formations peuvent être des universités. des hautes écoles. des services publics. des consultants ou bureaux privés. des asbl et ONG.

Pour le volet des formations en Belgique. un appui direct à la mise en œuvre de ces formations est proposé par le département des opérations au siège de la CTB à Bruxelles. Concrètement cet appui se fera sous forme d’appui à l’identification des instituts de formations. à l’organisation des formations. aux aspects logistiques et à l’accueil des participants.

    - Formations et PAC en RDC

Cette activité consiste principalement à finaliser les parcours d’acquisition des compétences (PAC) et formations prévus dans les plans de formations développés dans chaque antenne provinciale.

Pour rappel. les plans de formations découlent tous d’une analyse organisationnelle préalable de l’organisation bénéficiaire. d’une analyse des compétences requises en ligne avec la stratégie de gestion du personnel (stratégie RH).

Ces plans de formations ont été élaborés par les organisations bénéficiaires avec un appui du PRECOB et appréciés puis approuvés par les Comités régionaux de gestion sur base de critères objectifs. Une approbation finale des propositions a ensuite été donnée par le Comité de validation au niveau central pour le financement.

  - Planification 2017 - 2020

|  | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Q3 2017 | Q4 2017 |  |  |  |
| A LES COMPETENCES ET L'EXPERTISE |  |  |  |  |  |
| 01 Les besoins en développement de capacités |  |  |  |  |  |
| Identification et sélection des institutions |  |  |  |  |  |
| Appui à l'analyse des capacités |  |  |  |  |  |
| Identification. sélection et évaluation de l'offre |  |  |  |  |  |
| Réalisation d'enquêtes |  |  |  |  |  |
| Communication et capitalisation |  |  |  |  |  |
| Appui spécifique aux candidates |  |  |  |  |  |
| 02 Les IB du secteurs de l'éducation (EFTP) |  |  |  |  |  |
| Accompagnement du développement |  |  |  |  |  |
| Réalisation des formations |  |  |  |  |  |
| 03 Les IB du secteur de l'agriculture ont |  |  |  |  |  |
| Accompagnement du développement |  |  |  |  |  |
| Réalisation des formations |  |  |  |  |  |
| 04 Les IB du secteur 'pistes et bacs' ont |  |  |  |  |  |
| Accompagnement du développement |  |  |  |  |  |
| Réalisation des formations |  |  |  |  |  |
| 05 Appui aux institutions béneficiaires |  |  |  |  |  |
| Accompagnement du développement |  |  |  |  |  |
| Réalisation des formations |  |  |  |  |  |
| 06 Les continuations et reports |  |  |  |  |  |
| Réalisation des formations |  |  |  |  |  |
| 07 Appui à l’ENA |  |  |  |  |  |
| Réalisation des formations |  |  |  |  |  |
| 08 Les formations en Belgique |  |  |  |  |  |
| Réalisation des formations |  |  |  |  |  |
| 09 Les formations / PAC en RDC |  |  |  |  |  |
| Réalisation des formations |  |  |  |  |  |

- Ressources

  - Ressources financières

Les moyens généraux encore disponibles à la mi-2017 sont  insuffisants pour prolonger le fonctionnement du PRECOB sans réduire le set-up d’opérationnalisation tel qu’assuré jusqu’en 2017. Ceci implique un réaménagement budgétaire entre le budget des activités et celui des moyens généraux.

Quant aux activités. un budget de 1.888.827 euros est déjà engagé. à la mi-2017. sur l’année 2017 et 2018

A cela s’ajoute un budget disponible non-engagé  estimé à 1.036.820 euros ( qui sera alloué aux trois (03) types d’activités formatives suivantes :

Afin de faciliter la lecture budgétaire. ces  trois activités font l’objet de nouvelles lignes budgétaires (A_07_01. A_08_01. A_09_01) dans le budget général du PRECOB.

| Libelle | BudCode | Budget modifié | Total dépensé au 31/03/2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Nouveau Solde Budget | Nouveau% Exec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A LES COMPETENCES ET L'EXPERTISE |  | 9.373.547,29 | 4.449.613,52 | 1.382.824,35 | 1.542.823,74 | 0,00 | 0,00 | 1.998.285,69 | 47% |
| 01 Les besoins en développement de capacités |  | 427.000,00 | 350.062,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.937,83 | 82% |
| Identification et sélection des institutions | A_01_01 | 180.000,00 | 152.705,66 |  |  |  |  | 27.294,34 | 85% |
| Appui à l'analyse des capacités | A_01_02 | 125.000,00 | 122.538,50 |  |  |  |  | 2.461,50 | 98% |
| Identification.sélection et évaluation de l'offre | A_01_03 | 37.000,00 | 26.364,02 |  |  |  |  | 10.635,98 | 71% |
| Réalisation d'enquêtes | A_01_04 | 10.000,00 | 8.567,63 |  |  |  |  | 1.432,37 | 86% |
| Communication et capitalisation | A_01_05 | 55.000,00 | 39.886,36 |  |  |  |  | 15.113,64 | 73% |
| Appui spécifique aux candidates | A_01_06 | 20.000,00 | 0,00 |  |  |  |  | 20.000,00 | 0% |
| 02 Les IB du secteurs de l'éducation (EFTP) |  | 2.400.000,00 | 940.597,28 | 569.284,80 | 569.284,80 | 0,00 | 0,00 | 320.833,12 | 39% |
| Accompagnement du développement | A_02_01 | 450.000,00 | 147.822,01 |  |  |  |  | 302.177,99 | 33% |
| Réalisation des formations | A_02_02 | 1.950.000,00 | 792.775,27 | 569.284,80 | 569.284,80 |  |  | 18.655,13 | 41% |
| 03 Les IB du secteur de l'agriculture ont |  | 1.477.342,00 | 627.068,82 | 130.202,31 | 130.202,31 | 0,00 | 0,00 | 589.868,56 | 42% |
| Accompagnement du développement | A_03_01 | 200.000,00 | 4.412,03 |  |  |  |  | 195.587,97 | 2% |
| Réalisation des formations | A_03_02 | 1.277.342,00 | 622.656,79 | 130.202,31 | 130.202,31 |  |  | 394.280,59 | 49% |
| 04 Les IB du secteur 'pistes et bacs' ont |  | 690.000,00 | 324.493,15 | 13.896,23 | 13.896,23 | 0,00 | 0,00 | 337.714,40 | 47% |
| Accompagnement du développement | A_04_01 | 40.000,00 | 35.745,93 |  |  |  |  | 4.254,07 | 89% |
| Réalisation des formations | A_04_02 | 650.000,00 | 288.747,22 | 13.896,23 | 13.896,23 |  |  | 333.460,33 | 44% |
| 05 Appui aux institutions béneficiaires |  | 2.482.314,00 | 1.593.858,58 | 231.030,30 | 231.030,30 | 0,00 | 0,00 | 426.394,82 | 64% |
| Accompagnement du développement | A_05_01 | 232.314,00 | 112.282,00 | 38.274,87 | 38.274,87 |  |  | 43.482,26 | 48% |
| Réalisation des formations | A_05_02 | 2.250.000,00 | 1.481.576,58 | 192.755,43 | 192.755,43 |  |  | 382.912,56 | 66% |
| 06 Les continuations et reports |  | 714.100,00 | 613.533,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.566,48 | 86% |
| Réalisation des formations | A_06_01 | 714.100,00 | 613.533,52 |  |  |  |  | 100.566,48 | 86% |
| 07 Appui à l’Ecole Nationale d’Administration |  | 250.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0% |
| Appui à la mise en œuvre des formations | A_07_01 | 250.000,00 |  | 110.000,00 | 120.000,00 |  |  | 20.000,00 | 0% |
| 08 Formations de courte durée en Belgique |  | 450.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0% |
| Réalisation des formations | A_08_01 | 450.000,00 |  | 150.000,00 | 250.000,00 |  |  | 50.000,00 |  |
| 09 Formations et PAC en RDC |  | 482.791,29 | 0,00 | 178.410,71 | 228.410,10 | 0,00 | 0,00 | 75.970,48 | 0% |
| Réalisation des formations | A_09_01 | 482.791,29 |  | 178.410,71 | 228.410,10 |  |  | 75.970,48 |  |
| X RESERVE BUDGETAIRE (MAX 5% * TOTAL |  | 120.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0% |
| 01 Réserve budgétaire |  | 120.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0% |
| Réserves budgétaire REGIE | X_01_01 | 120.000,00 | 0,00 |  |  |  |  | 120.000,00 | 0% |
| Z MOYENS GENERAUX |  | 2.271.516,71 | 1.841.181,89 | 227.220,97 | 170.683,52 | 30.716,02 | 0,00 | 1.714,31 | 81% |
| 01 Frais personnel |  | 1.522.206,84 | 1.230.897,58 | 178.362,50 | 88.600,00 | 23.633,28 | 0,00 | 713,48 | 81% |
| Assistant technique international | Z_01_01 | 397.078,12 | 397.078,12 |  |  |  |  | 0,00 | 100% |
| Coordinateur / Gestionnnaire | Z_01_02 | 193.000,00 | 166.390,02 | 25.896,50 |  |  |  | 713,48 | 86% |
| Responsable National (point focal) | Z_01_03 | 70.000,00 | 46.816,72 | 9.450,00 | 12.600,00 | 1.133,28 |  | 0,00 | 67% |
| Equipe finance et administration | Z_01_04 | 346.394,42 | 222.027,42 | 59.367,00 | 50.000,00 | 15.000,00 |  | 0,00 | 64% |
| Equipe technique terrain : Gestionnaires | Z_01_05 | 515.734,30 | 398.585,30 | 83.649,00 | 26.000,00 | 7.500,00 |  | 0,00 | 77% |
| 02 Investissements |  | 112.831,43 | 112.831,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% |
| Véhicule (voiture et motos) | Z_02_01 | 51.233,75 | 51.233,75 |  |  |  |  | 0,00 | 100% |
| Equipement bureau | Z_02_02 | 10.096,17 | 10.096,17 |  |  |  |  | 0,00 | 100% |
| Equipement IT | Z_02_03 | 35.342,73 | 35.342,73 |  |  |  |  | 0,00 | 100% |
| Amenagement du bureau | Z_02_04 | 16.158,78 | 16.158,78 |  |  |  |  | 0,00 | 100% |
| 03 Frais de fonctionnement Kinshasa |  | 273.625,12 | 208.517,06 | 27.500,00 | 30.525,32 | 7.082,74 | 0,00 | 0,00 | 76% |
| Loyer du bureau | Z_03_01 | 29.963,76 | 29.963,76 |  |  |  |  | 0,00 | 100% |
| Service et frais de maintenance | Z_03_02 | 6.500,00 | 5.474,68 | 500,00 | 525,32 |  |  | 0,00 | 84% |
| Frais de fonctionnement bureau | Z_03_03 | 71.085,02 | 48.585,02 | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.500,00 |  | 0,00 | 68% |
| Télecommunications | Z_03_04 | 32.500,00 | 21.433,79 | 4.500,00 | 6.000,00 | 566,21 |  | 0,00 | 66% |
| Fournitures de bureau | Z_03_05 | 25.000,00 | 18.888,89 | 2.250,00 | 3.000,00 | 861,11 |  | 0,00 | 76% |
| Missions | Z_03_06 | 46.188,19 | 28.188,19 | 7.500,00 | 7.500,00 | 3.000,00 |  | 0,00 | 61% |
| Frais de Représentation et de communication | Z_03_07 | 8.067,74 | 7.067,74 | 500,00 | 500,00 |  |  | 0,00 | 88% |
| Formations | Z_03_08 | 28.762,94 | 28.762,94 |  |  |  |  | 0,00 | 100% |
| Frais financiers | Z_03_09 | 20.500,00 | 15.094,58 | 2.250,00 | 3.000,00 | 155,42 |  | 0,00 | 74% |
| Autres frais de fonctionnement | Z_03_10 | 5.057,47 | 5.057,47 |  |  |  |  | 0,00 | 100% |
| 04 Frais de fonctionnement Antennes |  | 210.216,14 | 203.857,67 | 6.358,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97% |
| Loyer des bureaux | Z_04_01 | 29.546,01 | 29.546,01 |  |  |  |  | 0,00 | 100% |
| Services et frais de maintenance | Z_04_02 | 20.710,39 | 20.710,39 |  |  |  |  | 0,00 | 100% |
| Frais de fonctionnement des motos | Z_04_03 | 26.632,65 | 26.632,65 |  |  |  |  | 0,00 | 100% |
| Télecommunications | Z_04_04 | 22.513,20 | 19.813,20 | 2.700,00 |  |  |  | 0,00 | 88% |
| Fournitures de bureau | Z_04_05 | 30.346,56 | 30.346,56 |  |  |  |  | 0,00 | 100% |
| Missions | Z_04_06 | 37.304,00 | 35.203,98 | 2.100,02 |  |  |  | 0,00 | 94% |
| Frais de Représentation et de communication | Z_04_07 | 8.200,00 | 8.141,55 | 58,45 |  |  |  | 0,00 | 99% |
| Formations | Z_04_08 | 8.461,79 | 8.461,79 |  |  |  |  | 0,00 | 100% |
| Frais financiers | Z_04_09 | 11.707,77 | 10.207,77 | 1.500,00 |  |  |  | 0,00 | 87% |
| Autres frais de fonctionnement | Z_04_10 | 14.793,77 | 14.793,77 |  |  |  |  | 0,00 | 100% |
| 05 Audit et Evaluation |  | 150.137,18 | 83.578,98 | 15.000,00 | 51.558,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56% |
| Frais de suivi et évaluation | Z_05_01 | 71.000,00 | 47.408,32 |  | 23.591,68 |  |  | 0,00 | 67% |
| Audit | Z_05_02 | 17.000,00 | 0,00 |  | 17.000,00 |  |  | 0,00 | 0% |
| Formation et coaching implementation | Z_05_03 | 19.637,18 | 19.637,18 |  |  |  |  | 0,00 | 100% |
| Backstopping | Z_05_04 | 42.500,00 | 16.533,48 | 15.000,00 | 10.966,52 |  |  | 0,00 | 39% |
| 99 Conversion rate adjustment |  | 2.500,00 | 1.499,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,83 | 60% |
| 98 Conversion rate adjustement | Z_99_98 | 2.500,00 | 1.499,17 | 0,00 |  |  |  | 1.000,83 | 60% |
|  | Total général | 11.765.064,00 | 6.290.795,41 | 1.610.045,32 | 1.713.507,26 | 30.716,02 | 0,00 | 120.000,00 | 53% |

  - Ressources humaines

Les ressources financières affectées aux moyens généraux et en particulier aux ressources humaines sont insuffisantes pour poursuivre jusqu’en 2020 le mode d’opérationnalisation tel qu’il a fonctionné jusqu’à la mi-2017.

De plus. le volume d’activités formatives du PRECOB diminuera progressivement avec le temps.

La résultante de ces deux paramètres est la diminution importante des effectifs du PRECOB dans la phase de prolongation.

L’équipe d’avant prolongation du PRECOB était constituée de 24 personnes ( 6 gestionnaires d’antennes et 18 membres de l’unité de coordination de programme).

Dans la phase de prolongation du PRECOB il est proposé de réduire les effectifs au nombre de 7 personnes :

- Les six (06) antennes PRECOB sont supprimées. L’organisation des activités formatives dans les provinces seront coordonnées par l’UCP à Kinshasa. A cet effet. le budget de mission a été revu à la hausse car de nombreux déplacements devront être effectués vers les provinces.

- Au niveau de l’UCP : l’’équipe sera composée d’un responsable national. d’un co-responsable international (Assistant technique international) assisté d’un gestionnaire de formation. d’un comptable. d’un assistant administratif et de deux chauffeurs;

Nouvel organigramme de l’équipe PRECOB

- Un appui technique de la CTB Bruxelles (missions d’appui perlées) est prévu jusqu’à la fin du programme. L’appui technique concerne les aspects d’analyse qualité et d’organisation des formations. de suivi-évaluation et d’opérationnalisation du programme.

- Modalités d’exécution

  - Structures d’exécution et de suivi

    - La structure mixe de concertation Locale (SMCL)

Aucune modification n’a été apportée à la SMCL dans la phase de prolongation du PRECOB.

    - Le comité de validation

La composition du comité de validation est la suivante :

- le Secrétaire Général à la Coopération Internationale;

- le Représentant Résident de la CTB.

Le comité de validation peut inviter. en qualité d’observateur ou d’expert (ECT). toute autre personne qui apporte une contribution à l’intervention.

Le secrétariat est assuré par l’UCP. Les comptes rendus sont transmis pour information aux membres de la SMCL.

Les réunions du comité de validation sont provoquées par l’UCP et co-présidées par le Secrétaire Général à la Coopération Internationale et le Représentant Résident de la CTB. Elles fonctionnent selon la règle du consensus.

Attribution:

valider les propositions de formations transmises par l’UCP.

    - L’unité de coordination du programme (UCP)

La composition de l’UCP est modifiée (cf. 4.2 Ressources humaines) :

- La coordination du programme sera effectuée  uniquement par un responsable national pour la partie congolaise et un assistant technique international (ATI) pour la partie belge. La fonction de coordinateur national disparait;

Les compétences et attributions de l’UCP restent inchangées.

    - Les antennes locales

Les six (06) antennes du PRECOB sont supprimées.

L’UCP basé à Kinshasa reprendra coordonnera l’organisation et la supervision des activités formatives. ainsi que le rapportage. Le budget prévu pour les missions a été revu à la hausse de façon à couvrir les appuis nécessaires dans les provinces.

    - Les Comités régionaux de gestion « bourses »

Les comités régionaux de gestion sont supprimés.

  - Normes financières prévus pour les formations

Seule une reprécision des normes financières applicables dans la mise en œuvre des formations en RDC et en Belgique est apportée :

- Les normes financières applicables pour les formations en Belgique sont précisées dans l’annexe 7.1.

- Les normes financières applicables pour les formations en RDC sont issues du manuel de procédure de la CTB RDC.

- Conclusion

La prolongation de trois (03) années du PRECOB. sans budget additionnel. imposait un rééquilibrage entre les activités à mettre en œuvre et les ressources financières et humaines disponibles.

Ce DTF additionnel constitue une réponse adaptée aux diverses contraintes: le budget résiduel permettra de réaliser le  volume d’activités formatives résiduel  tout en prévoyant les moyens humains nécessaires pour y parvenir.  L’option prise pour y parvenir était de limiter la période effective de mise en œuvre à 18 mois  tout en laissant la durée totale de prolongation de trois (03) années.

Pour ce faire. il convient de procéder à l’établissement d’un avenant à la convention spécifique actuelle avec la modification requise de l’article12 (Durée. prorogation. résiliation. modifications et différends).

- Annexes

  - Normes financières pour les formations en Belgique

Taux d’exécution financière par rapport au budget adapté de 9.765.064 Millions d’Euros

MINAFFECI : Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale

Représente l’ensemble des marchés de prestations intellectuelles et matérielles attribués et les conventions de subsides en cours d’exécution.

Il s’agit du budget disponible non-engagé planifié sur l’année 2017 et 2018.

UCP : unité de coordination du projet

L’ATI, coordinateur du programme PRECOB est également le coordinateur du Programme d’Etudes et d’expertise (PEE) et le financement de cette double fonction est entièrement financée par le PEE.

Seul l’un des deux chauffeurs dispose d’un contrat CTB. L’autre chauffeur est un agent du 	Minafecci – Secrétariat Général à la Coopération Internationale.

ECT : expert en coopération technique

Normes financières validées par les différents organismes de bourse de la coopération belge (IMT, MRAC,VLIR, ARES, CTB et la DGD).