Rapport d’AVANCEMENT

Programme de RENFORCEMENT DES CAPACITES organisationnelles PAR L’OCTROI DE BOURSES

MAROC

07/11/2014

Code DGD : NN 3009878

Code navision : MOR 1088811

Acronymes	3

1	Aperçu de l'intervention	4

1.1	Fiche d'intervention	4

1.2	Exécution budgétaire 30/09/2014	5

1.3	Contexte	5

1.4	Synergie et Harmonisation	6

1.5	Critères de performances	6

2	Monitoring des résultats	8

2.1	Performance de l'Outcome	8

2.2	Outputs : Etat d’avancement	9

2.3	Performance des outputs (DRAFT – à mettre à jour en janvier 2015)	13

2.3.1	Output 1 :	13

2.3.2	Output 2 :	14

2.3.3	Output 3 :	16

2.3.4	Output 4 :	17

2.3.5	Output 5 :	18

2.3.6	Output 6 :	19

2.3.7	Output 7 :	21

2.4	Thèmes transversaux	22

2.4.1	Environnement	22

2.4.2	Genre	23

2.5	Conclusions	25

# Acronymes

| ABH | Agence de Basins Hydrauliques |
| --- | --- |
| AFSCA | Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire |
| AMESIP | Association Marocaine des Enfants en Situation Précaire |
| ANDZOA | Agence Nationale pour le Développement des Zones Oasiennes et de l’Arganier |
| ANP | Agence Nationale des Ports |
| APMNEER | Appui au Programme de Mise à Niveau Environnementale des Ecoles Rurales |
| BEB | Etudes en Belgique |
| BEL | Etudes locales/régionales |
| BMX | Doctorats Mixtes |
| BSB | Stages en Belgique |
| BSG | Budgétisation Sensible au Genre |
| CoPil | Comité de Pilotage |
| CTB | Coopération Technique Belge, Agence belge de développement |
| DGCL | Direction Générale des Collectivités Locales |
| DIDH | Délégation Interministérielle des Droits de l’Homme |
| DRA | Direction Régional de l’Agriculture |
| DTF | Dossier Technique et Financier |
| GIZ | Coopération Technique Allemande |
| IB | Institution bénéficiaire |
| IF | Institution de Formation |
| INRA | Institut National de la Recherche Agronomique |
| MAEC | Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération |
| MAPM | Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime |
| MEF | Ministère de l’Economie et des Finances |
| METL | Ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique |
| MDCE | Ministère Délégué Chargé de l’Eau |
| MDE | Ministère Déléguée Chargée de l’Environnement |
| MSFFDS | Ministère de la Solidarité de la Femme de la Famille et du Développement Social |
| M&E | Monitoring et Evaluation |
| OMD | Objectif du Millénaire pour le Développement |
| ONCA | Office National du Conseil Agricole |
| ONDE | Observatoire national des droits de l’enfant |
| ONEE | Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable |
| ONG | Organisation Non-Gouvernementale |
| ONSSA | L'Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires |
| ONU-Femmes | Organisation des Nations Unis pour l’Egalité des sexes et l’Autonomisation des Femmes |
| ORMVA-O | Office Régionale de Mise en Valeur Agricole |
| PAE | Plan d’Action Environnemental |
| PAG | Plan d’Action Genre |
| PIC | Programme Indicatif de Coopération |
| PGE | Plan Gouvernemental pour l’Egalité (ICRAM) |
| PMV | Plan Maroc Vert |
| RH | Ressources Humaines ORMVA-O, ONSSA, ADA, INRA |
| SWDE | Société Wallonne des Eaux |
| TMSA | Agence Spéciale Tanger Méditerranée |

# Aperçu de l'intervention

## Fiche d'intervention

| Intitulé de l'intervention | Programme de renforcement des capacités organisationnelles par l’octroi de bourses |
| --- | --- |
| Code de l'intervention | MOR1088811 |
| Localisation | Maroc |
| Budget total | 3.379.977 euros |
| Institution partenaire | Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération, Direction de la Coopération et de l’Action Culturelles |
| Date de début de la Convention spécifique | 21 mai 2013 |
| Date du Comité de pilotage d’ouverture | 18 juillet 2013 |
| Date de fin de la Convention spécifique | 20 mai 2016 |
| Impact. | Le développement humain durable est promu, à travers l’appui aux stratégies sectorielles |
| Outcome | Les capacités des institutions publiques, et ce, prioritairement dans les secteurs de concentration de la coopération maroco-belge, sont améliorées par la formation de leur personnel. |
| Outputs | Output 1: Les besoins en développement des capacités des institutions des secteurs d’intervention et l’offre de formation locale sont identifiés. |
|  | Output 2 : Les institutions bénéficiaires du secteur de l’eau ont renforcé leur fonctionnement et performance grâce aux formations |
|  | Output 3 : Les institutions bénéficiaires du secteur de l’agriculture ont renforcé leur fonctionnement et performance grâce aux formations. |
|  | Output 4 : Les institutions bénéficiaires du secteur portuaire ont renforcé leur fonctionnement et performance grâce aux formations |
|  | Output 5 : Les institutions bénéficiaires des collectivités locales ont renforcé leur fonctionnement et performance grâce aux formations. |
|  | Output 6 : Les institutions bénéficiaires hors secteurs prioritaires du PIC et/ou liées aux thèmes transversaux ont renforcé leur fonctionnement et performance grâce aux formations. |
|  | Output 7 : Le programme bourses relatif aux « Continuations & report » des engagements antérieurs au PIC est mis en œuvre. |

## Exécution budgétaire 30/09/2014

|  | Budget | Dépenses | Solde | Taux de déboursement |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Total | 3.379. 977,00 | 1.180.897,00 | 2 069 903,00 | 38 % |
| Output 1 « Les besoins en développement des capacités des institutions des secteurs d’intervention et l’offre de formation locale sont identifiés ». | 137 500,00 | 3.621,00 | 133.879,00 | 3% |
| Output 2 « Les institutions bénéficiaires du secteur de l’eau ont renforcé leur fonctionnement et performance grâce aux formations ». | 697 500,00 | 118.288,00 | 579.212,00 | 17% |
| Output 3 « Les institutions bénéficiaires du secteur de l’agriculture ont renforcé leur fonctionnement et performance grâce aux formations ». | 787 500,00 | 317.189,00 | 470.311,00 | 40% |
| Output 4 « Les institutions bénéficiaires du secteur portuaire ont renforcé leur fonctionnement et performance grâce aux formations » | 455.000,00 | 332.405,00 | 122.595,00 | 73% |
| Output 5 « Les institutions bénéficiaires des collectivités locales ont renforcé leur fonctionnement et performance grâce aux formations » | 232.500,00 | 0,00 | 232.500,00 | 0% |
| Output 6 « Les institutions bénéficiaires hors secteurs prioritaires du PIC et/ou liées aux thèmes transversaux ont renforcé leur fonctionnement et performance grâce aux formations » | 435.000,00 | 165.110,00 | 269.890,00 | 38% |
| Output 7 « Le programme bourses relatif aux « Continuations & report » des engagements antérieurs au PIC est mis en œuvre ». | 30.000,00 | 27.555,00 | 2.445,00 | 92% |
| Moyens Généraux | 475.800,00 | 216.730,00 | 259.070,00 | 45% |

## Contexte

Le contexte national de l’intervention reste axé sur les stratégies, priorités et défis majeurs en matière de développement des ressources humaines qui ont été identifiées lors de la formulation. Cette stratégie est basée globalement sur :

La volonté des pouvoirs publics pour la modernisation de la fonction publique et la mise à niveau des textes juridiques qui régissent la formation continue ;

Le développement d’entités administratives chargées de la formation. Ces structures ne disposant pas de l’expertise requise pour la réalisation de leurs missions sont généralement dotées de budgets souvent limités;

Les départs volontaires à la retraite des fonctionnaires qui sont partis avec leurs expériences et compétences reconnues,

La politique de déconcentration et création de plusieurs entités spécialisées (ONCA, ANDZOA, etc….) ;

Sur le plan environnemental, le Ministère Déléguée Chargée de l’Environnement (MDE) nouvellement créé constitue un signal fort sur la volonté politique en matière de prise en compte et d’intégration environnementale dans l’ensemble des politiques, programme et projets. Les principales priorités de ce Ministère sont axées entre autre sur le renforcement des compétences des différents acteurs

Au niveau du genre, l’adoption du Plan Gouvernemental pour l’Egalité « ICRAM» par le Conseil de gouvernement en juin 2013, traduit bien les engagements nationaux en matière de promotion des conditions des femmes marocaines tels que exprimés dans le programme gouvernemental 2012-2016, en tenant compte des défis liés à la mise en œuvre démocratique des dispositions de la constitution de 2011 et des engagements du Maroc pour l’atteinte des OMD.

Dans ce cadre, les Institutions Bénéficiaires (IB) du programme sont appelées à œuvrer pour l’institutionnalisation de l’égalité des sexes au niveau de leur départements et de prendre en considération l’égalité des genres dans leurs politiques et programmes avec une attention particulière au renforcement des capacités en matière de genre, de la BSG ,d’autonomisation sociale et économique des femmes et de l’accès égal et équitable aux postes de prise de décision. Principes inscrits dans le DTF du programme.

## Synergie et Harmonisation

La concrétisation de la nouvelle approche a permis de développer des synergies avec les autres interventions de la Coopération Belge au Maroc et d’initier des liens et des échanges avec les autres agences de coopération internationale notamment pour:

- L’élaboration mutualisée des plans de formation. C’est le cas du plan de formation du Ministère Délégué Chargé de l’Eau (MDCE) ayant été élaboré en concertation avec les deux projets en cours « Appui aux trois ABH » et « APMNEER» avec la participation de la GIZ ;

- L’intégration des thèmes transversaux « Genre & Environnement ». On note particulièrement la synergie avec la GIZ pour la complémentarité des actions de renforcement de compétences en matière de genre au profit du MDCE et avec les interventions de ONU Femmes au niveau du MDSFF et de la DGCL ;

Par ailleurs, et suite aux décisions du dernier CoPil de Juillet 2014, il a été recommandé de développer de nouvelles synergies inter et intra secteur en mutualisant l’organisation d’ateliers de formation sur des thématiques communes (ingénierie de formation, thèmes transversaux, etc….)

Les Partenariats en cours entre les acteurs Belges et leurs homologues nationaux (ONSSA – AFSCA ; ONEE – SWDE, etc…) sont appelés à être renforcés et consolidés davantage. De nouvelles collaborations seront initiées selon les possibilités et les opportunités offertes.

## Critères de performances

Les critères de performance donnent une appréciation sur le programme à ce stade d’avancement. Ces critères sont : la pertinence, l’efficacité, l’efficience et la durabilité.

La Pertinence :

Le Programme est  ancré dans les politiques nationales  des partenaires (Agriculture – Eau – Ports – DGCL et Autres) et aussi dans la stratégie belge. Il satisfait  aux engagements en matière d’efficacité de l’aide et est très pertinent par rapport aux besoins spécifiques en matière de formation et de renforcement des compétences des IB.

L’Efficacité :

Les objectifs formulés pour 2013 et 2014 concernent principalement des actions de démarrage du programme. Ces objectifs ont été atteints pour la plupart dans les délais prévus. Une expertise a ainsi été mobilisée en 2014 pour appuyer les institutions bénéficiaires à mieux identifier leur besoins prioritaires

Bien que l’atteinte de l’Outcome dépende de plusieurs facteurs externes et internes dont certains ne relèvent pas du contrôle du programme, les appréciations cumulées à ce stade d’avancement laissent dégager un certain optimisme par rapport à l’atteinte de l’Outcome.

L’Efficience :

La majorité des inputs nécessaires pour le fonctionnement du programme sont disponibles dans des délais raisonnables. Le programme dispose donc  en général des inputs au moment opportun pour réaliser les outputs programmés. La gestion des ressources financières et humaines ne soulève pas de problème particulier.

.

La Durabilité potentielle :

Par rapport à la durabilité, le DTF a mentionné le risque d’éventuels manques d’engagements au niveau des individus et/ou au niveau des IB pour appliquer les nouvelles compétences acquises. Pour pallier à ce  risque, des accords de partenariat sont en cours de signature avec les institutions bénéficiaires pour définir le cadre de la réalisation des plans de formation et pour mettre en place un dispositif d’évaluation visant à apprécier et à commenter le retour d’expérience des candidats et des IB par rapport aux formations suivies (programmes, contenus, qualité des intervenants, durées, animations, …) et leurs répercussions actuelles et potentielles.

Il est nécessaire aussi que les IB s’engagent de manière officielle à réintégrer les candidats formés au niveau des structures visés au départ. (Le cas – à éviter - du programme d’urgence de l’ANDZOA constitue un enseignement).

La complémentarité avec les actions engagées par les autres interventions (Coopération Belge et autres) sur leurs propres budgets et les besoins des IB en matière de renforcement de compétences devrait également consolider l’impact des  actions menées.

# Monitoring des résultats

En 2013 a commencé la concrétisation de la nouvelle orientation du programme (basculement de l’ancienne à la nouvelle approche). Ce basculement  a nécessité et nécessite encore un travail continu, d’information de sensibilisation et d’apprentissage auprès du partenaire (MAEC) et de l’ensemble des IB, pour : 1) l’amélioration substantielle de la qualité dans l’analyse des besoins prioritaires, 2) la sélection des bénéficiaires et 3) la capitalisation des formations suivies.

Les IB ayant été habitués à l’ancienne approche des bourses (axée principalement sur des formations individuelles), des efforts d’information et de sensibilisation à la fois de leurs managers et aussi de leurs responsables ressources humaines et formation ont été nécessaires.

L’adaptation de la durée du programme via une convention spécifique pluriannuelle a permis d’instaurer un dialogue avec les IB autour d’une vision stratégique et d’initier un dispositif d’évaluation des activités de formation.

## Performance de l'Outcome

Les IB  ont besoin  de temps  pour que la structure et le contenu de leurs plans de formation (choix de thèmes, de groupes de participants, des modalités, de priorités, etc…) correspondent à la stratégie et au plan de développement de leurs structures.

Le programme a pu avancer dans cette direction en mobilisant une expertise spécialisée nationale en ingénierie de formation, qui a animé des ateliers participatifs en mai et juin 2014 avec les personnes ressources des IB autour de l’ensemble des thématiques concernées.

Au terme de ce processus, les responsables des IB ont manifesté leur intérêt par rapport à cette démarche ayant apporté un appui sur le plan de la méthodologie d’approche. Le travail d’identification et de priorisation des besoins en formation a été réalisé  en se basant sur les objectifs stratégiques de l’organisation.

Les  ateliers ont permis également de se rendre compte des besoins importants et pressants des IB en matière de ressources humaines et de compétences requises dans le domaine de l’ingénierie de formation, d’où l’intérêt pour les IB d’intégrer ces thématiques dans leur plan de formation.

En conclusion, les principaux progrès réalisés par rapport à l'atteinte de l'outcome sont :

- L’identification des IB et leur sensibilisation à la nouvelle approche ;

- L’appui aux IB pour l’élaboration participative de leurs plans de formation ;

- La tenue d’ateliers de sensibilisation avec les IB pour la prise en compte des aspects environnementaux et l’appropriation de l’approche genre ;

- L’intégration des composantes environnementales et d’actions de renforcement de compétences en matière de genre aux niveaux des plans de formation et la définition d’objectifs de développement environnement et genre;

- La mise en œuvre d’action et de modules de formation.

## Outputs : Etat d’avancement

| Outputs | Etat d’avancement |
| --- | --- |
| Output 1 | Intitulé : les besoins en développement des capacités des institutions des secteurs d’intervention et l’offre de formation locale sont identifiés. |
|  | Institutions bénéficiaires identifiées par output (référence IB potentielles définie dans le DTF): Output 2 : Ministère Délégué Chargé de l’Eau et AHB (Souss-Massa-Drâa, Loukous, et Moulouya) ; ONEE-Branche Eau et DRA (Sud, Nord et Oriental). Output 3 : MAPM et DRA (Souss-Massa-Drâa, Tanger/Tétouan et Oriental) ; ADA (Agence de Développement Agricole) ; ONSSA (Office National de la Sécurité Sanitaire des Aliments) ; INRA (Institut National de la Recherche Agronomique) ; ANDZOA (Agence Nationale pour le Développement des Zones Oasiennes et de l‘Arganier) ; ONCA (Office National du Conseil Agricole) ; Coopératives agricoles (Amskroud). Output 4 : Ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique et Direction des Ports ; Agence Nationale des Ports (ANP) ; TMSA, Port Tanger Med. Output 5 : DGCL et collectivités locales dans les 3 régions. Output 6 : Ministère de l’Economie et des Finances (MEF); Ministère de la Solidarité de la Femme de la Famille et du Développement Social (MSFFDS). Délégation Interministérielle des Droits de l’Homme (DIDH). Ministère de la Santé ; Association Marocaine des Enfants en Situation Précaire (AMESIP). Séances d’information et de sensibilisation des IB sur la nouvelle approche et les orientations stratégiques du Programme ; Ateliers d’identification de besoins selon une démarche d’ingénierie de formation ; Elaboration et approbation de seize plans de formation des IB ; Collecte des données sur l’offre de formation pourvue localement pour alimentation de la base de données en élargissant la recherche même pour les offres de formation en Belgique; Elaboration d’un Plan d’Action Environnemental Spécifique (PAE – Bourse) pour l’intégration des composantes environnementales; Préparation d’un plan d’action spécifique genre en appui à la mise en œuvre du Plan Gouvernemental pour l’Egalité. |
| Output 2 | Intitulé : Les institutions bénéficiaires du secteur de l’eau ont renforcé leur fonctionnement et performance grâce aux formations |
|  | Ateliers participatifs en mai et juin 2014 ayant aboutis à l’élaboration des plans de formation des IB relevant de ce secteur (ONEE, MDCE) en se fixant des objectifs stratégiques d’amélioration. Ces ateliers ont eu lieu avec la participation des deux autres programmes (Appui aux trois ABH, APMNEER) et de la GIZ ; Ateliers d’échange visant la sensibilisation des partenaires pour la prise en compte des dimensions environnement et genre dans l’élaboration des plans de formation et dans la définition des objectifs. Mise en œuvre des actions de formation au profit de : ONEE-Branche Eau : Ateliers locaux au profit de 70 candidats : Méthode de conception et de gestion des captages (du 7 au 11 octobre 2013) ; Analyse du système informatique existant (du 7 au 12 octobre 2013) ; Habilitation chlore (du 8 au 14 décembre 2013) ; Communication interne ((du 8 au 14 décembre 2013). Stages en Belgique au profit de 36 candidats sur les thèmes : Clarification des eaux et gestion des boues (du 6 au 12 octobre 2013) ; Gestion et consolidation des données relatives au contrôle sanitaire des eaux destinées à la boisson (du 17 au 23 novembre 2013) ; Formation de base à la démarche qualité et ateliers de préparation à l’audit démarche mise SWDE (du 17 au 23 novembre 2013) ; Elaboration d'outils pilotes pour la gestion optimisée des ressources en eau (du 17 au 23 novembre 2013) ; Gestion Intégrée des ressources en eau (du 3 au 9 novembre 2013) ; Communication et planification assainissement (groupe 1 : du 24 au 30 novembre 2013, groupe 2 : du 1ier au 7 décembre 2013). |
| Output 3 | Intitulé: Les institutions bénéficiaires du secteur de l’agriculture ont renforcé leur fonctionnement et performance grâce aux formations. |
|  | Séance de cadrage le 3 avril 2014 avec quelques IB concernées ayant permis de partager les attentes et les besoins spécifiques en terme de formation et d’optimiser les observations & recommandations des participants sur la démarche adoptée ; Ateliers participatifs en mai et juin 2014, ayant aboutis à l’élaboration des plans de formation des IB relevant de ce secteur (MAPM, DRA Orientale, DRA Tanger-Tétouan, ORMVA-O, ONSSA, ADA, INRA, ONCA, Coopératives agricoles féminines à Amskroud (Souss-Massa-Drâa) en se fixant des objectifs stratégiques d’amélioration ; Actions de sensibilisation et de mobilisation des partenaires sur la prise en compte des dimensions environnement et genre dans l’élaboration des plans de formation et dans la définition des objectifs. Concrétisation de prestations et d’acticités au profit de : ANDZOA : Ateliers locaux et stages en Tunisie pour la formation du personnel des Unités de Conditionnement et de stockage des dattes - 72 bénéficiaires (période allant du 9 Septembre au 19 Octobre 2013 (répartie en ateliers de formation locaux et en stage en Tunisie) ; Journée scientifique et technique sur le thème « Développement et maitrise de la qualité de la production des dattes an marge du Salon International des Dattes au Maroc « SIDATTES » 2013 – 404 participants (2 novembre 2013) ; ONCA : Atelier sur le conseil de gestion agricole en marge du Salon International de l’Agriculture au Maroc (SIAM) 2014. - 139 participants (29 avril 2014). |
| Output 4 | Intitulé: Les institutions bénéficiaires du secteur portuaire ont renforcé leur fonctionnement et performance grâce aux formations |
|  | Ateliers participatifs ayant aboutis à l’élaboration des plans de formation de deux IB (TMSA et Direction des Ports relevant du Ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique). Pour la 3ème IB (ANP), le plan de formation proposé au départ ne cadre pas avec la nouvelle approche. Il est actuellement en cours de finalisation suite à une série de séances de travail avec les personnes ressources concernées. Actions de sensibilisation et de mobilisation des partenaires sur la prise en compte des dimensions environnement et genre dans l’élaboration des plans de formation et dans la définition des objectifs ; Mise en œuvre des activités de formation au profit de : ANP : Stages en Belgique sur la gestion portuaire - 60 bénéficiaires (groupe 1: du 02 au 13 septembre 2013, groupe 2: du 18 au 29 novembre 2013). Direction des Ports : Stages en Belgique sur la gestion portuaire - 6 bénéficiaires (du 2 au 16 novembre 2014). TMSA : Stages en Belgique sur la gestion portuaire - 6 bénéficiaires (du 2 au 16 novembre 2014). |
| Output 5 | Intitulé : Les institutions bénéficiaires des collectivités locales ont renforcé leur fonctionnement et performance grâce aux formations. |
|  | Ateliers participatifs ayant aboutis à l’élaboration des plans de formation de la DGCL en se fixant des objectifs stratégiques d’amélioration. Les personnes ressources en charge de la formation au niveau de cette institution ont fait preuve de compétence et de proactivité ; Actions de sensibilisation et de mobilisation des partenaires sur la prise en compte des dimensions environnement et genre dans l’élaboration des plans de formation et dans la définition des objectifs ; Réalisation d’actions de formation au profit de la DGCL : Deux ateliers de formation sur la gestion des déchets ménagers et le tri sélectif aux niveaux des provinces – 60 bénéficiaires (Oujda : du 22 au 24 septembre, Ouarzazate : du 29 septembre au 1ier octobre 2014). |
| Output 6 | Intitulé: Les institutions bénéficiaires hors secteurs prioritaires du PIC et/ou liées aux thèmes transversaux ont renforcé leur fonctionnement et performance grâce aux formations. |
|  | Séances de travail en mars 2014 ayant aboutis à l’élaboration du plan de formation de l’IB (ONG : AMESIP) en se fixant des objectifs d’amélioration. Séances de travail et d’échange avec le MEF en mars, mai et octobre 2014, sur les différentes possibilités de collaboration en matière de genre ; Actions de sensibilisation et de mobilisation des partenaires sur la prise en compte des dimensions environnement et genre dans l’élaboration des plans de formation et dans la définition des objectifs ; Réalisation de prestations de formation au profit de : Ministère de la Santé : 5 Mastère complémentaires en Belgique, Programme (Fosfom année académique 2013-2014) Radiothérapie-oncologie ; Pédiatrie ; Anatomie pathologique ; Pédiatrie ; Gynécologie-obstétrique. MEF : Stages en Belgique sur la BSG – 2 bénéficiaires (du 23 mars au 2 avril 2014) DIDH : Ateliers locaux sur le renforcement des capacités des membres de la sous-commission chargée de la mise à niveau du cadre juridique et institutionnel relatif à l’asile - 8 bénéficiaires (du 26 au 30 janvier 2014 et du 24 février au 1iermars 2014). |
| Output 7 | Intitulé: Le programme bourses relatif aux « Continuations & report » des engagements antérieurs au PIC est mis en œuvre. |
|  | Continuité de la mise en œuvre des bourses sélectionnées avant la signature de la CS en particulier les doctorats mixtes dans le secteur agricole. |

## Performance des outputs (DRAFT – à mettre à jour en janvier 2015)

Lors de la réunion du CoPil du 11 Juillet 2014, il a été opté pour la non-réalisation de la ligne de base et de prendre comme point de référence de la situation de départ les plans de formation des IB. Il a également été retenu, de faire recours à une expertise  externe pour améliorer et peaufiner les indicateurs spécifiques de suivi proposés dans les Plans de Formations des IB.

Les appréciations ci-après sur les indicateurs des outputs (cités dans le DTF) sont formulées en prenant en considération l’état d’avancent de la mise en œuvre des activités notamment les points positifs et les difficultés rencontrées. C’est ainsi que trois niveaux d’appréciation de ces indicateurs ont été retenus comme première base d’évaluation de performance des outputs.

1 :	Indicateur atteignable ;

2 :	Indicateur atteignable selon le degré d’engagement des IB et des candidats formés ;

3 :	Indicateur trop ambitieux et mérite d’être revu éventuellement.

### Output 1 :

| Intitulé : Les besoins en développement des capacités des institutions des secteurs d’intervention et l’offre de formation locale sont identifiés |
| --- |
| Indicateurs | Appréciation |
|  | 1 | 2 | 3 |
| A la fin du projet 40% d’IB potentielles inventoriées disposent d’une analyse des besoins et/ou d’un plan de formation mis à jour avec une attention particulière à l’aspect genre. | x |  |  |
| A la fin du projet 80% des demandes sont formulées sous forme de capacités à renforcer (et pas sous forme de formations demandées) basés sur une analyse organisationnelle. |  | x |  |
| 40% des instituts de formation potentielles situés dans les zones ciblées par la coopération maroco-belge évalués pour leur qualité à la fin du projet. | x |  |  |
| Une enquête (satisfaction des employeurs, développement des capacités) est effectuée avant et après formation pour 95% des bourses attribuées. |  | x |  |
| L’efficacité et la pertinence des activités suivis par rapport à l’amélioration de la qualité de la nouvelle approche et sa pertinence dans le cadre du partenariat Maroc-Belgique |  | x | x |

Commentaire :

Le programme a avancé dans le processus d’identification des besoins des IB selon la nouvelle approche. Il a également capitalisé des réalisations et des acquis durant les années antérieurs en terme d’identification des offres de formations locales. En effet :

- Le deuxième indicateur est jugé trop ambitieux par rapport à la capacité actuelle des IB en matière de management et d’ingénierie de formation que le programme vise de combler progressivement au moyen de temps suffisant  ;

- Ces enquêtes (4ème indicateur) sont en cours de concrétisation à travers des accords de partenariats que le programme vient d’initier avec les IB et la mobilisation prévisionnelle d’une expertise externe qui sera chargé de conduire des évaluations des formations prestées.

- Le dernier indicateur concerne deux volets distincts :

  - Le volet «efficacité et pertinence des activités suivis par rapport à l’amélioration de la qualité de la nouvelle approche » atteignable selon le degré d’engagement des IB et des candidats formés et

  - Le volet «pertinence dans le cadre du partenariat Maroc-Belgique » jugé trop ambitieux par rapport aux capacités du programme. La pertinence du partenariat reste tributaire de plusieurs autres facteurs et programmes entrepris par les deux pays.

| Principales activités | État d'avancement |
| --- | --- |
|  | A | B | C | D |
| A1.1--Identification et sélection des institutions et personnes bénéficiaires |  | x |  |  |
| A1.2--Appui à l’analyse des besoins des institutions bénéficiaires |  | x |  |  |
| A1.3--Identification et évaluation de l’offre des formations pourvue localement |  | x |  |  |
| A1.4--Réalisation d’enquêtes mesurant l’amélioration des capacités des institutions bénéficiaires et des personnes formées |  |  | x |  |
| A1.5--Capitalisation des capacités développées par les bourses en s’appuyant sur une base de données intégrant les données des programmes bourses |  | x |  |  |

Commentaire :

- A l’exception de l’activité A1.4, les quatre autres activités sont dans les délais.

- L’activité A1.4 a connu un certain retard dû à plusieurs contraintes en relation avec la capacité et l’engagement des IB. Des mesures (accords de partenariats, expertise externe spécialisée, ….) ont été prise pour dépasser ces retards.

### Output 2 :

| Intitulé : Les institutions bénéficiaires du secteur de l’eau ont renforcé leur fonctionnement et performance grâce aux formations |
| --- |
| Indicateurs | Appréciation |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 95% des boursiers occupent après leur formation une fonction, une position correspondant à leur formation. |  | x |  |
| 95% des boursiers utilisent les compétences acquises au service de leur fonction. |  | x |  |
| A la fin du programme il y a une augmentation de 20% de candidats provenant de régions éloignées des chefs-lieux dans les zones de concentration qui participent à des formations. | x |  |  |
| A la fin du programme 20% d’associations mixtes/féminines qui gèrent l’eau ont été reconnues comme IB. |  | x |  |
| A la fin du programme 20% d’associations s’occupant des droits des enfants ont bénéficié des formations sur la gestion d’eau/environnement. |  | x |  |
| 95% de boursiers et d’institutions bénéficiaires se déclarant satisfait de la qualité des formations. |  |  | x |

Commentaire :

- A l’exception du troisième et du dernier indicateurs, les quatre autres ne sont  atteignables que si les IB et les candidats à la formation font preuve d’appropriation et d’engagement attendus ;

- Le troisième indicateur est jugé atteignable sachant que plusieurs mesures de sensibilisation ont été menées auprès des IB les incitant à proposer des candidats issus des régions. D’ailleurs le programme dispose de plans de formation spécifiques aux régions (cas des ABH) ;

- Le dernier indicateur (95%) est jugé trop ambitieux et mérite d’être revu. Le degré de satisfaction des IB et des candidats dépend de variables non nécessairement maitrisable par le programme comme la qualité et la pertinence des fiches techniques par rapports aux besoins des IB et des candidats ; le niveau de professionnalisme des instituts de formation et de leur intervenants, etc….

| État d'avancement des principales activités | État d'avancement : |
| --- | --- |
|  | A | B | C | D |
| A2.1- Accompagnement pour l’élaboration des plans de formation et pour leur suivi |  | x |  |  |
| A2.2- Réalisation des formations répondant à la demande |  | x |  |  |

Commentaire :

- La première activité est dans les délais pour les deux principales IB (MDCE & ONEE) suite à l’approbation de leurs plans de formation par le CoPil de juillet 2014 ;

- L’appréciation B attribuée à la seconde activité est une moyenne entre les deux IB puisque les réalisations de formations ont commencé pour l’ONEE dès  2013 alors que pour le MDCE le démarrage de la mise en œuvre de leurs formations vient d’être lancé.

### Output 3 :

| Intitulé : Les institutions bénéficiaires du secteur de l’agriculture ont renforcé leur fonctionnement et performance grâce aux formations |
| --- |
| Indicateurs | Appréciation |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 95% des boursiers occupent après leur formation une fonction, une position correspondant à leur formation. |  | x |  |
| 95% des boursiers utilisent les compétences acquises au service de leur fonction. |  | x |  |
| A la fin du programme il y a une augmentation de 20% de candidats provenant de régions éloignées des chefs-lieux dans les zones de concentration qui participent à des formations. | x |  |  |
| A la fin du programme 20% d’associations féminines intégrées dans des filières agricoles ont bénéficié d’une bourse. | x |  |  |
| A la fin du programme 20% d’associations s’occupant des droits des enfants ont bénéficié des formations sur l’agriculture et l’environnement |  | x |  |
| 95% de boursiers et d’institutions bénéficiaires se déclarant satisfait de la qualité des formations. |  |  | x |
| A la fin du programme le nombre d’écoles qui ont des jardins d’essais ayant bénéficié d’une bourse a augmenté de 20%. | A reformuler |

Commentaire :

- Les appréciations des six premiers indicateurs sont semblables à celles de l’output précédent à l’exception du quatrième indicateur qui est jugé plutôt atteignable grâce entre autre à la démarche entreprise avec les coopératives agricoles d’Amskroud qui a abouti à l’élaboration d’un plan de formation destiné aux coopératives de la région.

- Le dernier indicateur soulève quelques imprécisions « écoles qui ont des jardins d’essais » et mérite d’être reformulé.

| Principales activités | État d'avancement |
| --- | --- |
|  | A | B | C | D |
| A3.1-Accompagnement pour l’élaboration des plans de formation et pour leur suivi |  | x |  |  |
| A3.2-Réalisation des formations répondant à la demande |  | x |  |  |

Commentaire :

- Le secteur de l’agriculture est caractérisé par une multitude des IB partenaires (MAPM, DRA,  ADA, ONSSA, INRA, ANDZOA, ONCA, ONG) aussi différentes les unes des autres et dont certaines viennent d’être créées. Le processus d’élaboration de leurs plans de formation a pu aboutir grâce à leur mobilisation appuyée par l’expertise mis à leur disposition par le programme.

- La note B attribuée à la seconde activité est une moyenne entre l’ensemble des IB. Pour l’ANDZOA et l’ONCA, un certain nombre de prestations a été réalisées. les activités de formation des autres IB sont en phase de démarrage.

### Output 4 :

| Intitulé : Les institutions bénéficiaires du secteur portuaire ont renforcé leur fonctionnement et performance grâce aux formations |
| --- |
| Indicateurs | Appréciation |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 95% des boursiers occupent après leur formation une fonction, une position correspondant à leur formation. |  | x |  |
| 95% des boursiers utilisent les compétences acquises au service de leur fonction. |  | x |  |
| A la fin du programme il y a une augmentation de 20% de candidats provenant de régions éloignées des chefs-lieux dans les zones de concentration qui participent à des formations. |  | x |  |
| A la fin du programme 20% d’associations mixtes/féminines qui gèrent l’eau ont été reconnues comme IB. | A reformuler |
| A la fin du programme 20% d’associations s’occupant des droits des enfants ont bénéficié des formations sur la gestion d’eau/environnement. | A reformuler |
| 95% de boursiers et d’institutions bénéficiaires se déclarant satisfait de la qualité des formations. |  |  | x |

Commentaire :

- Mis à part le troisième indicateur, les appréciations des autres indicateurs ci-dessus sont globalement identiques pour les  trois principales IB (Direction des Port du METL, TMSA et ANP) que compte le secteur portuaire. La particularité du 3ème indicateur concerne l’ANP appelée à impliquer davantage les candidats des régions à l’instar de ce que proposent les deux autres partenaires.

- Le 4ème et 5ème indicateurs ne sont pas claires et sont donc à reformuler et le dernier indicateur est toujours jugé trop ambitieux.

| État d'avancement des principales activités | État d'avancement : |
| --- | --- |
|  | A | B | C | D |
| A4.1-Accompagnement pour l’élaboration des plans de formation et pour leur suivi |  |  | x |  |
| A4.2- Réalisation des formations répondant à la demande | x |  |  |  |

Commentaire :

- L’appréciation « C »  de l’activité A4.1 concerne exclusivement le plan de formation 2014-2016 de l’ANP qui est toujours en cours de finalisation suite à une série de séances de travail menées avec l’agence. Cette appréciation est  noté « B » pour les deux autres IB qui disposent de plans de formation finalisés et validés par le dernier CoPil.

- La réalisation de l’activité A4.2 est en avance (A), suite à la concrétisation, dès l’année 2013, d’un certain nombre de prestations au profit de l’ANP en attente de la version finale de son plan de formation selon la nouvelle approche. Cette situation est liée à la volonté du programme d’éviter tout blocage éventuel pendant l’année 2013 qui constitue une année transitoire entre l’ancienne et la nouvelle approche.

### Output 5 :

| Intitulé : Les institutions bénéficiaires des collectivités locales ont renforcé leur fonctionnement et performance grâce aux formations |
| --- |
| Indicateurs | Appréciation |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 95% des boursiers occupent après leur formation une fonction, une position correspondant à leur formation. |  | x |  |
| 95% des boursiers utilisent les compétences acquises au service de leur fonction. |  | x |  |
| A la fin du programme il y a une augmentation de 20% de candidats provenant de régions éloignées des chefs-lieux dans les zones de concentration qui participent à des formations. | x |  |  |
| A la fin du programme 20% d’associations mixtes/féminines qui gèrent l’eau ont été reconnues comme IB. | A reformuler |
| A la fin du programme 20% d’associations s’occupant des droits des enfants ont bénéficié des formations sur la gestion d’eau/environnement. | A reformuler |
| 95% de boursiers et d’institutions bénéficiaires se déclarant satisfait de la qualité des formations. |  |  | x |

Commentaire :

- Les appréciations des indicateurs ci –dessus sont semblables à celles des outputs 2 et 3 même si le partenariat avec la DGCL est plus récent par rapport aux autres secteurs (Eau, Agriculture et Portuaire). En effet, l’expérience et le professionnalisme du service de la formation des cadres dispose de bonnes capacités en matière d’ingénierie de formation de RH expérimentées ;

- Idem pour l’Output précédent, les 4ème et 5ème indicateurs sont à reformuler et le dernier indicateur est toujours trop ambitieux.

| État d'avancement des principales activités | État d'avancement : |
| --- | --- |
|  | A | B | C | D |
| A5.1- Accompagnement pour l’élaboration des plans de formation et pour leur suivi |  | x |  |  |
| A5.2- Réalisation de formations répondant à la demande |  | x |  |  |

Commentaire :

- La première activité A5.1 est dans les délais. Le plan de formation de ce partenaire a été approuvé par le dernier CoPil ;

- La seconde activité A5.2 est aussi dans les délais ; des modules de formations sur « la gestion des déchets solides et le triage » ont été réalisés dans les provinces d’Oujda et d’Ouarzazate au profit des cadres chargé de cette mission dans ces provinces.

### Output 6 :

| Intitulé : Les institutions bénéficiaires hors secteurs prioritaires du PIC et/ou liées aux thèmes transversaux ont renforcé leur fonctionnement et performance grâce aux formations (*) |
| --- |
| Indicateurs | Appréciation |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 95% des boursiers occupent après leur formation une fonction, une position correspondant à leur formation. |  | x |  |
| 95% des boursiers utilisent les compétences acquises au service de leur fonction. |  | x |  |
| A la fin du programme il y a une augmentation de 20% de candidats provenant de régions éloignées des chefs-lieux dans les zones de concentration qui participent à des formations. | x |  |  |
| A la fin du programme 20% d’associations mixtes/féminines qui gèrent l’eau ont été reconnues comme IB. | A reformuler |
| A la fin du programme 20% d’associations s’occupant des droits des enfants ont bénéficié des formations sur la gestion d’eau/environnement. | A reformuler |
| 95% de boursiers et d’institutions bénéficiaires se déclarant satisfait de la qualité des formations |  |  | x |

(*) NB : Cet output tel qu’il est formulé risque de prêter à confusion autour des « thèmes transversaux » qui ne concernent dans ce cas que les IB relevant de l’hors secteur. Pour les autres Outputs (Eau, Agriculture, Port,…) les thèmes transversaux font partie des résultats de chaque secteur.

Commentaire :

Au niveau de ce résultat « hors secteur et thèmes transversaux » on trouve une grande diversité d’IB différentes les unes des autres (MF, MS, Associations, MDS, DIDH, etc.). Les appréciations des indicateurs sont donc des moyennes entre les IB avec les quelles des collaborations ont été initiées ou/et conduites. Ainsi, on note, comme pour les outputs précédents, que :

- Les deux premiers indicateurs ne sont  atteignables que si ces IB et leurs candidats formés font preuve d’appropriation et d’engagement nécessaires ;

- Le troisième indicateur est atteignable suite aux actions de sensibilisation en cours avec ces IB pour les  inciter et les encourager à proposer des candidats issus des régions. ;

- Le dernier indicateur (95%) est toujours  jugé trop ambitieux.

Dans l’objectif de mieux apprécié ces indicateurs, il est recommandé de procéder à leur  affinement puis leur éclatement selon des groupes homogènes d’IB.

| Principales activités | État d'avancement : |
| --- | --- |
|  | A | B | C | D |
| A6.1- Accompagnement pour l’élaboration des plans de formation et pour leur suivi |  |  | x |  |
| A6.2- Réalisation de formations répondant à la demande |  | x |  |  |

Commentaire :

- La première activité A6.1 est retardée à cause des délais nécessaires pour la formation et la sensibilisation, processus en cours, de ces nouveaux IB leur permettant d’élaborer leurs plans de formation ;

- La seconde activité A6.2 est relativement dans les délais pour des formations réalisées en attendant la réception des plans de formation. Ces formations concernent principalement :

  - 5 BEB (Master FOSFOM) attribuées à titre exceptionnel au profit du  Ministère de la Santé,

  - 2 BSB (stage BSG) au profit du MEF et ;

  - des Ateliers locaux (législation sur l’asile) au profit de la DIDH. Ce nouveau partenariat avec  cette IB constitue une opportunité pour le programme et mérite d’être développé.

### Output 7 :

| Intitulé : Le programme bourses relatif aux « Continuations & report » des engagements antérieurs au PIC est mis en œuvre |
| --- |
| Indicateurs | Appréciation |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 95% des boursiers occupent après leur formation une fonction, une position correspondant à leur formation. |  | x |  |
| 95% des boursiers utilisent les compétences acquises au service de leur fonction. |  | x |  |
| 95% de boursiers et d’institutions bénéficiaires se déclarent satisfaits de la qualité des formations. |  |  | x |
| 95% de boursiers réussissent leurs études | x |  |  |

Commentaire :

- Les deux premiers indicateurs ne sont  atteignables que si ces IB et leurs candidats formés font preuve d’appropriation et d’engagement requis ;

- Le troisième indicateur (95%) est toujours  jugé trop ambitieux;

- Le dernier indicateur est atteignable grâce à deux principaux  éléments  à savoir : le niveau académique et professionnel appréciable des candidats (BMX) et le professionnalisme des IF Belges.

| État d'avancement des principales activités | État d'avancement : |
| --- | --- |
|  | A | B | C | D |
| A7.1 Réalisation et suivi des bourses attribuées antérieurement |  | x |  |  |

Commentaire :

- L’activité A7.1 est dans les délais. Les formations sont clôturées et/ou en cours de réalisation.

## Thèmes transversaux

Le Programme de renforcement des capacités organisationnelles consacre une attention particulière aux thèmes transversaux en particulier le genre et l’environnement, aussi bien dans son propre fonctionnement que dans la sélection et le suivi-évalution des Bénéficiaires.

### Environnement

De nouveaux changements sur le plan juridique et institutionnel ont modifié considérablement le statut de « l’intégration environnementale » devenue obligatoire pour les projets de développement et engagent la responsabilité des deux parties prenantes (CTB et partenaires). Ces changements concernent la création du Ministère Déléguée Chargée de l’Environnement – (MDCE-- Octobre 2013) et la promulgation de la nouvelle loi-cadre portant sur la Charte Nationale de l'Environnement et du Développement Durable (CNEDD - Avril 2014)

L’intégration des composantes environnementales au niveau du programme est en train de se réaliser  progressivement, dans un objectif de conformité avec les conventions internationales ratifiées par le Maroc, la règlementation environnementale nationale et les objectifs du PIC et du programme.

Pour les IB, les enjeux environnementaux sont complexes, divers et variés selon leurs corps de métiers et leurs secteurs d’intervention (Agriculture – Eau – Ports, Collectivités locales et Autres)

L’intégration environnementale porte essentiellement sur l’élaboration et la mise en œuvre d’un Plan d’Action Environnemental spécifique au programme « PAE- Bourse » selon un travail évolutif et participatif avec les personnes ressources des IB. La concrétisation des mesures proposées par le PAE – Bourse doit permettre aux responsables d’être suffisamment formés et sensibilisés à la problématique environnementale et aux solutions qui s’imposent en matière de renforcement de compétences de leurs équipes afin de les intégrer au niveau de leurs plans de formation.

Les principales actions réalisées et/ou en cours dans ce sens concernent notamment :

- la participation à l’animation des ateliers organisés avec les partenaires pour l’identification de leurs besoins de formation afin de les sensibiliser et les informer sur les aspects juridiques et techniques relatifs à l’intégration des composantes environnementales dans leurs plans de formation ;

- l’analyse et le commentaire des plans de formation proposés par les IB afin de s’assurer de l’intégration de modules de formation sur les aspects environnementaux ;

- la supervision et la participation à l’animation, de deux sessions de formation organisées avec la DGCL dans les provinces d’Ouarzazate et d’Oujda sur le thème «Contrôle et suivi des prestations de collecte et nettoiement et apports du tri sélectif».

- l’organisation de session de sensibilisation et de formation au profit des IB sur des thématiques en relation avec le rôle des plans de formation dans la mise à niveau environnementale.

### Genre

Sachant que la Baseline n’a pas été réalisée et partant du constat soulevé lors de l’élaboration des plans de formation, confirmant que les IB n’ont ni de compétences ni de stratégie genre, le programme aura un impact positif sur l’appropriation de l’approche genre par les IB et l’institutionnalisation de l’égalité des genres par les actions de renforcement de compétences au profit des points focaux genre et des décideurs pour l’élaboration de politiques publiques sensibles au genre avec une attention particulière à la BSG et à l’élaboration d’indicateurs de suivi sensibles au genre. En outre, une attention particulière sera donnée au suivi de la participation des femmes aux actions de formation dans l’objectif d’atteindre le pourcentage ciblé par le DTF et permettre aux femmes d’évoluer dans leur carrière et d’accéder à des postes de responsabilité.

Dans ce cadre, des actions de sensibilisation et de mobilisation des partenaires sur la prise en compte de la dimension genre dans l’élaboration des plans de formation et la définition d’objectifs de développement en matière de genre.

A cet effet, l’atelier de démarrage, était une occasion de sensibilisation et de mobilisation des décideurs des IB sur l’intégration du genre dans les plans de formation.

En outre, un plan d’action genre est élaboré, en partenariat avec les IB, particulièrement avec les points focaux genre et les responsables RH et coopération. Ce plan est basé sur une vision intégrée et vise :

- L’intégration de modules genre dans les plans de formation ;

- L’échange avec les points focaux genre des IB sur les différentes possibilités d’appui en formation pour l’institutionnalisation du genre dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Gouvernemental de l’Egalité (PGE- ICRAM) ;

- La synergie et la complémentarité entre les projets en cours, clôturés ou en cours en clôture pour assurer la durabilité des actions menées auprès des organisations travaillants sur les questions de l’égalité des sexes ;

Les axes principaux d’intervention qui seront développés avec les IB s’articulent autour des éléments suivants :

- Renforcement des compétences des points focaux genre en charge du suivi de la mise en œuvre du PGE des IB concernées ;

- Appui pour le suivi évaluation des politiques publiques en matière de  genre (Indicateurs genre et BSG) ;

- Appropriation des concepts, de l’approche et  des outils genre ;

- Echange d’expériences et d’expertise en matière de genre.

Ces actions de formation visent l’atteinte des objectifs de développement fixés avec les IB, à savoir :

- Ministère de l’Economie et des Finances (MEF) : accompagnement et renforcement des capacités du MEF en terme d’évaluation des politiques publiques sous le prisme des droits humains ;

- Ministère Délégué Chargée de l’Eau  (MDCE) : renforcement des compétences des cadres en charge de l’élaboration de la morasse budgétaire et des points focaux genre du département en matière de suivi évaluation sensible au genre ;

- Ministère de l’Agriculture et des Pêches Maritimes (MAPM) : institutionnalisation du genre (points focaux genre ministère et zones d’intervention de la CTB), et autonomisation économique des femmes (associations et coopératives féminines (mixtes) dans la zone d’action de la CTB) ;

- Ministère du Développement Social de la Femme et de la Famille (MDSFF) : renforcement des compétences de l’Observatoire National sur les violences institué par la constitution et autonomisation économique des femmes dans le cadre de la convention de partenariat avec le Ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique ;

- DGCL : renforcement des compétences des collectivités territoriales en matière de BSG ;

- TMSA : Renforcement des compétences des managers sur l’approche genre.

.

## Conclusions

A ce stade d’avancement, l’appréciation des critères de performance permet de noter que :

- le programme est toujours clairement ancré dans les politiques nationales et celles des partenaires ;

- La majorité des inputs nécessaires pour le fonctionnement du programme sont disponibles dans des délais raisonnables ;

- des accords de partenariat sont en cours de signature avec les institutions bénéficiaires pour pallier au risque de leurs désengagement ;

- Les objectifs formulés pour 2013 et 2014 ont été atteints pour la plupart dans les délais prévus

Ces appréciations cumulées, à ce stade d’avancement, laissent dégager un certain optimisme par rapport à l’atteinte de l’Outcome.

Sur le plan opérationnel, le basculement vers la nouvelle approche nécessite un travail continu, d’apprentissage auprès du partenaire (MAEC) et des IB dans le sens d’améliorer leur degrés d’appropriation et la pertinence de leurs besoins en formation. Ce travail a porté entre autre sur des ateliers participatifs en ingénierie de formation qui ont permis l’élaboration de plans de formation selon les besoins prioritaires. Le programme a également capitalisé les acquis des années antérieures en termes d’identification des offres de formations locales et en Belgique.

Les appréciations de l’état d’avancement des deux principales d’activités (A1 & A2) prévues par le DTF pour les différents outputs permet de noter que :

- Pour la majorité des IB, les plans de formation ont été validés par le dernier CoPil suite à un processus mis en place depuis l’identification des IB jusqu’à la finalisation des plans de formation ;

- La concrétisation de la mise en œuvre des actions de formation pour la majorité des outputs.

Au niveau environnemental, les besoins des IB en sensibilisation et formation sont importants et nécessaires pour leur permettre de se conformer à la nouvelle réglementation exigeante en matière de mise à niveau environnementale. A ce stade, le programme a appuyé et encadré les IB pour la prise en considération des composantes environnementales dans leurs plans de formation.

Pour le volet genre, en l’absence de stratégies et de compétences genre au niveau des IB,  l’appui porte sur le renforcement de compétences pour la mise en œuvre du PGE (ICRAM,) notamment pour l’institutionnalisation de l’égalité, la BSG, l’autonomisation et l’accès des femmes aux instances de prise de décision. Les plans de formation des IB validés par le Copil intègrent la thématique genre et  un plan de formation genre spécifique est élaboré et des mesures seront prises pour permettre aux femmes de participer aux activités inscrites dans ces plans.

En matière d’évaluation, le dispositif prévu concerne la mise en place des accords de partenariats en cours de signature avec les IB et la mobilisation future d’une expertise externe pour conduire les évaluations des formations prestées.

En termes de synergie et complémentarité, la concrétisation de la nouvelle approche a permis de développer des synergies avec les autres interventions de la coopération belge au Maroc  et avec les autres agences de coopération internationale.

Enfin, il y’a lieu de préciser que le programme accorde toute l’importance à la consolidation et au renforcement des partenariats et des échanges entre les institutions acteurs Belges et leurs homologues nationales.

# Footnotes

L'impact se réfère à l'objectif général ; l'outcome se réfère à l'objectif spécifique ; l'output se réfère au résultat escompté

LMS, Organisation et RH

A :	Les activités sont en avance

B	Les activités sont dans les délais

C	Les activités sont retardées ; des mesures correctives doivent être prises.

D	Les activités ont pris un sérieux retard (plus de 6 mois). Des mesures correctives majeures sont requises

1	Indicateur atteignable

2 	Indicateur atteignable selon le degré d’engagement des IB et des candidats formés

3. 	Indicateur trop ambitieux et mérite d’être revu éventuellement.

A :   Les activités sont en avance

B	Les activités sont dans les délais

C	Les activités sont retardées ; des mesures correctives doivent être prises.

D	Les activités ont pris un sérieux retard (plus de 6 mois). Des mesures correctives majeures sont requises

1	Indicateur atteignable

2 	Indicateur atteignable selon le degré d’engagement des IB et des candidats formés

3. 	Indicateur trop ambitieux et mérite d’être revu éventuellement..

A :	Les activités sont en avance

B	Les activités sont dans les délais

C	Les activités sont retardées ; des mesures correctives doivent être prises.

D	Les activités ont pris un sérieux retard (plus de 6 mois). Des mesures correctives majeures sont requises.

1	Indicateur atteignable

2 	Indicateur atteignable selon le degré d’engagement des IB et des candidats formés

3. 	Indicateur trop ambitieux et mérite d’être revu éventuellement.

A :	Les activités sont en avance

B	Les activités sont dans les délais

C	Les activités sont retardées ; des mesures correctives doivent être prises.

D	Les activités ont pris un sérieux retard (plus de 6 mois). Des mesures correctives majeures sont requises.

1	Indicateur atteignable

2 	Indicateur atteignable selon le degré d’engagement des IB et des candidats formés

3. 	Indicateur trop ambitieux et mérite d’être revu éventuellement.

A :	Les activités sont en avance

B	Les activités sont dans les délais

C	Les activités sont retardées ; des mesures correctives doivent être prises.

D	Les activités ont pris un sérieux retard (plus de 6 mois). Des mesures correctives majeures sont requises.

1	Indicateur atteignable

2 	Indicateur atteignable selon le degré d’engagement des IB et des candidats formés

3. 	Indicateur trop ambitieux et mérite d’être revu éventuellement.

A :	Les activités sont en avance

B	Les activités sont dans les délais

C	Les activités sont retardées ; des mesures correctives doivent être prises.

D	Les activités ont pris un sérieux retard (plus de 6 mois). Des mesures correctives majeures sont requises.

1	Indicateur atteignable

2 	Indicateur atteignable selon le degré d’engagement des IB et des candidats formés

3. 	Indicateur trop ambitieux et mérite d’être revu éventuellement.

A :	Les activités sont en avance

B	Les activités sont dans les délais

C	Les activités sont retardées ; des mesures correctives doivent être prises.

D	Les activités ont pris un sérieux retard (plus de 6 mois). Des mesures correctives majeures sont requises.

1	Indicateur atteignable

2 	Indicateur atteignable selon le degré d’engagement des IB et des candidats formés

3. 	Indicateur trop ambitieux et mérite d’être revu éventuellement.

# Text boxes

Royaume du Maroc                 Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération