## Fiche Proj
Pays | Burundi
NOM PROJET | Appui à la Bonne Gouvernance et à la lutte contre la corruption au Burundi (ABGLC)
CODE PROJET | BDI 12 072 11
ZONE D'INTERVENTION | Bujumbura
BUDGET | 2.000.000 EUR
INSTANCE PARTENAIRE | Ministère à la Présidence chargé de la Bonne Gouvernance et de la Privatisation. Inspection Générale de l'Etat
DATE CONVENTION SPECIFIQUE | 2013-02-28
FIN DU PROJET | 2017-02-28
EXPIRATION CS | 2018-02-28
DURÉE (MOIS) | 60 mois (projet 48 mois)
GROUPES CIBLES | Le Secrétariat Technique SNBGLC et GSBG, au sein du Secrétariat Permanent du Ministère BG&et son personnel, L’IGE et son personnel et Les organes d’audit interne et leur personnel sectoriels des 4 secteurs cibles
OG | La gouvernance du secteur public au Burundi s'est amélioré et vulnérabilité à la corruption a diminué
OS | Les institutions en charge de la mise en œuvre du plan d'action de la SNBGLC sont renforcées.
RESULTATS | Le suivi et la coordination dela mise en œuvre de la SNBGLC sont assurés par le Secrétariat Technique du Min BG&P.
La fonctiond'audit interne du secteur public est renforcée en vue de contribuer à l'atteinte des objectifs de la SNBGLC
Les acquis de l'intervention ABGLC sont documentés
PARAMETRES
ANNEE DE REFERENCE | 2014
TRIMESTRE DE REFERENCE | Q1
Date | 2014-08-28
CONTENU
Organigramme
Gestion des Risques et Problèmes
Suivi décisions SMCL
Planning Marchés Publics
Accords d'Exécution et de Financement
Ressources Humaines
Narratif
Planning & Suivi opérationnel
Extrait POP
Matrice de Suivi Evaluation
Planification Financière
Planification financière détaillée
Synthèse

## Organ
Insérez organigramme du projet

## Risques Prob
CODE PROJET | BDI 12 072 11
NOM PROJET | Appui à la Bonne Gouvernance et à la lutte contre la corruption au Burundi (ABGLC)
ANNEE DE REFERENCE | 2014
TRIMESTRE DE REFERENCE | Q1
Identification du risque ou problème |  |  | Analyse du risque ou problème |  |  | Traitement du risque ou problème |  |  | Suivi du risque ou problème
Description du Risque | Periode d' identification | Catégorie | Probabilité | Impact Potentiel | Total | Action(s) | Resp. | Deadline | Progress | Status
Risque de manque de motivation dans les organes liés à la mise en œuvre de la SNBGLC | Q1/Q2/Q3/Q4 2014 | OPS | Medium | Medium | Medium Risk | S'assurer de l'appropriation du projet par toutes les parties prenantes | Projet | Sans objet | identification des points focaux en mars des ministères et formation prévues | En cours
Insérer une ligne ici
Capacité de gestion administrative et financière faible des organes | Q1/Q2/Q3/Q4 2014 | OPS | Medium | Medium | Medium Risk | Procéder au renforcement des capacités des partenaires | Projet/RAFI | Q2 2014 | Formation de deux agents du ST formés en mai 2014 | En cours
Insérer une ligne ici
Planification des activités des partenaires déficiente | Q1/Q2/Q3/Q4 2014 | OPS | Low | Medium | Low Risk | Formation en gestion des projets | Projet | Q3 2014 | TDR en cours d'élaboration juillet | Terminé
Planification élaborée en Mars
Insérer une ligne ici
Indisponibilité d'un secrétaire comptable | Q1 214 | OPS | Low | Low | Low Risk | Accélérer la procédure d'embauche | RH | Q1 2014 | Recrutement fait et prise de fonction | Terminé
Insérer une ligne ici
Manque de volonté politique pour la mise en œuvre de la stratégie | Q1/Q2/Q3/Q4 2014 | DEV | Medium | Medium | Medium Risk | Appuyer les actions de plaidoyer | Projet | Sans objet | Projet de decret en cours pr la mise en place d'une structure ministère de suivi SP | En cours
Insérer une ligne ici
Faiblesse du suivi de la SNBGLC | Q1/Q2/Q3/Q4 2014 | OPS | Medium | Medium | Medium Risk | Renforcement des capacités des partenaires | Projet | Q2 2014 | Redéfinition d'une methodologie de rappportage en cours à achever d'ici fin mai | En cours
Insérer une ligne ici
Insérer une ligne ici
Insérer une ligne ici
Insérer une ligne ici
Insérer une ligne ici
Insérer une ligne ici
Insérer une ligne ici
Insérer une ligne ici
Insérer une ligne ici
Insérer une ligne ici
Insérer une ligne ici
Insérer une ligne ici
Insérer une ligne ici
Insérer une ligne ici
Insérer une ligne ici
Insérer une ligne ici
FIN
[11 empty] | Low | Limited | OP
[11 empty] | Medium | Moderate | DEV
[11 empty] | High | High | REP

## Déc SMCL
| CODE PROJET | BDI 12 072 11 |  |  |  | * | Source: | MTR, Backstopping, Audit, CdC, CdP
| NOM PROJET | Appui à la Bonne Gouvernance et à la lutte contre la corruption au Burundi (ABGLC) | [5 empty] | Rapport opérationnel, Rapport résultat
| ANNEE DE REFERENCE | 2014 | [5 empty] | etc…
| TRIMESTRE DE REFERENCE | Q1
| Décision |  |  |  | Action |  |  | Suivi
N° | Décision | Periode d'identification (mmm.aa) | Source* | Acteur | Action(s) | Resp. | Deadline | Avancement | Status
1
Insérer une ligne ici
2
Insérer une ligne ici
3
Insérer une ligne ici
4
Insérer une ligne ici
5
Insérer une ligne ici
6
Insérer une ligne ici
7
Insérer une ligne ici
8
Insérer une ligne ici
9
Insérer une ligne ici
10
Insérer une ligne ici
11
Insérer une ligne ici
12
Insérer une ligne ici
13
Insérer une ligne ici
14
Insérer une ligne ici
15
Insérer une ligne ici
16
Insérer une ligne ici

## OMM
Date du jour |  | 2014-08-28
Intervention |  |  |  | Intitulé du marché | Statut | Mode de gestion | Données financières | [13 empty] | Garantie de bonne exécution (ou cautionnement) | [5 empty] | Mode de passation | Type | Délais du marché (en jours calendaires) |  |  | N° registre |  |  |  | Niveau de contrôle a priori | Attributaire |  |  | Résumé planification | [7 empty] | Etat d'avancement réel du marché et retards observés | [16 empty] | Retards |  |  | Motifs du retard spécifique (par rapport à l'étape à venir) | Action(s) à entreprendre |  |  | Marché critique
[7 empty] | Montant FI HTVA (le lot considété uniquement en cas de marché à lots) |  |  | Montant FI total HTVA (tous lots cumulés en cas de marché à lots) |  | Montant initial contrat HTVA (hors avenant) |  |  | Montant total avenant(s) HTVA |  |  | Montant liquidé HTVA | [13 empty] | CTB | Interne | DNCMP | [5 empty] | Résumé planification | [7 empty] | Confection |  | Approbation |  | Publication |  | Ouverture |  | Attribution |  | Notification définitive |  | Début de l'exécution | Réception provisoire |  | Réception définitive |  | Global | Spécifique
Nom | Volet | NavCode | Secteur |  |  |  | EUR | BIF | Ligne budgétaire | EUR | BIF | Monnaie | Montant | Proportion contrat / FI | Monnaie | Montant | Proportion avenant(s) / contrat | Monnaie | Montant exécuté | Taux d'exécution | Bénéficiaire | Banque émettrice | Monnaie | Montant | Date d'émission | Date d'expiration |  |  | Période d'exécution | Délai(s) ajouté(s) | Délai de garantie |  |  | Inscription PPMP ? | N° |  | Nom | Commentaires éventuels sur la performance | Appréciation générale | Confection | Approbation | Publication | Ouverture | Attribution | Notification | Réception provisoire | Réception définitive | Date | Retard | Date | Retard | Date | Retard | Date | Retard | Date | Retard | Date | Retard | Date | Date | Retard | Date | Retard |  | Etape | Délai |  | QUI ? | QUOI ? | POUR QUAND ?
ABGLC | n/a | BDI1107211 | Gouvernance | Achat de matériels informatiques pour l'installation des équipes de projet - Lot 1 | Réceptionné | Régie | 14000 | 31248980 | Z02_03 | 17000 | 37949219 | EUR | 8608 | 61.49% | EUR | 0 | 0% | EUR | 8608 | 100% | [5 empty] | Compléter date émission | PNSP | Fournitures | 28 | 0 | 365 | BDI/293/2013 |  | n/a |  | Aucun | INFOSYS |  | Satisfaisant | 2013-08-08 | n/a | 2013-08-11 | 2013-08-26 | 2013-09-10 | 2013-09-13 | 2013-10-11 | 2014-10-11 | 2013-08-08 | 0 | n/a | n/a | 2013-08-08 | -3 | 2013-08-19 | -4 | 2013-09-12 | 9 | 2013-09-13 | -2 | 2013-09-13 | 2013-10-17 | 6 |  | 0 | -186 | Réception définitive | -192
ABGLC | n/a | BDI1107211 | Gouvernance | Achat de matériels informatiques pour l'installation des équipes de projet - Lot 2 | Réceptionné | Régie | 3000 | 6700239 | Z02-03 | 17000 | 37949219 | EUR | 3141 | 104.7% | EUR | 0 | 0% | EUR | 3086 | 98.25% | [5 empty] | Compléter date émission | PNSP | Fournitures | 60 | 0 | 365 | BDI/293/2013 |  | n/a |  | Aucun | BUROFLASH |  | Satisfaisant | 2013-08-08 | n/a | 2013-08-11 | 2013-08-26 | 2013-09-10 | 2013-09-13 | 2013-11-12 | 2014-11-12 | 2013-08-08 | 0 | n/a | n/a | 2013-08-08 | -3 | 2013-08-19 | -4 | 2013-09-12 | 9 | 2013-09-13 | -2 | 2013-09-13 | 2013-11-20 | 8 |  | 0 | -218 | Réception définitive | -226
ABGLC | n/a | BDI1107211 | Gouvernance | Appui à la définition et à la validation d'une méthodologie de suivi et d'évaluation de la SNBGLC | Actif | Régie | 25000 | 58044250 | A0101 | 25000 | 58044250 | EUR | 37175 | 148.7% | EUR |  | Compléter montant avenant | EUR | 7594 | 20.43% | [5 empty] | Compléter date émission | PNSP | Services | 50 |  |  | CTB-BDI/653 |  | n/a |  | ANO RR | JEAN BAPTISTE NAHABAKOMEYE ET CANISIUS NZAYISENGA |  |  | 2014-01-09 | n/a | 2014-01-19 | 2014-02-03 | 2014-02-18 | 2014-03-03 | n/a | 2014-04-22 | 2014-01-09 | 0 | 2014-01-13 | n/a | 2014-01-13 | -6 | 2014-02-04 | 7 | 2014-02-19 | 0 | 2014-02-19 | -13 | 2014-02-24 |  | 0 |  | 0 | -14 | Réception définitive | -2
ABGLC | n/a | BDI1107211 | Gouvernance | Etude baseline | Actif | Régie | 15750 | 36567878 | Z0304 | 15750 | 36567878 | EUR | 18684 | 118.6% | EUR |  | Compléter montant avenant | EUR |  | 0% | [5 empty] | Compléter date émission | PNSP | Services | 21 |  |  | BDI/334/2014 |  | n/a |  | Aucun | Romain KAZEMA et Ignace DJENONTIN |  |  | 2014-02-14 | n/a | 2014-02-17 | 2014-03-04 | 2014-03-19 | 2014-03-22 | n/a | 2014-04-12 | 2014-02-14 | 0 | 2014-02-17 | n/a | 2014-02-17 | 0 | 2014-03-17 | 13 | 2014-04-01 | 0 | 2014-04-01 | -3 |  |  | 0 |  | 0 | -4 | Réception définitive | -14
ABGLC | n/a | BDI1107211 | Gouvernance | Audit Organisationnel de l'Inspection Organisationnel de l'Etat | Actif | Régie | 20000 | 46253460 | A0201 | 20000 | 46253460 | [5 empty] | Compléter montant contrat |  |  | Compléter montant contrat | [5 empty] | Compléter date émission | PNSP | Services | 20 |  |  | BDI/677 |  | n/a |  | Aucun |  |  |  | 2014-03-12 | n/a | 2014-03-15 | 2014-03-30 | 2014-04-14 | 2014-04-17 | n/a | 2014-05-07 | 2014-03-12 | 0 | 2014-03-31 | n/a | 2014-03-31 | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 9 | Ouverture | -7
ABGLC | n/a | BDI1107211 | Gouvernance | Achat de véhicules ST | A venir | Cogestion | 27000 |  | A0106 |  |  |  |  | Compéter montant FI |  |  | Compléter montant contrat |  |  | Compléter montant contrat | [5 empty] | Compléter date émission |  | Fournitures | [7 empty] | Compléter mode de gestion et montant FI |  |  |  |  | Préciser montant FI, mode de passation et Type marché | Préciser montant FI, mode de passation et Type marché | Préciser montant FI, mode de passation et Type marché | Préciser montant FI, mode de passation et Type marché | Préciser montant FI, mode de passation et Type marché | Compléter délais du marché | Compléter délais du marché |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Confection | 0
ABGLC | n/a | BDI1107211 | Gouvernance | Achat véhicule IGE | A venir | Cogestion | 54000 |  | A0206 |  |  |  |  | Compéter montant FI |  |  | Compléter montant contrat |  |  | Compléter montant contrat | [5 empty] | Compléter date émission |  | Fournitures | [7 empty] | Compléter mode de gestion et montant FI |  |  |  |  | Préciser montant FI, mode de passation et Type marché | Préciser montant FI, mode de passation et Type marché | Préciser montant FI, mode de passation et Type marché | Préciser montant FI, mode de passation et Type marché | Préciser montant FI, mode de passation et Type marché | Compléter délais du marché | Compléter délais du marché |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Confection | 0
ABGLC | n/a | BDI1107211 | Gouvernance | Réhabilitation Bureau IGE | A venir | Cogestion | 15000 |  | A0206 |  |  |  |  | Compéter montant FI |  |  | Compléter montant contrat |  |  | Compléter montant contrat | [5 empty] | Compléter date émission | DC | Travaux | [7 empty] | Compléter mode de gestion et montant FI |  |  |  |  | Préciser montant FI, mode de passation et Type marché | Préciser montant FI, mode de passation et Type marché | Préciser montant FI, mode de passation et Type marché | Préciser montant FI, mode de passation et Type marché | Préciser montant FI, mode de passation et Type marché | Compléter délais du marché | Compléter délais du marché |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Confection | 0
ABGLC | n/a | BDI1107211 | Gouvernance | Internet IGE | Réceptionné | Cogestion | 5724 | 13289812 | A0206 | 5724 | 13289812 | BIF | 13272000 | 99.87% | BIF |  | Compléter montant avenant | BIF | 10617600 | 80% | [5 empty] | Compléter date émission | DC | Services | 365 |  |  | BDI/333/2014 |  | n/a |  | Aucun |  |  |  | 2013-11-20 | n/a | 2013-11-23 | 2013-12-08 | 2013-12-23 | 2013-12-26 | n/a | 2014-12-26 | 2013-11-20 | 0 | 2013-11-29 | n/a | 2013-11-29 | 6 | 2013-12-30 | 16 | 2014-01-29 | 15 | 2014-01-01 | -31 | 2014-01-01 |  | 0 |  | 0 | -262 | Réception définitive | -268
ABGLC | n/a | BDI1107211 | Gouvernance | Achat Equipement Informatique pour IGE et ST | Actif | Cogestion | 10438 | 24139847 | A0106 A0206 | 10438 | 24139847 | [5 empty] | Compléter montant contrat |  |  | Compléter montant contrat | [5 empty] | Compléter date émission | DC | Fournitures | 15 |  |  | BDI/339/2014 |  | n/a |  | Aucun |  |  |  | 2014-03-10 | n/a | 2014-03-13 | 2014-03-28 | 2014-04-12 | 2014-04-15 | n/a | 2014-04-30 | 2014-03-10 | 0 | 2014-03-19 | n/a | 2014-03-20 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 11 | Ouverture | 4
ABGLC | n/a | BDI1107211 | Gouvernance | Achat Mobilier de bureau pour IGE et ST | Actif | Cogestion | 11737 | 27144182 | A0106 A0206 | 11737 | 27144182 | [5 empty] | Compléter montant contrat |  |  | Compléter montant contrat | [5 empty] | Compléter date émission | DC | Fournitures | 15 |  |  | BDI/340/2014 |  | n/a |  | Aucun |  |  |  | 2014-03-10 | n/a | 2014-03-13 | 2014-03-28 | 2014-04-12 | 2014-04-15 | n/a | 2014-04-30 |  | 0 |  | n/a |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 29 | Confection | 29
Formulas:
Début de l'exécution = IF([Notification définitive]="","",[Notification définitive])

## AE-AF
CODE PROJET |  | BDI 12 072 11
NOM PROJET |  | Appui à la Bonne Gouvernance et à la lutte contre la corruption au Burundi (ABGLC)
ANNEE DE REFERENCE |  | 2014 |  |  | Montant Total | 67500
TRIMESTRE DE REFERENCE |  | Q1
Exécution (réalisé ou planifié)
Numéro de l'Accord | Modalité d'exécution | code budgétaire activité | Name of partner institution | Statut institution | Objet de l'Accord | Modalité de paiement | entrée en vigueur (date) | End date | Montant Total (€) | Montant en (devise locale) | Statut | No Transfert | statut transfert | Date transfert (réalisé ou planifié) | Montant (€) | Remarques
| cogestion | A0206 | Inspection Générale de l'Etat | Organisme public | Missions à l'intérieur | Tranche variable | 2014-09-01 | 2017-02-28 | 23000 | 48438000 | Programmé |  |  |  |  | En attente de l'audit de l'IGE
| cogestion | A0106 | Secrétariat Technique | Organisme public | Missions à l'intérieur | Tranche variable | 2014-09-01 | 2017-02-28 | 6000 | 12636000 | Programmé |  |  |  |  | Paiement sur bases d'avances successives dont les libérations sont subordonnées à certaines conditionnalités
Insérer une ligne ici
| cogestion | A0206 | Inspection Générale de l'Etat | Organisme public | Fournitures d'internet+Maintenance équipement ICT | Tranche variable | 2015-01-01 | 2017-02-28 | 26500 | 55809000 | Programmé |  |  |  |  | En attente de l'Audit de l'IGE
Insérer une ligne ici
| cogestion | A0106 | Secrétariat Technique | Organisme public | Fournitures d'internet+Maintenance équipement ICT | Tranche variable | 2014-09-01 | 2017-02-28 | 12000 | 25272000 | Programmé |  |  |  |  | Paiement sur bases d'avances successives dont les libérations sont subordonnées à certaines conditionnalités
Insérer une ligne ici
Insérer une ligne ici
Insérer une ligne ici
Insérer une ligne ici
Insérer une ligne ici
Insérer une ligne ici
Insérer une ligne ici
Insérer une ligne ici
Insérer une ligne ici
Insérer une ligne ici
Insérer une ligne ici
Insérer une ligne ici
Insérer une ligne ici
Insérer une ligne ici
Insérer une ligne ici
Insérer une ligne ici
Insérer une ligne ici
Insérer une ligne ici
|  |  |  | Ministère central |  | Transfert global
|  |  |  | Ministère déconcentré |  | Transfert annuel
|  |  |  | Collectivité locale |  | Transfert semestriel
|  |  |  | Organisme public |  | Transfert trimestriel
|  |  |  | ONG |  | Transfert mensuel
|  |  |  | Association |  | Tranche variable
|  |  |  | Autre |  | Remboursement
Paiement direct des factures
Autre

## RH
CODE PROJET |  | BDI 12 072 11
NOM PROJET |  | Appui à la Bonne Gouvernance et à la lutte contre la corruption au Burundi (ABGLC)
ANNEE DE REFERENCE |  | 2014
TRIMESTRE DE REFERENCE |  | Q1
Tableau de suivi des contrats d'emploi du projet
Fonction | Nom | Prénom | M/F | Début | Fin | Type | Cercles Dévt
Delco | TRUDEL | Linda | F | 2013-11-03 |  | International | à jour
RAFI | LEBAS | Alexandra | F | 2013-04-15 | 2014-08-14 | International | à jour
FO | NZOBONIMPA | Oswald | M | 2013-11-04 | CDI | National recruté | à jour
CHAFFEUR | NDAYIZEYE | ANICET | M | 2013-12-02 | CDI | National recruté | à jour
SECR_COMPTABLE | KAMUGISHA | Rolande | F | 2014-03-03 | CDI | National recruté | à jour
Tableau de suivi des marchés de services (AT perlé, suivi scientifique, suivi évaluation, appui conseil, etc…)
Nature | Contractant | Début | Fin | Total H/J | Prestations

## MSE
CODE PROJET |  | BDI 12 072 11
NOM PROJET |  | Appui à la Bonne Gouvernance et à la lutte contre la corruption au Burundi (ABGLC)
ANNEE DE REFERENCE |  | 2014
TRIMESTRE DE REFERENCE |  | Q1
Résultats / indicateurs | Valeur de base | Valeur cible finale | Vcible Année 1 | Vobtenue Année 1 | Vobtenu Q1 Année 1 | Vobtenu Q2 Année 1 | Vobtenu Q3 Année 1 | Vobtenu Q4 Année 1 | Commentaires | Vcible Année 2 | Vobtenue Année 2 | Vobtenu Q1 Année 2 | Vobtenu Q2 Année 2 | Vobtenu Q3 Année 2 | Vobtenu Q4 Année 2 | Commentaires | Vcible Année 3 | Vobtenue Année 3 | Valeur obtenu Q1 Année 3 | Valeur obtenu Q2 Année 3 | Valeur obtenu Q3 Année 3 | Valeur obtenu Q4 Année 3 | Commentaires | Vcible Année 4 | Vobtenue Année 4 | Vobtenu Q1 Année 4 | Vobtenu Q2 Année 4 | Vobtenu Q3 Année 4 | Vobtenu Q4 Année 4 | Commentaires | Vcible finale | Vobtenue finale | Source de vérification | Fréquence de collecte | Debut - fin mésurements | Responsable collecte | Responsable consolidation | Autre | COMMENTAIRE
OBJECTIF GENERAL : La gouvernance du secteur public au Burundi s'est amélioré et vulnérabilité à la corruption a diminué
1/4ans - 1/2ans - 1/ans -1/semestre - 1trimestre - 1/mois
OBJECTIF SPECIFIQUE : Les institutions en charge de la mise en œuvre du plan d'action de la SNBGLC sont renforcées.
La mise en œuvre du plan d'action de la SNBGL nettement améliorée
Résultat 1: Le suivi de et la coordination de la mise en œuvre de la SNBGL sont assurés
Définition et validation d'une méthodologie de suivi et d'évaluation
Appui au monitoring et au rapportage périodique sur la mise en œuvre de la SNBGLC
Appui aux revues stratégiques annuelles de la SNBGLC
Appui au fonctionnement du Groupe Sectoriel Bonne Gouvernance
Appui aux activités de sensibilisation sur la SNBGLC
Appui aux moyens de fonctionnement du Secrétariat Technique
Résultat 2: La fonction d'audit interne du secteur public est renforcée en vue de contribuer à l'atteinte des objectifs de la SNBGLC
Un appui considérable au développment d'une vision institutionnelle et des structures et processus pour l'IGE, adaptés aux défis de l'évolution de la fonction d'audit interne du secteur public burundais
Développement d'une politique RH interne de l'IGE pour doter l'organisation des compétences professionnelles adaptées à ses défis
Développement de standards, méthodologies, instruments et approches d'audit
Appui à la définition institutionnelle de la fonction d'audit interne des secteurs de concertation de la coopération belgo-burundaise
Appui à la capitalisation des constats de l'audit interne
Appui aux moyens de fonctionnement de l'IGE
Résultat 3: Les acquis du projet ABGLC sont documentés
Appui à la capitalisation des acquis de l'intervention ABGLC
Note on AM7: • Additional information on the possibility to disaggregate data, required forms, planning, training, data management, expertise and responsibilities can be added.
Note on AN7: • Additional information on the possibility to disaggregate data, required forms, planning, training, data management, expertise and responsibilities can be added.

## Narr
Introduire points saillants relatifs à l'exécution du projet et/ou à la nouvelle programmation opérationnelle et financière (max. 1 page)
Le présent projet cherche, dans un premier temps, à répondre à des besoins essentiels et urgents (formations urgentes, soutien en équipement, mise en place d’un système d’information, reportage de l’exercice 2013, etc.) mais aussi à inscrire cet appui dans une perspective de long terme et une vision structurelle de processus de développement coordonné (Audit interne, plan de renforcement des capacités, réforme législative et appui à la mise en œuvre). En tenant compte de ces exigences de court et long termes, une double dynamique est appliquée pour le renforcement de chaque institution : renforcer l’institution en soi (capacités internes et réalisation du mandat) et son efficacité dans le système (liens avec les autres organes).
Au cours du premier trimestre, au niveau du Résultat 1 "Le suuvi et la coordination de la mise en oeuvre de la SNGBLC sont assurés par le ST du MBG&P", nous avons lancé l'activité de redéfinition du cadre de rapportage de la SNBGLC. Des consultants ont été recrutés et des Points Focaux des Ministères formés.
Au niveau du Résultat 2 "La fonction d'audit interne du secteur public est renforcée en vue de contribuer à l'atteinte des objectifs de la SNBGLC", un Plan d'actions a été adopté; un appel d'offres pour l'audit institutionnel et organisationnel pour l'IGE lancé et qui sera lis en oeuvre au début du 2ième trimestre. L'IGE fait également des missions d'audit sur le terrain.
Du matériel et des équipements ont également été achetés pour l'IGE et le ST.
Un appui en aerchivage est également en cours.

## Plan Op
|  | CODE PROJET |  | BDI 12 072 11
|  | NOM PROJET |  | Appui à la Bonne Gouvernance et à la lutte contre la corruption au Burundi (ABGLC)
|  | ANNEE DE REFERENCE |  | 2014
|  | TRIMESTRE DE REFERENCE |  | Q1
[8 empty] | Q1 2014 |  |  | Q2 2014 |  |  | Q3 2014 |  |  | Q4 2014 |  |  | Q1 2015 |  |  | Q2 2015 |  |  | Q3 2015 |  |  | Q4 2015 |  | Statut
TYPE | BUDGET CODE | LIBELLE | Mode | PL/UPD | Début | Fin | 2014-01-01 | 2014-02-01 | 2014-03-01 | 2014-04-01 | 2014-05-01 | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-09-01 | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2015-01-01 | 2015-02-01 | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 2015-05-01 | 2015-06-01 | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 2015-09-01 | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01 | Progress | CONSTATS/RECOMMANDATIONS / PLANIFICATION
Résultat 1 |  | Le suivi et la coordination dela mise en œuvre de la SNBGLC sont assurés par le Secrétariat Technique du Min BG&P.
Activité | A01-01 | Appui à définition et à la validation d'une méthodologie de suivi et d'évaluation | REGIE |  |  |  | 2014-01-01 | 2014-02-01 | 2014-03-01 | 2014-04-01 | 2014-05-01 | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-09-01 | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2015-01-01 | 2015-02-01 | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 2015-05-01 | 2015-06-01 | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 2015-09-01 | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01
Ss -Act. | A01-01-01 | ATI perlée (6 mois) en suivi-évaluation |  | Planned | 2014-02-01 | 2014-08-01 | [24 empty] | OK
|  |  |  | Updated | 2014-03-01 | 2014-08-01
Ss -Act. | A01-01-02 | Formation/voyage d'études des membres ST |  | Planned | 2014-04-01 | 2014-12-01 | [24 empty] | OK
|  |  |  | Updated | 2014-04-01 | 2014-12-01
Activité | A01-02 | Appui au monitoring et au rapportage périodique sur la mise en oeuvre de la SNBGLC | COGESTION |  |  |  | 2014-01-01 | 2014-02-01 | 2014-03-01 | 2014-04-01 | 2014-05-01 | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-09-01 | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2015-01-01 | 2015-02-01 | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 2015-05-01 | 2015-06-01 | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 2015-09-01 | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01
Ss -Act. | A01-02-01 | Ateliers de formation des points focaux |  | Planned | 2014-03-01 | 2014-04-01 | [24 empty] | CLOT
|  |  |  | Updated | 2014-04-01 | 2014-05-01
Ss -Act. | A01-02-02 | Frais de collecte de données et de rapportage semestriel par les points facaux |  | Planned | 2014-03-01 | 2014-04-01 | [24 empty] | CLOT
|  |  |  | Updated | 2014-04-01 | 2014-05-01
Activité | A01-03 | Appui aux revues stratégiques annuelles de la SNBGLC | REGIE |  |  |  | 2014-01-01 | 2014-02-01 | 2014-03-01 | 2014-04-01 | 2014-05-01 | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-09-01 | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2015-01-01 | 2015-02-01 | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 2015-05-01 | 2015-06-01 | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 2015-09-01 | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01
Ss -Act. | A01-03-01 | Frais d'ateliers des revues stratégiques |  | Planned | 2014-06-01 | 2014-09-01 | [24 empty] | OK
|  |  |  | Updated | 2014-05-01 | 2014-09-01
Ss -Act. | A01-03-02 | Consultance préparation-facilitation revue |  | Planned | 2014-01-01 | 2014-01-01 | [24 empty] | CLOT
|  |  |  | Updated | 2014-05-01 | 2014-05-01
Activité | A01-04 | Appui au fonctionnement du Groupe Sectoriel Bonne Gouvernance | REGIE |  |  |  | 2014-01-01 | 2014-02-01 | 2014-03-01 | 2014-04-01 | 2014-05-01 | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-09-01 | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2015-01-01 | 2015-02-01 | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 2015-05-01 | 2015-06-01 | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 2015-09-01 | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01
Ss -Act. | A01-04-01 | Expert ICT (10%) pour appui au développement-PlateformeICT/site web GSBG |  | Planned | 2014-04-01 | 2014-06-01 | [24 empty] | CLOT
|  |  |  | Updated | 2014-04-01 | 2014-06-01
Activité | A01 05 | Appui aux activités de sensibilisation sur la SNBGLC | COGESTION |  |  |  | 2014-01-01 | 2014-02-01 | 2014-03-01 | 2014-04-01 | 2014-05-01 | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-09-01 | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2015-01-01 | 2015-02-01 | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 2015-05-01 | 2015-06-01 | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 2015-09-01 | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01
Ss -Act. | A01-05-01 | Ateliers/formation, impressions et autres activités de sensibilisation se basant sur la SNBGLC |  | Planned | 2014-01-01 | 2014-12-01 | [24 empty] | OK
|  |  |  | Updated | 2014-04-01 | 2014-12-01
Activité | A01-06 | Appui aux moyens de fonctionnement du Secrétariat Technique | COGESTION |  |  |  | 2014-01-01 | 2014-02-01 | 2014-03-01 | 2014-04-01 | 2014-05-01 | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-09-01 | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2015-01-01 | 2015-02-01 | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 2015-05-01 | 2015-06-01 | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 2015-09-01 | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01
Ss -Act. | A01-06-01 | Frais de transport pour le ST |  | Planned | 2014-01-01 | 2014-03-01 | [24 empty] | CLOT
|  |  |  | Updated | 2014-04-01 | 2014-07-01
Ss -Act. | A01-06-02 | Equipement de bureau du ST |  | Planned | 2014-01-01 | 2014-03-01 | [24 empty] | CLOT
|  |  |  | Updated | 2014-03-01 | 2014-06-01
Ss -Act. | A01-06-03 | Equipment informatique du ST |  | Planned | 2014-01-01 | 2014-03-01 | [24 empty] | RET CRIT
|  |  |  | Updated | 2014-02-01 | 2014-04-01
Ss -Act. | A01-06-04 | Réhabilitation de bureaux du ST |  | Planned | 2014-01-01 | 2014-03-01 | [24 empty] | RET CRIT
|  |  |  | Updated | 2014-04-01 | 2014-09-01
Ss-Act | A01-06-05 | fournitures de bureau |  | Planned | 2014-01-01 | 2014-03-01 | [24 empty] | CLOT
|  |  |  | Updated | 2014-02-01 | 2014-04-01
Ss-Act | A01-06-06 | Frais d'impression |  | Planned | 2014-01-01 | 2014-01-01 | [24 empty] | CLOT
|  |  |  | Updated | 2014-01-01 | 2014-01-01
Ss-Act | A01-06-07 | Maintenance ICT |  | Planned | 2014-01-01 | 2014-01-01 | [24 empty] | CLOT
|  |  |  | Updated | 2014-01-01 | 2014-01-01
Ss-Act | A01-06-08 | Frais de télécommunication/connexion internet |  | Planned | 2014-01-01 | 2014-01-01 | [24 empty] | CLOT
|  |  |  | Updated | 2014-01-01 | 2014-01-01
Ss-Act | A01-06-09 | Déplacement-frais de mission |  | Planned | 2014-01-01 | 2014-12-01 | [24 empty] | OK
|  |  |  | Updated | 2014-05-01 | 2014-12-01
Résultat 2 |  | La fonction d’audit interne du secteur public est renforcée en vue de contribuer à l’atteinte des objectifs de la SNBGLC interne du secteur public burundais
Activité | A02-01 | Appui au développement d’une vision institutionnelle et organisationnelle et des structures et processus pour l’IGE, adaptés aux défis de l’évolution de la fonction d’audit interne du secteur public burundais | REGIE |  |  |  | 2014-01-01 | 2014-02-01 | 2014-03-01 | 2014-04-01 | 2014-05-01 | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-09-01 | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2015-01-01 | 2015-02-01 | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 2015-05-01 | 2015-06-01 | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 2015-09-01 | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01
Ss -Act. | A02-01-01 | Consultance Internationale pour l'audit organisationnel initial de l'IGE et (de façon perlée) pour le développement Institutionnel et organisationnel de l'IGE |  | Planned | 2014-04-01 | 2014-06-01 | [24 empty] | CLOT
|  |  |  | Updated | 2014-04-01 | 2014-06-01
Ss -Act. | A02-01-02 | ATI-Renforcement des capacité en archivage |  | Planned | 2014-04-01 | 2014-06-01 | [24 empty] | CLOT
|  |  |  | Updated | 2014-04-01 | 2014-06-01
Activité | A02-02 | Appui au développement d’une politique RH interne de l’IGE pour doter l’organisation des compétences professionnelles adaptées à ses défis | REGIE |  |  |  | 2014-01-01 | 2014-02-01 | 2014-03-01 | 2014-04-01 | 2014-05-01 | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-09-01 | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2015-01-01 | 2015-02-01 | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 2015-05-01 | 2015-06-01 | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 2015-09-01 | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01
Ss -Act. | A02-02-01 | Consultance Internationale en GRH (de façon ponctuelle/perlée) |  | Planned | 2014-04-01 | 2014-06-01 | [24 empty] | RET
|  |  |  | Updated | 2014-07-01 | 2014-09-01
Ss -Act. | A02-02-02 | ATI-renforcement capacité en gestion des connaissance |  | Planned | 2014-01-01 | 2014-09-01 | [24 empty] | RET
|  |  |  | Updated | 2014-09-01 | 2014-12-01
Activité | A02-04 | Appui au développement de standards, méthodologies, instruments et approches d’audit | REGIE |  |  |  | 2014-01-01 | 2014-02-01 | 2014-03-01 | 2014-04-01 | 2014-05-01 | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-09-01 | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2015-01-01 | 2015-02-01 | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 2015-05-01 | 2015-06-01 | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 2015-09-01 | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01
Ss -Act. | A02-04-01 | Consultances Internationales ponctuelles en méthodologie de types d'audit spécifiques |  | Planned | 2014-06-01 | 2014-09-01 | [24 empty] | OK
|  |  |  | Updated | 2014-05-01 | 2014-09-01
Activité | A02-06 | Appui à la définition institutionnelle de la fonction d’audit interne dans les secteurs de concentration de la coopération belgo-burundaise | REGIE |  |  |  | 2014-01-01 | 2014-02-01 | 2014-03-01 | 2014-04-01 | 2014-05-01 | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-09-01 | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2015-01-01 | 2015-02-01 | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 2015-05-01 | 2015-06-01 | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 2015-09-01 | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01
Ss -Act. | A02-06-01 | Consultance internationale ponctuelle en audit interne secterielle |  | Planned | 2014-01-01 | 2014-01-01 | [24 empty] | CLOT
|  |  |  | Updated | 2014-01-01 | 2014-01-01
Activité | A02-08 | Appui à la capitalisation des constats de l’audit interne | REGIE |  |  |  | 2014-01-01 | 2014-02-01 | 2014-03-01 | 2014-04-01 | 2014-05-01 | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-09-01 | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2015-01-01 | 2015-02-01 | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 2015-05-01 | 2015-06-01 | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 2015-09-01 | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01
Ss -Act. | A02-08-01 | Consultance internationale en communication |  | Planned | 2014-01-01 | 2014-09-01 | [24 empty] | OK
|  |  |  | Updated | 2014-07-01 | 2014-09-01
Ss -Act. | A02-08-02 | Développement d'outils de partage ICT et autres (cout Expert ICT) |  | Planned | 2014-01-01 | 2014-01-01 | [24 empty] | CLOT
|  |  |  | Updated | 2014-01-01 | 2014-01-01
Activité | A02-09 | Appui aux moyens de fonctionnement de l’IGE | COGESTION |  |  |  | 2014-01-01 | 2014-02-01 | 2014-03-01 | 2014-04-01 | 2014-05-01 | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-09-01 | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2015-01-01 | 2015-02-01 | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 2015-05-01 | 2015-06-01 | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 2015-09-01 | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01
Ss -Act. | A02-09-01 | Frais de transport |  | Planned | 2014-01-01 | 2014-06-01 | [24 empty] | CLOT
|  |  |  | Updated | 2014-04-01 | 2014-07-01
Ss -Act. | A02-09-02 | Equipement de bureaux pour l'IGE |  | Planned | 2014-01-01 | 2014-03-01 | [24 empty] | CLOT
|  |  |  | Updated | 2014-03-01 | 2014-05-01
Ss -Act. | A02-09-03 | Equipement informatique pour l'IGE |  | Planned | 2014-01-01 | 2014-06-01 | [24 empty] | CLOT
|  |  |  | Updated | 2014-03-01 | 2014-05-01
Ss -Act. | A02-09-04 | Réhabilitation des bureaux pour l'IGE |  | Planned | 2014-06-01 | 2014-09-01 | [24 empty] | OK
|  |  |  | Updated | 2014-05-01 | 2014-09-01
Ss -Act. | A02-09-05 | Fournitures de bureau |  | Planned | 2014-01-01 | 2014-03-01 | [24 empty] | CLOT
|  |  |  | Updated | 2014-02-01 | 2014-04-01
Ss -Act. | A02-09-06 | Frais d'impression |  | Planned | 2014-01-01 | 2014-03-01 | [24 empty] | CLOT
|  |  |  | Updated | 2014-01-01 | 2014-03-01
Ss -Act. | A02-09-07 | Maintenance ICT |  | Planned | 2014-01-01 | 2014-03-01 | [24 empty] | CLOT
|  |  |  | Updated | 2014-01-01 | 2014-03-01
Ss -Act. | A02-09-08 | Frais de télécommunication/connexion internet |  | Planned | 2014-01-01 | 2014-03-01 | [24 empty] | CLOT
|  |  |  | Updated | 2014-01-01 | 2014-03-01
Ss -Act. | A02-09-09 | Fonds pour atelier de partage, workshop, formation pour des résultats précédents |  | Planned | 2014-01-01 | 2014-03-01 | [24 empty] | CLOT
|  |  |  | Updated | 2014-04-01 | 2014-06-01
Ss -Act. | A02-09-10 | Déplacement-frais de mission |  | Planned | 2014-01-01 | 2014-06-01 | [24 empty] | RET
|  |  |  | Updated | 2014-04-01 | 2014-08-01
Résultat 3 |  | Les acquis de l’intervention ABGLC sont documentés
Activité | A03-01 | Appui à la capitalisation des acquis de l'intervention ABGLC | REGIE | Planned | 2014-01-01 | 2014-01-01 | [24 empty] | CLOT
Ss -Act. | A030101 | Consultance internationale en capitalisation |  | Updated | 2014-01-01 | 2014-01-01

## POP
ANNEE DE REFERENCE |  |  | 2014
TRIMESTRE DE REFERENCE |  |  | Q1
Pays | Desk | Advisor | Secteur | Nature de l'activité / Code Navision | Titre du projet | Type de l'activité | Plan pour 2013 |  |  |  | Plan pour |  |  |  | Ressources CTB nécessaires |  |  |  | Missions internes HQ ou externes pour 2013 |  |  |  | Commentaires
[7 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Ress 1: responsable | Ress 2: contributeur | Ress 3: contributeur | Ress 4: contributeur | Oui/Non Yes/No | Ressources siège | Ressources externes (oui/non) | Imputation
BDI | SAMBu | ADD | GOV | BDI1107211 | Appui Bonne Gouvernance | AT | [8 empty] | RH | RR | Est-Gouv | OPS | Non |  |  |  | Recrutement ATI perlé ou Consultant pour la mise en oeuvre du R1 appui au ST bonne Gouvernance en Q1 2014; | bar: Plan pour 2013 Q1; Plan pour 2013
BDI | SAMBu | ADD | GOV | BDI1107211 | Appui Bonne Gouvernance | MTR | Plan pour 2013: 0; Plan pour 2014: 1 | OPS | Est-Gouv |  | L&A-Jur/MP | Non |  |  |  | _
BDI | SAMBu | ADD | GOV | BDI1107211 | Appui Bonne Gouvernance | Rdem | [8 empty] | RR | Est-Gouv | OPS |  | Non |  |  |  | Décalage base line et donc rapport démarrage en deux temps : sur R1 début analyse et sur R2 consultance va commencer seulement en Q2 | bar: Plan pour 2013 Q3; Plan pour 2013
BDI | SAMBu | ADD | GOV | BDI1107211 | Appui Bonne Gouvernance | SMCL |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | RR | OPS | Est-Gouv | Controlling | Non |  |  |  | DI projet malade et indisponible, retard dans programmation SMCL
BDI | SAMBu | ADD | GOV | BDI 11 072 11 | Appui Bonne Gouvernance | Baseline | [8 empty] | RR | Est-Gouv | OPS |  | Non | bar: Plan pour 2013 Q3; Plan pour 2013
BDI | SAMBu | ADD | GOV | BDI 11 072 11 | Appui Bonne Gouvernance | BSP | [8 empty] | Est-Gouv |  |  |  | Oui | Est-Gouv | Non | Projet | bar: Plan pour 2013 Q1; Plan pour 2013 Q4 to Plan pour 2015
J | A C CXA XA | ADD | GOV | BDI 11 072 11 | Appui Bonne Gouvernance | FE | Plan pour 2013: 0; Plan pour 2016: 1 | OPS | Est-Gouv |  | L&A-Jur/MP | Non
BDI | SAMBu | ADD | GOV | BDI 11 072 11 | Appui Bonne Gouvernance | Rfinal | Plan pour 2013: 0; Plan pour 2016: 1 | RR | OPS | Est-Gouv | Controlling | Non

## Plan Fin
Insérez PDF de la planification FIT du projet

## Plan Fin Dét_OPTIONNEL
|  | CODE PROJET | BDI 12 072 11
|  | NOM PROJET | Appui à la Bonne Gouvernance et à la lutte contre la corruption au Burundi (ABGLC)
|  | ANNEE DE REFERENCE | 2014
|  | TRIMESTRE DE REFERENCE | Q1
[5 empty] | Q1 2014 |  |  |  | Q2 2014 |  |  |  | Q3 2014 |  |  |  | Q4 2014 |  |  |  | TOT 2014 | Q1 2015 |  |  |  | Q2 2015 |  |  |  | Q3 2015 |  |  |  | Q4 2015 |  |  |  | TOT 2014 | TOT 2015 | TOT 2016 | TOT 2017 | TOTAL GEN. | Solde fin. Est.
TYPE | BUDGET CODE | LIBELLE | Budget | Dépenses up to 2012 | 2013-01-01 | 2013-02-01 | 2013-03-01 | Total | 2013-04-01 | 2013-05-01 | 2013-06-01 | Total | 2013-07-01 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | Total | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | Total |  | 2014-01-01 | 2014-02-01 | 2014-03-01 | Total | 2014-04-01 | 2014-05-01 | 2014-06-01 | Total | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-09-01 | Total | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | Total
OS |  | Les institutions en charge de la mise en œuvre du plan d'action de la SNBGLC sont renforcées.
Résultat 1 |  | Le suivi et la coordination dela mise en œuvre de la SNBGLC sont assurés par le Secrétariat Technique du Min BG&P. | [5 empty] | 279.48 |  |  |  | 69193.3636 |  |  |  | 37000 |  |  |  | 1700 | 108172.8436 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Activité | A01-01 | Appui à définition et à la validation d'une méthodologie de suivi et d'évaluation | 142000 |  | 0 | 0 | 74.45 | 74.45 | 8058.3636 | 38725 | 0 | 46783.3636 | 250 | 450 | 0 | 700 | 0 | 200 | 0 | 200 | 47757.8136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 47757.8136 | 94242.1864
Ss-Activité | A01-01-01 | Consultance | [6 empty] | 7594 | 38725
Ss -Activité | A01-01-02 | Ateliers de concertation et validation | [6 empty] | 250 |  |  |  | 250 | 250
Ss -Activité | A01-01-03 | Impression de documents |  |  |  |  | 74.45 |  | 214.3636 |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 200
Activité | A01-02 | Appui au monitoring et au rapportage périodique sur la mise en oeuvre de la SNBGLC | 15000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 1000 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3500 | 11500
Ss-Activité | A01-02-01 | Ateliers de formation des points focaux | [6 empty] | 2500 | 500
Ss -Activité | A01-02-02 | Frais de collecte de données | [7 empty] | 500
Activité | A01-03 | Appui aux revues stratégiques annuelles de la SNBGLC | 31000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 300 | 300 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2600 | 28400
Ss-Activité | A01-03-01 | Frais d'ateliers des revues stratégiques | [7 empty] | 500 |  |  | 300 | 300
Ss -Activité | A01-03-02 | Consultance préparation-facilitation revue | [7 empty] | 1500
Activité | A01-04 | Appui au fonctionnement du Groupe Sectoriel Bonne Gouvernance | 18000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 3000 | 15000
Ss-Activité | A01-04-01 | Expert ICT (10%) pour appui au développement-PlateformeICT/site web GSBG | [7 empty] | 1000 | 2000 | 3000
Activité | A01-05 | Appui aux activités de sensibilisation sur la SNBGLC | 40000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1000 | 0 | 1500 | 2000 | 2000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 5500 | 34500
Ss-Activité | A01-05-01 | Atelier préparatoire sur le Forum anti-corruption | [6 empty] | 500 | 1000
Ss -Activité | A01-05-02 | Impression et autres activités de sensibilisation | [10 empty] | 2000 | 2000
Activité | A01-06 | Appui aux moyens de fonctionnement du Secrétariat Technique | 109000 |  | 0 | 0 | 205.03 | 205.03 | 5210 | 6700 | 500 | 12410 | 30700 | 500 | 500 | 31700 | 500 | 500 | 500 | 1500 | 45815.03 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 45815.03 | 63184.97
Ss-Activité | A01-06-01 | Equipement de bureau | [5 empty] | 0 |  | 2000 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
Ss -Activité | A01-06-02 | Equipement informatique | [5 empty] | 0 |  | 4000 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
Ss -Activité | A01-06-03 | Réhabilitation des bureaux | [5 empty] | 0 | 4500 |  |  |  | 2000 |  |  | 2000 |  |  |  | 0
Ss -Activité | A01-06-04 | Fourniture de bureau |  |  |  |  | 205.03 | 205.03 | 710 | 200 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
Ss -Activité | A01-06-05 | Achat d'un véhicule | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 28200 |  |  | 28200 |  |  |  | 0
Ss -Activité | A01-06-06 | Frais de mission | [5 empty] | 0 |  | 500 | 500 |  | 500 | 500 | 500 | 1500 | 500 | 500 | 500 | 1500
Résultat 2 |  | La fonction d’audit interne du secteur public est renforcée en vue de contribuer à l’atteinte des objectifs de la SNBGLC interne du secteur public burundais | [5 empty] | 11915.29 |  |  |  | 91090 |  |  |  | 72875 |  |  |  | 28125 | 204005.29 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Activité | A02-01 | Appui au développement d’une vision institutionnelle et organisationnelle et des structures et processus pour l’IGE, adaptés aux défis de l’évolution de la fonction d’audit interne du secteur public burundais | 45000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 27750 | 33750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3750 | 3750 | 3750 | 11250 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 45000 | 0
Ss-Activité | A02-01-01 | Consultance Internationale pour l'audit organisationnel initial de l'IGE et (de façon perlée) pour le développement Institutionnel et organisationnel de l'IGE | [7 empty] | 6000 | 24000
Ss -Activité | A02-01-02 | ATI-Renforcement des capacité en archivage | [8 empty] | 3750 | [5 empty] | 3750 | 3750 | 3750
Activité | A02-02 | Appui au développement d’une politique RH interne de l’IGE pour doter l’organisation des compétences professionnelles adaptées à ses défis | 45000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 15000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 20000 | 25000
Ss-Activité | A02-02-01 | Consultance Internationale en GRH (de façon ponctuelle/perlée) | [11 empty] | 5000
Ss -Activité | A02-02-02 | ATI-renforcement capacité en gestion des connaissance | [14 empty] | 5000 | 5000 | 5000
Activité | A02-03 | Appui au développement de standards, méthodologies, instruments et approches d’audit | 40000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10000 | 30000
Ss-Activité | A02-03-01 | Consultances Internationales ponctuelles en méthodologie de types d'audit spécifiques | [7 empty] | 10000
Activité | A02-04 | Appui à la définition institutionnelle de la fonction d’audit interne dans les secteurs de concentration de la coopération belgo-burundaise | 20000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 20000
Ss-Activité | A02-04-01 | Consultance internationale ponctuelle en audit interne secterielle
Activité | A02-05 | Appui à la capitalisation des constats de l’audit interne | 56000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 11000 | 45000
Ss-Activité | A02-05-01 | Consultance internationale en communication | [11 empty] | 5000
Ss -Activité | A02-05-02 | Développement d'outils de partage ICT et autres (cout Expert ICT) | [11 empty] | 6000
Activité | A02-06 | Appui aux moyens de fonctionnement de l’IGE | 311600 |  | 310.93 | 6142.11 | 5462.25 | 11915.29 | 500 | 46040 | 800 | 47340 | 500 | 55875 | 500 | 56875 | 500 | 875 | 500 | 1875 | 118005.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 118005.29 | 193594.71
Ss -Act. | A02-06-01 | Frais de transport | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 55000 |  | 55000 |  |  |  | 0 | 55000
Ss -Act. | A02-06-02 | Equipement de bureaux pour l'IGE | [5 empty] | 0 |  | 25040 |  | 25040 |  | 375 |  | 375 |  | 375 |  | 375 | 25790
Ss -Act. | A02-06-03 | Achat équipement ICT+maintenance |  |  |  | 5956.13 | 1516.45 | 7472.58 |  | 15000 |  | 15000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22472.58
Ss -Act. | A02-06-04 | Réhabilitation des bureaux pour l'IGE | [5 empty] | 0 |  | 4500 |  | 4500 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4500
Ss -Act. | A02-06-05 | fournitures de bureau+frais d'impression |  |  |  |  | 3471.92 | 3471.92 | 0 | 1000 |  | 1000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4471.92
Ss -Act. | A02-06-06 | Fonds pour atelier de partage | [5 empty] | 0 |  |  | 300 | 300 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 300
Ss -Act. | A02-06-07 | Déplacement-frais de mission |  |  | 310.93 | 185.98 | 473.88 | 970.79 | 500 | 500 | 500 | 1500 | 500 | 500 | 500 | 1500 | 500 | 500 | 500 | 1500 | 5470.79
Résultat 3 |  | Les acquis de l’intervention ABGLC sont documentés | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Activité | A03-01 | Appui à la capitalisation des acquis de l'intervention ABGLC | 20000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 20000
Appui à la capitalisation des acquis de l'intervention ABGLC
X |  | Réserve budgétaire
Activité | X01 | Réserve budgétaire |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Ss -Activité | X01-01 | 01 Réserve budgétaire COGESTION
Ss -Activité | X01-02 | 02 Réserve budgétaire REGIE
Z |  | Moyens Généraux | [18 empty] | 212902.688 | [16 empty] | 211808.64
Activité | Z01 | Frais de personnel | 869280 | 0 | 19367.6 | 12480.91 | 11291.39 | 43139.9 | 15640 | 17215 | 16000 | 48855 | 15640 | 15640 | 15790 | 47070 | 15640 | 15640 | 16580 | 47860 | 186924.9 | 15928.2 | 15928.2 | 15928.2 | 47784.6 | 16231.02 | 16231.02 | 19102 | 51564.04 | 17330 | 17330 | 17580 | 52240 | 17330 | 17330 | 21760 | 56420 | 208008.64 |  |  |  | 394933.54 | 474346.46
Ss -Activité | Z01-01 | Assistant technique DELCO | 720000 |  | 17531.66 | 11102.38 | 9779.32 | 38413.36 | 12500 | 12500 | 12500 | 37500 | 12500 | 12500 | 12500 | 37500 | 12500 | 12500 | 12500 | 37500 | 150913.36 | 12500 | 12500 | 12500 | 37500 | 12500 | 12500 | 12500 | 37500 | 12500 | 12500 | 12500 | 37500 | 12500 | 12500 | 12500 | 37500 | 150000
Ss -Activité | Z01-02 | Equipe finance et administration | 141600 |  | 1835.94 | 1378.53 | 1512.07 | 4726.54 | 2940 | 3915 | 3300 | 10155 | 2940 | 2940 | 3090 | 8970 | 2940 | 2940 | 3880 | 9760 | 33611.54 | 3028.2 | 3028.2 | 3028.2 | 9084.6 | 3331.02 | 3331.02 | 6202 | 12864.04 | 4430 | 4430 | 4680 | 13540 | 4430 | 4430 | 8860 | 17720 | 53208.64
Ss -Activité | Z01-02 | Prime Directeur d'Intervention (50%) | 7680 |  |  |  |  | 0 | 200 | 800 | 200 | 1200 | 200 | 200 | 200 | 600 | 200 | 200 | 200 | 600 | 2400 | 400 | 400 | 400 | 1200 | 400 | 400 | 400 | 1200 | 400 | 400 | 400 | 1200 | 400 | 400 | 400 | 1200 | 4800
Activité | Z02 | Investissements | 51000 | 3242 | 0 | 0 | 328.66 | 328.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3570.66 | 47429.34
Ss -Activité | Z02-01 | Véhicule unité de gestion | 27000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Ss -Activité | Z02-02 | Equipement bureau | 10000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Ss -Activité | Z02-03 | Equipement IT | 8000 | 3242 |  |  | 328.66 | 328.66 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 328.66 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Ss -Activité | Z02-04 | Aménagement du bureau | 6000 |  |  |  | 1498.73 | 1498.73 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1498.73 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
Activité | Z03 | Frais de fonctionnement | 55140 | 1062 | 2533.65 | 730.068 | 899.33 | 4163.048 | 370 | 370 | 400 | 1140 | 225 | 205 | 205 | 635 | 225 | 205 | 205 | 635 | 6573.048 | 330 | 310 | 310 | 950 | 330 | 310 | 310 | 950 | 330 | 310 | 310 | 950 | 330 | 310 | 310 | 950 | 3800 |  |  |  | 11435.048 | 43704.952
Ss -Activité | Z03-01 | Frais de fonctionnement des véhicules de l'unité de gestion | 16800 |  | 372.17 | 322.35 | 121.78 | 816.3 | 150 | 150 | 150 | 450 | 150 | 150 | 150 | 450 | 150 | 150 | 150 | 450 | 2166.3 | 150 | 150 | 150 | 450 | 150 | 150 | 150 | 450 | 150 | 150 | 150 | 450 | 150 | 150 | 150 | 450 | 1800
Ss -Activité | Z03-02 | Télécommunications | 8000 |  | 16.91 | 39.8 | 187 | 243.71 | 50 | 50 | 50 | 150 | 25 | 25 | 25 | 75 | 25 | 25 | 25 | 75 | 543.71 | 130 | 130 | 130 | 390 | 130 | 130 | 130 | 390 | 130 | 130 | 130 | 390 | 130 | 130 | 130 | 390 | 1560
Ss -Activité | Z03-03 | Fonctionnement de l'unité de gestion | 9000 |  | 2015.79 | 158.408 | 200.64 | 2374.838 | 120 | 120 | 150 | 390 | 50 | 30 | 30 | 110 | 50 | 30 | 30 | 110 | 2984.838 | 50 | 30 | 30 | 110 | 50 | 30 | 30 | 110 | 50 | 30 | 30 | 110 | 50 | 30 | 30 | 110 | 440
Ss -Activité | Z03-04 | Missions | 12000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ss -Activité | Z03-05 | Frais de représentation et de communication externe | 4000 |  | 0 | 0 | 389.91 | 389.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ss -Activité | Z03-06 | Formation | 1500 |  | 0 | 156.68 | 0 | 156.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ss -Activité | Z03-07 | Autres frais de fonctionnement divers | 3840 | 1062 | 128.78 | 52.83 |  | 181.61 | 50 | 50 | 50 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Activité | Z04 | Audit et Suivi et Evaluation | 100000 |  | 179.1 | 212.98 | 0 | 392.08 | 0 | 18684 | 0 | 18684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19076.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 19076.08 | 80923.92
Ss -Activité | Z04-01 | Frais de suivi et évaluation | 40000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Ss -Activité | Z04-02 | Audit | 25000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Ss -Activité | Z04-03 | Backstopping | 20000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Ss -Activité | Z04-04 | Etude "Base Line | 15000 |  | 179.1 | 212.98 |  | 392.08 |  | 18684 |  | 18684 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19076.08 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Ss -Activité | Z05-01 | 98 Conversion rate adjustment
Ss -Activité | Z05-02 | 99 Conversion rate adjustment
| Total Régie | [6 empty] | 45772.11 |  |  |  | 163222.3636 |  |  |  | 64370 |  |  |  | 74310 | 347674.4736
| Total cogestion | [6 empty] | 15945.078 |  |  |  | 65740 |  |  |  | 93210 |  |  |  | 4010 | 83224.408
| Total Gnral | [6 empty] | 61717.188 |  |  |  | 228962.3636 |  |  |  | 157580 |  |  |  | 78320 | 430898.8816
Note on K65: Oswald Nzobonimpa: Régularisation Sla MP pour le FO
Note on L65: Oswald: prime vacances
Note on P65: Oswald: prime rentrée scolaire
Note on T65: Oswald: prime fin d'année
Note on AC65: Oswald: prime fin d'année
Note on K66: Oswald Nzobonimpa: régularisation DI