rapport final

Intervention PROJET JUSTICE BURUNDI BDI 1006711 – février 2016

Ouverture de la porte de la prison de Mpimba, Bujumbura – @Rosalie Colfs

# Table des matières

Table des matières	2

Fiche d'intervention	4

Appréciation générale	5

PARTIE 1 : Résultats atteints et enseignements tirés	7

1	Appréciation de la stratégie d'intervention	7

1.1	Contexte	7

1.2	Changements significatifs dans la stratégie d'intervention	8

2	Résultats atteints	10

2.1	Matrice de monitoring	10

2.2	Analyse des résultats	18

Durabilité	29

3	Apprentissage	31

3.1	Enseignements tirés	31

3.2	Recommandations	31

PARTIE 2 : Synthèse du monitoring (opérationnel)	32

1	Suivi des décisions prises par la SMCL	32

2	Dépenses au 31/01/2016	37

3	Personnel de l'intervention au 31/01/2016	45

4	Marchés publics au 31/01/2016	47

5	Accords d’exécution au 31/01/2016	48

6	Équipements – Inventaire au 31/01/2016	50

7	Cadre logique original tiré du DTF :	69

8	Matrice de monitoring complète	74

9	Outils et produits	102

Acronymes

| AIOJ | Appui institutionnel et opérationnel à la Justice au Burundi |  |
| --- | --- | --- |
| AT | Assistant technique |  |
| ATI | Assistant technique international |  |
| ATN | Assistant technique national |  |
| ASF | Avocats sans Frontières |  |
| BNUB | Bureau des Nations Unies au Burundi |  |
| CA | Cour d’Appel |  |
| CFPJ | Centre de Formation Professionnelle de la Justice |  |
| CS | Cour Suprême |  |
| CTB | Agence belge de développement |  |
| CP | Conseillers Provinciaux |  |
| CT | Conseillers Techniques aux Magistrats |  |
| DGAP | Direction générale de l’administration pénitentiaire |  |
| DGD | Direction Générale de la Coopération au Développement |  |
| DI | Directeur d’Intervention (dans le projet AICP) |  |
| DOJ | Direction de l’organisation judiciaire |  |
| DTF | Dossier Technique et Financier |  |
| EST | Expertise thématique et sectorielle (Département de la CTB) |  |
| GT | Groupe thématique |  |
| GS-JED | Groupe sectoriel « Justice – Etat de Droit » |  |
| IOV | Indicateur objectivement vérifiable |  |
| M&E | Monitoring and Evaluation |  |
| MJ | Ministère de la Justice |  |
| MTR | Mid-Term Review (EMP) |  |
| OMP | Officiers du Ministère Public |  |
| ONG | Organisation non-gouvernementale |  |
| OSC | Organisations de la société civile |  |
| PABG | Programme Gutwara Neza ‘Appui à la bonne gouvernance’ |  |
| PTF | Partenaire Technique et Financier |  |
| RCN | ONG RCN-Justice et Démocratie |  |
| SMCL | Structure mixte de Concertation locale (Comité du projet AICP) |  |
| TGI TIG | Tribunal de Grande Instance Travail d’intérêt Général |  |
| UGP | Unité de Gestion du Projet |  |

# Fiche d'intervention

| Intitulé de l'intervention | Projet d’Appui Institutionnel central et périphérique à la Justice au Burundi |
| --- | --- |
| Code de l'intervention | BDI1006711 |
| Localisation | Burundi |
| Budget total | 9.098.855,37 euros (suite à 4 avenants) |
| Institution partenaire | Services centraux, Cour Suprême, CFPJ, CEDJ, DGAP |
| Date de début de la Convention spécifique | 05/12/2011 |
| Date de démarrage de l'intervention/ Comité de pilotage d’ouverture | 07/12/2011 |
| Date prévue de fin d'exécution | 30/06/2016 (du fait du contexte) |
| Date de fin de la Convention spécifique | 04/12/2016 |
| Groupes Cibles | Justiciables, magistrature, ordre judiciaire burundais, services centraux du Ministère de la Justice |
| Impact | L’Etat de droit est renforcé à travers un cadre institutionnel approprié de la justice |
| Outcome | L’équité, la crédibilité et l ‘efficacité de la justice pénale rendue et administrée par les institutions judiciaires et pénitentiaires sont améliorées, notamment pour les prévenus, les détenus et les mineurs en conflit avec la loi et pour les victimes de violences basées sur le genre |
| Outputs (modifications validées en SMCL du 27/05/2014 suite à backstopping) | R1 : Le renforcement institutionnel et le développement organisationnel du CFPJ sont assurés pour qu’il assume pleinement son mandat |
|  | R2 : Les fonctions et systèmes de planification, de gestion, de suivi, de redevabilité et d'évaluation des directions du ministère de la justice sont renforcés dans le respect des attributions des institutions judiciaires |
|  | R3 : Le fonctionnement de la chaine pénale est amélioré et la justice pénale répond mieux aux critères de justice pénale "humanisée/humanisante" |
|  | R4 : La capacité institutionnelle et l’image de la Cour Suprême sont renforcées pour qu’elle assume mieux son rôle de garant d’un pouvoir judiciaire indépendant, performant |
| Année couverte par le rapport | 2012-2015 |

# Appréciation générale

| Décrivez votre appréciation générale de l'intervention (max. 200 mots) : | Décrivez votre appréciation générale de l'intervention (max. 200 mots) : |
| --- | --- |
| Le projet « Appui Institutionnel Central et Périphérique à la Justice est né à la clôture de AIOJ en vue de perdurer les dynamiques d’appui centrales, réactiver l’appui de la Cour Suprême du Burundi pour plus d’effectivité et de crédibilité, et à la fin de AJCO en vue de porter la volonté des autorités ministérielles d’étendre les bonnes pratiques au niveau national notamment à travers la création d’une cellule de modernisation des services judiciaires. Avec l’approche programme mise en œuvre, le projet a permis d’atteindre des résultats satisfaisants tant au niveau du Centre de Formation Professionnelle de la Justice, de la Cour Suprême et au niveau central par la création de la Cellule de modernisation des services judiciaires. Actuellement, il est indéniable que les acteurs du changement positif identifiés sont désarmés et ne pourront assurer difficilement la pérennité des acquis. Ainsi, si le CFPJ est capable de mettre à profit les compétences acquises pour la modélisation et l’organisation des concours, l’ingénierie curriculaire, modulaire et formative, la suspension du projet porte un préjudice énorme non seulement pour la mise en œuvre des stratégies d’évaluation d’impact des formations, mais aussi pour la construction des locaux qui permettraient la mise en œuvre des actions conformes à la vision et aux réformes organisationnelles du Centre. Si les bâtiments qui abriteront la Cour Suprême sont presque finis, il n’en demeure pas moins que c’est une coquille vide parce que la suspension du projet ne permet pas de l’équiper malgré les efforts fournis pour les procédures de marché public Si bien que les résultats sont satisfaisants, la suspension du projet est un mauvais précédent pour les futures planifications quant à leur durabilité. | Le projet « Appui Institutionnel Central et Périphérique à la Justice au Burundi », qui a démarré en 2012 à la suite de trois précédentes interventions a atteint des résultats remarquables, historiques pour certains, en termes d’évolution non seulement organisationnelle mais institutionnelle du secteur Justice. A noter le positionnement en autonomie du Centre de Formation Professionnelle de la Justice pilotant en 2015 de manière autonome le processus de concours sur critères objectifs des magistrats des juridictions supérieures, la conception et le déroulement en 2014 de la première formation initiale pour la promotion 2014 issue du premier concours jamais organisé, l’établissement de data statistiques sectorielles notables, des actions pilotes reprises au niveau national pour une gestion et régulation du recours à la détention et, en 2013- 2014, des réductions d’attente en prison avant jugement passées à 2,5 mois, de belles réussites en réduction des arriérés concernant le contentieux de cassation à la Cour Suprême. Des acteurs de changements pour une justice plus forte se sont révélés et ont été renforcés. Le contexte politique et sécuritaire pré/post-électoral de 2015 a cependant dramatiquement fragilisé la consolidation nécessaire de ces acquis en précipitant la clôture du projet après suspension de l’intervention. |
| Notez votre appréciation générale de l'intervention : | Notez votre appréciation générale de l'intervention : |
| Très satisfaisant au niveau technique Insatisfaisant au niveau durabilité car trop teinté de politique jusqu’à s’ingérer dans les organes de gestion opérationnelle. | Très satisfaisant au niveau technique stricto sensu – reconnaissance par les tierces parties des avancées techniques (Nations Unies, ONGs, Syndicat des Magistrats du Burundi, barreaux) et évaluation à mi-parcours très positive. |
| Fonctionnaire exécution nationale Edouard Minani, Directeur d’Intervention – Directeur du Centre de Formation professionnelle de la Justice | Fonctionnaire exécution CTB Anne-Sophie OGER, Délégué à la Cogestion |

# PARTIE 1 : Résultats atteints et enseignements tirés

# Appréciation de la stratégie d'intervention

## Contexte

Le projet « Appui Institutionnel Central et Périphérique à la Justice du Burundi » avait une vocation à renforcer et procéder à une institutionnalisation des dynamiques et réformes engagées depuis 2009 dans le pays à travers l’action de la coopération bilatérale.

Débuté en 2012, le projet a pu malgré les incertitudes liées au contexte et à la durabilité de l’engagement des partenaires dans le secteur gouvernance, atteindre des résultats salués par les acteurs externes – Nations Unies – ONGs – et par des évaluations externes ou backstopping.

Comme pour l’ensemble du programme de coopération belgo-burundaise, 2015 aura été une année critique quant à la pérennisation des acquis compte tenu des troubles sécuritaires liés au processus pré/post électoral mais également en ce qui concerne la remise en cause du partenariat par les instances politiques.

Ayant adopté des mesures prudentielles depuis le début du processus électoral, puis suspendu en novembre 2015, le projet aborde en ce début 2016 une année de clôture avec comme objectifs principaux : la liquidation de l’ensemble des engagements contractuels et financiers et un effort accru sur la capitalisation de l’expérience et de l’expertise unanimement reconnue acquise au cours de ces années de collaboration.

Candidats se présentant au concours

Candidats se présentant au concours

Le projet Justice a ainsi pu engranger, malgré le contexte politique et sécuritaire, de beaux succès (recrutement par concours des magistrats et processus de formation initiale, production de statistiques judiciaires au Burundi, libération de plus de 1000 personnes par an détenues illégalement dans les cachots de police et dynamiques de stimulation des services judiciaires en province, réduction de la surpopulation carcérale, réduction du délai de traitement des dossiers de 25 mois à 3 mois, Ces résultats ont eu de forts impacts sur les droits des justiciables, particulièrement les détenus. Nous tenons également à souligner la tentative d’autonomisation de ces réformes encouragée par les partenariats techniques engagés (tel que cela s’est traduit à travers le centre de formation professionnelle de la justice du Burundi, la cellule de capitalisation et de modernisation des pratiques des services judiciaires, la réduction des arriérés de dossiers de la Cour Suprême, l’amélioration du service d’accueil des justiciables, classement et archivage moderne des dossiers judiciaires...).

Tout cela a pu être réalisé grâce à l’identification et au renforcement d’ «acteurs de changement » au sein des institutions appuyées mais aussi grâce à l’utile complémentarité créée entre expertise belge long terme (au travers des équipes techniques de la CTB) et l’intervention des experts du Service Public Fédéral Justice Belge, de la Cour de Cassation de Belgique et de l’Institut de Formation Judiciaire belge.

Magistrats du Parquet Fédéral belge en mission d’appui à la chaine pénale au Burundi

Magistrats du Parquet Fédéral belge en mission d’appui à la chaine pénale au Burundi

Le projet dût néanmoins, début 2015, réduire ses ambitions en termes de résultats sur d’autres volets plus institutionnels et centraux (pas d’appui à la création d’une direction administrative et financière au sein du Ministère de la Justice du Burundi, non construction du centre de formation professionnelle de la Justice du Burundi, non équipement en mobilier au nouveau bâtiment de la Cour Suprême, non réhabilitation du parquet de Bubanza et de la salle d’audience du TGI, non appui à l’organisation de la formation initiale des magistrats pourtant issus du second concours 2015)…

## Changements significatifs dans la stratégie d'intervention

La succession de projets Justice (DTFs dont le projet BDI 1006711 sous examen) a été aménagée de manière à créer depuis 2010 une unité de gestion centralisée avec une économie d’échelle en mutualisant tant les moyens logistiques qu’humains. Cette approche « programme » composée de plusieurs projets s’exécutant tantôt en même temps ou alternativement a été caractérisée par une stratégie d’intervention spécifique alliant d’une part :

- Analyse socio-organisationnelle des services appuyés, identification des leviers et agents de changement pour obtenir de l’innovation puis du changement ;

- Alliage d’interventions terrain (dans les provinces du pays) au bénéfice direct des populations et travail plus central au niveau institutionnel comme unique gage à terme de continuité des changements opérés ;

- Alliance d’expertise pointue et institutionnelle via les experts du partenariat SPF Justice belge/CTB (Institut de Formation Judiciaire de Belgique, Cour de Cassation, expert en pénitentiaire…) et expertise en gestion de projets et accompagnement du changement (experts CTB) ;

- Une souplesse de programmation et de revue régulières des opportunités techniques et politiques au fur et à mesure de la conduite du projet ;

- Un travail technique poussé pour faciliter la défense des changements nécessitant des arbitrages politiques (concours, réforme organisationnelle de la Cour Suprême…)

- Un double ancrage du projet : actions centrales auprès de la Cour Suprême et du Ministère de la justice mais aussi périphérique, à travers l’appui aux juridictions provinciales ;

- Une logique de l’appui à moindre coût pour favoriser la durabilité : optimisation des ressources existantes.

Il est à noter le temps important nécessaire, de 2008-2010, pour que se crée un « réel partenariat » technique avec les acteurs de changements. Ainsi, peu de décaissements ont eu lieu pendant ces premières années qui ont été des périodes « d’observation mutuelle ». Mais les différents projets ont par la suite, une fois les objectifs conjointement définis et mis en œuvre, atteints leurs niveaux d’exécution optimums.

La désignation de référents techniques, acteurs de changement, a été également un atout pour un bon suivi et implication des structures appuyées et éviter un effet de substitution souvent constaté.

# Résultats atteints

## Matrice de monitoring

| Résultats / Indicateurs | Valeur de la baseline | Cible finale | Valeur finale obtenue Commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| IMPACT : L’Etat de Droit est renforcé à travers un cadre institutionnel approprié de la justice : la justice est plus équitable, plus crédible et plus performante |  |  |  |
| Reconnaissance effective de l'autorité judiciaire comme troisième pouvoir | Principe d’inamovibilité des magistrats reconnu dans le nouveau statut de la magistrature / composition du CSM à majorité de magistrats et entité indépendante et redevable envers les justiciables | Reconnaissance effective : statut inamovibilité/ mandat magistrats encadré/ composition CSM sans domination de l'exécutif | Pas de reconnaissance effective même si le débat a été « mis sur la table » par le SYMABU, lors des Etats Généraux de la Justice, de la revue de la politique sectorielle 2011-2015 – justice non indépendante et faiblesses de l’autorité judiciaire |
| Mise en place d'un mécanisme pérenne d'appui à l'exécution des décisions de justice | pas de réel mécanisme de gestion des exécutions de jugements - arriéré d'exécution | Mise en place des réformes sur les voies d'exécution des jugements (cf étude BNUB recommandant le recours/ la création d’un huissariat privé) | Aucun mécanisme durable n’est établi à ce jour. Des actions ad hoc ont été menées mais ne garantissant pas la qualité ni la légalité des exécutions réalisées (exécution par les tribunaux de résidence) |
| Evolution du degré de perception de la population envers le monde judiciaire en matière de corruption au Burundi (Index Transparency International - East African Bribery Index) | Perception justice corrompue (Transparency international) Index 2011 : 38% des personnes sondées estiment que la justice est corrompue | meilleur classement Index pour Justice | Selon le rapport de synthèse 2010-2014 East African Bribery Index Trends Analysis page 9, le score agrégé du secteur Justice au Burundi donne des résultats mitigés pendant la période 2010-2014, obtenant le score le plus bas en 2014, avec 35 et le plus haut en 2012 avec 63 en termes de probabilité de corruption. Le secteur Judiciaire est resté parmi le top 5 des institutions les moins performantes du pays dans ce domaine (derrière la police) mais a obtenu, selon le même rapport, de meilleurs résultats que les institutions judiciaires des pays de la région apparaissant seulement en 2013 dans le top 10 des institutions les plus à même de pratiquer la corruption |
| Evolution du pourcentage du budget national alloué à la justice conformément aux engagements du gouvernement burundais | Budget 2012: 1,5% | 2% du budget national | 2016 : 1,9% (ressources nationales) soit 17,21 millions de BIF |
| Evolution du taux d'occupation des prisons du Burundi | 259% | 150% | 208,8% / Une reprise due essentiellement au contexte socio-politique du moment (2015) – au 31/12/2014 ce taux était de 186,8% |
| OUTCOME : L’équité, la crédibilité et l’efficacité de la justice pénale rendue et administrée par les institutions judiciaires et pénitentiaires sont améliorées notamment pour les prévenus, les détenus et les mineurs en conflit avec la loi et pour les victimes de violences basées sur le genre |  |  |  |
| Le Ministère de la Justice est renforcé dans son dialogue budgétaire et démontre que le principe « value for money » est amélioré dans sa mise en œuvre | Pas de Direction Administrative et Financière (DAF) – pas de capacités de défense du budget devant le Ministère des Finances – budget en diminution | Budget 2016 intégrant renforcement du CFPJ, DAF, cellule de modernisation et budgétisant les besoins des tribunaux niveau TGI | Etude pour la création d’une DAF réalisée et communiquée au partenaire – pas de DAF créée (pas de budget national dédié ni d’obtention de la tranche incitative CTB) N’eut été le ralentissement des appuis suivi de la suspension du projet suite aux problèmes politico-sécuritaire de 2015, des contrats d’exécution allaient commencer à être testés dans les juridictions appuyées concourant à cet objectif d’objectivation des charges et de renforcement des juridictions |
| Evolution du ratio des magistrats supérieurs nommés à la suite d’un concours et d’une formation initiale (horizon 2016) | Aucun : 0% | 40 magistrats nommés issus d’un processus concours suivi d’un processus de formation initiale (estimation du chiffre sur base des estimations départs annuels et budget Ministère) | Organisation en 2014 du premier concours de recrutement : 66 lauréats – processus salué par la société civile, SYMABU, barreaux et les Nations Unies (rapports BNUB) + organisation de la formation initiale sur 1 année de ces 66 magistrats + organisation second concours en 2015 (le CFPJ agissant en autonomie) – critères maintenus : 55 lauréats (mais appui formation initial interrompu en 2015) – au total de 121 magistrats issus du concours sur les 750 des juridictions supérieures du pays soit un pourcentage de 16% au 31 décembre 2015 - le pays comprenant toutes juridictions confondues 1600 magistrats |
| Evolution du ratio de dossiers sortants (rendus)/dossiers entrés (sortis) des juridictions supérieures | 71,9% (phénomène d’accumulation de dossiers pendants devant les juridictions supérieures) | 110% (les dossiers sortants sont 10% supérieurs en nombre que les dossiers rentrants) | 157,8 % (déstockage plus fort qu’escompté initialement) |
| Un mécanisme d’assurance qualité des décisions de justice est mis en œuvre dans les juridictions appuyées par le projet | Pas de mécanisme préexistant | Un mécanisme d’assurance qualité des décisions de justice est instauré dans les juridictions appuyées par le projet et généralisé au niveau national | Mécanisme de standardisation raisonnement juridique en cassation (Cour Suprême uniquement) – pas de système développé en 2015 pour les autres juridictions |
| Les budgets de l’IGJ et du CFPJ sont augmentés (dans la part du budget du Ministère de la Justice) | Budget 2012 : 0.6% | 5% | Budget Ministère de la Justice 2015 : 19.576.465.225 BIF Budget 2015 : CFPJ = 0.54% avec un budget de 105.874.919 BIF Budget 2015 : IGJ=0,9% avec un budget de 179.952.021 Budget Ministère de la Justice 2016 : 17.210.807.959 BIF Budget 2016 : CFPJ = 0,52% avec un budget de 91.052.430 BIF Budget 2016 : IGJ = 1% avec un budget de 178.983.261 BIF L’objectif de 5% est repris dans la politique 2016-2020 du Ministère de la Justice |
| OUTPUT 1 : Le renforcement institutionnel et le développement organisationnel du Centre de Formation professionnelle de la Justice sont assurés pour qu’il assume pleinement son mandat |  |  |  |
| Le CFPJ dispose d’une planification stratégique budgétisée | Pas de planification stratégique et budgétaire | Planification stratégique et budgétaire existante et suivie | Planification stratégique 2015-2019 réalisée + plan de formation et d’évolution du CFPJ intégré mais problèmes d’accès aux financements |
| Evolution du volume annuel financier des contrats d’exécution souscrits avec les PTFs | Pas de contrats d’exécution avec les PTFs | Le CFPJ bénéficie d’au moins deux contrats avec les PTFs | Plusieurs contrats d’exécution réalisés avec le programme Gutwara Neza 2012 et 2013, CTB (3 contrats en 2014 et 2015), UNICEF |
| Existence de méthodologie et de critères de qualité pédagogiques | Pas de méthodologie préexistante | Mise en place d’un système de suivi et évaluation formateurs et impact formation | Système de suivi établi lors de la mise en œuvre de la formation initiale octobre 2014- octobre 2015 – mais projet suspendu donc pas d’appui à la mesure d’impact |
| Existence d’un manuel adéquat de procédure administrative et financière permettant une bonne redevabilité envers les sources de financement | Pas de processus formalisés | Existence d’un manuel adéquat de procédure administrative et financière permettant une redevabilité envers les sources de financement | Action appuyée par le projet du PNUD – terminée fin 2015 coaching personnel en comptabilité/finances/logistique par la CTB dans le cadre de la bonne réalisation des contrats d’exécution Engagement de l’Institut d’Administration Publique pour appui à la gestion pédagogique, administrative et financière du CFPJ en complément au projet du PNUD (2015-2016), pas de réaction pour les formations prévues par IAP |
| Le bâtiment est construit et son site répondent aux besoins des utilisateurs et permettent une exploitation productive et évolutive | Pas de bâtiment | Bâtiment construit et équipé fin 2016 | DAO (partie technique) réalisée avec le cabinet d’architecture mais marché ajourné (manque de financement, suspension du projet) |
| Existence de partenariats favorisant l’émergence du CFPJ comme Centre de Formation de renommée internationale | Pas de partenariat négocié ou signé | Appartenance aux principaux réseaux internationaux de la formation judiciaire en compatibilité de la vision et les missions du CFPJ | CFPJ partenaire du réseau des Judicial training centers de l’East African Community (secrétariat) et du réseau international des Judicial training center |
| Nombre de formateurs et coaches ayant les compétences pédagogiques et techniques correspondant aux rôles qui leur sont dévolus | Un pool de 46 personnes dont 10 départs | Le CFPJ dispose d’un pool de formateurs qui répond aux besoins en écriture des modules et animation des sessions | Dans le cadre de la formation initiale 2014 des magistrats, 62 formateurs formés en ingénierie de formation, modulaire, suivi évaluation, pédagogie, communication interpersonnelle |
| Existence de mécanismes de concertation CFPJ/partenaires techniques et financiers pour un appui Formation initiale/formation continue concomitant | Groupe sectoriel justice et Etat de droit, sous -groupes techniques à constituer | Un plan stratégique du CFPJ est partagé avec les partenaires qui s’inscrivent pleinement en soutien de ses actions | Sous-groupe « professionnalisation de la justice » formé et animé par le CFPJ en 2013 et 2014 – 2015 pas de rencontres (contexte politico-sécuritaire) |
| Nombre de modules de formation initiale conçus, testés et validés | 0 module crée pour la formation initiale | 27 modules à créer spécifiquement pour la formation initiale fin 2015 | Modules obligatoires pour la formation initiale créés (22) |
| Nombre de magistrats recrutés par concours, formés et sortis de la formation initiale | 0 | 40 recrutés et ayant finalisé leur formation initiale. | 66 issus du concours 2014 et 64 recrutés ayant finalisé leur formation initiale – 55 issus du concours 2015 mais pas d’organisation de la formation initiale (suspension projet et contexte politico-sécuritaire peu favorable) |
| OUTPUT 2 : Les fonctions et systèmes de planification, de gestion, de suivi, de redevabilité et d’évaluation des directions du ministère de la justice sont renforcés dans le respect des attributions des institutions judiciaires |  |  |  |
| Une clarification des rôles du Ministère de la Justice et de la magistrature est effectuée et une politique GRH pour le Ministère et la magistrature est définie y inclus une clarification et opérationnalisation des rôles respectifs | Pas de politique GRH ni de clarification des rôles / organigramme du Ministère ne permettant pas de remplir l’ensemble des missions dédiées | Missions et collaboration entre l’ordre judiciaire (autonomie) et le Ministère (en appui aux juridictions) du pays et politique de GRH | Organigramme travaillé et préparé par les cadres du Ministère fin 2014 mais pas d’arbitrage ni de révision du décret organisationnel depuis. |
| La cellule de modernisation et ses personnes de référence sont en mesure de contribuer à un processus continu d’amélioration de la performance des juridictions | Pas de cellule de modernisation ni de capitalisation nationale des bonnes pratiques du terrain | La cellule de modernisation met en œuvre son plan stratégique et investit les provinces du pays en diffusion des bonnes pratiques | Plan stratégique réalisé mais non publié vu le contexte politico-sécuritaire en 2015 – groupe de personnes références constituées en 2014 Avant la suspension du projet, la cellule occupait 1/3 des provinces avec l’appui de la CTB |
| Le Ministère est doté des capacités institutionnelles, organisationnelles, individuelles en planification et gestion budgétaire et financière lui permettant de justifier les ressources financières demandées/utilisées vis-à-vis des performances planifiées/obtenues | Pas de réelle stratégie de négociation budget national/ pas de véritable structure administrative et financière (DAF) | DAF créée et outils permettant une meilleure planification et gestion budgétaire | Stratégie et plan de création d’une DAF réalisé fin 2013 mais non mise en œuvre (pas de budget national dédié et pas de financements extérieurs) |
| Renforcement technique et organisationnel de l’Inspection Générale de la Justice et début d’adoption et d’institutionnalisation de concepts standards internationaux « d’audit interne » | Manuel d’inspection mais recommandations non suivies | Référentiels et suivi des recommandations coordonnées avec les institutions judiciaires | Plan stratégique 2015-2019 de l’inspection générale de la justice réalisé avec un plan de progression et de formation des inspecteurs pour une logique vers « service d’audit » - repositionnement en complémentarité de l’ordre judiciaire |
| L’indicateur de productivité de la magistrature évolue d’une base « nombre de dossiers » vers la mise en place d’un système de « poids par dossier » afin d’intégrer un élément qualitatif dans la mesure réalisée | Indicateur quantitatif de suivi statistiques | Indicateur avec pondération qualitative | Pas d’avancée hors annuaire statistiques 2013 et 2015 (en cours de finalisation) mais pas de pondération – suspension intervention |
| Amélioration du niveau de performance des magistrats (Centre Ouest) | Pas d’atteinte des rendements / baseline centre ouest TGIs moyenne de 3.25 dossiers / 6 en janvier 2011 | Augmentation continue | Changement de norme (relèvement) à atteindre (règlements d’ordre intérieur des juridictions et des parquets. La cible passe de 6 à 10 pour les TGI et passe de 15 à 20 pour les parquets) - Atteinte d’une moyenne de 10.78/10 dossiers pour les juges et 14.78/20 dossiers pour les Officiers du Ministère Public dans les provinces d’appui CTB (constat jusqu’en juillet 2015) |
| OUTPUT 3 : Le fonctionnement de la chaine pénale est amélioré et la justice pénale répond mieux aux critères de justice pénale « humanisée/humanisante » |  |  |  |
| Durée de la procédure (de l’ouverture de l’enquête au jugement définitif) dans les provinces soutenues par le projet | 787 jours (25 mois) | 3 mois | 2,5 mois (quand le monitoring CTB était encore effectif, jusque avril 2015) |
| Le ratio national détenus en préventive/détenus condamnés diminue dans les provinces soutenues par la projet | 65.2% | 45% | 33.53% détenus en préventive et 66.46% condamnés dans les provinces d’appui CTB (quand le monitoring CTB était encore effectif, jusqu’avril 2015 sur cet aspect) |
| Le nombre de libérations conditionnelles augmente au niveau national avec le renforcement des structures de gestion de ces dossiers | 32 par an | 400 par an | Pas de données obtenues de la part de la commission Libération Conditionnelle à ce jour pour 2015 Mais en 2014, 378 obtenues dont 216 selon la procédure redynamisée avec l’appui du projet |
| Les cibles d’amélioration de la collaboration entre la police et la justice sont déterminées et progressivement atteintes | Pas de coordination | Stratégie nationale de coordination | La coordination est restée locale (provinces d’intervention) – arrêt projet police et suspension projet justice – au niveau national la coordination est restée au niveau des groupes thématiques (groupe sectoriel) |
| Les initiatives pilotes en Travail d’Intérêt Général et en réinsertion appuyées par le projet sont réalisées avec succès | Pas d’initiatives | TIG fréquemment prononcés par les juges à l’échelle nationale | Action demeurée locale et isolée malgré appui cellule centrale en 2014 |
| Durée de recherche d’un dossier judiciaire au greffe/secrétariat de parquet dans les zones appuyées | Des jours entiers | Moins de 5 minutes | 3 minutes (lors des monitorings CTB début 2015) Le mauvais classement des dossiers facilitait la corruption des agents de l’ordre judiciaire qui cachaient les dossiers dans le but de faire monnayer leur recherche |
| Existence d’interactions entre les niveaux hiérarchiques judiciaires et Ministériel (politique pénale), suivi statistiques IGJ | Ordonnances et circulaires | Interactions en respect des rôles ordre judiciaire et Ministère | Pas d’évolution constatée malgré les circulaires |
| OUTPUT 4 : La capacité institutionnelle et l’image de la Cour Suprême sont renforcés pour qu’elle assume mieux son rôle de garant d’un pouvoir judiciaire indépendant, performant (qualitatif et productif) et redevable |  |  |  |
| Le bâtiment répond aux besoins des utilisateurs (gestion des flux) | Pas de nouvelle structure | Nouveau bâtiment construit et équipé | Bâtiment finalisé (réception provisoire prévue pour février 2016) – la structure reflète les réformes techniques des 3 dernières années (espace accueil dédié, filtrage accès magistrat, salles de délibérés, espace avocats, espace signification jugements, archivage etc) mais non équipement du bâtiment du fait de la suspension du projet justice |
| Le Secrétariat Général de la Cour Suprême dispose des capacités pour assurer une gestion redevable et autonome des ressources allouées à la Cour Suprême | Pas d’appui particulier | Un plan stratégique CS est édité avec un axe renforcé sur la gestion redevable et autonome de la CS | Le CFPJ qui a appuyé la réalisation, coaché par les experts CTB, d’un plan stratégique pour l’IGJ devait réaliser celui de la CS en 2015 mais suspension projet justice donc non réalisation |
| La Chambre de cassation de la Cour Suprême est fermement repositionnée dans son rôle de juge du droit et d’interprétation suprême de la loi | Confusion 3ème degré d’appel et cassation/arriérés/loi non correctement appliquée | Publication de la jurisprudence en cassation avec application des nouvelles formules et techniques de cassation | Nouvelles techniques appliquées (monitoring projet à avril 2015) – appui Cour de Cassation de Belgique et réalisation d’un recueil de jurisprudence (janvier 2016) non publié pour cause de non visibilité demandée - les dossiers en cassation qui passaient plusieurs années sont désormais programmés en audience sous très peu de temps et prononcés directement après la mise en délibéré |
| Une stratégie intégrale de réduction de l’arriéré de la Cour Suprême est définie et ses cibles sont progressivement atteintes | 10053 dossiers | Réduction de 75% de l’arriéré Soit 2513 dossiers | Renversement de la situation : la CS gère désormais son arriéré (plus de dossiers sortants que de recours introduits par mois). Augmentation du nombre de dossiers traités par mois par magistrats (20 au lieu de 6). Arriéré judiciaire fin juin 2015 estimé à 3.546 dossiers |
| Une vision et une stratégie de développement des capacités institutionnelles, organisationnelles et individuelles sont définies et leurs cibles sont progressivement atteintes | Plan stratégique existant mais pas intégré dans la politique sectorielle mise en œuvre | Plan stratégique existant et intégré dans les priorités du secteur justice | Des cibles de performance ont été définies par la CS au cours de 2015 avec atteinte progressive, mais non ancrage des pratiques pour cause de suspension du projet et du changement de Président de la CS. Pas de nouveau plan stratégique mais réalisation en 2015 par le Ministère d’une nouvelle politique sectorielle 2016-2020 en autonomie – avec intégration plan stratégique de la Cour Suprême 2011-2015 |

## Analyse des résultats

OUTPUT 1 : Le renforcement institutionnel et le développement organisationnel du Centre de Formation professionnelle de la Justice sont assurés pour qu’il assume pleinement son mandat

Pour rappel, l’évaluation externe à mi-parcours qui s’est déroulée en novembre 2014 avait considéré (page 6/59) sur ce volet :

« L’analyse des dynamiques en cours et actions entreprises par le projet montre des résultats satisfaisants et d’autres en voie de l’être. L’appui apporté au centre est multidimensionnel, il couvre les aspects pédagogique, de coaching, de définition des concepts, de concevoir des méthodes et une méthodologie appropriée ainsi que l’aspect matériel et infrastructure. Un résultat exceptionnel du centre est la réussite du premier recrutement des magistrats sur concours.

Le centre a encore besoin d’un renforcement technique pour consolider les acquis et organisationnel pour construire son autonomie de gestion et d’un budget conséquent à son développement. »

Depuis le travail a continué. Les appuis pédagogiques, didactiques et organisationnels au CFPJ ainsi que le renforcement de son équipe et direction ont permis d’atteindre divers résultats probants :

- Résultat d’un coaching (organisation, planification, stratégie, pédagogie …), de l’équipe de première ligne, le CFPJ est structuré et a pris une place incontestable dans le paysage de formation de la justice en général et du Burundi en particulier. Un plan stratégique est élaboré et validé. Les contrats d’exécutions réalisés entre l’institution et le projet Justice ont été correctement conduits et clôturés démontrant une belle évolution de la structure ;

- Formation de formateurs : Les 62 formateurs et l’équipe de première ligne du CFPJ ont reçu une série de formations ciblées (pédagogique, professionnalisation, compétences, évaluation des compétences et d’impact, écriture modulaire, etc.). Ceci a permis de les mobiliser ensuite sur d’autres enjeux tels que l’écriture modulaire, les formations initiales et continues, les dynamiques de concours et d’évaluation…

Promotion 2014 de magistrats issus du premier concours – jour de la prestation de serment

Promotion 2014 de magistrats issus du premier concours – jour de la prestation de serment

Concours magistrature : Le premier Concours de recrutement des magistrats des juridictions supérieures a été organisé par le Centre de Formation Professionnelle de la Justice avec l’appui de la CTB en 2014 et en collaboration avec des membres du Conseil Supérieur de la Magistrature. Il  a été salué tant par la société civile dont le syndicat des magistrats burundais le SYMABU, les barreaux que par les Nations Unies pour sa transparence et le recours aux critères objectifs.

Les salaires des 66 magistrats lauréats du concours qui ont reçu une année de formation initiale ont été pris en charge par le Ministère. Le deuxième concours de recrutement a pu également être organisé en 2015 sous le même format que le premier (plus de 700 candidats / 55 lauréats suivant les besoins RH du ministère). Le CFPJ s’est véritablement positionné en autonomie ; l’équipe CTB n’ayant effectué qu’un monitoring discret.

- Formation initiale : Afin d’accompagner le processus de professionnalisation des magistrats recrutés par concours, une formation initiale d’un an a été mise sur place (ingénierie, gestion, évaluation…) pour les 66 lauréats du concours 2014. 64 ont été définitivement recrutés à l’issue du concours. La seconde formation initiale pour la promotion de magistrats 2015 issus du concours n’a pu être menée pour cause de suspension du projet CTB.

- Production modulaire : Ce challenge a nécessité la conception de 22 nouveaux modules de formation (manuel du formateur, manuel de formation, PwPt de présentation). Ces productions ont été globalement réalisées par des équipes de formateurs / magistrats locaux avec le concours pour le contrôle qualité technique des experts formateurs de l’Institut de Formation judiciaire de Belgique (IFJ-IGO), de la DGEPI (affaires pénitentiaires) SPF Justice et la CTB.

- Plans stratégiques : les plans stratégiques du CFPJ (coaché par les experts CTB) puis ceux de l’Inspection Générale de la Justice et de la Cellule modernisation ont été réalisés à travers un processus participatif, le CF¨PJ s’autonomisant progressivement sur le plan de l’animation et de la technicité en appui aux autres institutions burundaises précitées. Les plans du CFPJ et de l’IGJ ont été suivis de la rédaction de plans de renforcement des capacités permettant à ces structures de cibler les besoins en vue de leurs objectifs de développement institutionnel.

- Diverses formations, d’ordre qualitatif et motivationnel, ont été organisées en interne à l’intention des équipes du projet et des acteurs de changements des institutions partenaires, par exemple des formations sur :

  - L’évaluation d’impact et de projet

  - La sociologie de l’organisation et Analyse socio organisationnelle

  - La gestion de l’innovation

  - Le marketing organisationnel

- Collaboration avec Avocats Sans Frontières : Un partenariat avec ASF/CFPJ/CTB a été réalisé et défini en deux étapes (2014-mi 2015) :

  - La formation de six formateurs rédacteurs « avocats », le coaching rédactionnel de 3 outils de formation (manuel du formateur, manuel de formation, PwPt de présentation pour gestion d’un cabinet / déontologie / le geste professionnel de l’avocat) et la mise en formation «  test » de ces trois outils.

  - La formation de quatre formateurs rédacteurs de l’Office National de Protection des Réfugiés et Apatrides (qui était en partenariat initial avec ASF dans un projet sur les réfugiés et apatrides), le coaching rédactionnel d’un outil de formation (manuel du formateur, manuel de formation, PwPt de présentation pour gestion administrative et juridique du droit d’asile).

- Collaboration Formation Technique et Professionnelle (hors secteur Justice) : A la demande du secteur FTP de la CTB, une assistance pédagogique  a été mise à disposition (sous forme de Service Level Agreement) pour des appuis au coaching rédactionnel de curricula, à la formation de formateur et à la mise en place d’expérimentation de nouveaux programmes de formation.

- A noter néanmoins quelques dossiers inachevés notamment dans la non réalisation de la construction du Centre à Ngozi qui devait lui permettre d’organiser (tel que défini dans le plan stratégique de l’institution) : sur son antenne à Bujumbura (nouveau bâtiment Cour Suprême) les formations continues de magistrats et sur le site de Ngozi, les nouvelles sessions de formation initiale.

Le projet, pour mitiger ce défaut de réalisation dû au contexte politique et de financement, a tenu à ce que toutes les spécifications techniques pour la construction du centre soient transmises à la direction du CFPJ en quête de financements hors Belgique/CTB.

OUTPUT 2 : Les fonctions et systèmes de planification, de gestion, de suivi, de redevabilité et d’évaluation des directions du Ministère de la Justice sont renforcés dans le respect des attributions des institutions judiciaires

Les résultats constatés sont autour de 4 axes principaux :

- L’appui aux statistiques judiciaires initié depuis 2010 a porté ses fruits en termes d’objectivation du secteur. Néanmoins, à ce jour les mécanismes de durabilité de l’expertise toujours fortement dépendante de l’expert CTB laissent planer de sérieux doutes sur la pérennité du processus pourtant reconnu pour son intérêt. Malgré les démarches réalisées par le Ministère de la Justice en 2013 et 2014, aucun statisticien de l’ISTEEBU n’a encore été détaché pour prendre le relai.

- Un processus de repositionnement de l’Inspection Générale de la Justice a été finalisé en 2014 en terme de vision, missions, élaboration d’un plan stratégique (avec l’appui du CFPJ) et de formation. Néanmoins, le changement en 2015 de Direction de l’IGJ et le défaut d’appuis extérieurs amoindrissent les effets attendus et ne permettent pas de confirmer la continuité de la dynamique engagée.

Archives après appui

Archives après appui

Le processus de coaching en archivage et le recrutement en 2013 d’un archiviste burundais par le ministère montre une prise de conscience dans la nécessité de conserver tant au niveau de l’ordre judiciaires les décisions de justice (et ainsi favoriser l’accueil et le renseignement des justiciables) mais également au niveau des services de soutien des documents clefs (notamment en ressources humaines ; dossiers du personnel au sein de la Direction de l’Organisation Judiciaire, de la Direction Générale des Affaires Pénitentiaires). Le projet espère que la dynamique créée perdurera du fait de ce coaching/ autonomisation/passation.

- Enfin, l’appui à la planification sectorielle réalisé en 2011 et 2012, la conduite d’une revue à mi-parcours en 2014 appuyée par la CTB a conduit, compte tenu du contexte de suspension, à une autonomisation du Ministère qui a réalisé sans aucun nouvel appui du projet une nouvelle politique sectorielle 2016-2020. Si l’exercice n’a, du fait du contexte pas été encore validé ou partagé, il démontre le renforcement de quelques « acteurs de changement » sur ce type d’exercice.

La réflexion autour d’une meilleure gestion administrative/financière et logistique n’a par contre pas  abouti dans le cadre du projet : un travail sur un nouvel organigramme organisationnel repositionnant le Ministère en appui à l’ordre judiciaire et la réalisation d’une étude de faisabilité pour la mise en place d’une DAF ont été réalisés mais ne constituent pas des éléments suffisants en termes de garanties de durabilité et d’ancrage.

OUTPUT 3 : Le fonctionnement de la chaine pénale est amélioré et la justice pénale répond mieux aux critères de justice pénale « humanisée/humanisante »

La création, fin 2013, d’une cellule de modernisation chargée de capitaliser les bonnes pratiques de gestion judiciaire, de stimuler le service public de la justice a été un point positif et prometteur. En 2014, coachés par l’équipe du projet, les membres de la cellule ont pu étendre à 1/3 du pays les pratiques sélectionnées, évaluées et ayant contribué à une amélioration de la justice en province. Néanmoins, le défaut de statut protecteur des membres de la cellule ou des personnes de références basées en provinces (jeux de mutations, départs etc) et l’absence de budget propre à cette nouvelle structure fragilise l’initiative pour le futur. Il faut noter en passant que depuis la création de la cellule de modernisation en octobre 2013, seule la présidente de la cellule n’a pas encore été changée.

Sur le plan des résultats concrets pour la population burundaise, nous relèverons que le travail effectué sur 6 provinces du pays permettait par année la libération de plus de 1000 personnes des cachots de police (du fait de détentions irrégulières ou arbitraires). D’avril 2015 à septembre 2015, alors que le projet avait suspendu tout appui actif par mesure de prudence, l’on recensait encore 50 personnes libérées par mois des cachots par le monitoring effectué par les experts du projet et les magistrats provinciaux. Par la suspension du projet en novembre 2015, le monitoring exercé s’est alors achevé et le projet ne dispose plus de vision sur la réalité terrain. Il faut noter aussi la réduction du délai de détention préventive qui était passé de 12 mois à 2 mois et celui de traitement des dossiers des détenus qui est passé de 25 à 3 mois.

Le travail réalisé sur le processus pénal de 2012 à 2014 avait conduit à une réduction importante du taux d’occupation des prisons mais aussi du ratio prévenus/condamnés incarcérés. En effet, en plus d’une surpopulation carcérale notable (259% en 2011) la majorité des personnes incarcérées étaient « en attente de jugement » (sous le régime du mandat d’arrêt provisoire ou de la détention préventive – statut de « prévenus » et non de condamnés). Or, dans un système fonctionnel, le ratio « normal » est inverse et les personnes présentes en détention sont des personnes qui ont vu leur dossier traité et leur condamnation fixée (justifiant la présence en prison ou alors libérées – sortant de prison). Le nombre de prévenus en attente de jugement (donc présumés innocents) en milieu carcéral est donc normalement inférieur au nombre de condamnés en milieu carcéral.  Des évolutions dans ce changement de ratio ont été constatées pendant la période de l’appui. Cela a changé compte tenu des troubles politico-sécuritaires de 2015. Les troubles sécuritaires, politiques et la suspension de l’intervention ont stoppé la capacité du projet à poursuivre le monitoring de ces données.

Détenus – prison de Bubanza - @R.Colfs

Détenus – prison de Bubanza - @R.Colfs

Les résultats obtenus contribuent fortement à la protection des droits des détenus. Il faut souligner que les visites des cachots suivies des libérations répondent non-seulement au droit à la liberté et à la sûreté de sa personne mais aussi au droit à la présomption d’innocence, d'être traduit dans le plus court délai devant l’autorité judiciaire à la prévention des disparitions forcées, de la torture et d’autres traitements cruels, inhumains et dégradants. Quant à la réduction du délai de traitement des dossiers des détenus, elle répond au droit d’être jugé dans un délai raisonnable.

OUTPUT 4 : La capacité institutionnelle et l’image de la Cour Suprême sont renforcés pour qu’elle assume mieux son rôle de garant d’un pouvoir judiciaire indépendant, performant (qualitatif et productif) et redevable

L’appui institutionnel fourni à la Cour Suprême de 2013 à 2015 a permis d’atteindre des résultats significatifs tant au niveau organisationnel par l’amélioration de l’efficacité des services de la Cour Suprême qu’au niveau de la qualité de rédaction des arrêts de la Cour. A noter que cette évolution est également le fruit des synergies établies avec la Cour de Cassation de Belgique via le partenariat SPF Justice/CTB initié en 2012.

- Résultats organisationnels, amélioration des services de la Cour Suprême :

Travail avec les greffiers pour améliorer la transmission des dossiers judiciaires

Travail avec les greffiers pour améliorer la transmission des dossiers judiciaires

Une analyse de la chaîne de traitement des dossiers à la CS (depuis l’introduction d’un recours devant la CS jusqu’au prononcé de l’arrêt et signification de la décision aux parties) a permis de travailler sur les étapes du cheminement des dossiers et de pointer les anomalies et les délais démesurés à chaque étape. Des changements ont été apportés afin de raccourcir les délais de traitement, passant ainsi d’une moyenne de 22 mois à une possibilité de traitement des dossiers en 6 mois.

Exemples :

  - réduction du délai d’attente des dossiers pour visa du Président CS à l’introduction de la requête: de 1 mois à 1 jour ;

  - délai de délibéré réduit de 30 ou 60 jours à 48h ; délais de mise en état des dossiers respectés et monitorés ; etc.

- Amélioration du service d’accueil des justiciables à la CS : formation des greffiers, organisation des registres d’accueil, accueil de 1ère et 2ème ligne,…

- Résultats quantitatifs en termes de réduction de l’arriéré judiciaire :

La CS est passée d’une situation d’accumulation constante de son arriéré (environ 220 dossiers entrants par mois contre 60 sortants, soit une accumulation de l’arriéré de 160 dossiers par mois) à une situation de gestion de l’arriéré (environ 80 dossiers entrants par mois contre 250 décisions rendues par mois, ce qui représente une diminution mensuelle de 170 dossiers). Pour reprendre la métaphore utilisée par un des deux magistrats experts de la Cour de Cassation qui a collaboré au travail, la CS a évolué « d’une situation d’indigestion à une situation de gestion des dossiers ».

- Résultats qualitatifs en termes de rédaction des arrêts en Cassation :

Les arrêts sont désormais rédigés selon un canevas commun, structuré, concis, permettant une meilleure lisibilité par les justiciables et un raisonnement juridique plus explicite et transparent (passage à 2-3 pages au lieu de 15 pages pour un arrêt)

- Résultats statistiques :

Une revue de la fiche statistique de la CS et des mécanismes de comptage, une amélioration du contrôle sur l’évolution de la situation de traitement des dossiers ont été conduites. Ceci a généré une augmentation du nombre de dossiers traités par mois par magistrat : passage de 6 dossiers à 20 par mois par magistrat.

- Résultats en termes de jurisprudence :

Une formation avec les juges belges aux techniques de sélection de jurisprudence a été conduite en 2014. La rédaction courant 2015 d’un recueil de jurisprudence suivant les normes de rédaction de résumés et de mots-clés selon une nomenclature internationale adoptée par la CS a été réalisée.

En outre, il faut noter la création d’un répertoire des arrêts de Cassation de la CS rassemblant copie de tous les arrêts de cassation prononcés par la Cour, ceci permettant à terme la sélection d’arrêts intéressants à publier comme jurisprudence.

Il est utile d’ajouter à ces résultats organisationnels imputables aux services de la Cour Suprême que la construction du nouveau bâtiment (chantier lancé fin 2013) s’achève en cette fin 2015 dans un contexte politico sécuritaire peu propice au développement d’une justice forte et indépendante.

Le bâtiment reflète pourtant, dans la disposition des services, la réflexion sur les flux d’accès des justiciables mais également dans son engagement écologique (ventilation naturelle, sonorisation spécifique) une véritable révolution organisationnelle.

Ainsi les justiciables bénéficient d’une zone d’accueil à côté de la salle des pas perdus pour une orientation plus professionnelle et un filtrage de l’accès aux magistrats (réflexion sur les mécanismes de réduction de la corruption passive), une salle de signification des jugements est dédiée pour accélérer le processus d’exécution des décisions de justice, des salles de délibérées garantissant la confidentialité des débats sont créées, des espaces d’archivage etc. Tout ceci contribuant à la protection du droit d’accès à la justice.

Compte tenu de la suspension du projet en novembre 2015, l’acquisition de mobilier a été également suspendue (suite à un marché infructueux et l’impossibilité de relancer un engagement).

Ceci laisse à l’équipe projet un sentiment d’inachevé car le mobilier aurait permis d’ancrer les nouvelles pratiques par une nouvelle Cour véritablement fonctionnelle.

### Dans quelle mesure l'intervention contribuera-t-elle à l'impact (impact potentiel) ?

Le contexte politique et sécuritaire qui prévaut fin 2015 n’est pas/plus favorable à l’atteinte de l’impact recherché dans le cadre du projet.

Néanmoins, certaines avancées techniques sont autant de jalons posés qui, dans une perspective future et si les acteurs de changement rencontrés sont préservés, pourront servir de base de renouveau du secteur.

Parmi ces résultats clairs de l’intervention notons que :

- Le Centre de Formation Professionnelle de la Justice a été redynamisé en quelques années et fait aujourd’hui référence dans le paysage formatif, et ce malgré le contexte global. Le fait que deux cohortes de magistrats ont été recrutées sur concours et une formée sur un an sont des signaux, symboles forts. Une offre de formation qualitative existe (formation initiale et continue), le Burundi a montré que ce type de recrutement transparent et au mérite était possible : si une volonté future forte d’assainir réellement la fonction publique et le secteur Justice venait à émerger dans le futur, cette expérience pionnière serait intéressante à ne pas oublier. Le CFPJ, par son action, contribue à l’indépendance de la magistrature et la mise en œuvre des Accords d’Arusha pour le développement du secteur justice/ gouvernance. Si un recrutement objectif et transparent ne résout pas tous les problèmes d’indépendance de la profession, ce sont des jalons indispensables (première étape) à terme pour sa réalisation.

- Les résultats assez rapides obtenus sur l’amélioration du traitement des dossiers pénaux et à moindre coût ont également prouvé qu’avec peu de moyens mais une forte volonté, redevabilité et rationalisation des résultats atteignables étaient possibles. Le mythe étant brisé, il revient aux autorités, à la société civile, à la population d’exiger dans le futur une justice de qualité et un respect des engagements internationaux.

- La contribution à la valorisation de la Cour Suprême a permis de constater (tant pour les magistrats que les justiciables) qu’une autre pratique de la Justice au Burundi était possible : il faudra une volonté politique forte mais aussi un combat incessant des acteurs judiciaires, des professionnels du droit mais de la population pour exiger une justice indépendante, forte, redevable.

L’évaluation mi-parcours réalisée en novembre 2014 avait d’ailleurs pu conclure (page 31 et suivantes du rapport d’évaluation) :

« Les résultats déjà obtenus ont eu de forts impacts sur les droits humains des justiciables, surtout des détenus, et reconnus dans la Constitution burundaise, le Code pénal et le Code de procédure pénale. Les réductions des délais, par exemple, répondent au droit d’être jugé dans un délai raisonnable ; et la présomption d’innocence. Les visites des cachots répondent non-seulement au droit d'être traduit dans le plus court délai devant un juge mais aussi aux obligations de l’Article 60 du Code de procédure pénale. Les visites ont aussi un rôle important à jouer dans la prévention des disparitions et de la torture et d’autres mauvais traitements. »

La réduction de la population carcérale a non seulement des effets immédiats concernant la liberté des individus, mais également sur tous les détenus, avec une amélioration dans des conditions de détention (qui d’ailleurs, dans des situations extrêmes, peuvent être considérées comme s’agissant de la torture), et des effets positifs sur la santé, et la dignité, socle de tous les droits humains. L’amélioration des délais de traitement des dossiers porte aussi sur l’obtention de la liberté provisoire ou conditionnelle. On ne peut pas sous-estimer les effets de cette liberté sur la cohésion familiale et sociale.

Au-delà des résultats directs sur le fonctionnement de la chaîne pénale, on peut également constater des impacts sur des dossiers de droit civil, notamment suite à une meilleure organisation des effectifs et des systèmes de gestion renforcés dans les greffes. Les résultats obtenus ont aussi apporté une plus grande valorisation ainsi qu’une auto-valorisation des effectifs, avec une plus grande motivation et qui a eu des effets multiplicateurs sur les rendements : par exemple des magistrats qui travaillent le weekend ou les soirs pour rattraper des arriérés.

Cet appui conduisant au respect des droits humains des justiciables, mais plus concrètement à la réduction des délais et à l’amélioration de la gestion des dossiers, a eu aussi une influence positive sur l’accès à la justice, qui est un droit fondamental essentiel, et un concept central dans le domaine de la justice et  qui se réfère au fait d’être entendu et défendu devant un tribunal compétent. En d’autres termes, l’accès à la justice est le mécanisme principal qui permet aux individus de faire valoir leurs droits.

L’appui aux greffes, aux parquets et aux tribunaux aura également des effets positifs potentiels sur la lutte anti-corruption : par exemple, une meilleure gestion des dossiers dans les greffes réduit considérablement les possibilités (et la tentation) de se faire monnayer « la recherche » des dossiers perdus.  Une meilleure organisation des effectifs, et notamment des magistrats, augmente la transparence dans la distribution des affaires et réduit par conséquent, les possibilités d’ « acheter » une décision favorable.

Ces effets auront aussi un impact indirect mais palpable sur le renforcement de la crédibilité et la fiabilité du système judiciaire et aussi sur l’indépendance de la justice. La création des « points d’accueil » dans les tribunaux, par exemple, n’a pas seulement créé un système de filtrage des dossiers améliorant ainsi l’efficacité du tribunal, mais aussi, elle a arrêté une pratique où les justiciables se rendaient directement au bureau du Président, créant ainsi une proximité compromettante et une justice perçue comme peu transparente ou neutre. On peut aussi constater que les activités, en renforçant le statut et les capacités techniques et professionnelles des magistrats, ont contribué à renforcer d’une certaine façon, une capacité d’indépendance. Elles pourront en partie combler les lacunes institutionnelles et constitutionnelles en ce qui concerne la séparation des pouvoirs. »

Si le projet s’achève dans un contexte 2015-2016 trouble et incertain, l’intervention aura démontré une chose simple mais cruciale pour le futur : il a été à un moment « T » possible de « bouger les lignes » à moindre coût, « rompre avec les mauvaises pratiques » et d’initier du changement de paradigmes pour une justice plus forte au service de la population. L’Etat de Droit ne peut passer que par une justice renforcée et indépendante. Les acteurs de changements qui ont concouru à ces résultats portent l’espoir d’un Burundi post-crise et d’une justice qui soit meilleure.

### Dans quelle mesure l'outcome a-t-il été atteint ? Expliquez

L’évaluation externe à mi-parcours réalisée en novembre 2014 a considéré pour rappel que (page 43/59) :

« L'intervention a pratiqué les principes d'une intervention apprenante en mettant en application des recommandations de l'évaluation de 2012, qui aussi a conclu que les ambitions exprimées dans le DTF n'étaient pas réalistes. Le projet a pu se réorienter et focaliser sur 4 volets avec des résultats assez concrets (indicateurs quantitatifs et qualitatifs).

Les effets sont mis en évidence avec les résultats de l'intervention: motivation et performance de l’équipe, meilleures conditions de travail, données sur ces performances disponibles et utilisées, une équipe de projet bien performante, etc. Les résultats finaux sont une amélioration de la situation des retenus et détenus au Burundi. »

Par ailleurs, à la question (annexe du rapport d’évaluation page 87/94) : au stade actuel de la mise en œuvre quelle est la probabilité que l’outcome soit réalisé ?» : il est répondu : « l’outcome (OS) est déjà là mais la question de la durabilité se pose. »

Cette analyse pré-crise de 2015 montre les réalisations et la pertinence des efforts engagés au niveau technique. Comme mentionné précédemment, malgré le contexte il a été possible de démontrer au cours des années de l’intervention que des changements accompagnés de résultats tant pour les magistrats que pour la population étaient possibles avec une volonté politique, des soutiens et une bonne coordination des acteurs du secteur. Le fait en renforcement des capacités que les activités ayant toutes été réalisées en coaching de proximité et en co production, les partenaires ont démontré qu’ils étaient capables de gérer tant les productions que les processus.

Néanmoins, si ces changements au niveau individuel et organisationnel ont été constatés, ils demeurent très faibles au niveau institutionnel (peu de protection, de mandats des acteurs de changement qui ont fait leur preuve, risques de mutations, de départs du secteur) ; le contexte politico-sécuritaire amoindrissant davantage les possibilités de continuité institutionnelle.

### Dans quelle mesure des outputs ont-ils été atteints ? Expliquez

La majorité des outputs (1, 3 et 4) a été atteinte, et ce, malgré un contexte de plus en plus complexe de 2013 à 2015. Pour l’output 2, le projet n’a pu mettre en place les réformes espérées du fait du contexte politique complexe et de l’impossibilité d’obtenir la tranche incitative en 2014 – ceci a eu un impact direct sur la non création d’une DAF, l’impossible réforme GRH. Le contexte sécuritaire et politique de 2015 a réduit les possibilités d’une remise des « produits du projet » de manière optimale notamment avec la suspension de projets comme l’apport en mobilier de la Cour Suprême, la construction du CFPJ, la possibilité d’organiser une formation initiale des magistrats pour la seconde promotion issue en 2015 du concours.

### Dans quelle mesure des outputs ont-ils contribué à l'atteinte de l'outcome ?

La stratégie de coaching de proximité mise en place sur chaque axe du projet a induit une forte appropriation de la part des équipes du CFPJ, de la Cour Suprême. Ceci a permis une démarche d’induction des changements et de prise de responsabilité des partenaires appuyés.

La limite de l’exercice, et elle est de taille,, réside sur l’assurance de maintien de ces « acteurs de changements » dans le futur. Les structures reposent encore au Burundi sur les hommes et les institutions sont, dans leur réalité, quasi-inexistantes. Des jalons ont été posés, mais très/trop fragiles pour gager d’une durabilité en dépit de la crise politico-sécuritaire issue du processus électoral de 2015.

### Appréciez les principaux facteurs d'influence. Quels ont été les enjeux majeurs rencontrés ? Comment l'intervention les a-t-elle pris en compte ?

Les facteurs politique et sécuritaire ont engendré la fin prématurée du projet avec un risque sur la pérennité de certains axes. Par exemple, cela a concrètement empêché la construction d’un Centre de formation physique à Ngozi, l’organisation de la deuxième formation initiale de la promotion 2015 des magistrats et la capacité de déploiement par les cadres du CFPJ pour conduire des évaluations d’impact de leurs formations.

L’impact sur le côté technique est donc notable.

En ce qui concerne l’appui aux institutions judiciaires, les monitorings détention se sont terminés sans garanties de durabilité pour l’après. Pour la Cour Suprême, la réception provisoire d’un bâtiment non équipé peut comporter un risque quant à l’affectation future du bâtiment. Par ailleurs, les mouvements de personnels judiciaires ont continué tout au long du projet à avoir un impact notable sur la continuité des dynamiques. Le changement récent de Président de la Cour Suprême qui pilotait les réformes en est une illustration montrant la fragilité des réformes conduites qui reposent énormément sur les personnes, acteurs de changement.

Pour chaque axe les effets ont été écourtés, suspendus par le contexte politique de 2015.

### Appréciez les résultats inattendus, tant positifs que négatifs

Dans l’analyse de l’atteinte des résultats il est important de noter que le projet n’a pas fonctionné en termes de « black box » et de mécanique A+B=C en delivery.

En matière de développement et d’institutionnalisation du Secteur Justice les dossiers sont identifiés avec les partenaires, les leviers d’évolution sont repérés et un travail de construction technique est enclenché. Pour le choix de tel ou tel dossier poussé à un temps « T » ou « mis en attente », le processus dépend de la maturation du dossier et de l’aval politique ou du moins décisionnaire donné. Les acteurs de changements identifiés sont autant d’atouts une fois convaincus et maitrisant les dynamiques pour porter ces réformes et faire emporter au sein de leur institution une adhésion. Ainsi, le technique nourrit le politique. L’impact dépend fortement donc du climat macro au-dessus de l’aspect purement technique.

Un des résultats positifs de l’expérience justice CTB Burundi est que les constructions élaborées et résultats obtenus dépassent dans leur reconnaissance les frontières. Le projet a été approché par des consultants et institutions œuvrant notamment au Mali et au Burkina Faso pour un partage des outils, processus développés dans le cadre du projet.

Au Burundi même certains partenaires ont également adhéré aux processus mis en œuvre, comme Avocats Sans Frontières qui allié avec la CTB et le CFPJ a pu développer un début d’institutionnalisation des référentiels « profession avocat ».

### Appréciez l'intégration des thèmes transversaux dans la stratégie d'intervention

La dimension genre a accompagné toutes les activités du projet en tant que variable prise en compte et transversale. Par exemple dans l’output 1, dans le cadre de l’appui au CFPJ, des discriminations positives ont été respectées (cf loi burundaise) pour assurer le positionnement des femmes à toutes les étapes des deux concours organisés en 2014 et en 2015 (30% minimum de femmes). L’environnement a été pris en compte sous l’aspect construction comme en atteste le nouveau bâtiment cour Suprême (briques sèches construites au Burundi, ventilation naturelle du bâtiment, acoustique étudiée pour éviter le recours aux instruments technologiques…).

### Dans quelle mesure le M&E, les activités de backstopping et/ou les audits ont-ils contribué à l'atteinte des résultats ? Comment les recommandations ont-elles été prises en considération ?

### Le backstopping qui a été essentiellement externe à la CTB (contrat consultance avec des experts en changements organisationnels et institutionnels et Justice) a largement contribué à l’effectivité du projet. En interpellant le projet sur la nécessité de redéfinir les éléments du cadre logique initial au DTF considéré comme non cohérent, en procédant à un appui stratégique à l’équipe projet, la réflexion a été portée plus loin.

### Les évaluations externes de démarrage et à mi-parcours ont été autant de regards extérieurs sur les avancées ou non du projet. S’en sont suivies de nouvelles-priorisations, changements au besoin. Le programme n’a néanmoins pas eu le temps d’intégrer les toutes dernières recommandations de l’évaluation à mi-parcours du projet AICP fin 2014 à cause de la situation de 2015.

Les recommandations élaborées ont fait l’objet de validation en SMCL et ont été suivies.

### Enfin, le partenariat SPF Justice Belge/CTB initié à partir de 2012 a permis une belle dynamique technique de s’instaurer : l’alliance de spécialistes de la gestion du changement (CTB) et une expertise technique pointue et valorisée institutionnellement auprès des partenaires (experts SPF plus crédibles que des consultants).

# Durabilité

Par son positionnement en appui aux institutions, aux côtés des acteurs de changement et en « coaching », le projet a maximisé les possibilités de durabilité technique des effets du projet.

Le CFPJ par exemple dispose désormais d’une équipe formée, autonome. Néanmoins, il revient aux instances nationales de valoriser ces avancées et de permettre la durabilité financière de ces structures et la stabilisation des ressources humaines renforcées. Si le Directeur du CFPJ dispose dans les textes d’un mandat de 4 ans, son équipe n’a qu’un statut soit de « conseillers ministériels détachés au CFPJ et donc sont susceptibles à n’importe quel moment d’être mutés. Il en va de même pour les juridictions appuyées, pour la cellule de modernisation, l’Inspection générale de la Justice ou même son département statistiques.

Si le projet s’achève l’on constate néanmoins que la valeur du travail fourni et la crédibilité acquise par les institutions partenaires créent un intérêt pour certains autres bailleurs de fonds qui, à la faveur d’un contexte politique et sécuritaire apaisé, pourront les soutenir.

A titre d’exemple, le CFPJ avait été approché par les Etats Unis, American Bar Association notamment au sujet de la formation des magistrats. La cellule de modernisation a été appuyée par le PNUD pour répliquer les actions produites dans les zones d’intervention CTB.

### Quelle est la viabilité économique et financière des résultats de l’intervention ? Quels sont les risques potentiels ? Quelles sont les mesures prises ?

Il est clair que s’il n’y a pas de budgétisation nationale ou de soutiens internationaux un fort risque de déperdition des acquis est possible. Malgré l’attention mise à une limitation des coûts des activités et réformes sans moyens elles seront au mieux postposées, gelées à de meilleurs temps et au pire oubliées.

### Quel est le degré d'appropriation de l'intervention par les groupes cibles et perdurera-t-elle au terme de l'assistance externe ? Quels sont les risques potentiels ? Quelles sont les mesures prises ?

La stratégie de coaching de proximité a induit une forte appropriation de la part des équipes des partenaires appuyés. Ceci a permis une démarche d’induction des changements et de prise de responsabilité de chacun.

La suspension pour cause de crise politique et sécuritaire est survenue en pleine période de capitalisation / renforcement des appropriations. Certaines activités implémentées risquent d’en pâtir. Un effort est donc particulièrement mis sur la documentation des processus de changement, capitalisation sur les actions et résultats.

### Quels ont été le niveau d’appui politique fourni et le degré d’interaction entre l'intervention et le niveau politique ? Quels sont les risques potentiels ? Quelles sont les mesures prises ?

Des dossiers techniques ont avancé avec un soutien politique, d’autres non. Lorsque l’aval politique a été donné l’on a constaté une nécessaire maturation longue des dossiers (notamment le dossier « concours magistrature » programmé depuis 2010 et figurant sur le DTF du projet. Une préparation optimale au niveau technique pour « rassurer le politique » est indispensable (approche « zéro erreur ou tâtonnement) pour faciliter la prise de décision. Un travail avec les acteurs de changements internes aux institutions qui ont pu emporter des appuis favorables politiques indispensables à ces changements est également un « ingrédient » clé. Dans un secteur souvent considéré comme délicat, dans un contexte de coopération politique complexe, des résultats ont été obtenus sans complaisance et en se concentrant sur les standards professionnels « Justice ». Des fenêtres d’opportunité ont été créées à force de persuasion, de démonstration des résultats intermédiaires atteints. La crédibilité technique est à ce sujet clé.

### Dans quelle mesure l'intervention a-t-elle positivement contribué à la capacité institutionnelle et de gestion ? Quels sont les risques potentiels ? Quelles sont les mesures prises ?

Des caps ont été passés pour certaines institutions appuyées telles que le CFPJ, l’IGJ ; la cellule de modernisation des services judiciaires et la Cour Suprême. Renforcées par des plans stratégiques et plan de renforcement des capacités pour atteindre leurs objectifs au-delà de la fin de l’appui CTB ou encore ayant démontré leur autonomie d’actions sur certaines réformes, un risque perdure sur la question de la stabilité des ressources humaines et des financements de ces institutions. Un plaidoyer a régulièrement été fait pour qu’une relève soit conduite en appui mais le contexte compliqué du Burundi en 2015 a mis en « gel » ces aspects. Le technique ne peut se substituer au politique quant aux responsabilités des conditions du développement.

# Apprentissage

## Enseignements tirés

Des problèmes de formulation du DTF ont été identifiés et un changement a été conduit et validé en cours de projet. Le temps du changement est souvent sous-estimé et les documents sont souvent rédigés en « inputs + blackbox = outputs » dans des logiques trop courtes. Trop peu de prise en considération des étapes jalonnant le changement sont effectuées. Il y a lieu dans des contextes d’Etats Fragiles de séquencer les processus et permettre une veille sur les évolutions/non évolutions vers les changements de pratiques professionnelles ou résultats.

Le pilotage du changement n’est nullement linéaire et demande un investissement dans le secteur identifié et certain. Trop souvent le projet a reçu des signaux contradictoires quant à l’engagement belge en soutien à la gouvernance (arrêt/continuité) et en particulier dans le secteur justice. Cela n’a pas affecté l’implication des équipes mais aurait pu atteindre la crédibilité des appuis.

Une vision et l’établissement de véritables « contrats de coopération » entre les Etats avec des engagements et responsabilités réciproques claires seraient un plus notable pour les techniciens. En outre, une meilleure compréhension politique des enjeux et mécaniques d’institutionnalisation post-conflit, de construction des Etats de Droits serait un appui réconfortant.

La valorisation des succès belges a été trop souvent minimisée voire limitée pour des raisons qui échappent à l’agenda des techniciens. Ces derniers ont souvent eu le sentiment que le travail collectif réalisé était plus reconnu en externe (autres bailleurs de fonds et partenaires techniques et financiers) qu’en interne.

Une des raisons avancées est peut-être la réforme de la coopération en cours où les rôles et synergies ambassade/attachés/coopérants sont en pleine redéfinition. L’absence pendant la totalité du projet de référent technique « Justice » au siège de la CTB n’a pas permis certains relais bruxellois de s’opérer et donc de renseigner de manière régulière sur les résultats et problèmes rencontrés.

Le backstopping externe du projet débuté en 2012 a été un souffle et appui important pour pallier ces lacunes. L’appui des experts SPF Justice belge également.

## Recommandations

| Recommandations | Source | Public cible |
| --- | --- | --- |
| Valoriser les résultats et processus d’accompagnement du changement opérés pour qu’une mémoire de l’expertise Belgo-burundaise dans le domaine perdure | Equipe projet – évaluation mi -parcours | CTB |
| De même valoriser les synergies SPF Justice/CTB dans cette même optique | Equipe projet - évaluation mi-parcours | CTB/DGD |
| Définir sur le long terme les priorités belges et burundaises dans les secteurs sélectionnés et parvenir à l’édiction de vrais contrats de coopération | Equipe projet | DGD |
| Définir une stratégie de travail spécifique aux Etats fragiles et à la place du secteur de la Justice / gouvernance au sein de ceux-ci | Equipe projet | CTB/DGD |
| Favoriser les approches multi-acteurs pour un appui holistique des défis du secteur | Equipe projet | DGD/CTB |
| Procéder à une réforme GRH fonction publique et justice permettant des recrutements sur poste objectifs et de qualité – c’est un prérequis pour des avancées institutionnelles. Limiter la gestion « personnelle » sur les fonctions qui génèrent des instabilités en renforcement des structures | Equipe projet - backstopping | Institutions burundaises |

# PARTIE 2 : Synthèse du monitoring (opérationnel)

# Suivi des décisions prises par la SMCL

Voir tableau page suivante

| N° | Décision SMCL | Période d'identification (mmm.aa) | Source* | Acteur | Action(s) | Resp. | Deadline | Avancement | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Accord modifications budgétaires AICP car défaut de réception des 900000 euros additionnels - transfert ligne construction CFPJ A0101 et ventilation activité projet et RH / RH ATI CFPJ et Cour Suprême prolongées jusqu'au 30/06/2015 / RH nationales équipe technique jusqu'au 30/09/2015 et Delco + RAFi à fin novembre 2016 | juin-15 | PV SMCL | SMCL Justice | projet modification budgétaire |  | 18/06/2015 |  | CLOSED |
| 2 | Accord proposition affectation RH et budgétaire des 900000 euros sur AICP proposés par DGD | mars-15 | PV SMCL | SMCL Justice | avenant Mini DTF validé en SMCL |  | 1/03/2015 | Non obtenu | CLOSED |
| 3 | Accord modifications budgétaires AICP / accord projet ventilation reliquats AIOJ et AJCO y inclus continuité RH ATI CFPJ et ATI CS jusqu'au 31/10/15 si reliquats obtenus / validation planification 2015 projet | nov-14 | PV SMCL | SMCL Justice | signature prolongation contrat ATI CS | RH | 15/12/2014 | effectué | CLOSED |
| 4 | Accord de prolonger le projet AICP au-delà de 48 mois prévus initialement et ce, dans le respect de la durée de la CS de 60 mois, jusqu'au 04/12/16 | Mars 2015 | PV SMCL |  |  |  |  |  | CLOSED |
| 3 | commentaires effectués par les membres de la SMCL sur MTR et rapport de résultat 2014 | mars-15 | PV SMCL | SMCL Justice | PV validé avec commentaires | PO | 1/03/2015 | Modifications réalisées | CLOSED |
| 6 | Accord ventilation reliquats Minirelex et Projet Parlement sur AICP | mars-14 | PV SMCL | SMCL Justice |  | PO | 15/01/2015 | échange de lettres réalisé et réceptionné | CLOSED |
| 7 | acceptation principe continuité RH (CFPJ) suite à décalage nouveau financement CAICP - prise en charge AICP pour 1 année | mai-14 | rapport opérationnel | SMCL Justice | modifications budgétaires attendues pour octobre 2014 | RAFI | 30/10/2014 | contrat ATI signé avec CTB Bruxelles 1 an de septembre 2014 à aout 2015 | CLOSED |
| 8 | information actualisation guide procédures programme justice | mai-14 | rapport opérationnel | SMCL Justice | diffusion équipe | RAFI | 7/07/2014 |  | CLOSED |
| 9 | changement résultats attendus et indicateurs projet AICP (pour coller avec la réalité et compiler les différentes décisions SMCL précédentes) | mai-14 | rapport opérationnel | SMCL Justice | adaptation MONOP et cadre logique | Delco | 30/06/2014 | effectué | CLOSED |
| 10 | accord prolongation contrat ATI institutionnel de juillet 2014 à décembre 2014 | mars-14 | PV SMCL | SMCL Justice | information Siège et avenant au contrat | PO | 1/04/2014 |  | CLOSED |
| 11 | Refus principe vente stock codes et lois et compléments par le CEDJ suite à sa demande | mai-14 | rapport opérationnel | SMCL Justice | lettre de notification décision SMCL au CEDJ | Delco | 15/06/2014 | effectué | CLOSED |
| 12 | acceptation (comme sous AIOJ) du mandat d'engagement et de paiement du DI central en cas d'absence des autres Dis | mai-14 | rapport opérationnel | SMCL Justice |  |  |  |  | CLOSED |
| 13 | validation rapport de résultats 2013 | mars-14 | PV SMCL | SMCL Justice | information Siège | PO | 1/04/2014 |  | CLOSED |
| 14 | validation modification budgétaire AICP du 27/03/2014 | mars-14 | PV SMCL | SMCL Justice | traduction budgétaire à effectuer | RAFI | 1/04/2014 |  | CLOSED |
| 15 | validation planification Q1 2014 projet AICP | mars-14 | PV SMCL | SMCL Justice |  |  |  |  | CLOSED |
| 16 | fin collaboration DI CEDJ actée par la SMCL au 31/03/2014 car compléments aux codes et lois lancés le 28/03/2014 | mars-14 | PV SMCL | SMCL Justice | notification le 31/03/14 au DI concerné | RH/DELCO | 31/03/2014 |  | CLOSED |
| 17 | Mutualisation ressources de l'équipe d'appui admin/fin/log entre projets Bonne Gouvernance, Marchés Publics et Justice (concerne Logisticien, chargé des marchés publics et FO) car RAFI sous ces 3 projets | nov-13 | audit | SMCL Justice | attente validation principe par deux autres SMCL | SMCL MP et BG | dec 2013 | décision SMCL justice effectuée le 04/11/13 en attente auters SMCL pour mutualisation | CLOSED |
| 18 | Acceptation processus clôture projet Centre Ouest (AJCO) et demande transfert reliquat d'environ 400.000 euros à AICPJ et actifs à AICPJ | nov-13 | rapport opérationnel | SMCL Justice | calcul définitif reliquat Centre Ouest | RAFI | 5/12/2013 | calcul provisoire effectué et présenté en SMCL de précloture | CLOSED |
| 19 | Prolongation contrat ATI appui post "Centre Ouest" | nov-13 | rapport opérationnel | SMCL Justice | avenant contrat ATI | Rep | 15/11/2013 | à suivre par la Rep et faire par HQ | CLOSED |
| 20 | Acceptation poste transversal AT Archivage GIDA 1/5 temps pour 2014 | nov-13 | rapport opérationnel | SMCL Justice | contrat ATI Archivage | Rep | 15/11/2013 | à suivre par la Rep et faire par HQ | CLOSED |
| 21 | Modification ligne budgétaire BDI0804711 acceptée en vue SLA entre BDI0804711 et BDI1006711 | nov-13 | rapport opérationnel | SMCL Justice | modification budgétaire à opérer | RAFI | 15/11/2013 |  | CLOSED |
| 22 | Transfert contrats 2 conseillers techniques et 4 conseillers provinciaux de AJCO à AICP | avr-13 | rapport opérationnel | SMCL Justice | avenant contrat CP et CT | Rep/Delco | 31/10/2013 |  | CLOSED |
| 23 | Validation rapport de clôture AIOJ | avr-13 | rapport opérationnel | SMCL Justice | signature Delco et DI | Delco/DI | 15/11/2014 | changement de Delco / signatures demandées à l'ancien Delco | CLOSED |
| 24 | accord de principe pour autoriser le projet AICP à réaliser des accords d'exécution (ENA, juridictions) | avr-13 | rapport opérationnel | SMCL Justice | travail sur réalisation accords exécution | Delco | 31/07/2013 | non effectué faute de temps - à reprendre par la nouvelle équipe | CLOSED |

# Dépenses au 30/04/2016

Taux de décaissement de l’intervention au 31/04/2016

| Source de financement | Budget cumulé | Dépenses réelles cumulées | Taux de déboursement cumulé | Commentaires et remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Contribution directe belge | 9.098.855,37 € | 7.018.265,93 € | 77% | La régie est 72% et la cogestion est à 83 % |
| Contribution du pays partenaire : locaux provinces (4 bureaux au sein des juridictions), local sur Bujumbura avec eau et électricité inclus) | Pas valorisé monétairement dans le DTF | Pas valorisé monétairement dans le DTF | Pas valorisé monétairement dans le DTF | Pas valorisé monétairement dans le DTF |
| Autre source : aucune | NA | NA | NA | NA |

# Personnel de l'intervention sous contrat au 31/01/2016

| Personnel (titre et nom) | Genre (H/F) | Durée de recrutement (dates début et fin) |
| --- | --- | --- |
| - Personnel national mis à disposition par le pays partenaire : - MINANI Edouard, Directeur CFPJ - BANGIRICENGE Agnès, secrétaire général de la CS - NDAYISHIMIYE Odette, Directrice générale du Ministère de la Justice - UWIMANA Marie Louise, Présidente de la cellule modernisation | H F F F | 28/01/2013 12/09/2013 28/01/2013 01/10/2013 |
| - Personnel d'appui, recruté localement par la CTB : - NSABIMANA Edouard, planton - NKUNZIMANA Alexis, chauffeur - NTAMBA Kevin, chauffeur - NDIKUMANA Phocas, chef charroi - MUSANIWABO Lieve, comptable - NIMUBONA Jeannette, secrétaire - NIYONZIMA Albert, logisticien - HARERIMANA Désiré, assistant archiviste - SABUBWA Mathias, ATN CFPJ - NDAYISHIMIYE Damien, chauffeur - KABERA Jean Claude, conseiller provincial - HAVYARIMANA Jean Pierre, conseiller provincial - NIYONKURU Milly Céleste, FO - BIGIRIMANA Godefroid, ATN statistique - NKENGURUTSE Alexis, conseiller technique | H H H H F F H H H H H H F H H | Date début contrat 02/05/2013 02/01/2013 02/01/2013 02/01/2013 16/09/2013 02/01/2013 02/01/2013 09/07/2012 19/07/2012 16/09/2013 01/12/2011 01/12/2011 13/08/2007 01/07/2012 17/01/2011 |
| - Personnel de formation, recruté localement : | NA | NA |
| - Personnel international (hors CTB) : | NA | NA |
| - Experts internationaux (CTB) : - OGER Anne Sophie, Delco - RODRIGUEZ Stéphanie, ATI - LEROY Joel, ATI - ANTONIOTTI Michèle, RAFI | F F H F |  |

# Marchés publics au 31/01/2016

Voir MONOP CTB Justice Q1 2016

# Accords d’exécution au 31/01/2016

| code budgétaire activité | Name of partner institution | Statut institution | Objet de l'Accord | Modalité de paiement | entrée en vigueur (date) | End date | Montant Total (€) | Montant en (devise locale) | Statut | Montant (€) | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A 03 01 | ARMP | Organisme public | Formation des membres de la cellule de gestion des marchés publics du Ministère de la Justice et les élus des administrations personnalisées du Ministère de la Justice | Paiement direct des factures | 1-01-2013 | 28-06-2013 | € 1.389 | BIF 2.500.008 | Clôturé | € 1.229 |  |
| A 02 02 | CFPJ | Organisme public | Réalisation de l'écriture du module de techniques d'enquête et d'instruction destinée à la formation initiale des magistrats supérieur | Tranche variable | 17-12-2013 | 1-07-2014 | € 2.644 | BIF 5.420.000 | Clôturé | € 403 | contrat annulé car nouveau contrat plus global "formation initiale magistrat" / pas de dépenses constatées sur ce contrat (longue durée réalisation des modules donc paiement seulement pour fin Q4 2014 et après) |
| A 02 02 | CFPJ | Organisme public | Réalisation de 15 modules de formation initiales - CFPJ | Tranche variable | 15-04-2014 | 31-08-2014 | € 15.085 | BIF 38.000.000 | Clôturé |  | contrat annulé car nouveau contrat plus global "formation initiale magistrat" / pas de dépenses constatées sur ce contrat (longue durée réalisation des modules donc paiement seulement pour fin Q4 2014 et après) |
| A 02 01 | CFPJ | Organisme public | Organisation du concours de la magistrature - CFPJ | Tranche variable | 15-04-2014 | 31-08-2014 | € 21.200 | BIF 44.520.000 | Clôturé | € 2.653 | clôturé - sous consommation accord - planification des besoins à améliorer pour un prochain accord - dépenses extra accord |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | € 1.541 |  |
| A 03 01/ A0302 | CFPJ | Organisme public | Mise en œuvre et finalisation du cadre général d'organisation de la formation professionnelle initiale pour les candidats magistrats des juridictions supérieures - CFPJ | Tranche variable | 1-11-2014 | 30-11-2015 | € 177.387 | BIF 354.773.272 | Clôturé | € 50.232 | ANO obtenu en octobre 2014 et accord signé en novembre 2014. En attente des pièces justificatives. |
| C 0201 | 4 tribunaux des provinces du CO + 2 provinces cellule de modernisation | Organisme public | Activités Appui Provinces | Tranche variable | 31-01-2015 | 1-06-2015 |  |  | Abandonné |  | pour janvier 2015 et sur 6 mois maximum - car pas de garantie pour continuité programme Justice + négociation avance ministère du carburant (en cours) |
| A 02 01 | CFPJ | Organisme public | Organisation du concours de la magistrature 2ème édition - CFPJ | Tranche variable | 15-04-2015 | 30-11-2015 |  | BIF 47.561.820 | Clôturé |  |  |
| Z_04_03 | ASF (Avocat Sans Frontières) | ONG internationale | Etude d'impact et sur les pratiques judiciaires des interventions de soutien à la demande et à l'offre de justice au Burundi | Remboursement | 1-05-2015 | 30-06-2015 |  |  | Abandonné |  |  |

# Équipements – Inventaire au 31/01/2016

| AGENCE BELGE DE DEVELOPPEMENT MINISTERE DE LA JUSTICE DU BURUNDI Projet « Appui Institutionnel Central et Périphérique au Ministère de la Justice BDI/1006711. |  |
| --- | --- |
| INVENTAIRE DES IMMOBILISES - AUTRES EQUIPEMENTS |  |  |  |  |  |  |
| No d'inventaire | Date d'achat | Description | Mode d'exécution | Location | Responsable | Observation (état condition, indiquer ici si le bien a été volé, perdu, etc…. Et le cas échéant la référence du document l'attestant |
| MOB/CTB/BDI1006711/08/001 | 12-12-2008 | Machine à relier | COGESTION | Archive | Albert | Bon état |
| MOB/CTB/BDI1006711/08/010 | 5-12-2008 | Bureau avec retour G17-601 | COGESTION | Secrétariat | Secrétariat | Bon état |
| MOB/CTB/BDI1006711/08/011 | 5-12-2008 | Bureau avec retour G17-601 | COGESTION | Logistique | Albert | Bon état |
| MOB/CTB/BDI1006711/08/012 | 5-12-2008 | Fauteuil de bureau ORA H/B | COGESTION | CFPJ | Mathias | Bon état |
| MOB/CTB/BDI1006711/10/016 | 26-02-2010 | table de bureau de 1,8 m | COGESTION | BPB | Bureau E1-09 | Bon état |
| MOB/CTB/BDI1006711/10/017 | 26-02-2010 | table de bureau de 1,8 m | COGESTION | BPB | Bureau E1-09 | Bon état |
| MOB/CTB/BDI1006711/10/020 | 3-03-2010 | Chaise visiteur | COGESTION | RAFI | Michèle | Bon état |
| MOB/CTB/BDI1006711/10/022 | 3-03-2010 | Chaise visiteurs | COGESTION | DELCO | Anne Sophie | Bon état |
| MOB/CTB/BDI1006711/10/023 | 3-03-2010 | Chaise visiteur | COGESTION | Logistique | Jeannette | Bon état |
| MOB/CTB/BDI1006711/10/024 | 3-03-2010 | Chaise visiteurs | COGESTION | DELCO | Anne Sophie | Bon état |
| MOB/CTB/BDI1006711/08/026 | 4-12-2008 | Water dispensor | COGESTION | Coordination | Services centraux du Mnistère de la Justice | Bon état |
| MOB/CTB/BDI1006711/09/027 | 20-04-2009 | Water dispensor | COGESTION | Cour Suprême | Agnès Bangiricenge | Bon état |
| MOB/CTB/BDI1006711/08/030 | 5-12-2008 | Bureau avec retour G17-601 | COGESTION | CFPJ | Mathias | Bon état |
| MOB/CTB/BDI1006711/10/033 | 3-03-2010 | Chaise visiteurs | COGESTION | Archiviste | Désiré | Bon état |
| MOB/CTB/BDI1006711/09/035 | 6-03-2009 | Etagères | COGESTION | CFPJ | Mathias | Bon état |
| MOB/CTB/BDI1006711/09/037 | 24-06-2009 | bureau 2025 | COGESTION | Comptabilité | Lieve | Bon état |
| MOB/CTB/BDI1006711/10/040 | 26-02-2010 | table de bureau de 1,8 m | COGESTION | DELCO | Anne Sophie | Bon état |
| MOB/CTB/BDI1006711/10/041 | 25-02-2010 | Etagères de bureau | COGESTION | Logistique | Jeannette | Bon état |
| MOB/CTB/BDI1006711/10/042 | 25-02-2010 | Etagères de bureau | COGESTION | DELCO | Anne Sophie | Bon état |
| MOB/CTB/BDI1006711/10/043 | 25-02-2010 | Etagères de bureau | COGESTION | Secrétariat | Secrétariat | Bon état |
| MOB/CTB/BDI1006711/10/047 | 3-03-2010 | Chaise visiteur | COGESTION | Logistique | Jeannette | Bon état |
| MOB/CTB/BDI1006711/10/070 | 5-07-2010 | Bureau en L de 3 tiroirs | COGESTION | RAFI | Michèle | Bon état |
| MOB/CTB/BDI1006711/10/071 | 5-07-2010 | Bureau en L de 3 tiroirs | COGESTION | CFPJ | Joel | Bon état |
| MOB/CTB/BDI1006711/10/072 | 5-07-2010 | Fauteuils en tissus | COGESTION | Archiviste | Désiré | Bon état |
| MOB/CTB/BDI1006711/10/075 | 5-07-2010 | Chaise visiteur | COGESTION | Secrétariat | Secrétariat | Bon état |
| MOB/CTB/BDI1006711/10/076 | 5-07-2010 | Chaise visiteur | COGESTION | Comptabilité | Milly | Bon état |
| MOB/CTB/BDI1006711/10/077 | 11-07-2010 | Armoire avec 2 portes battantes (30 classeurs) | COGESTION | DELCO | Anne Sophie | Bon état |
| MOB/CTB/BDI1006711/10/078 | 11-07-2010 | Classeur Métallique à 4 tiroirs | COGESTION | RAFI | Michèle | Bon état |
| MOB/CTB/BDI1006711/10/079 | 11-07-2010 | Haute armoire moyenne semi-ouvert | COGESTION | Secrétariat | Secrétariat | Bon état |
| MOB/CTB/BDI1006711/10/081 | 11-07-2010 | Armoire moyenne avec 2 portes battantes(30 classeurs) | COGESTION | Logistique | Albert | Bon état |
| MOB/CTB/BDI1006711/10/082 | 24-09-2010 | Fauteuil de bureau avec accoudoirs | COGESTION | DELCO | Anne Sophie | Bon état |
| MOB/CTB/BDI1006711/10/122 | 11-11-2010 | Chaise visiteur | COGESTION | CFPJ | Mathias | Bon état |
| MOB/CTB/BDI1006711/10/123 | 11-11-2010 | Chaise visiteur | COGESTION | CFPJ | Mathias | Bon état |
| MOB/CTB/BDI1006711/10/143 | 19-11-2010 | Tableau mural blanc | COGESTION | Corridor | Phocas | Bon état |
| MOB/CTB/BDI1006711/11/146 | 5-01-2011 | Etagère | COGESTION | Cave / Stock | Albert | Bon état |
| MOB/CTB/BDI1006711/11/148 | 5-01-2011 | Etagère | COGESTION | Cave / Stock | Albert | Bon état |
| MOB/CTB/BDI1006711/11/151 | 17-03-2011 | Coffre fort | COGESTION | RAFI | Michèle | Bon état |
| MOB/CTB/BDI1006711/11/156 | 10-11-2011 | bureau simples avec 1 bloc de 3 tiroirs | COGESTION | Comptabilité | Milly | Bon état |
| MOB/CTB/BDI1006711/09/163 | 10-11-2009 | Etagère | COGESTION | Stock / haut | Albert | Bon état |
| MOB/CTB/BDI1006711/10/165 | 18-04-2010 | Ventilatteur | COGESTION | CFPJ | Mathias | Bon état |
| MOB/CTB/BDI1006711/10/167 | 18-04-2010 | Ventilatteur | COGESTION | CFPJ | Joel | Bon état |
| MOB/CTB/BDI1006711/13/258 | 4-03-2013 | Table de conférence | Cogestion | BPB | Salle de réunion | Bon état |
| MOB/CTB/BDI1006711/13/259 | 4-03-2013 | Table de conférence | Cogestion | BPB | Salle de réunion | Bon état |
| MOB/CTB/BDI1006711/13/260 | 4-03-2013 | Chaise | Cogestion | BPB | Salle de réunion | Bon état |
| MOB/CTB/BDI1006711/13/261 | 4-03-2013 | Chaise | Cogestion | BPB | Salle de réunion | Bon état |
| MOB/CTB/BDI1006711/13/262 | 4-03-2013 | Chaise | Cogestion | BPB | Salle de réunion | Bon état |
| MOB/CTB/BDI1006711/13/263 | 4-03-2013 | Chaise | Cogestion | BPB | Salle de réunion | Bon état |
| MOB/CTB/BDI1006711/13/264 | 4-03-2013 | Chaise | Cogestion | BPB | Salle de réunion | Bon état |
| MOB/CTB/BDI1006711/13/265 | 4-03-2013 | Chaise | Cogestion | BPB | Salle de réunion | Bon état |
| MOB/CTB/BDI1006711/13/266 | 4-03-2013 | Chaise | Cogestion | BPB | Salle de réunion | Bon état |
| MOB/CTB/BDI1006711/13/267 | 4-03-2013 | Chaise | Cogestion | BPB | Salle de réunion | Bon état |
| MOB/CTB/BDI1006711/13/268 | 4-03-2013 | Chaise | Cogestion | BPB | Salle de réunion | Bon état |
| MOB/CTB/BDI1006711/13/269 | 4-03-2013 | Chaise | Cogestion | BPB | Salle de réunion | Bon état |
| MOB/CTB/BDI1006711/13/270 | 4-03-2013 | Chaise | Cogestion | BPB | Salle de réunion | Bon état |
| MOB/CTB/BDI1006711/13/271 | 4-03-2013 | Chaise | Cogestion | BPB | Salle de réunion | Bon état |
| MOB/CTB/BDI1006711/13/272 | 4-03-2013 | Chaise | Cogestion | BPB | Salle de réunion | Bon état |
| MOB/CTB/BDI1006711/13/273 | 4-03-2013 | Chaise | Cogestion | BPB | Salle de réunion | Bon état |
| MOB/CTB/BDI1006711/13/274 | 4-03-2013 | Chaise | Cogestion | BPB | Salle de réunion | Bon état |
| MOB/CTB/BDI1006711/13/275 | 4-03-2013 | Chaise | Cogestion | BPB | Salle de réunion | Bon état |
| MOB/CTB/BDI1006711/13/276 | 4-03-2013 | Chaise | Cogestion | BPB | Salle de réunion | Bon état |
| MOB/CTB/BDI1006711/13/277 | 4-03-2013 | Chaise | Cogestion | BPB | Salle de réunion | Bon état |
| MOB/CTB/BDI1006711/14/453 | 10-01-2014 | Etagère | Régie | CFPJ | Joel | Bon état |
| MOB/CTB/BDI1006711/13/454 | 14-11-2013 | Bureau | Régie | Logistique | Phocas | Bon état |
| MOB/CTB/BDI1006711/13/455 | 14-11-2013 | Bureau | Régie | BPB | Bureau E1-09 | Bon état |
| MOB/CTB/BDI1006711/13/456 | 14-11-2013 | Bureau | Régie | BPB | Bureau E1-09 | Bon état |
| MOB/CTB/BDI1006711/13/457 | 14-11-2013 | Bureau | Régie | BPB | Bureau E1-09 | Bon état |
| MOB/CTB/BDI1006711/13/458 | 14-11-2013 | Bureau | Régie | Logistique | Jeannette | Bon état |
| MOB/CTB/BDI1006711/13/460 | 14-11-2013 | Chaise | Régie | Secrétariat | Secrétariat | Bon état |
| MOB/CTB/BDI1006711/13/461 | 14-11-2013 | Chaise | Régie | BPB | Bureau E1-09 | Bon état |
| MOB/CTB/BDI1006711/13/462 | 14-11-2013 | Chaise | Régie | BPB | Bureau E1-09 | Bon état |
| MOB/CTB/BDI1006711/13/463 | 14-11-2013 | Chaise | Régie | BPB | Bureau E1-09 | Bon état |
| MOB/CTB/BDI1006711/13/464 | 14-11-2013 | Chaise | Régie | Logistique | Albert | Bon état |
| MOB/CTB/BDI1006711/14/469 | 31-01-2014 | Foreuse | Régie | BPB | Phocas | Bon état |
| MOB/CTB/BDI1006711/14/470 | 27-03-2014 | Fauteuils en mèche | Régie | Logistique | Jeannette | Bon état |
| MOB/CTB/BDI1006711/14/471 | 27-03-2014 | Fauteuils en mèche | Régie | Comptabilité | Lieve | Bon état |
| MOB/CTB/BDI1006711/14/472 | 21-04-2014 | Chaise | Régie | Archive | Edouard | Bon état |
| MOB/CTB/BDI1006711/14/473 | 21-04-2014 | Chaise | Régie | Logistique | Phocas | Bon état |
| MOB/CTB/BDI1006711/14/474 | 21-04-2014 | Chaise | Régie | Archive | Edouard | Bon état |
| MOB/CTB/BDI1006711/14/475 | 21-04-2014 | Chaise | Régie | Comptabilité | Milly | Bon état |
| MOB/CTB/BDI1006711/14/484 | 7-10-2014 | Table | Régie | Sécretariat | Secrétariat | Bon état |
| MOB/CTB/BDI1006711/14/488 | 6-03-2015 | Souffleur | Régie | Logistique | Albert | Bon état |
| MOB/CTB/BDI1006711/15/561 | 7-10-2014 | Etagère | Régie | Cantine | Edouard | Bon état |
| MOB/CTB/BDI1006711/13/562 | 10-01-2014 | Etagère | Régie | BPB | Archive | Bon état |
| MOB/CTB/BDI1006711/13/563 | 10-01-2014 | Etagère | Régie | BPB | Archive | Bon état |
| MOB/CTB/BDI1006711/13/564 | 10-01-2014 | Etagère | Régie | BPB | Archive | Bon état |
| MOB/CTB/BDI1006711/13/565 | 10-01-2014 | Etagère | Régie | BPB | Archive | Bon état |
| MOB/CTB/BDI1006711/13/566 | 10-01-2014 | Etagère | Régie | BPB | Archive | Bon état |
| MOB/CTB/BDI1006711/13/567 | 10-01-2014 | Etagère | Régie | BPB | Archive | Bon état |
| MOB/CTB/BDI1006711/12/568 | 12-12-2013 | Etagère | Régie | BPB | Archive | Bon état |
| MOB/CTB/BDI1006711/13/569 | 14-11-2013 | Bureau | Régie | BPB | Desiré | Bon état |
| MOB/CTB/BDI1006711/08/570 | 3-12-2008 | Etagères | COGESTION | Cave / Stock | Albert | Bon état |
| MOB/CTB/BDI1006711/08/571 | 5-12-2008 | Fauteuil de bureau ORA H/B | COGESTION | CFPJ | Joel | Bon état |
| MOB/CTB/BDI1006711/11/572 | 6-11-2013 | Chevalet démontable | Cogestion | CFPJ | Mathias | Bon état |
| MOB/CTB/BDI1006711/11/573 | 6-11-2013 | Chevalet démontable | Cogestion | CFPJ | Mathias | Bon état |
| MOB/CTB/BDI1006711/11/574 | 28-11-2013 | Tableau mural blanc | Cogestion | CFPJ | Mathias | Bon état |
| MOB/CTB/BDI1006711/11/575 | 28-11-2013 | Tableau mural blanc | Cogestion | CFPJ | Mathias | Bon état |
| MOB/CTB/BDI1006711/11/576 | 27-11-2013 | Climatiseur | Regie | DELCO | Anne Sophie | Bon état |
| MOB/CTB/BDI1006711/10/577 | 19-11-2010 | Chevalet | COGESTION | BPB | Salle de réunion | Bon état |
| MOB/CTB/BDI1006711/10/578 | 19-11-2010 | Chevalet | COGESTION | BPB | Salle de réunion | Bon état |
| MOB/CTB/BDI1006711/10/581 | 10-11-2011 | Petit Bureau | Régie | Comptabilité | Milly | Bon état |
| MOB/CTB/BDI1006711/10/582 | 10-11-2011 | Petite Etagère | Régie | BPB | Lieve | Bon état |
| MOB/CTB/BDI1006711/10/583 | 7-08-2014 | Petite Bureau avec deux portes battantes | Régie | BPB | Bureau E1-09 | Bon état |
| MOB/CTB/BDI1006711/10/584 | 6-12-2008 | Water dispensor | Régie | BPB | Albert | Bon etat |
| MOB/CTB/BDI1006711/10/585 | 7-12-2008 | Water dispensor | COGESTION | CFPJ | Mathias | Bon etat |
| MOB/CTB/BDI1006711/13/586 | 14-02-2013 | Water dispensor | COGESTION | DGAP | Directeur Général | Bon etat |
| MOB/CTB/BDI1006711/13/587 | 14-02-2013 | Water dispensor | COGESTION | Ministère | Directeur Général | Bon etat |
| MOB/CTB/BDI1006711/13/588 | 14-02-2013 | Water dispensor | COGESTION | Inspection Général | Inspecteur Général | Bon etat |
| MOB/CTB/BDI0804711/11/186 | 8-02-2012 | Water dispensor | COGESTION | CP Bubanza | Stock /cave | Bon état |
| MOB/CTB/BDI0804711/11/187 | 8-02-2012 | Water dispensor | COGESTION | CP Muramvya | Stock /cave | Bon état |
| MOB/CTB/BDI0804711/13/358 | 2-04-2013 | Etagère | COGESTION | BPB | Bureau E1-09 | Bon état |
| MOB/CTB/BDI0804711/13/359 | 2-04-2013 | Etagère | COGESTION | Bureau comptabilité | Lieve | Bon état |
| MOB/CTB/BDI0804711/13/504 | 12-12-2013 | Etagère | Cogestion | Bureau comptabilité | Lieve | Bon état |
| MOB/CTB/BDI0804711/13/508 | 18-10-2013 | Chaise | Regie | BPB | Michèle | Bon état |
| MOB/CTB/BDI0804711/13/509 | 18-10-2013 | Chaise | Regie | Statistique | Godefroid | Bon état |
| MOB/CTB/BDI1006711/14/589 | 6-03-2015 | Souffleur | Régie | Logistique | Albert | Bon état |
| INF/CTB/BDI1006711/08/009 | 4-12-2008 | Ecran de projection | COGESTION | BPB | Salle de réunion | Bon état |
| INF/CTB/BDI1006711/09/016 | 9-04-2009 | Imprimante HP Deskjet 2560 | COGESTION | Coordination | Stock /cave | Manque Tonner |
| INF/CTB/BDI1006711/09/021 | 27-04-2009 | Equipement internet (23 dbi bridge ponynt CPE with RB 433, R52H radio card, PoE and Power Adapter) | COGESTION | BPB | Secrétariat | Bon état |
| INF/CTB/BDI1006711/09/022 | 25-05-2009 | Switch 10/100 8 ports | COGESTION | BPB | Secrétariat | Bon état |
| INF/CTB/BDI1006711/09/027 | 25-05-2009 | Routeurs WIFI DLINK DIR-300 | COGESTION | BPB | Godefroid / Statistique | Bon état |
| INF/CTB/BDI1006711/09/028 | 25-05-2009 | Routeurs WIFI DLINK DIR-300 | COGESTION | BPB | Secrétariat | Bon état |
| INF/CTB/BDI1006711/09/029 | 25-05-2009 | Routeurs WIFI DLINK DIR-300 | COGESTION | BPB | Stock /cave | Bon état |
| INF/CTB/BDI1006711/09/030 | 25-05-2009 | Routeurs WIFI DLINK DIR-300 | COGESTION | BPB | Secrétariat | Bon état |
| INF/CTB/BDI1006711/10/032 | 24-02-2010 | Lap top HP | COGESTION | BPB | Edouard | Bon état |
| INF/CTB/BDI1006711/10/033 | 24-02-2010 | Lap top HP PROBOO K4515 | COGESTION | Cour Suprême | Agnès Bangiricenge | Bon état |
| INF/CTB/BDI1006711/10/034 | 24-02-2010 | Imprimante HP LASERJET 1005 | COGESTION | BPB | Stock /cave | Bon état |
| INF/CTB/BDI1006711/10/037 | 24-02-2010 | Lap Top HP | COGESTION | BPB | Stock /cave | Mauvais état |
| INF/CTB/BDI1006711/10/039 | 3-05-2010 | Ordinateur portable HP Compaq 610 | COGESTION | BPB | Godefroid | Bon état |
| INF/CTB/BDI1006711/10/042 | 3-05-2010 | Ordinateur portable HP Compaq 610 N° de série CNU0050X4T | COGESTION | RT | Inspection Général | Bon état |
| INF/CTB/BDI1006711/10/044 | 3-05-2010 | Ordinateur portable HP Compaq 610 N° de série CNU 1070JQY | COGESTION | Point Focal Infrastructure | Gaspard | Bon état |
| INF/CTB/BDI1006711/10/045 | 3-05-2010 | Ordinateur portable HP Compaq 610 N° de série CNU0050Y79 | COGESTION | Point Focal orientation de la lettre politique foncière | Salvator Doyidoyi | Bon état |
| INF/CTB/BDI1006711/10/046 | 3-05-2010 | Ordinateur portable HP Compaq 610 N° de série CNU0050Y3F | COGESTION | Point Focal Finance Publique | Aline Niyoyunguruza | Bon état |
| INF/CTB/BDI1006711/10/086 | 7-07-2010 | Disque dur externe LG 500 GO | COGESTION | BPB | Anne Sophie | Bon état |
| INF/CTB/BDI1006711/09/087 | 25-08-2009 | Ordinateur portable TOSHIBA L305 | COGESTION | BPB | Albert | Bon état |
| INF/CTB/BDI1006711/10/088 | 23-12-2010 | Ordinateur portable (Compaq 620 hp) | COGESTION | Statistiques | Godefroid | Bon état |
| INF/CTB/BDI1006711/11/118 | 4-04-2011 | Imprimante laserjet 1102 | Régie | CFPJ | Joel | Bon état |
| INF/CTB/BDI1006711/11/119 | 24-05-2011 | Lap top TOSHIBA sattelite C660-10d | COGESTION | Point focal mineur | Bizimana Bernard (PGR) | Bon état |
| INF/CTB/BDI1006711/13/129 | 27-05-2013 | Disque dur externe | Régie | Statistique | Godefroid | Bon état |
| INF/CTB/BDI1006711/13/130 | 30-12-2013 | Ordinateur Portable | Régie | Secrétariat | Jeannette | Ecran en panne |
| INF/CTB/BDI1006711/13/131 | 30-12-2013 | Ordinateur Portable | Régie | DELCO | Anne Sophie | Bon état |
| INF/CTB/BDI1006711/13/132 | 30-12-2013 | Ordinateur Portable | Régie | Comptabilité | Milly | Bon état |
| INF/CTB/BDI1006711/13/133 | 30-12-2013 | Ordinateur Portable | Régie | CFPJ | Joel | Mauvais état |
| INF/CTB/BDI1006711/13/134 | 30-12-2013 | Ordinateur Portable | Régie | BPB | Stock/ Cave | Mauvais état |
| INF/CTB/BDI1006711/13/136 | 30-12-2013 | Ordinateur Portable | Régie | BPB | Stock /cave | Ecran en mauvais état |
| INF/CTB/BDI1006711/13/137 | 30-12-2013 | Ordinateur Portable | Régie | BPB | Phocas | Bon état |
| INF/CTB/BDI1006711/14/138 | 30-12-2013 | Lap Top DELL | Régie | BPB | Lieve | Bon état |
| INF/CTB/BDI1006711/14/142 | 13-12-2013 | Onduleur | Régie | BPB | Secrétariat | Bon état |
| INF/CTB/BDI1006711/14/144 | 13-12-2013 | Onduleur | Régie | BPB | Anne Sophie | Bon état |
| INF/CTB/BDI1006711/14/154 | 12-05-2014 | Imprimante réseau A4 HP Laserjet Pro 400 | COGESTION | BPB | Michèle | Bon état |
| INF/CTB/BDI1006711/14/155 | 12-05-2014 | Imprimante réseau A4 HP Laserjet Pro 400 | COGESTION | BPB | Stéphanie | Bon état |
| INF/CTB/BDI1006711/14/158 | 19-05-2014 | Stabilisateur 2000 VA | COGESTION | BPB | Secrétariat | Bon état |
| INF/CTB/BDI1006711/14/162 | 21-04-2014 | Vidéo projecteur | COGESTION | CFPJ | Mathias | Bon état |
| INF/CTB/BDI1006711/14/163 | 21-04-2014 | Ecran Trépied 1m80x1m80 | COGESTION | CFPJ | Mathias | Bon état |
| INF/CTB/BDI1006711/14/164 | 21-04-2014 | Lampe de recharge pour projecteur | COGESTION | CFPJ | Mathias | Bon état |
| INF/CTB/BDI1006711/14/169 | 5-05-2014 | Vidéo projecteur | Regie | BPB | Secrétariat | Bon état |
| INF/CTB/BDI1006711/14/173 | 7-07-2014 | Kyocera FS-6530MFP | COGESTION | BPB | Secrétariat | Bon état |
| INF/CTB/BDI1006711/14/174 | 13-12-2014 | Clavier azerty | Regie | Comptabilité | Milly | Bon état |
| INF/CTB/BDI1006711/14/175 | 13-12-2014 | Clavier azerty | Regie | BPB | Michèle | Bon état |
| INF/CTB/BDI1006711/14/176 | 3-06-2013 | Ordinateur portable | Regie | BPB | Anne Sophie | Batterie en mauvais état |
| INF/CTB/BDI1006711/14/177 | 13-12-2014 | Support ordinateur | Regie | BPB | Michèle | Bon état |
| INF/CTB/BDI1006711/15/202 | 18-05-2015 | Ordinateur DELL E5550 | Regie | BPB | Stéphanie | Bon état |
| INF/CTB/BDI1006711/15/203 | 18-05-2015 | Ordinateur DELL E5550 | Regie | BPB | Stock /cave | Bon état |
| INF/CTB/BDI1006711/15/204 | 18-05-2015 | Ordinateur DELL E5550 | Regie | BPB | Stock /cave | Bon état |
| INF/CTB/BDI1006711/15/205 | 18-05-2015 | Ordinateur DELL E5550 | Regie | BPB | Stock /cave | Bon état |
| INF/CTB/BDI1006711/15/206 | 22-05-2015 | Ordinateur DELL E5550 | cogestion | BPB | Stock /cave | Bon état |
| INF/CTB/BDI1006711/15/207 | 22-05-2015 | Ordinateur DELL E5550 | cogestion | BPB | Stock /cave | Bon état |
| INF/CTB/BDI1006711/15/208 | 22-05-2015 | Ordinateur DELL E5550 | cogestion | BPB | Stock /cave | Bon état |
| INF/CTB/BDI1006711/15/209 | 22-05-2015 | Ordinateur DELL E5550 | cogestion | BPB | Stock /cave | Bon état |
| INF/CTB/BDI1006711/15/210 | 9-07-2015 | Calculatrice à ruban | Régie | BPB | Comptabilité | Bon état |
| INF/CTB/BDI1006711/12/216 | 27-03-2012 | Imprimante Etiquette BROTHER ,connectable PC | Regie | BPB | Jeannette | Bon état |
| INF/CTB/BDI1006711/12/246 | 27-03-2012 | Scanneur | REGIE | BPB | Stock /cave | Bon état |
| INF/CTB/BDI1006711/10/248 | 3-05-2010 | Ordinateur portable HP Compaq 610 | Regie | BPB | Mathias | Bon état |
| INF/CTB/BDI1006711/10/249 | 3-05-2010 | Ordinateur portable HP Compaq 610 | Regie | BPB | Désiré | Bon état |
| INF/CTB/BDI1006711/10/252 | 23-10-2012 | Camera TOSHIBA | Regie | BPB | Stock /cave | Bon état |
| INF/CTB/BDI1006711/10/253 | 23-10-2012 | Camera TOSHIBA | Regie | BPB | Stock /cave | Bon état |
| INF/CTB/BDI1006711/10/254 | 23-10-2012 | Trepied pour Camera TOSHIBA | Regie | BPB | Stock /cave | Bon état |
| INF/CTB/BDI1006711/10/255 | 23-10-2012 | Trepied pour Camera TOSHIBA | Regie | BPB | Stock /cave | Bon état |
| INF/CTB/BDI1006711/14/258 | 13-12-2014 | Ecran Philips | Regie | BPB | Bureau /DELCO | Bon état |
| INF/CTB/BDI1006711/14/259 | 13-12-2014 | Kinsington Support ordi | Regie | BPB | Bureau / DELCO | Bon état |
| INF/CTB/BDI1006711/14/260 | 13-12-2014 | Kinsington station Acc,USB3,0 | Regie | BPB | Bureau / DELCO | Bon état |
| INF/CTB/BDI1006711/15/261 | 21-08-2015 | NAS 2.7 TB. Synology DS214 | Regie | BPB | Secrétariat | Bon état |
| INF/CTB/BDI1006711/09/264 | 25-05-2009 | Routeurs WIFI DLINK DIR-300 | Cogestion | BPB | Stock /cave | Bon état |
| INF/CTB/BDI1006711/09/265 | 25-05-2009 | Routeurs BELKIN | Cogestion | BPB | Stock /cave | Bon etat |
| INF/CTB/BDI1006711/09/016 | 9-04-2009 | Imprimante HP Deskjet 2560 | COGESTION | Coordination | Stock /cave | Manque Tonner |
| INF/CTB/BDI1006711/09/021 | 27-04-2009 | Equipement internet (23 dbi bridge ponynt CPE with RB 433, R52H radio card, PoE and Power Adapter) | COGESTION | BPB | Secrétariat | Bon état |
| INF/CTB/BDI1006711/09/022 | 25-05-2009 | Switch 10/100 8 ports | COGESTION | BPB | Secrétariat | Bon état |
| INF/CTB/BDI1006711/09/028 | 25-05-2009 | Routeurs WIFI DLINK DIR-300 | COGESTION | BPB | Secrétariat | Bon état |
| INF/CTB/BDI1006711/09/029 | 25-05-2009 | Routeurs WIFI DLINK DIR-300 | COGESTION | BPB | Stock /cave | Bon état |
| INF/CTB/BDI1006711/09/030 | 25-05-2009 | Routeurs WIFI DLINK DIR-300 | COGESTION | BPB | Secrétariat | Bon état |
| INF/CTB/BDI1006711/10/034 | 24-02-2010 | Imprimante HP LASERJET 1005 | COGESTION | BPB | Stock /cave | Bon état |
| INF/CTB/BDI1006711/10/037 | 24-02-2010 | Lap Top HP | COGESTION | BPB | Stock /cave | Mauvais état |
| INF/CTB/BDI1006711/10/042 | 3-05-2010 | Ordinateur portable HP Compaq 610 N° de série CNU0050X4T | COGESTION | RT | Stock /cave | Bon état |
| INF/CTB/BDI1006711/13/130 | 7-06-2013 | Ordinateur Portable | Régie | Secrétariat | Jeannette | Ecran en panne |
| INF/CTB/BDI1006711/13/134 | 7-06-2013 | Ordinateur Portable | Régie | BPB | Stock /cave | Mauvais état |
| INF/CTB/BDI1006711/13/136 | 7-06-2013 | Ordinateur Portable | Régie | BPB | Secrétariat | Ecran en mauvais état |
| INF/CTB/BDI1006711/14/158 | 19-05-2014 | Stabilisateur 2000 VA | COGESTION | BPB | Secrétariat | Bon état |
| INF/CTB/BDI1006711/14/169 | 5-05-2014 | Vidéo projecteur | Regie | BPB | Secrétariat | Bon état |
| INF/CTB/BDI1006711/14/173 | 7-07-2014 | Kyocera FS-6530MFP | COGESTION | BPB | Secrétariat | Bon état |
| INF/CTB/BDI1006711/15/203 | 18-05-2015 | Ordinateur DELL E5550 | Regie | BPB | Stock /cave | Bon état |
| INF/CTB/BDI1006711/15/204 | 18-05-2015 | Ordinateur DELL E5550 | Regie | BPB | Stock /cave | Bon état |
| INF/CTB/BDI1006711/15/205 | 18-05-2015 | Ordinateur DELL E5550 | Regie | BPB | Stock /cave | Bon état |
| INF/CTB/BDI1006711/15/206 | 22-05-2015 | Ordinateur DELL E5550 | cogestion | BPB | Stock /cave | Bon état |
| INF/CTB/BDI1006711/15/207 | 22-05-2015 | Ordinateur DELL E5550 | cogestion | BPB | Stock /cave | Bon état |
| INF/CTB/BDI1006711/15/208 | 22-05-2015 | Ordinateur DELL E5550 | cogestion | BPB | Stock /cave | Bon état |
| INF/CTB/BDI1006711/15/209 | 22-05-2015 | Ordinateur DELL E5550 | cogestion | BPB | Stock /cave | Bon état |
| INF/CTB/BDI1006711/12/216 | 2-04-2013 | Imprimante Etiquette BROTHER ,connectable PC | Regie | BPB | Jeannette | Bon état |
| INF/CTB/BDI1006711/12/246 | 27-03-2012 | Scanneur | REGIE | BPB | Stock /cave | Bon état |
| INF/CTB/BDI1006711/10/252 | 3-05-2010 | Camera TOSHIBA | Regie | BPB | Stock /cave | Bon état |
| INF/CTB/BDI1006711/10/253 | 3-05-2010 | Camera TOSHIBA | Regie | BPB | Stock /cave | Bon état |
| INF/CTB/BDI1006711/10/254 | 3-05-2010 | Trépied pour Camera TOSHIBA | Regie | BPB | Stock /cave | Bon état |
| INF/CTB/BDI1006711/10/255 | 3-05-2010 | Trépied pour Camera TOSHIBA | Regie | BPB | Stock /cave | Bon état |
| MOB/CTB/BDI0804711/11/016 | 1-09-2011 | Distributeur d'eau | COGESTION | CP Cibitoke | Jean Pierre | Bon état |
| MOB/CTB/BDI1006711/10/142 | 19-11-2010 | Chevalet | COGESTION | CP Cibitoke | Jean Pierre | Bon état |
| MOB/CTB/BDI1006711/10/141 | 19-11-2010 | Chevalet | COGESTION | CP Bubanza | Stock /cave | Bon état |
| MOB/CTB/BDI0804711/11/186 | 8-02-2012 | Water dispensor | COGESTION | CP Bubanza | Stock /cave | Bon état |
| MOB/CTB/BDI0804711/11/187 | 8-02-2012 | Water dispensor | COGESTION | CP Muramvya | Stock /cave | Bon état |
| MOB/CTB/BDI1006711/11/536 | 19-11-2010 | Chevalet | COGESTION | CP Muramvya | Stock /cave | Bon état |

# Cadre logique original tiré du DTF :

# Matrice de monitoring complète

Voir tableau ci-dessous

|  |  |  | Vcible | Vobtenue | Vcible | Vobtenue | Vcible | Vobtenue | Vcible |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultats / indicateurs | Valeur de base | Valeur cible finale | Année 1 : fin | Année 1 : fin | Année 2 : | Année 2 : fin | Année 3: | Année 3 : fin | 2015 |
|  |  |  | 2012 | 2012 | fin 2013 | 2013 | fin 2014 | 2014 | 2015 20152015 |

Vobtenue

2015

| IMPACT: L’Etat de droit est renforcé à travers un cadre institutionnel approprié de la justice : la justice est plus équitable, plus crédible et plus performante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reconnaissance effective de l'autorité judiciaire comme troisième pouvoir | Etablissement d'une garantie minimum de durée du mandat des magistrats affectés à une juridiction / composition du CSM à majorité de magistrats et entité indépendante et redevable envers les justiciables | Reconnaissance effective : statut inamovibilité/ mandat magistrats encadré/ composition CSM sans domination de l'exécutif | inscription dans la politique sectorielle 2011-2015 de la nécessité de reconnaitre la justice comme un troisième pouvoir avec plan d'action pour son renforcement | inscription dans la politique sectorielle 2011-2015 de la nécessité de reconnaitre la justice comme un troisième pouvoir avec plan d'action pour son renforcement | Organisa- tion des premiers Etats généraux de la Justice pour remettre au débat l'importan- e de l'indépen- dance de la justice et les moyens pour devenir un véritable troisième pouvoir | tenue des Etats Généraux de la Justice avec thématique de l'indépendan- e de la justice et 3ème pouvoir | relance dans le cadre de la revue de la politique sectorielle de l'importan- ce de reposition- ner la justice comme un pouvoir (avec évaluation avancées, limités (reformes judiciaires ) | quelques pas sur l'indépendan-ce de la magistrature (concours, compétence, crédibilité) mais pas d'avancées normatives ou au niveau budgétaire sur la reconnaissance d'un troisième pouvoir | statut des magistrats consacra nt l'inamovi -bilité et suite inclusive des EGJ | Pas de reconnaissance effective – justice non indépendante et faiblesses de l’autorité judiciaire |

|  |  |  | Vcible | Vobtenue | Vcible | Vobtenue | Vcible | Vobtenue | Vcible |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultats / indicateurs | Valeur de base | Valeur cible finale | Année 1 : fin | Année 1 : fin | Année 2 : | Année 2 : fin | Année 3: | Année 3 : fin | Année 4 |
|  |  |  | 2012 | 2012 | fin 2013 | 2013 | fin 2014 | 2014 | 2015 |

Vobtenue

| Mise en place d'un mécanisme pérenne d'appui à l'exécution des décisions de justice | Pas de réel mécanisme de gestion des exécutions de jugements - arriéré d'exécution | Mise en place des réformes sur les voies d'exécution des jugements (cf étude BNUB) | Reprise par le Ministère de la Justice des études sur les réformes des voies d'exécution par le BNUB | pas d'avancée dans le domaine (sinon exécutions par les TGIs) | Reprise par le Ministère de la Justice des études sur les réformes des voies d'exécution par le BNUB | pas d'avancée dans le domaine (sinon exécutions par les TGIs) | Reprise par le Ministère de la Justice des études sur les réformes des voies d'exécution par le BNUB | Exécutions des décisions de justice par "campagnes" / pas encore de réforme des voies d'exécution | Ouverture discussions PTFs sur mécanismes pérenne exécution des décisions de justice (relance études BNUB par chef de file PTFs) | Aucun mécanisme n’est établi à ce jour. Des actions ad hoc ont été menées mais ne garantissant pas la qualité ni la légalité des exécutions réalisées |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | Vcible | Vobtenue | Vcible | Vobtenue | Vcible | Vobtenue | Vcible |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultats / indicateurs | Valeur de base | Valeur cible finale | Année 1 : fin | Année 1 : fin | Année 2 : | Année 2 : fin | Année 3: | Année 3 : fin | 2015 |
|  |  |  | 2012 | 2012 | fin 2013 | 2013 | fin 2014 | 2014 | 2015 |

Vobtenue

| Evolution du degré de perception de la population envers le monde judiciaire en matière de corruption au Burundi (Index Transparency international - East African Bribery Index) | Perception justice corrompue (Transparency international) Index 2011 : 38% des personnes sondées estiment que la justice est corrompue | Meilleur classement Index pour Justice | Meilleur classement Index pour Justice | East African Bribery Index: Justice and Police : premiers secteurs désignés pour la corruption (63,3 à égalité) - 100 comme la valeur la pire / police en Uganda à 85) | Meilleur classement Index pour Justice |  | Meilleur classeme nt Index pour Justice |  | meilleur classeme nt Index pour Justice | Selon le rapport de synthèse 2010-2014 East African Bribery Index Trends Analysis page 9, le score agrégé du secteur Justice au Burundi donne des résultats mitigés pendant la période 2010-2014, obtenant le score le plus bas en 2014, avec 35 et le plus haut en 2012 avec 63 en termes de probabilité de corruption. Le secteur Judiciaire est resté parmi le top 5 des institutions les moins performantes du pays dans ce domaine (derrière la police) mais a obtenu, selon le même rapport, de meilleurs résultats que les institutions judiciaires des pays de la région apparaissant seulement en 2013 dans le top 10 des institutions les plus à même de pratiquer la corruption |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Evolution du pourcentage du budget national alloué à la justice conformément aux engagements du gouvernement burundais | Budget 2012: 1,5% | 2% budget de l'Etat (engagements CSLPII) | Augmentation vers 2% | Budget 2013: 1,6% | Augmentat ion vers 2% | Budget 2014: 1,6% | Augmenta tion vers 2% | Budget 2015: | Augmen tation vers 2% | 2016 : 1,9% (ressources nationales) soit 17,21 millions de BIF |
| Evolution du taux d'occupation des prisons du Burundi | 259% | 150% | 200% | 159% | 159% (stabilisati on) | 194% (au 31/12/2013 - mise en place mécanisme durable libérations conditionnelle en 2014) | 150% | 190% en mars 2014 / 202,2% en juin 2014 | 150% | 208,8% Une reprise due essentiellement au contexte socio-politique du moment |

| OUTCOME: L’équité, la crédibilité et l ‘efficacité de la justice pénale rendue et administrée par les institutions judiciaires et pénitentiaires sont améliorées, notamment pour les prévenus, les détenus et les mineurs en conflit avec la loi et pour les victimes de violences basées sur le genre / Améliorer le cadre institutionnel et la performance de la justice dans le respect des missions que la constitution lui confère |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultats / indicateurs | Valeur de base Valeur cible finale |  | Vcible Vobtenue Vcible Vobtenue Vcible Vobtenue Vcible Vobtenue Année 1 : fin Année 1 : fin Année 2 : Année 2 : fin Année 3: Année 3 : fin Année 4 2012 2012 fin 2013 2013 fin 2014 2014 2015 2015 |  |  |  |  |  |  |  |
| Le Ministère de la Justice est renforcé dans son dialogue budgétaire et démontre que le principe "value for money" est amélioré dans sa mise en œuvre | pas de direction administrative et financière - pas de capacités de défense du budget devant le Ministère des finances - budget en diminution | Direction administrative et financière créée + capacités de dialogue technique renforcé avec le Ministère des finances et dialogue politique |  | débats en Etats Généraux de la Justice du refinancement du secteur + création d'une DAF | Création d'une direction administrative et financière | réalisation étude de faisabilité d'une DAF (appui CTB) et volonté nouveau décret organisation- nel du Ministère | un nouveau décret prévoyant une DAF est signé / un dialogue a lieu avec le Ministère des Finances pour sa mise en œuvre opération nelle / reprise de l'objectif dans la revue sectorielle 2014 | projet de décret en cours de réalisation (travail appui technique CTb sur le possible organigramme du Ministère | budget 2016 intégrant renforce ment CFPJ, DAF, cellule de moderni- sation et budgétisant les besoins des tribu-naux niveau TGI | Etude pour la création d’une DAF réalisée et communiquée au partenaire – pas de DAF créée (pas de budget national dédié ni d’obtention de la tranche incitative CTB) N’eut été le ralentissement des appuis suivi de la suspension du projet suite aux problèmes politico-sécuritaire de 2015, des contrats d’exécution allaient commencer à être testés dans les juridictions appuyées concourant à cette objectif d’objectivation des charges et renforcement des juridictions |

| Résultats / indicateurs | Valeur de base Valeur cible finale | Vcible Vobtenue Vcible Vobtenue Vcible Vobtenue Vcible Vobtenue Année 1 : fin Année 1 : fin Année 2 : Année 2 : fin Année 3: Année 3 : fin Année 4 2012 2012 fin 2013 2013 fin 2014 2014 2015 2015 |
| --- | --- | --- |

| Evolution du ratio des magistrats supérieurs nommés à la suite d'un concours et d'une formation initiale (horizon 2016) | aucun | 30 nouveaux magistrats issus du concours et de la formation initiale (concours 2013 - nomination 2015) | Engagements formation initiale politique sectorielle 2011-2015 et Etats Généraux de la Justice | Engagement EGJ et suivi politique sectorielle 2011-2015 | Organisation concours formation initiale et préparation formation initiale | Accord pour lancement d'un concours formation initiale et préparation formation initiale | Accord pour lancement d'un concours formation initiale et préparation formation initiale | au 31/08/14: concours organisé - 771 candidats à la première épreuve - 66 lauréats vont intégrer la première formation initiale jamais organisée | Première promotion de magistrats (66) en formation initiale - année 1 | Organisation en 2014 du premier concours de recrutement : 66 lauréats – processus salué par la société civile, SYMABU, barreaux et les Nations Unies (rapports BNUB) + organisation de la formation initiale sur 1 année de ces magistrats + organisation second concours en 2015 (le CFPJ agissant en autonomie) – critères maintenus : 55 lauréats donc total de 121 magistrats issus du concours – |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Evolution du ratio des dossiers sortants (rendus)/dossiers entrés (sortis) des juridictions supérieures | 71,9% TGIs | 110% (pour démarrer le destockage) | 75,00% | 72,50% | 80,00% | 98,3% (tableau de bord 4ème trimestre 2013) | augmentation ratio | 125,6% en mars 2014 / 94,3% en juin 2014 - rendement des magistrats de 6 dossiers en septembre 2014 | 105% | 157,80% |

|  |  |  | Vcible | Vobtenue | Vcible | Vobtenue | Vcible | Vobtenue | Vcible |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultats / indicateurs | Valeur de base | Valeur cible finale | Année 1 : fin | Année 1 : fin | Année 2 : | Année 2 : fin | Année 3: | Année 3 : fin | 2015 |
|  |  |  | 2012 | 2012 | fin 2013 | 2013 | fin 2014 | 2014 | Année 4 |

Vobtenue

| Un mécanisme d'assurance qualité des décisions de justice est mis en œuvre dans les juridictions appuyées par le projet | pas de mécanisme instauré | mise en place d'un mécanisme pour des décisions de justice répondant aux standards qualité | accords provinces pilote pour entamer un travail d'appui-conseil sur la rédaction des jugements et aussi en décision de chambre du conseil | accords provinces pilote pour entamer un travail d'appui- conseil sur la rédaction des jugements et aussi en décision de chambre du conseil | méthode appui provinces rédaction jugements et appui détention préventive validé | magistrats des provinces appuyées formés à la technique de rédaction des jugements + amélioration motivation OMD dans les 4 provinces | Améliora-tion qualité production judiciaire en cassa-tion | Au 31/08/14: une méthode pour simplifier et améliorer les arrêts de Cassation est instaurée au niveau de la cour Suprême |  | généralisation méthode amélioration qualitative motivation décisions et standards jugement | Mécanisme de standardisation raisonnement juridique en cassation (Cour Suprême uniquement) – pas de système développé en 2015 pour les autres juridictions |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Les budgets de l'IGJ et du CFPJ sont augmentés (dans la part du budget du Ministère de la Justice) | Budget 2012: 0,6% | Augmentation continue | Augmentation | Budget 2013: 0,5% | Augmentat ion | Budget 2014: 0,6% | Augmenta tion | Budget 2015: |  | 2% | Budget 2015 : CFPJ = 0.54% Budget 2016 : CFPJ = 0,52% Budget 2015 : IGJ=0,9% Budget 2016 : IGJ = 1% L’objectif de 5% est repris dans la politique 2016-2020 du Ministère de la Justice |
| OUTPUT 1: Le renforcement institutionnel et le développement organisationnel du CFPJ sont assurés pour qu’il assume pleinement son mandat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Résultats / indicateurs | Valeur de base Valeur cible finale |  | Vcible Vobtenue Vcible Vobtenue Vcible Vobtenue Année 1 : fin Année 1 : fin Année 2 : Année 2 : fin Année 3: Année 3 : fin Vcible Vobtenue 2012 2012 fin 2013 2013 fin 2014 2014 Année 4 Année 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Le CFPJ dispose d'une planification stratégique budgétisée | pas de planification stratégique et budgétaire | planification stratégique et budgétaire existante et suivie | organisation du processus pour la réalisation d'une planification stratégique | création d'une commission et rencontres | existence d'un plan stratégique à valider | plan stratégique existant mais à valider par le CA du CFPJ | plan stratégique validé et mis en œuvre avec budgétisa-tion |  | le plan stratégique sera validé en janvier (car priorisation du démarrage formation initiale) | planification stratégique et budgéta ire existant e et suivie | Planification stratégique 2015- 2019 réalisée + plan de formation et d’évolution du CFPJ intégré mais pbs d’accès aux financements |

| Résultats / indicateurs | Valeur de base Valeur cible finale | Vcible Vobtenue Vcible Vobtenue Vcible Vobtenue Année 1 : fin Année 1 : fin Année 2 : Année 2 : fin Année 3: Année 3 : fin Vcible Vobtenue 2012 2012 fin 2013 2013 fin 2014 2014 2015 |
| --- | --- | --- |

| Evolution du volume annuel financier des contrats d'exécution souscrits avec les PTF | pas de contrat d'exécution souscrit par un PTF avec le CFPJ | Le CFPJ bénéficie de soutiens extérieurs pour ses missions et négocie à la hausse sa dotation budgétaire | 1 premier accord d'exécution est signé | accord d'exécution CFPJ avec le programme PABG, Gutwara Neza pour les formations initiales | poursuite du soutien via accord d'exécution (Gutwara Neza) – renforce- ment procédure s de gestion CFPJ | accords d'exécution Gutwara Neza renouvelé / équipe en soutien au CFPJ (3 personnes en plus) | Augmenta- tion du volume d'accords d'exécution et diversifica -tion PTF | deux accords d'exécution réalisés avec la CTB pour un volume de 52.020.000 BIF (AE 2014 02) et 342.773.272 BIF (AE2014 03 CFPJ) et un accord avec Gutwara Neza | Augmen-tation du volume d'accord s d'exécu-tion et diversifi -cation PTF | Plusieurs contrats d’exécution réalisés avec le programme Gutwara Neza 2012 et 2013, CTB (3 contrats en 2014 et 2015), UNICEF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Existence de méthodologie et de critères de qualité pédagogiques | pas de critères définis | méthodologie et critères de qualité pédagogiques définis, accessibles et utilisés | développement de critères pédagogiques |  | formation de formateur | 62 formateurs ont été fomés aux dispositifs pédagogiques et d'évaluation | la formation initiale est déployée et les évaluation s d'impact sont lancées | début de la FI en 11 2014, début des évalutaions d'impact en 11 2014 | la formation initiale est terminé e et son impact évalué | Système de suivi établi lors de la mise en œuvre de la formation initiale octobre 2014- octobre 2015 – mais projet suspendu donc pas d’appui à la mesure d’impact |

| Résultats / indicateurs | Valeur de base Valeur cible finale | Vcible Vobtenue Vcible Vobtenue Vcible Vobtenue Année 1 : fin Année 1 : fin Année 2 : Année 2 : fin Année 3: Année 3 : fin Vcible Vobtenue 2012 2012 fin 2013 2013 fin 2014 2014 Année 4 Année 4 |
| --- | --- | --- |

| Existence d'un manuel adéquat de procédure administrative et financière permettant une bonne redevabilité envers les sources de financement | inexistence de manuel | existence d'un manuel et utilisation de ce dernier | existence d'un manuel et utilisation de ce dernier | inexistence de manuel | existence d'un manuel et utilisation de ce dernier | répartition des appuis avec PNUD pour appui sur cette action spécifique | existence d'un manuel et utilisation de ce dernier | au 31/08/14, accord pour que IAP/PNUD se coordonne sur la réalisation de l'appui | existence d'un manuel et utilisation de ce dernier | Action appuyée par le projet du PNUD – terminée fin 2015 coaching personnel en comptabilité/finances/logistique par la CTB dans le cadre de la bonne réalisation des contrats d’exécution Engagement de l’Institut d’Administration Publique pour appui à la gestion pédagogique, administrative et financière du CFPJ en complément au projet du PNUD (2015-2016), pas de réaction pour les formations prévues par IAP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Le bâtiment construit et son site répondent aux besoins des utilisateurs et permettent une exploitation productive et évolutive | pas de bâtiment | Bâtiment construit et équipé | AMI validée | retards AMI (pas de disponibilité ATI infrastructures) | Lancement études architectu-rales | retards AMI infructueu-se /nouveau lancement/pb s conformité offres | Attribution marché pour construction | au 31/08/14, accord DNCMP pour sélection cabinet d'architecture pour réalisation DAO | construction en cours | DAO (partie technique) réalisée avec le cabinet d’architecture mais marché ajourné (manque de financement, suspension du projet) |

| Résultats / indicateurs | Valeur de base Valeur cible finale | Vcible Vobtenue Vcible Vobtenue Vcible Vobtenue Année 1 : fin Année 1 : fin Année 2 : Année 2 : fin Année 3: Année 3 : fin Vcible Vobtenue 2012 2012 fin 2013 2013 fin 2014 2014 Année 4 Année 4 |
| --- | --- | --- |

| Existence de partenariats favorisant l'émergence du CFPJ comme Centre de Formation de renommée internationale | pas de partenariat négocié ou signé | appartenance aux principaux réseaux internationaux de formation judiciaire en compatibilité de ka vision et des missions du CFPJ |  | début de partenariat avec IFJ | le partenariat avec IFJ a été organisé | début de partenariat avec IAP. Le CFPJ participe (3 membres) à la conférence de Washington | partenariat IFJ et IAP | 3 missions IFJ ont été organisées (2 experts) L'IAP a été soutenue lors de sa mission de 10 2014. Un partenariat DGEPI SPF est lancé (atelier en 01 2015). Un partenariat de coaching avec ASF est en cours depuis 10 2014 + partenariat avec PNUD sur la formation | partenariat EAC | CFPJ partenaire du réseau des Judicial training centers de l’East African Community (secrétariat) et du réseau international des Judicial training center |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Résultats / indicateurs | Valeur de base Valeur cible finale | Vcible Vobtenue Vcible Vobtenue Vcible Vobtenue Année 1 : fin Année 1 : fin Année 2 : Année 2 : fin Année 3: Année 3 : fin Vcible Vobtenue 2012 2012 fin 2013 2013 fin 2014 2014 Année 4 Année 4 |
| --- | --- | --- |

| Nombre de formateurs et de coaches ayant les compétences pédagogiques et techniques correspondant aux rôles qui leur sont dévolus | un pool de formateurs de 46 personnes dont 8 départs | le CFPJ dispose d'un pool de formateurs (52) qui répond aux besoins en écriture des modules et à l'animation des sessions | formation de nouveaux formateurs | formation de 19 candidats formateurs | renforcement capacité des formateurs du CFPJ | certification de 16 nouveaux formateurs les 60 formateurs ont reçu une série de 4 semaines de 3 jours formation pédagogique | Système de suivi évaluation des formateur s mis en place | Au 31/08/14, début d'un système de suivi et d'évaluation des prestations des formateurs et renforcement pédagogique des formateurs par ATI pédagogie (5 sessions de coaching) 40 formateurs sont mobilisés | refonte régime des formateurs CFPJ (en fonction 100% du temps ou magistrat s en poste et mécanisme de suivi évaluation de leur prestation mis en œuvre) | Dans le cadre de la formation initiale 2014 des magistrats, 62 formateurs formés en ingénierie de formation, modulaire, suivi évaluation, pédagogie, communication interpersonnelle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Existence de mécanismes de concertation CFPJ/Partenaires Techniques et Financiers pour un appui formation initiale/formation continue concomitant | pas de coordination PTF | mécanismes de concertation existants et effectifs | mise en place groupe technique professionalisa-tion de la justice piloté par le directeur du CFPJ | groupe en place mais encore difficultés de coordination avec certains PTFs (UNICEF…) | développe ment stratégie formation initiale et continue et centralisation CFPJ | stratégie formation initiale définie et début travail sur plan de formation continue | stratégie intégrée CFPJ FI/FC avec parcours de certification des formations | Au 31/08/14, FI et FC intégrée (collaboration PNUD/CTB) mais plan de formation continue restant à développer | FI et FC dans une stratégie commune | Sous-groupe « professionnalisation de la justice » formé et animé par le CFPJ en 2013 et 2014 – 2015 pas de rencontres (contexte politico- sécuritaire) |

| Résultats / indicateurs | Valeur de base Valeur cible finale | Vcible Vobtenue Vcible Vobtenue Vcible Vobtenue Année 1 : fin Année 1 : fin Année 2 : Année 2 : fin Année 3: Année 3 : fin Vcible Vobtenue 2012 2012 fin 2013 2013 fin 2014 2014 Année 4 Année 4 |
| --- | --- | --- |

| Nombre de modules de formation initiale conçus, testés et validés | 0 module créé pour la formation initiale des magistrats | 31 modules de formation initiale créés | 0 modules créés | 0 module créé pour la formation initiale des magistrats | préparation stratégie création des modules | 1 module lancé | 16 modules créés pour année 1 de formation initiale | Au 31/09/14, 5 modules sont finalisés sur les 16 escomptés / partenariat avec l'IFJ de Belgique sur le contrôle qualité technique des modules au 01 11. 8 sont en cours de finalisation et 6 sont lancés | 27 modules de formation initiale créés | Modules obligatoires pour la formation initiale créés (22) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Résultats / indicateurs | Valeur de base Valeur cible finale | Vcible Vobtenue Vcible Vobtenue Vcible Vobtenue Année 1 : fin Année 1 : fin Année 2 : Année 2 : fin Année 3: Année 3 : fin Vcible Vobtenue 2012 2012 fin 2013 2013 fin 2014 2014 Année 4 Année 4 |
| --- | --- | --- |

| Nombre de magistrats recrutés par concours, formés et sortis de la formation initiale | aucun magistrat n'est recruté via concours avec critères objectifs et transparence garantie dans le recrutement | Une première promotion de magistrats des juridictions supérieures est recrutée via concours transparent et un processus sélectif basé sur des critères objectifs | renforcement du CFPJ dans la centralisation et la coordination des formations continues (crédibilité) et début discussions sur l'idée de formation initiale des magistrats (DTF AICP) | CFPJ comme acteur ayant le monopole de la formation des magistrats - formation continue appuyée par différents PTFs donc virage pour lancement formation initiale | accord de principe du Ministère sur la tenue du premier concours jamais organisé au Burundi d'accès à la magistrature pour les juridictions supérieures - recomman -dation états généraux de la justice | accord du Ministère obtenu et début de la préparation technique du concours pour une tenue envisagée en juin et juillet 2014 | 45 lauréats issus du concours sont recrutés pour suivre la formation initiale | au 31/08/2014, 66 lauréats ont été recrutés par concours (sur 771 candidats) et pris en charge financièrement par le Ministère de la Justice | les lauréats du concours achèvent leur formation initiale | 66 issus du concours 2014 et 64 recrutés ayant finalisé leur formation initiale – 55 issus du concours 2015 mais pas d’organisation de la formation initiale (suspension projet et contexte politico-sécuritaire peu favorable) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OUTPUT 2: Les fonctions et systèmes de planification, de gestion, de suivi, de redevabilité et d'évaluation des directions du ministère de la justice sont renforcés dans le respect des attributions des institutions judiciaires |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Résultats / indicateurs | Valeur de base Valeur cible finale |  | Vcible Vobtenue Vcible Vobtenue Vcible Vobtenue Vcible Vobtenue Année 1 : fin Année 1 : fin Année 2 : Année 2 : fin Année 3: Année 3 : fin Année 4 2015 2012 2012 fin 2013 2013 fin 2014 2014 |  |  |  |  |  |  |  |

| Résultats / indicateurs | Valeur de base Valeur cible finale | Vcible Vobtenue Vcible Vobtenue Vcible Vobtenue Année 1 : fin Année 1 : fin Année 2 : Année 2 : fin Année 3: Année 3 : fin Vcible VObtenue 2012 2012 fin 2013 2013 fin 2014 2014 Année 4 2015 |
| --- | --- | --- |

| Une clarification des rôles du Ministère de la Justice et de la magistrature est effectuée et une politique GRH pour le Ministère et la Magistrature est définie y inclus une clarification et opérationnalisation des rôles respectifs | pas de politique GRH existante en lien avec formation | Existence politique GRH et mise en œuvre | Priorisation GRH dans missions services centraux | prise de conscience importance politique GRH | politique GRH en cours de mise en œuvre | réflexion sur stratégie mise en œuvre politique GRH | Politique GRH mise en place avec liens formation | mise en œuvre appui politique GRH et outils | les débuts d'une politique GRH existe (réflexion Profils de poste, referentia-lisation , compétences…) | Organigram-me travaillé et préparé par les cadres du Ministère fin 2014 mais pas d’arbitrage ni de révision du décret organisationnel depuis) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| La cellule de modernisation et ses personnes de référence sont en mesure de contribuer à un processus continu d'amélioration de la performance des juridictions | pas de cellule de modernisation ni de capitalisation nationale des bonnes pratiques | Utilisation des bonnes pratiques et produits de la cellule au niveau national | Plaidoyer mise en place cellule de modernisation | pas de cellule - attente résultats projet Centre ouest pour plaidoyer | mise en place cellule de modernisa- tion et capitalisa-tion bonnes pratiques | mise en place cellule de modernisation (octobre 2013) et capitalisation bonnes pratiques | Extension nationale bonnes pratiques via action de la cellule de modernisa-tion | Premières extensions de bonnes pratiques constatées : nombre de bonnes pratiques diffusées sur 1 tiers du pays | extension à plus d'un tiers du pays | Plan stratégique réalisé mais non publié vu le contexte politico- sécuritaire en 2015 – groupe de personnes références constituées en 2014 Avant la suspension du projet, la cellule occupait 1/3 des provinces avec l’appui de la CTB |

| Résultats / indicateurs | Valeur de base Valeur cible finale | Vcible Vobtenue Vcible Vobtenue Vcible Vobtenue Année 1 : fin Année 1 : fin Année 2 : Année 2 : fin Année 3: Année 3 : fin Vcible Vobtenue 2012 2012 fin 2013 2013 fin 2014 2014 Année 4 2015 |
| --- | --- | --- |

| Le Ministère est doté de capacités institutionnelles, organisationnelles, individuelles en planification et gestion budgétaire et financière lui permettant de justifier les ressources financières demandées/utilisées vis- à-vis des performances planifiées/obtenues | pas de réelle stratégie de négociation budget national | amélioration planification budgétaire et évaluation coûts | Création d'une direction administrative et financière | pas de création mais prise de conscience de la nécessité d'ne créer | Création d'une direction administrative et financière | pas de création - en attente action Ministère | stratégie et outils de planification pour négociation budgétaire | pas d'avancées création DAF | création DAF et BAS dans loi de finances 2015 | Stratégie et plan de création d’une DAF réalisé fin 2013 mais non mise en œuvre (pas de budget national dédié et pas de financements extérieurs) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Renforcement technique et organisationnel de l'Inspection Générale de la Justice et début d'adoption et d'institutionnalisation de concepts standards internationaux d'"audit interne" | recommandations IGJ larges et absence de mécanismes de suivi | Référentiels et suivi des recommandations coordonnés avec les institutions judiciaires | réforme des référentiels d'inspection pour plus de possibilités de suivi | partenariat CTB/BNUB/ Gutwara Neza pour la réforme du référentiel et draft de référentiel | mise en œuvre des inspection s sur base des nouveaux référentiel s | inspections tests dans 4 provinces – aménage- ments du référentiels | mise en place et formalisa-tion suivi recomman-dations IGJ avec cellule de modernisa-tion et institution s judiciaires | test des nouveaux référentiels et restitution mais pas encore aboutissement cohérence suivi et impact des inspections | l'IGJ se dote d'une réflexion stratégique sur ses mission s (liens inspections- change –ments - mécanismes de plaintes …) | Plan stratégique 2015-2019 de l’inspection générale de la justice réalisé avec un plan de progression et de formation des inspecteurs pour une logique vers « service d’audit » - repositionnement en complémentarité de l’ordre judiciaire |

| Résultats / indicateurs | Valeur de base Valeur cible finale | Vcible Vobtenue Vcible Vobtenue Vcible Vobtenue Année 1 : fin Année 1 : fin Année 2 : Année 2 : fin Année 3: Année 3 : fin Vcible VObtenue 2012 2012 fin 2013 2013 fin 2014 2014 Année 4 2015 |
| --- | --- | --- |

| L'indicateur de productivité de la magistrature évolue d'une base "nombre de dossiers" vers la mise en place d'un système de "poids par dossier" afin d'intégrer un élément qualitatif dans la mesure réalisée |  | le service statistiques est renforcé par une expertise technique nationale mais doit s'autonomiser et produire régulièrement les données du secteur |  | le secteur Justice dispose trimestriellement de statistiques judiciaires quantitatives mais également apportant une réflexion qualitative | production trimestrielle de statistiques judiciaires |  | production trimestrielle de statistiques judiciaires | production premier annuaire de statistique s judiciaires | production du premier annuaire de statistiques judiciaires 2013 | stabilisation logiciel statistique s et pérénisa-tion ISTEEBU | pas encore de prise en compte de l'élément qualitatif / stabilisation logiciel et pistes pour 2 statisticiens ISTEEBU | débuts réflexion sur les éléments qualitatifs stat judiciai- res et formation statisticiens ISTEEB U | Pas d’avancée hors annuaire statistiques 2013 et 2015 (en cours de finalisation) mais pas de pondération – suspension intervention |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amélioration du niveau de performance des magistrats (Centre Ouest) |  | pas d'atteinte des rendements / baseline centre Ouest TGIs moyenne de 3,25 dossiers/6 en janvier 2011 |  | Augmentation continue | augmentation continue |  | augmentation mais aléatoire : Centre Ouest: moyenne de 3,55 dossiers /6 en décembre 2012 | Augmenta- tion continue : moyenne de 4,7 dossiers /6 en juin 2013 | augmentation rendement et augmentation target dans nouveaux ROI | atteinte rendements ROI | atteinte rendements de l'ancien ROI (6 dossiers TGI / 15 parquets) | dépasse ment rendement ROI dans une logique de lutte contre les arriérés | Changement de norme (relèvement) à atteindre (règlements d’ordre intérieur des juridictions et des parquets. La cible passe de 6 à 10 pour les TGI et passe de 15 à 20 pour les parquets) - Atteinte d’une moyenne de 10.78/10 dossiers pour les juges et 14.78/20 dossiers pour les Officiers du Ministère Public dans les provinces d’appui CTB (constat jusqu’en juillet 2015) |
| OUTPUT 3: Le fonctionnement de la chaine pénale est amélioré et la justice pénale répond mieux aux critères de justice pénale "humanisée/humanisante" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Résultats / indicateurs |  | Valeur de base Valeur cible finale |  |  | Vcible Vobtenue Vcible Vobtenue Vcible Vobtenue Vcible Vobtenue Année 1 : fin Année 1 : fin Année 2 : Année 2 : fin Année 3: Année 3 : fin Année 4 2015 2012 2012 fin 2013 2013 fin 2014 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Durée de la procédure (de l'ouverture de l'enquête au jugement définitif) dans les provinces soutenues par le projet | Centre Ouest : 25 mois | réduction durée | réduction durée | 3 à 6 mois selon les provinces appuyées | 3 mois | 3 mois | 3 mois | 2,5 mois (provinces appuyées par la cellule de modernisation 1/3 du pays) | 3 mois | 2,5 mois (quand le monitoring CTB était encore effectif, jusque avril 2015) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ratio national détenus en préventive/détenus condamnés diminue dans les provinces soutenues par le projet | 65,20% | 45% | 63,00% | 62% | 58% | 52,90% | 50% | 47,5% en mars 2014 / 48,4% en juin 2014 et 46,1% en septembre 2014 | 48¨% | 33.53% détenus en préventive et 66.46% condamnés dans les provinces d’appui CTB (quand le monitoring CTB était encore effectif, jusqu’avril 2015 sur cet aspect) |
| Le nombre de libérations conditionnelles augmente au niveau national avec le renforcement des structures de gestion de ces dossiers | 32 | 300 | 300 | 3686 | 100 par trimestre | 136 au 4ème trimestre 2013 | 100 par trimestre | data non encore disponible | 100 par trimestre | Pas de données obtenues de la part de la commission Libération Conditionnelle à ce jour pour 2015 Mais en 2014, 378 obtenues dont 216 selon la procédure redynamisée avec l’appui du projet |
| Les cibles d'amélioration de la collaboration entre la police et la justice sont déterminées et progressivement atteintes | pas de coordination | stratégie nationale de coordination | coordination provinciale | coordination provinciale | Coordina- tion provinciale | coordination provinciale | stratégie pour relancer une coordination institution -nelle | discussions synergies police justice via projets CTB | stratégie synergies police- justice mises en place CTB | La coordination est restée locale (provinces d’intervention) – arrêt projet police et suspension projet justice – au niveau national la coordination est restée au niveau des groupes thématiques (groupe sectoriel) |

| Résultats / indicateurs | Valeur de base Valeur cible finale | Vcible Vobtenue Vcible Vobtenue Vcible Vobtenue Vcible Vobtenue Année 1 : fin Année 1 : fin Année 2 : Année 2 : fin Année 3: Année 3 : fin Année 4 Année 4 2012 2012 fin 2013 2013 fin 2014 2014 |
| --- | --- | --- |

| Pour le travail d'intérêt général et l'appui à la réinsertion des détenus les cibles d'appui sont déterminées et leur mise en œuvre est suivi | pas de stratégie ni d'expérimentation hors "réinsertion" DGAP en détention | extension bonnes pratiques réinsertion | pas de projet réinsertion (non priorisé projet) | pas de projet réinsertion (non priorisé projet) | pas de projet réinsertion (non priorisé projet) | démarrage TIG par TDH à Ngozi (pilote) / amendement loi TIG : éligible pour les peines de 2 ans au lieu de 6 mois | démarrage appui réinsertion synergies DGAP Pavage TDH cellule de protection judiciaires des mineurs | appui à 13 ex détenus ex mineurs en réinsertion avec synergie pavage | stratégie pérenne pour réinsertion et démarra- ge exten- sion TIG | Action demeurée locale et isolée malgré appui cellule centrale en 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Durée de recherche d’un dossier judiciaire au greffe/secrétariat de parquet dans les zones appuyées | des jours de recherche des dossiers | moins de 5 minutes | plans de classement standards | des jours de recherche des dossiers | moins de 5 minutes | moins de 5 minutes | moins de 5 minutes | moins de 5 minutes | moins de5 minutes (stabilisa-tion post appui) | 3 minutes (lors des monitorings CTB début 2015) Le mauvais classement des dossiers facilitait la corruption des agents de l’ordre judiciaire qui cachaient les dossiers dans le but de faire monnayer leur recherche |
| Diffusion dictionnaire français/kirundi – compléments seconde édition codes et lois dans la communauté judiciaire | pas de dictionnaire juridique Français kirundi | diffusion à la communauté judiciaire des dictionnaires FK | pas de diffusion | pas de diffusion | réalisation finalisée | réalisation finalisée | distribution effective | distribution effective et remise stock au CEDJ | RAS | diffusés RAS |

| Résultats / indicateurs | Valeur de base Valeur cible finale | Vcible Vobtenue Vcible Vobtenue Vcible Vobtenue Vcible Vobtenue Année 1 : fin Année 1 : fin Année 2 : Année 2 : fin Année 3: Année 3 : fin Année 4 Année 4 2012 2012 fin 2013 2013 fin 2014 2014 |
| --- | --- | --- |

| Existence d’interactions entre les niveaux hiérarchiques judiciaires et Ministériel (politique pénale), suivi statistiques IGJ | aucune synergie et complémentarité niveaux hiérarchiques | complémentarité niveau hiérarchiques | test complémentari té Centre Ouest | Complémen- tari té CO mais fragile car beaucoup sur le relationnel | politique pénale diffusée et coordination niveaux hiérarchiques | politique pénale (consultance) à refaire (projet avec BNUB | politique pénale finalisée et diffusée | inspection IGJ et restitutions/ Réunions trimestrielles régulières TGI et semestrielles TR/ politique pénale non encore diffusée | nouvelle stratégie coordination IGJ | Pas d’évolution constatée malgré les circulaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OUTPUT 4: La capacité institutionnelle et l’image de la Cour Suprême sont renforcées pour qu’elle assume mieux son rôle de garant d’un pouvoir judiciaire indépendant, performant (qualitatif et productif) et redevable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Résultats / indicateurs | Valeur de base Valeur cible finale |  | Vcible Vobtenue Vcible Vobtenue Vcible Vobtenue Vcible VObtenue Année 1 : fin Année 1 : fin Année 2 : Année 2 : fin Année 3: Année 3 : fin Année 4 Année 4 2012 2012 fin 2013 2013 fin 2014 2014 |  |  |  |  |  |  |  |
| Le bâtiment construit répond aux besoins des utilisateurs (gestion des flux) | pas de nouvelle structure | nouveau bâtiment construit et équipé | DAO lancé | DAO lancé | construction démarrée | chantier démarré / ordre de service septembre 2013 | construction en cours de finalisation et équipement lancé | construction en cours - délais respectés à la fin de l'année | fin de la construction et réception provisoire avec équipe ment | Bâtiment finalisé (réception provisoire prévue pour février 2016) – la structure reflète les réformes techniques des 3 dernières années (espace accueil dédié, filtrage accès magistrat, salles de délibérés, espace avocats, espace signification jugements, archivage etc) mais non équipement du bâtiment du fait de la suspension du projet justice |

| Résultats / indicateurs | Valeur de base Valeur cible finale | Vcible Vobtenue Vcible Vobtenue Vcible Vobtenue Vcible Vobtenue Année 1 : fin Année 1 : fin Année 2 : Année 2 : fin Année 3: Année 3 : fin Année 4 Année 4 2012 2012 fin 2013 2013 fin 2014 2014 |
| --- | --- | --- |

| Le secrétariat général de la Cour Suprême dispose des capacités pour assurer une gestion redevable et autonome des ressources allouées à la Cour Suprême | autonomie budgétaire légale mais limites à l'exercice | autonomie budgétaire assurée avec amélioration capacité interne de gestion | discussions sur autonomie CS lancées | principe de la discussion dans Etats Généraux de la justice | avancement discussion s autonomie CS | autonomie discutée dans cadre des Etats Généraux (août 2013) et statut PDT CS | le SG est renforcé technique ment pour pouvoir aborder de manière plus profession nelle les ressource s de la CS | renforcement du SG mais difficultés mise en œuvre acquis nouveaux | dialogue ouvert au niveau ministériel pour autono- mie budgéta ire CS | Le CFPJ qui a appuyé la réalisation, coaché par les experts CTB, en plan stratégique pour l’IGJ devait réaliser celui de la CS en 2015 mais suspension projet justice donc non réalisation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| La chambre de cassation de la Cour Suprême est fermement repositionnée dans son rôle de juge du droit et d’interprétation suprême de la loi | Budget 2012: 2,4% | augmentation | augmentation | budget 2013: 2% | augmentation | Budget 2014: 2,3% | augmenta -tion | budget 2015: | augmen -tation | Nouvelles techniques appliquées (monitoring projet à avril 2015) – appui Cour de Cassation de Belgique et réalisation d’un recueil de jurisprudence (janvier 2016) non publié pour cause de non visibilité demandée - les dossiers en cassation qui passaient plusieurs années sont désormais programmés en audience sous très peu de temps et prononcés directement après la mise en délibéré |

| Résultats / indicateurs | Valeur de base Valeur cible finale | Vcible Vobtenue Vcible Vobtenue Vcible Vobtenue Vcible Vobtenue Année 1 : fin Année 1 : fin Année 2 : Année 2 : fin Année 3: Année 3 : fin Année 4 Année 4 2012 2012 fin 2013 2013 fin 2014 2014 2015 2015 |
| --- | --- | --- |

| Une stratégie intégrale de réduction de l’arriéré de la Cour Suprême est définie et ses cibles sont progressivement atteintes |  |  |  |  |  |  |  | stratégie connue et définie (feuilles de route) |  | Renversement de la situation : la CS gère désormais son arriéré (plus de dossiers sortants que de recours introduits par mois). Augmentation du nombre de dossiers traités par mois par magistrats (20 au lieu de 6). Arriéré judiciaire fin juin 2015 estimé à 3.546 dossiers |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Une vision et une stratégie de développement des capacités institutionnelles, organisationnelles et individuelles de la Cour Suprême sont définies et leur cibles sont progressivement atteintes | ancien plan stratégique (2010) non valorisé | nouveau plan stratégique pour la CS (et inclusions dans nouvelle politique sectorielle) |  | ancien plan stratégique (2010) non valorisé |  | ancien plan stratégique (2010) non valorisé |  | ancien plan stratégique (2010) non valorisé | développer une nouvelle vision et stratégi e pour la CS | Des cibles de performance ont été définies par la CS au cours de 2015 avec atteinte progressive, mais non ancrage des pratiques pour cause de suspension du projet et du changement de Président de la CS. Pas de nouveau plan stratégique mais réalisation en 2015 par le Ministère d’une nouvelle politique sectorielle 2016-2020 en autonomie – avec intégration plan stratégique de la Cour Suprême 2011-2015 |

# Outils et produits

Les documents suivants sont disponibles sur demande :

- Publications (scientifiques) :

  - Annuaire statistiques judiciaires, 2013 disponible / l’annuaire 2015 est en cours de finalisation – attendu en Q1 2016

  - Recueil de jurisprudence Cour Suprême Cassation 2015 – partenariat Cour de Cassation de Belgique, 2015

  - Dictionnaire juridique français/kirundi, 2013

  - Revue de la politique sectorielle 2011-2015, mars 2014

  - Etude de faisabilité création d’une Direction Administrative et Financière, août 2013

  - Codes et Lois (compléments) du Burundi, 2013

  - Guide sur le processus de libération conditionnelle, mars 2014

- Rapports de capitalisation & méthodologies

  - Rapport sur le partenariat SPF Justice/IFJ-IGO et CTB – minutes et présentations – Journée à CTB Bruxelles du 27/03/2015

  - Processus de réalisation de fiches explicatives processus et outils développés au cours du projet + outils et documents de référence en annexe – réalisation prévue en cours en Q1 et Q2 2016 pour chaque volet du projet

Très satisfaisant - Satisfaisant - Insatisfaisant, en dépit de certains éléments positifs - Insatisfaisant

Très satisfaisant - Satisfaisant - Insatisfaisant, en dépit de certains éléments positifs - Insatisfaisant

Nom et signature

Nom et signature

Terminologie : Impact = Objectif général ; Outcome = Objectif spécifique ; Outputs = Résultats attendus

http://justice.gov.bi/spip.php?rubrique46

https://www.icrc.org/ihl-nat/a24d1cf3344e99934125673e00508142/cb9d300d8db9fc37c125707300338af2/$FILE/Code%20Pénal%20du%20Burundi%20.pdf

Article 38

Article 40

Ne mentionnez que les éléments non compris dans le point 1.1 (Contexte), le cas échéant.