Rapport de formulation

Appui à la scolarisation des filles dans les communes de la région de dosso

Sarraounia

NIGER

Code DGD : NN xxx

Code navision : NER 15 064 11

Table des matières

Abréviations	3

1	Description de la démarche suivie	4

1.1	Contexte	4

1.2	Déroulement de la mission et approche	4

1.3	Validation de l’identification	5

2	Fiche analytique de l’intervention	6

2.1	Fiche initiale	6

2.2	Fiche finale	7

3	Contexte sectoriel	8

3.1	Référence à la politique nationale du pays partenaire	8

3.2	Analyse du cadre institutionnel du secteur	8

3.3	Analyse de la stratégie belge dans le secteur et des expériences opérationnelles	8

3.4	Analyse des interventions des autres bailleurs de fonds, des principales leçons récoltées et les synergies possibles	8

4	Etudes additionnelles	8

5	Dossier technique et financier	8

6	Analyse des risques	8

7	Thèmes transversaux	8

8	Références	8

8.1	CTB Titre 2	8

8.2	CTB Titre 2	8

9	Annexes	8

9.1	PV de la validation technique du DTF	8

Abréviations

| AGR | Activités Génératrices de Revenues |
| --- | --- |
| AME | Association des Mères Educatrices |
| APE | Associations des Pères Educateurs |
| APP | Activités Pratiques et Productives |
| ASFCD | Appui à la Scolarisation des Filles dans les Communes de la Région de Dosso |
| ARMFD | Augmentation des Revenus des Femmes de la Région de Dosso |
| BEPC | Brevet d’Etude du Premier Cycle |
| CCQ | Comité de Contrôle de la Qualité |
| CLD | Comités Locaux de Développement |
| CFEPD | Certificat de Fin d’Etude Premier Degré |
| CGDES | Comité de Gestion Décentralisée des Etablissements Scolaires |
| COGES | Comité de Gestion des Etablissements Scolaires |
| CSub | Conventions de subsides |
| CTB | Coopération Technique belge |
| DDEP | Direction Départementale des Enseignements Primaires |
| DDES | Direction Départementale des Enseignements Secondaires |
| DGD | Direction générale Coopération au développement et Aide humanitaire |
| DREP | Direction Régionale des Enseignements Primaires |
| DRES | Direction Régionale des Enseignements Secondaires |
| DTF | Dossier Technique et Financier |
| GdN | Gouvernement du Niger |
| GBS | Gender Budget Scan |
| JICA | Agence Japonaise de Coopération Internationale |
| LPE | Lettre de Politique Educative |
| Lux Dev | Luxembourg Développement |
| MP/PF/PE | Ministère de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l’Enfance |
| OMD | Objectifs du Millénaire pour le Développement |
| PAMED | Programme d’Appui à la Mise en œuvre des Entités Décentralisées |
| PDDE | Programme Décennal de Développement de l’Education |
| PDES | Politique de Développement Economique et Social |
| PIC | Programme Indicatif de Coopération |
| PNG | Politique Nationale Genre |
| PSEF | Programme Sectoriel de l’Education et de la Formation |
| PTF | Partenaires Techniques et Financiers |
| RESEN | Rapport d’Etat sur le Système Educatif National |
| SMCL | Structure Mixte de Concertation Locale |
| SWOT | Strength Weaknesses Opportunities, Threats |
| UNICEF | Fonds des Nations Unies pour l’Enfance |

Description de la démarche suivie

Contexte

Les discussions autour du nouveau programme indicatif de coopération pour le Niger ont été lancées et sont en cours. La fiche d’identification du présent projet intervient dans un contexte particulier et se trouve hors PIC.

Le projet fait suite à l’arrêt de la deuxième phase du projet ARMFD II. Suivant la suggestion du Comité Spécial des Partenaires du 17/04/2014, les reliquats de l’intervention ont ensuite été affectés de telle manière qu'ils servent les bénéficiaires du projet ARMFD II, celles-ci ayant reçu très peu d’appuis concrets. Un tiers du reliquat de 2.400.000 EUR a ainsi été affecté au Programme d’Appui à la Mise en place des Entités Décentralisées dans la région de Dosso (PAMED, phase II) qui a désormais un cinquième objectif visant la réduction de la vulnérabilité des femmes à l’insécurité alimentaire et l’allégement de leurs tâches. Un autre tiers a été ajouté au budget de l’intervention Bourses hors projet pour l’attribution de bourses en 2014, avec une attention particulière pour des formations et stages en « genre » et pour des candidatures féminines.

Le partenaire nigérien avait proposé une autre action concrète visant les filles et les femmes de Dosso pour le troisième et dernier reliquat, sous forme d’un projet d’accès et de maintien au collège des jeunes filles.

Ce rapport de formulation présente la démarche suivie par la mission de formulation et des informations complémentaires au DTF pour ce projet.

La difficulté de la démarche est de rencontrer la volonté sortant de la fiche d’identification et du partenaire (MES) et les contraintes techniques pour la mise en œuvre.

Déroulement de la mission et approche

La mission de formulation a eu lieu du 20 mai au 5 juin 2015.

L’équipe de formulation sur le terrain était composée de :

Mr Antoine Rerolle, co-formulateur, unité EST-Infrastructure, CTB siège

Mme Hadiza Rhissa, Chargée de Programmes, CTB Niger

Mr Gérard Condat, consultant indépendant, spécialiste dans l’évaluation de la qualité de l’éducation.

La mission a été accompagnée par Mme Abdoulaye Ramatou, Directrice de la Direction de la Promotion de la Scolarisation des Filles du MES.

A Dosso, la mission a pu s’appuyer sur le Directeur régional de la DRES pour mener à bien sa mission.

Appui depuis le siège :

Mme Saskia Ravesoolt, manager de formulation, CTB siège

Mission de formulation (du 20 mai au 5 juin 2015)

- La mission de formulation a veillé à :

- Définir la stratégie d’intervention en tenant compte des activités menées sur place par les autres bailleurs.

- Formuler le cadre logique de l’intervention: valider et/ou modifier les objectifs général et spécifique, définir les résultats et activités ainsi que les moyens nécessaires. Définir des indicateurs objectivement vérifiables (qualitatif et quantitatif), les sources de vérification, les risques et les hypothèses sous-tendant la réussite de l’intervention.

- Définir l’ancrage approprié, les modalités de gestion et d’exécution adéquates, déterminer les rôles et responsabilités des différentes parties impliquées dans le contenu technique, financier et institutionnel de l’intervention.

- Définir les ressources nécessaires.

- Rencontrer les partenaires à Niamey et à Dosso.

Lors de la mission de terrain, l’équipe de formulation a fait une réunion de débriefing le 30 mai 2015 au sein du Conseil régional de Dosso en présence des représentants des partenaires locaux et des PTF travaillant dans la zone. Le PV de restitution de la réunion est ajouté en annexe.

Une réunion de restitution de la mission de formulation (débriefing) a eu lieu à Niamey le 4 juin 2015 en présence des principaux cadres dirigeants et techniques du Ministère de l’Enseignement Secondaire. Les slides présentés sont disponibles en annexe du RdF. Le PV de restitution est aussi ajouté en annexe. Un aide-mémoire a été fourni en même temps.

Une restitution a eu lieu au siège afin de bien préciser le contexte spécifique lié à l’éducation, la scolarisation des filles et le contexte particulier lié à la région de Dosso. Suite à cette restitution, il a été décidé de s’orienter sur une version du DTF qui serait ensuite retravaillé si besoin. LE PV de réunion est proposé en annexe.

Rédaction du dossier de formulation (juin/juillet/août 2015)

- La rédaction du DTF a été le fruit de nombreuses discussions. En partant de cette aide-mémoire, un premier DTF a été rédigé et partagé début juillet.

- Suite à cette version proposée, des commentaires ont été fait de la part de la représentation, du partenaire et de l’équipe du siège. Une réunion a eu lieu au siège pour déterminer la suite à donner à ce processus. Le PV de restitution de cette réunion du 6 août 2015 est en annexe.

- Une nouvelle version du DTF a été retravaillé pour rendre les activités proposées plus facile à mettre en œuvre. Les ambitions du projet ont été revue à la baisse pour rendre plus réaliste sa réalisation.

CTB Peer Review (septembre 2015)

- Consulter les différents services impliqués dans le processus de formulation à la CTB.

- Organisation d’un Comité de Validation du DTF en septembre 2015.

Approbation du dossier de formulation

- Finalisation du dossier de formulation et soumission au Comité de Contrôle de la Qualité (CCQ).

- Réunion CCQ (au minimum 10 jours ouvrables après soumission du dossier).

- Transfert du DTF au SMCL pour approbation finale.

Finalisation du dossier et transfert officiel à la DGD.

Validation de l’identification

L’objectif spécifique prévu dans la fiche d’identification était « X jeunes filles dans 4 collèges ruraux de la région de Dosso sont maintenues à l’école et terminent le cycle de base 2 ». Le « X jeunes filles » devait être clarifié lors de la mission de formulation.

Lors de la mission de formulation, l’objectif spécifique a été discuté. L’orientation prise était de remplacer l’objectif spécifique par : « Maintenir 60% des jeunes filles inscrites en 6ème dans les collèges ruraux des communes de la région de Dosso pour terminer le cycle de base 2 ».

Souhaitant travailler au niveau des collèges, il est difficile de s’inscrire dans un objectif chiffré absolu. Il est plus intéressant de voir la performance de chacun des collèges et donc de s’inscrire dans une évolution du taux de rétention entre la 6ème (première année du second cycle) et la 3ème (année du BEPC, 4ème année du collège).

Le pourcentage choisi correspond à un objectif annoncé et proposé dans le PSEF (2014-2024) avec la cible 2020.

- Révision de l’objectif spécifique

Une telle formulation de l’objectif spécifique se rapproche d’un indicateur, plutôt qu’à un objectif. L’objectif spécifique nouvellement formulé est « Les collèges ruraux ciblés des communes de la région de Dosso ont amélioré significativement l’environnement scolaire pour le maintien des filles».

La modification de l’objectif spécifique est de traduire d’une part la concentration des activités au niveau des collèges et donc viser les jeunes filles en bénéficiaires indirects et d’autre part de limiter l’action à des collèges ciblés, pour assurer une amélioration des conditions d’accueil et de maintien des filles, dans des collèges situés dans une zone déjà couverte par la coopération belge (présence du PAMED II).

D’ailleurs cette modification se justifie par des paramètres bien définis, à savoir les moyens restreints (humains, matériels et financiers) et l’origine des fonds, ce qui nécessite une visibilité significative au sein des communautés de la région de Dosso. Cette visibilité sera renforcée par des campagnes de sensibilisation accompagnant la construction des latrines et l’approvisionnement en équipement, ciblant les filles en première position et les autres acteurs concernés en deuxième position (DRES, DDES, directeurs, enseignants, parents, APE, AME, COGES).

- Durée de l’intervention

4 ans correspondent à la durée d’un cycle du second degré. La fiche d’identification proposait 4 années de projet. Par cette proposition, l’objectif était de permettre de travailler avec une cohorte, une des propositions soumises dans la fiche d’identification. Cette hypothèse a été écartée en analysant les résultats des projets ayant utilisés cette méthode.

Dans le contexte particulier du projet, l’objectif est d’adapter le volume d’activité pour que les frais de gestion soient le moins élevé possible. Dès lors, les 4 ans de projet n’avait plus de réel intérêt.

La durée d’exécution de l’intervention a été ramenée à 3 ans.

3Fiche analytique de l’intervention

Fiche initiale

| N° d’intervention DGD | NN |
| --- | --- |
| Code Navision CTB | NER 15 064 11 |
| Institution partenaire | Ministère des Enseignements Secondaires |
| Durée de l’intervention | 48 mois pour l’exécution (60 mois à partir de la signature de la CS) |
| Date de l’intervention | 2015 |
| Contribution du pays partenaire | XXXXXX |
| Contribution belge | 800.000 Euros |
| Budget Total | 800.000 Euros |
| Secteur (codes CAD) | 11320 |
| Brève description de l’intervention |  |
| Objectif global | L’amélioration des conditions de maintien de jeunes filles dans les collèges ruraux de la région de Dosso. |
| Objectif spécifique | Maintenir 60% des jeunes filles inscrites en 6ème dans les collèges ruraux des communes de la région de Dosso pour terminer le cycle de base 2. |
| Résultats |  |

Fiche finale

| N° d’intervention DGD | NN |
| --- | --- |
| Code Navision CTB | NER 15 064 11 |
| Institution partenaire | Ministère des Enseignements Secondaires |
| Durée de l’intervention | 36 mois pour l’exécution (48 mois à partir de la signature de la CS) |
| Date de l’intervention | 2015 |
| Contribution du pays partenaire | à déterminer |
| Contribution belge | 800.000 Euros |
| Budget Total | 800.000 Euros |
| Secteur (codes CAD) | 11320 |
| Brève description de l’intervention | Les ressources du projet étant limitées et la thématique complexe, l’objectif est de concentrer le travail dans collèges situées dans la zone d’intervention du PAMED II. Les activités menées viseront à améliorer les conditions d’accueil dans les collèges par la mise à niveau matérielle : latrines, tables et bancs, kits éducatifs du type bibliothèque et des kits sportifs. Deux campagnes de sensibilisation viendront appuyer l’amélioration des conditions matérielles des collèges : « hygiène, genre et éducation » et « maintien des filles au collège » à destinations des élèves, en particulier les filles, des enseignants, des parents d’élèves et des COGES/ES. La DRES et les DDES joueront un rôle pour le bon déroulement de ces activités. |
| Objectif global | L’amélioration des conditions de maintien des jeunes filles dans les collèges ruraux de la région de Dosso. |
| Objectif spécifique | Les collèges ruraux ciblés des communes de la région de Dosso ont amélioré significativement l’environnement scolaire pour le maintien des filles |
| Résultats | Résultat 1 : Les collèges ciblés ont amélioré les conditions d’accueil au niveau des infrastructures sanitaires pour répondre aux besoins spécifiques des filles et des garçons Résultats 2 : L’environnement des collèges ciblés est plus attractif pour les filles par l’amélioration des équipements et la mise à disposition de kits scolaires visant la qualité de l’éducation |

Contexte sectoriel

Référence à la politique nationale du pays partenaire

- Les références aux politiques nationales et sectorielles sont reprises dans le chapitre 1 du DTF.

Analyse du cadre institutionnel du secteur

Une présentation synthétique du cadre institutionnel du secteur de l’enseignement secondaire est disponible dans le DTF.  Les enjeux spécifiques liés au maintien des filles au collège sont aussi présentés dans le DTF.

Analyse de la stratégie belge dans le secteur et des expériences opérationnelles

L’éducation au Niger n’est pas un facteur de concentration et ne sera pas inscrit comme tel dans le prochain PIC. Il est essentiel de développer un projet en synergie avec les actions menées sur place et de chercher à orienter les activités au maximum vers le public cible (les jeunes filles).

Dans la région de Dosso, plusieurs programmes de la CTB sont présents. Compte tenu de l’action à mener, une collaboration et des contacts devront être entretenus avec ces projets afin de faciliter la mise en œuvre des activités.

PAMED II

Le Programme d’Appui à la Mise en place des Entités Décentralisées dans la région de Dosso est dans sa phase 2 (2012-2018), avec un budget de 9,4 millions d’Euros dont 800.000 Euros provenant d’ARMFD phase 2.

Le programme vient en appui à 14 communes afin d’améliorer les processus de planification et de développement communaux pour mieux répondre aux problématiques liées à la sécurité alimentaire.

Les besoins en financement sont exprimés par les communes et les dossiers sont analysés par le PAMED. Les maires portent la responsabilité des procédures de passation des marchés.

Des collaborations entre le PAMED II et d’autres programmes sur place ont eu lieu. Un appui pourra être demandé dans les procédures de passation de marchés publics, les études techniques et les mécanismes de suivi.

PHVP II

La deuxième phase du Programme d'Hydraulique Villageoise et Pastorale (PHVP) dans la région de Dosso fait suite au PHVP 1 qui a enregistré des résultats positifs sur toute la ligne dans la même région, plus spécifiquement entre 2006 et 2011. Le PHVP II se concentre sur les zones de la région de Dosso où le taux d’accès théorique à l’eau potable est le plus faible, notamment dans les départements de Doutchi et de Tibiri.

La phase 2 a démarré en 2013 et se terminera en 2017. Les activités principales du projet sont la réhabilitation et la construction de points d’eau modernes et de latrines (publiques et privées) accompagnées par un renforcement institutionnel au niveau des Directions régionales et départementales de l’hydraulique. L’unité de gestion du programme PHVP II pourra être sollicitée pour des appuis techniques si nécessaires.

Un appui technique pourra être demandé dès le lancement du projet pour les aspects techniques liés aux latrines (études, suivi et marchés publics).

Etudes additionnelles

Aucune étude supplémentaire n’a été requise pour la formulation du projet.

Dossier technique et financier

Voir dossier ci-joint.

Analyse des risques

Voir Dossier Technique et Financier ci-joint.

Dans le RdF ne sont mis que les risques qui ne sont pas partagés avec le partenaire pour l’une ou l’autre raison (belgo-belge).

Thèmes transversaux

Voir Dossier Technique et Financier ci-joint.

Références

Informations générales, (PTF/ONG)

- Le monde selon les femmes, note de capitalisation sur un projet de mise en œuvre des pratiques familiales essentielles

- LUXDEV, évaluation intermédiaire, NIG019, appui à la mise en œuvre du programme décennal de l’éducation dans la région de Dosso

- Rapport sectoriel thématique, évaluation conjointe, 2000-2008 (p.286 EDUCATION ;  p.362 GENRE)

- Banque Africaine de Développement, Programme Pays/NIGER, 2013-2017

- Banque mondiale, Document d’évaluation de projet, financement au titre du partenariat mondial pour l’éducation, juillet 2014

- Plan International (Niger), fiche signalétique de projet, appui à la promotion de la scolarisation de la scolarisation de la jeune fille, 2013

- Care, document de projet, promotion du leadership des filles, 2013

- Rapport d’examen Beijing +20 pour le Niger, juin 2014

- Lanoue E. et Condat G., Évaluation externe prospective du Programme Genre-Scolarisation des filles – Phase 5, Rapport Final, réalisé pour la Coopération Suisse (DDC), mars 2012

- Barira H., Bilan de l’appui « bourses aux filles » octroyé aux collégiennes de quatre communes de convergence UNICEF, MES, octobre 2013

Stratégie nationale

- Programme Sectoriel de l’éducation et de la Formation, (2014-2024)

- Programme Décennal de Développement de l’Education (PDDE), 2003-2013

- Plan décennal de mise en œuvre de la politique nationale de genre (2009-2018), juin 2009

- Politique nationale Genre (PNG), 2008

- Plan de Développement Economique et Social (PDES), 2012-2015

- Plan stratégique du Ministère MP/PF/PE, 2012-2015

- Lettre de Politique Educative (2013-2020)

- Stratégie nationale portant sur l’autonomisation économique des femmes au Niger, février 2015

- Plans de développement communaux des collectivités territoriales (volet éducation)

- Manuel de procédures de gestion des ressources affectées à l’appui « bourses aux filles du secondaire » dans le cadre du projet PAEQ

- Stratégie Nationale pour accélérer la scolarisation des filles, août 2014

Loi nationale

- Arrêté n°125, MESS/R/T/SG/DAF/DEP/DECB2/M, du 10 août 2005 portant création, composition et fonctionnement des Comités e Gestion des Etablissements Scolaires d’Enseignement Secondaire

- Arrêté n°00063 MESS/R/S/SG/DGE/DECBII/M, du 06 avril 2011, modifiant l’arrêté du 10 août 2005

- Arrêté n°00333, MES/SG/DGFEC/DPSF/DL, du 20 novembre 2014, portant création des Points Focaux de la Scolarisation des Filles et déterminant leurs attributions et les critères de leurs nominations.

- Arrêtén°00115, MES/SG/DL, du 10 juillet 2014, portant organisation des Services de l’Administration Centrale du Ministère des Enseignement Secondaires et déterminant les attributions et leurs responsables

- Arrêté n°0029, EMS/SG/DL, du 23 février 2015, portant organisation des services déconcentrés du Ministère des Enseignements Secondaires et déterminant les attributions de leurs responsables

- Arrêté n°00338 MES/SG/DGFEC/DPSF, du 21 novembre 2014, portant conditions d’attribution d’allocations aux élèves filles de l’Enseignement Secondaire Général

Documentations CTB

- DTF, Appui Institutionnel à la mise en œuvre  de la Politique Nationale Genre par le Ministère de la Promotion de la Femme et la Protection de l’Enfant, NER 08 027 11

- DTF Augmentation des Revenus Monétaires des Femmes de Dosso phase II, NER 08 028 11

- DTF, Programme d’Appui à la Mise en Place des Entités Décentralisées de la Région de Dosso, NER 10 030 11

- Rapport des résultats 2014, projet appui à la mise en œuvre de la politique nationale genre par le ministère de la population, de la promotion de la femme et de la protection de l’enfant.

Annexes

Liste des rencontres menées lors de la mission de formulation

| mercredi | 20-May | Ministre de l'enseignement du secondaire | Présentation générale | Représentant Résident, Chargée de programme/genre, Consultant (Gérard), CTB siège (Antoine), Ministre MES, DEP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jeudi | 21-May | Réunion cadrage | points d'attention généraux ; cadrage de la mission de terrain | Représentant Résident, Chargée de programme/genre, Consultant (Gérard), CTB siège (Antoine) |
|  |  | Coopération Suisse | projet de bourses; scolarisation des filles; approches nouvelles | chargé de programme éducation; Consultant (Gérard), CTB siège (Antoine) |
|  |  | UNICEF | bourses; communes de convergence | Chargée de projet éducation; Consultant (Gérard), CTB siège (Antoine) |
| Vendredi | 22-May | Aide et Action | bourses; APP |  |
|  |  | MES | documentation; cadrage de la mission | DEP; Consultant (Gérard), CTB siège (Antoine) |
|  |  | Lux Dev | activités de renforcement des capacités DRES/DDES; COGES… | Assistant technique éducation; Consultant (Gérard), CTB siège (Antoine) |
| Samedi/Dimanche | 23 et 24 May | cadrage générale, revue des documents, orientations générales, contexte |  | Antoine /Gérard |
|  |  | Préparation de la mission et des RDV à prévoir |  |  |
| Lundi | 25-May | JICA | Renforcement des COGES | Responsable de projet éducation; Consultant (Gérard), CTB siège (Antoine) |
|  |  | MES | réunion conjointe | DEP; DPSF; Direction curricula; direction statistique; direction COGES; Consultant (Gérard), CTB siège (Antoine) |
|  |  | Plan International | gouvernement scolaire; comité communautaire; sensibilisation contre les grossesses | équipe protection; Consultant (Gérard), CTB siège (Antoine) |
|  |  | Care International | association de femmes; pas d'intervention ds le domaine de la scolarisation | Chargée de programme renforcement de capacités des femmes; Consultant (Gérard), CTB siège (Antoine) |
| Mardi | 26-May | Départ Dosso |  |  |
|  |  | Conseil Régional | question de l'éducation au niveau région; pb de la scofi | Président; 1er Vice; 2ème Vice; Responsable FRAENF; DRES; DPSF; PO; Consultant (Gérard), CTB siège (Antoine) |
|  |  | Lux Dev | collèges Lux Dev à visiter; info FRAENF | Equipe Lux Dev DRES; DPSF; PO; Consultant (Gérard), CTB siège (Antoine) |
|  |  | séance de travail avec le DRES | Plan de visites | DRES; DPSF; PO; Consultant (Gérard), CTB siège (Antoine) |
|  |  | DRES - PF COGES | Mécanisme des COGES; sensibilisation | PF COGES ; Consultant (Gérard), CTB siège (Antoine) |
|  |  | PF scofi DRES et DREP | problématique de la scofi | PF Scofi DRES; PF Scofi DREP; PF CGDES DREP; DPSF; PO; Consultant (Gérard), CTB siège (Antoine) |
| Mercredi | 27-May | Visite de Kayan | intervention de Lux Dev et Plan | Directeur, chef de village, marabout, AME, directeur Coges, élèves (gouvernement scolaire |
|  |  | Plan Dosso |  | Directeur des programmes; DPSF; Consultant (Gérard), CTB siège (Antoine) |
|  |  | PAMED | mécanisme de passation de marché; commune gérée par des femmes (Kiéché) à visiter; implication des communes | Co gestionnaire; DPSF; Consultant (Gérard), CTB siège (Antoine) |
| Jeudi | 28-May | Visite du collège de Kiéché | Intervention de Lux Dev et JICA | rencontre avec le corps enseignant |
|  |  |  |  | rencontre avec la société civile (AME, COGES) |
|  |  |  |  | Visite avec le maire adjoint |
|  |  | Visite du CEG I Dosso Kaka Naméoua | Lux Dev | rencontre avec le Directeur du collège |
|  |  | Présentation de la base de données |  | Dans les bureaux de Lux Dev avec statistiques DREP, DRES |
| Vendredi | 29-May | Visite du collège de Niouga |  | DPSF; Consultant (Gérard) |
|  |  | Visite du collège de Koygorou | directrice | rencontre avec COGES (Pdt, AME, APE) professeurs et directrice; DRES; CTB siège (Antoine) |
|  |  |  |  | rencontre avec un groupe de filles; DRES; CTB siège (Antoine) |
|  |  | Visite du collège de Gorou Bankassam | appuyé par Plan, Lux Dev | rencontre avec groupe du gouvernement scolaire et des filles vivant hors du village |
|  |  |  |  | rencontre avec le Directeur du collège, professeurs et le COGES |
|  |  | DDES adjoint et point focal scofi |  |  |
|  |  | VEDDN |  |  |
| Samedi | 30-May | restitution | compte rendu des visites et travail collectif sur la stratégie | DRES; CTB siège (Antoine); DPSF; Consultant (Gérard); PF scofi DRES; PF scofi DDES; Lux Dev; PF COGES |
|  |  | Visite du CEG Abdoul Hassan, Birni | appuyé par Lux Dev | rencontre avec le Directeur du collège, professeurs et le COGES |
| Dimanche | 31/05/2015 | Synthèse des travaux de la mission de terrain; stabilisation du cadre et des documents | travail à la RR | Antoine / Gérard |
| Lundi | 01-Jun | Analyse des données recueillies; construction du cadre logique et des activités | travail à la RR | Antoine / Gérard |
| Mardi | 02-Jun | Analyse des données recueillies; construction du cadre logique et des activités | travail à la RR |  |
|  |  | FNUAP | école des maris, modules santé reproductive qui n'ont pas marché, centre des jeunes (Dosso), filles de 15 à 19 ans (Illimi) | chargé des programmes genre et Droits Humains; Consultant (Gérard), CTB siège (Antoine) |
| Mercredi | 03-Jun | restitution - CTB |  | Attaché de coopération; Représentant Résident de la CTB; Chargé de programme; coresponsable du projet AI Genre; Consultant (Gérard), CTB siège (Antoine) |
|  |  | restitution - MES |  | équipe du MES; Attaché de coopération; Représentant Résident de la CTB; Chargé de programme; Consultant (Gérard), CTB siège (Antoine) |
| Jeudi | 04-Jun | JICA |  | Ali Ndiaye (coordinateur);Consultant (Gérard), CTB siège (Antoine) |
|  |  | LAF - CTB |  | Moussa; Consultant (Gérard), CTB siège (Antoine) |

Liste des contacts et personnes rencontrées durant la mission de formulation

| Structure | Fonction | Nom | Contact |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CTB Niger représentation | Représentant Résident | Éric De Miliano | 96879000 | eric.demiliano@btcctb.org |
| CTB Niger représentation | Chargée de Programmes | Myriam Van Parijs | 98790261 | myriam.vanparijs@btcctb.org |
| CTB Niger AI-PNG | Coresponsable PAI-PNG | Gulten Aka |  |  |
| CTB Niger PAMED | Coresponsable PAMED | Kader Niaone | 99119898 |  |
| CTB Niger | Coresponsable PHVP II | Pierre-Yves Dubois |  |  |
| MES | Ministre | Bety Aïchatou H. Oumani | 90959491/96297015 | aichatoubety@yahoo.fr |
| MES | Directrice des Etudes et de la Programmation | Galbert Bouah Zaliatou | 96967376/90489581 | zaliatou@yahoo.fr |
| MES | Directrice de la Promotion de la Scolarisation de la Femme (DPSF) | Ramatou Abdoulaye | 96995515 |  |
| Coopération Suisse | Chargé de programme éducation | Alfari Djibo |  | Djibo.alfari@eda.admin.ch |
| UNICEF | Représentante Résidente | Viviane Van Steirteghem | 96995262 | vvansteirteghem@unicef.org |
| UNICEF | Chargé | Ramatou Madougou |  | rmadougou@unicef.org |
| UNICEF | responsable de l'unité politique sociale | Mohamed El Bechir | 97 53 58 36 | melbechir@unicef.org |
| Aide et Action | Directeur Pays | Aboubacar Maman | 90400027 | aboubacar.maman@aide-et-action.org |
| Lux Dev | Conseiller Technique programme éducation | Thierry Py | 99499577 | thierry.py@luxdev.lu |
| Lux Dev | Conseiller Technique éducation Dosso | Moussa Hima | 99499557 |  |
| JICA |  | Ali Hindja | 90104767/ 99210358 |  |
| Care | cheffe de programme leadership des femmes | Fatma Zennou | 90888845 | fatma.zennou@care.org |
| Dosso | Gouverneur |  | 96462877 |  |
| Dosso | 2ème Vice Président-éducation | Hadabi Issa | 96522589 | hadabii@yahoo.fr |
| Dosso | 1er Vice Président-agriculture |  | 96061627 |  |
| PLAN Dosso | Directeur Unité de programme | Ismail Amadou | 94959885/90281006 | ismael.amadou@plan-international.org |
| PLAN Dosso | Chargé de projet | Amadou Saleh | 96575174 |  |
| Dosso | Consultante Base de données | Johanne Venne | 92123507 | johannevenne@yahoo.ca |
| Dosso - DRES | DRES, chargé des statistiques (travail sur la base de données) | Saïdou Magawata | 96577201 | magawatasaidou@yahoo.fr |
| Dosso | Directeur du CEG I | Ali Abdou | 96667238 |  |
| Dosso - DRES | Point Focal COGES/point focal JICA | Moussa Amadou Sarka | 96262817/ 90004602 |  |
| PLAN Niger | Conseillère protection de l'enfant | Ramatou Khan |  | Ramatou.Kane@plan-international.org |
| PLAN Niger | chargé de projet | Ali Oumarou | 94779141 |  |
| Dosso - DRES | Directeur Régional de l'enseignement Secondaire | Sara Magawata | 97002944 |  |
| Dosso - DRES | Point focal de la scolarisation des filles | Amoukou Bouli | 99926101 |  |
| Dosso - DREP | Point focal régional CGDES | Kimba Moussa | 96884872 | kimba884872@yahoo.fr |
| Dosso - DREP | Point focal de la scolarisation des filles | Mariama Diawara | 96891557 |  |
| Dosso - ANPE | Président de l'Association Nationale des Parents d'Elèves de Dosso | Mounkaïba Issaka Souley | 90024076 |  |
| Dosso - ANPE | Secrétaire chargé Information de l'Association Nationale des Parents d'Elèves de Dosso | Idé Hassane | 97704839 |  |
| Dosso - DDES | Point focal de la scolarisation des filles - Dosso | Sadef Foreha | 09061750/93331815 |  |
| Dosso - DDES | Intérim de la DDES/conseiller pédagogique | Adil Rahman | 96497748 |  |
| Dosso - VEDDN | Secrétaire Permanent | Ama | 97821001 |  |
| Dosso - VEDDN |  | Abdou Hassan | 96464683 |  |
| Dosso - VEDDN |  | Amina | 96595314 |  |
| UNFPA | Chargé de Programme Genre et Droits Humaines | Issa Sadou | 96874706 | sadou@unfpa.org |
| AFD | Education | Cynthia Melac |  | melac@afd.fr |

Compte-rendu du débriefing, 30 mai 2015

Restitution de la mission de formulation

PV de réunions réalisées au siège

PV de restitution au siège, 16 juin 2015

PV de présentation du DTF et modification à faire, 06 août 2015

Les communes appuyées par le PAMED sont réparties dans 4 départements : Département de Boboye (Birni N’Gaouré, Fabidji, Fakara, Harikanassou, Kankandi,Kiota, Koygolo, N’Gonga), département de Dogondoutchi (Dogonkira, Kiéché), département de Loga ( Falwel, Loga, Sokorbé), département de Tibiri (Douméga).