Dossier technique et financier

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES INSTITUTIONS ET DES ACTEURS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE AU NIVEAU DE LA RÉGION DE KOULIKORO ET du NIVEAU CENTRAL

MALI

Code DGD : NN xxx

Code navision : MLI 16 047 11

Table des matières

Fiche analytique	6

Résumé	7

1	Titre et durée	9

2	Contexte	9

3	Parties prenantes	14

4	Stratégie	15

4.1	Théorie du changement	16

4.2	Stratégie	17

4.2.1	Pourquoi renforcer les capacités des acteurs institutionnelles, des OSC et des acteurs privés	17

4.2.2	Concept du renforcement des capacités et 3 niveaux de capacités	17

4.2.3	L’organisation comme porte d’entrée au renforcement des capacités individuelles	17

4.2.4	Principes de mise en œuvre	19

4.2.5	Dispositif opérationnel et ingénierie de RC	25

4.3	Chaîne de résultats	33

4.3.1	Objectif général	33

4.3.2	Objectif spécifique	33

4.3.3	Résultats	34

4.4	Planification opérationnelle - phase de  mise en œuvre	45

5	Risques	46

5.1	Risques liés à la mise en œuvre	46

5.2	Risques liés à la gestion	46

5.3	Risques liés à l’efficacité	47

5.4	Risques liés à la durabilité	48

5.5	Risques fiduciaires	49

6	Thèmes transversaux et prioritaires	49

7	Ressources	52

7.1	Ressources financières	52

7.1.1	Contribution financière du Mali	52

7.1.2	Contribution financière Belge	52

7.2	Ressources humaines	54

7.2.1	Ressources humaines partagées	54

7.2.2	Ressources humaines de l’intervention	55

7.3	Ressources matérielles	56

8	Modalités d’exécution	57

8.1	Cadre Légal	57

8.2	Cycle de vie de l’intervention	57

8.2.1	Préparation	58

8.2.2	Exécution	59

8.2.3	Clôture Administrative	60

8.3	Gestion Opérationnelle de l’intervention	60

8.3.1	Planification opérationnelle	61

8.3.2	Gestion des ressources humaines	61

8.3.3	Mandats	62

8.3.4	Gestion financière	62

8.3.5	Gestion des Marchés Publics	64

8.3.6	Gestion des conventions de subsides	64

8.3.7	Gestion Accords Spécifiques de Coopération (ASC)	66

8.3.8	Modalité « Bourses »	67

8.3.9	Normes financières pour Bourses Mali	67

8.4	Monitoring et Revues	68

8.5	Adaptation du DTF	71

9	Pilotage, suivi et cadre organisationnel	72

9.1	Présentation générale	72

9.2	Comité de pilotage de l’intervention	73

9.3	Unité de gestion du Programme	75

9.4	Comité de Coordination de Programme	75

9.5	Structure organisationnelle de l’intervention	76

ANNEXES	78

Acronymes et abréviations

| ACM | Accords-Cadres de Mutualisation |
| --- | --- |
| ADR | Agence de Développement Régional |
| AEDD | Agence de l’Environnement et du Développement Durable |
| AFD | Agence Française de Développement |
| AG | Administrateur gestionnaire |
| ANO | Avis de Non-Objection |
| AOP | Association des Organisations Professionnelles Paysannes |
| ARM | Association des Régions du Mali |
| ASC | Accords Spécifiques de Coopération |
| ATN | Assistant Technique National |
| CAFO | Coordination des Associations et ONG Féminines du Mali |
| CDI | Commissariat au Développement Institutionnel |
| CFCT | Centre de Formation des Collectivités Territoriales |
| CG4 | 4ème contrat de gestion |
| CMO | Convention de Mise en œuvre |
| CNSC | Conseil National de la Société Civile |
| COPIL | Comité de Pilotage |
| CS | Convention Spécifique ou Convention de Subsides |
| CSC | Cahier Spécial des Charges |
| CT | Collectivité Territoriale |
| CTB | Coopération Technique belge |
| CTB Rep Office | Bureau de la Représentation de la CTB |
| DGD | Direction générale Coopération au développement et Aide humanitaire |
| DI | Développement institutionnel |
| DO | Développement organisationnel |
| DR | Direction Régionale |
| DRH | Direction Ressources Humaines |
| DRPFEF | Direction Régionale de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille |
| DRPIA | Direction Régionale des Productions et des Industries Animales |
| DRSV | Direction Régionale des Services Vétérinaires |
| DTF | Dossier Technique et Financier |
| ECT2 | Expert Technique en Coopération de type 2 |
| ETP | Equivalent Temps Plein |
| FCFA | Franc CFA (XOF) |
| FIDA | Fonds International de Développement Agricole |
| FIER | Projet de formation professionnelle, insertion et appui à l’entreprenariat des jeunes ruraux |
| GAR | Gestion Axée sur les Résultats de Développement |
| GODAN | Global Open Data for Agriculture and Nutrition Initiative |
| GPS | Global Positioning System |
| H/F | Homme/Femme |
| HQ | Siège (headquarters) |
| IRC | Intervention de renforcement des capacités |
| M&E | Monitoring & Evaluation |
| MAE | Ministère des Affaires Etrangères |
| MDR | Ministère du Développement Rural |
| ME | Ministère de l’Environnement |
| MEP | Ministère de l’Elevage et de la Pêche |
| MoNop | Monitoring Opérationnel Trimestriel |
| MPFEF | Ministère de la Femme, de l’Enfant et de la Famille |
| MTR | Revue à mi-parcours (Mid-term Review) |
| OB | Organisation Bénéficiaire |
| OCDE | Organisation de Coopération et de Développement Economiques |
| ONG | Organisation Non-Gouvernementale |
| OPS | Opérations |
| OSC | Organisation de la Société Civile |
| PADK | Projet d’Appui à la Décentralisation de la Région de Koulikoro |
| PAICT | Programme d’Appui des Investissements des Collectivités Territoriales |
| PAOSCII | Programme d’Appui aux Organisations de la Société Civile II |
| PC | Programme de Coopération |
| PTF | Partenaire Technique et Financier |
| PV | Procès Verbal |
| RAFi | Responsable Administratif et Financier international |
| RC | Renforcement des capacités |
| RH | Ressources Humaines |
| ROI | Règlement d’Ordre Intérieur |
| S&E | Suivi & Evaluation |
| SA | Sécurité Alimentaire |
| STD | Service Technique Déconcentré |
| TDR | Termes de Références |
| TIC | Technologies de l’Information et de la Communication |
| TP | Thèmes Prioritaires |
| TT | Thèmes Transversaux |
| UCP | Unité de Coordination du Programme |

- Fiche analytique

| Fiche analytique intervention ponctuelle |  |
| --- | --- |
| - Intitulés & codes | Intervention(s) : «Renforcement des capacités des institutions et des acteurs de la société civile au niveau de la région de Koulikoro et du niveau central.» Code DGD : Code Navision : MLI 16 047 11 |
| - Institutions responsables | Gouvernorat de Koulikoro & Coopération Technique Belge |
| - Chaîne de résultats | Objectif général : Le développement institutionnel et les capacités des acteurs étatiques et non-étatiques sont renforcées. Objectif spécifique : Les acteurs étatiques et non-étatiques au niveau central et dans la région de Koulikoro disposent d’un vivier de ressources humaines compétent à même d’impulser une dynamique de changement institutionnel et organisationnel. Résultat 1 : Ingénierie de formation appuie l’organisation des activités RC. Résultat 2 : Les capacités individuelles des acteurs du niveau central venant en appui aux structures de niveau régional sont renforcées. Résultat 3 : Les capacités des acteurs institutionnels de la région de Koulikoro sont renforcées. Résultat 4 : Les capacités des acteurs OSC et des acteurs privés sont renforcées. Résultat 5 : Les acteurs publics et privés développent des alliances stratégiques autour des initiatives novatrices relatives aux droits humains, à la protection de l’environnement, à la réduction des effets de changement climatique, à la digitalisation et à l’analyse des dynamiques sociales. |
| - Budget intervention | 3,5 Mio Euro |
| - Durée de l’intervention | 48 mois |
| - Bénéficiaires | Les acteurs institutionnels, les OSC, le secteur privé de la région de Koulikoro, ainsi que certains acteurs du niveau central ayant des relations fonctionnelles avec ces acteurs de Koulikoro |
| - Zone(s) d’intervention | Koulikoro |

- Résumé

Pour concourir au développement territorial durable, cohérent, équilibré et inclusif, de changements institutionnels et organisationnels sont nécessaires. Il s’agit d’aspirer à une meilleure prise en compte des citoyens, d’améliorer leur développement socioéconomique, d’encourager la participation de tous les groupes dans les processus de concertation démocratique, avec une attention particulière pour la participation des femmes, ainsi que de promouvoir les droits humains.

Afin que les institutions maliennes au niveau régional et local puissent répondre à ces défis multiformes, les différents groupes d’acteurs doivent être en mesure d’assurer pleinement leurs rôles et responsabilités, et le niveau central doit être en appui aux acteurs dans les régions. Ces acteurs deviennent ainsi des moteurs du développement. Il en suit qu’il est essentiel pour ces acteurs de disposer de ressources humaines compétentes et motivées, au niveau des acteurs institutionnels, des OSC et acteurs privés des régions.

Le renforcement des capacités des acteurs institutionnels vise à dynamiser ce changement institutionnel et organisationnel dans la région de Koulikoro et ce dans les secteurs et thèmes d’intervention du PC Mali-Belgique. Les acteurs institutionnels, les acteurs du secteur privé et les OSC qui seront accompagnés pour le  renforcement des capacités, sont ceux qui peuvent influencer la dynamique de territorialisation des politiques publiques, améliorer la gouvernance locale inclusive, et promouvoir le développement rural et la sécurité alimentaire dans la région de Koulikoro.

L’intervention de renforcement des capacités part de l’hypothèse de base qu’encourager ces différents groupes d’acteurs dans leur performance organisationnelle - en se basant sur leurs rôles et fonctions respectifs, ce qui inclut une meilleure considération des rôles des détenteurs de droits d’une part et des porteurs de devoir d’autre part – renforce la gouvernance locale et conduit au développement socio-économique. Les différents groupes d’acteurs concernés ne puissent répondre aux défis multiformes qui leurs sont posés, que s’ils sont performants en tant qu’organisation. Pour améliorer leur performance organisationnelle, dynamiser leurs capacités institutionnelles et organisationnelles est nécessaire. Il en suit dès lors qu’il est essentiel que ces acteurs disposent de ressources humaines compétentes et motivées.

Les activités de renforcement des capacités cibleront les capacités individuelles. Les ressources humaines sont ainsi le niveau d’intervention pour améliorer la performance organisationnelle des acteurs concernés. Ces acteurs bénéficieront d’un accompagnement de l’intervention pour identifier les capacités individuelles qui sont à renforcer afin d’améliorer leur performance organisationnelle, ainsi que pour suivre les effets du renforcement des capacités individuelles sur l’organisation. Par ailleurs, la stratégie de mise en œuvre de l’intervention vise la durabilité et l’impact à travers les leviers suivants : être spécifique et durable par rapport au contexte, approche ajustée et diversification des méthodes de renforcement des capacités, partir des demandes des acteurs et mettre leur appropriation et leadership au centre, rester en appui aux résultats visés par les programmes sectoriels santé et élevage.

Il s’agit principalement des acteurs de la région de Koulikoro, mais inclut également quelques organisations institutionnelles du niveau central qui ont une influence directe sur le fonctionnement de ces acteurs de Koulikoro. L’intervention de renforcement des capacités sera mise en œuvre en cohérence avec les autres interventions de la coopération Mali-Belgique dans la région de Koulikoro.

L’intervention de renforcement des capacités vient ainsi en appui aux interventions sectorielles, dans la mesure où elle se focalise sur le renforcement des capacités des acteurs qui sont des partenaires de mise en œuvre des interventions sectorielles. Une attention particulière ira aux acteurs OSC, vu leur rôle essentiel dans le fonctionnement du système démocratique, ainsi que dans la protection des droits humains, et vu qu’ils n’ont pas encore bénéficié d’un appui comparable aux acteurs institutionnels.

L’intervention de renforcement des capacités intègre également des activités qui permettent aux acteurs de développer des initiatives innovatrices, et de contribuer par ce biais là au développement socio-économique dans la région de Koulikoro.

L’intervention décrite ci-dessus est opérationnalisée à travers 5 résultats. Elle dispose d’un budget total de 3,5Mio d’euro et d’une durée de mise en œuvre de 4 ans.

- Titre et durée

Le titre de l’intervention est « Renforcement des capacités des institutions et des acteurs de la société civile au niveau de la région de Koulikoro et du niveau central ».

La durée d’exécution de l’intervention est de 4 ans.

Contexte

Au sortir d’une crise politique et sécuritaire sans précédent dans son histoire, le Mali s’est engagé sur  la voie de la reconstruction après la signature des accords de paix à la mi-2015. La situation sécuritaire reste cependant fragile à travers le pays. Reconstruire la paix et la stabilité politique demandera du temps, le rétablissement de la confiance des citoyens dans leurs institutions et une relance  du développement économique et social. Le nouveau gouvernement, avec l’appui des Partenaires Techniques et Financiers dont la Belgique, s’est engagé dans cette voie.

La Région de Koulikoro offre des avantages comparatifs intéressants pour asseoir des dynamiques de développement économique. La commune urbaine de Bamako est ceinturée par la collectivité région et de nombreuses entreprises s’installent dans cette périphérie. Les communes rurales sont intégrées dans des ensembles naturels de ressources cohérents. Le développement économique passe par une dynamique d’aménagement du territoire elle-même portée par les schémas y afférents (et les processus permettant de les élaborer). Dans ce sens il s’agit aussi de promouvoir le regroupement d’acteurs politiques, économiques, sociaux, associatifs organisés autour la promotion d’un objet économique sur un espace intercommunal.

L’intervention de renforcement des capacités (RC) fait partie du Programme de Coopération (PC) entre le Mali et la Belgique pour la période 2017-2010. Outre cette intervention RC, le PC est  composé de deux programmes sectoriels à savoir :

- Le programme sectoriel « Approche fondée sur les droits humains et les réformes institutionnelles pour une meilleure gouvernance démocratique locale ».

- Le programme sectoriel « Croissance économique durable et inclusif en favorisant le développement rural et la sécurité alimentaire ».

Le programme sectoriel « Croissance économique durable et inclusive en favorisant le développement rural et la sécurité alimentaire ». Le programme veut promouvoir une croissance économique inclusive durable.  Il vise à contribuer à la création de richesses à travers des chaînes de valeurs (production, transformation, distribution, consommation..), des pôles de développement, et la recherche de la création d’emplois durables dans la région. Cela revient à identifier les filières économiques et secteurs prioritaires de l’économie locale et à fédérer les acteurs autour d’un projet commun dont le moteur est le développement économique local reposant sur la valorisation de ressources territoriale spécifiques. Il comprend deux interventions exécutées par la CTB dans la région de Koulikoro et une intervention en coopération déléguée (FA0) dans le Nord Mali.

- L’intervention « Renforcement de l’Elevage et de l’Economie Pastorale au niveau de  la Région de Koulikoro » d’un montant de 7 millions d’euros et d’une durée programmée de 4 années est centrée sur le renforcement de l’offre de services aux pasteurs et agropasteurs (hommes et femmes)  dans un cadre partenarial impliquant les associations d’éleveurs, les collectivités,  les services techniques et les opérateurs privés.

- L’intervention « Lutte contre l’insécurité alimentaire et la Malnutrition au niveau du cercle de NARA (Koulikoro)» d’un montant de 6,5 millions d’euros et d’une durée programmée de 4 années, est centrée sur l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des groupes vulnérables au niveau de communes ciblées.

- L’intervention « Soutien au pastoralisme et à la résilience des ménages dans le Nord du Mali » d’un montant de 2 millions d’euros et d’une durée programmée de 30 mois, est centrée sur le rétablissement des moyens d’existence des pasteurs et agropasteurs du Nord malien, par la diversification des revenus des ménages et le renforcement de leurs capacités.

Cette cohérence entre les interventions sectorielles s’accompagne d’une cohérence au niveau territorial pour ce qui concerne les interventions exécutées par la CTB. Ainsi au niveau de la Région de Koulikoro, le programme bilatéral de coopération prévoit quatre interventions :

- Appui à la bonne gouvernance institutionnelle,

- Appui au renforcement de l’élevage et de l’économie pastorale,

- Lutte contre l’insécurité alimentaire et la malnutrition au niveau du cercle de NARA,

- Renforcement des capacités

Elles seront complémentaires et synergiques afin de contribuer à la mise en œuvre des politiques de développement socio-économique au niveau régional, d’une part, et à la mise en œuvre des politiques sectorielles d’autres part. Cette approche holistique et intégrée constitue sans nulle doute une valeur ajoutée au programme.

L’intervention RC s’inscrit dans une logique de complémentarité par rapport aux interventions des deux programmes sectoriels.

La complémentarité avec les interventions d’autres partenaires intervenant sur des aspects complémentaires d’économie locale et régionale (comme par exemple la formation professionnelle à travers le projet FIER/FIDA) sera également encouragée.

Cette préoccupation sera transversale à travers les différentes interventions de la Coopération Mali Belgique dans la Région de Koulikoro. Elle recevra une attention ciblée avec l’intervention d’appui au renforcement des capacités, qui comprendra un volet d’appui aux organisations faîtières et de la société civile. Le programme travaillera également avec les ONG pour la mobilisation et l’organisation de la société civile.

Dans un Mali aujourd’hui en reconstruction, le développement territorial et la gouvernance territoriale sont considérés comme éléments clé de la refondation de l’Etat et du développement socio-économique. Ces objectifs sous-tendent l’’accord de paix et réconciliation signé à Alger mi 2015. Ils sont également au centre du Document cadre de politique nationale de décentralisation (DCPND 2015 – 2024) qui entend « à travers une décentralisation renforcée, fondée sur la régionalisation, mettre le développement régional au centre de la gouvernance, de la croissance et de la solidarité nationale, tout en garantissant le respect des diversités culturelles et territoriales, en préservant l’unité et l’intégrité nationales ».

Un développement territorial plus cohérent, équilibré et inclusif passe nécessairement par une amélioration de la gouvernance territoriale. La confiance entre les citoyens usagers des services publics de proximité et les administrations décentralisées et déconcentrées est établie grâce à la transparence dans la gestion des affaires locales, au civisme et au contrôle citoyen de l’action publique.

A travers une approche fondée sur les droits humains, le programme visera à faire prendre conscience aux élus de leurs obligations en matière de redevabilité mais également informer et sensibiliser quant aux droits des citoyens à la participation dans la gestion des affaires publiques. Un accent particulier sera mis sur la participation des leaders d’opinions dans la gestion des affaires locales ainsi que la participation active des femmes et des jeunes.

Des défis importants subsistent au Mali après 15 ans de mise en œuvre du processus de décentralisation, parmi lesquels la lenteur des processus de transferts de compétences et ressources, en particulier des ressources financières, la faiblesse en nombre et qualité des ressources humaines des collectivités.  Des efforts ont été accomplis sur le renforcement des capacités et en particulier de la maîtrise d'ouvrage des communes, ainsi que sur les mécanismes de financement des investissements. Toutefois l’insuffisance des moyens et des capacités se fait encore ressentir tant du côté des collectivités territoriales que des agents de l'Etat (faibles moyens pour l'accompagnement des communes, le contrôle des collectivités, la coordination des services techniques déconcentrés) ainsi qu’une articulation quasi inexistante des acteurs décentralisés et (services) déconcentrés. La participation des populations se restreint aux élections et à des consultations limitées dans le cadre de l’élaboration des plans de développement communaux et parfois à des séances de restitutions publiques. Les Collectivités territoriales (CT) peinent à prendre suffisamment en compte les légitimités locales, les femmes et  les organisations de la société civile. L’obligation de transparence, et de redevabilité dans la gestion de la vie locale. La redevabilité demeure peu satisfaite (que ce soit vis à vis des citoyens ou de l'administration de tutelle).

La région de Koulikoro n’échappe pas à ce tableau en demi-teinte. Malgré des avancées ces dernières années, les capacités d'intervention des collectivités territoriales (CT) restent faibles ainsi que l'accompagnement des CT par l'Etat dans son rôle de contrôle et d'appui conseil. Le  niveau de mobilisation et d'implication des acteurs locaux est encore faible, de même que la transparence et  redevabilité dans la gestion des affaires publiques.

Pourtant des avancées et des opportunités certaines sont également à noter.  Accompagné par le Projet d’appui à la Décentralisation de Koulikoro (PADK II) de la coopération belge, le Conseil régional de Koulikoro (CRK) a piloté un processus d’élaboration de Stratégie de Développement Economique Régionale et de schémas locaux d’aménagement du territoire. Ainsi une meilleure connaissance des dynamiques locales/régionales mais également un processus participatif de développement d’une vision commune des acteurs locaux est enclenché. Des projets pilotes ont été mis en œuvre sur base de l’étude diagnostic des Espace Economiques Partagés. Le CRK s’est doté d’un fonds régional de Développement (FDER) et a financé à travers lui des projets porteurs de développement économique. A travers le gouvernorat les  représentants de l’Etat (RE) ont été appuyés dans leur rôle de contrôle, appui-conseil et coordination/appui aux services techniques déconcentrés. Un certain nombre de communes ont été renforcées dans la connaissance de la maîtrise d’ouvrage, le renforcement de la gestion financière (comptable et budgétaire) et dans la mobilisation des ressources locales. Des citoyens et élus ont été formés et accompagnés à la redevabilité des CT à travers la restitution publique de leur gestion. Les services d’état civil ont été rendus plus fonctionnels, accessibles et utilisés par les populations dans une quarantaine de communes.

Le présent projet d’appui à la gouvernance territoriale à Koulikoro (PAGT-K) se fonde sur les acquis du PADK tout en revoyant l’approche stratégique à différents niveaux notamment à travers une diversification des acteurs (davantage de poids accordé à la société civile comme partenaire direct), un appui de proximité (4 cercles prioritaires) et une approche davantage orientée vers l’accompagnement du changement.

La finalité des changements auxquels le projet entend contribuer est une amélioration de la situation économique et sociale des populations de Koulikoro à travers un développement territorial plus cohérent, équilibré et inclusif. Un développement territorial plus équilibré et inclusif passe forcément par une amélioration de la gouvernance sur le territoire.

Cette intervention vise à améliorer la gouvernance de la région de Koulikoro à travers un  engagement, une participation et une confiance accrue des citoyens dans les pouvoirs publics, et, d’autre part  un renforcement de la qualité des services publics et de l’environnement favorable au développement socio-économique par des pouvoirs publics plus efficaces, redevables et transparents.

Ainsi pour contribuer à l’objectif spécifique, l’intervention vise les 4 résultats intermédiaires suivants qui sont étroitement liés:

- Les capacités institutionnelles de la Région sont renforcées pour jouer son rôle de pilotage et d’impulsion du développement économique et social régional

- Des initiatives porteuses pour le développement socio-économique territorial sont identifiées et accompagnées par les acteurs de la région

- La participation et le contrôle citoyen sont renforcés

- La gestion des services d’état civil et leur utilisation par les populations est améliorée sur le territoire de la région

L’hypothèse centrale de l’intervention est que ces domaines stratégique de changement seront facilités si les collectivités territoriales, services de l'Etat et citoyens de Koulikoro collaborent autour de projets concrets de réformes institutionnelles, d’amélioration des services publics et de développement économique. Des projets collaboratifs au cours desquels les acteurs dont les intérêts deviennent (en tout cas temporairement) communs fixent ensemble les objectifs permettent  ces cycles courts d’apprentissage et une réorientation constante de l’appui aux processus de changement.

Il s’agit d’un changement fondamental de pratiques auquel l’intervention entend contribuer. Cette approche requière donc un appui de proximité. Ainsi l’intervention apportera un appui aux fonctions transversales de mise en cohérence du développement, d'animation territoriale et d'amélioration de la gouvernance du territoire pour tout le territoire de la région  (principalement à travers un renforcement de la CT région et du contrôle de l’Etat dans ses missions). Toutefois pour les activités d’accompagnement de proximité au niveau local (maitrise d’ouvrage, mobilisation des ressources, projets structurants, contrôle citoyen etc..) la majorité de l’appui sera concentrée sur un territoire ciblé au sein de 4 cercles.

Malgré des avancées, notamment à travers le processus d’élaboration d’une stratégie régionale et la mise à disposition du fonds DER), l’expérience révèle la difficulté à dépasser le financement de projets isolés pour aller vers une vraie animation territoriale et une appropriation de toute la chaîne (le processus) de la maîtrise d’ouvrage. En capitalisant sur les approches des PADK I et PADK II, la présente intervention veut continuer à promouvoir le développement des capacités en maîtrise d’ouvrage, en gestion financière, en restitution publique de la gestion des collectivités etc... tout en maximisant davantage les interactions et les synergies entre ces différents domaines de capacités.

Sur le plan de l’amélioration de la gouvernance territoriale, les changements attendus comprennent : un renforcement de l’engagement et la participation citoyenne à l’action publique , une amélioration de la prise en compte des femmes et des jeunes dans l’action publique de développement et une amélioration de la cohésion sociale

Fidèle à l’approche collaborative qui sous-tend la théorie du changement de l’intervention, les actions à ce niveau devront viser non seulement à accroître le retour (feed back) et le contrôle citoyen et son implication en matière de performance de l’administration à tous les niveaux, mais également à accroître les capacités des collectivités et autres services impliqués à recevoir et utiliser ce retour citoyen et mettre en œuvre la redevabilité. Il en découlera une meilleure performance de l’administration locale, une meilleure délivrance de services et une gouvernance locale plus transparente.

Il s’agira également  en appuyant l’engagement citoyen aux différents niveaux de la gouvernance, de  promouvoir le développement de mécanismes innovants pour que les femmes fassent entendre leur voix sur les le politiques, plans et programmes de même que la fourniture de service et la performance des administrations locales.

Un appui sera apporté au renforcement des services d’état civil, sur base d’une consolidation des acquis du Programme d’Appui à l’Etat civil mis en œuvre par la coopération belge dans la région. Il concernera tant le renforcement de la fonctionnalité et de l’accessibilité des services, que la formation et la sensibilisation à leur utilisation par les populations. Ce faisant il offrira un canal complémentaire pour améliorer la relation citoyens-pouvoirs publics au sein de la région.

L’intervention travaillera en synergie étroite avec les interventions Elevage et Sécurité alimentaire, sur le plan de développement socio-économique territorial et avec l’intervention Renforcement des Capacités sur les approches et outils à mettre à disposition des acteurs régionaux et locaux  dans de domaine. Les quatre interventions sont reprises au sein d’une unité de programme unique auprès du Conseil Régional de Koulikoro. Les Antennes des Cercles de Banamba, Kolokani, et Diolia comprendront également des équipes multidisciplinaires.

Parties prenantes

Les parties prenantes sont :

- les acteurs avec qui l’intervention travaillera directement en tant que groupes cibles. L’intervention étant mise en œuvre en synergie avec les programmes, ces acteurs sont a priori les groupes cibles des deux programmes.

- les programmes qui sont à leur tour des parties prenantes de l’intervention.

- les citoyens : l’intervention ambitionne un impact indirect sur les citoyens de Koulikoro dans leur ensemble, du développement socio-économique et de la gouvernance locale.

- intervenants dans la mise en œuvre : différentes catégories d’acteurs seront des intervenants dans la mise en œuvre. Il s’agit des fournisseurs de services, des autres PTF ainsi que des acteurs institutionnels, qui sont responsables en tant que « porteurs de devoirs » des services à rendre aux citoyens, représentants les « ayants droits », afin de promouvoir le développement socio-économique. Les ONG belges actives dans la région de Koulikoro, ainsi que leurs partenaires maliens peuvent également être des intervenants dans la mise en œuvre.

La description des différentes parties prenantes est comme suit :

| Acteur | Rôle |
| --- | --- |
| Acteurs institutionnelles dans la région de Koulikoro | Par rapport aux objectifs de développement dans la région de Koulikoro : assurent les services nécessaires, répondant aux besoins des populations en termes de gouvernance locale et de développement socio-économique, et créent le cadre nécessaire pour que l’ensemble des acteurs puissent y contribuer. Par rapport aux interventions sectorielles : sont appuyés pour réaliser leur rôle dans Koulikoro Par rapport à l’intervention RC : bénéficiaires d’activités RC pertinentes par rapport à leur rôle dans Koulikoro |
| Acteurs OSC de la région de Koulikoro | Par rapport aux objectifs de développement dans la région de Koulikoro : appuient le développement à la base, en représentant leurs membres auprès des acteurs institutionnels par le plaidoyer, en assurant la veille citoyenne ou encore en fournissant des services eux-mêmes. Par rapport aux interventions sectorielles : sont appuyés par les interventions sectorielles pour réaliser leur rôle dans Koulikoro Par rapport à l’intervention RC : idem |
| Acteurs privés de la région de Koulikoro | Par rapport aux objectifs de développement dans la région de Koulikoro : créent le développement socio-économique par le développement des filières, l’entreprenariat des jeunes, l’accès aux financements ; défendent leurs intérêts dans le développement socio-économique envers les autres acteurs. Par rapport aux interventions sectorielles : idem Par rapport à l’intervention RC : idem |
| Acteurs du niveau central | Par rapport aux objectifs de développement dans la région de Koulikoro : ont des relations fonctionnelles avec les acteurs institutionnelles à Koulikoro, ils sont en appui, afin que les acteurs régionaux puissent jouer leur rôle dans la gouvernance locale et le développement socio-économique. Par rapport à l’intervention RC : idem |
| Interventions sectorielles | Par rapport aux objectifs de développement dans la région de Koulikoro : appuient les acteurs maliens dans la gouvernance locale et le développement socio-économique. Par rapport à l’intervention RC : opèrent en complémentarité avec l’intervention RC pour le renforcement des capacités leurs acteurs de mise en œuvre. |
| ONG belges | Par rapport aux objectifs de développement dans la région de Koulikoro : Appuient les OSC au Mali, dont certaines d’entre elles ont des ramifications dans la région de Koulikoro. Par rapport à l’intervention RC : créent des synergies avec l’intervention RC là où pertinent, afin d’harmoniser l’approche de RC envers les acteurs OSC de Koulikoro. |
| Autres PTF venant en appui au RC | Par rapport aux objectifs de développement dans la région de Koulikoro : appuient les acteurs OSC, privés et institutionnelles à acquérir les capacités nécessaires pour jouer leur rôle dans leurs objectifs, e.a. dans la région de Koulikoro. Par rapport à l’intervention RC : avoir une approche de complémentarité là où pertinent, afin d’harmoniser l’approche de RC envers les acteurs de Koulikoro, de faire de l’économie d’échelle et de maximiser l’efficacité. |
| Les ministères de tutelle | Par rapport aux objectifs de développement dans la région de Koulikoro : sont responsables de la mise en œuvre des décisions par rapport aux politiques publiques concernant la gouvernance locale et le développement socio-économique. Par rapport à l’intervention RC : prennent les décisions concernant l’orientation stratégique de l’intervention RC à travers le comité de pilotage. |
| Les fournisseurs de service | Par rapport à l’intervention RC : fournissent les services de RC aux organisations bénéficiaires. |
| Les citoyens | Par rapport aux objectifs de développement de Koulikoro : doivent bénéficier des changements dans leurs conditions de vie suite à la mise en œuvre des politiques publiques concernant la gouvernance locale et le développement socio-économique. Par rapport à l’intervention RC : sont des bénéficiaires indirects. Le fait que les acteurs privés, OSC, et institutionnels sont performant, doit se refléter dans la qualité et l’accessibilité des services qu’ils rendent aux citoyens. |

Stratégie

Théorie du changement

Stratégie

Pourquoi renforcer les capacités des acteurs institutionnelles, des OSC et des acteurs privés

Concept du renforcement des capacités et 3 niveaux de capacités

L’organisation comme porte d’entrée au renforcement des capacités individuelles

La coopération belge a pris la décision de se concentrer dans ses interventions de Renforcement des capacités, sur le premier niveau, celui des Ressources humaines ; ce renforcement du niveau des ressources humaines doit néanmoins s’inscrire dans une optique de développement organisationnel et institutionnel.

Concept de l’approche organisationnelle

L’Intervention de Renforcement des Capacités (IRC) du PC Mali-Belgique, s’adresse aux RH des 3 types d’acteurs en se basant sur la logique suivante : aboutir à des changements pour les populations requiert des organisations qui sont performantes dans leur rôle, ce qui nécessite qu’elles disposent des capacités organisationnelles et institutionnelles nécessaires pour réaliser leur mandat. En conséquence, avoir un vivier de RH compétentes est indispensable pour les organisations afin que ces RH soient à même d’impulser une dynamique de changement organisationnel et institutionnel. Parallèlement, cette dynamique de changement nécessite une compréhension commune de l’ensemble des acteurs concernés des changements visés pour les populations de Koulikoro, ainsi que de leurs rôles respectifs dans ces changements.

Pour déterminer les capacités individuelles qui sont à renforcer, l’IRC part d’une vision stratégique sur le développement des Ressources Humaines : elle ne renforcera que les capacités individuelles, mais le fera en optant résolument pour l’organisation en tant que porte d’entrée. Il s’agit en effet  pour l’IRC de développer les capacités individuelles dont les organisations ont besoin afin de réaliser leurs objectifs organisationnels, et non pas de développer des capacités individuelles de façon isolée de l’organisation, et déliée des objectifs organisationnels. Ensemble avec le renforcement des capacités individuelles, l’IRC vise également le développement d’initiatives innovatrices par des alliances stratégiques autour des thèmes spécifiques.

Il est attendu que le renforcement de capacités individuelles et les initiatives innovatrices puissent avoir un impact sur la performance des acteurs et sur la réalisation d’objectifs sectoriels dans la région de Koulikoro selon le modèle suivant :

Dans ce modèle, l'organisation ou un groupe d'organisations sont considérés comme « les moteurs» du développement. Ceci implique que l’on prend sous la loupe les capacités institutionnelles et organisationnelles existantes telles qu’elles sont, pour déterminer les capacités individuelles qui sont à renforcer afin qu’elles disposent des capacités organisationnelles et institutionnelles escomptées. L'organisation est donc considérée comme un « capteur » de capacités individuelles afin de les transformer en performance organisationnelle.

L'identification des domaines de capacités organisationnelles, tout en y ajoutant l’institutionnel par l’analyse de la relation entre l'organisation et son environnement externe, est le socle. Cette approche organisationnelle a l'avantage de se construire sur les principes fondamentaux des théories robustes sur le développement organisationnel et sur le changement. Cette approche se concrétise moyennant des « domaines » de changement, avec leurs objectifs de changement clarifiés. Le processus de renforcement des capacités est donc prescriptif, avec des étapes claires, exprimées en output et en capacités changées à partir de ces outputs. Il est concrétisé par des instruments qui permettent de planifier, organiser, suivre et apprécier les progrès.

Néanmoins, l’approche a également ses limites. Premièrement les organisations ne sont qu'une partie d'un ensemble beaucoup plus large qui influence le développement ; deuxièmement le focus est restreint, se limitant à un regard à partir de la perspective de l’intérieur sur le système de l'organisation. L'approche organisationnelle est essentielle pour le développement, mais appliquée à elle seule, ne peut être qu’insuffisante. D'où l'importance de mettre en œuvre le IRC en complémentarité avec les interventions sectorielles qui visent les mêmes objectifs de changement pour les populations à Koulikoro, mais à partir d’autres « portes d’entrée ». La complémentarité renforce le potentiel de changement.

Les domaines de changement comme application concrète de l’approche organisationnelle

Si l'IRC contribue au renforcement des capacités organisationnelles, elle se limite (voir supra) au développement des capacités individuelles, à savoir le renforcement des compétences des ressources humaines des organisations sélectionnées. Il s'agit concrètement du développement de connaissances, compétences, attitudes et de la motivation, ainsi que leur application au sein de l'organisation. L’approche organisationnelle requiert que l’IRC puisse se baser, préalablement à la mise en œuvre d’activités de RC individuelles, sur une compréhension commune par les parties prenantes des rôles et mandat de chacune des organisations bénéficiaires, pour identifier à partir de là les capacités organisationnelles et institutionnelles présentes, et celles qui sont à renforcer. L’IRC intervient alors pour renforcer ces capacités au niveau individuel.

Trois types de capacités seront renforcées :

a) managériales : cela inclut le développement des connaissances et des compétences au niveau individuel qui sont nécessaires pour le fonctionnement organisationnel et le développement institutionnel de l'organisation. Il s’agit de l'élaboration des politiques, la planification, la réflexion stratégique, la gestion opérationnelle, la gestion des finances, la résolution des conflits, M & E, la gestion des RH, etc.

b) techniques: ceci est liée au développement et à l'application des connaissances et des compétences techniques, et ce selon la spécificité de l'organisation (par exemple dans les domaines de l'agriculture, l'élevage, l'éducation, la santé, la communication, les TIC, etc.

c) comportementales dans le sens large. Il s’agit des capacités de type « soft », tels que les attitudes, la capacité interrelationnelle et à travailler en réseau. Les capacités individuelles sont en effet largement déterminées par leurs connaissances et compétences, mais une partie importante est déterminée par la motivation, les valeurs, les attitudes et les attentes. Le renforcement des capacités individuelles peut s'orienter sur l'activation ou la modification de ces comportements, les attitudes et la motivation.

Les besoins en capacités individuelles des organisations évoluent dans le temps. C’est pourquoi l’intervention RC se basera sur une identification des capacités individuelles fait au démarrage de l’intervention, mais qui peut s’adapter annuellement afin de pourvoir répondre avec flexibilité aux besoins qui évoluent.

L’identification des besoins en capacités individuelles peut résulter dans des domaines chevauchants, qui peuvent être pris en charge tant par l’intervention RC que par les programmes sectoriels. La complémentarité entre l’intervention RC et les programmes sectoriels permettra de gérer ceci.

Principes de mise en œuvre

Ce chapitre décrit les principes qui sont déterminantes dans la mise en œuvre. Il s’agit de principes qui sont dérivés de l’analyse du contexte et de la « théorie de changement » et qui « façonnent » la stratégie de mise en œuvre ainsi que le cadre de résultats.

Changement d’attitude envers le RC

De nombreux investissements sont faits au Mali dans le renforcement des capacités, mais dont les résultats restent souvent insatisfaisants en termes d’acquisition et d’utilisation de nouvelles connaissances et compétences. Le développement des capacités ne reste pour autant pas moins pertinent au Mali, surtout au niveau des régions. Il ne s’agit alors pas de remettre en cause le RC, mais de choisir résolument pour une approche différente, qui marque une césure par rapport à l’approche dominante en vigueur (à savoir les formations comme mono-méthode, organisées de façon isolée, déliée du développement organisationnel escompté).

Changer ceci demande un changement d’attitude envers le renforcement des capacités. Pour les bénéficiaires, il s’agit d’accepter de ne plus disposer de « formations » isolées pour lesquelles les motivations peuvent être autres que le renforcement des capacités pour améliorer la performance organisationnelle (On se fait former au lieu de se former). Pour la coopération belge, il s’agit d’accepter d’investir plus dans l’accompagnement des acteurs afin de cibler des capacités qui sont à renforcer prioritairement, de considérer les acteurs bénéficiaires responsables de leur propre développement, de diversifier les méthodes (parfois plus coûteuses) pour qu’elles soient adaptées aux besoins spécifiques, d’accepter de la flexibilité dans la mise en œuvre afin de pouvoir continuer à répondre aux besoins changeants des acteurs bénéficiaires, et de veiller rigoureusement à la qualité des activités et de leurs effets.

Des stratégies de RC pertinentes et spécifiques par rapport au contexte

Tout comme les interventions sectorielles, l’intervention RC contribue à la territorialisation et au développement socio-économique dans la région de Koulikoro. Une compréhension de ce contexte est fondamentale pour identifier des stratégies de RC pertinentes répondant aux besoins des acteurs. La « mesure commune » ne convient pas au renforcement des capacités axé sur la création de dynamiques de changement ; une stratégie de RC qui réussit pour une organisation particulière n'aura pas nécessairement le même résultat avec une autre organisation. Les stratégies de RC seront donc diversifiées en fonction de la situation spécifique de chaque organisation. Pour réussir le RC, les caractéristiques du contexte sont potentiellement plus importantes que le choix de la stratégie de RC dans la mesure où le choix de la stratégie RC, la façon de la mettre en œuvre, la rapidité de la mise en œuvre doivent prendre en compte le contexte.

Les acteurs locaux jouent un rôle central dans l'analyse du contexte, par le fait qu'ils le comprennent bien mieux qu'un acteur externe. Les acteurs externes par contre ont de la valeur ajoutée sur d’autres plans. Premièrement, ils peuvent accompagner les processus d'analyses en matière de RC, faire le coaching et appuyer l’identification de stratégies de RC pertinentes pour l’acteur. Deuxièmement, les externes ne sont pas censés avoir un intérêt personnel et peuvent de ce fait jouer le rôle de facilitateur entre les différentes parties concernées au sein d’un acteur. Troisièmement, les externes peuvent utiliser leur expérience avec d'autres contextes et apporter ainsi de la valeur ajoutée lorsqu'il faut développer une stratégie de RC réaliste par rapport à une situation de base complexe et défiante.

Approche ajustée et durabilité, diversification des méthodes

L’intervention RC opte pour un processus de RC marqué par des activités qui sont ajustées aux acteurs bénéficiaires et qui s’inscrivent dans une logique de durabilité. La réalisation d’un processus RC s’étale en général sur une période de plusieurs mois. L’objectif poursuivi est de dépasser la simple acquisition de nouvelles connaissances et d’outils pour arriver à la mise en pratique de ces connaissances, à l’utilisation des outils et aux changements d’attitude dans les domaines poursuivis. Ceci dépasse les formations isolées ou ponctuelles, et nécessite l’intégration des points d’attention suivant pendant l’ensemble de la mise en œuvre des activités de RC :

que les organisations sont prêtes à travailler sur la performance organisationnelle, ce qui requiert s'apprêter au changement avec un leadership adéquat comme élément crucial;

que les organisations sont en mesure de définir les domaines où l'amélioration est nécessaire. Cela suppose qu’elles ont une bonne compréhension de leur mandat, ainsi qu'une perception des domaines d'améliorations nécessaires pour améliorer leur performance;

que les organisations sont en mesure d'apprécier au sein de ces domaines d'amélioration les capacités individuelles qui sont à créer ou à renforcer auprès de leurs RH;

que les organisations sont capables de traduire ces capacités en connaissances et compétences nécessaires pour leur RH et consécutivement, dans un plan de développement du personnel ;

que les organisations sont en mesure d'organiser des activités de renforcement des capacités des RH ou qu'ils permettent à leurs RH de participer à des activités de RC existantes ;

que l’organisation est en mesure de cibler en fonction des capacités à renforcer, les individus ou groupes d’individus adéquats, et qu’elle sélectionne en premier lieu les personnes qui sont porteurs de changement et qui sont stables dans l’organisation ;

que les organisations sont prêtes à assurer le suivi des effets des activités RC sur les capacités individuelles, organisationnelles et institutionnelles, et sont en mesure d’adapter leur stratégie de développement des RH là où nécessaire ;

que l’intervention reste flexible pour s’adapter aux besoins changeant des organisations en fonction du contexte ou en fonction du rythme de progrès faits en matière de connaissances et compétences acquises ;

que les acteurs qui « fournissent » les services de RC sont d’une excellente qualité.

Parallèlement, il est tout aussi important de diversifier les méthodes de RC afin d’opter pour la méthode la plus appropriée en fonction des effets attendus d’une activité de RC :

- La formation reste une méthode pertinente, si elle est bien appliquée. La formation peut concerner aussi bien l'ensemble du personnel, qu'une partie du personnel d'une organisation ou d'un réseau d'organisations. Il existe différents types de formation tels que les formations 'sur site', 'en dehors du site' ou encore la formation sur le tas. La valeur de la formation est reconnue dans de nombreux domaines: l'acquisition de compétences et de connaissances, à la fois dans l'intérêt de l'organisation / réseau que dans l’intérêt de la personne formée. La formation est également un moyen pour motiver les RH et pour inciter à la mobilité dans l'organisation.

- Échanges. Il s’agit d’échanger les connaissances et expériences. L’interaction et le suivi post-échange sont essentiels. Les échanges peuvent avoir plusieurs formes : voyage d’étude, visite de travail, détachement dans une autre organisation, participation à un séminaire ou une conférence, faire partie d’un réseau de pairs, échanges virtuels à travers l’internet, de vidéos, radio, publication.

- Le coaching est un processus d’appui structuré à un individu ou un groupe d’individus d’une organisation ou d’un réseau, par un expert dans ce processus et en s’appuyant sur les techniques de coaching. Le coaching est considéré comme une forme intensive d'accompagnement qui agit comme un catalyseur dans le développement d'un individu ou d'une équipe. Les résultats escomptés se trouvent au niveau du fonctionnement personnel au sein de sa fonction et/ou de l'organisation.

- La recherche peut venir en appui à l'amplification du processus primaire des organisations. En effet, les organisations ont besoin d'informations pour faire des choix opérationnels; dans certains cas, cela nécessite outre un bon suivi, une enquête plus approfondie. Pour contribuer effectivement au renforcement des capacités, il sera nécessaire de clarifier comment les résultats de la recherche seront utilisés pour renforcer l'organisation ou un réseau d'organisations.

- L’observation. Les attitudes et compétences peuvent s'améliorer si un collègue ou une personne externe observe les pratiques professionnelles et fournit des conseils sur base de ses observations. Avoir un observateur est un moyen puissant pour influencer les attitudes professionnelles. La personne observatrice apporte d'autres «yeux et oreilles». L’apprentissage va dans les deux sens : les observateurs apprennent eux aussi à partir des observations.

- Les formations diplômantes visant les capacités initiales. Les méthodes ci-dessus visent le développement des capacités non-initiales ; l’intervention appuiera également des formations diplômantes pour acquérir des capacités initiales ; il s’agit de capacités innovantes et pertinentes par rapport aux objectifs des programmes sectoriels, et des thèmes transversaux ou prioritaires qui y sont liés.

L’intervention RC intègre la diversification des méthodes dans son dispositif opérationnel comme moyen pour cibler l’acquisition, l’utilisation et le maintien des compétences et connaissances.

Approche de proximité, orientée sur les demandes des bénéficiaires

L’intervention RC applique par défaut une approche de proximité et à la demande des acteurs. Cette approche de proximité se concrétise par le fait que l’intervention RC accompagne les acteurs dans la précision de leurs besoins, et qu’elle organise ensuite les activités RC en fonction de ces demandes exprimées par les acteurs. L’approche «  à la demande » est déclinée en plusieurs degrés, basée sur le nombre d’organisations qui font partie d’un groupe d’acteurs et sur leurs liens avec les interventions sectorielles. L’intervention distingue ainsi parmi les acteurs, 3 types de bénéficiaires, à savoir :

- Les bénéficiaires directs – avec une approche spécifique, adaptée aux spécificités de chaque organisation individuellement. Il s’agit des acteurs qui sont directement concernés par la mise en œuvre des interventions sectorielles, et qui ne sont pas élevé en nombre. Il s’agit à titre d’exemple du Conseil Régional, du Gouvernorat, des Directions régionaux en charge de la mise en œuvre des interventions sectorielles.

- Les bénéficiaires directs – avec une approche commune, adaptée à un groupe d’organisations. Il s’agit d’acteurs qui sont directement concernés par la mise en œuvre des interventions sectorielles, mais qui sont trop important pour pouvoir appliquer une approche spécifique pour chacune des organisations. Il s’agit à titre d’exemple des Communes, des STD ou encore des Cercles.

- Les bénéficiaires indirects. Il s’agit d’acteurs qui sont soit indirectement concernés, soit non-concernés par la mise en œuvre des interventions sectorielles, mais qui se trouvent présents dans la région de Koulikoro et qui sont potentiellement intéressés dans des activités RC organisées pour les bénéficiaires directs. Il s’agit simplement d’élargir des activités qui sont organisées de facto, à un groupe de bénéficiaires plus large, sans aller jusqu’à les offrir un accompagnement dans l’analyse de leurs besoins. Il s’agit par exemple des STD de Koulikoro qui ne font pas partie des secteurs de concentration du PC Mali-Belgique, ou encore des acteurs appuyés par la coopération déléguée, présents dans Koulikoro.

Outre les bénéficiaires directs et indirects, l’intervention RC inclura des acteurs intermédiaires. Il s’agit d’acteurs à qui l’organisation peut s’adresser i) en tant qu’intermédiaire pour joindre les acteurs directs – approche commune, ii) pour l’appuyer dans la coordination des activités et des acteurs, ou encore iii) pour fournir certains services qui correspondent au mandat reconnu de l’acteur. Il s’agit à titre d’exemple des Associations des Pouvoirs Locaux (pour joindre les Communes et les Cercles), de l’ADR et de l’ARM pour la coordination et du CFCT pour des activités RC pour lesquelles elle dispose de l’expérience requise.

Processus endogène, basé sur l’appropriation et le leadership

Pour que le transfert des capacités individuelles vers l’organisation soit effectif, l’autonomisation et la responsabilisation des organisations bénéficiaires constitue un élément décisif. Confrontées à des défis et à des changements dans leur environnement institutionnel, les organisations et leurs RH autonomisées sont plus proactives, flexibles et redevables vis-à-vis de leurs parties prenantes et usagers. Par ailleurs, l’autonomisation et la responsabilisation génère de l’enthousiasme et stimule la capacité d’apprentissage des acteurs. Pour être performant, il est ainsi nécessaire que les organisations et leurs RH disposent des responsabilités, pouvoirs et ressources nécessaires pour assumer pleinement les fonctions qui leur sont attribuées.

Le renforcement des capacités est un processus endogène qui nécessite d'être porté en interne. C’est pourquoi l'intervention RC doit investir suffisamment dans ces éléments des RH qui sont porteurs de changement; l'identification de ces personnes nécessite une bonne connaissance de l'organisation. Le RC ne peut avoir des résultats durables que lorsqu'il y a un engagement au sein de l'organisation qui se manifeste en termes d'appropriation et de leadership. Mais ce leadership interne et l'appropriation ont souvent besoin d’être appuyés à la base.

Il est également nécessaire que la focalisation passe de l'identification des problèmes vers l'identification des points forts et des opportunités d’évolution et d’amélioration d’une organisation. L’approche à la demande de l’intervention RC facilite l’autonomisation et la responsabilisation nécessaire pour ce changement de paradigme : elle offre un accompagnement aux organisations bénéficiaires pour déterminer la performance qu’elles souhaitent obtenir, ainsi que pour élaborer un parcours d’acquisition des capacités individuelles conditionnant cette performance. C’est sur cette base-là que les activités RC peuvent être organisées.

Une approche qui se base sur la responsabilisation et l’autonomisation se doit de s’intéresser à l’aptitude au changement d’une organisation. Il s’agit d’apprécier si les conditions de base au changement sont présentes et d’analyser cette aptitude au changement à plusieurs étapes clé dans le processus de RC. La synergie avec les interventions sectorielles est importante à ce sujet, car elles peuvent, de par leur stratégie de mise en œuvre, créer avec les bénéficiaires ces conditions de base nécessaires au RC.

Synergies avec les interventions sectorielles

Les interventions sectorielles couvrent en principe les trois niveaux de renforcement des capacités et se focalisent sur les capacités techniques. L’intervention RC s’adresse aux capacités individuelles à partir d’une approche organisationnelle. Ensembles, elles s’adressent aux mêmes organisations bénéficiaires pour appuyer à travers une combinaison de stratégies différentes la réalisation de changements pour les populations. Mettre en œuvre plusieurs interventions complémentaires est néanmoins complexe ; à cela s’ajoute que les organisations bénéficiaires de ces interventions ont des capacités d'absorption limitées. Ces deux éléments font qu’une approche unie envers les organisations bénéficiaires de RC a tout son sens et que parallèlement, il est nécessaire de décomposer le processus complexe de RC en parties gérables. Ceci facilite non seulement la gestion (tant pour les interventions que pour les bénéficiaires), mais offre plus de chances de progrès et de succès. La décomposition en parties gérables permet également d'inclure quelques "gains rapides" (à savoir des activités de RC qui ont un résultat immédiat) qui peuvent avoir un effet catalysant sur d'autres éléments.

L’intervention RC se positionne en appui aux interventions sectorielles avec son expertise en RC, avec des approches, stratégies et méthodes de RC ciblées sur la performance. Il est de ce fait évident que l’intervention RC développera des relations étroites avec les interventions sectorielles. Afin de maximiser l’efficacité, les principes pour régir la complémentarité sont les suivants :

- Efficacité : l’intervention RC se focalise sur les capacités individuelles et leur transfert dans l’organisation ; les interventions sectorielles appuient les organisations à devenir plus performantes et à réaliser des résultats pour les populations de Koulikoro. Ensemble, l’intervention RC et les interventions sectorielles adressent l’ensemble de la théorie de changement, ce qui devrait permettre de maximiser l’efficacité.

- Expertise en RC : l’intervention RC dispose de RH expérimentées en renforcement de capacités, de stratégies et d’instruments de RC qu’elle peut mutualiser avec les interventions sectorielles, afin de les appuyer dans le renforcement des capacités (plutôt capacités techniques, performance organisationnelle et institutionnelle).

- Double ancrage : l’intervention RC peut appuyer les organisations bénéficiaires à piloter la mise en œuvre des concepts et stratégies élaborées au niveau central, et à faire remontrer la rétro-information afin d’améliorer les politiques publiques en question.

Il y aura des chevauchements entre les activités de RC des interventions sectorielles et de l’intervention RC. Pour éviter que les différentes interventions du PC Mali-Belgique abordent les mêmes acteurs mais avec d’autres approches, stratégies ou outils, l’intervention RC prend l’initiative de repérer les domaines de chevauchements à partir des Plans RC et de proposer une répartition des activités RC aux interventions sectorielles. La proposition de répartition sera forcément discrétionnaire et pragmatique ; néanmoins, sans être dogmatique, les lignes de conduites sont les suivantes :

- Les interventions sectorielles se focalisent sur l’accompagnement des organisations pour  impulser des dynamiques de changements (alors que l’intervention RC offre des services pour renforcer les capacités individuelles nécessaires préalablement).

- Là où la distinction est évidente, les interventions sectorielles se focalisent sur les capacités d’ordre technique et l’intervention RC sur les autres capacités de gestion et sur les attitudes/comportements au niveau des capacités individuelles. Souvent, il s’agit d’un imbroglio de capacités, où il est ni possible, ni utile de faire la distinction. Néanmoins, pour des raisons de gestion d’intervention (ressources humaines et financières disponibles), une répartition discrétionnaire entre les interventions sectorielles et l’intervention RC peut s’imposer.

- TT et TP : l’intervention RC veille à l’intégration des TT et TP au niveau des capacités individuelles.

Complémentarité avec des programmes de renforcement de capacités en dehors du PC.

Il existe d’autres interventions de RC qui s’adressent aux acteurs de la région de Koulikoro, tels que le PAOSCII, le projet FIER, le plan de formation sur la GAR du CDI, ou encore les activités RC mises en œuvre par les ONG belges présentes au Mali. L’intervention RC cherchera des complémentarités avec ces actions sur base des besoins identifiés par les organisations bénéficiaires.

Une mise en œuvre en appui aux fonctions RH

Le développement des capacités individuelles fait partie des fonctions RH classiques d’une organisation. L’intervention RC se charge temporairement de cette fonction pour les organisations bénéficiaires, en se basant sur la logique suivante :

  - Les organisations bénéficiaires ne disposent pas des capacités suffisantes pour remplir cette fonction. Le principe d’autonomisation et de responsabilisation, ainsi que des activités RC spécifiques à cette fonction RH devront permettre d'évoluer progressivement vers une solution plus durable à long terme.

  - L’intervention RC peut coordonner et aligner les activités RC d'un nombre d'organisations bénéficiaires important, contribuer à des synergies et créer de l’économie d’échelle.

  - L’intervention RC dispose des moyens pour veiller intensivement à la qualité de la mise en œuvre des processus de RC, ce qui est nécessaire pour permettre la durabilité des résultats.

Ensemble avec des consultants externes, l’équipe de l’intervention RC se charge de la gestion, de la mise en œuvre et de l'accompagnement du développement des capacités. Leurs rôles envers les organisations bénéficiaires sont variables :

1. faciliter. La facilitation par l’intervention RC peut intervenir à différents moments dans le processus de RC. La facilitation part du postulat que la question de base est claire et que les bribes de réponses sont présentes dans l'organisation en question. Le rôle du facilitateur est de mobiliser et de faire partager les connaissances et capacités présentes dans un groupe. Le facilitateur agit comme un catalyseur. La facilitation peut cibler une question délimitée de l'organisation telle qu’identifier les capacités individuelles qui sont nécessaires pour renforcer la durabilité financière ; elle peut également s’utiliser pour répondre à une question organisationnelle plus globale, qui nécessite une analyse par l'organisation dans son ensemble pour aboutir à une réponse.

2. coacher. Le coaching se focalise essentiellement sur l’accompagnement d’un processus (par exemple le renforcement du leadership). Le coaching est généralement considéré comme une forme intensive de consultation personnelle qui agit comme un catalyseur dans le développement de l'individu ou d'une équipe, et qui résulte dans un meilleur fonctionnement au sein de sa propre fonction ou de l’organisation.

3. conseiller. L’appui-conseil porte généralement sur un aspect spécifique, tel que sur l'élaboration de plans de RC. Toutefois, l’appui-conseil peut également intervenir au niveau du développement organisationnel (par exemple pour concevoir ou mettre en place un système de monitoring). L’appui-conseil fait appel à des connaissances et compétences spécifiques d’un conseiller externe à l’organisation (en l’occurrence l’expert en renforcement des capacités). L’appui-conseil fait souvent partie d'un processus plus long dans lequel l'organisation développe de nouvelles connaissances suite aux apports pointus du conseiller externe à l’organisation. L’appui-conseil est un processus qui est dirigé par l’organisation qui en demande.

Dispositif opérationnel et ingénierie de RC

Pour opérationnaliser le concept global, les approches et les principes de mise en œuvre, l’intervention RC fait appel à un dispositif opérationnel et à une ingénierie de RC qui s’adressent à l’ensemble des organisations bénéficiaires. Le dispositif opérationnel fait référence aux différentes étapes et leviers, alors que l’ingénierie de RC réfère aux instruments.

Le dispositif opérationnel est organisé autour de la logique suivante :

Les organisations sont aptes au changement

Pour que des connaissances et compétences puissent être acquises par des individus et ensuite transférées dans leur milieu de travail, il faut qu’un minimum de conditions soient présentes (voir Théorie de changement). Pour ne pas investir en vain dans des activités de RC, cette aptitude des organisations d’impulser des dynamiques de changement à partir de nouvelles connaissances et compétences, est soulevée à plusieurs moments dans le processus de RC. Il s’agit de se rendre compte en quelle mesure des facteurs décisifs pour l’accueil de connaissances et compétences dans l’organisation, sont présentes. Cela concerne entre autres la présence d’un minimum de ressources matérielles, d’un leadership adéquat, d’une vision minimale sur le changement nécessaire, de la présence de ressources humaines minimales en fonction des objectifs organisationnels à poursuivre.

Des sessions d’informations seront tenues à l’égard des organisations bénéficiaires pour leur faire connaître l’intervention RC, les démarches à entreprendre pour solliciter des appuis et le fonctionnement global de l’intervention RC. L’aptitude au changement sera intégrée dans ces sessions et sera également intégrée dans la phase d’analyse (voir point suivant).

Les organisations sont en mesure d’établir un diagnostic sur leur fonctionnement, et sont en mesure de traduire cela en domaines de capacités, et en objectifs organisationnels.

Cette phase consiste à déterminer les domaines où un renforcement des capacités est nécessaire en fonction des objectifs organisationnels. Il s’agit des domaines liés à la gestion globale dans le sens large, aux capacités techniques, ou encore aux comportements également dans le sens large. Le diagnostic se fait en deux étapes et aboutit dans la troisième étape sur un outil :

- Une analyse des capacités des organisations bénéficiaires par rapport à leurs fonctions et leurs résultats actuels. Cette analyse se fait en premier lieu à partir des références disponibles et l’analyse les complète par les informations collectées au niveau des organisations bénéficiaires. Les conclusions sont formulées sous forme de diagnostic des domaines à améliorer.

- Une liste des domaines d’amélioration retenus et priorisée, sur lesquels les activités de RC individuelles, doivent avoir un effet. Il s’agit de domaines de capacités de gestion, techniques et de comportements, couvrant à la fois les savoirs, savoir-faire et savoir-être et liés à des objectifs organisationnels.

- Une carte de la performance est élaborée. Cette carte traduit les domaines d’amélioration en capacités individuelles, organisationnelles, institutionnelles, ainsi qu’en performance des acteurs par rapport à leurs objectifs organisationnels. Elle visualise les capacités qui manquent auprès des RH et dans l’organisation, ou celles qui sont à renforcer. La cartographie est élaborée en faisant appel à l’outil « Rubric» . Au lieu d’utiliser des scores ou des appréciations (bon, mauvais etc.) par domaine, le Rubric utilisera des « phases» allant de l’acquisition de capacités individuelles à la performance des acteurs pour chacun des domaines retenus. L’outil couvrira ainsi les différents niveaux de la chaîne de résultat jusqu’au niveau de l’impact. En précisant les différentes « phases » d’acquisition de capacités et de leur transformation en objectifs organisationnels, l’outil permet de visualiser la situation actuelle par rapport à la situation souhaitée à moyen et à long terme. La carte de la performance (Rubric) va servir ainsi de « GPS » pour la planification, le monitoring et le pilotage tant par l’intervention RC que par les organisations bénéficiaires elles-mêmes. Elle servira comme outil de base pour déterminer avec les organisations bénéficiaires la situation « baseline » et la situation « endline » escomptée. La carte performance intègre l’ensemble des capacités à développer par l’acteur, et non pas uniquement celles qui sont financées par l’intervention RC. Il s’agit à notamment des activités qui renforcent les fonctions « spécifiques » d’un acteur, tel que l’accès au marché de bétail, la gestion collective des investissements etc. qui peuvent être financés par les programmes sectoriels. Ceci permet d’avoir une approche conjointe avec les programmes sectoriels en matière de RC et d’aborder les organisations bénéficiaires de façon unique en matière RC au lieu de travailler avec eux de façon dispersée en fonction du domaine de capacité (technique ou organisationnelle-institutionnelle).

Opérationnalisation :

- L’analyse (diagnostic, carte de la performance) est établie de deux manières :

  - Les organisations bénéficiaires directes – approche spécifique : chacune des organisations de ce groupe aura ses diagnostic et carte propres.

  - Les organisations bénéficiaires directes – approche commune : chaque groupe d’organisations de cette catégorie aura un diagnostic et une carte ajustée aux besoins du groupe (voir le chapitre Résultats pour plus de détails).

L’intervention n’appuie pas l’analyse pour les organisations bénéficiaires indirectes.

- L’intervention RC fera appel à un/des consultants externes pour mettre en œuvre cette étape de façon participative avec les organisations bénéficiaires. Le respect des principes de la responsabilisation et autonomisation est essentiel dans la démarche du consultant. Le consultant fera du coaching, de l’appui-conseil et jouera pour certains aspects le rôle de formateur/-trice.

- Appliquer le principe de responsabilisation et d’autonomisation requiert que les organisations connaissent leur mandat. Comme il a été constaté que ceci est souvent une lacune, l’intervention RC organisera des sessions d’information par rapport à ce sujet, préalablement au travail de diagnostic. Le domaine concernant la connaissance sur le mandat peut par après être abordé par des activités RC plus approfondies.

- De nombreuses informations existent. En annexe se trouve une liste avec les références par type d’acteurs. Il revient au consultant de les exploiter avant de collecter des informations supplémentaires auprès des organisations bénéficiaires.

- Le diagnostic intégrera les éléments nécessaires pour apprécier l’aptitude au changement. Cet élément peut par après être retenu dans les domaines d’amélioration et appuyé par des activités RC ciblées.

- Pour compléter les analyses avec les organisations bénéficiaires, ainsi que pour prioriser les domaines d’amélioration, le consultant fera appel à des outils simples, adaptés au niveau de compréhension des organisations bénéficiaires et aux spécificités de l’intervention RC ; les outils doivent donc permettre de faire ressortir la qualité des liens fonctionnelles entre les acteurs ou encore la différenciation entre le savoir, savoir-faire, et savoir-être.

- A tout moment, il faut surveiller l’équation entre les outils à développer, et l’usage qui en sera fait par après. Ainsi, pour le diagnostic, il ne faut surtout pas mener des analyses organisationnelles et institutionnelles lourdes, mais bien faire un « quick-scan » des éléments essentiels. In fine, cela sert uniquement à déterminer les activités de RC individuelles nécessaires, et non pas à mener une intervention de développement organisationnel ou d’appui institutionnel.

- Les capacités retenues, intégreront les trois domaines (capacités de gestion, techniques et comportements). Ceci est la base pour pouvoir mener des activités RC en synergie avec les programmes sectoriels ou avec les actions de RC d’acteurs externes au PC.

- Il va de soi que le point ci-dessus nécessite dès le démarrage un travail de concertation approfondie avec les programmes sectoriels afin d’intégrer leurs besoins en information et d’aboutir à un diagnostic qui soit utile pour l’ensemble des interventions du PC Niger-Belgique. L’analyse comportera donc l’ensemble des domaines de capacités individuelles à renforcer à partir du diagnostic organisationnel et institutionnel.

- Outre les programmes sectoriels, la carte de performance permet de voir là où les synergies sont possibles avec les actions de RC des ONG belges ou d’autres acteurs PTF ou Nigériens.

Les cartes de performance sont approuvées

La carte de performance représente la « vision » d’une organisation sur les domaines dans lesquels elle souhaite s’améliorer, ainsi que la description de la situation de départ par rapport à chacun de ces domaines, et l’évolution à faire dans ces domaines avec un marquage de la situation souhaitée à la fin de l’intervention RC (voir Rubric et « phases » ci-dessus). La situation souhaitée à la fin de l’intervention RC, ne sera pas nécessairement le niveau de la performance améliorée, ou de l’amélioration des résultats de l’organisation. La nature du renforcement des capacités, un processus complexe et imprévisible, ne permet pas d’envisager un impact à l’issu d’un appui en RC uniquement. Il y a beaucoup de variables qui rentrent en jeu et que l’intervention ne maîtrise pas (voir la Théorie de changement).

La carte de performance est un outil stratégique de l’intervention, essentiellement en appui à l’autonomisation et à la responsabilisation des organisations bénéficiaires, ainsi qu’en appui à la vision des changements visés. La carte de performance permet :

- de concrétiser les capacités organisationnelles et institutionnelles en tant que porte d’entrée aux capacités individuelles.

- aux organisations bénéficiaires de faire l’auto-appréciation de leur performance, et de l’échelle d’amélioration souhaitée, ainsi que de prendre en main leur propre évolution.

- d’appuyer les organisations dans l’auto-appréciation avec un outil simple, et de maintenir le dialogue avec les organisations bénéficiaires dans le courant de l’intervention RC au niveau de leurs capacités organisationnelles et institutionnelles, et non pas de le limiter au nombre d’activités effectuées et de participants.

- de placer le parcours d’acquisition des capacités au centre de l’attention en faisant le lien entre les activités RC (voir titre suivant) et les objectifs organisationnels.

- aux organisations bénéficiaires, à l’intervention RC et aux interventions sectorielles, d’apprécier une fois par ans, de façon participative le progrès des organisations bénéficiaires en matière de changement. L’outil sert de guide au dialogue en matière d’acquisition des capacités et en matière de monitoring réflexif.

- de mettre, suite au dialogue de suivi participatif, les moyens au niveau des organisations bénéficiaires qui sont le plus à même de transformer l’acquisition des capacités individuelles en capacités organisationnelles et institutionnelles. Il ne s’agit pas de « pénaliser » les organisations bénéficiaires qui avancent difficilement, mais bien de mener un dialogue autour de l’évolution. La postposition du financement des activités futures ne se fait que lorsque le programme constate que les conditions nécessaires pour une transformation des capacités individuelles en performance de l’organisation ne sont pas présentes et/ou ne sont pas conforme aux principes arrêtés dans la déclaration d’intention et que l’organisation bénéficiaire ne prend pas les mesures pour remédier à la situation.

Avant de passer à la concrétisation du renforcement des capacités, la carte de performance de chaque organisation sera approuvée par un comité d’approbation, composé des acteurs des interventions sectorielles, des ministères de tutelle et des ONG belges en appui aux OSC faitières à Koulikoro. Ce comité d’approbation peut ainsi, à travers ces cartes de performance, prendre note des synergies possibles entre les organisations bénéficiaires et les interventions sectorielles ainsi que les ONG belges, ainsi que des possibilités de synergies entre les organisations bénéficiaires elles-mêmes.

L’approbation des cartes se fait sur base de leur qualité qui est soit suffisante auquel cas la carte est approuvée, soit insuffisante auquel cas elle sera refusée.  Dans ce cas, l’organisation bénéficiaire peut recevoir encore 1 appui supplémentaire pour remédier au manque de qualité, et introduire la carte une deuxième fois. Il n’y a pas de troisième tour.

Les organisations bénéficiaires dont la carte est approuvée sont invitées à signer une déclaration d’intention avec l’intervention RC. Il s’agit d’un engagement moral sur les principes de mise en œuvre, afin de garantir un minimum de leadership, d’autonomisation et de responsabilisation, ou encore une sélection pertinente des participants des activités de RC (voir ci-dessus 4.2.4). Cela permet de clarifier les bases de la collaboration entre l’intervention RC et les organisations bénéficiaires avant de concrétiser les actions dans l’étape suivante (développement d’un plan RC).

Les organisations sont en mesure de développer un Plan RC (Plan de renforcement des capacités individuelles)

Les organisations bénéficiaires sont en mesure de traduire la carte de performance en connaissances et compétences qui sont à développer au niveau des individus et de concrétiser cela dans un plan de renforcement des capacités (Plan RC). Le Plan RC précise les capacités individuelles qui sont à développer par les RH d’une organisation en vue d’améliorer la performance organisationnelle ; le Plan RC reflète la trajectoire pour acquérir ses capacités individuelles.

Le Plan RC, avec en amont la carte de la performance, est l’outil de base pour planifier les activités de RC tant pour les organisations bénéficiaires que pour l’intervention RC et les interventions sectorielles. Ce sont deux outils propres à l’organisation bénéficiaire, et non pas de l’intervention RC.

Les Plans RC sont élaborés de façon similaire à la carte performance (voir ci-dessus « opérationnalisation »). Il s’agit en d’autres termes d’un processus endogène, appuyé par l’intervention RC de façon suivante :

- Pour les bénéficiaires directs – approche spécifique : le Plan RC est développé par l’acteur, éventuellement avec l’appui d’un consultant de l’intervention RC.

- Pour les acteurs directs – approche commune. Le Plan RC est développé par des organisations représentatives pour le groupe d’organisations bénéficiaires, éventuellement avec l’appui d’un consultant nommé par l’intervention RC. Leur Plan RC consistera en :

- un paquet d’activités ‘de base’ qui adresse les besoins les plus cruciaux (basés sur l’analyse) et qui est ouvert à tous les acteurs d’un groupe particulier (p.ex. communes).

- une trajectoire d’activités RC qui sont offert i) aux organisations de l’approche commune qui travaillent en proximité avec les interventions sectorielles et ii) à ceux qui ont participé aux activités ‘de base’ et qui manifestent une volonté particulière d’intensifier l’apprentissage. Vu le nombre de places limitées, il revient à l’intervention de sélectionner ces acteurs si nécessaire.

Pour les acteurs indirects : ils seront invités à participer aux activités pertinentes pour eux et qui sont organisées d’office pour les acteurs directs.

Similairement à la carte de performance (voir ci-dessus), les Plans RC sont également soumis à l’approbation d’un comité d’approbation selon les mêmes modalités. L’approbation marque le début du financement d’activités.

Le plan RC décrit pour un nombre de domaines limités (cf. la carte de la performance), les « objectifs d’apprentissage », à savoir ce que les individus qui ont suivi des activités de RC doivent être capable de savoir, savoir-faire ou savoir-être par rapport au domaine visé, et en quoi cela est différent par rapport au savoir, savoir-faire et savoir-être actuel. Le plan de RC inclut également pour chaque objectif d’apprentissage les types d’activités, les participants cibles (fonctions, pas nominatif), et éventuellement une précision de la méthode indiquée.

Le ciblage des participants est crucial, pour que l’activité RC puisse avoir un effet sur l’organisation. Ce point est intégré dans l’accord de principe (conclu suite à l’approbation de la carte de la performance), et constitue un critère d’appréciation de la qualité des Plans RC. Il sera également intégré dans le système de suivi. Dans le dialogue avec les organisations bénéficiaires à ce sujet, l’intervention portera l’attention sur la nécessité de cibler les individus porteurs de changement, de « former » une masse critique dans certains cas, capables de créer un changement, ou encore de miser sur les femmes, les jeunes, et le transfert des savoir, savoir-faire et savoir-être entre la génération dont le départ à la retraite est imminent (et massif) et les jeunes recrutes.

Là où nécessaire l’intervention RC rentrera en dialogue avec les organisations bénéficiaires pour intégrer les TT et TP dans les activités RC. Elle intégrera pour cela des ‘stimulants’ dans le dispositif s’il faut. Une ligne budgétaire à part par résultat concerné, est réservé à cet effet.

Les organisations mettent en œuvre les Plan RC

Les activités de l’ensemble des plans RC approuvés seront mises en œuvre en faisant appel à des consultants à travers les modalités des marchés publics ou des subsides là où cela s’applique, et pour les bourses individuelles par la modalité des bourses de la coopération belge. Les accords de coopération sont également envisageables. Le contrôle de la qualité des « fournisseurs de services » revient intégralement à l’intervention RC. Au cas où l’intervention RC utilise également la modalité « subsides », l’intervention RC apportera un ANO sur chaque formateur/coach/conseiller sui serait contractualisé par cette modalité.

L’intervention RC ne prend pas en charge le financement de ressources matérielles, sauf si celles-ci sont indispensables pour faire dérouler l’activité RC dans de bonnes conditions (p.ex. achat d’un tableau flip-chart qui restera dans l’organisation bénéficiaire). Le budget prévu ne dépassera pas 5% du budget alloué de façon indicative à une organisation bénéficiaire sur base de son Plan RC.

Les hypothèses suivantes sont déterminantes pour le bon déroulement de la mise en œuvre des plans RC :

- La formation initiale est seulement utilisée pour combler des besoins critiques de fonction et non pour pouvoir les critères nécessaires pour accéder à une promotion.

- Il y a une attention particulière à la sélection des participants (qui peuvent influencer leurs équipes ou l'organisation plus large, et sont motivés à le faire).

- Il y a un soutien continu quand les employés capacités sont confrontés à une question importante ou à un problème.

- Il y a une bonne qualité de la mise en œuvre de la formation, de l'apprentissage expérientiel et du réseautage professionnel (contenu n'est pas trop théorique ni trop générale, les formations ne sont pas des agrégations fragmentées de sujets, la conception respecte les principes de l'apprentissage des adultes, les participants sont dans la possibilité de pratiquer leur apprentissage au cours de l'événement d'apprentissage, l'apprentissage engage toute la personne, et les évènements de  formation ont lieu sur ou près de l'organisation).

La mise en œuvre des plans RC est organisée en complémentarité avec les interventions sectorielles. A partir du Plan RC, l’intervention RC et les interventions sectorielles se répartissent la prise en charge  financière des activités prioritaires, sur base de leur complémentarité (voir ci-dessus). L’intervention assure le planning de l’ensemble et les échéances. Le planning est adapté chaque année (planning roulante – voir ci-dessous) en fonction des réalisations et des priorités changeantes. Dans la planification de l’ensemble, l’intervention RC veillera aux aspects suivants :

- Rechercher des économies d’échelle et des synergies entre l’ensemble des acteurs ; l’organisation d’activités conjointes entre les différents types d’organisations bénéficiaires sera favorisée afin de stimuler les relations fonctionnelles, mais aussi pour la relation efficience-coûts.

- Les organisations féminines recevront une attention prioritaire et seront mis dans « le lead » pour des activités avec d’autres acteurs, afin d’influencer tant la sensibilité au genre, que la « transformation » /changements par rapport au genre.

Sur demande des interventions sectorielles, l’intervention peut organiser et gérer les activités RC prises en charge financièrement par les interventions sectorielles. L’intervention RC offre dans ce cas son ingénierie de formation. Le suivi de la mise en œuvre de l’activité et de l’apprentissage reste néanmoins à la charge des interventions sectorielles.

Les formations seront suivi d’une activité d’appendice afin d’accompagner l’application de nouvelles connaissances ou compétences dans le milieu de travail. Cela peut se faire de différentes façons : les individus « formés » peuvent déterminer avec leur supérieur direct comment la nouvelle connaissance ou compétence sera intégrée dans l’organisation. L’aspect de l’intégration peut également être assuré en ajoutant du coaching post formation aux contrats de formation du consultant, ou encore en organisant une activité de suivi (sur base d’une tâche concrète à faire après la formation).

Le monitoring de la mise en œuvre des Plans RC et des cartes de performance se fait selon les principes du ‘planning adaptatif et du monitoring réflexif’, et l’intervention RC agit comme broker de bonnes pratiques

L La collecte de données pour le suivi est dans la mesure du possible déléguée aux consultants, en l’intégrant dans les contrats respectifs, ou encore aux programmes sectoriels pour les activités les concernant. Les outils et les méthodes de suivi sont déterminés par l’intervention RC.

Le monitoring proprement dit est assuré par l’intervention RC avec les organisations bénéficiaires et les programmes sectoriels selon l’approche du monitoring réflexif, conduisant à son tour au planning adaptatif. Le monitoring concerne :

- La mise en œuvre des activités RC. Les suivi de l’ensemble des activités réalisées versus planifiées est assurée par l’intervention RC.

- La qualité des activités est intégrée dans le contrat des « fournisseur » ; il s’agit d’organisation d’une enquête d’appréciation légère à la fin de chaque activité auprès des participants.

- Le monitoring des effets (voir zone d’influence de la théorie de changement) des activités RC sera également réalisé. Les outils et les méthodes de suivi sont déterminés par l’intervention RC.

- Le monitoring des capacités organisationnelles et institutionnelles ainsi que de la performance des organisations bénéficiaires directes est organisé selon une périodicité annuelle, sous forme de dialogue entre l’organisation bénéficiaire et l’intervention RC. Il s’agit d’apprécier la contribution des points a, b, et c ci-dessus à l’évolution en termes de performance (la carte de performance est le référentiel). Le dialogue couvre également l’appréciation par les organisations bénéficiaires de l’appui fourni par l’intervention RC, ainsi que l’auto-appréciation de leur aptitude à acquérir des compétences et connaissances (principe d’autonomisation & responsabilisation) à partir des outils développés (Carte performance et Plan RC). Sur base de ce dialogue, les activités prévues pour l’année suivante peuvent être adaptés (le planning roulant). Ce dialogue peut également amener l’intervention RC à revoir ses principes de mise en œuvre ou son dispositif organisationnel ou encore d’autres aspects de l’intervention, selon les modalités de changement de DTF.

Les Plans RC suivent ainsi la logique de la planification « roulante », ce qui permet de rester flexibles par rapport à un contexte changeant. Les règles pour adapter les Plans RC, seront arrêtées au démarrage de l’intervention, avec le comité de pilotage, tout en évitant d’avoir des procédures lourdes, paralysant la mise en œuvre.

L’intervention RC joue le rôle de « broker » afin de diffuser parmi les organisations bénéficiaires les bonnes pratiques ou de mettre en lien des organisations qui peuvent apprendre l’un de l’autre.

Modification des organisations bénéficiaires

Les organisations bénéficiaires sont reprises dans ce DTF et donc connues au démarrage. Leur nombre peut diminuer en fonction de l’acceptation de leurs Carte de performance ou Plan RC. Par après, d’autres organisations peuvent s’y ajouter à partir de la deuxième année de mise en œuvre en fonction de leur pertinence par rapport aux résultats sectoriels, et à condition que le budget de l’intervention RC le permette (c’est-à-dire que cela n’affecte pas les engagements pris envers les organisations bénéficiaires déjà présentes sur base de leur Plan RC). Les règles pour ajouter des organisations bénéficiaires sont à déterminer par le comité de pilotage au démarrage de l’intervention.

Au cas où les activités RC courent un retard substantiel dans la mise en œuvre, avec un impact considérable sur le taux d’exécution, les fonds qui ne sont pas engagés selon le planning financier prévu pour les années N1 et N2, et pour lesquels le retard d’engagement est irréparable, peuvent être versés dans le résultat 5 au profit des bourses de longue durée, à partir de la troisième année de mise en œuvre. Il revient au comité de pilotage d’en prendre la décision, et ce dans le respect des règles relatives aux modifications budgétaires telles que décrites dans le point « 8.3.4.3 Dépassements budgétaires et changements budgétaires. »

Chaîne de résultats

Objectif général

Le développement institutionnel et les capacités des acteurs étatiques et non-étatiques sont renforcés.

L’intervention RC contribue à ce niveau de résultat, en renforçant les acteurs pour qu’ils puissent réaliser les résultats de développement liés à leurs secteurs respectifs. (cfr. la stratégie).

L’intervention assure le monitoring de ce niveau, en développant un indicateur qui permet de la renseigner sur l’impact anticipé des apprentissages (activités de RC) sur la performance organisationnelle. L’indicateur sera qualitatif, et sera renseigné par la carte de performance, établi selon la méthode de Rubric (voir4.2), et qui couvre en partie le niveau de l’objectif général. A cela peuvent s’ajouter des « histoire d’impact », collectées soit selon la méthodologie de « outcome harvesting » ou de « most significant change », et qui va intégrer la dynamique de changement a.p.d. initiatives novatrices et capacités individuelles.

Objectif spécifique

| Les acteurs étatiques et non-étatiques au niveau central et dans la région de Koulikoro disposent d’un vivier de ressources humaines compétent à même d’impulser une dynamique de changement institutionnel et organisationnel. |  |
| --- | --- |
| Indicateurs | - niveau de satisfaction des organisations bénéficiaires sur l’acquisition des connaissances et compétences (sur base des Plans RC) - niveau de satisfaction des organisations bénéficiaires sur la contribution des activités de RC organisées (sur base des Plans RC) aux capacités souhaitées (sur base des cartes de performance) - degré d’intégration des conclusions et recommandations des initiatives novatrices dans les relations entre les acteurs institutionnelles, les OSC et les acteurs privés |

Les résultats attendus de l’intervention RC concourent à la réalisation de l’objectif spécifique. Il s’agit d’un niveau de résultat qui est plausiblement atteignable par l’intervention RC à la fin de sa mise en œuvre. L’objectif spécifique se trouve dans la sphère d’influence de l’intervention (voir schéma « Théorie de changement »), ce qui implique que l’intervention fait tout ce qu’elle juge nécessaire pour atteindre ce niveau, mais qu’elle ne maîtrise pas ce niveau de changement.

L’intervention assure le monitoring de ce niveau, en développant des indicateurs qui permettent de la renseigner sur :

- Le changement de comportement : est-ce que les nouvelles connaissances et compétences sont appliquées dans l’organisation ?

- L’apprentissage : en quelle mesure des connaissances et compétences ont été acquises ?

Les indicateurs sont renseignés par la carte de performance (pour l’indicateur 2), qui couvre en partie le niveau de l’objectif spécifique, ainsi que par un questionnaire (pour les indicateurs 1 et 2). La description de chacun des résultats donnent des précisions complémentaires.

Résultats

Résultat 1

| Ingénierie de formation appuie l’organisation des activités RC. |  |
| --- | --- |
| Indicateurs | - Nombre d’organisations bénéficiaires ayant participé à une session d’information (Ratio Nombre/totalité) - Nombre de cartes de performance approuvées/par rapport à introduites/par rapport au nombre total d’organisations bénéficiaires directes (=20) sur base des critères de qualité - Nombre de Plan RC approuvées/par rapport à introduites/par rapport au nombre total d’organisations bénéficiaires (=20) sur base des critères de qualité - Nombre d’Intervision « Interventions RC – Organisations bénéficiaires » par an par rapport au total (=20) |

Résultat et changements attendus. Le résultat 1 concerne la mise en place de l’ingénierie de renforcement de capacités, nécessaire pour appuyer les activités RC. Il s’agit des étapes 1 à 4, décrite dans la stratégie, et qui sont nécessaires pour assurer un bon déroulement des activités de RC prévues dans l’ensemble des résultats suivants. Il s’agit du socle opérationnel de l’intervention qui repose sur des outils précis. Les outils qui sont à développer et à appliquer dans ce résultat sont :

- les sessions d’information auprès des organisations bénéficiaires.

- la carte de performance par organisation bénéficiaire (ou groupe d’organisations bénéficiaires).

- le plan de RC.

La contribution du résultat est essentiellement de garantir la durabilité, la pertinence, l’efficacité et l’efficience des activités de RC qui seront organisées dans les autres résultats.

Groupes cibles. Ce résultat vise l’accompagnement des organisations bénéficiaires afin d’arriver à déterminer les capacités individuelles qui sont à développer par organisation sur un horizon de quatre ans.

Complémentarité avec les interventions sectorielles. L’intervention RC travaille en étroite collaboration avec les interventions sectorielles afin d’avoir une approche unie envers les acteurs et de garantir que les cartes de performance et les plan RC qui en découlent, intègrent les dimensions techniques des capacités. Les interventions sectorielles seront à ce titre consultées lors de l’élaboration des TdR pour contractualiser l’expertise nécessaire. Elles seront également consultées pour s’assurer que l’analyse des besoins couvre l’essentiel sans devenir trop lourd, ainsi que pour l’approbation des cartes de performance et des plans RC.

Synergies avec d’autres acteurs. L’intervention RC crée des synergies avec d’autres acteurs afin de s’assurer que l’analyse des besoins est pertinente, ou encore pour chercher des complémentarités entre les activités RC organisées par d’autres acteurs et celles qui seront organisées par l’intervention RC à l’intention des mêmes organisations bénéficiaires.

Intégration des thèmes transversaux et prioritaires. L’intégration des TT et TP sera discuté avec les organisations bénéficiaires préalablement à l’approbation des cartes de performance et des plans RC. L’intégration sera alignée sur les orientations prises dans les interventions sectorielles.

Degré d’application de l’approche à la demande. L’intervention fera appel à un/des consultants pour accompagner les organisations bénéficiaires dans l’élaboration des cartes de performance et des plans de RC. Cet accompagnement peut prendre en charge l’entièreté des analyses à faire. Les outils sont la propriété des organisations bénéficiaires.

Résultat 2

| Les capacités individuelles des acteurs du niveau central venant en appui aux structures de niveau régional sont renforcées. |  |
| --- | --- |
| Indicateurs | - Degré de connaissances et compétences acquises par les apprenants. - Appréciation des apprentissages par les apprenants. - Nombre de personnes capacitées (désagrégé H/F) - Nombre d’activités RC organisées - Nombre d’activités intégrant les TT et TP organisées. |

Résultat et changements attendus.

Facilitation de relations fonctionnelles entre les structures centrales et déconcentrés dans l’exercice des fonctions de pilotage et de coordination sectoriels ou thématiques. De manière générale, le processus de déconcentration n’a pas suivi le processus de décentralisation. Tandis que d’importantes responsabilités ont été déléguées ou transférées aux collectivités territoriales de niveau Région, Cercle et Commune ; le processus de déconcentration demeure fortement en retard. Cette situation crée un déséquilibre et entrave la complémentarité et la synergie entre les autorités déconcentrées et les autorités décentralisées. L’expérience du PAI MAT souligne la nécessité de s’engager résolument dans l’élaboration et la mise en œuvre des plans de déconcentration sectoriels. Dans cet esprit,  la présente intervention apportera un appui  institutionnel au niveau central en vue de faciliter l’interaction entre le niveau national et le niveau régional dans les réflexions et échanges nécessaires pour une meilleure planification, coordination, suivi-évaluation des processus de développement socio-économique territorial. Cela requiert également un renforcement des compétences en fonctions des opportunités d’appui aux structures déconcentrées de l’Etat dans la Région de Koulikoro.

L’intervention RC met à la disposition des acteurs du niveau central des activités de RC leur permettant de renforcer les capacités individuelles de leurs collaborateurs, selon la stratégie retenue. Le type de capacités sont ciblés : il s’agit des fonctions précises en lien avec le rôle du niveau central en tant que facilitateur des processus de déconcentration, décentralisation et territorialisation des politiques publiques auprès des entités décentralisées et déconcentrées de la Région de Koulikoro. Ces fonctions sont la planification, la coordination, le suivi et le pilotage des politiques publiques ; la mise aux points d’outils et de méthodes et la gestion des ressources humaines. Il s’agit non pas d’aborder ces fonctions comme des terrains vierges, mais de bien cibler les activités RC qui peuvent faire la différence, par des approches qui ciblent les défis réels, à savoir le fossé entre les activités de RC qu’il y a eu, et les résultats concrets de cela en matière de relations fonctionnelles entre le niveau central et régional, ainsi que la convergence des actions des acteurs des différents niveaux pour la réalisation des résultats des secteurs dans les régions.

Le champs de maîtrise de ce résultat concerne essentiellement la mise en œuvre d’un plan de RC commun à ces acteurs et le fait que les employés des organisations concernées acquièrent les capacités individuelles nécessaires.

Produits indicatifs. Les produits identifiés sont, à titre indicatif :

- Le plan de RC  des organisations bénéficiaires – approche commune, est mis en œuvre (1 plan)

- Les acteurs indirects ont bénéficié d’un RC à travers la participation à des activités RC pertinentes organisées pour les bénéficiaires directs

- Une approche d’intégration des TT et TP est appliquée, adaptée aux rôles de ce groupe de bénéficiaires.

Changements attendus. L’intervention RC contribue au niveau d’impact au transfert de compétences aux CT, ainsi qu’à la responsabilisation et l’autonomisation des STD dans la mise en œuvre de politiques publiques. L’intervention RC va cibler dans la cartographie de performance, sur les éléments organisationnels et institutionnels précis en lien avec le développement de relations fonctionnelles avec les acteurs institutionnelles de la région de Koulikoro dans le cadre des dynamiques de déconcentration administrative et de décentralisation. Les capacités ciblées sont davantage les attitudes et pratiques en matière des fonctions décrites dans le résultat, et non pas tant l’acquisition de nouvelles connaissances. Il s’agit ainsi d’un changement de savoir-faire et savoir-être.

Les analyses préliminaires ont dégagés de façon préliminaire les capacités organisationnelles et institutionnelles suivantes qui sont à cibler dans les activités de RC individuelles :

| Acteurs niveau central | - Planification, coordination, suivi et pilotage, RH, et mise aux points d’outils et de méthodes et ce dans le cadre de la politique nationale de la GAR afin de contribuer à des résultats tangibles dans les régions. |
| --- | --- |

Groupes cibles

2 groupes d’acteurs. Le groupe est constitué d’organisations bénéficiaires directs – approche commune et de bénéficiaires indirects.

| Acteurs directs Approche groupée – 1 groupe d’acteurs | Acteurs indirects |
| --- | --- |
| - Institutions centrales (5n) : - MEP : Cellule de planification sectorielle (CPS) et DRH - Commissariat SA : CPS et DRH - MDRE : 1 CPS et 2 DRH - MPFEF : CPS et DRH - ME – idem : CPS et DRH | - MAE - Acteurs centraux de la coopération déléguée en appui aux acteurs institutionnels de Koulikoro |

Acteur intermédiaire. Le Commissariat au Développement Institutionnel est considéré comme un acteur intermédiaire. La mise en œuvre de son Programme de Développement Institutionnel de 2e génération, notamment dans les aspects relatifs à la territorialisation des politiques publiques à travers la décentralisation et de la déconcentration, est une opportunité. Des synergies sont à envisager entre l’intervention RC, les autres interventions PC et le CDI relatives à la mise en œuvre du PDI dans les secteurs de concentration du PC Mali-Belgique. Ceci est à concrétiser pendant le démarrage, à partir de l’analyse des besoins.

Complémentarité avec les interventions sectorielles. Vu que l’intervention RC est la seule intervention du PC ayant un rôle explicite au niveau central, les synergies avec les autres interventions sont limitées pour ce résultat. Elles se situent essentiellement dans la  création de liens fonctionnels entre le niveau central et régional afin de mettre en œuvre les politiques relatives à l’élevage et la sécurité alimentaire, et plus précisément dans le transfert de compétences. Ce résultat concerne ainsi aussi les acteurs dans la région de Koulikoro en charge de la mise en œuvre de ces politiques.

Les synergies seront concrétisées dans la phase de démarrage, à partir de la cartographie de la performance et des plans RC.

Synergies avec d’autres acteurs. Les initiatives de RC sont menées par plusieurs bailleurs. Là où pertinent, l’intervention RC créera des synergies avec ces bailleurs qui s’adressent également aux acteurs de ce résultat. Dans cette synergie, l’intervention RC se concentrera sur les activités nécessaires pour créer les effets attendus. Ceci exclut donc le financement d’activités de formation « standards » visant l’acquisition générique de connaissances.

Intégration des thèmes transversaux et prioritaires. L’ensemble des thèmes TT et TP sont pertinents pour ce résultat. L’intervention RC focalisera sur le « mainstreaming » au niveau des politiques publiques, et les implications en termes de planification, coordination, suivi et pilotage, méthode et outils.

Opérationnalisation.

Acteurs directes. Vu le mandat similaire des différents acteurs du niveau central, l’approche commune est d’application, avec une cartographie de la performance et un plan RC commun aux acteurs de ce groupe.

Degré d’application de l’approche à la demande. Comme les capacités qui sont à renforcer sont déjà déterminées, il n’y a plus de priorisation à faire, ce qui limite l’approche « à la demande ».

Déploiement du dispositif organisationnel. L’intervention organise les activités RC selon le dispositif organisationnel décrit dans la stratégie. Pour ce résultat, elle le fera en tenant compte des spécificités suivantes :

- Organisation comme porte d’entrée, et méthodes d’apprentissage ciblées. Les bénéficiaires ont reçu de nombreuses activités de RC, avec des résultats en-dessous des attentes en matière d’effet. L’intervention RC modifie l’approche « classique » en choisissant résolument pour l’organisation comme « porte d’entrée » pour les capacités individuelles, afin que les capacités individuelles acquises, aient un effet sur les capacités organisationnelles et institutionnelles des acteurs concernés.  C’est pourquoi l’intervention RC va cibler des méthodes d’apprentissage qui favorisent l’application des connaissances et compétences « in situ », à savoir à des « momentum » concrets relatifs aux domaines choisis (p.ex. préparation des revues annuelles, élaboration des planifications annuelles, …). Le suivi des activités RC sera porté sur l’utilisation et le maintien/l’adaptation des capacités individuelles dans l’organisation (et non pas que leur acquisition).

- Analyse des besoins. L’analyse des besoins se repose en premier lieu sur les données existantes, qui sont substantielles. L’analyse différenciera les besoins en capacités génériques et en capacités spécifiques des acteurs.

- Cartographie de la performance. Les domaines retenus vont se limiter aux capacités précisées dans la description du résultat (voir ci-dessus).

- Plan RC. Vu l’approche « groupée », un facilitateur accompagnera l’élaboration du plan RC avec les organisations de ce groupe, et à la proposition de méthodes d’apprentissage pertinentes par rapport à l’objectif d’apprentissage.

- Bénéficiaires indirects. Les bénéficiaires indirects seront invités à participer aux activités du plan RC qui sont pertinentes pour eux.

- Modification. Au cas où les activités RC courent un retard substantiel dans la mise en œuvre, à partir du début de la troisième année de mise en œuvre, les fonds qui ne sont pas engagés selon le planning financier prévu pour les années N1 et N2, sont versés dans le résultat 5, au profit des bourses de longue durée (voir également le chapitre 4.2.5.7).

Résultat 3

| Les capacités des acteurs institutionnels de la région de Koulikoro sont renforcées |  |
| --- | --- |
| Indicateurs | - Degré de connaissances et compétences acquises par les apprenants - Appréciation des apprentissages par les apprenants - Nombre de personnes capacitées (désagrégé H/F) - Nombre d’activités RC organisées - Nombre d’activités intégrant les TT et TP organisées. |

Résultat et changements attendus

Il s’agit d’appuyer le processus endogène d’apprentissage selon l’approche et les principes décrit dans la stratégie. Le champ de maîtrise de ce résultat concerne essentiellement la mise en œuvre des plans RC et le fait que les employés des organisations concernées acquièrent les capacités individuelles nécessaires.

Produits indicatifs. Les produits identifiés sont, à titre indicatif :

- Les plans de RC (développé) des organisations bénéficiaires, bénéficiant d’une approche individualisée sont mise en œuvre (8 plans)

- Les plans de RC (développé) des organisations bénéficiaires, bénéficiant d’une approche groupée sont mise en œuvre (5 plans)

- Les acteurs indirects ont bénéficié d’un RC à travers la participation à des activités RC pertinent, organisées à travers la mise en œuvre des plans de RC des bénéficiaires directs.

- Une approche d’intégration des TT et TP est appliquée, de façon différenciée en fonction des spécificités des organisations bénéficiaires.

Changements attendus. Ce résultat concerne la mise en œuvre de la politique de territorialisation par les acteurs institutionnels de Koulikoro. L’impact recherché par l’intervention RC est que les acteurs institutionnels jouent leur rôle d’interface, de pilotage et de mise en cohérence du développement socio-économique dans la région de Koulikoro. Le cadre réglementaire pour jouer ce rôle existe ; le défi se trouve dans son application par les différents acteurs, et dans l’interaction entre les acteurs. Le champ d’influence de ce résultat concerne le transfert des capacités individuelles acquis dans ce résultat, dans l’organisation. De part de sa porte d’entrée « organisationnelle », de sa proximité et son approche opérationnelle, l’intervention RC va cibler dans la cartographie de performance, les domaines qui sont un défi, et qui nécessitent un accompagnement de proximité. Le résultat va se focaliser sur l’acquisition des capacités individuelles nécessaires pour que les organisations puissent jouer leur rôle décrit ci-dessus (impact). Les analyses préliminaires ont dégagé de façon préliminaire les domaines de capacités suivantes qui sont à cibler :

| Tous : | - compréhension du rôle, mandat, assimilation du cadre juridique et réglementaire |
| --- | --- |
| CT : | - rôle par rapport à l’implication des populations (sensibilisation, information, implication dans la gestion technique |
|  | - Planification : priorisation des activités, plan réalistes en lien avec les besognes de la population et avec les objectifs de développement socio-économiques |
|  | - Mobilisation des ressources |
|  | - Maîtrise d’ouvrage |
| STD : | - Appui conseil des collectivités : répondre à leurs besoins, contribuer à la planification en fonction des priorités, synthèse régional, prévention des conflits par la gestion des espaces, orientations vers des activités socio-économiques porteurs |
|  | - Encadrement AOP, groupements féminines : contribuer à l’autonomisation de la femme |
|  | - Veiller à la mise en œuvre des politiques nationales : mise en œuvre redevabilité au niveau national, |
|  | - Fonction de contrôle et de suivi : être apte au contrôle et disposer du savoir, savoir-faire et savoir-être pour assurer le respect du cadre réglementaire, divulguer et vulgariser les textes, sensibilisation envers les populations |
|  | - Contribuer aux politiques nationales et à leur pilotage : rétro-information vers le niveau national des résultats de la mise en œuvre, contribution à l’élaboration de nouvelles politiques sur base de la réalité dans les régions |
| APL : | - Représentation des membres : plaidoyer, lobbying, rôle d’interface avec l’Etat et les OSC |
|  | - Appui aux membres dans leurs fonctions |
| ADR : | - Appui technique aux CT dans leurs fonctions (accès aux financements, aux investissements, à la gestion des services, à la maîtrise d’ouvrage, à la planification et le suivi |

Groupes cibles

3 groupes d’acteurs. Ce résultat concerne les Collectivités Territoriales, les Services Techniques Déconcentrés, l’Administration territoriale, les Associations des Pouvoirs Locaux et la Chambre de Commerce. Ces acteurs sont répartis dans les trois catégories de groupes cibles (cfr stratégie).

| Acteurs directs Approche spécifique : 8 acteurs | Acteurs directs Approche commune - 5 groupes d’acteurs | Acteurs indirects |
| --- | --- | --- |
| - Conseil Régional | - Conseil des Cercles (7n) | - STD hors secteurs /thèmes de concentration |
| - Associations des Pouvoirs Locaux : Association des Maires du Mali à Koulikoro | - Communes (108n) | - Acteurs institutionnels de Koulikoro - partenaires de la coopération déléguée |
| - Associations des Pouvoirs Locaux : Association des Conseils de Cercles du Mali à Koulikoro | - STD - secteurs/thèmes de concentration (8n) - DRPFEF - DR Eaux et Forêts - DG Génie Rurale - DR agriculture - DR Formation Professionnelle - DR Etat Civile - DR Finances (plusieurs directions) |  |
| - Agence de Développement Régional | - Administration territoriale – Préfecture (7n) |  |
| - Administration territoriale : Gouvernorat | - Administration territoriale - Sous-Préfecture (108n) |  |
| - Chambre d’agriculture |  |  |
| - STD – DRPIA |  |  |
| - STD – DRSV |  |  |

Acteurs intermédiaires. L’intervention fera appel à des acteurs intermédiaires (voir stratégie). Il s’agit des Associations des Pouvoirs Locaux (pour joindre les Communes et les Cercles), de l’ADR & de l’ARM pour la coordination ; ainsi que du CFCT pour des activités RC pour lesquelles elle dispose de l’expérience requise.

Complémentarité avec les interventions sectorielles. Vu que l’intervention RC travaille avec les acteurs des interventions sectorielles, la complémentarité est indispensable afin d’approcher les acteurs de façon harmonisée (et non dispersée en fonction de l’intervention). Elle sera concrétisée dans la phase de démarrage, à partir de la cartographie de la performance et des plans RC.

Les synergies avec l’intervention Appui à la bonne gouvernance institutionnelle de la région de Koulikoro sont multiples. Des synergies sont à créer sur chacun de ces résultats de cette intervention, et plus particulièrement avec les résultats 1 et 2, ainsi que l’intégration des TT et TP.

Les synergies avec l’intervention Appui au renforcement de l’élevage et de l’économie pastorale au niveau de la Région de Koulikoro se trouvent pour les CT-communes dans le savoir-faire en termes de planification et de gestion des services publics, pour les STD dans la fonction de contrôle, et pour l’ensemble des acteurs institutionnels, ainsi que l’intégration des TT et TP.

Les synergies avec l’intervention Sécurité Alimentaire concernent essentiellement les résultats 1 (fonction de planification et de mise en œuvre des stratégies de lutte contre la sécurité alimentaire et la malnutrition), le résultat 3 (investissements et leur gestion), ainsi que l’intégration des TT et TP.

Synergies avec d’autres acteurs. Les synergies avec d’autres acteurs concernent essentiellement l’utilisation des activités RC organisées par d’autres acteurs.

Intégration des thèmes transversaux et prioritaires. L’ensemble des thèmes TT et TP sont pertinents pour ce résultat, avec une attention particulière sur leur intégration dans la mise en œuvre concrète des politiques et plans stratégiques.

Opérationnalisation.

Degré d’application de l’approche à la demande. L’approche « à la demande » et les autres principes de la stratégie globale sont appliqués avec rigueur. L’expérience du passé avec ce groupe d’acteurs a démontré qu’une approche ‘sur mesure’, de proximité, et à la demande des acteurs est nécessaire.

Organisations bénéficiaires directes. Toutes les activités de RC organisées pour ces acteurs émanent du Plan RC. L’intervention fera appel à des « acteurs intermédiaires » pour le développement des cartes de performance et les plans RC des organisations bénéficiaires directes – approche commune.

Déploiement du dispositif organisationnel. L’intervention organise les activités RC selon le dispositif organisationnel décrit dans la stratégie. Pour ce résultat, elle le fera en tenant compte des particularités suivantes :

- L’analyse des besoins se repose en premier lieu sur les données existantes, qui sont substantielles. L’analyse différenciera les besoins en capacités génériques et en capacités spécifiques des acteurs.

- La cartographie de la performance intégrera l’ensemble des capacités à développer par cet acteur afin qu’il puisse contribuer à l’atteinte des objectifs sectoriels visés dans les interventions sectorielles. Une différenciation sera faite entre les capacités spécifiques et les capacités génériques.

Résultat 4

| Les capacités des acteurs OSC et des acteurs privés sont renforcées. |  |
| --- | --- |
| Indicateurs | - Degré de connaissances et compétences acquises par les apprenants. - Appréciation des apprentissages par les apprenants. - Nombre de personnes capacitées (désagrégé H/F) - Nombre d’activités RC organisées - Nombre d’activités intégrant les TT et TP organisées. |

Résultat et changements attendus.

Les OSC dans la région de Koulikoro sont les acteurs qui ont le moins bénéficié d’activités de RC parmi les acteurs bénéficiaires de l’intervention RC. Il sera nécessaire de travailler tant sur l’acquisition de nouveaux savoir, savoir-faire, et savoir-être, que sur leur utilisation et maintien.

Produits indicatifs. Le champ de maîtrise de ce résultat concerne essentiellement la mise en œuvre d’un plan de RC commun à ces acteurs ciblant les capacités individuelles dont elles ont besoin prioritairement en vue des effets et impacts visés (voir ci-dessous). Les produits identifiés sont, à titre indicatif :

- Les plans de RC de chaque organisation faitière sont mis en œuvre selon l’approche « individualisée » (3 plans)

- Les plans de RC des membres de chacune des faitières, sont mis en œuvre selon l’approche « groupée » (3 plans).

- Une approche d’intégration des TT et TP est appliquée, adaptée aux rôles de ce groupe de bénéficiaires.

Changements attendus. L’intervention RC contribue à ce que les OSC et les acteurs privés de la région de Koulikoro jouent pleinement leur rôle d’influence et de contrepouvoir dans la démocratie locale et dans la mise en œuvre des plans de développement socio-économique à tous les niveaux. Cela passe par un appui spécifique à trois grandes catégories d’OSC présentes dans la région de Koulikoro afin qu’elles puissent mieux exercer leurs mandats et fonctions spécifiques, et que les actions de leurs membres puissent avoir un impact sur les populations. Le renforcement des capacités individuelles doit ainsi contribuer aux domaines de capacités organisationnelles suivantes :

| Associations (paysannes, de producteurs, féminines) | - Représentation des membres : rôles et responsabilités assumés, satisfaction et crédibilité des membres, présence dans les instances de décision et prise en compte des besoins des membres dans les décisions, crédibilité de la part de la classe politique, participation active des femmes dans les instances de prise de décision. - Action envers les membres : structuration des filières, prise d’actions concrètes envers les membres, financement d’activités, développement d’activités entrepreneurial ciblant les femmes. |
| --- | --- |
| ONG | - Appui au développement à la base : planifier, exécuter et suivre des actions qui apportent un changement positif significatif ; être reconnu et sollicité pour rendre des services. - Veille citoyenne et contrôle citoyen de l’action publique. - Plaidoyer en faveur des couches défavorisées. |

Groupes cibles.  Vu le nombre élevé d’acteurs OSC, l’intervention RC passe par les faitières d’OSC présentes à Koulikoro (voir infra) pour adresser leurs membres. Ces faitières d’OSC jouissent d’une certaine représentativité, de la crédibilité dans la Région, traduites par leur présence dans tous les cadres et espaces de concertation et de dialogue au niveau local, régionale et national. Les activités RC seront donc dédoublées en un plan RC pour chacune des faitières, et un plan RC pour les membres de chacune de ces faitières.

Les organisations bénéficiaires sont :

| Organisation bénéficiaire directe - approche spécifique: 3 acteurs | Organisation bénéficiaire directe - approche commune – 3 groupes d’acteurs |
| --- | --- |
| - Faitière – CNSC de région de Koulikoro | - Membres de la faitière CNSC |
| - Faitière – CAFO de la région de Koulikoro | - Membres de la faitière CAFO |
| - Faitière – AOPP de la région de Koulikoro | - Membres de la faitière AOPP |

Acteur intermédiaire. Les ONG belges, bénéficiant d’un financement de la coopération bilatérale indirecte, peuvent contribuer à la mise en place de l’ingénierie de formation, dans l’organisation d’activités RC ou dans l’accompagnement des acteurs à manifester un changement au niveau de la performance organisationnelle et institutionnelle.

Complémentarité avec les interventions sectorielles. La complémentarité est indispensable et sera concrétisée dans la phase de démarrage, à partir de la cartographie de la performance et des plans RC.

Les synergies avec l’intervention Appui à la bonne gouvernance institutionnelle de la région de Koulikoro sont à créer avec le résultat 3, ainsi que l’intégration des TT et TP. Les synergies avec l’intervention Appui au renforcement de l’élevage et de l’économie pastorale au niveau de la Région de Koulikoro se trouvent au niveau des résultats 2, 3 et 4 ainsi que dans l’intégration des TT et TP. Les synergies avec l’intervention Sécurité Alimentaire concernent essentiellement les résultats 2 et 4, ainsi que l’intégration des TT et TP.

Intégration des thèmes transversaux et prioritaires.  L’ensemble des thèmes TT et TP sont pertinents pour ce résultat, mais l’intervention focalisera, en fonction des types d’OSC, spécifiquement sur le genre, l’approche fondée sur les droits, ainsi que l’environnement et l’atténuation des effets du changement climatique.

Opérationnalisation

Degré d’application de l’approche à la demande. Identique au résultat 3, avec encore davantage d’attention pour un accompagnement adapté au niveau de capacités et aux besoins des OSC et des acteurs privés.

Déploiement du dispositif organisationnel. L’intervention organise les activités RC selon le dispositif organisationnel décrit dans la stratégie. Pour ce résultat, elle le fera en tenant compte des particularités suivantes :

- Organisation comme porte d’entrée. Les OSC et les acteurs privés sont les bénéficiaires qui ont le moins reçu d’activités RC. La participation des OSC et des acteurs privés à la consolidation de la société est un enjeu important afin de contribuer à des OSC qui jouent leur rôle d’influence et de contrepouvoir dans la démocratie locale, et des acteurs privés qui contribuent au développement socio-économique.

- Méthodes complémentaires aux formations génériques. Les principes de proximité et d’approche ajustée aux bénéficiaires sont déterminants pour la réussite de ce résultat, ainsi que la qualité de l’accompagnement et des activités RC. Les méthodes des activités RC seront adaptés au public cible, et seront diversifiés afin de cibler les spécificités de chaque (groupe) de bénéficiaires.

- Analyse des besoins. L’analyse des besoins se repose en premier lieu sur les données existantes, qui sont substantielles L’intervention RC veillera à collaborer avec les ONG belges présentes au Mali à ce sujet. L’analyse différenciera les besoins en capacités génériques et en capacités spécifiques des acteurs. La complémentarité et les synergies avec les autres acteurs (voir ci-dessus) seront importantes pour comprendre les spécificités et y répondre. Il s’agit avant tout de développer du savoir-faire, à travers des méthodes d’apprentissage qui partent de la situation réelle (privilégier formation in situ plutôt que « salle de classe », privilégier coaching, facilitation, échanges au lieu de formations).

- Cartographie de la performance. La cartographie de la performance intégrera l’ensemble des capacités à développer par chacun des (groupes de) bénéficiaires. Elle intégrera spécifiquement les domaines relatifs à la spécificité des OSC et des acteurs privés.

Résultat 5

| Les acteurs publics et privés développent des alliances stratégiques autour des initiatives novatrices relatives aux droits humains, à la protection de l’environnement, à la réduction des effets de changement climatique, à la digitalisation et à l’analyse des dynamiques sociales. |  |
| --- | --- |
| Indicateurs | - Nombre d’initiatives novatrices réalisées - Degré d’appropriation des conclusions et recommandations des initiatives novatrices au niveau des objectifs organisationnels des organisations concernées. |

Résultat et changements attendus.

Un fonds sera accessible aux acteurs pour réaliser des initiatives innovantes autour de préoccupations qui dépassent un seul acteur, mais s’adressent à un ensemble d’acteurs. Les lignes d’actions prioritaires porteront à titre indicatif sur :

- Une étude longitudinale sur l’observation des dynamiques sociales dans le cadre de la mise en œuvre du Programme belgo –malien dans la Région de Koulikoro ;

- Une recherche action sur le leadership féminin et l’autonomisation économiques des femmes dans la Région de Koulikoro ;

- Une recherche action sur l’atténuation des effets de changement climatiques et d’agro-écologie dans la région de Koulikoro à travers une large alliance stratégique (structures déconcentrés, CT, Universités, Instituts de recherches ou de formation, l’AEDD etc.) ;

- Un appui aux projets pilotes sur les droits humains et la promotion d’une culture de la paix dans la Région de Koulikoro ;

- La conception et l’animation d’une plateforme d’échanges entre les 3 OSC cibles et les associations des pouvoirs locaux (associations de municipalités, de Cercles, et de Régions) sur les expériences et dynamiques de développement territorial et de gouvernance locale afin de créer à terme des réseaux fonctionnels et interactifs (y incluant la digitalisation) ;

- Une étude ou recherche-action sur l’impact potentiel des nouvelles technologies de l’information en lien avec une gestion de la chose publique plus transparente et redevable (contrôle citoyen, interface pouvoirs publics –citoyens etc.).

Changements attendus. Il est attendu de ce résultat d’impulser une dynamique de changement à travers des alliances stratégiques basées sur des échanges entre acteurs et sur la création de nouvelles informations, constats et faits autour des thèmes identifiés. Cela requiert une implication des acteurs concernés afin de faciliter la connaissance, la prise en compte voir l’intégration des conclusions et recommandations au niveau des politiques et stratégies concernées. Cependant, vu sa nature, ce résultat s’adresse à des groupes cible plus large. L’intervention RC portera une attention particulière à la diffusion des résultats des études et recherches-action.

L’octroi des bourses fait également partie de ce résultat. L’intervention RC établira ensemble avec les comités techniques (élevage et santé) les critères de sélection pour ces bourses.

Groupes cibles. Les groupes cibles sont au premier lieu les acteurs bénéficiaires directs des résultats 2, 3 et 4. Vu la nature du résultat, d’autres acteurs sont concernés indirectement (voir changements attendus).

Complémentarité interventions sectorielles. L’intervention RC, qui prend la main pour la coordination de ce résultat, travaillera en complémentarité avec les interventions sectorielles qui seront indispensables pour accompagner le développement des TdR, pour accompagner les études/recherches-actions/groupes d’échange, pour assurer la qualité des travaux, etc.

Thèmes transversaux et prioritaires. Ce résultat s’adresse aux TT et TP.

Opérationnalisation. L’opérationnalisation concerne essentiellement l’organisation et la coordination des études, des recherches-actions, étude longitudinale, projets pilotes et la facilitation des réseaux d’échange. Un plan de communication sera développé pour diffuser les résultats.

Planification opérationnelle - phase de  mise en œuvre

| Activité | Année 1 |  |  |  | Année 2 | Année 3 | Année 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |  |  |  |
| Activités administratives et financières de démarrage |  |  |  |  |  |  |  |
| Mapping des analyses existantes concernant les organisations bénéficiaires directes |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaboration des cartes de performance, basées sur les analyses, et les Plans RC – lancement marché public |  |  |  |  |  |  |  |
| Sessions d’informations destinées aux organisations bénéficiaires directes |  |  |  |  |  |  |  |
| Formations de base sur les « fonctions et mandats » |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaboration « boite à outils » de « l’ingénierie de renforcement des capacités » - y incl. capitalisation d’outils existants (Cartes de Performance, Plans RC, Outils de suivi et d’assurance qualité, …) |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaboration des cartes de performance, basées sur les analyses et en intégrant TT et TP – mise en œuvre marché public |  |  |  |  |  |  |  |
| Approbation Cartes de performance et signature des Déclarations d’intention |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaboration des Plans RC, y incl. intégration TT et TP – mise en œuvre marché public |  |  |  |  |  |  |  |
| Consolidation des Plans RC – y incl. identification des synergies, et économies d’échelle. |  |  |  |  |  |  |  |
| Lancement marchés public – Mise en œuvre Plans RC retenues |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaboration Rapport Baseline, y incl. les valeurs baseline et endline au niveau de l’outcome et des outputs, et la boîte à outils pour la collecte de données |  |  |  |  |  |  |  |
| Création des groupes de travail autour des initiatives novatrices |  |  |  |  |  |  |  |
| Lancement et conduite des travaux autour des initiatives novatrices |  |  |  |  |  |  |  |
| Récolte et diffusion des résultats des initiatives novatrices |  |  |  |  |  |  |  |
| Mise en place mécanisme de sélection des boursiers |  |  |  |  |  |  |  |
| Sélection des boursiers et organisation & suivi de l’apprentissage à l’étranger |  |  |  |  |  |  |  |
| Mise en œuvre Plans RC |  |  |  |  |  |  |  |
| Accompagnement des organisations bénéficiaires directes sur la contribution des capacités individuelles aux objectifs organisationnels |  |  |  |  |  |  |  |
| Monitoring annuelle des progrès par rapport à carte de performance et de la mise en œuvre des plans RC. Adaptation des Plan RC. |  |  |  |  |  |  |  |
| Marchés publics complémentaires en fonction du progrès |  |  |  |  |  |  |  |
| Capitalisation – élaboration produits |  |  |  |  |  |  |  |
| Reviews (mid-term et end-term) |  |  |  |  |  |  |  |
| Audit |  |  |  |  |  |  |  |
| Backstopping |  |  |  |  |  |  |  |

Risques

Les risques sont évalués sur trois niveaux : E (élevé) – M (moyen) – F (faible).

Risques liés à la mise en œuvre

| Risques | Ni-veau | Pro-babi-lité | Im-pact | Mesures d’atténuation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| La capacité des fournisseurs de services nationaux à fournir des services en RC répondant aux normes de qualité posées. | E | E | E | - Clairement préciser les normes de qualité dans les dossiers d’appel d’offre et les dossiers d’appel à propositions (subvention). - Contractualiser des experts internationaux en cas de besoin. - Inclure le contrôle de qualité sur la mise en œuvre dans les outils de l’intervention. |
| Les capacités des organisations ne sont pas du niveau à mettre en œuvre des activités de RC | M | M | M | - Travailler en complémentarité avec les interventions sectorielles qui appuient les organisations dans des capacités de base. |
| Le processus d’approbation (qualité de la cartographie de performance et du plan RC) n’est pas de qualité. | E | F | E | - Développer des outils d’appréciations simples et prévoir des formations. - Veiller à ce que les membres du comité d’approbation disposent des capacités de base pour apprécier, et si nécessaire prévoir des formations. |
| Les processus d’approbation prennent un délai trop important en temps par rapport à la phase de mise en œuvre de l’intervention. | E | F | E | - Avoir deux moments clé d’approbation (cartographie de performance et du plan RC) et ne pas rajouter des processus/instances d’approbation au-delà. Le ROI du COPIL doit tenir compte de cela en intégrant des mesures adaptées (telles que l’approbation par lettre tournante, ou encore l’approbation automatique au delà d’un délai d’approbation de 5jours ouvrables). |

Risques liés à la gestion

| Risques | Ni-veau | Pro-babi-lité | Im-pact | Mesures d’atténuation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Le budget risque de ne pas être suffisant pour répondre aux attentes. | M | M | M | - Inclure la priorisation à deux étapes clé : cartographie de performance et plan RC. - Avoir précisé un budget indicatif par organisation/groupe d’organisations dans la formulation, avoir déterminé sur base de cela le nombre d’organisations finançables et avoir un dispositif organisationnel adapté au nombre d’organisations et au budget. - Appliquer le « planning adaptatif » permet d’adapter les activités RC au budget réellement disponible de l’intervention ainsi qu’aux priorités changeantes pendant la mise en œuvre. |
| La relation efficience-coûts n’est pas prise en considération dans l’organisation des activités RC. | M | M | M | - Déterminer un budget indicatif - Organiser des ateliers de budgétisation avec les organisations bénéficiaires afin qu’elles aient une vision réelle des coûts et puissent prioriser les activités& méthodes de RC en fonction de l’efficience-coûts, par rapport au budget indicatif qui est prévu par organisation dans la formulation. - Approbation des plans RC par un comité d’approbation. |
| Le taux d’exécution financière reste bas par rapport au planning prévu à cause d’un retard dans la contractualisation. | M | M | M | - Garantir les services d’un expert en marchés publics pendant obligatoirement pendant les 12 premiers mois de mise en œuvre. - Se baser sur les Termes de Références similaires de la CTB (e.a. UGA257) pour la contractualisation de l’expertise pour mener les analyses, pour accompagner les organisations dans l’élaboration de leur cartographie de la performance et de leur plan RC. - Verser à partir de la troisième année les retards non récupérables sur les résultats 1-4 dans la ligne budgétaire du résultat 5 réservée aux bourses. |
| La responsabilité de mise en œuvre partagée par 2 institutions (MAG/EL et MSP) peut handicaper la gestion stratégique de l’intervention. | M | M | E | - Le montage de l’intervention est tel qu’il y ait une séparation des résultats (et budget) pour les activités concernant chacun des secteurs. Les parties de l’intervention qui sont à gérer de façon conjointe sont limitées. - La direction de l’intervention RC fait le pont entre les deux programmes en participant e.a. aux CoPil respectifs. Ceci permet d’œuvrer proactivement afin d’éviter des désaccords potentiels. - En cas de désaccord insurmontable, un mécanisme d’escallation peut se déclencher (comité des partenaires). |

Risques liés à l’efficacité

| Risques | Ni-veau | Pro-babi-lité | Im-pact | Mesures d’atténuation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Les organisations disposent d’une connaissance insuffisante de leur mandat et fonctions et des objectifs et pratiques sectoriels ce qui leur empêche d’établir une cartographie de performance et un plan RC adéquat. | E | E | E | - Inscrire des sessions de vulgarisation là-dessus dans les activités de démarrage et aborder ceci avec les interventions sectorielles afin qu’une mise à niveau de base existe, préalablement à l’élaboration de la cartographie de performance et du plan RC. - Inclure cet aspect systématiquement dans les analyses - Adresser cela de façon approfondie dans la cartographie de performance et du plan RC des acteurs. |
| Manque de synergies et de complémentarités entre l’ensemble des activités RC prévues dans les interventions du PC résultant dans des actions dispersées envers les organisations bénéficiaires conjointes aux interventions sectorielles et à l’intervention RC. | M | F | E | - Mener des analyses de façon conjointe des organisations bénéficiaires (qui sont les partenaires de mise en œuvre ou les bénéficiaires des interventions sectorielles) - Utiliser la cartographie de la performance et le plan RC des organisations comme unique base de référence pour l’organisation des activités RC (par chacune des interventions sectorielles et l’intervention RC) - Impliquer les interventions sectorielles dans les processus d’approbation de la cartographie de la performance et des plans RC ainsi que dans le suivi des objectifs organisationnels des organisations bénéficiaires - Organiser un comité de pilotage conjoint pour l’ensemble des interventions 1/an. |
| Chevauchement entre les activités RC des interventions du PC, et d’autres interventions. | M | F | E | - Partir de la demande exprimée dans le plan RC de l’organisation (et non pas d’une offre déterminée par l’intervention). |
| Faible motivation des participants pour apprendre et pour appliquer les acquis, afin que les capacités individuelles se transfèrent vers le niveau organisationnel et institutionnel. | E | M | E | - Inclure le profil des participants ciblés dans le plan RC. - Intégrer l’analyse du degré d’aptitude au changement des organisations et des participants dans les outils du dispositif organisationnel. - Responsabiliser les organisations par rapport à cela dans toutes les étapes concernées. |
| Faible capacités des organisations bénéficiaires pour absorber de nouveaux savoirs, savoirs-faire et savoirs-être. | E | E | E | - Inclure ceci dans l’appréciation des plans RC (réaliste par rapport aux capacités de base, et par rapport au temps que les participants seront absents de leur organisation). - Favoriser des méthodes de RC qui s’inscrivent dans les processus de travail existants. |

Risques liés à la durabilité

| Risques | Ni-veau | Pro-babi-lité | Im-pact | Mesures d’atténuation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L’OB n’adhère pas ou faiblement aux principes d’autonomie et de responsabilisation conforme à la compréhension du RC comme un processus endogène à l’OB. | E | M | E | - Engager les consultants dans un rôle de facilitateur-accompagnateur des organisations bénéficiaires dans l’élaboration de leur cartographie de performance et de plan RC. - Intégrer l’aptitude au changement de l’OB et de ses collaborateurs dans le processus d’approbation. - Etablir un protocole d’entente entre l’intervention RC et les OB. - Faire le monitoring des effets et de l’impact des activités RC avec l’OB dans une approche participative et de monitoring réflexif. |
| Un haut degré de turnover du personnel et un faible taux de rétention. | M | E | M | - Une sélection ciblée des participants aux activités RC par les OB – ce point fait l’objet de dialogue avec les OB. - Miser sur des participants qui sont des porteurs de changement dans leur organisation. - Miser sur des jeunes avec potentialité. - Centrage de la mise en œuvre dans la région de Koulikoro. - Le suivi du turnover et des rotations est fait annuellement par les OB et est intégré dans le protocole d’entente. |
| Les participants aux activités RC disposent de moyens minimaux nécessaires pour être performant | M | M | M | - Max. 5% du budget de formation prévu par organisation/groupe d’organisations peut être utilisé pour financement des équipements de base indispensables. - Coordination préalable avec les interventions sectorielles sur le financement d’équipements de base (p.ex. impression manuels avec textes juridiques ou autres). |
| Le respect du caractère endogène du RC résulte dans une faible intégration des TT et TP. | M | M | M | - Prévoir dans les résultats 2-4 une ligne budgétaire à part. - Elaborer une approche d’intégration des TT et TP sur base des analyses, qui stimule les OB à intégrer les TT et TP dans la cartographie de performance et le plan RC en fonction des spécificités de chaque OB. |
| Des activités de RC isolées sont organisées sans suivi et sans ancrage dans une vision à moyen terme des objectifs organisationnels | M | F | M | - Le dispositif organisationnel prévoit un soutien continu aux bénéficiaires, et un coaching après l’activité RC. - Le planning adaptatif et le monitoring réflexif. permettent d’adapter les activités RC en fonction des besoins changeantes. - Suivi des OB et de leurs résultats par les interventions sectorielles. |

Risques fiduciaires

| Risques | Ni-veau | Pro-babi-lité | Im-pact | Mesures d’atténuation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dépenses non éligibles | M | F | É | Avis de non objection sur les marchés en cogestion au-delà d’un seuil minimum Clarification préalable des conditions d’éligibilité des dépenses en cas de subsides. Amélioration des procédures comptables en vigueur |

Thèmes transversaux et prioritaires

Stratégie d’intégration des TT et TP

Analyses. Les TT font partie des analyses des besoins qui sont organisées au démarrage de l’intervention, afin de dégager la situation actuelle par rapport aux TT et TP et d’identifier pour chacun des acteurs directs (individualisées et groupées) ces éléments de chaque TT et TP qui sont à renforcer.

Cartographie de performance et Plan RC. L’expérience démontre que les TT et TP ne sont pas mis en avant par les organisations elles-mêmes. Suite à l’analyse des besoins, l’intervention proposera la méthode la plus indiquée pour intégrer les TT et TP, en concertation avec les organisations et en partant du principe qu’il faut « stimuler » la demande, et non pas  imposer les TT et TP comme obligatoire. L’intervention joue à ce sujet le rôle de « broker ». Considérer les TT et TP comme un moyen pour améliorer le fonctionnement des organisations, est une approche pragmatique qui semble avoir de l’effet. Les méthodes retenues vont varier en fonction des organisations et de l’importance de chacun des TT et TP pour elles : tant l’intégration dans des activités RC planifiées, que l’organisation des activités RC spécifiques sont envisageables. L’approche pour intégrer les TT et TP, et le choix des méthodes spécifiques sont à déterminer lors de l’élaboration des cartographies de performance et lors de l’élaboration des plans RC de chaque acteur bénéficiaire.

Mise en œuvre des plans RC. Une ligne budgétaire spécifique est dédiée aux TT et TP à l’intérieur de chacun des résultats 2-4, afin de garantir que le budget nécessaire à leur intégration dans les plans RC soit disponible, et afin de faciliter le rapportage sur les TT et TP.

Monitoring des TT et TP. Les marqueurs de progrès repris dans la cartographie permettent de suivre selon une approche qualitative l’impact des activités RC sur les capacités organisationnelles et institutionnelles. La cartographie offre également un outil pour orienter le dialogue avec les bénéficiaires sur leur progrès par rapport aux TT et TP.

Genre

L’intervention RC vise l’opérationnalisation de la politique nationale genre à travers l’ingénierie de formation qui va de pair avec le dialogue politique local. Elle prête à travers les Plans RC des bénéficiaires une attention particulière tant à la « sensibilisation », qu’à la « transformation » de la situation par des activités RC orientée sur :

- la meilleure inclusion des femmes dans les processus décisionnels

- le leadership féminin (participation aux élections, connaissance des textes notamment la loi sur les quotas, techniques de communication, de lobbying et plaidoyer)

- l’élaboration « genre-sensible » des stratégies et budgets aux différents niveaux de collectivités

L’intervention RC cherchera la complémentarité avec les interventions sectorielles pour les éléments des Plans RC qui concernent :

- l’autonomisation des femmes

- la structuration des groupements et associations féminines (vie associative, structures faîtières, capacités techniques, rapportage etc.)

- l’accompagnement des groupements et associations féminines pour une meilleure vulgarisation et compréhension du concept de l’accès égal aux marchés et aux financements pour les femmes

- des AGR répondant aux besoins et intérêts des groupes défavorisés notamment les femmes et les jeunes : embouche, petits ruminants.

L’intervention RC développera également des synergies avec les interventions prévues au titre de la Coopération Déléguée relatives à (i) la promotion des droits sexuels reproductifs ainsi qu’à (ii) la mise en œuvre du plan d’action national  1325  ‘femmes, paix et sécurité ».

Dans le financement des Plans RC, l’intervention RC visera à équilibrer la participation des femmes aux activités RC par l’ensemble des organisations bénéficiaires.

Environnement et la lutte contre les effets de changements climatiques

L’intervention RC contribue à la mise en œuvre des politiques publiques liées à l’environnement et la lutte contre les effets des changements climatiques dans la Région de Koulikoro. Elle prête à travers les Plans RC un attention particulier à :

- une meilleure information et de la sensibilisation des populations sur les changements climatiques ;

- une meilleure éducation environnementale au profit des femmes et des hommes vivant en milieu rural.

Elle opérera en complémentarité avec les interventions sectorielles. Cela peut se faire, à titre indicatif sur les capacités nécessaire pour :

- concrétiser, sur le terrain, les engagements issues de Conférence de Paris sur le Changement climatique afin d’œuvrer pour limiter les émissions de gaz à effet de serre d’une part et de promouvoir  l’économie verte et résiliente aux changements climatiques dans la région de Koulikoro.

- l’introduction d’outils novateurs dans le domaine de la collecte et gestion digitale des informations environnementales dans le cadre d’un renforcement de la Coopération existante entre l’Agence de l’Environnement et du Développement Durable (AEDD) et l’Institut (belge) Royal des Sciences Naturelles.

Approche fondée sur les droits humains

L’approche fondée sur les droits humains met en exergue l’universalité, l’indivisibilité et l’inaliénabilité des Droits humains; les principes de participation et d’inclusion dans le processus de décision ; la non-discrimination, l’égalité et la justice ; la transparence et la responsabilité.

L’intervention RC vise à contribuer à ce que les pouvoirs institutionnels - porteurs de devoirs (ministère à différents niveaux, collectivités territoriales) mènent des processus et décisions plus participatives et inclusives. Elle adresse également les détenteurs de droits (les groupements et organisations d´éleveurs, les citoyens, les femmes et les jeunes..) afin de contribuer à ce qu’ils sont en mesure de mieux se structurer et s´outiller pour participer à ces processus. L’intervention RC visera à renforcer les connaissances et attitudes qui favorisent la complémentarité des deux types d’acteurs.

L’intervention RC vise à contribuer à offrir davantage de chances et de moyens aux groupes les plus pauvres et les plus vulnérables afin d’orienter eux-mêmes leur vie et de lui donner forme. Un réel progrès sur les droits humains au niveau local passe par la valorisation de la société civile locale. D’où le fait qu’un résultat est dédié à ce groupe. Au sein de ce résultat, un budget considérable a été réservé pour les OSC membres des filières, vu leur proximité avec les ‘détenteurs de droits’.

Digitalisation

L’intervention RC focalisera sur le potentiel de la digitalisation pour le développement local économique et pour la gouvernance (notamment à travers le partage transparent d’informations) et pour la modification de modes de productions ou d’organisation. L’innovation technologique concerne en particulier la téléphonie mobile et internet.

L’intervention RC veillera à intégrer à travers l’ingénierie de formation des activités qui favorisent  l’utilisation des nouvelles technologies de l’information dans le travail quotidien des organisations. Elle pourrait également inciter les organisations bénéficiaires à s’inscrire dans des réseaux de formations et d’information (tels que GODAN, le Global Open Data for Agriculture and Nutrition Initiative).

L’intervention RC veille dans les Plans RC également à contribuer à une meilleure redevabilité des institutions à travers la promotion du contrôle citoyen de l’action publique dans le cadre du renforcement des capacités des organisations de la société civile. La transparence (open data) et les mécanismes de feed-back en temps réel sur la qualité des prestations et services reçus sont deux moyens qui créent les conditions nécessaires à une meilleure redevabilité. Là où possible, l’intervention RC crée des synergies avec les ONG spécialisées dans ces outils.

Ressources

Ressources financières

Contribution financière du Mali

La contribution financière du Mali n’a pu être déterminée lors de la formulation.

Contribution financière Belge

La contribution belge s’élève à un montant de € trois million cinq cents mille (3,5 Mio).

Le budget de la contribution belge de l’intervention est détaillé ci-dessous :

Ressources humaines

Ressources humaines partagées

Les ressources humaines mentionnées ci-dessous sont partagées entre deux ou plusieurs interventions bilatérales directes de l’ensemble du programme de coopération, à savoir :

L’intervention « Gouvernance territoriale » du programme sectoriel « Approche Droits humains ».

L’intervention « Appui au renforcement de l’Elevage et de l’économie pastorale au niveau de la Région de Koulikoro » du programme sectoriel « Croissance économique durable et inclusive en favorisant le développement rural et la sécurité alimentaire ».

L’intervention « Lutte contre l’insécurité alimentaire et la malnutrition au niveau du Cercle de Nara » du programme sectoriel « Croissance économique durable et inclusive en favorisant le développement rural et la sécurité alimentaire ».

L’intervention « Renforcement des capacités ».

Dans le cas de l’intervention IRC, ces ressources humaines partagées sont celles liées à l’Unité de gestion du programme.

| Fonction | International /national | Nb de mois total | Contribution belge/« partenaire » | Partie contractante |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Coresponsable de programme national | National | 48 | Contribution malienne (sauf prime) | Partenaire malien |
| Coresponsable de programme international | International | 48 | Contribution belge | CTB |
| ATN genre | National | 48 | Contribution belge | CTB |
| ATN TIC | National | 48 | Contribution belge | CTB |
| RAFI | International | 54 | Contribution belge | CTB |
| ATN Marché public | National | 48 | Contribution belge | CTB |
| Contrôleur financier | National | 48 | Contribution belge | CTB |
| Logisticien | National | 48 | Contribution belge | CTB |
| Secrétaire | National | 48 | Contribution belge | CTB |
| Chauffeur (2) | International | 48 | Contribution belge | CTB |

Ressources humaines de l’intervention

| Fonction | National/International | Nombre de mois | Contribution belge/« partenaire » | Partie contractante | Localisation | Financement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ECT2 – expert sectoriel en renforcement des capacités | International | 48 | Belge | CTB | Koulikoro | / |
| ATN développement organisationnel | National | 48 | Belge | CTB | Koulikoro | IRC |
| ATN formation | National | 36 | Belge | CTB | Koulikoro | IRC |
| Chauffeur | National | 48 | Belge | CTB | Koulikoro | IRC |
| ATN S&E | National | 48 | Belge | CTB | Koulikoro | PAGIK / IRC |
| Administrateur gestionnaire | National | 48 | Belge | CTB | Koulikoro | PAGIK / IRC |

Le coresponsable de programme international assure la fonction de coresponsable d’intervention (à hauteur de 25% de son ETP environ), l’expert sectoriel en renforcement des capacités (ECT2 indiqué en ressources spécifiques de l’intervention) réalisant l’essentiel de l’appui technique lié à l’intervention. .

La prise en charge financière des ressources humaines partagées est déterminée selon une répartition basée sur le poids budgétaire respectif des interventions concernées.

Une architecture des principales fonctions est jointe en annexe.

Liste des autres ressources humaines mises à disposition:

Par la partie belge :

- Un assistant junior sera sollicité dès la deuxième année de mise en œuvre, afin d’appuyer la communication entre les organisations bénéficiaires sur les bonnes pratiques, le suivi des progrès des organisations par rapport à leur carte de performance, de prendre en charge la diffusion des résultats issus du résultat 5, et d’appuyer la capitalisation. Le profil sera une personne ayant les compétences en andragogie, en psychologie des organisations, en pédagogie et avec de fortes capacités en communication.

Ressources matérielles

Le Gouvernement du Mali s’engage à la contribution suivante :

- mise à disposition de bureaux de l’administration territoriale pour le projet à Koulikoro  (bureaux de l’actuel PADK)

- mise à disposition de terrain pour une extension des bureaux actuels du PADK

- prise en charge des frais de suivi de l’intervention par la partie malienne (visite de terrain, organisation du comité de pilotage…)

Modalités d’exécution

Cadre Légal

Le cadre légal de l’intervention « Renforcement des capacités des institutions et des acteurs de la société civile de la Région de Koulikoro et du niveau central » est fixé par :

- La Convention Générale signée entre la République du Mali et le Royaume de Belgique.

- Le Programme de Coopération (2016-2019) signé entre la République du Mali et le Royaume de Belgique

Partie malienne :

La Partie malienne désigne le Gouvernorat de la Région de Koulikoro en tant qu’entité responsable de l’intervention. Le Gouvernorat de la Région de Koulikoro est représenté par le Gouverneur ou son Délégué.

Le Gouvernorat désigne le Conseiller aux Affaires Economiques et Financières comme Sponsor, responsable de la réalisation des résultats et de l’objectif spécifique de l’intervention.

Partie belge:

La Partie belge désigne la Direction Générale de la Coopération au Développement et Aide Humanitaire(DGD) en tant qu’entité responsable de sa contribution à l’intervention. La DGD est représentée au Mali par l’Ambassade de Belgique à Bamako.

La Partie belge confie l’exécution de ses obligations à la Coopération Technique Belge (CTB). A ce titre, une Convention de Mise en Œuvre (CMO) est conclue entre la CTB et l’Etat belge.

La CTB est représentée au Mali par son Représentant Résident.

Le Représentant Résident de la CTB assume le rôle d’Ordonnateur et de Sponsor pour la partie belge.

Cycle de vie de l’intervention

La Convention Spécifique porte sur une durée de 72 mois, à compter de la date de signature de celle-ci.

L’exécution de l’intervention est prévue pour une période de 48 mois.

Le cycle de vie de l’intervention comprend trois phases principales : Préparation, Exécution et Clôture administrative.

La clôture administrative de l’intervention est étendue à 24 mois, pour permettre la clôture des dossiers « bourses de longue durée ».

DEMARRAGE

EFFECTIF

(6mois)

CLOTURE

OPERATIONN

ELLE (6

MOIS)

EXECUTION

(48 mois)

CLOTURE

ADMINISTRATIVE

(18  mois)

MISE EN ŒUVRE

(36 mois)

PREPARATION

CONVENTION SPECIFIQUE (66 mois)

DEMARRAGE

EFFECTIF

(6mois)

CLOTURE

OPERATIONN

ELLE (6

MOIS)

EXECUTION

(48 mois)

CLOTURE

ADMINISTRATIVE

(18  mois)

MISE EN ŒUVRE

(36 mois)

PREPARATION

CONVENTION SPECIFIQUE (66 mois)

Les guides CTB de démarrage et de clôture des interventions constituent les documents de référence pour les phases de préparation, de démarrage et de clôture. Le manuel de gestion administrative et financière de la CTB au Mali constitue la base de travail pour la phase de mise en œuvre.

Préparation

La phase de préparation de l’intervention démarre entre l’approbation technique du DTF par le comité de pilotage d’une part et la signature de la Convention de Mise en Œuvre (CMO) entre l’état Belge et la CTB d’autre part.

Les actions-clés suivantes doivent être réalisées pendant la phase de préparation:

- Préparation des démarches règlementaires nécessaires

- Identifications des RH à mobiliser

- Mobilisation de la contrepartie nationale

- Lancement du recrutement des RH internationales et nationales

- Préparation d’éventuels marchés (Cahier Spécial des Charges) nécessaires en vue de la Baseline exhaustive, ,en ce compris une expertise perlé chargée, lors du démarrage effectif, d’accompagner l’intervention en termes de méthodologie, outils et diagnostics.

- Préparation d’autres éventuels marchés

- Ouverture du compte principal

- Préparation des achats (CSC) de matériel (dont véhicules)

Les dépenses qui peuvent être effectuées pendant cette phase, dites « avant CMO » peuvent uniquement être des dépenses liées au recrutement et à la logistique de l’intervention.

| Frais de personnel | 2.000 € |
| --- | --- |
| Frais de recrutement de personnel | 2.000€ |
| Frais logistiques | 30.500€ |
| Achat véhicules, motos | 23.000€ |
| Achat matériel ICT | 7.500€ |
| Total | 32.500€ |

Exécution

La phase d’exécution se divise en 3 sous-phases : démarrage effectif, mise en œuvre, clôture opérationnelle.

Démarrage effectif

La phase de démarrage effectif due l’intervention durera maximum 6 mois et se conclut par la validation du rapport de démarrage par le comité de pilotage.

Au début de cette phase le management de l’unité l’intervention prend fonction et le comité de pilotage d’ouverture de l’intervention a lieu. Lorsqu’un comité de coordination de programme est déjà en place, le management de l’unité d’intervention y prend rapidement part.

Les actions-clés suivantes doivent être réalisées durant cette étape (certaines assurant la continuité avec des démarches entamées durant la phase de préparation):

- Finalisation des processus de recrutement de l’assistance technique internationale et nationale et installation des RH dans leur fonction

- Ouverture des comptes de l’intervention et l’établissement des mandats du personnel de l’intervention

- Réalisation des formations nécessaires

- Poursuite de marché(s) éventuel(s) relatif(s) à l’établissement de la Baseline exhaustive, entre autres, attribution du marché public relatif à l’établissement des cartographies de performance des institutions bénéficiaires et mise en œuvre des prestations.

- Etablissement du manuel de gestion opérationnelle de l’intervention sur base du présent DTF, le cas échéant également sur base du manuel de gestion opérationnelle du programme,  et en faisant référence au manuel de gestion administrative de la CTB applicable pour le programme de coopération bilatéral dans le pays partenaire

- Planification opérationnelle et financière de l’intervention

- Mise en œuvre de l’appui perlé pour l’accompagnement méthodologique (cf. préparation)

- Lancement du (des) marché(s) public(s) pour la réalisation des cartes de performance.

Une planification détaillée des activités et des produits attendus de cette phase de démarrage est reprise à l’annexe 7.2-a

Le comité de pilotage valide les éléments suivants :

- Le manuel de gestion opérationnelle de l’intervention

- La première planification opérationnelle et financière

- Le plan de travail de la Baseline exhaustive

Le PV de ce comité de pilotage et les éléments qu’elle valide constituent le rapport de démarrage.

Mise en œuvre

La mise en œuvre opérationnelle de l’intervention démarre à l’approbation du rapport de démarrage par le comité de pilotage et se termine lors de l’approbation par le comité de pilotage du planning de clôture.

Une planification indicative des activités et des produits attendus de cette phase de démarrage est reprise à l’annexe 7.2.b

Clôture opérationnelle

La phase de clôture débute au plus tard six mois avant la fin de l’exécution de l’intervention.

Programmation de la clôture : trois mois avant la phase de clôture, une planification détaillée des activités et des produits attendus de cette phase sera élaborée par le management de l’unité d’intervention et soumise à l’approbation du comité de pilotage.

Rapport final : il sera rédigé et présenté pour approbation au comité de pilotage les trois mois à dater de la fin des activités opérationnelles. Ce rapport final sera accompagné des documents de clôture opérationnelle et financière. Une fois ce rapport approuvé, l’unité d’’intervention est déchargée.

Six mois avant la fin de la convention spécifique il n’est plus autorisé de procéder à des engagements sans l’accord préalable de l’Ordonnateur. .

Au terme de la Convention spécifique, les dépenses ne sont plus autorisées, sauf si elles sont liées à des engagements actés dans le P.V. du comité de pilotage de clôture.

Après la clôture financière de l’intervention, les fonds non utilisés seront gérés selon les modalités prévues dans la Convention Spécifique

Clôture Administrative

Le rapport final est mis à jour en fin de période de clôture opérationnelle et est envoyé par la CTB à la DGD pour demande de réception définitive. Une fois ce rapport approuvé par la DGD l’intervention est administrativement clôturée.

Conformément à la Convention spécifique, après la clôture financière de l’intervention, les fonds non utilisés seront récupérés par l’Etat belge. A cette fin, la partie malienne s’engage à reverser à la CTB les soldes bancaires et les montants non éligibles dans un délai de trois mois à partir de l’approbation de la clôture financière par le Comité de Concertation Local.

Gestion Opérationnelle de l’intervention

Les modalités pratiques de gestion opérationnelle de l’intervention seront explicitées et détaillées dans un manuel de gestion opérationnelle de l’intervention.

Le manuel de gestion opérationnel précisera notamment les niveaux et mandats de responsabilité entre les structures organisationnelles de l’intervention et celles du programme, et cela selon le double principe de subsidiarité et de suppléance.

La subsidiarité vise à déterminer le niveau le plus pertinent pour exercer ses responsabilités, dans la recherche d’une plus grande efficacité/efficience. Les actions de décision sont déléguées au niveau le plus proche de l’exécution, sauf si

- elle peuvent être exercées de manière plus efficace/efficiente à un niveau supérieur (économies d’échelle, capacité d’influence, etc.)

- elles visent des contrôles devant nécessairement être par un niveau supérieur (assurance)

La suppléance prévoit l’intervention du niveau supérieur uniquement lorsqu’une décision dépasse le mandat du niveau inférieur, ou suppose qu’une action spécifique soit nécessaire.

Planification opérationnelle

Chaque année une planification opérationnelle et financière pour l’année suivante est préparée par la direction de l’intervention en concertation avec l’unité de Programme et validée par le Comité de Pilotage

Cette planification annuelle comprend les quatre éléments suivants :

La planification des activités

La planification des marchés publics

La planification des accords de subsides

La planification financière

Elle se fera selon les procédures et modèles fournies par la CTB. La planification opérationnelle suivra le format du cadre logique et servira de base pour la programmation financière.

Gestion des ressources humaines

Responsabilités :

Les assistants techniques internationaux financés par la contribution belge seront recrutés et engagés par la CTB.

Chaque partenaire (CTB et partie malienne) est responsable pour le recrutement et la sélection du personnel local qu’elle engagera.

La partie qui engage le travailleur est responsable de toute l’administration liée au contrat de travail.

Le suivi et l’évaluation du coresponsable de programme CTB, qui assure la direction de l’intervention, relève de la responsabilité de la CTB. Toute information et contribution lors de cet exercice par l’autre partie sera bien entendu la bienvenue.

La direction de l’intervention est responsable pour le suivi et l’évaluation des collaborateurs de l’intervention qui sont sous son autorité hiérarchique.

Ouverture des postes et recrutement:

- Tout poste est ouvert aux femmes et aux hommes et les femmes seront encouragées à postuler.

- Pour chaque recrutement, l’avis de recrutement tiendra compte des termes de référence  (TdR) et du profil de compétences qui constitue l’architecture de fonction.

Législation qui régit les contrats de travail:

- Les contrats du personnel international recruté à Bruxelles par la CTB sont régis par la législation belge.

- Les contrats du personnel recruté dans le pays partenaire sont régis par la législation du pays partenaire.

- Les contrats de consultance ou d’expertise perlée liés à un appel d’offre sont régis par les règles de marchés publiques applicables (soit ceux de la Belgique, soit ceux du pays partenaire)

Prolongation de contrat:

- Toute prolongation de contrat du coresponsable de programme CTB ainsi que tout autre personnel international devra obtenir l’agrément du comité de pilotage.

- Les prolongations de contrat au sein de l’unité d’intervention devront obtenir l’accord du coresponsable de programme CTB ainsi que de l’institution signataire du contrat.

Missions:

- Les missions du coresponsable de programme CTB sont approuvées par le représentant résident de la CTB.

- Toutes les missions des autres membres de l’équipe de l’intervention devront être approuvées par le coresponsable de programme CTB.

- Les missions à l’étranger financées par la contribution belge sont soumises à l’approbation du Représentant Résident de la CTB

- Les modalités pour l’établissement des ordres et rapports de missions ainsi que les taux et procédures applicables en matière de per diem et de frais de missions seront ceux indiqués dans le manuel de gestion administrative applicable aux interventions de coopération entre le Mali et la Belgique signée par l’Ordonnateur.

Mandats

Lignes budgétaires en REGIE

Pour les lignes budgétaires en régie, la CTB est responsable pour l’engagement et le paiement.

Gestion financière

Comptes bancaires

Dès la signature de la Convention Spécifique, un compte principal en EUR avec libellé 'Contribution Belge _ titre intervention’ sera ouvert conformément aux procédures décrites dans le manuel de gestion administrative et financière.

Un compte courant (compte opérationnel) est ouvert dans une banque commerciale à Koulikoro en FCFA.

Pour tous les comptes bancaires, le principe de double signature est d’application selon les mandats.

Transferts de fonds

Dès la notification de la Convention de Mise en Œuvre entre l’état belge et la CTB et après l’ouverture du compte principal, un premier transfert sera fait par la CTB sur ce compte.

Afin de recevoir les transferts suivants, l’intervention doit introduire un appel de fonds à la représentation locale de la CTB, selon les procédures de la CTB.

Le montant de l’appel de fonds correspond aux besoins estimés en trésorerie pour le trimestre suivant. Le transfert de fonds effectué par la CTB se fait au début du trimestre et éventuellement en plusieurs tranches. En cas d’urgence, l’intervention peut introduire un appel de fonds anticipé, en en justifiant le besoin.

Le transfert de fonds se fait uniquement aux conditions suivantes:

- La comptabilité du trimestre précédant l’introduction de l’appel doit être transmise à la CTB

- Tous les rapports exigés doivent être transmis à la CTB

- Le plan d’actions et le suivi d’audit et/ou MTR doivent être mis à jour

Les règles de gestion de la trésorerie de la CTB (transferts vers comptes opérationnels, gestion des caisses, …) sont d’application.

Dépassements budgétaires et changements budgétaires

Le budget de l’intervention donne les contraintes budgétaires dans lesquelles l’intervention doit être exécutée.

Le montant total du budget de la Partie belge tels que définis dans ce document et dans la convention spécifique ne peuvent être modifiés que moyennant un échange de lettres entre les signataires de la convention spécifique (cf. 8.5 Adaptation du DTF).

Pour le budget de la Partie belge, des dépassements au niveau du budget total par mode d’exécution ou du budget total des moyens généraux ne sont pas autorisés sauf accord du comité de pilotage sur la base d’une proposition de changement budgétaire élaborée par l’équipe d’’intervention selon les procédures de la CTB. Une proposition de changement budgétaire est également nécessaire dans les cas suivants :

au niveau d’un résultat ou d’une rubrique des moyens généraux (Z-01, Z-02, etc.),  le montant du dépassement est supérieur à 10% du dernier budget approuvé pour ce résultat ou cette rubrique.

au niveau d’une ligne budgétaire,  le montant du dépassement est supérieur à 20% du montant du dernier budget approuvé sur cette ligne  et  est strictement supérieur à 50.000€.

Pour ces changements budgétaires, un accord écrit du comité de pilotage est  requis .

Au niveau du budget annuel du budget de la Partie belge, Il n’y a pas de contraintes, excepté pour les moyens généraux où le budget annuel ne peut pas être dépassé de plus de 5%.

La réserve budgétaire du budget de la Partie belge peut uniquement être utilisée après accord préalable du comité de pilotage.

L’intervention doit assurer un bon contrôle et un suivi budgétaire régulier des engagements afin d’anticiper la gestion des éventuels changements budgétaires nécessaires.

Comptabilité et justification de dépenses

Mensuellement, la comptabilité doit être élaborée et approuvée selon les procédures de la CTB. L’outil à utiliser est l’outil fourni par/ou convenu avec la CTB. La comptabilité doit être signée pour accord par la direction de l’intervention, excepté pour les comptes gérés par la CTB seule. La comptabilité à envoyer à la représentation locale de la CTB comprend un fichier électronique et si exigé, les pièces justificatives ainsi que les extraits bancaires et états de caisse. Les documents comptables doivent être à jour, précis et fiables et être conformes aux normes et règles comptables en vigueur.

Une dépense éligible est une dépense :

identifiable, attestée par des pièces justificatives probantes, comptabilisée conformément aux standards en vigueur

en lien avec les activités et les critères définis dans le DTF et nécessaire pour l’atteinte des résultats

prévue dans le budget et imputée sur la ligne budgétaire adéquate

répondant aux principes de bonne gestion financière

Gestion des biens et des stocks

Chaque bien et équipement acquis par l’intervention doit recevoir un numéro d’inventaire et doit être consigné dans un registre d’inventaire. Chaque semestre, un inventaire formel doit être réalisé et signé par la direction de l’intervention. L’utilisation du bien est strictement limitée aux activités de l’intervention. En cours de l’intervention, il peut être transféré sous tutelle et patrimoine d’une structure partenaire sur base d’un acte de transfert formel et suivant les procédures de la CTB.

Un suivi exhaustif des stocks doit être réalisé afin d’assurer que tous les mouvements sont autorisés, suivis sur des supports adéquats et régulièrement contrôlés. La direction de l’intervention doit assurer un contrôle formel mensuel des stocks.

A la fin de l’intervention, l’affectation du matériel, des équipements et des stocks divers sera définie dans le PV du comité de pilotage de clôture.

Gestion des Marchés Publics

La CTB est un organisme de droit public. A cet égard, elle a l’obligation de respecter la Loi sur les marchés publics et d’appliquer pour tout achat les principes de transparence, de mise en concurrence et d’égalité de traitement entre candidats.

La législation belge en matière de marchés publics est d’application pour les achats financés sur des lignes budgétaires en régie ; la législation malienne en matière de marchés publics est d’application pour les achats financés sur des lignes budgétaires en cogestion. Le budget de l’intervention étant en régie, la législation belge sera exclusivement d’application.

La gestion des marchés publics nécessite une planification rigoureuse et un suivi précis. Les marchés publics gérés par l’intervention seront par conséquent une composante du monitoring opérationnel trimestriel (état d’avancement et planification opérationnelle).

Gestion des marchés publics en régie

Les activités suivantes seront gérées en régie par la CTB :

- les investissements liés au démarrage de l’intervention

- les audits indépendants

- les revues (MTR et ETR)

- les études et Expertises

- les conventions de subsides et accords spécifiques de coopération,

- les activités prévues dans les résultats 1 à 5.

Gestion des marchés publics en cogestion

Etant donné que le budget de l’intervention est géré sous la modalité régie, il n’y aura pas de marché public géré selon le code malien en matière de marchés publics.

Gestion des conventions de subsides

En vertu de l’article 8 de la loi CTB, la CTB pourra financer un ou plusieurs organisme(s) tiers pour la réalisation d’une partie des activités de l’intervention ou d’une action propre de cet organisme, action contribuant à l’atteinte des objectifs de l’intervention.

L'octroi de subsides se fera conformément aux modalités décrites dans le Guide CTB pour l’élaboration et le suivi des Conventions de subsides.

Les organismes publics ou privés bénéficiaires de subsides sont appelés « bénéficiaires contractants ». Les bénéficiaires des actions financées au moyen du subside sont appelés les «bénéficiaires finaux».

Subsides identifiés dans ce DTF

Les conventions de subsides identifiées dans le cadre de l’intervention sont indiquées dans le tableau ci-dessous.

Pour chaque subside envisagé, une ligne budgétaire dédiée est clairement identifiée dans le budget, de même que la modalité d’octroi, le bénéficiaire contractant, son statut et le nombre de bénéficiaires finaux concernés.

L’opportunité de signer ce type de convention devra être confirmée par l’équipe d’intervention au moment de l’exécution, en approfondissant l’analyse (cf. Guide Conventions de Subsides), en motivant pourquoi, en l’espèce, le régime marchés publics n’est pas d’application, et en confirmant que le choix de l’organisme partenaire est toujours pertinent (continuité institutionnelle, compétences maintenues, capacités suffisantes etc…).

Les subsides seront établis de façon négociée avec les organismes publics ou privés énumérés ci-dessus.

## Cas particulier où les bénéficiaires contractants ne sont pas identifiés nominativement dans ce DTF

Pour chaque subside pour lequel le bénéficiaire-contractant n’est pas identifié dans le tableau ci-dessus, les conditions minimales pour identifier un bénéficiaire-contractant sont indiquées dans le(s) tableau(x) suivants :

| Intitulé de la convention de subside | Appui à la mise en œuvre des plans de renforcement des capacités |
| --- | --- |
| Critères d’éligibilité | Bénéficiaire-contractant de statut public ou privé sans but lucratif. Compétences prouvées en termes de formation et/ou coaching Capacités adéquates en matière de gestion administrative et financière. |
| Critères d’évaluation | Réalisme et faisabilité de la proposition Conformité de la proposition par rapport aux objectifs de la CS Coût global et éligibilité des coûts Rapport qualité prix Degré d’innovation dans les domaines de la formation, pédagogie et/ou coaching. Qualité des formateurs ou coachs proposés. Impact attendu Le cas échéant, contribution de la proposition aux thèmes transversaux |
| Types de bénéficiaires contractants éligibles | Institutions publiques de formation Université ou centres de formations privés sans but lucratif. ONG spécialisées |
| Modalité d’octroi | Les Conventions de subsides seront octroyées - Soit selon la modalité d’appel à propositions - Soit en gré à gré si le bénéficiaire-contractant potentiel bénéficie d’un monopole de droit ou de fait sur la collaboration attendue. |

Il sera nécessaire d’obtenir une approbation préalable du COPIL sur la base d’une justification clairement argumentée, consignée dans un PV.

En outre :

1) Pour les conventions de subsides d’un budget inférieur ou égal à 500.000€, la CTB informera l’Etat Belge. Pour ce faire, le Représentant Résident transmettra de manière régulière à l’ambassade belge la liste des bénéficiaires de conventions de subsides y compris l’objet et le montant de ces conventions.

2) Les conventions de subsides d’un budget supérieur à 500 000 EUR avec un bénéficiaire ne figurant pas dans le DTF seront soumises à l’approbation de l’administration belge.

Cas ou un subside n’est pas identifié dans le DTF

Si le recours à une Convention de Subsides n’est pas envisagée dans ce DTF mais émane d’une proposition de la direction de l’intervention en cours d’exécution, il est nécessaire d’obtenir une approbation du COPIL, consignée dans un PV, sur base d’une argumentation claire motivant pourquoi en l’espèce, le régime marchés publics n’est pas d’application. Les modalités ci-dessus concernant l’information à l’Etat belge sur les bénéficiaires de subsides ou l’approbation des bénéficiaires par le Ministre de la Coopération sont naturellement d’application.

Gestion Accords Spécifiques de Coopération (ASC)

Les accords de coopération dite « public-public » ou ‘coopération horizontale’ avec un partenaire public, peuvent se concrétiser pour la CTB par des ‘accords-cadres de mutualisation’ (ACM), opérationnalisés par des ‘accords spécifiques de coopération’ (ASC).

Ce type d’accord sera retenu dans le cas où l’intervention souhaite favoriser les synergies d’expertise publique émanant des autres pouvoirs publics à priori belges même si une coopération avec un pouvoir adjudicateur non belge est également possible.

Pour ce type d’accords, l’intérêt public et la notion de ‘non-profit’ sont mis en avant. Les pouvoirs adjudicateurs coopèrent en vue d'assurer conjointement l'exécution de missions de service public.

La signature d’ASC se fera selon les modalités décrites dans le Guide ACM/ASC de la CTB.

ASC est identifié nominativement dans ce DTF

Il n’y a pas d’ASC pré-identifié dans le cadre de ce DTF.

Cas où un ASC n‘est pas identifié nominativement dans ce DTF

Un partenariat sous forme d’ACM/ASC peut être envisagé en cours d’exécution. Il ne doit pas nécessairement être identifié durant la formulation. Dans ce cas, l’équipe d’intervention devra obtenir l’accord du comité de pilotage et suivre la procédure telle que décrite dans le guide ACM/ASC afin d’initier le processus.

Deux situations peuvent se présenter :

- Soit il existe déjà un ACM avec le partenaire souhaité, et l’équipe pourra directement initier la procédure relative à la mise en place d’un ASC pour l’activité souhaitée ;

- Soit aucun ACM n’a encore été signé entre la CTB et l’institution publique avec laquelle on souhaite développer une synergie. Dans ce cas, l’équipe d’intervention initie le processus pour que la CTB envisage la conclusion d’un Accord-cadre de Mutualisation correspondant.

Validation d’un ASC

La règle générale pour la gestion d’un ASC est de respecter les procédures en vigueur pour l’engagement et le suivi de dépenses à la CTB.

Comme toute dépense, les dépenses relatives aux ASC doivent être planifiées dans les outils de planification.

Les ACM/ASC seront signés ‘en régie’, c’est-à-dire que seule la CTB est en mesure de signer l’ASC en tant qu’autorité contractante et en utilisant le système belge.

Le suivi et le contrôle des paiements sont faits en conformité avec les procédures en vigueur à la CTB.

Modalité « Bourses »

Le résultat 5 de l’intervention contient une activité relative à l’octroi de bourses internationales.

Cette activité sera mise en œuvre selon la modalité « bourses » prévue par la coopération belge.

L’établissement des critères de sélection se fera en cohérence avec les orientations stratégiques identifiées en termes de renforcement des capacités dans chaque secteur de concentration.

La sélection et le suivi des Boursiers seront réalisés par l’unité d’intervention, avec un appui du siège de la CTB et de la représentation pour les engagements qui dépassent la période de mise en œuvre de l’intervention.

Normes financières pour Bourses Mali

Les normes BEB, BSB et BMX Belgique les plus récentes seront d’application.

L’unité de l’intervention doit contacter le Service UBES à Bruxelles à ce sujet au démarrage de l’intervention.

Monitoring et Revues

Le Monitoring et les Revues soutiennent les besoins de redevabilité, d’apprentissage continu et de pilotage stratégique.

Le monitoring de l’intervention se fait de manière concertée au niveau du comité de coordination du Programme sous la responsabilité des Coresponsables de programmes national et international.

(Cfrs le guide CTB « More Results » de la CTB pour toute directive et check-lists)

|  | Responsabilité | Système | Fréquence | Utilisateurs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Baseline exhaustive | Unité d’intervention | CTB | Unique | Intervention, comité de pilotage, CTB Rep Office |
| Monitoring opérationnel | Unité d’intervention | CTB | Trimestriel | Intervention, CTB Rep Office ainsi qu’à la comité de pilotage |
| Monitoring des résultats | Unité d’intervention | CTB | Annuel | Intervention, CTB Rep Office, comité de pilotage, ambassade |
| Revue à Mi-parcours | CTB HQ : Conseiller OPS/Externes | CTB | Unique | Intervention, CTB, comité de pilotage, DGD |
| Revue Finale | CTB HQ : Conseiller OPS/Externes | CTB | Unique | Intervention, CTB, comité de pilotage, DGD |
| Monitoring final | Unité d’intervention | CTB | Unique | Intervention, CTB Rep Office, Comité de pilotage, DGD |

Baseline exhaustive

Dès le démarrage de l’intervention, le cadre de monitoring défini dans ce DTF devra faire l’objet d’appropriation par l’équipe d’intervention. Il s’agira d’avoir une matrice de monitoring complète indiquant la situation de référence et la valeur cible des différents indicateurs de l’intervention. Le cadre du monitoring de l’intervention sera aligné sur les systèmes/méthodologies existants (si possible).

Un rapport de la baseline exhaustive est établi selon le calendrier défini dans la phase de démarrage (cf 8.2.2.1 Démarrage effectif) ). Il est présenté à la comité de pilotage, qui en prend acte et approuve la façon dont l'intervention effectuera le monitoring de ses résultats.

Le rapport de la Baseline exhaustive contient les éléments suivants :

- Matrice de monitoring

- Plan de gestion des risques

- Planning opérationnel mis à jour

Monitoring opérationnel trimestriel (MoNop)

Le monitoring opérationnel trimestriel dérive de la planification annuelle.

Chaque année une planification opérationnelle et financière pour l’année suivante est préparée par la direction de l’intervention et validée par le comité de pilotage.

Le monitoring opérationnel est un processus continu basé sur cette planification et consolidé chaque trimestre.

Le Monitoring trimestriel comprend:

- La planification des activités et sa mise à jour

- La planification financière et sa mise à jour

- La planification des marchés publics et des accords de subsides

- L’état d’exécution des activités et dépenses prévues au trimestre précédent

- Le suivi de la gestion des risques

- Le suivi de la gestion des ressources humaines de l’intervention

- Le suivi des décisions du comité de pilotage

Elles se feront selon les procédures et modèles fournis par la CTB.

Monitoring annuel des résultats

Le Monitoring des résultats traite la partie « stratégique » du cadre de résultats sur base annuelle: output – outcome et, dans une moindre mesure, le niveau de l’impact.

Le rapport de résultats constitue une base essentielle pour le suivi de l’intervention et de ses éventuels ajustements (tant au niveau du budget qu’au niveau des activités, du chronogramme, des indicateurs, etc.).

Le comité de pilotage en valide ou rejette les recommandations (pilotage stratégique).

Monitoring final (Rapport final)

Le monitoring final garantit la transmission à l’organisation partenaire et à la CTB ainsi qu’aux autres membres du comité de pilotage, des éléments clés de la performance de l’intervention et de veiller à ce que les leçons apprises soient enregistrées dans leur « mémoire institutionnelle ». En outre, le rapport final déclenche la clôture administrative de l’intervention par l’Etat Belge

Contenu

  - Résumer des résultats obtenus à la fin de la mise en œuvre d'une intervention

  - Documentation sur les enseignements tirés

  - Vue d'ensemble des informations administratives et financières

Le rapport final doit être achevé au plus tard 1 mois avant le comité de pilotage de clôture.

Après approbation par le comité de pilotage, le rapport final est transmis à l’ambassade belge.

Revues et Audits

Revues :

La fonction principale des exercices de Revue à Mi-Parcours et Finale est de fournir un point de vue extérieur sur la performance de l'intervention ainsi que d'analyser en profondeur le processus de développement en cours ou terminé. Les revues sont ainsi utilisées pour :

- analyser s'il est nécessaire de réorienter les interventions afin d’atteindre l’objectif spécifique

- fournir les informations nécessaires à la prise de décisions stratégiques

- identifier les enseignements tirés et y réfléchir.

Étant réalisées par un acteur externe indépendant, les revues jouent un rôle important dans la redevabilité sur la performance de l'intervention. Les revues sont pilotées par la CTB-Bruxelles selon les processus en vigueur. Les Revues doivent être présentées en comité de pilotage afin de juger et déterminer quelles recommandations sont retenues, qui est responsable et qui va les suivre (ces décisions sont intégralement reprises dans le PV du comité de pilotage.

En outre, les deux gouvernements pourront chacun, le cas échéant, procéder à une évaluation externe de l'atteinte des objectifs et des différents aspects de l’exécution de l’intervention.

Audits :

L’intervention doit être auditée au minimum une fois sur la durée de mise en œuvre des activités.

Note : par prudence, un montant pour le financement de deux audits sera prévu dans le budget de l’intervention.

L’audit portera sur :

- la vérification que les comptes de l’intervention reflètent bien la réalité

- la maturité du système de contrôle interne et le respect des procédures

- la vérification de l’utilisation économique, efficiente et efficace des moyens de l’intervention

Le comité de pilotage peut demander des audits supplémentaires s’ils les jugent nécessaires. Le comité de pilotage charge la CTB de l’élaboration des termes de référence et de la sélection de la firme d’audit. La firme d’audit doit être une firme certifiée (selon les standards internationaux) indépendante. Le rapport d’audit sera communiqué par la CTB au comité de pilotage. La direction de l’ intervention doit élaborer un plan d’actions afin d’améliorer le système de contrôle interne et prouver que des mesures correctives ont été entreprises et appliquées.

De plus, chaque année, les comptes de la CTB sont audités par un collège de commissaires. Dans ce cadre, les commissaires réalisent également des audits des interventions cogérés par la CTB. Le comité d’audit de la CTB peut aussi demander qu’une intervention soit auditée par l’auditeur interne de la CTB.

Les autorités partenaires peuvent également procéder à un audit. Dans le cas d’un audit de l’intervention par les institutions de contrôle nationales, des vérifications de conformité avec le système national ne pourront avoir lieu là où le DTF établis clairement que le système CTB/Belge doit être utilisé. De plus, le périmètre de contrôle devra se limiter aux activités définies dans le budget sous la modalité « Cogestion », puisque les activités définies suivant la modalité « Régie » sont sous la responsabilité unique de la CTB et ne peuvent dès lors être soumises qu’aux contrôles de ses propres institutions/juridictions.

Tous les rapports d’audit seront partagés entre les parties et présentés au comité de pilotage. Les audits peuvent être réalisés de manière conjointe.

Adaptation du DTF

Toutes adaptations relatives à l’objectif spécifique de l’intervention, la durée de la convention spécifique, du budget total définis dans la convention spécifique, une demande motivée doit être introduite par le partenaire auprès de l’Etat belge après avoir reçu l’accord du comité de pilotage. Si la Belgique accepte la demande, on procède à un échange de lettres signées par les deux parties

Pour toute autre adaptation du DTF, l'entité malienne responsable de l'exécution de l’intervention et la CTB peuvent en cours d’intervention adapter le présent Dossier Technique et Financier, en fonction de l’évolution du contexte et du déroulement de l’intervention.

Pour les aspects ci-dessous, l’approbation préalable du comité de pilotage est requise:

- Aux formes de mise à disposition de la contribution de la Partie belge et de la Partie malienne

- Aux résultats

- Aux propositions de changement budgétaires (cf. 8.3.4.3 Dépassements budgétaires et changements budgétaires)

- Aux compétences, attributions, composition et mode de fonctionnement de la Comité de pilotage

- Au mécanisme d’approbation des adaptations du DTF

- Aux indicateurs de résultats et d’objectif spécifique

- Aux modalités financières de mise en œuvre de la contribution des parties

La CTB en informe l’ambassade belge si de telles modifications sont apportées.

Pilotage, suivi et cadre organisationnel

Présentation générale

En raison des nombreuses synergies à développer entre le programme sectoriel « Croissance économique », le programme sectoriel « Droits humains » et l’intervention ponctuelle relative au renforcement des capacités, le dispositif organisationnel mis en place adopte au maximum une approche programme intégrée à l’ensemble des volets du programme de coopération.

Ce dispositif organisationnel et de pilotage est représenté ci-dessous.

Comme représenté ci-dessus, le dispositif organisationnel et de pilotage du programme se caractérise par les éléments suivants :

- Un comité unique de coordination du programme, justifié par les interactions importantes existants entre les interventions, qui devront être approfondies, opérationnalisées et suivies conjointement.

- Une unité unique de gestion du programme, chargée de dynamiser cette coordination et en charge de la gestion des ressources mutualisées en termes d’expertise et de fonctions de support.

- Un comité de pilotage assurant le suivi stratégique de l’intervention « gouvernance territoriale »

- Un comité de pilotage assurant le suivi stratégique de l’intervention « Renforcement des capacités »

- Un comité de pilotage unique assurant le suivi stratégique des interventions « Elevage » et « Sécurité alimentaire »

- La nécessité pour les trois Comités de pilotage d’organiser à des moments-clés des sessions plénières, au cours desquelles ils pourront partager leur vision quant à la mise en œuvre des différents volets du programmes de coopération.

- Le gestionnaire de programme de la partie belge assurera également la fonction de gestionnaire d’intervention du « Renforcement des capacités », ce qui se justifie par le caractère transversal de cette intervention.

- Les interventions « Elevage » et « Sécurité alimentaire » seront gérées par un seul gestionnaire d’intervention belge, dans le premier cas en cogestion avec le partenaire malien, dans le second cas en régie.

L’unité de gestion du programme et celle de l’intervention de renforcement des capacités seront localisées à Koulikoro, dans l’actuel bureau du PADKII.

Comité de pilotage de l’intervention

Le comité de pilotage est l’organe de pilotage de la réussite de l’intervention, c’est-à-dire de l’atteinte des résultats et la contribution à l’objectif spécifique défini dans le DTF.

Composition

Le comité de pilotage est composé des membres suivants ou de leurs représentants:

- Gouverneur de Koulikoro, président du Comité de Pilotage

- Représentant Résident de la CTB, Co-Président  du Comité de Pilotage.

- Représentant du Conseil régional de Koulikoro

- Représentant du Ministère des Affaires Etrangères

- Représentant du Ministère de l’Elevage

- Représentant du Ministère de l’Administration territoriale, de la Décentralisation et de la Réforme de l’Etat

- Représentant du Ministère de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille

- Représentant du Ministère de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement

- Représentant des OSC

- Représentant des opérateurs privés

Le comité de pilotage peut inviter, en qualité d’observateur, toute autre personne qui apporte une contribution à l’intervention.

Principales responsabilités

- Veiller au respect des engagements pris par les parties

- Approuver la programmation annuelle, opérationnelle et financière de l’intervention

- Valider le rapport Baseline exhaustive (Matrice exhaustive)

- Apprécier l’état d’avancement de l’intervention et l’atteinte des résultats et de l’objectif spécifique sur la base des rapports de monitoring (MONOP et Rapports de résultats) et approuver les recommandations

- Examiner les rapports d'audit et approuver les plans de mise en œuvre des actions qui sont élaborés en réponse aux recommandations des rapports

- Examiner les rapports des revues à mi-parcours et fin de parcours, approuver les recommandations qui y sont émises et approuver les plans de mise en œuvre des actions nécessaires

- Valider des propositions de conventions de subsides et accords de mutualisation non prévus dans le DTF

- Approuver les ajustements ou les modifications éventuelles du DTF proposés par le Comité de Coordination du Programme, tout en respectant l’objectif spécifique, la durée légale et l’enveloppe budgétaire fixés par la Convention Spécifique et en veillant à la faisabilité de l’ensemble des actions

- Initier à tout moment des missions de revue technique ou d’audit financier

- Assurer que les ressources humaines mises à disposition de l’intervention/du Programme soient gérées de manière optimale

- Résoudre tout problème de gestion relatif aux ressources financières ou matérielles, ou à l’interprétation du DTF

- Superviser le processus de clôture de l’intervention et approuver le rapport final

Mode de fonctionnement

Le mode de fonctionnement du Comité de pilotage est fixé comme suit :

- Le comité de pilotage se réunit sur invitation de son Président ordinairement chaque semestre

- Il revient au président et co-président du Comité de pilotage d’estimer, selon les cas, l’opportunité d’agir rapidement, de consulter individuellement les membres du comité de pilotage ou de convoquer une session extraordinaire

- Le comité de pilotage établit son règlement d’ordre intérieur; dans le respect des dispositions du cadre légal de l’intervention

- Le comité de pilotage d’ouverture de l’intervention se réunit pour la première fois (au plus tard) dans les trois mois qui suivent la signature de la convention spécifique

- Le comité de pilotage prend ses décisions selon la règle du consensus

- Chaque réunion fait l’objet d’un procès-verbal signé par le Président, l’Ordonnateur (si différent du Président du Comité de Pilotage) et le Représentant Résident de la  CTB. Une copie du PV signé est transmise à tous les autres participants par le président du comité de pilotage. Une copie du PV signé est également transmise à l’Ambassade de Belgique

- Le comité de pilotage tient également une réunion au plus tard 3 mois avant la fin des activités de l’intervention afin d’examiner la proposition de rapport final et de préparer les formalités de clôture

- L’unité d’intervention/ est responsable de la préparation des réunions du comité de pilotage et en assure le secrétariat. Le rôle du secrétariat est précisé dans le règlement d’ordre intérieur.

Unité de gestion du Programme

L’Unité de gestion du programme est l’unité centrale permanente du programme.

Composition

La composition est détaillée dans le chapitre 7 du présent DTF.

Principales responsabilités

- Assurer les synergies entre les différentes interventions du programme : assurer la traction et l’efficacité du comité de coordination du programme

- Fournir un appui/conseil aux différentes interventions du programme dans les domaines de gestion suivants : opérationnels, techniques, RH, FIN, MP, logistiques, ….

- Garantir l’assurance qualité au niveau des différentes intervention du programme dans les domaines de gestion suivants : opérationnels, techniques, RH, FIN, MP, logistiques

- Appuyer le partenaire en matière de changement: avec les interventions, encourager, appuyer les partenaires dans l’utilisation des différents outputs au sein de leur trajectoire de changement.

- Mobiliser des réseaux d’influence: construire et mobiliser des réseaux d’influence utiles pour l’atteinte des objectifs du Programme.

- Représenter le Programme au niveau du Comité de Pilotage, au niveau des différentes parties prenantes du secteur (multisectoriel dans le cas de programmes provinciaux),…

Comité de Coordination de Programme

Le comité de coordination est l’organe central de la gestion conjointe du programme, assurant les prises de décision communes aux différentes interventions et leur suivi, tant sur le plan opérationnel que stratégique.

Composition :

Le comité de coordination est composé :

- du Gestionnaire de programme national

- du Gestionnaire de programme belge

- des binômes de management des unités d’intervention des interventions faisant partie du programme

- du RAFI du programme

Principales Responsabilités

Fonctionner en tant que plateforme d’échange, de dialogue et de prise de décision favorisant les synergies opérationnelles et stratégiques entre les interventions à différents niveaux :

- Développer les dynamiques d’équipes inter-interventions.

- Assurer la concertation en vue de l’intégration des planifications opérationnelles et financières des interventions.

- Elaborer et assurer la mise en œuvre des stratégies de gouvernance du programme et des interventions.

- Décider de l’allocation aux interventions des ressources mutualisées et de leur éventuelle mobilité géographique.

- Décider de la mobilisation des appuis-conseils externes, même dans le cas où ils ne concernent qu’une intervention en particulier.

- Assurer le monitoring conjoint des résultats et objectifs spécifiques.

- Veiller à la mise en cohérence des stratégies et des approches sectorielles propres aux différentes interventions.

- Préparer les décisions à soumettre au comité de pilotage du programme.

Fonctionnement

Le comité de coordination prend ses décisions selon la règle du consensus.

Si un consensus ne peut être trouvé, les coresponsables de programme national et international tranchent.

Structure organisationnelle de l’intervention

Comme mentionné supra, l’unité de gestion de l’intervention sera localisée dans les bureaux de l’actuel PADK II, mis à disposition par le CRK. Elle partagera ses locaux avec l’Unité de gestion du Programme ainsi qu’avec celle de l’intervention « gouvernance territoriale ».

L’unité d’intervention est composée de la direction de l’intervention et son équipe d’appui (composition détaillée au chapitre 7.) La fonction de coresponsable d’intervention sera assurée par le coresponsable de programme pour la CTB, contracté par la CTB.

Principales responsabilités :

- Réalisation des résultats en vue d’atteindre l´objectif spécifique

- Organisation et exécution des activités de l’intervention sous sa responsabilité directe

- De la gestion administrative et financière de l’intervention

- Monitoring de l’intervention

- Gestion de risques

- Planification opérationnelle et financière annuelle et de l’adaptation de cette planification en fonction de l’évolution de l’intervention

- Suivi de l'exécution des planifications et en particulier le respect du calendrier d'exécution de la planification (études, lancement des marchés, réceptions)

- Etude des problèmes de gestion des ressources (humaines, financières ou matérielles) ou d'interprétation de la Convention Spécifique ou du Dossier Technique et Financier qui se poserait pour le bon déroulement de l’intervention avant de les soumettre au Comité de Pilotage pour prise de décision

- Résoudre les problèmes de gestion des ressources humaines, évaluer la compétence et les prestations des différents personnels mis à disposition de l’intervention et prendre toutes mesures d’encouragement ou de correction nécessaire

Organigramme

- ANNEXES

Cadre de Résultats

| Intervention : |  |
| --- | --- |
| Objectif général : Le développement institutionnel et les capacités des acteurs étatiques et non-étatiques sont renforcés. |  |
| Objectif spécifique : Les acteurs étatiques et non-étatiques au niveau central et dans la région de Koulikoro disposent d’un vivier de ressources humaines compétents à même d’impulser une dynamique de changement institutionnel et organisationnel. |  |
| Résultats | Indicateurs |
| R1 L’ingénierie de formation appuie l’organisation des activités de renforcement des capacités | - Nombre d’organisations bénéficiaires ayant participé à une session d’information (Ratio Nombre/totalité) - Nombre de cartes de performance approuvés/par rapport à introduites/par rapport au nombre total d’organisations bénéficiaires directes (=20) sur base des critères de qualité - Nombre de Plan RC approuvés/par rapport à introduites/par rapport au nombre total d’organisations bénéficiaires (=24) sur base des critères de qualité - Nombre d’Intervision « Interventions RC – Organisations bénéficiaires » par an par rapport au total (=24) |
| R2 Les capacités individuelles des acteurs du niveau central venant en appui aux structures de niveau régional sont renforcées | - Degré de connaissances et compétences acquises par les apprenants. - Appréciation des apprentissages par les apprenants. - Nombre de personnes capacitées (désagrégé H/F) - Nombre d’activités RC organisées - Nombre d’activités intégrant les TT et TP organisées. |
| R3 Les capacités des acteurs institutionnels de la région de Koulikoro sont renforcées | - Degré de connaissances et compétences acquises par les apprenants. - Appréciation des apprentissages par les apprenants. - Nombre de personnes capacitées (désagrégé H/F) - Nombre d’activités RC organisées - Nombre d’activités intégrant les TT et TP organisées. |
| R4 Les capacités des acteurs OSC et des acteurs privés de la région de Koulikoro sont renforcées | - Degré de connaissances et compétences acquises par les apprenants. - Appréciation des apprentissages par les apprenants. - Nombre de personnes capacitées (désagrégé H/F) - Nombre d’activités RC organisées - Nombre d’activités intégrant les TT et TP organisées. |
| R5 Les acteurs publics et privés développent des alliances stratégiques autour des initiatives novatrices relatives aux droits humains, à la protection de l’environnement, à la réduction des effets de changement climatique, à la digitalisation et à l’analyse des dynamiques sociales. | - Nombre d’initiatives novatrices réalisées - Degré d’appropriation des conclusions et recommandations concernant des initiatives au niveau des objectifs organisationnels. - Nombre de bourses octroyées. |

Assistance technique

Concept du renforcement des capacités et 3 niveaux de capacités

Le renforcement des capacités est un terme conteneur, avec de multiples interprétations. Afin de clarifier les contours de l’intervention RC, il est nécessaire de préciser ce qui est compris par le renforcement des capacités. L’IRC applique les définitions de l’OCDE :

- Capacités : aptitudes des individus, des organisations et de la collectivité dans son ensemble à gérer leurs affaires avec succès.

- Renforcement des Capacités : processus par lequel les individus, les organisations et la collectivité dans son ensemble libèrent, créent, renforcent, adaptent et préservent les capacités au fil des ans.

- Soutien au Renforcement des Capacités : actions permettant de soutenir, faciliter déclencher le renforcement des capacités et les processus connexes.

Au sein du renforcement des capacités, l’on fait référence à trois niveaux :

- Renforcement des capacités individuelles ou le développement des ressources humaines

Le développement des capacités individuelles concerne l'amélioration ainsi que le maintien de la qualité des ressources humaines d'une organisation. Le but étant que les RH développent suffisamment de connaissances, compétences, attitudes et de motivation et les utilisent dans leur travail au sein de l'organisation. A ce niveau, le renforcement des capacités concerne essentiellement, l'obtention d'informations et de compréhensions, l'évolution des perceptions, des hypothèses et des valeurs, les compétences pratiques, l'attitude et le style de gestion.

- Renforcement des capacités organisationnelles ou le développement organisationnel (DO)

Le développement organisationnel est le renforcement durable de la capacité interne d'une organisation, suite auquel celle-ci est mieux en mesure de remplir sa mission et d'atteindre ses objectifs organisationnels. Il ne s'agit pas d'augmenter la qualité des RH, bien que cela en fasse partie, mais bien de travailler sur les systèmes et les processus de l'organisation elle-même. L’on peut distinguer les aspects suivants dans le développement organisationnel :

- stratégie et politique : la capacité de planifier à long terme, et de traduire la mission en objectifs et approches concrets ;

- apprentissage et innovation : la capacité de tirer des leçons à partir des expériences vécues et de les relier aux politiques et aux stratégies de mise en œuvre, ainsi que la capacité de générer de nouvelles idées et de les mettre en œuvre dans l’objectif de créer de la valeur ajoutée pour l’organisation ;

- structure : répartition formelle et informelle ainsi que coordination des rôles, des positions et des responsabilités;

- systèmes : les processus internes qui régissent le fonctionnement d'une organisation, tels que l'administration, la planification, la budgétisation, la comptabilité, le rapportage, le suivi, l'évaluation, ou encore l'apprentissage ;

- RH : activités / règles orientées sur l’emploi, sur la définition des tâches, ou liées à la motivation, à l'engagement et au développement des RH ;

- style de gestion: les rôles et les règles pour les dirigeants et le leadership ;

- mise en réseau: la capacité d'entretenir des relations avec des acteurs pertinents par rapport aux intérêts de l'organisation ;

- culture: les valeurs, caractéristiques, principes et styles typiques à l'organisation ;

- gestion financière: la collecte de fonds, la planification financière et la reddition de comptes ;

- compétences techniques: compétences et ressources pour effectuer certaines tâches techniques, en fonction du domaine et du secteur.

- Renforcement des capacités institutionnelles ou le développement institutionnel (DI)

Les organisations n'opèrent pas de façon isolée, mais se trouvent ancrées dans un environnement plus large, dans lequel elles doivent se maintenir, y exercer de l'influence et quand nécessaire, s'y adapter. Le DI concerne cet environnement plus large dans lequel les organisations opèrent. Il s’agit d’un réseau, d’un secteur, d’une législation et des règlements, des politiques, d’un groupe de la population, de la société globale ou encore de la culture environnante. Seulement lorsque les organisations sont ancrées dans ce cadre plus large, interagissent avec, et l’influencent, elles peuvent maintenir leur existence et avoir un impact. Le développement institutionnel est dans ce sens un prérequis au développement organisationnel d’une organisation.

Si le développement des capacités individuelles et organisationnelles peut être planifié et mis en œuvre dans un délai raisonnable, le développement des capacités institutionnelles par contre est souvent un processus à long terme qui se trouve rarement sous la maîtrise directe de l'organisation. Cela rend la planification et le suivi du renforcement des capacités institutionnelles, difficile. Dans ce contexte, on peut distinguer plusieurs dimensions aux capacités institutionnelles :

a) l'alignement stratégique: alignement entre différentes organisations, opérant au sein d'une région ou d'un secteur particulier, dans le cadre d’une politique externe commune.

b) l’alignement opérationnel: l’alignement des programmes et le développement de programmes conjoints.

c) la capacité d'apprentissage: l’échange de connaissances et d'expériences entre différentes organisations d’un réseau conduisant vers l'apprentissage, à travers lequel les politiques et leurs mise en œuvre est influencé par différentes organisations au sein du réseau.

d) influences externes: la capacité de s'orienter dans un contexte dynamique et d’exercer (conjointement ou individuellement) une influence envers des partie tierces pour défendre les intérêts et pour contribuer aux politiques (envers les gouvernements, les agences multilatérales, les donateurs, les organisations privées ou d'autres ONG). Ces tiers peuvent être des institutions moins tangibles, tels que le marché ou encore la réglementation.

Exemple d’un evaluation rubric

Le programme sectoriel « Approche fondée sur les droits humains et les réformes institutionnelles pour une meilleure gouvernance démocratique locale ». Le programme sectoriel « Croissance économique durable et inclusif en favorisant le développement rural et la sécurité alimentaire ».

Développé d’après le modèle de NESTA (National Endowment for Sience, Technology and Arts) pour l’innovation dans des organisations du secteur public.

Selon le « open system model » - approche de système ouvert.

Voir Principes de mise en œuvre/complémentarité ci-dessous.

Voir Fiche d’identification.

Il s’agit e.a. de garantir que les acteurs qui sont contractés pour fournir de services de RC sont d’une qualité irréprochable, ce qui s’exprime e.a. par leur compréhension des objectifs d’apprentissage au cas par cas et par leur capacité d’adapter leurs méthodes et approches à cela.

Moyennant des “bourses d’études”.

Chacun de ces acteurs devra disposer d’une carte de performance et d’un plan RC (voir infra) spécifique et adapté à ses besoins organisationnels.

Ces acteurs vont d’une carte de performance et d’un plan RC commun à leur groupe (voir infra).

L’intervention RC n’appuie pas le développement de la carte de performance et du Plan RC, et ne fait pas le suivi de ces organisations.

Individuel, organisationnel, institutionnel.

Co-financement UE, Danemark, Suède, Suisse, Canada.

Projet de formation professionnelle, insertion et appui à l’entreprenariat des jeunes ruraux financé par le FIDA.

A titre d’exemple : L’intervention ne va pas organiser des formations en GAR vu que cela existe à un autre niveau. Par contre, elle peut organiser du coaching pour les acteurs de Koulikoro pour mettre en pratique ‘in situ’ les connaissances acquises sur la GAR.

Voir annexes.

Voir Oakden, J. (2013) Evaluation rubrics: how to ensure transparent and clear assessment that respects diverse lines of evidence. BetterEvaluation, Melbourne.

À utiliser aussi pour obtenir des financements d’autres acteurs/bailleurs en dehors de la coopération belge.

Un signe de l’appropriation par l’acteur serait que son plan et sa carte sont utilisés pour orienter l’appui en RC par d’autres acteurs.

Learning Outcomes

Il s’agit de ne pas avoir une approche « statique » du monitoring, mais de l’utiliser pour piloter l’intervention vers les résultats escomptés et pour adapter le planning sur base des informations issues du suivi.

L’intervention intégrera cet aspect là où possible dans le contrat du fournisseur.

Il s’agit du niveau de l’impact de l’intervention RC.

Accompagné des interventions sectorielles.

Les histoires d’impact ne seront possibles que si l’intervention dispose d’une ressource humaine mise à disposition par le programme Assistant Junior.

Voir résultat et changements attendus.

Celle-ci se base sur une analyse préalable des capacités actuelles versus souhaitées des organisations, ce qui débouche sur une liste de domaines qui sont à renforcer et qui sont transformés dans une carte de la performance.

Les organisations bénéficiaires étant des acteurs de mise en œuvre des interventions sectorielles.

Les formations ‘un moule pour tous’ offertes par les différents projets, se sont avérées décevantes en termes d’effet sur la performance des acteurs.

Non budgétisé sur cette intervention.

Note: Les critères retenus seront élaborés pour chaque DTF en fonction des résultats à atteindre et du contexte sectoriel (liste de critères à répéter pour chaque subside pour lequel les bénéficiaires ne sont pas identifiés nominativement

OECD, The challenge of capacity development. Working towards good practices, 2006.

Ou des parties d’une organisation.