Rapport annuel

Programme pour la gestion intégrée des ressources en eau dans le bassin hydrographique Côtier Algérois O2A

Année 2008

15.01.2009

Table des matières

1   Fiche projet	3

2   Situation actuelle	4

3 Bilan de la planification des activités	6

3.1  Aperçu des activités	6

Résultat 1	6

Résultat 2	9

Résultat 3	10

3.2   Analyse de la planification des activités	13

4   Bilan des finances                    4.1    Aperçu des dépenses	18

4.2  Analyse du planning financier	19

5  Suivi des indicateurs	20

5.1 Objectif spécifique	20

5.2  Résultats	20

5.3  Évolution des indicateurs (graphique)	38

6  Appréciation des critères de suivi	39

6.1  Efficience	39

6.2  Efficacité	41

6.3  Durabilité	42

7  Mesures et recommandations	45

7.1  Synthèse des critères d’appréciation	45

7.2  Recommandations	45

7.3   Les recommandations à soumettre au CCLs	45

Revalorisation de l’activité « mise en ligne et diffusion de l’information »	45

Revalorisation de l’activité « Gestion dynamique des  barrages »	46

Inscription de l’ENSH comme intervenant opérationnel	48

9  Conclusions	51

9.1 Activités et Finances	51

9.2 Critères de suivi	51

10  ANNEXEs	52

10.1 Fiche d’activité et planning de Gantt	52

# 1   Fiche projet

Année 2008

Programme pour la gestion intégrée des ressources en eau dans le bassin hydrographique Côtier Algérois O2A

NI/ 19603/11         ALG 05 007 01

INFORMATIONS DE BASE SUR LA PRESTATION

Pays							ALGERIE			:

Secteur	 et sous –secteur CAD				Politique des ressources en eau (14010)

Institution nationale ou régionale 		:	Ministère des Ressources en Eau

chargée de l’exécution

Nombre d’experts en coopération internationale

de la CTB					:	1

Durée de la prestation (selon AS/CS)		:	84 mois

Date de démarrage de la prestation :

Selon AS/CS		: 29 novembre 2004

Selon CMO                    : 11 Octobre 2005

Effective		: 1 juin 2006

Date de clôture de la prestation :

Selon AS/CS		: 29 novembre 2011

Estimée			: 1 juin 2011

Modalités de gestion de la prestation		: cogestion et régie

Budget total de la prestation			: 7.315.302 Euros

Période couverte par le rapport :			: 1 janvier 2008 au  31 décembre 2008

Responsable du Programme  :  Mr. Tahar Aïchaoui, Directeur des études et des aménagements hydrauliques, MRE

Coresponsable du Programme : Mr Jean Louis Van, Hove,  AT CTB

# 2   Situation actuelle

Le contexte institutionnel du secteur

L’année 2008 a vu aboutir les démarches entreprises par le MRE pour lancer l’étude du nouveau Plan National de l’Eau. Lorsque cette étude aura abouti, elle donnera un nouveau cadre dans lequel les activités de notre Projet  devront s’inscrire. Parallèlement, différents marchés lancés dans le cadre du Programme d’appui financé par l’Union Européenne ont initié des actions dont le Projet GIRE Algérois devra tenir compte pour la mise en œuvre de ses activités dans le bassin algérois.

Par ailleurs, la nomination du nouveau Comité de Bassin n’a pas pu aboutir en 2008, suite aux délais de mise en œuvre des nouvelles dispositions administratives qui le régi. Cette absence se fait sentir, notamment au niveau de la mise en œuvre des activités du résultat 1 du Programme, fortement dépendant des orientations qui devraient être données par le Comité de bassin.

Sur le plan de la Ressource en eau, l’année 2008 a vu la mise en service de nouvelles usines de déssalement, qui s’inscrivent dans un ensemble important d’investissements pour l’exploitation d’une nouvelle ressource dont le Programme aura à tenir compte dans l’avenir.

Le Programme de Coopération

En 2008, le Programme a pu aboutir dans un ensemble de démarches administratives  qui ont mené à terme le dossier de déclaration d’existence du Projet au niveau du Ministère des finances, préalable indispensable à l’obtention des franchises de TVA, qui sont actuellement acquises pour tous les achats.

Suite à la signature les 8/12/2007 et 7/02/2008 de l’échange de lettre relatif à l’augmentation du budget du Programme par l’ajout de 4 activités supplémentaires, le  Programme a signé deux nouvelles conventions de collaboration (avec l’ONID et l’ANBT).

Les chefs de projet de ces 2 organismes avaient déjà été désignés en 2007, mais la coopération avec eux n’a vraiment commencé qu’en 2008, avec la mise en œuvre des 4 activités supplémentaires.

Les Comités de pilotage, instaurés par le nouveau DTF du Programme, ont été créés en 2008, et se sont réunis régulièrement pour orienter les activités en fonction des objectifs définis par les Directions Centrales du MRE, entraînant par là une meilleure perception du Programme de Coopération par toutes les tutelles techniques du Ministère.

La Direction du Programme a recruté un Informaticien pour l’appui à l’ABH des activités 1.1 et 1.2 du résultat 1 du Programme.

L’assistante administrative et comptable de la Direction du Programme a été recrutée à une autre fonction : le Programme a organisé un recrutement et a engagé Amina Aboub pour ce poste.

Deux Ingénieurs du Ministère avaient été affectés au Programme fin 2007. L’un d’eux a quitté le Programme au début de l’année 2008.

Un recrutement est en cours depuis Octobre 2008 pour 3 nouveaux collaborateurs du Programme (Assistant technique national, Ingénieur agronome, Assistant en ingénierie sociale)

Un  Comité de communication du Programme a vu le jour en novembre 2008.

# 3 Bilan de la planification des activités

## 3.1  Aperçu des activités

### Résultat 1

A 01 01  Développement d’un SIG opérationnel

Un bureau d’études (Algèbre solution) a été désigné pour la mise au point du SIG de l’Algérois. Le contrat a été signé en 2008, mais la mission ne commencera qu’en janvier 2009. Il devra travailler en étroite collaboration avec le bureau d’études BCEOM, chargé de l’identification des données du bassin.

Un Informaticien (Madjid Louaguenouni) a été recruté par le Programme pour établir le lien entre les activités du Programme pour l’Algérois et les démarches entreprises par le Ministère au niveau national  ou régional.

A 01 02  Identification des problèmes, des besoins et stratégies existantes

Les procédures d’appel d’offres ont abouti à la désignation du bureau d’études BCEOM (France) pour la mise en œuvre de cette activité, d’une grande importance pour la suite des actions à entreprendre. Le contrat a été signé le 24/04/08 L’ordre de service a été notifié le 7/10/08. En Octobre 2008, le bureau d’études a remis le premier rapport de sa mission, concernant l’analyse des aspects institutionnels et d’organisation. Les aspects quantitatifs de la ressource et de la demande  seront abordés en Janvier 2009.

A cette occasion, le dialogue va s’instaurer avec le bureau Algèbre solution, l’ABH et l’informaticien de la Direction du Programme, pour l’aboutissement d’une base de donnée complétée pour le bassin algérois 02a.

A01 03 : élaboration d’une stratégie globale de gestion de la ressource

Essentielle en regard de l’objectif spécifique du Projet, cette activité ne commencera vraiment qu’après la réalisation des 2 activités précédentes. Le Programme a néanmoins anticipé en proposant la nomination d’un médiateur, qui sera chargé d’intégrer les différentes sensibilités pour l’élaboration d’une stratégie de la ressource.

Le premier interlocuteur du médiateur sera le Comité de bassin.

Les qualités dont devrait disposer le futur médiateur en font un personnage difficile à trouver.

A01 04 : élaboration d’un plan de gestion

L’ABH dispose déjà d’un outil assez complet, élaboré avec l’aide de la Coopération allemande : le PDARE. Le Programme a demandé l’aide du bureau BCEOM, chargé de l’identification, pour définir les termes de référence pour la désignation d’un consultant qui affinera cet outil pour le bassin 02a.

A01 06 : mise en ligne et diffusion de l’information

Cette activité comporte 3 volets:

Les « classes d’eau »

Après le succès des classes d’eau données durant la période scolaire 2007-2008, la décision a été prise de reconduire ce programme pour un nouveau cycle confié à l’ABH devant toucher 30.000 enfants, principalement cette fois dans la willaya de Tipasa.

Le site internet

Le site internet dynamique de l’ABH, financé par le programme, est opérationnel depuis 2007. Il devra permettre la diffusion des informations concernant le bassin, en liaison avec l’activité 1.1 ci-dessus.

Le comité de communication

Pour combler un vide au niveau du DTF, et pour faire connaître le projet et ses objectifs auprès des acteurs de l’eau et des habitants du bassin, un comité réunissant trois journalistes et la chargée de communication de l’ABH a été créé : il préparera un plan de communication et préparera les messages à diffuser par différents media.

A01 07 : Schéma Directeur du Mazafran

Cette activité avait connu un bon départ en 2006/2007 avec l’élaboration d’un projet de CDC pour le recrutement d’un expert.

Des difficultés administratives avaient été mises à jour, et une adaptation de l’intitulé de l’activité ainsi que de la zone concernée par l’étude dans le bassin du Mazafran avaient été apportée.

Le Projet a donc repris fin 2008 sous la Direction de l’ONA, qui reprend la rédaction de son CDC, prévu pour début 2009.

A01 03 : Mise en place d’un observatoire de bassin

Le CCL d’août 2008 a confirmé que les locaux de l’observatoire de l’eau pourraient s’installer au cœur du Ministère, dans le bâtiment nommé « La Chapelle ». Le projet de construction de l’observatoire se transforme donc en un projet de rénovation d’un bâtiment existant construit en 1850 (par ailleurs site classé). La transformation doit envisager le long terme, quand l’observatoire sera régional (ou même peut-être national), et le court terme, pendant lequel le Programme GIRE lui-même occupera la place disponible au coté de l’observatoire du bassin 02a.

Le Programme a recruté un architecte chargé d’obtenir les différentes autorisations du Ministère de la Culture et de rédiger un appel d’offres d’entreprise. L’appel d’offres sera lancé en Janvier 2009.

Par ailleurs, une des deux voitures prévues dans le cadre de cette activité servira dans un premier temps pour les classes d’eau, autre activité également gérée par l’ABH.

### Résultat 2

Les acteurs sont mobilisés, organisés et ont acquis les compétences nécessaires pour participer activement et efficacement à la GIRE dans l’hydrosystème de la Mitidja et pour en diffuser les principes dans les autres bassins d’Algérie.

A02 01 : Stage de formation de 10 personnes ressources

Un deuxième épisode de formation pour les personnes ressource devrait avoir lieu en 2009.

A 02 2   Formation des gestionnaires et Responsables aux concepts et outils de la GIRE

Une consultation nationale, lancée sur base du cahier des charges élaboré en 2008, s’est révélée infructueuse. Une deuxième consultation (internationale cette fois) doit être lancée en 2009.

A 02 03  Formation des cadres techniques et des acteurs de terrain à la GIRE

L’INPE, avec lequel une convention cadre a été signée par le Programme le 18 septembre 2007, devait prendre en charge cette opération et proposer un programme de formation. L’Institut n’a pas pu faire offre dans les délais et a été, après mise en demeure, écarté de ce programme de formation. Le Ministère va probablement demander à l’ENSH de reprendre l’activité.

A 02 04 : Colloques et journées thématiques

Les discussions avec l’ABH et l’ENSH pour l’organisation d’un colloque de démarrage n’ont pas pu aboutir en 2008.

### Résultat 3

Dans l’hydrosystème de la Mitidja, des dispositifs pilotes sont réalisés, permettant de mobiliser l’ensemble des acteurs et de tirer des leçons pour la réplication de la démarche GIRE dans d’autres bassins.

A 03 01  Amélioration et optimisation de l'équipement du réseau piézométrique

Après discussions avec les services de l’ANRH, il a été décidé  d’acheter et de faire installer 30 équipements de piézomètres (niveau + température) et 4 équipements de piézomètres identiques avec en plus la mesure de la conductivité pour placer dans le Hamiz

Le marché a été attribué à la firme Sclumberger. La fourniture est intervenue en décembre 2008.

Entre-temps, le programme a lancé un marché d’entreprise pour ausculter et développer à l’air lift 12  piézomètres qui se sont révélés partiellement bouchés. Les 34 piézomètres sont prêts pour recevoir leur équipement, ce qui interviendra  dès le début de 2009.

A 03 02 Evaluation/maîtrise des périmètres irrigués

L’activité consiste à analyser et à interpréter des photos satellites de plusieurs parcelles de la plaine de la Mitidja, prises à différentes époques de l’année, pour en déduire la dose d’irrigation qui lui a été donnée par les agriculteurs.

Un cahier des charges a été établi par la DP pour le recrutement d’un consultant qui sera chargé de cette mission. Une consultation internationale va être lancée très prochainement. L’ABH se chargera des enquêtes de terrain.

A 03 03 Cartes de vulnérabilité de la nappe à la pollution

Un bureau d’études international a été recruté  pour  appuyer l’ANRH dans cette action :

L’ordre de service a été transmis : les travaux ont commencé en novembre 2008.

A 03 05   Amélioration des périmètres de protection des captages AEP

Il faut coordonner cette activité avec celles du Programme de coopération avec l’Union Européenne, qui est chargé d’établir une méthodologie générale pour la protection des captages.

Notre activité se présentera alors comme une mise en pratique sur un site particulier des directives élaborées en matière de protection des captages dans le cadre du Programme de coopération avec l’Union Européenne

A 03 06 Outils de gestion quantitative des eaux de la nappe

Le budget de cette activité a été reporté sur l’activité 3.1 (équipement de piézomètres) à l’occasion du CCL du mois d’août 2008. Le modèle mathématique est d’ailleurs en voie de finalisation par l’ANRH sans recours aux budgets du Programme..

A 03 08  Recharge artificielle des nappes à partir des eaux de surface

Une première action concernera le site de Bougarra, où l’ANRH a  créé un site qu’il est important de réhabiliter. Un deuxième site, très proche, devrait être mis en action avec l’aide de la DHW.

Un appel d’offres  national sera lancé incessamment pour la réalisation de l’étude des travaux à réaliser sur ces deux sites.

A 03 08  Lutte contre l'intrusion saline par recharge de la nappe à partir des EUU

Un appel d’offres international a été lancé pour le recrutement d’un consultant, dont le rôle sera de faire la synthèse des informations déjà acquises, et de proposer des méthodes de lutte.

Les offres vont parvenir à l’ANRH le 16 janvier prochain.

A 03 11  Evaluation des dispositifs de réutilisation des eaux usées.

Le site désigné est la STEP de Hadjout.

Suite à plusieurs réunions sur le terrain, il a été décidé en collaboration étroite avec la DHW de Tipasa et la DMRE de réaliser une opération intégrée en aval de la STEP de Hadjout, pour réutiliser les eaux de la STEP (avec l’ONA), après transport et stockage (avec l’ANBT), et y compris les systèmes d’irrigation (avec l’ONID).

Le projet devrait permettre de libérer totalement la prise de Nador des risques de pollution à partir de Hadjout, et permettre par là une bonne gestion du barrage de Boukourdane.

Un bureau d’étude était déjà en charge du Projet par la DHW de Tipasa. Le Programme va lui confier une mission complémentaire en début 2009.

A 03 13  Eau potable: lutte contre les fuites (2 réseaux)

Un bureau d’études national a été chargé d’étudier le réseau, et de dresser l’inventaire des nœuds. Une base de donnée a donc été établie, en liaison avec l’étude topographique du site.

Sur cette base, un Consultant international a été désigné (Vivaqua, Bruxelles) pour expertiser le réseau, optimiser son fonctionnement et préparer la détection des fuites. La mission du Consultant a commencé en décembre 2008.

A 03 16  Gestion dynamique en temps réel des barrages

Les barrages de Boukourdane et Bouroumi ont été choisi pour la mise au point d’un système de télétransmission en temps réel des données du barrage vers le site de l’ANBT à Alger. Le système utilise la transmission de message SMS –télécom, et affiche les résultats sur un écran synoptique.

Le système est en voie d’être étendu aux deux autres barrages du bassin 02a, à savoir Khedara et Hamiz (la commande est passée en décembre 2008, pour des travaux qui seront terminés en Janvier 2009).

Le Programme a également confié à un bureau d’études national le soin d’encoder toutes les archives des barrages concernés, y compris numérisation des plans, pour que celles-ci puissent être consultées par tous les agents mandatés pour le faire.

L’acquisition d’un système de communication par fibre optique (en temps réel) des données télétransmises est en cours d’acquisition, pour que l’affichage des données puisse se faire également au MRE.

L’étape suivante consistera à organiser avec l’aide d’un Consultant international, l’étude de la modélisation et de l’optimisation de la gestion des barrages.

## 3.2   Analyse de la planification des activités

COMPARAISON AVEC LA PLANIFICATION N-1

EXPLICATION DES ECARTS PAR RAPPORT A LA PLANIFICATION

Voir aussi le tableau de la page suivante

Les principaux décalages par rapport à la période 2007 sont observés dans les actions de formation, dont aucune n’a véritablement commencé. En particulier, les activités 2.2 (formation des gestionnaires) et 2.3 (formation des cadres techniques) auraient du  commencer au troisième trimestre 2007. Pour ces deux activités, des appels d’offres  ont été lancés, mais se sont révélés infructueux. La Commission d’attribution des marchés de formation a décidé de relancer le marché de l’activité 2.2 en appel d’offres international, et le MRE a décidé de confier la formation des cadres techniques à l’ENSH, l’école nationale spécialisée en hydraulique et située dans le bassin.02a.

PRINCIPALES RAISONS DES ECARTS

Les raisons des écarts de l’avancement des activités par rapport au planning N-1 sont de deux types :

1)    Les raisons liées au fonctionnement de la Direction du Programme :

En 2007, les collaborateurs affectés à la Direction du Programme à Baraki étaient de 1 Ingénieur en début d’année (sans compter le Coresponsable du Programme), et de 3 depuis Octobre.

En 2008, les seul 1 Ingénieur était affecté à Baraki :   Mademoiselle Malika Hechiche et Monsieur Abderzak Tergou ont quitté le Projet en début d’année. C’est l’Ingénieur Rachid Saari qui représente actuellement le MRE au sein du Projet.

Le recrutement de l’Ingénieur Assistant technique national ne sera mené à bien que pour le début de l’année 2009 seulement.

Par ailleurs, l’Assistante administrative et comptable a quitté le Projet GIRE et a été remplacée par une nouvelle collaboratrice recrutée et formée par le Programme.

Ces changements ont induit quelques retards dans la dynamique des activités, pour la part qui revient à la Direction du Programme.

2)    Les raisons liées aux partenaires directs du programme :

Les Comités de pilotage des activités ont pris forme en 2008. Ils jouent parfaitement leurs rôles de transmission d’informations (dans les deux sens) entre le Direction du Programme et les Directions centrales du MRE, mais induisent évidemment des lourdeurs de procédures, dans la mesure où le déroulement des activités doit recevoir l’accord du Comité avant chaque action.

Ces délais imposés par les Comités de pilotage sont toutefois le prix à payer pour une bonne intégration du Programme dans le Ministère, et pour l’adhésion du secteur de l’eau dans son ensemble aux démarches GIRE.

Par ailleurs, certains des nombreux interlocuteurs du Programme manifestent parfois moins d’ardeur ou de rigueur que les autres dans la gestion des activités qui leur sont confiées, et occasionnent dès lors des retards dans l’exécution de celles-ci. C’est le cas de l’ADE et de l’INPE.

INCIDENCE DES ECARTS SUR LES RESULTATS :

La plupart des activités ont une durée de vie de 1 à deux ans : un retard dans le démarrage de ces activités ne porte donc pas préjudice au délai global, qui est de 5 ans. Seules, les activités du résultat 1 sont sur le chemin critique du Programme, et c’est sur celles-là que devraient porter les efforts de la Direction du Programme. En particulier, la nomination d’un médiateur serait la bienvenue pour garantir l’exécution du Programme dans les délais.

Les activités de formation devaient s’inscrire dans toute la durée du Programme.  Le programme de formation devra être adapté pour permettre de dispenser l’ensemble du message de formation dans un temps plus bref. Il est impossible à ce jour de savoir si la chose est possible.

# 4   Bilan des finances

# 4.1    Aperçu des dépenses

## 4.2  Analyse du planning financier

Les écarts sont très importants par rapport aux prévisions, ce qui situe presque toutes les activités dans la catégorie de risque élevé.

A mi parcours du Programme, le taux d’exécution (sur la contribution belge) des activités est de 7%

Le taux d’exécution global (sur la contribution belge) est de 18%.

Il est à noter que de très nombreuses engagements ont été effectués par le Programme à la fin de l’année 2008 (contrat pour l’identification des besoins, contrat pour le SIG opérationnel, contrat pour la détection des fuites, pour la fourniture des sondes autonomes, pour l’étude de la vulnérabilité de la nappe, pour l’étude architecturale des locaux de l’observatoire de l’eau, pour la télétransmission des données des barrages, …).

Tous ces engagements n’ont pas donné lieu à présentation de facture en 2008, mais devraient donner lieu à des paiements au début 2009.

Si l’on tient compte des sommes engagées fin décembre 2008, le taux d’exécution global de la  contribution belge du projet est de 21%.

# 5  Suivi des indicateurs

## 5.1 Objectif spécifique

| indicateur de l'objectif spécifique |  |
| --- | --- |
| Le plan de gestion existe après 3 ans | A la fin de la troisième année du programme, le diagnostic du bassin sera fait, et le SIG sera opérationnel. L’élaboration du plan de gestion lui-même ne sera vraisemblablement pas encore terminée. |
| Après 5 ans, il existe des nouvelles sessions de formation continues | Aucun programme de formation continue à ce jour |
| Les résultats et bilan des actions pilotes sont disponibles | Aucune action pilote achevée |
| Une démarche générale GIRE est opérationnelle | Une équipe des personnes ressource est opérationnelle et formée. |

Le principal défi à relever par le Programme pour atteindre un résultat pour son objectif spécifique est de se faire admettre par toutes les composantes du Ministère des Ressources en Eau comme un élément fédérateur capable de créer une synergie entre les différentes compétences, afin de réaliser au niveau du bassin Algérois un modèle de gestion qui les intègre toutes. Chaque acteur de l’eau du bassin doit admettre qu’il est partie prenante de la démarche, au même titre que tous les autres.

Il reste, malgré les efforts accomplis, encore du travail d’information à faire pour relever ce défi.

## 5.2  Résultats

Le tableau donné ci après reprend l’avancement des différentes activités (en suivant la terminologie des fiches d’activités), et donne l’état des indicateurs de résultats des différentes actions. Les cadres surlignés en jaune correspondent à des activités qui n’ont pas encore atteint leur résultat.

| Action N° | énoncé | indices de réalisation | 31/12/2008 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A1.1 développement d'un SIG opérationnel |  |  |
| A1.1.0.1 | Elaboration de la fiche technique du matériel nécessaire à l’élaboration du SIG | Demandes de prix envoyées (au moins 3 fournisseurs) | Toutes les fiches existent |
| A1.1.0.2 | Consultation des fournisseurs et réception des offres | Les offres existent | Toutes les offres sont en compta |
| A1.1.0.3 | Analyse des offres, rapport | L’analyse existe et conclu à la désignation d’un matériel conforme | Les rapports existent |
| A1.1.0.4 | Préparation de la lettre de commande, et signature par l’Ordonnateur et Coordonnateur | La lettre de commande est signée | les lettres sont signées |
| A1.1.0.5 | Livraison et installation du matériel, réception, approbation de la facture, paiement | Le matériel est opérationnel | le matériel est opérationnel |
| A1.1.1.1 | Création de la commission des marchés (évaluation des offres) et la commission d’ouverture des plis de l’ABH | Commissions existe | commission créée par DG ABH |
| A1.1.1.2 | Rédaction des termes de références et le cahier des charges de la mission de l’expert (étude pour la mise au point d’un SIG opérationnel dans le bassin côtier Algérois 02a) | Documents existe | Le CDC est approuvé |
| A1.1.1.3 | Réunions de la commission des marchés (évaluation des offres) et validation des cahier des charges et la short liste des bureaux d’études | Pv existe | La commission a été créée |
| A1.1.1.4 | Impression et organisation des documents | Documents existe | documents envoyés |
| A1.1.1.5 | Consultation sélective nationale et internationale (envoie par chrono poste) | Short liste existe consultation sélective lancée | 8 demandes envoyées |
| A1.1.1.6 | Réception des questions par fax des consultants et rédaction des réponses | Lettres existe | pas de questions reçues |
| A1.1.1.7 | Réception des offres des bureaux d’études | Offres existe | 3 offres reçues |
| A1.1.1.8 | Réunions de la commission des marchés (évaluation des offres) Evaluation des offres | PV | analyse technique terminée |
| A1.1.1.9 | Choix motivé d’un expert, définition d’un planning de son intervention | PV | L'adjudicataire est désigné |
| A1.1.1.10 | rédaction de la lettre de commande, signature par l’ordonnateur et le coordonnateur. | Rapport compte rendu existe | La lettre est signée |
| A1.1.1.11 | Organisation des ateliers pour la conception de l’architecture des données par l’expert et présentation à ses interlocuteurs | Rapport existe |  |
| A1.1.1.12 | réception du rapport provisoire | La première facture est approuvée |  |
| A1.1.1.13 | Approbation de la facture, paiement | Rapport existe |  |
| A1.1.1.14 | réception du rapport définitif | PV existe |  |
| A1.1.1.15 | Organisation de la séance de restitution par l’expert | La deuxième facture est approuvée |  |
| A1.1.1.16 | Approbation de la facture, paiement |  |  |
| A1.1.2.1 | Rédaction de la lettre de demande de facture pro-forma | Facture proforma existe |  |
| A1.1.2.2 | Consultation des fournisseurs et réception des offres : un seul fournisseur INCT | L’offre existe |  |
| A1.1.2.3 | Préparation de lettre de commande et signature par l’ABH-AHS | La lettre de commande est signée |  |
| A1.1.2.4 | Réception et approbation du la facture paiement par l’ABH-AHS | Cartes scannées et géoréférencées existe |  |
| A1.1.2.5 | Etablissement d’une facture de remboursement par l’ABH-AHS | Facture existe |  |
|  | A1,2 Identification des problèmes, des besoins et des stratégies existantes |  |  |
| A1.2.1.1 | Création de la commission des marchés (évaluation des offres) et la commission d’ouverture des plis de l’ABH | Commissions existe | La commission est créée |
| A1.2.1.2 | Rédaction des termes de références et le cahier des charges de la mission de l’expert (étude pour l’identification des problèmes, des besoins et des stratégies existantes dans le bassin côtier -algérois 02a) | Documents existe | Le CDC est approuvé |
| A1.2.1.3 | Réunions de la commission des marchés (évaluation des offres) et validation des cahier des charges et la short liste des bureaux d’études | Pv existe | PV existe |
| A1.2.1.4 | Impression et organisation des documents | Documents existe | 9 offres envoyées |
| A1.2.1.5 | Consultation sélective internationale (envoie par chrono poste) | Short liste documents transmis | 9 offres envoyées |
| A1.2.1.6 | Réception des questions par fax ou courrier des consultants et rédaction des réponses | Lettres existe | questions reçues |
| A1.2.1.7 | Réception des offres des bureaux d’études | Offres existe | 5 offres reçues |
| A1.2.1.8 | Evaluation des offres | PV | PV approuvé |
| A1.2.1.9 | Choix motivé d’un expert, définition d’un planning de son intervention. | PV | PV approuvé |
| A1.2.1.10 | Rédaction de la lettre de commande et signature par l’ordonnateur et le coordonnateur. | lettre de commande | lettre de commande signée |
| A1.2.1.11 | réception du rapport provisoire | Rapport compte rendu existe | Le rapport de la première partie existe |
| A1.2.1.12 | réception du rapport SIG de la mission B1 | Rapport existe |  |
| A1.2.1.13 | Approbation de la facture, paiement | La première facture est approuvée |  |
| A1.2.1.14 | réception du rapport définitif | Rapport existe |  |
| A1.2.1.15 | Organisation de la séance de restitution par l’expert | PV existe |  |
| A1.2.1.16 | Approbation de la facture, paiement | La deuxième facture est approuvée |  |
|  | A1.6 Mise en ligne et diffusion de l’information |  |  |
| A1.6.1.1 | Rédaction de la lettre de demande de facture pro-forma | Facture proforma existe | Facture proforma existe |
| A1.6.1.2 | Consultation des fournisseurs et réception des offres | L’offre existe | L’offre existe |
| A1.6.1.3 | Rapport d’analyse des offres | Le choix de la firme existe | Le choix de la firme existe |
| A1.6.1.4 | Préparation de lettre de commande signée par la DP pour la firme | lettre signée | lettre signée |
| A1.6.1.5 | réception et approbation du site web | Facture existe | Facture existe |
| A1.6.1.6 | Réception de la facture définitive | Facture existe | Facture existe |
| A1.6.1.7 | Etablissement du chèque et payement de la firme | chèque existe | chèque existe |
| A1.6.2.0 | Préparation et signature de la convention | Existence d’une convention | Existence d’une convention |
| A1.6.2.1 | Rédaction du contenu du cours (préparation d’un document pédagogique) et organisation des cours (prise de contacte avec les écoles pour l’établissement d’un calendrier des classes d’eau) | Document du cours existe | Document du cours existe |
| A1.6.2.2 | Conception des documents | Matériels pédagogiques et informatiques et documents de sensibilisation à l’économie et à la qualité de l’eau existent | tout est opérationnel |
| A1.6.2.3 | Procédures pour l’acquisition de matériels | Deux ingénieurs pour la dispense des cours recruter | 2 ingénieurs nommés |
| A1.6.2.4 | Recrutement de deux ingénieurs (thématique eau) pour la dispense des cours | Les écoliers de la wilaya de Blida ont bénéficié d’une classe d’eau (environ 30 000 écoliers) | 2 ingénieurs recrutés |
| A1.6.2.5 | Dispense des classes d’eau | Existence d’un rapport final et une évaluation de l’impact de cette opération. | le rapport final existe pour les activités 2007/2008 |
| A1.6.2.6 | Etablissement d’un rapport final à la fin de l’année scolaire 2008 (fiches d’identité de toutes les classes d’eau et un bilan final concernant l’évaluation de la compréhension des cours par les élèves, photos et une synthèse (nombre de classe, nombre d’élève) | Rapport | Le rapport existe et est approuvé |
|  | A2.1 Stage de formation |  |  |
| A2.1.1.1 | Rédaction des termes de références pour le choix du formateur Belge | Cahier de charge envoyés (au moins 3 consultants) | envoyé |
| A2.1.1.2 | Consultation des organismes de formation, envoie des offres (DHL) et réception des offres | offres reçues | 2 offres reçues |
| A2.1.1.3 | Analyse des offres, rapport et choix de dates | choix du consultant | choix Rosillon |
| A2.1.1.4 | Préparation du contrat du formateur (signature par l’Ordonnateur et Coordonnateur) avec confirmation de date. | Contrat signé | contrat signé |
| A2.1.1.5 | Invitation des participants à la formation avec envoi du programme | Invitation faite et reçu du programme par les chefs de projet | Invitation faite et reçu du programme par les chefs de projet |
| A2.1.1.6 | Paiement du formateur | Approbation et payement de la facture | Approbation et payement de la facture |
| A2.1.2.1 | Contact et visite des salles : palais de la culture, Riadh El Feth, Bastian 23, Hôtel El Riadh, Bibliothèque nationale d’El Hamma | Confirmation | Confirmation |
| A2.1.2.2 | Bon ou lettre de commande pour la réservation de la salle. | Bon de commande établi | Bon de commande établi |
| A2.1.2.3 | Réception des factures définitive pour paiement | Chèque établi et payé | Chèque établi et payé |
| A2.1.2.4 | Dispense de cours | attestation de stage | attestation de stage |
| A2.1.3.1 | Rédaction des termes de références pour le choix de l’organisme de formation. | Cahier de charge envoyés (au moins 3 consultants) | Cahier de charge envoyés (au moins 3 consultants) |
| A2.1.3.2 | Consultation des organismes de formation, envoie des offres (DHL) et réception des offres | offres reçues | 3 firmes consultées |
| A2.1.3.3 | Analyse des offres, rapport avec choix de dates | choix du consultant. | choix GHI |
| A2.1.3.4 | Préparation du contrat du formateur (signature par l’Ordonnateur et Coordonnateur). | Contrat signé | Contrat signé |
| A2.1.3.5 | Déroulement de la formation | Attestation de stage | Attestation de stage |
| A2.1.3.6 | Paiement de l’organisme / premier virement (07.10.07) + deuxième virement (14.10.07) | Approbation et payement de la facture | paiement effectué |
| A2.1.4.1 | A préciser pour fin 2008 |  |  |
|  | A2.2 Formation des décideurs et responsables aux concepts et outils de la GI |
| A.2.2.1.1 | Elaboration d’une liste d’experts nationaux | approbation | La liste est approuvée |
| A.2.2.1.2 | Rédaction d’une lettre de demande de prix | signature | La lettre est signée et envoyée |
| A.2.2.1.3 | Réception, analyse et choix | Pv existe | La Commission s'est réunie et a constaté que l'appel d'offres était infructueux. Le PV existe |
| A.2.2.1.4 | Rédaction du contrat et commande | lettre de commande | lettre signée |
| A.2.2.1.5 | Rédaction du CDC pour désigner un B.E.T national | CDC existe | CDC existe |
| A.2.2.1.6 | Réception de la facture et payement | paiement | le paiement est effectué |
| A.2.2.2 |  |  |  |
| A.2.2.2.1 | Elaboration d’une liste de consultants (B.E.T) nationaux | approbation | La liste est approuvée |
| A.2.2.2.2 | Consultation des B.E.T | Il existe des offres | Les BET sont consulté. Il existe 2 offres |
| A.2.2.2.3 | Rapport d’analyse des offres et choix | rapport | Le rapport existe et est approuvé. L'appel d'offres est infructueux. |
| A.2.2.2.4 | Rédaction du contrat et commande | lettre de commande |  |
| A.2.2.2.5 | Enquête de terrain | Les rapports existent |  |
|  | Identification des problèmes et besoins ; |  |  |
|  | Identification de la population ciblée ; |  |  |
|  | Identification des thèmes pédagogiques à enseigner |  |  |
| A.2.2.2.6 | Elaboration du CDC pour une prestation de service | Le CDC est approuvé |  |
| A.2.2.2.7 | Réception de la facture et payement | paiement effectué |  |
| A.2.2.3.1 | Elaboration d’une liste des organismes de formation nationaux | la liste est approuvée |  |
| A.2.2.3.2 | Consultation des organismes de formation | Les offres existent |  |
| A.2.2.3.3 | Rapport d’analyse des offres et choix | Le rapport est approuvé |  |
| A.2.2.2.4 | Rédaction du contrat et commande | la lettre est signée |  |
| A.2.2.3.5 | Préparation du programme et du planning | Le Planning est approuvé |  |
| A.2.2.3.6 | Dispense des cours | rapport |  |
| A.2.2.3.7 | Approbation de la mission et payement de l’organisme | le paiement est effectué |  |
|  | A2.3 Formation des cadres techniques et des acteurs de terrain à la GIRE. |
| A.2.3.1.1 | Elaborer la convention d’identification et de formulation de l’activité. | CDC existe | Le CDC existe |
| A.2.3.1.2 | Elaborer les T-d-R des experts locaux et internationaux | approbation | Le CDC est approuvé |
| A.2.3.1.3 | Analyse des offres. | rapport approuvé | Le CCL a décidé de charger l'INPE de cette mission |
| A.2.3.1.4 | Recruter les experts (contrat). | signature | le contrat est signé |
| A.2.3.1.5 | Elaborer le programme de la GIRE. | rapport approuvé |  |
| A.2.3.1.6 | Paiement de l’expert. | paiement effectué |  |
| A.2.3.2.1 | Elaborer les T-d-R des experts - formateurs. | Les TDR sont réalisés et validés |  |
| A.2.3.2.2 | Analyse des offres | approbation |  |
| A.2.3.2.3 | Recruter les experts formateurs (contrat) | contrats signés |  |
| A.2.3.2.4 | Paiement des formateurs | paiement |  |
| A.2.3.3.1 | Arrêter les listes des participants par session en collaboration avec la DP. | listes disponibles |  |
| A.2.3.3.2 | Déterminer les dates de déroulement des sessions. | planning existe |  |
| A.2.3.3.3 | Elaborer et produire les supports pédagogiques de formation. | supports existent |  |
| A.2.3.3.4 | Réaliser les sessions de formation | rapports existent |  |
| A.2.3.3.5 | Evaluer les sessions de formation | rapports existent |  |
| A.2.3.3.6 | Actualiser le programme et l'organisation des sessions de formation | Les ajustements sont identifiés |  |
| A.2.3.4.1 | Identification et affectation des équipements pédagogiques. | Les équipements existent |  |
| A.2.3.4.2 | Identification et affectation des locaux pédagogiques. | locaux affectés |  |
| A.2.3.5.1 | Accueil des participants | badges existent |  |
| A.2.3.5.2 | Affectation des chambres aux participants. | clés remises |  |
| A.2.3.5.3 | Servir le petit déjeuner. | salle accessible |  |
| A.2.3.6.1 | Servir les pauses café. | service fait |  |
| A.2.3.6.2 | Restaurer les participants | service fait |  |
| A.2.3.7.1 | Assurer le transport des formateurs | service fait |  |
| A.2.3.8.1 | Elaborer les factures de la prise en charge | Facture existe |  |
| A.2.3.8.2 | Paiement des factures | paiement |  |
|  | A2.4 Colloques et journées thématiques |  |
| A.2.4.1.1 | Prise de contact. | PV existe | PV existe |
| A.2.4.1.2 | Etablir la manière de collaboration | PV existe | PV existe |
| A.2.4.1.3 | Elaboration d’une stratégie de déroulement du colloque | PV existe | PV existe |
| A.2.4.2.1 | Rédaction du contrat de l’ENSH. | contrat existe |  |
| A.2.4.2.2 | Identification des thèmes pédagogiques | thèmes et experts identifiés |  |
|  | Identification des experts (profil) |  |  |
| A.2.4.2.3 | Elaboration d’une liste d’orateurs en collaboration entre DP – ABH et ENSH | liste existe |  |
| A.2.4.3.1 | Contact et visite des salles : (palais de la culture, Riadh El Feth, Bastion 23, Hôtel El Riadh, Bibliothèque nationale d’El Hamma, Hôtel Sofitel, Hôtel El Aurassi ?…) | contrat signé |  |
| A.2.4.3.2 | Bon ou lettre de commande pour la réservation de la salle. |  |  |
| A.2.4.3.3 | Réception des factures et paiement |  |  |
| A.2.4.4.1 | Prise de contact avec les orateurs |  |  |
| A.2.4.4.2 | Rédaction du contrat et commande |  |  |
| A.2.4.4.3 | Préparation du programme et du planning |  |  |
| A.2.4.3.4 | Réalisation du colloque |  |  |
| A.2.4.3.5 | Approbation et payement des orateurs |  |  |
| A.2.4.2.6 | Commande, réception de la facture et paiement de l’ENSH |  |  |
|  | A2.7 Réunions d’information du Comité de bassin hydrographique |  |
| A2.7.1.1 | Lettre de la Direction du Programme au Président du CBH pour lui signaler la disponibilité du Programme et ses ressources budgétaires pour organiser une réunion. | correspondance |  |
| A2.7.1.2 | Organisation de la réunion : salle (100.000DZD), transport (100.000DZD), hébergement(100.000DZD), restauration (50.000DZD), convocations et support d’information (500.000DZD), Impression et diffusion du PV (50.000DZD) | frais |  |
| A2.7.1.3 | Réalisation d’animations visuelles destinées à être projetées durant la réunion, en fonction de l’ordre du jour proposé. | action |  |
| A2.7.1.4 | Réception des factures des fournisseurs et transmission au Programme pour paiement | facture pour paiement |  |
|  | A3.1 Amélioration et optimisation de l’équipement du réseau piézométrique |
| A.3.1.1.1 | Choix d’une zone pilote dans la Mitidja et détermination du nombre de piézomètres à équiper par des enregistreurs continus. | La zone est tracée sur carte | la carte existe |
| A.3.1.1.2 | Préparation d’un cahier des charges pour la consultation du marché concernant les enregistreurs continus pour les piézomètres. | Le CDC existe | Le CDC existe |
| A.3.1.1.3 | Consultation des fournisseurs ou d’importateurs spécialisés. | Les lettres sont envoyées | reçu chronopost |
| A.3.1.1.4 | Analyse des offres, choisir le type le mieux adapté. | Le choix est motivé et signé | PV analyse |
| A.3.1.1.5 | Préparation d’un bon de commande, signé par la Direction du Programme. | Commande signée par ord et coor | commande signée |
| A.3.1.1.6 | Fourniture et installation des appareils avec logiciel. Validation de la facture. | Matériel opérationnel sur site |  |
| A.3.1.1.7 | Formation du personnel sur le mode d’utilisation | Personnel formé |  |
| A.3.1.2.1 | Campagne piézomètres au niveau de la Mitidja. | Les piézomètres sont localisés sur terrain | PV de chantier ANRH |
| A.3.1.2.2 | Détermination du nombre de piézomètre à développer et consultation des entreprises nationales spécialisées dans le développement des forages. | Les Entreprises de développement sont déjà connues. | 34 piézo |
| A.3.1.2.3 | Élaboration d’une liste de consultants | Le choix est motivé et signé | PV approuvé |
| A.3.1.2.4 | Consultation | Commande signée par ord et coor | commande signée |
| A.3.1.2.5 | Réception des offres et choix de l’Entreprise de développement. | Procédure de développement déjà connue par les ingénieurs. | PV d'analyse approuvé |
| A.3.1.2.6 | Préparation de la lettre de commande, signée par Ord et Coord | PV de sortie signé sur terrain. | lettre signée |
| A.3.1.2.7 | Démarrage des travaux et suivi permanent des opérations de développement par l’ANRH/DRC. | Suivi des travaux par l'ANRH / DRC | PV chantier |
| A.3.1.2.8 | Signature des attachements, approbation de la facture pour paiement. | Approbation et paiement | attachements signés |
| A.3.1.4.1 | Rationalisation du réseau piézométrique afin de conserver les ouvrages représentatifs et fonctionnels. | L’étude du réseau est faite |  |
| A.3.1.4.2 | Campagnes mensuelles de mesures pour les piézomètres équipés par le Programme. | Les relevés de mesure sont connus |  |
| A.3.1.4.3 | Campagnes semestrielles de collecte de mesures complémentaires sur les sites choisis dans l’action A.3.1.3.1. | Les relevés de mesure sont connus |  |
| A.3.1.4.4 | Mettre à jour l’information dans la base de données (BADGE) | Les données sont encodées et vérifiées |  |
| A.3.1.4.5 | Réactualisation des cartes piézométriques à partir des données actuelles et édition du rapport sur l’état de la nappe. | Les cartes sont tracées |  |
|  | A3.3 Carte de vulnérabilité de la nappe à la pollution |  |
| A.3.3.1.1 | Collecte et analyse des données existantes sur l’aquifère de la Mitidja | données existes au niveau de l'ANRH | données existes au niveau de l'ANRH |
| A.3.3.1.2 | Détermination des sites les plus vulnérables (de la nappe de la Mitidja) | étude géologique de la Mitidja par l'ANRH | étude géologique de la Mitidja par l'ANRH |
| A.3.3.1.3 | Récolte des données de la zone pilote (région El Harrach- Hamiz). | données existes au niveau de l'ANRH | données existes au niveau de l'ANRH |
| A.3.3.1.4 | Etablissement d’un rapport et classement de tous les documents annexes dans une armoire réservée. | Rapport | armoire placée |
| A.3.3.2.1 | Rédaction d’un CDC | CDC existe | CDC existe |
| A.3.3.2.2 | Établissement d’une liste de consultants | Le choix des consultants avec PV | liste approuvée |
| A.3.3.2.3 | Consultation des experts (Appel d'offres ) | lancer l'appel d'offres | offres reçues |
| A.3.3.2.4 | Réception et analyse des offres avec choix. | Le choix est motivé et signé avec PV | choix approuvé |
| A.3.3.2.5 | Préparation du contrat | Rapport | contrat approuvé |
| A.3.3.2.6 | Établissement de la lettre de commande et paiement | la lettre de commande | lettre signée |
| A.3.3.3.1 | Diagnostic et analyse de l’existant | intervention de l'expert sous forme d'un rapport |  |
| A.3.3.3.2 | Validation du site en collaboration avec l’ANRH | choix du site avec PV |  |
| A.3.3.3.3 | Proposition d’une méthodologie générale appropriée aux sites choisis | résultat de l'étude sous forme d'un rapport |  |
| A.3.3.3.4 | Sortie sur terrain avec les responsables de l’activité | PV existe |  |
| A.3.3.3.5 | Rédaction d’un rapport et restitution | carte de vulnérabilité |  |
| A.3.3.6.1 | Achat d’une licence | facture |  |
| A.3.3.6.2 | Formation des ingénieurs au logiciel | ingénieurs formés |  |
|  | A3.5 Amélioration des périmètres de protection des captages AEP |  |
| A.3.5.2.1 | Collecte des données existantes | données existes au niveau de l'ANRH | données existes au niveau de l'ANRH |
| A.3.5.2.2 | Proposition de sites | choix du site avec PV |  |
| A.3.5.2.3 | Etablissement d’un rapport | rapport |  |
| A.3.5.3.1 | Rédaction d’un CDC | CDC |  |
| A.3.5.3.2 | Établissement d’une liste de consultants | choix des consultants avec PV |  |
| A.3.5.3.3 | Consultation des experts (Appel d’offres) | lancerl'appel d'offre |  |
| A.3.5.3.4 | Réception et analyse des offres avec choix. | Le choix est motivé et signé avec PV |  |
| A.3.5.3.5 | Préparation du contrat | Rapport |  |
| A.3.5.3.6 | Établissement de la lettre de commande et paiement | lettre de commande |  |
| A.3.5.4.1 | Diagnostic et analyse de l’existant | intervention de l'expert sous forme de rapport |  |
| A.3.5.4.2 | Sortie sur terrain avec les responsables de l’activité | visite du site avec PV |  |
| A.3.5.4.3 | Validation du site en collaboration avec l’ANRH | choix du site avec PV |  |
| A.3.5.4.4 | Recommandations générales des sites choisis | rapport |  |
| A.3.5.4.5 | Rédaction d’un rapport et recommandations | rapport |  |
| A.3.5.5.1 | Complément et recueil d’informations supplémentaires du site pilote suivant les recommandations de l’Expert. | action entreprise par l'ANRH |  |
| A.3.5.5.2 | Présentation et restructuration des données avec leurs classements | action entreprise par l'ANRH |  |
| A.3.5.6.1 | Analyse des données | action entreprise par l'expert sous forme de rapport |  |
| A.3.5.6.2 | Proposition d’une méthodologie générale appropriée aux sites choisis | étude / rapport |  |
| A.3.5.6.3 | Proposition de délimitation des périmètres de protection | résultat de l'étude avec PV |  |
| A.3.5.6.4 | Rédaction d’un rapport : Propositions et réglementation par rapport à la loi 2005 | rapport |  |
|  | A3.8 Recharge artificielle |  |  |
| A.3.8.1.1 | Collecte des données du site expérimental et visite du site | La zone est tracée sur carte. | La zone est tracée sur carte. |
| A.3.8.1.2 | Étude de validation du site | Le CDC existe | Le CDC existe |
| A.3.8.1.3 | Établissement d’un rapport et classement de tous les documents annexes dans une armoire réservée. | rapport |  |
| A.3.8.2.1 | Établissement d’un CDC | Le CDC existe |  |
| A.3.8.2.2 | Établissement d’une liste de consultants | PV existe |  |
| A.3.8.2.3 | Lancement de l’appel d’offre | lancer l'appel d'offre |  |
| A.3.8.2.4 | Réception et analyse des offres avec choix du consultant | Le choix est motivé et signifié avec PV |  |
| A.3.8.2.5 | Préparation du contrat d’entreprise | Commande signée par ord et coord. |  |
| A.3.8.2.6 | Établissement de la lettre de commande et paiement | Matériel opérationnel sur site |  |
| A.3.8.3.1 | Utilisation d’un Bulldozer et Poclain pour racler la vase du fond des bassins déposé suite aux différents remplissages | L’étude du réseau est faite |  |
| A.3.8.3.2 | Enlever la vase de l’intérieur du site expérimentale vers une décharge | Les relevés de mesure sont connus |  |
| A.3.8.4.1 | Faire une tranchée, en face de la vanne principale du site expérimental pour détourner l’eau de l’oued vers la conduite d’eau pour le remplissage des bassins (Utilisation d’un Poclain ). | travaux sur terrain |  |
| A.3.8.4.2 | Intervention ponctuelle de l’engin pendant 2-4 jours pour s’assurer que le remplissage des bassins se fait correctement | travaux sur terrain |  |
| A.3.8.5.1 | Suivi permanent du niveau de la nappe pendant toute la durée du projet et après | compagne piézomètrique |  |
| A.3.8.7.2 | Évaluation de la recharge de la nappe | bilan de la recharge de la nappe |  |
| A.3.8.7.3 | Évaluation économique du projet | bilan économique/ montant |  |
|  | A.3.9 Lutte contre l’intrusion saline par recharge de la nappe |
| A.3.9.1.1 | Collecte et analyse des données existantes | données existes au niveau de l'ANRH | données existes au niveau de l'ANRH |
| A.3.9.1.2 | Proposition du site pilote | Choix du site/PV | Hamiz |
| A.3.9.1.3 | Établissement d’un rapport et classement de tous les documents annexes dans une armoire réservée. | Rapport | armoire placée |
| A.3.9.2.1 | Rédaction d’un CDC | CDC | CDC |
| A.3.9.2.2 | Établissement d’une liste de consultants | choix BET à consulter/PV | liste existe |
| A.3.9.2.3 | Consultation des experts (appel d’offre) | Lancer l'appel d'offre | appel d'offre lancé |
| A.3.9.2.4 | Réception et analyse des offres avec choix. | Le choix est motivé et signifié/PV |  |
| A.3.9.2.5 | Préparation du contrat | rapport |  |
| A.3.9.2.6 | Établissement de la lettre de commande et paiement | lettre de commande |  |
| A.3.9.3.1 | Analyse de l’existant | intervention de l'expert avec rapport |  |
| A.3.9.3.2 | Validation du site en collaboration avec l’ANRH | choix du site |  |
| A.3.9.3.3 | Sortie sur terrain avec les responsables de l’activité | visite sur terrain /pv |  |
| A.3.9.3.4 | Étude de diagnostic et recommandation | Etude sous forme de rapport |  |
| A.3.9.3.5 | Rédaction d’un rapport et restitution | Rapport |  |
| A.3.9.4.1 | Rédaction d’un CDC | CDC |  |
| A.3.9.4.2 | Établissement d’une liste de consultants | liste des BET à consulter /PV |  |
| A.3.9.4.3 | Consultation des experts (appel d’offres) | lancer l'appel d'offre |  |
| A.3.9.4.4 | Réception et analyse des offres avec choix. | Le choix est motivé et signifié/PV |  |
| A.3.9.4.5 | Préparation du contrat | Rapport |  |
| A.3.9.4.6 | Établissement de la lettre de commande et paiement | lettre de commande |  |
| A.3.9.5.1 | Analyse de l’existant et éventuellement le rapport et les recommandations de diagnostic | diagnostic /rapport |  |
| A.3.9.5.2 | Sortie sur terrain avec les responsables de l’activité | visite sur terrain |  |
| A.3.9.5.3 | Étude de lutte contre l’intrusion marine | Etude proposée par l'expert |  |
| A.3.9.5.4 | Rédaction d’un rapport et restitution | les méthodes de lutte sont connues |  |
|  | A3.13 Lutte contre les fuites |  |  |
| A.3.13.1.1 | Choix d'un réseau représentatif | Le réseau est connu | choix définitif |
| A.3.13.1.2 | Recueil des données des plans des réseaux | Données disponible au niveau de l'ADE | données connues |
| A.3.13.1.3 | Recueil des données : situation des abonnés, derniers relevés de compteurs | rapport de l'ADE | chiffres connus |
| A.3.13.1.4 | Désignation d’un comité de suivi sur terrain | rapport de l'INPE | ADE et DHW |
| A.3.13.2.1 | Etablissement d'un appel d'offres pour désignation d'un bureau d'études, afin d’établir les documents graphiques manquant par enquête sur le terrain. | Tous les plans du réseau existent | CDC existe |
| A.3.13.2.2 | Consultation des bureaux, analyse des offres et commande. | le choix est motivé et signifié/PV | choix approuvé |
| A.3.13.2.3 | Suivi des enquêtes sur le terrain, des tracés, réception des plans, approbation de la facture et paiement. | le suivi par l'ADE le paiement par la DP/facture | paiement effectué |
| A.3.13.3.1 | Achat d'un équipement de repérage : description du matériel nécessaire (détecteur de métal) | Tous les nœuds sont connus | non acheté |
| A.3.13.3.2 | Repérage et contrôle de tous les nœuds du réseau, report sur plan | travaux du BET sur terrain/sous forme de plans | plans approuvés |
| A.3.13.3.3 | Repérage et contrôle des conduites (sondages éventuels), report sur plan | travaux du BET sur terrain | plans approuvés |
| A.3.13.4.1 | Repérage, contrôle et remplacement des compteurs abonnés | Tous les compteurs sont changés | tous compteurs remplacés |
| A.3.13.5.1 | Recensement des consommateurs par types (familial, industriel, gros consommateurs, | Les tableaux de calculs, bilans et schémas existent | effectué par l'INPE |
| A.3.13.5.2 | Tracé d’un schéma du réseau avec indication et localisation des consommations (compteurs) connues (volumes produits, consommés, perdus, …). | plan réalisé | plan existe dans mapinfo |
| A.3.13.5.3 | Etablissement d’un tableau de calcul des consommations moyennes. | Bilan | tableau excel |
| A.3.13.5.4 | Etablissement du bilan général de fonctionnement du réseau | Bilan | tableau excel |
| A.3.13.6.1 | Etablissement des termes de référence de la mission du consultant et rédaction du dossier d’appel d’offres : | Le consultant et désigné, son rapport est déposé | CDC existe |
| A.3.13.6.2 | Analyse des offres reçues, rédaction de la lettre de commande | le choix est motivé et signifié | choix approuvé |
| A.3.13.6.3 | Réception des prestations du consultant, approbation de leurs factures, paiement. | validation et paiement |  |
| A.3.13.7.1 | Etude (en collaboration avec le consultant pour le premier réseau), de la sectorisation optimale et de l'implantation des vannes de sectionnement et des compteurs, | Etude |  |
| A.3.13.7.2 | étude de la stratégie de sectionnement | Etude |  |
| A.3.13.8.1 | Mise en place des moyens matériels et humains |  |  |
| A.3.13.8.2 | Détermination des vannes à installer, achat des vannes, achat d’un débitmètre | achat du matériel |  |
| A.3.13.8.3 | demande d'autorisation de voirie | autorisation |  |
| A.3.13.8.4 | Détermination des compteurs à installer, achat des compteurs | achat du matériel |  |
| A.3.13.8.5 | Installation des vannes et compteurs sur chantier | travaux d'installation |  |
| A.3.13.9.1 | test par zone : | Test |  |
| A.3.13.9.2 | Bilan par zone et diagnostic général: | Bilan |  |
| A.3.13.10.1 | Définition du matériel adapté et rédaction du CDC (sur base de l’analyse du consultant) | sur intervention de l'expert |  |
| A.3.13.10.2 | Procédure d'achat du matériel de détection, préparation de la commande | achat du matériel |  |
| A.3.13.10.3 | réception et paiement du matériel de détection | Réception et paiement |  |
| A.3.13.11.1 | Détection avec l’aide du consultant (premier tronçon). | action sur terrain en présence du l'expert |  |
| A.3.13.11.2 | Réparations (premier tronçon) | travaux sur terrain |  |
| A.3.13.11.3 | Détection avec l’aide du consultant (deuxième tronçon). | action sur terrain |  |
| A.3.13.11.4 | Réparation (deuxième tronçon) | travaux sur terrain |  |
| A.3.13.11.5 | Détection sans l’aide du consultant (premier tronçon). | action sur terrain en présence du l'expert |  |
| A.3.13.12.1 | bilan économique et technique par l’INPE | Bilan économique |  |
| A.3.13.13 | Acquisition d’un logiciel de veille | outil de surveillance |  |

## 5.3  Évolution des indicateurs (graphique)

Les plannings de Gant donnés en annexe donnent l’état d’avancement des activités, et donne une indication sur leur évolution.

.

# 6  Appréciation des critères de suivi

## 6.1  Efficience

Respect du timing pour les résultats

Les activités sont elles exécutées à temps

Certaines activités évoluent dans les délais, mais la plupart ont connu un démarrage tardif et ont évolué lentement. L’année 2008 a cependant vu le vrai démarrage de nombreuses activités, qui sont maintenant en phase active. En particulier, les grandes activités du résultat 1 sont lancées et devraient permettre d’arriver au plan de gestion attendu avec 6 mois de retard sur le planning annoncé dans le DTF initial, soit après trois ans et demi d’activité

L’atteinte des résultats est-elle compromise par un éventuel retard

Un effort particulier doit être fait pour faire avancer les activités clés du résultat 1, qui sont situées sur le chemin critique du planning. L’atteinte du résultat 1 du Programme  n’est pas compromise, même si un léger retard est prévisible pour l’élaboration du plan de gestion.

L’objectif des actions pilotes est surtout de sensibiliser à la démarche GIRE (plus que d’obtenir le résultat pratique attendu pour chacune d’elle). Pour cette raison, les actions pilote peuvent être réalisées en milieu ou en fin de période d’activité du Programme, sans compromettre le résultat principal recherché. Néanmoins, il sera difficile de réussir toutes les activités dans le délai imparti au Programme.

Moyens engagés dans l’exécution des activités

Les moyens peuvent-ils être affectés de manière plus optimale ?

Les moyens humains affectés à la Direction du Programme, principal vecteur d’exécution des activités, devraient être augmentés (Pendant la plus grande partie de l’année 2008, un seul Ingénieur faisait partie, avec le Coresponsable, de la Direction du Programme). En l’absence de l’ATN, c’est donc une équipe de 2 Ingénieurs plein temps qui étaient affectés à la Direction du Programme pendant la plus grande partie de l’année (y compris le Coresponsable), ce qui est moins que prévu au DTF et vraisemblablement moins que nécessaire.

Le recrutement de l’ATN devrait aboutir en janvier 2009, et le recrutement des deux agents supplémentaires prévus par l’extension du DTF est en cours.

Les locaux de Baraki donnent satisfaction avec l’effectif actuel, mais la connexion ADSL n’a été installée qu’en novembre 2008. Les autres moyens affectés au Programme sont suffisants.

Quelle est la qualité des activités ?

La qualité des activités est bonne, ce qui semble clairement admis par chacun. La participation des Ingénieurs aux activités pilotes déclenche en général chez eux un certain enthousiasme, garant de la qualité du résultat recherché.

Le modèle organisationnel du projet est-il jugé positif ?

La cogestion au niveau de la Direction du Programme, chargée d’initier et d’animer les activités, cherche encore son équilibre, surtout au niveau de la manière dont elle se présente devant ses interlocuteurs.

L’apport des Comités de pilotage est déterminant pour la circulation de l’information et l’adhésion du MRE aux objectifs et résultats du Programme. Le bénéfice apporté à l’organisation du Programme vaut bien les quelques lourdeurs administratives que ces Comités ont apportés à la gestion des activités.

Les activités peuvent elles être exécutées de manière plus optimales ?

Toutes les activités ont à gagner dans une plus grande transversalité des informations produites (et des informations exploitées). La transversalité est un défi bien mesuré par le Ministère, dans lequel le Programme doit essayer de jouer un rôle.

La force du Programme tel qu’il se présentait au début de l’année 2008 résidait dans l’équipe des chefs de projet (appartenant aux différents intervenants opérationnels), fortement motivée et unie autour d’un objectif commun. Cette équipe constituait une amorce de transversalité, indispensable pour réaliser une gestion intégrée.

La fin de l’année 2008 trouve cette équipe plutôt dispersée et démotivée, alors qu’elle est au centre de l’organisation prônée par le DTF. Il est impératif de rétablir la confiance et l’enthousiasme de ses membres.

Taux de réalisation des indicateurs de résultats

Quel est le taux de réalisation des indicateurs de résultats ?

Le taux de réalisation des activités est plus faible que prévu dans le DTF, et que prévu dans le planning N-1.

Les activités contribuent-elles à la réalisation des résultats planifiés

Des activités nouvelles ont été apportées au Programme (comme les classes d’eau, le Comité de communication, …). D’autres ont été modifiées (comme la gestion en temps réel des barrages et la réutilisation des eaux usées). Moyennant ces adaptations, les activités cadrent bien avec l’objectif spécifique à atteindre et les résultats planifiés.

L’efficience du Projet peut-elle être améliorée et comment ?

Comme mentionné plus haut, c’est surtout au niveau de force de travail de l’équipe de Direction du programme, et au niveau de la motivation de l’équipe des chefs de projet décentralisés qu’il y aurait des progrès à faire pour améliorer l’efficience du projet.

## 6.2  Efficacité

Taux de réalisation des indicateurs de l’objectif spécifique.

Quelle est la réalisation des indicateurs de l’objectif spécifique ?

La réalisation des indicateurs de l’objectif spécifique fait apparaître assez normalement qu’aucun résultat n’est attendu avant la troisième année. Les activités 1.1 et 1.2 sont très avancées. Le plan de gestion ne sera vraisemblablement pas acquis au bout de la troisième année, mais le retard ne devrait pas affecter le Projet ;

Les résultats contribuent-ils à l’objectif spécifique ?

Toutes les activités du Programme, pour les résultats 1, 2 ou 3, contribuent directement à l’objectif spécifique.

L’efficacité du projet peut-elle être améliorée et comment ?

Même réponse que ci dessus, concernant l’améliorations de l’efficience ; Lorsque l’équipe sera formée, des nouveaux locaux deviendront nécessaires (ils sont d’ores et déjà prévus au sein du MRE).

Autres facteurs ayant une incidence sur l’objectif spécifique

Les facteurs externes influencent-ils l’objectif spécifique ?

Pas de facteurs externes significatif, en dehors des incertitudes (très peu maîtrisables) liées aux effets des changements climatiques sur le bassin.

Y a-t-il des effets secondaires positifs ou négatifs ?

La transversalité qui s’installe est un effet positif déjà cité.

Satisfaction des groupes cibles quant aux résultats

Quelle est la nature des groupes cibles concernés ?

Les groupes cible sont :

-  L’ensemble des habitants du bassin (touchés notamment par les classes d’eau, et les messages radio, et, à terme, par l’amélioration du service de l’eau (à ce sujet, on peut citer l’exemple des habitants de la ville de El Affroun, qui pourront très vraisemblablement profiter d’une distribution H24 après la campagne de détection des fuites, au lieu d’une distribution de 7 à 13 heures comme actuellement).

-  Les agriculteurs et irrigants (encore trop peu touchés vu la non-disponibilité actuelle du Comité de bassin). Ce groupe cible sera l’objet presque exclusif des travaux des nouveaux collaborateurs du Programme).

-  Les industriels (touchés par l’ABH)

-  les acteurs du secteur de l’eau. (touchés par toutes les activités du programme)

Les groupes cibles ont-ils accès au résultat produit ?

Il n’y a pas encore de résultat produit en rapport avec l’objectif spécifique. La télétransmission des barrages, les classes d’eau, la détection des fuites donne déjà des résultats partiels appréciés par les groupes cibles.

Se servent-ils de ces résultats ?

-

Le projet répond-il à leurs problèmes et priorités ?

L’eau est une priorité pour tous dans le bassin algérois. Une bonne gestion de l’eau devrait améliorer sa qualité et sa disponibilité, ce qui correspond à un réel besoin de tous. Par ailleurs, le Programme se montre toujours très attentif aux besoins exprimés par les groupes cible, de façon à pouvoir adapter ses actions si nécessaire.

## 6.3  Durabilité

Il est important de préciser ici que le Programme est considéré par tous comme un projet pilote appliqué à une région du territoire, mais destiné à être répliqué ailleurs en cas de succès. La durabilité est inscrite dans chacune des démarches du Programme, dans la mesure où le souci de « réplicabilité » est toujours présent, afin de faire en sorte que les méthodes et les démarches mises au point soient mémorisées dans les institutions partenaires.

Les processus de développement lancés dans le Projet.

Des processus de développements ont-ils été entamés ?  intégration locale ? plan d’intégration ?

Comme mentionné plus haut, le projet travaille dans le cadre de ses accord-cadre signés avec les organismes sous tutelle du MRE, chacun spécialisés dans un secteur technique des ressources en eau. Tout ce que le Programme initie est réalisé au travers de ces organismes, appelés « intervenants opérationnels » dans le DTF. Les Comités de pilotages amplifient cette intégration, en la répercutant au niveau des Directions du MRE.

Il est clair que lorsque le Programme prendra fin, les processus mis en route pourront (et devront) continuer. C’est d’ailleurs la vocation du programme, à laquelle chacun est très attentif ici : être un projet pilote dont la démarche sera reproduite ailleurs.

Responsabilité des partenaires ?

L’instance partenaire participe t-elle à la mise en oeuvre ?

Les personnes ressources désignées dans les organismes partenaires sont très actives dans le projet, et forment une équipe soudée grâce aux formations à la GIRE qu’elles ont suivies.

Par ailleurs, les Comités de pilotage font participer au Programme de nouveaux acteurs qui n’y avaient pas leur place en 2007.

Il faut toutefois faire remarquer que le Programme est encore trop mal connu au sein du Ministère. Le fait de lancer des campagnes d’information sur le Programme, sur ses objectifs et ses premiers résultats devraient être considéré par tous comme une urgence.

Une plus grande participation du Ministère à la mise en œuvre du Programme en découlera naturellement.

Prend-elle des mesures pour reprendre le Projet ?

Le programme n’en est encore qu’à mi-parcours, et il est probablement prématuré de prendre des mesures pour la reprise du projet. Toutefois, un programme qui vise à mettre en place un plan de gestion s’inscrit forcément dans la durée, et chaque action est menée avec le souci de sa pérennité.

Toutefois, le renforcement des capacités de maîtrise de la gestion de l’eau reste un objectif à développer.

Les partenaires respectent-ils leurs engagements ?

La très grande majorité des actions entreprises avec les intervenants opérationnels pour la réalisation d’activités du programme donne lieu à une participation active et sérieuse du partenaire.

Conditions de durabilité

Des moyens sont-ils disponibles pour poursuivre le projet une fois celui-ci clôturé ?

Il est évidemment prématuré de le dire, mais tout laisse penser que ce pourrait être le cas si le plan de gestion donne des résultats.

Une formation institutionnelle est elle prévue pour l’Instance partenaire ?

Un renforcement des capacités est-il en cours ?

Le Programme prend en charge plusieurs formations qui concernent l’ensemble du MRE. Les personnes ressources des organismes ont été formées, et leurs compétences pourront être utiles dans d’autres bassins à la fin du Programme.

Le renforcement des capacités est au cœur du Programme, puisque toutes les actions sont menées par des Ingénieur(e) s  algérien(ne) s qui, souvent, s’initient aux procédures de marché ou aux méthodes de travail en groupe à l’occasion de ce Projet.

Modalités du Projet

Le Projet est-il lié à des conditions imposées par le donateur ?

Non

Le principe de l’aide déliée est-il respecté ?

Oui.

Les modalités d’exécutions sont-elles favorables à la durabilité ?

La  modalité d’aide est-elle favorable à la durabilité

L’équipe des personnes ressource est en place, et devrait pouvoir le rester (sans changement de personnes) après la durée du Programme.

# 7  Mesures et recommandations

## 7.1  Synthèse des critères d’appréciation

Les paragraphes précédents expriment que le projet est, du point de vue de l’efficience, en retard sur les prévisions du DTF, sans que ce retard ne compromette la qualité des activités ni l’objectif spécifique. Comme souvent, la première moitié du délai imparti au Programme voit aboutir les efforts de mise en place des structures nécessaire à son efficience, et la seconde moitié  verra le rythme des résultats atteints s’accélérer.

Du point de vue de l’efficacité, satisfaisant mais pourrait être amélioré par la mise en place d’un dispositif de délégation de signature au Coresponsable et par une plus large acceptation du Programme par tous les agents du MRE, ce qui pourra se faire par une meilleure communication.

Du point de vue de la durabilité, satisfaisant si les personnes en places (et les personnes ressource) conservent leurs postes jusqu’au bout du Programme et au delà.

## 7.2  Recommandations

Des recommandations ont déjà été faites, et ont été acceptées par le CCL. Il s’agissait notamment de transferts de budgets d’une activité à l’autre, de mise en place de nouvelles activités, de recommandation pour le recrutement de collaborateurs, …

Le détail des mesures proposées dans le courant de 2008 figure dans les PV des différents CCL et sera examiné en détail  à l’occasion de la mission à mi-parcours.

## 7.3   Les recommandations à soumettre au CCLs

### Revalorisation de l’activité « mise en ligne et diffusion de l’information »

L’activité 1.6 (mise en ligne et diffusion de l’information) fait partie du résultat 1 du programme et est dotée d’un budget de 118.500 Euros. Il a été principalement affecté jusqu’à présent au financement de 3 actions :

- La création du site internet dynamique de l’ABH, qui servira à diffuser les informations du bassin (Cette action est terminée)

- La réalisation de « classes d’eau », demandées par le CCL pour la période scolaire 2007/2008 et reconduite pour la période suivante.

- Le fonctionnement du Comité de Communication, dont le principe a été accepté par le CCL d’Août 2008.

Les budgets déjà consommés fin décembre 2008 est de 46.505 Euros, qui se réparti en 44.262 pour les classes d’eau, 2243 pour le site Internet et rien encore pour le Comité de Communication. Le solde disponible est donc de 71.995 Euros

Les dépenses prévues sont estimées de la façon suivante :

Classes d’eau 2008/2009 : 		35.000 Euros

Comité de Communication 2009 : 	36.000 Euros

Le budget sera ainsi épuisé à la fin de l’année 2009, ce qui semble insuffisant si l’on considère que les problèmes de diffusion de l’information seront présents jusqu’au terme du programme. Un budget de 40.000 Euros supplémentaire permettrait de faire face aux dépenses prévisibles jusqu’en 2011. Ce montant pourrait être prélevé sur le budget A/R2/BL4 consacré aux « Colloques et journées thématiques » du Programme, doté de 119.300 Euros qui restent presque totalement disponibles.

Les modifications proposées sont donc les suivantes :

| En plus | Ligne budgétaire | Budget initial | Budget modifié |
| --- | --- | --- | --- |
| Diffusion de l’information | A/R1/BL6 | 118.500 | 158.500 |
| Colloque et journées thématiques | A/R2/BL4 | 119.300 | 79.300 |
| Somme des 2 budgets |  | 237.800 | 237.800 |

### Revalorisation de l’activité « Gestion dynamique des  barrages »

L’activité intitulée « Développer et tester une méthodologie en temps réel et dynamique des barrages » a connu un premier développement par la création aux barrages de Boukourdanne et de Bouroumi de système de télétransmission des données du barrages par SMS, avec les dispositifs de réception et d’affichage des messages au siège de l’ANBT à Alger. Le système a été complété par un dispositif d’encodage et d’archivage de l’historique des barrages, pour que l’ensemble des données puisse être consultées par réseau.

Le système de télétransmission a récemment été étendu aux barrages de Khedarra et Hamiz.

Un dispositif de répétition des informations et des affichages est envisagé vers le MRE.

Le  déroulement prévu pour la suite de cette activité consiste à recruter un Consultant international pour définir une méthodologie de gestion dynamique en temps réel appliqué au barrage de Boukourdane, et d’installer si nécessaire des stations de mesures automatiques de pluviométrie et hydrométrie.

L’ensemble des actions déjà entreprises a entraîné les dépenses suivantes (sur budget de la contribution belge de cette activité), avant dispositif de réplication des information au MRE:

Budget de l’activité :							313.333 Euros

Contribution belge :					230.000 Euros

Dépenses engagées :

Télétransmission Bouroumi Boukourdanne :		  -51.300 Euros

Télétransmission Hamiz Kedarra		 	 -40.426 Euros

Archivage de l’historique				 -14.610 Euros

Rack de mise en réseau				  	  -7.290 Euros

_____________

Solde							116.374 Euros

Le solde se révèlera insuffisant pour réaliser la suite du Programme, chiffrée comme suit (voir le DTF de l’extension du programme, paragraphe 1.6.4.2):

Expertise internationale					 56.000 Euros

Expertise nationale (partie de 81.600)			 41.600 Euros

Equipement de mesure et systèmes d’énergie		 52.400 Euros

Formation						 15.000 Euros

Réplication des données vers MRE (estimation)	 20.000 Euros

____________

185.000 Euros

La déficit prévisible sur le budget est donc de 68.600 Euros

Parmi toutes les activités prévues, celle qui concerne la détection des fuites dans les réseaux urbains est celle qui dispose du plus gros budget (soit 439.000 Euros). L’action est engagée depuis 2006 sur la ville de El Affroun, et l budget actuellement estimé pour cette ville est le suivant :

Préétudes et topo					40.000 Euros

Consultance internationale				50.000 Euros

Travaux sur le réseau					20.000 Euros

Achat de l’équipement de détection			70.000 Euros

____________

- 000 Euros

Si une deuxième ville est traitée de la même façon, le budget sera le même, sauf qu’il ne faudra pas acheter l’équipement de détection, puisqu’il fera déjà partie du matériel  de l’ADE. On peut donc prévoir que la réalisation de la détection des fuites dans 2 agglomérations du bassin coûtera 290.000 Euros, alors que le budget total est de 439.000 Euros.

La Direction du Programme propose donc de prélever 70.000 Euros sur le budget A/R3/BL13 (eau potable : lutte contre les fuites), et de l’affecter au budget A/R3/BL16 (Développer et tester une méthodologie en temps réel et dynamique des barrages).

Cette disposition n’entraînera pas de conséquence pour la bonne exécution de l’activité de détection des fuites.

### Inscription de l’ENSH comme intervenant opérationnel

L’ENSH est une institution d’enseignement supérieur, spécialisée dans les différents domaines de l’hydraulique et située dans le bassin 02a. A ce titre, elle a sa place dans notre Programme, notamment pour le suivi scientifique des activités en cours, ainsi que pour participer à l’organisation des différents programmes d’enseignement prévu au projet.

Si le CCL en décide ainsi, l’ENSH sera considérée comme intervenant opérationnel à part entière du Programme, et une convention cadre de  coopération lui sera proposée.

L’accord de coopération déjà signé avec l’INPE serait maintenu, notamment pour servir de cadre au contrat actuellement en cours avec cet Institut pour le suivi scientifique de l’activité de détection des fuites.

8  Nouveau planning (année n+1)

8.1  Planning des activités de l’année N+1

Le planning présente l’avancement prévu des activités jusqu’à, la fin du Programme. Les détails sont donnés par activité sur les fiches d’activités et sur les planning annexés  (voir ci-après annexe 1).

8.2      Planning financier

# 9  Conclusions

## 9.1 Activités et Finances

Les activités sur lesquelles le Programme devra mettre l’accent durant l’année 2009 sont ceux qui concernent le résultat 1, en particulier celles qui concernent directement l’objectif spécifique. (1.1, 1.2, 1.3, 1.4), parce que ces activités sont sur le chemin critique du planning de 5 ans.

Le diagnostic du bassin et le SIG seront terminés dans les premiers mois de l’année. Une procédure sera lancée pour le recrutement d’un bureau d’études qui va proposer le plan de gestion, et la mise au point de l’outil de gestion sur base des outils existants à l’ABH.

Parmi les actions pilote, une priorité sera donnée à celles qui concernent l’acquisition de données exploitées par les activités du résultat1. L’opération intégrée dans la Willaya de Tipaza devra être une priorité, parce qu’elle est exemplaire de la démarche GIRE et qu’elle contribuera de manière importante à la consolidation de la ressource.

Les activités liées à la formation, actuellement en retard sur le planning, devront faire également l’objet d’un effort particulier.

Les décaissements sont très en retard par rapport aux diverses programmations financières qui ont été élaborées depuis deux ans. La réalisation de l’ensemble des activités du Programme dans le délai imparti sera difficile, mais pas hors de portée. L’objectif spécifique, lui, pourra être atteint moyennant la prise en compte des priorités mentionnées ci-dessus.

## 9.2 Critères de suivi

Efficience

Le démarrage du Programme a été lent. Pour atteindre un maximum d’efficience dans la deuxième partie du délai du Programme, il faudrait compléter les moyens humains mis à sa disposition. L’accélération constatée dans le quatrième trimestre 2008 laisse penser que l’objectif spécifique sera atteint dans les délais, ainsi que la très grande majorité des actions pilote. La qualité des résultats déjà atteints est appréciée.

Efficacité

La qualité et le suivi des contacts établis entre les Ingénieurs concernés par l’avancement des activités (c'est-à-dire les partenaires du Programme dans les différents organismes sous tutelle) devrait être augmentée et sera un gage de réussite pour 2009.

Durabilité

L’aspect « pilote » de l’opération en cours sur le bassin 02a est clairement perçu par tous, et souvent rappelé par les interlocuteurs du Programme. S’agit du meilleur gage de durabilité pour le Projet, qui doit d’ailleurs chercher à organiser toutes ses activités dans cet esprit.

# 10  ANNEXEs

## 10.1 Fiche d’activité et planning de Gantt