Rapport annuel 2009

Appui Ponctuel au fonctionnement du parlement

du Burundi

Code DGCD : NI

Code Navision : BDI0401911

Table des matières

1	Fiche projet	3

2	situation ACTUELLE EN BREF	4

3	Bilan de la planification des activités	6

3.1	Aperçu des activités	6

3.2	Analyse de la planification des activités (1 page)	Erreur ! Signet non défini.

4	Bilan des finances	8

4.1	Aperçu des dépenses	8

5	Suivi des indicateurs	13

5.1	Objectif spécifique	13

5.2	Résultats	13

6	Appréciation des critères de suivi	Erreur ! Signet non défini.

6.1	Efficience	Erreur ! Signet non défini.

6.2	Efficacité	Erreur ! Signet non défini.

6.3	Durabilité	Erreur ! Signet non défini.

7	Mesures et recommandations (Max. 2 pages)	16

7.1	Synthèse des critères d’appréciation	Erreur ! Signet non défini.

7.2	Recommandations	16

8	NouveAU planNING (année n+1)	17

8.1	Planning des activités de l’année N+1	17

8.2	Planning financier de l’année N+1	20

9	Conclusions	24

9.1	Activités et Finances	24

9.2	Critères de suivi	Erreur ! Signet non défini.

9.2.1	Efficience	Erreur ! Signet non défini.

9.2.2	Efficacité	Erreur ! Signet non défini.

9.2.3	Durabilité	Erreur ! Signet non défini.

9.3	Avis de la SMCL sur les recommandations	25

9.3.1	Recommandations relatives au planning des activités	Erreur ! Signet non défini.

9.3.2	Recommandations relatives au planning financier	Erreur ! Signet non défini.

9.3.3	Recommandations relatives au Cadre logique	Erreur ! Signet non défini.

9.3.4	Autres recommandations	Erreur ! Signet non défini.

# Fiche projet

Pays						: Burundi

Secteur	 et sous –secteur CAD	: Gouvernance

Institution nationale ou régionale

chargée de l’exécution 			: Assemblée Nationale et Sénat du Burundi

Agences d’exécution			: Coopération Technique Belge

Nombre d’experts internationaux CTB	: 0

Nombre d’experts nationaux CTB	: 1 (jusqu’en septembre 2009) puis géré depuis la représentation

Durée de la prestation (selon AS/CS)	: 48 mois, dont 36 mois d’exécution

Date de signature de la CS		: 6 juillet 2006

Date d’approbation du DTF		: 13 novembre 2007

Date de signature CMO			: 10 décembre 2007

Date de démarrage de la prestation effective	: 	: Janvier 2008

Date de clôture de la prestation estimée		: Juillet 2011 (à confirmer par échange de lettres)

Modalités de gestion de la prestation	: Mixte, régie et cogestion

Budget total de la prestation		: 1 MEUR

Objectif global : contribuer à l’amélioration de la bonne gouvernance au Burundi

Objectif spécifique : contribuer à l’amélioration du fonctionnement du Parlement burundais.

RI. 1. Les structures administratives du parlement sont appuyées

RI. 2. Les formations sont préparées, organisées, suivies et évaluées

RI. 3. Des stages pratiques sont organisés pour les présidents des commissions, les cadres du parlement et les questeurs

RI. 4. Le Parlement est équipé de façon transitoire

# situation ACTUELLE EN BREF

Le projet a été conçu en 2005 avec pour objectifs d’accompagner une réorganisation des deux chambres, de développer un service de formation performant pour les deux chambres et de les doter d’outils informatiques susceptibles de faciliter le travail parlementaire.

Pour diverses raisons, il n’a démarré qu’en 2008 (signature de la CMO en décembre 2007), alors que la législature était déjà bien entamée et que beaucoup regardaient vers les échéances de 2010. Dans ce contexte, il s’est avéré nécessaire de revoir certains objectifs de la prestation.

Ainsi, au démarrage de la prestation

- L’organigramme du Sénat avait déjà fait l’objet d’une révision (Instruction Intérieure du 25 janvier 2007) tandis que celui de l’Assemblée Nationale était en cours de révision (projet de modification de l’instruction intérieure du 10 octobre 2005) ;

- L’instruction Intérieure portant Fonctionnement du Bureau du Sénat avait été mise en place ;

- L’instruction Intérieure portant Fonctionnement du Bureau de l’Assemblée Nationale avait été mise en place ;

- Les Instructions Intérieures portant Organisation et Fonctionnement du Collège des questeurs avaient été mises en place  à l’Assemblée Nationale et au Sénat ;

- Certaines dispositions du Règlement d’Ordre Intérieur du sénat avaient été modifiées ;

- Une proposition de loi sur le statut du personnel des deux chambres avait été élaborée – mais non encore promulguée.

Par ailleurs, la capacité réelle du projet à influer sur l’organisation des deux chambres et plus encore sur la promulgation effective du statut du personnel étant faible, il a été amené à s’intéresser davantage à l’élaboration des profils de poste, puis de développer un programme de formation en conséquence.

De nombreuses formations avaient également été organisées à l’endroit des parlementaires et des fonctionnaires du Parlement principalement sur financement de l’AWEPA et de l’Union Interparlementaire. Par ailleurs, les conditions n’ont jamais été réunies pour constituer, au sein même du parlement, un service de formation performant. Quelques formations ad hoc ont donc été organisées auprès d’acteurs privés ou avec l’appui du Parlement belge.

Enfin, en matière informatique, le Sénat burundais avait d’ores et déjà reçu un lot de matériel du sénat belge. De plus,

- Un site Internet avait été créé pour les deux chambres. Le site du Sénat est fonctionnel (http://www.senat.bi); celui de l’Assemblée Nationale ne l’était pas encore.

- Un service informatique avait été créé au Sénat comme à l’Assemblée Nationale.

- Un réseau informatique avait été installé au Sénat.

D’autres appuis conséquents (APF par exemple) se sont également fait jour, alors qu’aucun mécanisme performant de coordination des interventions ne fonctionne encore. Plus loin, avec l’émergence de besoins plus complexes en matière d’informatisation, il a été décidé de subordonner la fourniture d’équipements et de logiciels s’est-elle vue subordonnée à l’élaboration préalable d’un plan directeur. Il n’en reste pas moins qu’une très large part du budget se verra engagée, en 2010, sur l’achat de matériel informatique.

De façon plus générale,

- le projet a enregistré, fin 2009, le départ de l’essentiel de son personnel. Ainsi, le Délégué à la cogestion a quitté ses fonctions subitement en septembre 2009, et la comptable fin novembre. La comptable se verra remplacer courant 2010, l’interim étant assuré par un des contrôleurs de la Représentation. Le budget disponible sur la ligne AT ne permettant pas de recruter un nouveau Délégué à la Cogestion compétent, il a également été décidé, au moins pour un temps, d’internaliser la gestion du projet au niveau de la Représentation. Plus loin, et nonobstant la relative modicité du budget du projet, il y aurait lieu d’interroger le choix fait au démarrage de la prestation d’en confier la gestion à un expert national.

- Le Directeur d’intervention a également indiqué qu’il s’apprêtait à quitter le Sénat pour prendre d’autres fonctions. Son remplacement est donc attendu début 2010.

Par ailleurs, il convient de noter que la collaboration avec les autres partenaires techniques et financiers a connu quelques ratés en 2009. Ainsi, en début d’année, le projet s’est-il évertué à établir un partenariat avec l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie afin d’assurer une informatisation cohérente des deux chambres. En substance, il eu s’agit de faire porter à l’APF, qui ne dispose d’aucune équipe sur place, la fourniture d’une part significative des équipements, et au projet la fourniture d’une assistance technique en informatique qui fait grandement défaut. Cette proposition est restée lettre morte, puis a été enterré, les modes de gestion des deux interventions étant trop différents pour permettre un tel mariage.

Plus largement, il convient de noter que la cohabitation entre ce projet, en cogestion, et d’autres interventions portées par l’APF, le BINUB, l’AWEPA et d’autres, en régie directe et où des équipements et appuis sont livrés clés en main, sans intervention du parlement, est malaisée. On constate ainsi que l’implication des deux chambres dans l’exécution effective de la prestation est limitée. Plus loin, il semble que la cellule composée du Délégué à la Cogestion et du comptable est considéré avant tout comme un prestataire de services au bénéfice des deux chambres.  – et non comme un partenaire d’exécution.

Ceci n’affecte en rien la bonne entente entre les différentes parties en présence mais tend à suggérer que la cogestion n’est pas le mode de gestion le plus adapté pour cette prestation particulière, en appui au pouvoir législatif plutôt qu’à l’exécutif.

# Bilan de la planification des activités

Aperçu des activités 2009

Résultat 1 :

- Le cahier des charges relatif à l’élaboration des profils de poste ont été élaborés (en septembre) et le marché conclu, en décembre, pour une exécution début 2010

- Le cahier des charges relatif à l’élaboration d’un schéma directeur d’informatisation a été établi (en septembre) et le marché conclu en décembre pour une exécution fin 2009/début 2010.

Résultat 2

- Avec l’ENA, des formations ont été organisées au bénéfice de XX fonctionnaires en management, en gestion des ressources humaines et en informatique.

- Quatre séminaires ont été organisés à Bujumbura, au bénéfice des fonctionnaires mais également de quelques élus, sur

  - 1. l’Etat, le bien commun et la bonne gouvernance,

  - 2. les procédures de passation des marchés publics,

  - 3. l’autonomie des chambres et

  - 4. le régime juridique du Parlement et l’administration parlementaire.

Ces séminaires ont été animés par des experts du parlement belge.

Résultat 3

- Organisation d’un voyage d’étude au bénéfice des 13 présidents de commissions et des responsables du service des commissions des deux chambres. Au cours d’une semaine passée en Belgique, la délégation a pu bénéficier d’une série de séminaires sur :

  - le fonctionnement et les compétences de la Chambre et du Sénat ;

  - le processus législatif

  - le fonctionnement des commissions

  - le rôle des commissions dans le processus budgétaire

  - le suivi et l’évaluation des lois

  - l’autonomie administrative et budgétaire du parlement

  - le financement des partis politiques

  - le statut du personnel

  - Fourniture de matériel roulant pour le transport du personnel des deux chambres (1 bus et un minibus) ;

Par ailleurs, ce voyage a été l’occasion de plusieurs échanges et contacts à caractère davantage politique ainsi que d’une série de réunions thématiques avec les experts sectoriels de la CTB et deux experts de la Police Fédérale Belge. Avec les présidents des commissions idoines, le programme de coopération belgo-burundais a ainsi été abordé dans les domaines de l’agriculture, de la justice, de l’éducation, de la santé et de la sécurité publique.

Résultat 4

- Livraison et dispatching de 110 ordinateurs et onduleurs

- Analyse des besoins en matière informatique conduite par deux experts issus du parlement belge (en juin)

- Elaboration du cahier des charges relatifs à la fourniture de 4 photocopieurs de gros calibre et de 350 licences antivirus (en septembre) et attribution fin décembre, pour une livraison/installation en mars 2010.

# Bilan des finances

Aperçu des dépenses au regard de la programmation

Les dépenses en 2009 s’élèvent à 193.199,13 EUR, soit à peine 20 % du budget total. En soi, cette situation n’est pas surprenante dans la mesure où une part significative du budget (près de 50%) est dévolue à l’achat d’équipements informatiques. Or, comme établi plus haut, il a été décidé de subordonner les achats structurants (serveur, cablage, VSAT, etc.) au développement d’un schéma directeur d’informatisation. Néanmoins :

Les dépenses au titre du Résultat 1 sont faibles, 2 200 EUR, mais deux marchés attribués en fin d’année 2009, pour l’élaboration des profils de poste et l’élaboration du schéma directeur d’informatisation, permettront de porter le taux de décaissement à près de 80 % du montant total dévolu à ce résultat.

Les dépenses au titre du Résultat 2 comprennent quelques petits achats de matériel ainsi que l’organisation d’une série de formation à l’ENA et de quatre séminaires animés par des experts du parlement belge. Les dépenses en 2009 s’élèvent à 44 716,68 EUR, soit 25% du montant total dévolu à ce résultat et 60% du montant prévu initialement. Des choix devront être opérés lors de la prochaine SMCL quant à l’utilisation des sommes restantes – en sachant qu’en 2010, il ne sera guère possible d’organiser des formations et que le projet, même prolongé, ne pourra significativement contribué à la mise en œuvre d’un programme de formation pour la prochaine législature.

A 32 482,30 EUR, les dépenses au titre du Résultat 3 sont inférieurs de près de la moitié aux prévisions de dépenses conformes aux attentes du fait de l’annulation de deux voyages additionnels fin 2009. Cette annulation s’explique au regard de deux éléments : d’une part, il n’est pas toujours nécessaire ni profitable d’envoyer par exemple les documentalistes en formation au parlement belge alors qu’ils pourraient bénéficier localement d’une formation mieux adaptés à leur besoin. D’autre part, les capacités d’accueil du parlement belge ne sont pas infinis et, au regard des contextes forts différents dans lesquels travaillent les fonctionnaires parlementaires belges et burundais, il n’est pas toujours évident de garantir une formation par immersion dans les services. Néanmoins, un nouveau voyage d’études pourrait être organisé en 2010 au bénéfice des questeurs – et d’autres formations spécialisées pour quelques chefs de service.

Pour les raisons évoquées ci-dessus, les dépenses au titre du Résultat 4 s’élèvent à 84.978,37 EUR contre des dépenses estimées de 282 500 EUR.

# Suivi des indicateurs

Objectif spécifique

Aucun indicateur n’est défini pour l’objectif spécifique du projet

Résultats

Les indicateurs suivant ont été définis dans le Dossier Technique et Financier du projet :

| RESULTATS | INDICATEURS | Suivi |
| --- | --- | --- |
| Résultat 1 : Le Parlement est réorganisé | Existence d’un nouvel organigramme, d’un nouveau RI et de nouvelles instructions internes correspondant mieux aux besoins du Parlement Existence d’un manuel des procédures administratives et financières Loi sur le statut du personnel votée Existence de plan globaux de formation du personnel et informatique pour le futur Nouvelles affectations du personnel | ces documents existaient avant que le projet ne démarre La loi existe mais n’a pas été votée. Le projet n’a aucune prise sur la question Les marchés relatifs à l’élaboration des profils de poste et l’élaboration d’un schéma directeur d’informatisation ont été attribués en décembre le projet n’a aucune prise sur les affectations |
| Résultat 2 : La préparation, l’exécution et le suivi des formations continues en cours d’emploi sont effectuées | le plan de mise en œuvre des formations est finalisé et approuvé par le comité pédagogique 20 modules du tronc commun et les 6 modules spécialisés sont préparés et validés Les parlementaires et les cadres du Parlement sont sensibilisés à l’importance et la nécessité de la formation et soutiennent la démarche matériel pédagogique de base est disponible l’entièreté du personnel du Parlement est au courant du nouveau système de formation en cours d’emploi nombre d’instructeurs formés pour cours pédagogiques nombre d’instructeurs formés pour le contenu technique des modules (tronc commun + spécialisées) qualités des formateurs (évaluation des bénéficiaires, missions de monitoring et d’évaluation d’experts externes) nombre de modules dispensés par sessions (« baseline » : 7 durant la 1ère session, 6 durant la 2ème session et 6 durant la 3ème session) nombre de bénéficiaires formés dans chaque module moyenne du nombre de bénéficiaires par groupe un tableau de bord pour le suivi de la formation est disponible rapports de mission de monitoring sont disponibles + capitalisation des expériences | Hormis l’organisation de quelques formations ponctuelles, le projet n’est pas parvenu à stimuler la création d’un service de formation au sein même du parlement burundais. Par contre, il a été fait recours à l’ENA pour certaines formations – et il semble que ce relai soit appelé à s’étendre dans la mesure où les besoins de l’administration parlementaire ne sont pas fondamentalement différents des besoins des ministères. Ces indicateurs, dès lors, ne sont plus pertinents. Acquisition de deux retroprojecteurs et de deux portables pour les services de formation 4 groupes de 50 personnes, composés surtout de fonctionnaires mais également de quelques élus ont participé aux formations sur des thèmes génériques intéressant le fonctionnement d’un parlement |
| Résultat 3 : des stages de spécialisation sont organisés | nombre de stages organisés nombre de rapports de mission rendus nombre d’Initiatives parlementaires et par rapport à l’organisation des séances plénières et des commissions prises | 1 visite en 2008 pour 6 hauts fonctionnaires, 1 autre en 2009 pour les 13 présidents de commission et les chefs de services de commission Le projet ne dispose pas du personnel requis pour suivre les initiatives parlementaires |
| Résultat 4 : Le Parlement est équipé en matériel informatique et bureautique | Nombre d’équipements informatique et bureautique présents dans les départements Nombre de logiciels achetés et fonctionnels Nombre d’ordinateurs et d’équipements de base présents dans les bureaux provinciaux | 110 ordinateurs et onduleurs fournis aux deux chambres marché relatif à l’achat de 350 licences antivirus et la fourniture de 4 photocopieurs réseau attribué en décembre. |

# Mesures et recommandations

Recommandations

On le constate, l’exécution de ce projet connait un retard significatif qui peut être attribué tant à son démarrage tardif, cause d’une certaine inadéquation entre son cadre logique et le contexte, des faibles moyens humains à sa disposition, des changements significatifs intervenus dans l’équipe en cours d’année et de ses modalités d’exécution, inadaptées à une intervention au profit du pouvoir législatif ou, à tout le moins, très différentes des modalités d’autres bailleurs.

Dans ces conditions, les recommandations suivantes peuvent être formulées :

  - Prolonger le projet de 12 mois afin de mener à leur termes les chantiers entamées, courant 2009, sur l’informatisation des chambres, l’élaboration d’un programme de formation cohérent au regard non seulement des besoins objectivés du parlement mais également des compétences effectives de son personnel, le développement des services documentaires, etc.

  - Doter le projet des moyens humains nécessaires (par le biais d’un contrat de service) pour assurer le suivi des marchés ayant trait à l’informatisation des deux chambres. La construction d’un réseau intranet ne s’improvise pas et il semble que les compétences ne soient pas disponibles au sein des chambres.

  - Accélerer l’exécution d’une série de marchés publics (informatiques, documentation)

  - Réfléchir, avec les deux chambres, quant à l’utilisation (ou non) des moyens à la disposition du projet pour assurer la formation du personnel et en garantir l’impact.

# NouveAU planNING (année n+1)

Planning des activités de l’année N+1

| Activités | Timing des tâches/sous-activités | Etat d'exécution |
| --- | --- | --- |
|  | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 | m7 | m8 | m9 | m10 | m11 | m12 |  |
| RESULTAT 1 Le parlement est réorganisé |
| A.1.1 Elaboration des profils de postes | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | COURS |
| A.1.2 Révision de l'organigramme, du RI et des instructions intérieures |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ANNUL |
| A1.3. Elaboration d'un plan global de formation |  |  |  |  |  | DAO |  | ATT |  | x |  |  |  |
| A1.4. Elaboration d'un plan global d'informatisation | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | COURS |
| A1.5.Rédaction de la loi sur le statut du personnel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ANNUL |
| A1.6. Appui constitution organe suivi genre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | COURS |
| RESULTAT 2 : les formations sont préparées, organisées, suivies et évaluées. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.2.1 mise en place d'une cellule pédagogique | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | COURS |
| A.2.2 : Séance d’information |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ANNUL |
| A.2.3 : Identification de 12 formateurs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ANNUL |
| A.2.4 Développement des modules |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ANNUL |
| A.2.5 : Finalisation du plan intermédiaire de formation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ANNUL |
| A.2.6 : Inspection salles et location |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ANNUL |
| A.2.7 : Achat équipements pédagogiques de base |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FIN |
| A.2.8 Préparation matériels didactiques pour les formateurs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ANNUL |
| A.2.9 : Préparation et développement des modules de formation des formateurs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ANNUL |
| A.2.10 : Formation des formateurs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ANNUL |
| A.2.11 : Préparation des matériaux de base pour les cours et locations de salles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ANNUL |
| A.2.12 : Les formateurs dispensent les cours |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | COURS |
| A.2.13 : Evaluation des cours (par les stagiaires et les formateurs) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | COURS |
| A.2.14 : Organisation des séminaires de spécialisation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ANNUL |
| A.2.15 : Système de suivi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | COURS |
| A.2.16 : Suivi administratif |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | COURS |
| A.2.17 : Suivi, monitoring et impact des formations sur le plan quantitatif et qualitatif |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.2.18 : Adaptation de la méthodologie, de l’organisation et des contenus des modules en fonction des expériences et des évaluations |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESULTAT 3 : Des stages pratiques sont organisés pour les cadres du Parlement et les Présidents de commission |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.3.1 : Stage pratique et participation à d’autres rencontres internationales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | COURS |
| RESULTAT 4 : Le parlement est équipé de manière transitoire en matériel informatique et de bureaux et est formé en informatique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.4.1 : Ordinateurs et onduleurs des services administratifs et de l’assemblée et des 17 bureaux provinciaux |  |  | DAO | PUB |  | ATT |  |  | REP | REP |  |  | COURS |
| A.4.2 : Imprimantes et photocopieuses de l’Assemblée et du Sénat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.4.3 : Logiciels comptabilité, archivage, logistique, documentation et cours utilisation logiciels |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.4.4 Réseau Assemblée et Sénat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.4.5 : Ordinateurs et onduleurs Sénat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.4.6 : Consommables extraordinaires |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.4.7 : Ouvrage et documentation pour les deux bibliothèques |  |  | CNT | DAO |  |  | ATT |  |  | RED |  |  | COURS |
| A.2.8 Formation informatique |  |  |  |  | x | x | x | x | x |  |  |  | COURS |
| A.2.9 : Minibus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FIN |

Planning financier de l’année N+1

# Conclusions

Activités et Finances

Le projet tel que conçu en 2005 devait ouvrir, au terme des trois années d’exécution, sur l’élaboration de plan d’information et de plan de formation exhaustifs dont la mise en œuvre signalerait l’atteinte d’une certaine maturité dans l’organisation et le fonctionnement des deux chambres du parlement Burundais – au cours de la législature.

En définitive, il apparait que les plans dont le développement est prévu en 2010 serviront surtout à la prochaine législature et guideront celle-ci dès son démarrage. L’accent s’est donc déporté progressivement du renforcement des capacités et moyens à la disposition de la législature actuel vers la création d’une série d’outil susceptibles de garantir une certaine régularité dans le fonctionnement du parlement d’une législature à l’autre. Il en va ainsi, par exemple, du développement d’un réseau intranet qui devrait permettre une mise à disposition immédiate de tous les documents nécessaires au travail parlementaire. Il en est de même de l’élaboration d’un plan de formation global rapporté aux profils de postes.

Dans cette perspective, se pose néanmoins la question du devenir des Résultats 2 et 3 relatifs à la formation des fonctionnaires. Quel sens y a-t-il à former aujourd’hui des fonctionnaires dont rien ne garantit (faute de statut du personnel) qu’ils soient encore en poste dans six mois ?

Plusieurs réponses peuvent être apportées à cette question. Ainsi, au démarrage de la prochaine législature,

    - des formations spécialisées, propre au travail parlementaire, pourraient être offertes aux questeurs, aux chefs de service des commissions et aux chefs de service des comptes rendus afin qu’ils acquièrent rapidement les compétences requises pour exercer leur fonction.

    - une formation générique en management mais relativement conséquente dans sa durée pourrait être développée à l’intention de tous les chefs de service afin qu’ils puissent gérer efficacement les services dont ils ont la charge. L’impact d’une telle formation serait décuplée si une solution de coaching pouvait être développé en aval de celle-ci.

    - enfin, mais ce serait quitter le domaine de la formation stricto sensu, une suite pourrait être donnée à l’expérience tentée avec succès par le PNUD en 2008/9 et des conseillers nationaux, aux profils avant tout techniques, mis à la disposition des commissions parlementaires dans quelques domaines clés afin d’appuyer les élus dans l’analyse et la lecture des projets de loi, l’examen et le suivi de l’action gouvernementale, etc. En supposant que le projet sera prolongé de 12 mois, ces conseillers pourraient être engagés pour une période de 9 mois à compter de septembre 2010.

Ces différentes mesures pourraient également être mises en œuvre les unes au côté des autres afin de garantir un impact maximal.

Avis de la SMCL sur les recommandations

La SMCL doit impérativement se réunir courant avril afin d’examiner les rapports et, plus particulièrement, demandé une prolongation de la prestation. Ces différentes propositions lui seront donc soumises à cette occasion – et le budget revu en conséquence.