## Intervention1
Aperçu de la qualité – Rapport des résultats
Nom de l'intervention : |  | AFPT et ACFPT
Code Navision : |  | BDI1006611 et BDI1307811
Secteur (choisissez le secteur dans la liste déroulante) : |  | Education |  |  |  |  | PERTINENCE | EFFICACITÉ | outcome | grd | EFFICIENCE | DURABILITÉ POTENTIELLE
Date: |  | 23-02-2017 (màj 17/3/17) |  | Education | BDI1006611 et BDI1307811 | Intervention: | A - Très bonne performance | B - Bonne performance | B | B | C - Présence de problèmes | B - Bonne performance
Nom de l'évaluateur (s'il ne s'agit pas du Resrep) : |  | Etienne Rodenbach (RRA) |  | Education | BDI1006611 et BDI1307811 | RR: | A - Très bonne performance | C - Présence de problèmes | C | C | D - Difficultés majeures | B - Bonne performance
A. Évaluation des performances de l'intervention |  | Score de l'intervention | Score Resrep
PERTINENCE |  | A - Très bonne performance | A - Très bonne performance
EFFICACITÉ (attribuez uniquement un score aux sous-critères ci-dessous !) |  | B - Bonne performance | C - Présence de problèmes |  |  |  | EFFECTIVENESS
| Tel qu’il est mis en œuvre actuellement, quelle est la probabilité que l'outcome soit réalisé ? | B | C |  |  |  |  | A |  |  | B | C | D
| Les activités et les outputs sont-ils adaptés (le cas échéant) dans l'optique de réaliser l'outcome ? | B | C |  |  |  | A | AA |  |  | BA | CA | DA | A - Très bonne performance
EFFICIENCE |  | C - Présence de problèmes | D - Difficultés majeures |  |  |  | B | AB |  |  | BB | CB | DB | B - Bonne performance
DURABILITÉ POTENTIELLE |  | B - Bonne performance | B - Bonne performance |  |  |  | C | AC |  |  | BC | CC | DC | C - Présence de problèmes
|  | RÉPONSE | REMARQUES |  |  |  | D | AD |  |  | BD | CD | DD | D - Difficultés majeures
Oui - complètement Presque entièrement Partiellement Non – pas du tout
B. Assurance qualité
B.0 Aspects formels
1 | Le Rapport des résultats est complet, tous les sous-chapitres sont fournis. Dans le cas contraire, des raisons satisfaisantes ont été formulées. | Oui - complètement
2 | La mise en page du Rapport des résultats est conforme aux normes. | Oui - complètement
3 | Les scores totaux pour les critères de qualité ont été correctement calculés. | Oui - complètement
B.1 Processus
4 | Le rapport des résultats a-t-il été livré à temps ? | Presque entièrement
5 | Le monitoring des résultats a-t-il été réalisé dans le cadre d'un exercice de groupe participatif ? | Presque entièrement | plusieurs contributeurs mais manque d'harmonisation entre les différentes parties
6 | La validation du Rapport des résultats par le Comité de pilotage est planifiée dans un délai acceptable. | N/A | SMCL suspendues au Burundi
B.2 Analyse
7 | Le Rapport des résultats fournit une mise à jour des informations contextuelles. | Oui - complètement
8 | Le Rapport des résultats analyse les progrès réalisés en vue d'atteindre les différents outputs | Oui - complètement
9 | Le Rapport des résultats analyse les progrès réalisés en vue d'atteindre l’outcome. Le lien entre les outputs et l'outcome est expliqué. | Presque entièrement | vu la réorientation certains outputs n'ont plus de lien avec certains indicateurs de l'outcome
10 | Le Rapport des résultats dispose d'indicateurs chiffrés au niveau de l'outcome (objectif spécifique) | Presque entièrement | certains indicateurs de l'outcome ne sont plus significatifs
11 | Le Rapport des résultats dispose d'indicateurs chiffrés pour les différents types d'outputs.(résultats) | Oui - complètement
12 | Le Rapport des résultats dispose de valeurs Baseline pour tous les indicateurs au niveau de l'outcome. Dans le cas contraire, l'absence de ces valeurs est motivée. | Presque entièrement | certains indicateurs de l'outcome ne sont plus significatifs, d'autres manquent
13 | Le Rapport des résultats dispose de valeurs Baseline pour tous les indicateurs et tous les types d'outputs. Dans le cas contraire, l'absence de ces valeurs est motivée. | Oui - complètement
14 | Le Rapport des résultats fournit une identification et une analyse actualisées des risques et propose une réaction adéquate. | Presque entièrement | il faudrait trier (et enlever) les risques sui ne sont plus d'actualité
15 | Le Rapport des résultats offre un aperçu du suivi des décisions prises par le Comité de pilotage. | N/A | SMCL suspendues. Ok mention CCT
16 | Tout changement apporté au cadre logique est rapporté et justifié. Dans ce cas de figure, le nouveau cadre logique est inclus dans le rapport. | Oui - complètement
B.3. Pilotage et apprentissage
17 | Le Rapport des résultats explique toute réorientation stratégique pour l'année à venir. | Oui - complètement
18 | Le Rapport des résultats indique les leçons apprises. | Oui - complètement
19 | Le Rapport des résultats fournit des recommandations claires, spécifiques et ciblées. | Presque entièrement
C. Évaluation générale & feedback
Veuillez fournir des COMMENTAIRES PERTINENTS sur le Rapport des résultats (le cas échéant) :
- certains indicateurs repris sous l'outcome sont moins significatifs de l'avancement du projet depuis sa réorientation. D'autres indicateurs (mentionnés sous "impact") méritent d'être chiffrés et analysés (notamment nombre global des apprenants et lauréats dans les centres soutenus,...): OK inclus dans le présent rapport, indicateurs intéressants à suivre. Sur le fond, le projet reste très pertinent pour le Burundi. Mais comme le montre les scores de performance, les problèmes d'efficacité et d'efficience (surtout par rapport au temps, étant en année de clôture de AFPT) sont sérieux, notamment pour le R2 et R4, pour lesquels, sans la phase supplémentaires ACFPT les outputs ne sont pas atteints dans le délai de mise en oeuvre de AFPT.
Veuillez attribuer un score général à la qualité du Rapport des résultats de l'intervention. |  |  | Validé