## Déc SMCL
| CODE PROJET | GUIN 16 005 11 |  |  |  | * | Source:
| NOM PROJET | Projet d'Alimentation en Eau Potable dans la zone de Kindia et Mamou
| ANNEE DE REFERENCE | 2018
| TRIMESTRE DE REFERENCE | Q1
| Décision |  |  |  | Action |  |  | Suivi
N° | Décision SMCL du 09/12/2016 | Periode d'identification (mmm.aa) | Source* | Acteur | Action(s) | Resp. | Deadline | Avancement | Status
1 | La Présidence du Comité de Pilotage AEPKM est attribuée au Ministère de l’Energie et de l’Hydraulique représenté par M. DIA Ismaël, Conseiller Eau. | 2016-12-01 | CdP1 |  | Aucune |  |  |  | CLOSED
2 | Le Comité de Pilotage décide de maintenir les travaux de construction du réseau AEP de Madina Oula. Une mission conjointe CTB/SNAPE devra être menée préalablement pour justifier de la faisabilité technique et opérationnelle de ces travaux. L’UGP veillera à ce que les travaux soient complémentaires de travaux existants réalisés par d’autres partenaires techniques et financiers. | 2016-12-01 | CdP1 | UGP | Réalisation de la mission conjointe CTB/SNAPE à Madina Oula pour étudier la faisabilité technique et opérationnelle des travaux AEP | ECT/ATN | 2017-08-15 | Une visite conjointe CTB/SNAPE a été effectuée le 09/08/2017 pour rencontret les autorités locales et visiter les infrastructures existantes. L'entreprise en charge de la maintenance du "réseau AEP" a été contacté afin de s'assurer qu'une intervention potentielle de la CTB ne mettrait pas en péril les ouvrages existants. La réalisation de l'AEP telle que prévue initiallement par la CTB n'aura pas d'impact sur les infrastructures existantes financées par USAID dans le cadre du programme STEWARD. | CLOSED
3 | Le Comité de Pilotage approuve la réalisation de nouveaux forages gros diamètre à Soya et Kegneko. L’implantation des forages sera faite par méthodes géophysiques (RMP) pour optimiser les débits | 2016-12-01 | CdP1 | UGP | Rédiger DAO et lancer les marchés correspondants | ECT | 2017-05-01 | Le cahier des charges est rédigé (PNSP). Des consultations ont été faites auprès de spécialistes en géophysique. Ces derniers ne recommandent pas la méthode RMP compte tenu du contexte géologique (dolérites), topographique (très accidenté) et de la lourdeur de mise en oeuvre ainsi que de son coût élévé. Par ailleurs, l'étude géophysique était surtout envisagée au départ pour le site de Tamagaly dont l'incertitude pour la ressource en eau est grande, ce qui n'est pas le cas pour Soyah et Kegneko. | OPEN
4 | Le Comité de Pilotage approuve l’abandon des prises en rivières à Tamagaly et recommande le recours à une alimentation en eau souterraine à travers la réalisation de plusieurs forages (2 à 6) à haut débit. Une étude géophysique RMP sera réalisée pour implanter les forages. | 2016-12-01 | CdP1 | UGP | Rédiger DAO et lancer les marchés correspondants | ECT | 2017-05-01 | Le cahier des charges est rédigé (PNSP). Des consultations ont été faites auprès de spécialistes en géophysique. Ces derniers ne recommandent pas la méthode RMP compte tenu du contexte géologique (dolérites), topographique (très accidenté) et de la lourdeur de mise en oeuvre ainsi que de son coût élévé. Par ailleurs, l'étude géophysique était surtout envisagée au départ pour le site de Tamagaly dont l'incertitude pour la ressource en eau est grande, ce qui n'est pas le cas pour Soyah et Kegneko. Compte tenu des contraintes de budget et de durée, le lancement du marché de travaux de l'AEP de Tamagaly n'est pas recommandée dans le cadre de ce programme de démarrage. | CLOSED
5 | Etudes et DAO pour les réseaux de Friguiagbe et de Linsan (Activité 2.1): Le Comité de Pilotage décide de reporter la décision du maintien ou de l’annulation de ces activités à la prochaine réunion du Comité de Pilotage. | 2016-12-01 | CdP1 |  | Attendre les orientations de la commIssion mixte de octobre 2017 | RR/ECT | 2017-10-01 | Décision à prendre en CdP | OPEN
6 | Mise à disposition de nouvelles ressources d'eau souterraine à Friguiagbe et Linsan (Activité 1.2): Le Comité de Pilotage décide de reporter la décision du maintien ou de l’annulation de ces activités à la prochaine réunion du Comité de Pilotage. | 2016-12-01 | CdP1 |  | Attendre les orientations de la commIssion mixte d'octobre 2017 | RR/ECT | 2017-10-01 | Décision à prendre en CdP | OPEN
7 | Le Comité de Pilotage approuve l’extension du périmètre d’intervention du SNAPE à : - la supervision des travaux de réhabilitation des points d’eau dans la région de Kindia - la supervision des travaux de construction de forages dans la région de Mamou - la supervision des essais de pompage longue durée dans la région de Mamou Néanmoins les analyses d’eau seront réalisées par les entreprises sous la responsabilité du SNAPE. | 2016-12-01 | CdP1 | UGP | Intégrer ces activités dans l'accord de partenariat avec le SNAPE | ECT | 2017-05-01 | Ces activités seront définies dans les contrats de subsides avec le SNAPE. | CLOSED
8 | Elaborer et signer le premier contrat de subsides entre CTB et SNAPE | 2017-03-01 | CdP2 | UGP/SNAPE | Appuyer le SNAPE dans l'élaboration du contenu du premier contrat de subsides (activités, budget, chronogramme) | ECT |  | Des réunions UGP/SNAPE ont été tenues pour appuyer le SNAPE dans la rédaction des termes de références techniques et du budget du premier contrat de subsides pour la réhabilitation des PMH dans la région de Kindia. Le premier contrat de subsides a été signé le 14 aout 2017 pour une durée de 2 mois. Ce contrat concerne l'animation et la mise en place du SPE dans les localités de Friguiagbe et Linsan, ainsi que le suivi des réhabilitations des PMH dans ces deux localités et des essais de pompage longue durée à Soyah et Kegneko. Un second contrat de subside est en préparation pour les activités dans les localités de Boulliwel, Soyah, Kegneko, Madina Oula et Poredaka. | CLOSED
9 | Rapport d'activités trimestriel à partager avec les membres du CdP | 2017-05-01 | CdP2 | UGP | Rédiger un rapport d'activités dérivé du MONOP | ECT | 2018-02-01 | Un rapport d'activités sera transmis au SNAPE pour information dans le courant du mois d'octobre à l'issue de la revue trimestrielle du MONOP. | ONGOING