RÉPUBLIQUE DU BURUNDI Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de l’Emploi Rapport de résultats 2017 APPUI COMPLÉMENTAIRE À LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET TECHNIQUE (ACFPT) BDI 1307811 BURUNDI

Table des matières

Table des matières	2

Acronymes	4

1. Aperçu de l'intervention	6

1.1	Fiche d’intervention	6

1.2	Exécution budgétaire	7

1.3	Auto evaluation de la performance	7

1.3.1	Pertinence	7

1.3.2	Efficacité	7

1.3.3	Efficience	8

1.3.4	Durabilité potentielle	8

1.4	Conclusions	9

2 Monitoring des résultats	10

2.1	Évolution du contexte	10

2.1.1	Contexte général	10

2.1.2	Contexte institutionnel	10

2.1.3	Contexte de gestion : modalités d'exécution	11

2.1.4	Contexte HARMO	11

2.2	Performance de l'outcome	13

2.2.1	Progrès des indicateurs	13

2.2.2	Analyse des progrès réalisés	15

2.2.3	Impact potentiel	16

2.3	Performance de l'output 1	17

2.3.1	Progrès des indicateurs	17

2.3.2	État d'avancement des principales activités	18

2.3.3	Analyse des progrès réalisés	19

2.4	Performance de l'output 2	23

2.4.1	Progrès des indicateurs	23

2.4.2	État d'avancement des principales activités	24

2.4.3	Analyse des progrès réalisés	26

2.5	Performance de l'output 3	29

2.5.1	Progrès des indicateurs	29

2.5.2	État d'avancement des principales activités	31

2.5.3	Analyse des progrès réalisés	31

2.6	Performance de l'output 4	38

2.6.1	Progrès des indicateurs	38

2.6.2	État d'avancement des principales activités	39

2.6.3	Analyse des progrès réalisés	40

3	Thèmes transversaux	41

3.1	Genre	41

3.2	Environnement	41

4 Gestion des risques	42

5	Pilotage et apprentissage	45

5.1	Réorientations stratégiques	45

5.2	Recommandations	45

5.3	Enseignements tirés	45

6	Annexes	47

6.1	Critères de qualité	47

6.2	Décisions prises par le Comité de pilotage et suivi	50

6.3	Cadre logique mis à jour	52

6.4	Aperçu des MoRe Results	56

6.5	Rapport « Budget versus Actuels (y – m) »	57

6.6	Note de réorientation Oct. 2017	59

Acronymes

| AEP | Appui à l’Enseignement Professionnel |
| --- | --- |
| AFPT | Appui à la Formation Professionnelle et Technique |
| ACFPT | Appui Complémentaire à la Formation Professionnelle et Technique |
| AMP | Attribution des Marches Publics |
| ANO | Avis de non Objection |
| AO | Appel d’Offre |
| APEFE | Association pour la Promotion de l’Éducation et la Formation à l’Etranger |
| AP | Accompagnateur Provincial |
| APC | Approche par compétence |
| AT | Assistant Technique |
| BAD | Banque Africaine de Développement |
| BEET | Bureau d’Etudes de l’Enseignement Technique |
| BIF | Francs Burundais |
| CDCTP | Centre de Développement des Compétences Techniques et Professionnelles |
| CEM | Centre d’Enseignement des Métiers |
| CFP | Centre de Formation Professionnelle |
| CFPP | Centre de Formation et de Perfectionnement Professionnel |
| CGMP | Cellule de Gestion des Marchés publics |
| CHASAA | Chambre Sectorielle de l’Art et de l’Artisanat |
| COGES | Comité de Gestion des centres |
| COPI | Cellule d’Orientation – Partenariat — Insertion |
| CP | Centre Pilote |
| CSUB | Convention de subside |
| CT | Conseillers Techniques de départements |
| CTB | Agence belge de développement |
| DAO | Dossiers d’Appel d’Offre |
| DG | Directeur Général |
| DET | Département de l’Enseignement Technique |
| DDCTP | Département du Développement des Compétences Techniques et Professionnelles |
| DEMFP | Département de l’Enseignement des Métiers et de la Formation Professionnelle |
| DGEMFPA | Direction Générale de l’Administration de l’Enseignement Technique de l’Enseignement des Métiers et de la Formation Professionnelle |
| DGD | Direction Générale au Développement |
| DNCMP | Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics |
| DPE | Directeur provincial de l’enseignement |
| DCE | Directeur communal de l’enseignement |
| EAC | East African Community |
| ECOFO | Ecole fondamentale |
| ETFP | Enseignement technique et formation professionnelle |
| ENABEL | Agence belge de développement |
| ETS | Ecole Technique Secondaire |
| FCE | Fond Commune Education |
| FT | Fiches Techniques (Générales, Ressources & Processus) |
| LGS | Logiciel de Gestion scolaire |
| MEBSRS | Ministère de l’Enseignement de Base et Secondaire et de la Recherche Scientifique |
| MeO | Mise en Œuvre |
| MFPTEM | Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de l’Emploi |
| M & E | Monitoring et évaluation |
| OF | Offre de Formation |
| PAC | Plan d’Acquisition de Compétence |
| PACon | Planification Annuelle Consolidée |
| PIC | Plan Indicatif de Coopération |
| PSDEF | Plan Sectoriel de Développement de l’Éducation et de la Formation |
| RAFI | Responsable Administratif et Financier |
| RH | Ressources Humaines |
| RT | Référent Technique |
| SMCL | Structure mixte de Concertation Locale |
| TDR | Termes De Référence |
| TIC | Techniques d’Information et de Communication |
| UAP | Unité d’Appui Pédagogique |

1. Aperçu de l'intervention

Fiche d’intervention

| Intitulé de l’intervention | Appui Complémentaire à la Formation Professionnelle et Technique (ACFPT) |
| --- | --- |
| Code de l’intervention | BDI 13 078 11 |
| Localisation | Burundi |
| Budget total | 6.000.000 € |
| Institution partenaire | Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de l’Emploi |
| Date de début de la Convention spécifique | 22/10/2014 |
| Date de démarrage de l’intervention/SMCL d’ouverture | 12/03/2015 |
| Note de réorientation stratégique ACFPT | Octobre 2017 |
| Date prévue de fin d’exécution | 48 mois |
| Date de fin de la Convention spécifique | 21/10/2019 |
| Groupes cibles | Les formateurs et gestionnaires des CEM prioritaires, les conseillers techniques, les apprenants et lauréats de ces écoles. |
| Impact | Des compétences techniques et professionnelles adaptées aux besoins de l’économie locale sont acquises par les jeunes et les adultes. |
| Outcome | L’amélioration de l’accès, de la qualité, de l’insertion et de la gouvernance des centres ciblés est consolidée |
| Outputs | R1 Les fonctions de gestion et de pilotage et le développement organisationnel des 13 centres prioritaires ciblés sont renforcés |
|  | R2 La qualité de la formation et la performance sont améliorées |
|  | R3 Différents mécanismes et modèles d’insertion sont développés et testés |
|  | R4 La capacité d’accueil des CEM est améliorée dans les CEM ciblés |
| Année couverte par le rapport | 2017 |

Exécution budgétaire

Auto evaluation de la performance

Pertinence

|  | Performance |
| --- | --- |
| Pertinence | B |

Sur base des recommandations de l’évaluation à mi-parcours (MTR), il est apparu nécessaire d’abandonner la logique d’appui en pôles structurants (centres pilotes et centres satellites) et de resserrer/concentrer la planification des appuis sur 13 centres de référence capables, en lien avec les appuis ACFPT, d’atteindre rapidement un niveau de performance et d’autonomisation significatif en fin de projet. Les efforts ont donc été concentrés sur base d’un potentiel endogène favorable permettant d’envisager des « quicks results » en phase réaliste avec la temporalité du projet ACFPT (fin de la durée opérationnelle actuelle du projet en juin 2019).

Par sa priorisation d’appuis sur les Centres d’Enseignement des Métiers (CEM) et les perspectives d’adéquation formations – emplois, le projet ACFPT est en total alignement tant avec les plans de développement socioéconomiques et formatifs, des partenaires, qu’avec ceux des autres bailleurs (par exemple les groupes de travail sur le PTE (plan de transition de l’éducation)).

Efficacité

|  | Performance |
| --- | --- |
| Efficacité | B |

Le projet ACFPT concentre actuellement son intervention en favorisant l’appropriation et la redevabilité des parties prenantes par la mise en œuvre des actions suivantes :

- La professionnalisation des acteurs clés des Centres de Formation (Directeur Technique et Pédagogique, Cellule d’Insertion) est progressivement améliorée via un accompagnement renforcé.

- Un coaching des Directions est progressivement mis en place par les Assistants techniques régionaux (ATR) pour une planification opérationnelle et financière dans le cadre des Conventions de Subsides.

- La redevabilité des parties prenantes est renforcée par la mise en place d’un plan de performance permettant de rendre compte qualitativement et quantitativement des résultats obtenus grâce à l’appui technique et financier d’ACFPT.

- Le renforcement ponctuel des capacités et compétences techniques et pédagogiques est mis en œuvre au bénéfice des formateurs.

- Un modèle de gestion économique et pédagogique des UAP est mis en place dans chaque centre pour davantage de transparence dans l’affectation des recettes et bénéfices en faveur d’une autonomisation croissante des centres.

Ces divers aspects combinés aux recentrages stratégiques et organisationnels qui ont été validés en Q4 2017 permettent de réels gains d’efficacité.

Étant donné que les décisions modifiant profondément les actions du projet sont relativement récentes, nous évaluons l’efficacité à « B ».

Efficience

|  | Performance |
| --- | --- |
| Efficience | C |

La crise de 2015 et les diverses réorientations stratégiques et opérationnelles ont impacté négativement la cohérence longitudinale des appuis. Inévitablement, des pertes d’efficience sont induites par ces modifications d’importance.

Le projet ACFPT et la Représentation Burundi n’étant pas restés passifs face à ces états de fait, il est raisonnable de penser que la mise en œuvre depuis Q4 2017 des principes de la « Note d’actualisation et de consolidation stratégique du projet ACFPT -10/2017 » vont permettre de reconcentrer les efforts de l’intervention tant en termes d’efficacité que d’efficience.

Durabilité potentielle

|  | Performance |
| --- | --- |
| Durabilité potentielle | B |

En se centrant sur la logique d’ACFPT, (expérimentation dans 13 centres pilotes), en soulignant que le partenariat reste réel et que dans les appuis aux 13 centres il y a l’implication permanente des acteurs terrain tant dans la conception, la mise en place que dans le déploiement des appuis de pilotage, de pédagogie, ou d’insertion, nous proposons la cote « B ».

Cette note reflète les perspectives d’appropriation et de durabilité pour ces treize centres. Les partenaires ayant entamé l’élargissement de l’emploi des outils (processus de formation, manuels et outils de formation, stratégie et impératifs de gestion) aux autres centres et personnels, cette note se base également sur une perspective de pérennisation de l’ensemble outils qui ont été créés avec de réelles perspectives de mises en œuvre élargies aux autres CEM.

Conclusions

L’année 2017 a été marquée par la clôture du projet AFPT (fin opérationnelle août 2017) et la réorientation stratégique du projet ACFPT à partir du mois d’oct. 2017 dans une optique de gain d’efficacité et d’efficience.

Cette réorientation a notamment consisté à recentrer les opérations sur 13 CEM de référence et 20 filières pertinentes en adéquation formation emploi (cfr. Annexe 6.6), pour lesquels l’ensemble des appuis sont mis en cohérence :

- Stratégie de mobilisation conjointe des processus de gestion (pilotage des CEM), des matériaux pédago-didactique de qualité, et d’infrastructures et équipements en phase avec les besoins et les adéquations formation emploi ;

- Gestion stratégique et opérationnelle en partenariat rapproché public-privé avec les acteurs locaux participant au comité de gestion du centre (COGES), ce qui a notamment renforcé la collaboration, la redevabilité et la transparence dans la gestion des financements (convention des subsides) ;

- Mise en pratique de postures de formateur lors des formations des apprenants et de postures d’entrepreneur pour les apprenants en préparation de leur insertion comme lauréats des CEM.

Il est important en termes de durabilité de garder à l’esprit qu’ACFPT s’inscrit dans des actions d’expérimentation. La capitalisation et les pistes futures en matière de généralisation des outils et processus sont à l’ordre du jour des prochains mois.

| Fonctionnaire exécution nationale | Fonctionnaire exécution ENABEL |
| --- | --- |
|  | Joël Leroy - PhD, Docteur en Sciences de l'Education Coordonnateur ACFPT |

2 Monitoring des résultats

  - Évolution du contexte

Contexte général

- Le pays reste impacté par la crise sociopolitique de 2015. Les trois premiers trimestres 2017 ont été marqués par une dégradation progressive des indicateurs de l’économie burundaise. Le manque de devises a un impact direct sur les capacités d’approvisionnement énergétique et des pénuries très importantes de carburant sont observées. Le niveau global des importations se contracte et l’activité économique déjà très atone, marque un net ralentissement.

- Les niveaux d’inflation observés en mars et avril 2017 flirtant avec les 20% sur une base annuelle, nécessitent de se focaliser sur les filières d’emploi relativement résilientes et peu influencées par la situation économique globale.

- L’inadéquation entre l’offre de formation des CEM et les besoins de l’économie burundaise a été pointée à différentes reprises. L’étude socio-économique réalisée province par province en 2013 par le projet AFPT avait déjà permis d’objectiver les tendances futures du marché de l’emploi, en particulier pour ce qui concerne les postes de travail accessibles au public cible peu qualifié issu des CEM. Des documents nationaux de référence telle la Politique Nationale de l’Emploi (PNE) réalisée en 2014 avec le soutien du PNUD, ont largement confirmé les hypothèses retenues par le projet ACFPT.

- A côté de la Belgique, petit à petit, le nombre d’acteurs qui se penchent sur la formation technique et professionnelle du Burundi augmente. Cependant dans ce contexte de crise profonde les besoins sont énormes et le secteur de la formation technique et professionnelle celle-ci reste un des parents pauvres des appuis.

Contexte institutionnel

- A plus de deux ans du début de la crise, les différentes initiatives de médiation ou de réconciliation n’ont pas porté leurs fruits et la situation politique s’est enlisée.

- Avec le départ de plusieurs projets et bailleurs extérieurs et la situation de politique intérieure, le fonctionnement des services publics est de plus en plus contraint et les perspectives de réformes structurelles s’éloignent.

- Tout comme les autres services publics, les instances de tutelle de la FTP (Formation Technique et Professionnelle) s’en trouvent affectées. En effet, le fonctionnement de ces instances est lourdement impacté à la fois au niveau des mécanismes de planification, de supervision et de coordination, ainsi qu’au niveau de l’exécution et du fonctionnement quotidien.

- Il faut souligner qu’au niveau de l’organisation de l’enseignement FTP, des progrès ont été réalisés dans la mise en place de textes réglementaires fixant le développement des curricula de l’enseignement FTP, les structures de formation, les conditions d’accès, l’articulation et la mise en œuvre des curricula.

Contexte de gestion : modalités d'exécution

La suspension, fin 2015, des SMCL et des mécanismes de cogestion a donné naissance à un nouveau mécanisme de concertation (sans pouvoir de décision) intitulé Comité de Concertation Technique. Ce mécanisme de concertation technique avec les responsables techniques du Ministère de référence et les représentants du secteur privé a été activé à la fin 2016. Un deuxième CCT a réuni les représentants des partenaires et du projet en fin 2017.  Le projet ACFPT doit organiser des réunions du CCT de façon plus régulière (3 à 4 fois par an), étant donné que les mécanismes de coordination et de supervision au niveau ministériel sont quasiment absents (les remontées d’information des Pools Techniques de Conseillers vers la Direction Générale sont profondément lacunaires sans que l’intervention du projet ACFPT soit rendue possible à ce niveau).

En ligne avec les recommandations de la revue à mi-parcours, les Pools Techniques de Conseillers (des départements impliqués de la DGEFTP) seront réduits à un maximum de 2 membres positionnés sur chacun des résultats.

- Ils seront mobilisés seulement en fonction des besoins par chaque résultat d’ACFPT.

- Ils participeront aux missions de terrain jugées indispensables et/ou à la mise en œuvre de produits nouveaux.

- Ils contribueront aux Cercles de Qualité préconisés par la Revue mi-parcours d’ACFPT  qui seraient mis en place pour tirer les enseignements issus des problèmes et succès enregistrés dans les Centres de formation appuyés.

La réorientation stratégique ACFPT- oct. 2017 (Cfr. Note en Annexe 6.6): Cette réorientation stratégique a impacté fortement le déroulement de l’opérationnalisation du projet. Une dynamique renouvelée de capitalisation des acquis antérieurs  pertinents d’AFPT combinée à un stratégie de performance maximale au travers de l’appui à 13 centre de référence et de 20 filières en adéquation formation emploi et insertion a été mise en œuvre à partir de Q4 2017. Cette dynamique a bien sûr eu un effet direct sur certains indicateurs qui ont dû être revus puisque les cibles ont été recentrées, et sur le taux de réalisation.

Contexte HARMO

Le Plan Transitoire de l’Education (PTE)

Au cours de l’année 2017, le Ministère de l’Education et l’Unicef (chef de file du secteur depuis le retrait de la Belgique) ont réuni à maintes reprises les partenaires du secteur pour l’élaboration d’un Plan Transitoire de l’Education (PTE). Ce plan de transition à moyen terme (2018-2020), doit permettre au Burundi de concentrer ses efforts sur l’enseignement fondamental, de préserver les autres niveaux jusqu’à ce que le pays ait surmonté les turbulences actuelles et de préparer un plan sectoriel complet à la fin de la période. Ce plan servira également de support pour une requête de financement qui sera soumise au Partenariat Mondial pour l’Education pour un financement de 25,6 millions de dollars.

Les interventions de Enabel et du projet ACFPT dans l’écriture, par les partenaires et inter bailleurs du PTE ont permis une meilleure prise en compte des CEM dans ce texte essentiel. En effet, un volet de ce plan a pu être centré sur l’appui à donner aux CEM, en prenant certains axes d’action de l’ACFPT comme modèle des appuis prévus au sous-secteur EFTP.

Alignement

Les activités déployées par le projet ACFPT sont en alignement optimal sur les pistes de travail développées tant par les principaux bailleurs que par le ministère. Les liens étroits à créer entre pilotage, matériaux pédagogiques de qualité, formation, insertion et accueil des élèves dans des centres de formation performants en sont les principaux axes.

Harmonisation

Un travail de mise en commun et de capitalisation des actions de différents projets est en cours au niveau conjoint des partenaires et inter bailleurs bilatéraux et ONG. Divers ateliers de travail doivent se poursuivre en 2018 et ACFPT y joue son rôle de conseils techniques.

Partenariat PPP

Le partenariat avec le secteur privé au niveau national a été initié par le projet AFPT avant la crise de 2015. Il a permis de rassembler les parties prenantes (employeurs, syndicats, pouvoirs publics) autour de la ratification d’une Convention Cadre de Partenariat Public Privé. Celle-ci prévoit notamment la prise en compte des aspects suivants :

- Assurer l’adéquation entre la formation et les besoins de l’emploi au rythme de l’évolution technique et technologique ;

- Promouvoir l’insertion professionnelle des lauréats issus de l’EFTP ;

- Renforcer les capacités des formateurs et des acteurs du monde professionnel ;

- Tirer profit de l’expertise du monde professionnel dans l’encadrement de l’offre de formation.

Malgré la crise, le projet a su concrétiser la Convention Cadre PPP en renforçant et en stimulant son partenariat avec la CHASAA (Chambre Sectorielle Art et Artisanat). A travers un « Protocole d’Entente » ratifié en 2017 par les responsables des Centres de formation et les Représentants d’Artisans au niveau local, des accords de mutualisations et de synergies ont été conclus. Désormais, les Artisans sont sollicités par les Centres pour une expertise spécifique (transfert de compétence) et les Centres mettent à disposition leurs équipements lourds (mutualisation des équipements) au profit des Artisans locaux membres de la CHASAA.

L’Implantation commerciale de Bujumbura en est aussi une parfaite illustration car elle a été organisée en Coopérative réunissant des actionnaires (Centres-Artisans-Artistes) issus du secteur Public et Privé. D’où son nom : Coopérative Lumières des Centres de formation, Artisans et Artistes du Burundi « COLUCAAB ». Le Contrat de concession est en cours de signature par le Ministre en vue de son opérationnalisation effective en début 2018.

Performance de l'outcome

Progrès des indicateurs

Résultats et indicateurs ajustés en fonction de la réorientation stratégique ACFPT- oct. 2017

| O G | Impact |
| --- | --- |
| Des compétences techniques et professionnelles adaptées aux besoins de l’économie locale, nationale et régionale sont acquises par les jeunes et les adultes. | Dans les 13 CEM ciblés, le taux moyen d’insertion et de revenu des apprenants lauréats augmentera sensiblement autour des centres appuyés. Des effets indirects induits par la capitalisation des processus (pilotage, stage, insertion) et des matériaux pédago-didactiques remédiés seront élargis par les partenaires et toucheront divers autres centres de formation du pays. |

| Objectifs/ Résultats | Indicateurs | Valeur de base | Valeur 2016 (N-1) | Valeur atteinte 2017 (N) | Cible finale | Observation | Sources de vérification | Qui + Moyens |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OS : L’amélioration de l’accès, de la qualité, de l’insertion et de la gouvernance du sous-secteur FTP est consolidée. | 1. Nombres d'apprenants qui ont terminé leur parcours de formation avec succès (F/G) | Valeur 2013-2014 369 filles - 626 garçons = 995 (dans 10 Centres Pilotes) | Valeur 2015-2016 446 filles - 515 garçons = 961 (dans 10 CP) | 2016-2017 = : Fille = 1198 Garçon = 1183 = 2381 (dans 10CP + 22CS) | 2300 filles et garçons dans les 13 centres CEM appuyés | 799 Lauréats ont été admis en 2017 | Base de données des centres PLGS | Directeurs des centres Projet ACFPT Accompagnateurs Provinciaux |
|  | 2. Les CEM appuyés ont augmenté leur niveau d’autonomie (mise en œuvre de leur propre plan de développement stratégique) | Absence de PS/PAO |  | 6 PS/PAO | 13 PS/PAO | Plan stratégique en cours de finalisation en fin 2017 | Ateliers participatifs et inclusifs | Equipe des centres et Parties prenantes PP ATR Experts |
|  | 3. Les Programmes de formation sont révisés et l’offre de formation du niveau CEM dispensée est améliorée dans les 13 centres appuyés pour 2300 élèves | Pas de référentiel ni de feuille de route | Feuille de route 2016 et 14 draft de référentiels mis en œuvre dans les 10 CP appuyés Pas de référentiel évaluation | Feuille de route 2017 adaptée en 10/2017 + 14 draft de référentiels mis en œuvre 20 « kits » référentiels + fiches techniques en cours remédiation pédagogiques et contenus | Mise en œuvre de 20 référentiels métier/ compétences/ formation / évaluation / fiche techniques revisités en APC dans les 13 CEM appuyés | Ajustement des filières appuyées en 10/2017 Création en 12/2017 du référentiel évaluation | Les ouvrages « référentiels métier, compétences, formation, évaluation et fiches techniques » sont disponibles et mis en œuvre dans les centres à l’attention de 1006 filles et 1330 garçons dans les 13 centres CEM appuyés | Projet Équipe des CEM Concepteurs |
|  | 4 Nombre d'apprenants qui ont bénéficié des structures CEM réhabilitées et équipées | Valeur 2013-2014 369 filles - 626 garçons = 995 (10 CP) | Valeur 2015-2016 486 filles – 515 garçons = 961 (10 CP) | 810 filles – 772 garçons = 1582 (10 CP) | 1000 filles et 1330 garçons dans les 13 centres CEM appuyés | Ajustement des centres appuyés en 10 2017 13 CEM prioritaires | Statistiques des centres capacité d'accueil estimée Evolution du ratio formateur/ apprenants | Directeur des centres/ Accomp’s provinciaux |

Analyse des progrès réalisés

L’approche stratégique du projet telle que redéfinie dans la « Note d’actualisation et de consolidation stratégique du projet ACFPT (10/2017) » prévoit afin d’optimaliser l’efficacité et l’efficience du projet sur sa période finale (01/2018 à 06/2019) de :

- Concentrer les efforts sur un nombre limité de centres de formation sur base d’un potentiel endogène favorable permettant d’envisager des « quick results » en phase avec la temporalité du projet ACFPT.

- Appuyer ces centres au cours de la dernière phase du projet ACFPT selon une approche holistique visant à déclencher un processus d’amélioration continue à travers l’élaboration de plans stratégiques et opérationnels spécifiques et développés avec chaque Centre appuyé.

- Selon les priorités reprises au plan stratégique propre à chaque Centre, intégrer davantage que par le passé l’ensemble des activités du Centre et les différents appuis en termes de :

- gestion stratégique et opérationnelle en partenariat rapproché avec les acteurs locaux ;

- mise en œuvre de l’offre de formation et de déploiement progressif des filières prioritaires ;

- infrastructures et équipements en phase avec les besoins et priorités ;

- modèle de gestion économique des Unités d’Appui Pédagogique ;

- processus visant l’insertion professionnelle des lauréats.

13 Centres de formation ont été identifiés et ciblés sur base de critères d’effectifs, de fonctionnement et de potentiel endogène favorable, impliquant tous les acteurs concernés :

Bwoga / Gatete / Gitega / Kaburantwa / Kanyosha / Karurama / Karusi / Kirundo / Mabayi / Mugutu  / Muramvya  /Muyinga/ Rumonge

De même, les filières prioritaires ont été redéfinies en adéquation formation emploi directe. Ce sont ainsi 17 métiers qui sont ciblés par ACFPT  et dont les curricula ont été revisités (y compris une période CEM de 13 semaines centrées sur l’entrepreneuriat et la production d’excellence).

Si une part des appuis à donner à ces centres ont été engagés et à ce stade tant en « hard » qu’en « soft » aujourd’hui ACFPT poursuit leur optimalisation soit (non exhaustif) :

- Appui pédagogique, didactique à 17 filières prioritaires et curricula en adéquation formation emploi.

- Appui au pilotage et au Renforcement des capacités et mécanismes de redevabilité de ces centres, plan stratégique pour chaque établissement autonomisation croissante, évaluation interne, cohérence de la formation pédagogique et technique des formateurs, un coaching rapproché des formateurs, processus de capitalisation…

- Priorisation et développement de filières porteuses et des filières agro-alimentaires intégration de la chaine de valeur agro-alimentaire, de la production à la commercialisation en passant par la conservation et la transformation.

- Développement des processus de stage et d’insertion (1500 stagiaires mobilisés)

- Finalisation des processus d’équipement et de réhabilitation déjà engagés dont l’Intensification de l’énergie photovoltaïque.

- Numérisation et nouvelles technologies de l’information au profit de la gestion, de l’apprentissage et de la création de nouveaux emplois.

Impact potentiel

Les processus d’insertion et de stages modélisés et lancés les années précédentes par les projets AFPT et ACFTP sont en cours de capitalisation et poursuivent leurs déploiements pédagogiques et en PPP de façon satisfaisante

Depuis octobre 2017, la réorientation stratégique du projet ACFPT se concentre sur l’accompagnement de 13 Centres de références. Au travers de la définition de leurs plans stratégiques, ce sont donc 17 filières prioritaires qui ont été redéfinies en adéquation formation emploi directe.

Dans ce contexte, inévitablement ce sont les appuis en infrastructures et équipements pertinents qui ont été redéfinis.

Ce vaste chantier entamé en début de Q4-2017 a rapidement porté ces fruits par exemple :

- Dans l’ensemble 20 métiers sont aujourd’hui ciblés par ACFPT. Leurs curricula ont été revisités (y compris une période CEM de 13 semaines centrées sur l’entrepreneuriat et la production d’excellence).

- Les processus de coaching / formations d’accompagnement à  la gestion des CEM et à la mise en œuvre de formations professionnelles en pédagogie active (APC) sont prêts à être déployés.

- La gestion et la gouvernance des centres s’améliorent avec la mise en place d’un accompagnement rapproché.

- Les formations pédagogiques des Directeurs techniques et des formateurs améliorent la qualité de la gestion pédagogique des centres.

- Le flux d’apprenants issus de l’ECOFO  augmente sensiblement les effectifs d’apprenants dans les CEM.

- La collaboration avec les entreprises et artisans membres de la CHASAA offre des opportunités d’insertion socioprofessionnelle des lauréats.

- La gestion des UAP garantit l’autofinancement du centre avec la nouvelle réorientation stratégique des UAP par l’implication des artisans et lauréats.

In fine, en début 2018 en capitalisation partielle des acquis précédents, les bases d’un appui efficace et de qualité sont posées.

Performance de l'output 1

Progrès des indicateurs

(Matrice de monitoring ajustée en fonction de la réorientation stratégique ACFPT- oct. 2017)

| Objectifs/ Résultats | Indicateurs | Valeur de base | Valeur 2016 (N-1) | Valeur atteinte 2017 (N) | Cible finale | Observation | Sources de vérification | Qui + Moyens |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OUTPUT 1 Les fonctions de gestion et de pilotage et le développement organisationnel et institutionnel des CEM sont renforcés | 1. Un système de gestion scolaire performant et efficient dont le progiciel de gestion scolaire est appliqué et suivi dans les centres ciblés | Existence de manuel de procédures sans outils de mise en œuvre et de suivi | 10 rapports opérationnels et financiers annuels 10 Plans d'améliorations des performances | 10 rapports opérationnels et financiers annuels et 29 Plans d'améliorations des performances + diagrammes radar commentés | - 13 Suivis PS/PAO et rapports et Plan de performance + évaluation | Outils de gestion et de suivi appropriés au développement des CEM/CFP Respect des critères clés d’une bonne gestion scolaire administrative & financière avec mise en place du PLGS | - Rapport annuel; - Dispositif de suivi-évaluation des PAO (ATR); - Journal des incidences du changement - Création d’espaces de concertation participatifs - Plan d'amélioration et diagrammes de performances adossées sur le PAO - PLGS l | - Projet ACFPT - Dispositif de Suivi- Evaluation (guide méthodologique DSE) et Journaux de suivi des ATR - PLGS - Exploitation des outils de gestion et PS/PAO |
|  | 2. Le nombre de comités de gestion mis en place et opérationnels | Pas d'interaction entre les directions et les CoGes | Réunions aléatoires sans PV réunions trimestrielles des CoGes. | Réunions aléatoires avec PV 10 x 4 réunions trimestrielles des CoGes. | CoGes : PV : 13x4x6 trimestres ( 312 réunions formelles) PV COGES affichés | Interaction des CoGes sur le fonctionnement du centre Ordonnance ministérielle de septembre 2017 portant modification de la composition des COGES | PV des CoGes affichés et archivés dans la BD du PLGS | Direction des centres |
|  | 3. Un plan stratégique permet la réalisation des planifications annuelles des établissements (dont conventions de subsides) | Pas de planification opérationnelle et financière | Modalité de financement abandonnée 4 intervisions trimestrielles 10 planifications opérationnelles et financières (10 CSUB validées 12/2016) | - 6 plans stratégiques et plans d’actions opérationnels (PS/PAO) - 10 CSUB engagées dont 7 CSUB validées - 6 formations procédures CSUB | 13 PS/PAO 6 AE 13 CSUB adossées sur PAO | - Planification réaliste en fonction des capacités d'accueil (taux d'exécution) - Planification adossée sur les PAO - Transparence et redevabilité de l'exécution financière + - Suivi-évaluation des CSUB | - Manuel des procédures des CSUB - Planification trimestrielle et annuelle - Rapport opérationnel et financier trimestriel transmis au projet - Evolution de l'inégibilité des dépenses | Direction des centres - Contrôle FO ACFPT et Suivi ATR |

État d'avancement des principales activités

| État d’avancement des principales activités | État d’avancement : |
| --- | --- |
| Les fonctions de gestion et de pilotage et le développement organisationnel et institutionnel des CEM sont renforcés | A | B | C | D |
| 1. Faciliter l’amélioration du pilotage par un accompagnement de qualité de longue durée |  | X |  |  |
| 2. Renforcer la gestion des centres ciblés par une dynamique d’équipe centrée sur l’amélioration des apprentissages |  | X |  |  |
| 3. Mettre en œuvre dans les centres ciblés un pilotage stratégique axé sur les résultats |  | X |  |  |
| 4. Assurer la mise en œuvre d’espaces de concertation/gestion partenariale avec l'ensemble des parties prenantes |  | X |  |  |
| 5. Mettre en œuvre et suivre dans les centres ciblés les accords de subsides au bénéfice de l'amélioration de la qualité des formations |  | X |  |  |

| Output 1 : Les fonctions de gestion et de pilotage et le développement organisationnel et institutionnel des CEM sont renforcés |
| --- |
| Activité 1 : Faciliter l’amélioration du pilotage par un accompagnement de qualité de longue durée |
| Sous-activités & Livrables | Valeur de la Baseline | Valeur année N-1 | Valeur année N | Cible finale |
| Le diagnostic organisationnel des 32 centres suivis par AFPT est finalisé d’une façon participative | 0 | 10 | 32 | 32 |
| Les 13 centres appuyés par le projet ACFPT sont sélectionnés | 0 | 0 | 13 | 13 |
| Un dispositif d’accompagnement/coaching au fil de l’eau des 13 Plans de Développement (Plans stratégiques et d’actions opérationnelles axées sur les résultats) est mis en œuvre | 0 | 0 | 4 | 13 |
| Activité 2 : Renforcer la gestion des centres ciblés par une dynamique d’équipe centrée sur l’amélioration des apprentissages |
| Des innovations sont adaptées selon des processus organisationnels et expérimentées au niveau de certains centres (centres exemplaires et de références potentielles) | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Un plan de formation continue des parties prenantes à la gestion inclusive des 13 centres est élaboré et le nouveau logiciel de gestion scolaire (PLGS) est opérationnel | 0 | 0 | 13 | 13 |
| Activité 3 : Mettre en œuvre dans les centres ciblés un pilotage stratégique axé sur les résultats |
|  | Valeur de la Baseline | Valeur année N-1 | Valeur année N | Cible finale |
| Les plans de développement stratégique des 13 centres sont élaborés de manière inclusive autour de 5 axes stratégiques identifiés (Gestion, Gouvernance et Pilotage stratégique ; Formation et Pédagogie de qualité ; Insertion ; Infrastructures/équipements ; Communication & Marketing) | 0 | 0 | 7 | 13 |
| Activité 4 : Assurer la mise en œuvre d’espaces de concertation/gestion partenariale avec l'ensemble des parties prenantes |
| Un accompagnement de proximité afin d’organiser et opérationnaliser l’ensemble des organes des COGES a été organisé | 0 | 0 | 10 | 13 |
| Activité 5 : Mettre en œuvre et suivre dans les centres ciblés les accords de subsides au bénéfice de l'amélioration de la qualité des formations |
|  | Valeur de la Baseline | Valeur année N-1 | Valeur année N | Cible finale |
| La gestion financière des CSUB et l’accompagnement de leur Mo sont contrôlés et suivis selon les modalités et procédures de gestion d’ENABEL | 0 | 10 | 7 | 13 |
| Les financements des 13 centres via des CSUB adossées sur les PAO sont mis en place et débloqués par tranches trimestrielles successives | 0 | 10 | 7 | 13 |
| Des financements sont débloqués pour les six nouveaux centres (requêtes sur une seule tranche trimestrielle) | 0 | 0 | 6 | 6 |

Analyse des progrès réalisés

Renforcer la gestion des centres ciblés par une dynamique d’équipe centrée sur l’amélioration des apprentissages et l’insertion des apprenants

Le diagnostic organisationnel des 32 centres (pilotes et satellites) suivis par AFPT a été réalisé d’une façon participative entre avril et juin 2017. Un plan de performance et organisationnel simplifié a été réalisé au niveau de chacun d’eux : portfolio et BD, analyse SWOT et diagramme de performances de chaque centre. Les résultats obtenus ont contribué à sélectionner les 13 centres appuyés par ACFPT et constitué les bases argumentaires à sa note de réorientation stratégique.

Le dispositif d’accompagnement/coaching au fil de l’eau des 13 Plans stratégiques et d’actions opérationnels (PS/PAO) axés sur les résultats est finalisé. Un guide méthodologique du Dispositif de Suivi Evaluation (DSE) des 13 Plans de Développement orientés vers le changement est rédigé. Il constitue un outil d’analyse et de suivi mis à la disposition des quatre accompagnateurs. Une approche ascendante de l’intervention est adoptée. Elle permettra d’évaluer le développement des Plans d’action opérationnels, les changements visés et les marges de progrès réalisées, ceci par étapes itératives. Les résultats finaux seront évalués au moyen d’indicateurs objectivement vérifiables, mais aussi en termes d’engagements pris sur le plan de responsabilité et de redevabilité.

D’autres outils ont été préparés pour accompagner ce suivi dans le but de définir les besoins spécifiques à chaque centre et de l’aider à opérationnaliser efficacement son PAO :

  - Finalisation du pro logiciel de gestion scolaire (PLGS). Les premiers tests d’application seront opérés dans 2 centres ;

  - Formation actions in situ sur l’utilisation du PGLS ;

  - Plan de formation continue du personnel (AdminFin, formateur). Ces formations compléteront ou s’ajouteront à la formation en leadership qui a été dispensée en juin 2017 par le Projet PAORC ;

  - Équipements et matériels en appui à l’innovation technologique des filières porteuses (remarque  achats conditionnés au dégel budgétaire) et à l’enseignement numérique (création de 4 centres de ressources multimédia pilotes en appui aux TICE) ;

  - Infrastructures (en lien avec ce qui est programmé au niveau de l’Axe 4)

Mettre un œuvre dans les centres ciblés un pilotage stratégique axé sur les résultats

Un marché de service a été lancé en octobre 2017 pour le recrutement de quatre consultants nationaux chargés d’animer les ateliers et d’élaborer les 13 PS/PAO. Six ateliers ont été réalisés en 2017, dont 3 ateliers pilotes, ces derniers étant destinés à former les experts consultants et les quatre accompagnateurs sur les nouvelles approches participatives et inclusives adoptées (Métaplan, Théorie du Changement). Pour faciliter leurs tâches, des guides méthodologiques et des PowerPoint ont été rédigés pour être exploités lors des ateliers.

Le centre de Mugutu a fait l’objet du premier atelier expérimental en novembre 2017. Il constitue la référence et le modèle de présentation de PS/PAO qui seront appliquées à l’ensemble des 12 autres centres.

Assurer la mise en œuvre d’espaces de concertation/gestion partenariale avec l’ensemble des parties prenantes

Mise en place des organes de consultation :

Les ateliers d’auto-évaluation participatifs organisés auprès des 32 centres appuyés par le projet AFPT ont permis de dresser un bilan axé sur les résultats de performance nécessaires à une bonne gestion scolaire dans 11 domaines de résultats (énumérés dans le rapport de clôture du projet AFPT).

Les 10 centres pilotes ont reçu à cet effet un accompagnement de proximité durant toute l’année 2017 afin d’organiser et opérationnaliser l’ensemble de leurs organes de concertation, en particulier le COGES. Les autorités des centres (Directeur et Directeur Technique) ainsi que les Présidents et Vice-présidents des COGES ont par ailleurs bénéficié d’un renforcement de leurs capacités dans le domaine du leadership (formation transversale vs. PAORC). Des séances de remédiation actuellement en cours (mars 2018) permettront de rendre compte de l’efficience des résultats acquis.

Les six nouveaux centres appuyés par ACFPT ont, de leur côté, constitué leurs comités de consultation dès septembre 2017. Ils recevront à leur tour une formation en management participatif dont le contenu sera plus adapté et contextualisé au processus de suivi-évaluation des PS et PAO.

Consolidation des partenariats PP :

L’objectif de développer le partenariat au niveau du territoire, notamment avec les parties prenantes PP, les projets, ONG et autres acteurs de la commune (Comité de développement communal, Coordinateur Provincial du sous-secteur EMFPT,…) fait partie intégrante du processus d’élaboration des PS/PAO. Ces acteurs PPP sont invités à participer aux ateliers. Ils contribuent ainsi fortement à la consolidation et à la programmation d’activités en vue des renforcer les PPP, notamment pour améliorer le fonctionnement des cellules d’insertion et UAP des centres. Les résultats des premiers PS/PAO révèlent des besoins indispensables de rapprochement pour développer et améliorer les performances de certaines filières enseignées (stages, suivi des lauréats, etc.). Des actions spécifiques planifiées dans chacun des PAO se consacrent à cet objectif de consolidation et de suivi des partenariats PPP.

Mettre en œuvre et suivre dans les centres ciblés les accords de subsides au bénéfice de l’amélioration du fonctionnement des centres

Les Conventions de subsides allouées par AFPT aux 10 centres pilotes ont permis de mieux définir les procédures à appliquer et d’ajuster le suivi et contrôle des rapportages par les Opérateurs Financiers du projet.

Elles ont facilité par ailleurs le bon fonctionnement de l’ensemble des filières enseignées grâce à l’achat de consommables indispensables aux apprentissages. Elles leur ont permis également d’acheter des compléments en petits matériels et d’assurer la maintenance curative de certains équipements défectueux (bureautiques et ateliers).

Trois centres suivis par AFPT ont été définitivement écartés dès la fin du projet (août 2017) suite à des constats de mauvaise gestion et des inéligibilités répétées dans leur comptabilité. Seuls sept centres ont bénéficié des tranches suivantes et sont repris pour les appuis de l’année 2018.

Les 13 centres appuyés par le projet ACFPT (7 anciens et 6 nouveaux) seront dotés de subsides à partir de mars-avril 2018 pour opérationnaliser leur plan spécifique de développement (PAO). Les subsides constitueront ainsi le principal levier financier de la MeO du PAO de manière à leur permettre d’atteindre, au moins partiellement, les résultats de changements visés principalement dans les domaines suivants :

  - Achat de consommables destinés au fonctionnement i) des filières porteuses et à leur chaîne de valeurs (exemple : Agriculture   TAA   Restauration) et ii) des services AdminFin ;

  - Consolidation de leur réseau de partenariat PP au niveau du territoire (enquêtes prospectives locales pour établir de nouvelles commandes et identifier des sites d’accueil pour les stagiaires et les couples AGR,…) ;

  - Achat d’équipements complémentaires répondant aux besoins spécifiques pour la MeO de projets de développement de certaines filières innovantes (ex. Agri-élevage) spécifiques à chacun des centres (Vs. PAO)

  - MeO des formations hybrides (TICE).

En attendant la finalisation des 13 PS/PAO (mars 2018), les six nouveaux centres ont formulé des requêtes dont le financement leur permettront d’acheter les consommables en quantité suffisante pour assurer les apprentissages le temps de recevoir les subsides pour opérationnaliser leur PAO.

Performance de l'output 2

Progrès des indicateurs

| Objectifs/Résultats | Indicateurs | Valeur de base | Valeur 2016 (N-1) | Valeur atteinte 2017 (N) | Cible finale | Observation | Sources de vérification | Qui + Moyens |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OUTPUT 2 La qualité et la performance des formations dispensées par les CEM sont améliorées | 1. Les compétences pédagogiques et techniques des formateurs sont renforcées et mises en pratiques selon l'APC | L’approche pédagogique varie d’un centre à un autre | Les principes pédagogiques ne sont pas appliqués | - 52 Directeurs techniques formés - 10 Directeurs sont formés 111 formateurs formés - Un comité pédagogique est formé | - 180 formateurs formés - Visites d’entreprises par les formateurs seuls ou avec les apprenants | - Les D/DT/Formateurs ont bénéficié d'un suivi des acquis des formations /le module transversal et le module pédagogique - Les comités pédagogiques des centres sont fonctionnels | - Réunions périodiques d’évaluation des formations - Missions de suivi et d’accompagnement | - Directeurs techniques, -A TI et ATN R2 |
|  | 2. Les curricula des filières prioritaires à destination des CEM sont révisés et mis en œuvre | Une offre de formation de 12 modules par filière | 13 Guides du formateur en 2 phases pour 15 filières en expérimentation | 19 référentiels métier – compétences et formation – évaluation remédiés sur base d’une approche par compétence (APC) | 19 référentiels et fiches techniques remédiés | - Les référentiels sont remédiés et relus et mis en formes - Les fiches techniques en cours de finalisation | -Réunions de remédiation -Ateliers d’orientation des acteurs de la remédiation Nombre de kit curriculaires validés | Conseillers concepteurs, Infographistes, Consultants relecteurs |
|  | 3. Nouvelles filières en adéquation formation/emploi mises en œuvre dans les centres ciblés | Des modules de niveau CEM sans supports pédagogiques | Des offres de « formation "modulaire et flexible" élaborées selon une approche métier | 15 offres de formation en 2 phases de 13 semaines | 5 nouvelles filières à élaborer | 4 référentiels et fiches techniques de nouvelles filières sont élaborés et remédiés | - Rapport d'activité conseillers DEMFP - Rapport d'activité consultance externe | Conseillers DEMFP Consultants |
|  | 4. Une offre de documentation digitalisée est disponible dans les centres ciblés | néant | néant | Un appel d’offre est lancé | Des bibliothèques numériques sont opérationnelles dans les 13 centres appuyés | Une approche de travail est convenue avec l’opérateur | - Réunion de travail - Mise en service des Bibliothèques | Projet + BSF |

État d'avancement des principales activités

| État d’avancement des principales activités | État d’avancement : |
| --- | --- |
| La qualité et la performance des formations dispensées par les CEM sont améliorées | A | B | C | D |
| 1 Mettre en place un dispositif d'accompagnement rapproché au bénéfice des CEM |  |  | x |  |
| 2 Améliorer les supports didactiques et renforcer les capacités pédagogiques des formateurs |  | x |  |  |
| 3 Expérimenter et capitaliser des modalités de mise en œuvre de l'offre de formation, renforcer les capacités techniques des formateurs |  | x |  |  |
| 4 Intégrer des approches innovantes dans la mise œuvre de l'offre de formation relative aux filières prioritaires |  |  | x |  |

| Output 2 : La qualité et la performance des formations dispensées par les CEM sont améliorées |
| --- |
| Activité 1 : Mettre en place un dispositif d'accompagnement rapproché au bénéfice des CEM |
| Sous-activités & Livrables | Valeur de la Baseline | Valeur année N-1 | Valeur année N | Cible année N | Cible finale |
| Un plan de formation sur la mise en œuvre de l’APC à l’intention des formateurs des CEM est élaboré | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Les conseillers concepteurs sont formés à l’accompagnement du plan de formation | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 |
| De modules de formation ciblés sur l’amélioration des pratiques sont élaborés sur le plan interne et mis en œuvre (en nombre de formateurs) | 0 | 132 | 132 | 132 | 274 |
| La formation des directeurs des centres pilotes sur les compétences transversales d’organisation et de communication a été dispensée et suivie en centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Bureautique (formation en homme) | 0 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Gestion (formation en homme) | 0 | 507 | 507 | 507 | 507 |
| Auto évaluation (formation en homme) | 0 | 151 | 151 | 151 | 151 |
| Planification opérationnelle et fin (formation en homme) | 0 | 647 | 647 | 647 | 647 |
| Les formateurs et les comités pédagogiques sont formés à la mise en œuvre de l’offre de formation | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 |
| Les Directeurs techniques des centres pilotes et satellites sont formés au pilotage du plan de formation | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| Activité 2 : Améliorer les supports didactiques et renforcer les capacités pédagogiques des formateurs |
| Sous-activités & Livrables | Valeur de la Baseline | Valeur année N-1 | Valeur année N | Cible année N | Cible finale |
| Une priorisation des filières de formation dans les CEM est établie | 0 | 0 | 13 | 17 | 17 |
| Des modules/filière : référentiels métier –compétences et formation – évaluation sont remédiés sur base d’une approche par compétence | 0 | 0 | 20 | 17 | 17 |
| Les référentiels de formation CEM sont validés et mis à disposition des 13 CEM | 0 | 0 | 9 | 9 | 17 |
| La formation en alternance est modélisée et expérimentée ainsi que la double vacation pour une filière dans deux centres (VIA Csub + guide en interne) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Le guide du chantier formation ouvert aux apprenants et lauréats des centres ciblés (interne) est conçu et mis en œuvre | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Le stage de fin de formation CEM est organisé et facilité dans 13 les centres pour les lauréats (selon effectif d’apprenant par cohorte) | 297 | 580 | 526 | 526 | Selon effectif finalistes de 2018 2019 |

| Activité 3 : Expérimenter et capitaliser des modalités de mise en œuvre de l'offre de formation, renforcer les capacités techniques des formateurs |
| --- |
| Sous-activités & Livrables | Valeur de la Baseline | Valeur année N-1 | Valeur année N | Cible année N | Cible finale |
| Un dispositif rapproché d’accompagnement des centres dans la mise en œuvre du plan de formation est élaboré et est opérationnel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Une analyse des pratiques des formateurs dans les classes/ateliers des 13 centres est initiée et le fonctionnement des Comités pédagogiques de chaque centre renforcé | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Activité 4 : Intégrer des approches innovantes dans la mise œuvre de l'offre de formation relative aux filières prioritaires |
| Sous-activités & Livrables | Valeur de la Baseline | Valeur année N-1 | Valeur année N | Cible année N | Cible finale |
| La documentation des centres est renforcée (kit de bibliothèque numérique, documentation ressource) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Des matériels visuels intégrant les supports imprimés (sous différents formats) et supports numériques compris charte et travail graphique sont introduits | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |

Analyse des progrès réalisés

Remédiation des référentiels de formation

Alors que les précédents manuels étaient élaborés selon l’approche métiers, la remédiation des manuels de formation de niveau CEM est aujourd’hui réalisée selon l’approche par compétences et porte sur les référentiels des métiers – compétences et les référentiels de formation – évaluation et fiches techniques.

Les référentiels sont déjà élaborés pour 17 filières de formation jugées prioritaires, leur validation est en cours de préparation. Le projet a bénéficié de l’appui technique du coordinateur du projet FE aujourd’hui également coordinateur du projet ACFPT.

Le niveau de conception des fiches techniques n’a pas permis de les terminer en même temps que les référentiels de formation, elles sont encore en remédiation au niveau des conseillers pédagogues et techniciens concepteurs, et seront finalisées bientôt.

Les manuels de formation pour le niveau CEM seront alors constitués des documents suivants pour chacune des 17 filières :

- Un référentiel de métiers compétences ;

- Un référentiel de formation et évaluation ;

- Une fiche technique.

Formation des formateurs

L’amélioration de la qualité de la formation s’est faite notamment à travers la formation des conseillers, des Directeurs techniques, des comités pédagogiques et des formateurs sur la conception et la conduite des apprentissages portant essentiellement sur les modules suivants :

- Les étapes méthodologiques d’apprentissage en formation

- La gestion pédagogique de l’accompagnement des formations + processus méthodologique de l’évaluation des compétences

- La gestion pédagogique de l’offre de formation

- Le comité pédagogique en action

- Méthodologie d’évaluation des formations

- L’évaluation de l’efficacité de la formation

Des référentiels de formation pour le niveau CEM viennent d’être élaborés pour le secteur de la conservation et transformation agroalimentaire par une consultance internationale.

Le R2 du projet ACFPT concentre également son intervention en favorisant l’appropriation et la redevabilité des parties prenantes par la mise en œuvre des actions suivantes :

- La professionnalisation des acteurs clés des Centres de Formation (Directeur Technique et Pédagogique, Cellule d’Insertion) est progressivement améliorée via un accompagnement renforcé.

- Le renforcement ponctuel des capacités et compétences techniques et pédagogiques est mis en œuvre au bénéfice des formateurs.

En plus des formations pédagogiques qui seront dispensées bientôt, il est également prévu au cours du 2ème semestre 2018 des formations techniques des différentes filières du CEM qui seront dispensées sur base des résultats d’une analyse des besoins qui sera réalisée une fois tous les manuels de formation fournis aux centres appuyés par le projet ACFPT.

Dans le cadre de la mise en œuvre des référentiels de formations remédiés, il est prévu une formation entrepreneuriale de trois mois durant laquelle l’apprenant mettra au point son projet d’entreprise, un stage de fin de formation pour les apprenants sera organisé en complément à cette formation dans les entreprises, dans les ateliers de production des centres ou sous forme d’appui au démarrage du projet d’entreprise de l’apprenant.

En appui au renforcement des capacités des formateurs, des sessions d’échanges d’expériences entre centres seront organisées et des stages de formation des formateurs des différentes filières dans les entreprises pourront aussi être organisés si cela s’avérait nécessaire.

Performance de l'output 3

Progrès des indicateurs

| Objectifs/Résultats | Indicateurs | Valeur de base | Valeur 2016 (N-1) | Valeur atteinte 2017 (N) | Cible finale | Observation | Sources de vérification | Qui + Moyens |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OUTPUT 3 Différents mécanismes et modèles d’insertion des lauréats sont développés et testés | 1. Nombre de mécanismes facilitant l’insertion expérimentés (par 13 cellules d’insertion), documentés et diffusés. | Existence de Manuels insertion et leurs outils de mise en œuvre dans 10 Centres pilotes | 12 Cellule insertion accompagnées et équipées (+ Gihanga et Bubanza) | 12 Cellules insertion opérationnelles et équipées Initiation de 21 Cellules insertion issus des Centres satellites 12 Cellules insertion initié au mécanisme Leasing | 13 Cellules insertion (+ Gihanga et Bubanza) | Formation et mise à niveau des nouvelles 7 Cellule insertion des 13 Centres (réorientation stratégique). Actualisation des outils insertion (CTB>> Enabel) et migration vers PLGS | Base de données Bur@cel>>migration PLGS Manuels (stage, AGRs, Leasing, emploi-salarié) Business Plan AGRs Tableau d’amortissement Leasing Logigramme (stage, leasing, AGRs) | Projet ACFPT, Pool et Cellules insertion |
|  | 2. Nombre lauréats bénéficiaires des différents mécanismes d’insertion | 391 accompagnés par les Cellules insertion | 580 | 1035 | 1000 lauréats/ an pour 13 Centres appuyés | Renforcer davantage l’insertion des stagiaires en emploi salarié et/ou en AGRs avec les artisans | Base de données Bur@cel>>migration PLGS Rapports R3 | Projet ACFPT, Pool et Cellules insertion |
|  | 3. Nombre de bénéficiaires du leasing (lauréats et artisans) qui ont créé leur propre entreprise | 0 | 0 | 427 (pour 217 équipements leasing) 173 Projets communs Artisans-Lauréats | 500 | Les bénéficiaires payent régulièrement leurs mensualités aux différents. Un Plan de réinvestissement des fonds Leasing de chaque Centre doit être élaboré | - Inventaire Leasing projet - Actes de transfert dans les Centres - PV de validation des projets (lauréats et Artisans) | Projet ACFPT et Centres |
|  | 4. Nombre d’entreprises/artisans Actif en PPP - qui ont contractualisé au moins un stage de lauréats - actifs dans le partenariat local pour l'insertion | 0 | 224 | 227 | 300 | Le climat actuel des affaires au Burundi ne favorise pas les offres de stages ou/et d’emploi-salariés | Rapports | CHASAA et Projet ACFPT |
|  |  | 82 | 1200 | 3150 (répartis à travers 15 provinces du Burundi) | 4000 | Plus le nombre d’Artisans membre de la CHASAA s’accroitra plus il y aura des possibilités d’insertions des lauréats | Rapports | CHASAA et Projet ACFPT |
|  | 6. Nombre d'UAP fonctionnant selon les normes et standards définis | Manque de transparence et Absence d’outils de gestion | 3 Centres de référence (expérimentation d’un modèle de gestion des UAP) | 4 Plan d’action UAP réalisés et suivis 4 Business Plan réalisés et suivis | 13 Plan d’action UAP et SME 3 Business Plan UAP X 13 Centres 6 Centres | Formation et mise à niveau des 7 nouvelle Cellules UAP des 13 Centres (réorientation stratégique). | Modèle de gestion UAP Plan d’action UAP et SME trimestrielle Business Plan UAP Logigrammes UAP | Projet ACFPT, CHASAA et Cellule UAP |
|  | 7. Une implantation commerciale centrale et des espaces de commercialisation sont opérationnels | Plan de réhabilitation avec l’appui du programme PAVAGE | Réhabilitation du Bâtiment par R4 en Chantier-école (20 Lauréats maçons renforcés) | Statut de la Coopérative « COLUCAAB » et composition des organes de gestion finalisés Marque et logo de la Coopérative élaborées et validés | 1 Implantation commerciale de Bujumbura opérationnelle, rentable et autonome 5 Espaces de commercialisation des produits opérationnels | Contrat de cession en cours de signature par le Ministère tutelle. | Outils de cadrage et de gestion de Coopérative Rapports | CHASAA et Projet ACFPT |

État d'avancement des principales activités

| État d’avancement des principales activités | État d’avancement : |
| --- | --- |
|  | A | B | C | D |
| 1 Accompagner le développement des mécanismes et modèles d'insertion et de financement complémentaire |  | X |  |  |
| 2 Développer et tester des mécanismes et modèles d'insertion des lauréats CEM-CFP et de financement complémentaire |  | X |  |  |
| 3 Appuyer la diffusion et la mise en place des bonnes pratiques d'insertion |  | X |  |  |
| 4 Appuyer le développement de capacités d’entreprenariat |  | X |  |  |
| 5 Appuyer les partenariats public-privé et public-public |  |  | X |  |

Analyse des progrès réalisés

#### Les mécanismes sont formalisés, documentés et expérimentés, mais leur efficacité et efficience demeurent faibles en termes d’insertions professionnelles durables en raison d’un contexte économique particulièrement déprimé, peu propice à l’entrepreneuriat et à l’emploi salarié.

    - Le nombre de bénéficiaires directs et indirects augmente de façon importante ce qui implique une obligation de moyens mieux respectée par les cellules d’insertion et un partenariat plus dynamique au niveau local – avec les artisans notamment à travers le mécanisme Leasing. Par ailleurs, des actions opportunistes de chantiers formation ont contribué à cette croissance significative.

    - 4 cellules d’insertion additionnelles (Mabayi, Kaburantwa, Mugutu et Bwoga) ont été créées, formées et intégrées au dispositif d’insertion par rapport à 2016. Le renforcement des compétences notamment pour l’usage de nouveaux outils numériques (Progiciel de Gestion Scolaire) se poursuivra en 2018.

    - L’augmentation très sensible du nombre d’artisans et d’entreprises partenaires est imputable à la mobilisation d’un partenariat local prometteur par l’entremise de la Chambre Sectorielle de l’Artisanat et grâce aux Comités Locaux créés et composés paritairement de représentants des artisans et des centres de formation. Le développement et l’usage d’outils digitaux (Site Web/ERP CHASAA et Mobile Money) viendront renforcer et mieux capitaliser l’adhésion et la perception des cotisations des artisans membres de la CHASAA au niveau local.

    - La stratégie offensive de mobilisation des artisans au niveau de l’environnement économique de chaque centre de formation génère des effets très encourageants. Cependant, la durabilité de ce dispositif partenarial constitue un risque avec la fin du projet ACFPT.

    - Les Unités d’Appui Pédagogique constituent la pierre angulaire d’un centre de formation pour les aspects liés à la mise en pratique des compétences et à l’autofinancement. Un modèle de gestion intégré accompagné d’outils techniques et financiers a été expérimenté avec 3 Centres : Kirundo, Rumonge et Karurama. La mise en œuvre concrète de ce modèle et des outils qui l’accompagne sera accélérée avec 2018 dans tous les 13 Centres appuyés par le projet.

    - Les normes et standards de gestion et de bonne gouvernance appliqués aujourd’hui demeurent obscurs. La mise en œuvre du Progiciel de Gestion scolaire apportera plus de transparence et de redevabilité dans les Centres. La réussite de ce changement exigera des efforts conjoints entre l’Axe 3 et l’Axe 1 du projet.

#### Développer et suivre la collaboration entre les écoles et centres EFTP et les institutions de financement afin de faciliter l’accès au financement (épargne et crédit) pour les lauréats et anciens lauréats

    - Le Fonds de garantie géré par le projet et doté conjointement et à parts égales par le FCE est géré par un Comité paritaire Enabel-Ministère. La négociation en vue d’une réaffectation de ces fonds en faveur du Leasing a été fructueuse. Le processus de passation de marché en équipements Leasing est en cours d’élaboration par le Ministère partenaire. Le processus est très lent et présage un risque élevé de manque de transparence et de gouvernance des marchés publics. Toutes les étapes de passation et d’exécution du marché devraient inclure un représentant du projet ACFPT.

    - Le Leasing (location d’équipements avec option d’achat) cogéré de façon décentralisée par les centres et les artisans permettant l’accès à des équipements de qualité apparaît, comme une alternative plus efficiente et durable. Le dispositif fonctionne bien et commence à être approprié au niveau des Centres. En 2017, sur un total de 396 équipements portatifs et lourds en Stock (Menuiserie, Soudure et couture), 217 équipements ont été transférés dans les Centres appuyés par le projet sur la base des validations conjointes (Centres/Artisans) des projets viables. 36 Équipements (portatifs pour la plupart) ont été affectés aux formations en produits innovants conduites par la CHASAA. Les meilleurs produits seront transférés et vendus à l’implantation commerciale de Bujumbura.

    - La livraison de nouveaux équipements portatifs pour d’autres filières (mécanique-auto, plomberie, etc.) a été programmée en janvier 2018

| Centres | Equipements Leasing transférés 2017 |
| --- | --- |
| Kirundo | 32 |
| Muyinga | 9 |
| Mugerama | 9 |
| Karurama | 20 |
| Rumonge | 6 |
| Bubanza | 4 |
| Kanyosha | 15 |
| Gihanga | 11 |
| Gitega | 25 |
| Karusi | 39 |
| Kaburantwa | 11 |
| CHASAA formation innovante | 36 |
| Total | 217 |

#### Les écoles et centres EFTP ont mis en place des mécanismes d’insertion des lauréats dans la vie active et ont formalisé des liens de collaboration

    - Les logigrammes et processus visant l’insertion à l’auto-emploi et à l’emploi salarié sont formalisés et diffusés.

    - Un cahier des charges standard de formation alternée sur base d’emplois préalablement conventionnés et négociés a été réalisé et expérimenté.

    - Le volume de lauréats accompagnés et de projets d’auto-emploi formalisés et activés a augmenté sensiblement, en particulier dans le cadre du dispositif de leasing.

| Insertion 2017 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Centres | Lauréats accompagnés | Lauréats suivis en AGR et en formulation de projets | Lauréat suivi en stage |
|  |  |  | Nombre d'AGR | Effectif Lauréat | Artisans associés | Effectif Lauréat | Artisans impliqués |
| 1 | KIRUNDO | 88 | 7 | 11 | 8 | 36 | 16 |
| 2 | RUMONGE | 63 | 14 | 22 | 15 | 22 | 12 |
| 3 | MUYINGA | 98 | 23 | 50 | 22 | 32 | 15 |
| 4 | BUBANZA | 72 | 21 | 32 | 21 | 12 | 8 |
| 5 | GIHANGA | 60 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 |
| 7 | KARURAMA | 42 | 21 | 37 | 18 | 36 | 11 |
| 8 | MUGERAMA | 20 | 6 | 9 | 6 | 7 | 6 |
| 9 | CELLULE UNIQUE BUJUMBURA | 302 | 13 | 9 | 7 | 238 | 81 |
| 10 | GITABA | 12 | 7 | 13 | 11 | 5 | 4 |
| 11 | GITEGA (Bwoga et Mugutu) | 132 | 27 | 21 | 16 | 70 | 47 |
| 12 | KARUSI | 22 | 13 | 22 | 16 | 4 | 3 |
| 13 | GATETE | 26 | 3 | 9 | 3 | 7 | 6 |
| 14 | MABAYI | 53 | 10 | 18 | 9 | 51 | 13 |
| 15 | KABURANTWA | 20 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | MURAMVYA | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1028 | 173 | 267 | 160 | 526 | 227 |

Les résultats de ce Tableau proviennent d’une analyse croisée des rapports du Pool insertion et de la CHASAA.

Les Centres de Mugerama et de Gitaba (en souligné) ne font plus parties des ceux appuyés par le Projet.

Le Centres de Gitega assurait depuis fin 2016, l’accompagnement des Lauréats des tous le Bassin d’emploi de la Province de Gitega dont ceux des Centres de Mugutu et Bwoga.

    - Des modalités de stage en entreprise sont expérimentées et capitalisées par les cellules d’insertion et le pool technique ministériel pour les apprenants et les lauréats en vue de renforcer leurs compétences pratiques et leur employabilité (contractualisation, suivi et évaluation)

    - Un plan d’action stage renforcé et doublé par rapport à 2016 a été réalisé et financé avec chaque établissement.

| Stages activés CEM/CFP avec Artisans | Stagiaires 2016 | Stagiaires 2017 |
| --- | --- | --- |
| Bubanza | 50 | 72 |
| Buja Mairie – Cellule Unique | 89 | 312 |
| Gihanga | 59 | 60 |
| Karurama | 73 | 49 |
| Kirundo | 63 | 82 |
| Mugerama | 46 | 20 |
| Muyinga | 72 | 101 |
| Rumonge | 32 | 70 |
| Gitaba | 18 | 3 |
| Gitega | 43 | 132 |
| Karusi | 35 | 22 |
| Mabayi | 0 | 53 |
| Gatete | 0 | 39 |
| Kaburantwa | 0 | 20 |
| Total | 580 | 1035 |

- D’autres activités reliées au stage ont été exécutées : renforcement des capacités des membres des cellules d’insertion au niveau du recrutement, du suivi et de l’évaluation des lauréats en stage.

- La Convention de Subside ratifiée avec la CHASAA permet un coaching complémentaire centré sur les meilleurs artisans susceptibles d’intégrer la logique de formation/insertion des lauréats.

Les résultats traduisent davantage de progrès en matière de séquences d’ajustement et de transitions professionnelles sensées menées à l’emploi. La mise en œuvre du partenariat avec les artisans est susceptible de structurer et d’organiser les activités au niveau local, les centres de formation étant susceptibles de jouer un rôle endogène crucial en termes de mutualisation d’équipements et de leasing.

#### Contribuer à l’implication des artisans et entrepreneurs dans la gestion du secteur et des établissements en tant qu’acteurs économiques organisés, en participant à l’organisation et la structuration des métiers sur les filières prioritaires au niveau local et provincial

- La Convention de Subside avec la CHASAA a boosté les activités visant l’insertion socioprofessionnelle grâce à une équipe technique additionnelle compétente et des moyens financiers plus conséquents ;

- 13 comités locaux sont opérationnels et adossés à chaque centre pour une gestion conjointe du dispositif stage, leasing et Unités d’Appui Pédagogique. Un protocole d’entente standard, formellement approuvé par la Direction Générale de l’EFTP a été ratifié et activé alors que les mécanismes de gestion conjointe sont progressivement mis en place.

- Le renforcement interne de la CHASAA s’est poursuivi avec des progrès notables en matière d’outils internes et de capacités de gestion et de planification (business plan, profils de fonction, manuel de procédures).

- Les travaux de la coopérative de commercialisation à Bujumbura ont été finalisés et le Contrat de concession est en signature par le Ministère.

- Les capacités et la légitimité institutionnelle de la CHASAA se sont significativement améliorées grâce au déploiement du personnel additionnel :

      - Le nombre d’artisans adhérant à la CHASAA est passé de 1400 en 2016 à 3150 fin 2017.

      - Les cotisations des Artisans adhérant sont passées de 3.050.000 FBU à 12.200.000 FBU.

      - 60 projets d’insertion du consortium artisans-lauréats ont été définitivement validés par la CHASAA et le Pool d’Insertion ministériel.

      - La visibilité des produits des artisans (au siège central) est améliorée.

      - Les artisans se sont organisés par filière dans certaines antennes, et se sont impliqués directement dans l’insertion des lauréats (encadrement des stages, développement des projets AGR associant les lauréats dans le cadre du leasing), etc.

      - Avec l’appui technique de la CHASAA, les artisans se sont organisés en groupement d’entraide pour l’auto développement (GEA). Les GEA (tontines) sont des mécanismes de mobilisation de fonds pour des communautés n’ayant pas accès aux services financiers du secteur formel (les banques et institutions de microfinance). Avec les montants collectés et sommes cotisées, les artisans ont augmenté leurs chiffres d’affaires. 26 GEA comprenant au total 185 membres ont été créés et sont actuellement opérationnels à travers le pays.

      - Le renforcement des capacités organisationnelles de la CHASAA mis en œuvre par le Projet PAORC/Enabel a abouti à un plan stratégique de la CHASAA, des plans d’action pour chacune de ses Antennes et un plan de communication de la CHASAA.

      - La CHASAA commence à soumettre des propositions de projets à d’autres Bailleurs de fonds, seule comme en Consortium avec d’autres ASBL ou ONG.

#### Renforcer et financer les cellules d’insertion

- 11 Cellules d’insertion sont opérationnelles, mais peu efficaces (faible motivation). Des formations continues en informatique sont nécessaires pour une meilleure appropriation des outils mis à disposition par le projet. La migration de la Base de données (Bur@cel) vers le Progiciel de Gestion Scolaire intégré nécessite également un renforcement des compétences.

- 4 nouvelles cellules d’insertion ont été créées et financées (Kaburantwa, Mabayi, Gatete et Mugutu). Elles sont aujourd’hui opérationnelles, mais manquent pour la plupart d’outils et supports informatiques. Une Commande d’équipements informatique a été faite et les nouvelles Cellules seront servies en priorité.

La nouvelle réorientation stratégique du projet ACFPT se concentre sur l’accompagnement de 13 Centres. Le projet continuera d’appuyer les Centres de Gihanga et Bubanza exclusivement sur les activités de l’Axe Insertion.

#### Appuyer la création et la gestion des unités d’appui pédagogique (UAP) dans les établissements bien structurés

#### La gestion des centres n’a pas toujours été efficace et l’atteinte des résultats espérés a souvent été problématique. La nécessité d’améliorer la gestion des centres est née l’idée de mieux rentabiliser les équipements existants, de renforcer les capacités des lauréats/apprenants et d’autonomiser les Centres de formation. Un Modèle de gestion intégré des UAPs a été imaginé et expérimenté en alliant à la fois les exigences pédagogiques et les impératifs économiques.

- Le nouveau modèle de gestion des UAPs a été conceptualisé et implémenté de façon inclusive et participative grâce à la contribution de 3 centres pilotes (Karurama, Kirundo et Rumonge) et aux consortiums d’artisans (Comités locaux et Chambre Sectorielle de l’Artisanat) adossés aux centres de formation ;

- L’expérimentation du modèle via des Plans d’action et Business Plan pour les UAPs existantes et innovantes a été menée dans les 3 Centres cités plus hauts ;

- Les outils de gestion et schéma usuels ont été transférés et expliqués dans les Centres ;

- Un plan de mise à l’échelle du modèle dans les autres Centres appuyés par le projet a été élaboré.

Contraintes rencontrées

- Contexte économique très défavorable pour l’insertion en emploi-salarié ;

- La motivation, la mobilisation et la productivité des cellules d’insertion et des responsables UAP restent faibles.

Perspectives 2018

- Renforcement des capacités des cellules par le Pool d’insertion avec l’appui de leurs pairs des anciennes cellules ciblées sur base des leurs capacités ;

- Intensification de l’approche leasing avec la CHASAA et les UAPs ;

- Inauguration et lancement des activités de la coopérative de commercialisation ;

- Lancement, formations et mise en route de l’Interface Web et progiciel de gestion de la CHASAA dont les outils de vente et gestion des stocks de la coopérative commerciale ;

- Expérimentation du Mobile Money (PESA Flash) pour la perception des cotisations des artisans, le paiement du stage et la commercialisation des produits innovants.

Performance de l'output 4

Progrès des indicateurs

| Objectifs/Résultats | Indicateurs | Valeur de base | Valeur 2016 (N-1) | Valeur atteinte 2017 (N) | Cible finale | Observation | Sources de vérification | Qui + Moyens |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OUTPUT 4 La capacité d’accueil des CEM ciblés est améliorée | 1. Nombre total d’apprenants dans les CEM/CFP appuyés (F/G) | Valeur 2013-2014 369 filles - 626 garçons = 995 | Valeur 2015-2016 810 filles 772 garçons Soit 1582 | Valeur sur les CEM en cours d’appui (réhabilitations et équipements partiels) année 2017-2018 1006 filles – 1330 garçons = 2336 (réorientation stratégique ACFPT- oct. 2017) | Selon ratio de la cohorte 2018/2019 | Sur base de la capacité d'accueil estimée Evolution du ratio formateur/apprenants | Statistiques des centres | Directeur des centres/ Accompagnateurs provinciaux |
|  | 2. Nombre de centres pour lesquels les filières prioritaires bénéficient d’une mise à niveau en termes d’infrastructures et d’équipements | 4 (valeur 2014) | 4 | 4 | 13 |  | Rapport de réception des travaux Documents de transfert d'équipement/ inventaires | Projet / Centres Suivi |
|  | 3. Centres mis aux normes énergétiques et installations d’énergies renouvelables | centres mis aux normes énergétiques : 0 installations énergies renouvelables : 0 | 0 0 | 1 réalisé + étude pour 12 0 | 13 13 |  | Rapport des ingénieurs Etat des lieux des CEM |  |
|  | 4. Les processus d’entretien/ maintenance préventive des infrastructures et équipements sont appliqués | Baseline 2013 Infrastructure Coefficient de vétusté | Entretien & maintenance planifiés dans 10 centres | 7 | 13 |  | Rapport de suivi entretien/maintenance Maintenance curative & préventive | Projet / Centres |

État d'avancement des principales activités

(Ajustée en fonction de la réorientation stratégique ACFPT- oct. 2017)

| État d’avancement des principales activités La capacité d’accueil des CEM ciblés est améliorée (Sur 13 CEM prioritaires) | État d’avancement : |
| --- | --- |
|  | A | B | C | D |
| 1. Construire et fournir les centres CEM/CFP ciblés en énergie (y inclus expertises infrastructure) |  |  | X |  |
| 2. Les centres CEM/CFP ciblés sont étendus, aménagés, et/ou réhabilités, leurs équipements sont expertisés, augmentés, réparés et/ou remplacés et leur alimentation en eau |  |  | X |  |
| 3. L'entretien et la maintenance des infrastructures et équipements des centres CEM/CFP ciblés sont appuyés. |  |  | X |  |

| Output 4.1 : La capacité d’accueil des CEM ciblés est améliorée |
| --- |
| Sous-activités & livrables | Valeur de la Baseline | Valeur année N-1 | Valeur année N | Cible année N | Cible finale |
| Activité 1 : Construire et fournir les centres CEM/CFP ciblés en énergie (y inclus expertises infrastructure) |
| Le diagnostic et le dimensionnement de la mise à niveau électrique des filières appuyées dans 12 centres sont réalisés. | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| 13 centres ciblés sont dotés d’installation solaire photovoltaïque et de 4 chauffe-eau solaires dans 4 centres pour les filières concernées en 2019. | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Activité 2 : Les centres CEM/CFP ciblés sont étendus, aménagés, et/ou réhabilités, leurs équipements sont expertisés, augmentés, réparés et/ou remplacés et leur alimentation en eau |
| Les CEM Gatete sont aménagés, étendus et réhabilités | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6 structures didactiques sont construites pour la filière BTP dans les CEM de Karurama, Muyinga, Rumonge, Nyanza-lac et Kanyosha | 0 | DAO établis | 3 | 3 | 5 |
| 3 abris pour des Fours et les fours traditionnels pour les filières TAA sont construits dans les CEM Karurama Kirundo, Rumonge en 2018. | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| L’atelier TAA du CEM Kirundo est étendu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| L’atelier TAA Boucherie est construit (Rumonge) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Les espaces multimédias dans 9 centres sont aménagés et 4 centres de ressources multimédias sont construits en 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Le CEM de Bwoga est réhabilité et étendu en 2018 pour les filières appuyées | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Les équipements fours modernes pour les TAA Boucherie/Boulangerie sont fournis dans les CEM de Kirundo , Rumonge, Muyinga et Karurama. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Les espaces multimédias, les centres de ressources, les salles d’enseignements TIC et les administrations des 13 CEM ciblés sont équipés de matériel informatique en 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Les 13 centres ciblés sont connectés au réseau de la fibre optique en 2018. | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Le centre de Karusi et de Mugerema bénéficient d’une nouvelle adduction en eau | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Le centre de commercialisation de Kigobe est aménagé. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Les chantiers formations sont planifiés et mis en œuvre | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| Activité 3 : L'entretien et la maintenance des infrastructures et équipements des centres CEM/CFP ciblés sont appuyés |
| Le transformateur de Mugerema est remplacé et le centre est alimenté en électricité. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Analyse des progrès réalisés

Bien que les décisions opérationnelles liées à la note de réorientation d’octobre 2017 soient encore récentes, les avancées du résultat 4 sont significatives. Après la validation des choix (13 CEM de références, filières à appuyer…), l’équipe a rapidement évalué les nouveaux besoins (photovoltaïque, NTIC et espace ressources multimédias), elle a réalisé les plans actualisés et lancé les marchés publics utiles ainsi que certains chantiers et chantiers-formation.

De même, pour chacun des 13 centres appuyés,

- les bilans énergétiques ont été réalisés

- tant le dossier électricité que leurs besoins en photovoltaïque ont été validés.

Le résultat est donc en phase avec les impératifs des nouvelles planifications. Hormis un petit résiduel qui se terminera en Q1 2019, l’ensemble des chantiers planifiés devraient être finalisés en Q4 2018 .

- Thèmes transversaux

Genre

- UAP :

Partenariat avec deux associations de femmes (12) pour la production piscicole à Kirundo (formation dans une ferme piscicole moderne à Bujumbura) ;

- Stage :

La présence des jeunes filles dans les stages est encouragée par les cellules d’insertion. Il est intéressant de noter que la participation féminine renforce le taux de réussite des stages (t° de finition plus élevé).

Environnement

UAP – formation et impact environnemental :

- Lors des formations et des appuis à l’entrepreneuriat, les chaînes de valeurs qui privilégient les associations entre les élevages (par exemple poules et canards) et la fertilisation des étangs par les fientes sont mises en avant ;

- De même, les pratiques du maraîchage sont recommandées aux abords des étangs pour tirer profit des eaux fertilisées ;

- Promotion des cultures associées (tournesol, herbes aromatiques) à l’apiculture.

Infrastructures

- Mise en œuvre des briques de terre comprimées stabilisées (BTCS) contenant un pourcentage minime (5 à 10 % maximum) de ciment (terre naturelle) pour les chantiers suivants :

1-L’atelier de menuiserie au CEM Gatete

2-Le chantier formation Centre de commercialisation de Kigobe

3-Le chantier formation ETP Kigobe (l’atelier mécanique auto)

4 Gestion des risques

- Pilotage et apprentissage

Réorientations stratégiques

Voir note de réorientation d’octobre 2017 en Annexe 6.6.

Recommandations

| Recommandations | Acteur | Date limite |
| --- | --- | --- |
| Aujourd’hui, 1.039.000 euros sont « gelés » et donc non mobilisable pour les activités du projet. En soulignant le peu de temps qu’il reste pour les opérationnalisations (la fin d’ACFPT est prévue pour 06 2019) il serait essentiel que l’équipe de gestion puisse très rapidement s’appuyer et utiliser ces budgets | Cabinet — DGD | Q3 2018 |
| Les stratégies réorientées qui sont mises en place actuellement par ACFTP seront opérationnelles avant la fin de celui-ci. En rappelant qu’ACFPT est à comprendre dans un contexte d’expérimentations de pratiques pédagogiques ou de gestion et d’outils pédagogiques ou entrepreneuriaux il convient de se poser la question de leur élargissement et généralisation éventuels | Cabinet — DGD | Q2 2019 |

Enseignements tirés

| Enseignements tirés | Public cible |
| --- | --- |
| Les options de mise en synergie des quatre axes du projet permettent une meilleure efficacité tant des planifications que des opérationnalisations des activités du projet | Equipe projet |
| L’opérationnalisation de certaines activités est « déléguée » par Conventions de subsides, ce qui permet de travailler, dans un esprit de pérennisation, sur l’autonomisation des partenaires. Cependant la ligne de démarcation entre subside et substitution est étroite. Il est donc important de prévoir des dispositifs progressifs de montée de l’autofinancement des centres et de coaching « pilotage et contrôle qualité » en parallèle à ces conventions | Gestionnaire des centres Celle de cogestion |
| La mise en œuvre des pédagogies actives comme l’APC nécessite en plus du travail technique (rédaction des curricula et mises en place des formations) un réel travail de coaching sur les « postures professionnelles en changement » des formateurs et techniciens terrains. | Equipe R2 Directions pédagogiques des centres Concepteurs |
| La mise en œuvre de processus NTIC n’est pas sans enjeux en termes de connectivité et fracture numérique. Dans un esprit de pérennisation, le projet a donc opté pour des outils pédagogiques et de gestion et des processus « hybrides » (informatisés et papier) | Equipe projet Directions pédagogiques des centres Concepteurs |

- Annexes

Critères de qualité

| 1. PERTINENCE : le degré dans lequel l’intervention est cohérente avec les politiques et priorités locales et nationales ainsi qu’avec les attentes des bénéficiaires. |
| --- |
| Procédez comme suit pour calculer la note totale du présent critère de qualité : Au moins un ‘A, pas de ‘C’ ni de ‘D’ = A; Deux fois un ‘B’ = B ; Au moins un ‘C, pas de ‘D’ = C ; Au moins un ‘D’ = D |
| Évaluation de la PERTINENCE : note totale | A | B | C | D |
|  |  | B |  |  |
| 1.1 Quel est le degré de pertinence actuel de l'intervention ? |
|  | A | Clairement toujours ancré dans les politiques nationales et la stratégie belge, satisfait aux engagements en matière d’efficacité de l’aide, extrêmement pertinent par rapport aux besoins du groupe cible. |
| X | B | S’inscrit toujours bien dans les politiques nationales et la stratégie belge (sans être toujours explicite), relativement compatible avec les engagements en matière d’efficacité de l’aide, pertinent par rapport aux besoins du groupe cible. |
|  | C | Quelques questions par rapport à la cohérence avec les politiques nationales et la stratégie belge, l’efficacité de l’aide ou la pertinence. |
|  | D | Contradictions avec les politiques nationales et la stratégie belge, les engagements en matière d’efficacité de l’aide ; la pertinence vis-à-vis des besoins est mise en doute. Des changements majeurs sont requis. |
| 1.2 La logique d’intervention, telle qu’elle est conçue actuellement, est-elle toujours la bonne ? |
|  | A | Logique d'intervention claire et bien structurée ; logique verticale des objectifs réalisable et cohérente ; indicateurs appropriés ; risques et hypothèses clairement identifiés et gérés ; accompagnement de sortie d’intervention mis en place (si cela est applicable). |
| X | B | Logique d’intervention appropriée bien qu’elle puisse avoir besoin de certaines améliorations en termes de hiérarchie d’objectifs, d’indicateurs, de risques et hypothèses. |
|  | C | Les problèmes par rapport à la logique d’intervention peuvent affecter la performance d’une intervention et sa capacité à contrôler et évaluer les progrès ; améliorations requises. |
|  | D | La logique d’intervention est erronée et nécessite une révision en profondeur pour que l'intervention puisse espérer aboutir. |

| 2. EFFICIENCE DE LA MISE EN ŒUVRE JUSQU’À CE JOUR : le degré dans lequel les ressources de l’intervention (fonds, expertise, temps, etc.) ont été converties en résultats de façon économe. |
| --- |
| Procédez comme suit pour calculer la note totale du présent critère de qualité : Au moins deux ‘A, pas de ‘C’ ni de ‘D’ = A; Deux fois un ‘B’, pas de ‘C’ ni de ‘D’ = B ; Au moins un ‘C, pas de ‘D’ = C ; Au moins un ‘D’ = D |
| Évaluation de l'EFFICIENCE : note totale | A | B | C | D |
|  |  |  | C |  |
| 2.1 Dans quelle mesure les inputs (finances, RH, biens & équipements) sont-ils correctement gérés ? |
|  | A | Tous les inputs sont disponibles à temps et dans les limites budgétaires. |
|  | B | La plupart des inputs sont disponibles dans des délais raisonnables et ne nécessitent pas d’ajustements budgétaires considérables. Une certaine marge d’amélioration est cependant possible. |
| X | C | La disponibilité et l’utilisation des inputs posent des problèmes qui doivent être résolus, sans quoi les résultats pourraient courir certains risques. |
|  | D | La disponibilité et la gestion des inputs comportent de sérieuses lacunes qui menacent l’atteinte des résultats. Des changements considérables sont nécessaires. |
| 2.2 Dans quelle mesure la mise en œuvre des activités est-elle correctement gérée ? |
|  | A | Les activités sont mises en œuvre dans les délais. |
|  | B | La plupart des activités sont dans les délais. Certaines sont retardées, mais cela n’a pas d’incidence sur la fourniture des outputs. |
| X | C | Les activités sont retardées. Des mesures correctives sont nécessaires pour permettre la fourniture sans trop de retard. |
|  | D | Les activités ont pris un sérieux retard. Des outputs ne pourront être fournis que moyennant des changements majeurs dans la planification. |
| 2.3 Dans quelle mesure les outputs sont-ils correctement atteints ? |
|  | A | Tous les outputs ont été et seront plus que vraisemblablement livrés dans les temps et de bonne qualité, ce qui contribuera aux outcomes planifiés. |
| X | B | Les outputs sont et seront plus que vraisemblablement livrés dans les temps, mais une certaine marge d’amélioration est possible en termes de qualité, de couverture et de timing. |
|  | C | Certains outputs ne s(er)ont pas livrés à temps ou de bonne qualité. Des ajustements sont nécessaires. |
|  | D | La qualité et la livraison des outputs comportent et comporteront plus que vraisemblablement de sérieuses lacunes. Des ajustements considérables sont nécessaires pour garantir au minimum que les outputs clés seront livrés à temps. |

| 3. EFFICACITÉ JUSQU’À CE JOUR : le degré dans lequel l’outcome (objectif spécifique) est atteint, tel que prévu à la fin de l’année N |
| --- |
| Procédez comme suit pour calculer la note totale du présent critère de qualité : Au moins un ‘A, pas de ‘C’ ni de ‘D’ = A; Deux fois un ‘B’ = B ; Au moins un ‘C, pas de ‘D’ = C ; Au moins un ‘D’ = D |
| Évaluation de l'EFFICACITÉ : note totale | A | B | C | D |
|  |  | B |  |  |
| 3.1 Tel qu’il est mis en œuvre actuellement, quelle est la probabilité que l'outcome soit réalisé ? |
|  | A | La réalisation totale de l'outcome est vraisemblable en termes de qualité et de couverture. Les résultats négatifs (s’il y en a) ont été atténués. |
| X | B | L'outcome sera atteint avec quelques minimes restrictions ; les effets négatifs (s’il y en a) n’ont pas causé beaucoup de tort. |
|  | C | L’outcome ne sera atteint que partiellement, entre autres en raison d’effets négatifs auxquels le management n’est pas parvenu à s’adapter entièrement. Des mesures correctives doivent être prises pour améliorer la probabilité de la réalisation de l’outcome. |
|  | D | L'intervention n’atteindra pas son outcome, à moins que d’importantes mesures fondamentales soient prises. |
| 3.2 Les activités et les outputs sont-ils adaptés (le cas échéant) dans l'optique de réaliser l'outcome ? |
|  | A | L'intervention réussit à adapter ses stratégies/activités et outputs en fonction de l’évolution des circonstances externes dans l’optique de réaliser l’outcome. Les risques et hypothèses sont gérés de manière proactive. |
| X | B | L'intervention réussit relativement bien à adapter ses stratégies en fonction de l’évolution des circonstances externes dans l’optique de réaliser l’outcome. La gestion des risques est relativement passive. |
|  | C | L'intervention n’est pas totalement parvenue à adapter ses stratégies en fonction de l’évolution des circonstances externes de façon appropriée ou dans les temps. La gestion des risques a été plutôt statique. Une modification importante des stratégies s’avère nécessaire pour garantir à l'intervention la réalisation de son outcome. |
|  | D | L'intervention n’est pas parvenue à réagir à l’évolution des circonstances externes ; la gestion des risques a été insuffisante. Des changements considérables sont nécessaires pour réaliser l’outcome. |

| 4. DURABILITÉ POTENTIELLE : le degré de probabilité de préserver et reproduire les bénéfices d’une intervention sur le long terme (au-delà de la période de mise en œuvre de l’intervention). |
| --- |
| Procédez comme suit pour calculer la note totale du présent critère de qualité : Au moins 3 ‘A, pas de ‘C’ ni de ‘D’ = A; Maximum 2 ‘C’, pas de ‘D’ = B ; Au moins 3 ‘C, pas de ‘D’ = C ; Au moins un ‘D’ = D |
| Évaluation de la DURABILITÉ POTENTIELLE : note totale | A | B | C | D |
|  |  | B |  |  |
| 4.1 Durabilité financière/économique ? |
|  | A | La durabilité financière/économique est potentiellement très bonne : les frais liés aux services et à la maintenance sont couverts ou raisonnables ; les facteurs externes n’auront aucune incidence sur celle-ci. |
|  | B | La durabilité financière/économique sera vraisemblablement bonne, mais des problèmes peuvent survenir en raison notamment de l’évolution de facteurs économiques externes. |
| X | C | Les problèmes doivent être traités en ce qui concerne la durabilité financière soit en termes de frais institutionnels ou liés aux groupes cibles, ou encore d’évolution du contexte économique. |
|  | D | La durabilité financière/économique est très discutable, à moins que n’interviennent des changements majeurs. |
| 4.2 Quel est le degré d’appropriation de l'intervention par les groupes cibles et persistera-t-il au terme de l’assistance externe ? |
|  | A | Le Comité de pilotage et d’autres structures locales pertinentes sont fortement impliqués à tous les stades de la mise en œuvre et s’engagent à continuer à produire et utiliser des résultats. |
| X | B | La mise en œuvre se base en grande partie sur le Comité de pilotage et d’autres structures locales pertinentes impliqués eux aussi, dans une certaine mesure, dans le processus décisionnel. La probabilité d’atteindre la durabilité est bonne, mais une certaine marge d’amélioration est possible. |
|  | C | L'intervention recourt principalement à des arrangements ponctuels et au Comité de pilotage et d’autres structures locales pertinentes en vue de garantir la durabilité. La continuité des résultats n’est pas garantie. Des mesures correctives sont requises. |
|  | D | L'intervention dépend totalement des structures ponctuelles n’offrant aucune perspective de durabilité. Des changements fondamentaux sont requis pour garantir la durabilité. |
| 4.3 Quels sont le niveau d’appui politique fourni et le degré d’interaction entre l'intervention et le niveau politique ? |
|  | A | L'intervention bénéficie de l’appui intégral de la politique et des institutions, et cet appui se poursuivra. |
| X | B | L'intervention a bénéficié, en général, de l’appui de la politique et des institutions chargées de la mettre en œuvre, ou à tout le moins n’a pas été gênée par ceux-ci, et cet appui se poursuivra vraisemblablement. |
|  | C | La durabilité de l'intervention est limitée par l’absence d’appui politique. Des mesures correctives sont requises. |
|  | D | Les politiques ont été et seront vraisemblablement en contradiction avec l'intervention. Des changements fondamentaux s’avèrent nécessaires pour garantir la durabilité de l'intervention. |
| 4.4 Dans quelle mesure l'intervention contribue-t-elle à la capacité institutionnelle et de gestion ? |
|  | A | L'intervention est intégrée aux structures institutionnelles et a contribué à l’amélioration de la capacité institutionnelle et de gestion (même si ce n’est pas là un objectif explicite). |
| X | B | La gestion de l'intervention est bien intégrée aux structures institutionnelles et a contribué d’une certaine manière au renforcement des capacités. Une expertise supplémentaire peut s’avérer requise. Des améliorations sont possibles en vue de garantir la durabilité. |
|  | C | L'intervention repose trop sur des structures ponctuelles plutôt que sur des institutions ; le renforcement des capacités n’a pas suffi à garantir pleinement la durabilité. Des mesures correctives sont requises. |
|  | D | L'intervention repose sur des structures ponctuelles et un transfert de compétences vers des institutions existantes, qui permettrait de garantir la durabilité, est improbable à moins que des changements fondamentaux n’interviennent. |

Décisions prises par le Comité de pilotage et suivi

| Décision Comité de Validation Interne CVI du 26 juin 2017 1) La date limite des engagements AFPT est fixée au 30 juin 2017 2) Maintien des ressources humaines jusqu’au 31/08/2017 Le projet propose de prolonger le financement des ressources humaines de AFPT jusqu’au 31/08/2017. Pour les transferts des fonctions d’AFPT vers ACFPT le projet entamera au plus tôt le processus d’évaluation, qui sera accompagné des DOP nécessaires pour que les transferts soient effectifs au 1er septembre 2017. 3) Date changement de la gestion du subside CSUB/001 de AFPT vers ACFPT Contrairement à la convention de subside n° CSUB BDI1307811/CSUB/001, intitulée « Améliorer les prestations de la Chambre Sectorielle d’Art et d’Artisanat (CHASAA) en vue du renforcement des capacités à la production artisanale innovante, créative, et favorisant une insertion durable des lauréats de l’EFTP » en son Article 1, le projet propose de transférer la responsabilité de gestion technique du subside de AFPT vers ACFPT au 01/09/2017 (au lieu du 01/07/2017). 4) Aménagement budgétaire Les aménagements budgétaires pour la clôture des activités d’AFPT se traduisent essentiellement par des glissements entre lignes au sein des résultats, ainsi qu’entre les différents résultats (voir Annexe : Proposition de changement budgétaire AFPT – BDI1006611 du 26/06/2017) 5) Montants suspendus Suite à la NV du Ministre De Croo (9/10/2015) un montant de 232.352 € destiné à l’appui institutionnel reste suspendu. 6) Réaffectation du fonds de garantie FCE et AFPT A l’échéance de l’Accord d’Exécution (Réf. 0011/AFPT/BDI 1006611/L.G./Dir./13), intitulé : « Mise en œuvre d’un dispositif de gestion et d’accompagnement de la microfinance et du fonds de garantie sous-jacent, au nom du Ministère de l’Enseignement de Base et secondaire, de l’enseignement des métiers de la formation professionnelle et de l’alphabétisation », la Représentation de la CTB et le Ministère ont conclu le 28/4/2017 un avenant relatif aux modalités de réaffectation du solde du fonds de garantie (fonds issus de AFPT et du FCE). La responsabilité technique de suivi de cet avenant est confiée au projet AFPT sous le résultat 3 (Insertion). | Période d’identification juin-17 | Source* Acteur AFPT-ACFPT | Source* Acteur PV du CVI | Action(s) Equipe, RR et RAFI | Resp. | Deadline | CLOSED |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comité de Validation Interne CVI du 30 octobre 2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| En concordance avec la réorientation stratégique, et avec le positionnement du Ministre belge de la Coopération au Développement, certains éléments du cadre logique doivent être amendés. Les principales modifications vont dans le sens d’un appui aux centres de formation ciblés en lieu et place d’un appui institutionnel aux instances étatiques tel que prévu initialement dans le DTF. — Les intitulés de certaines activités doivent être revus à la marge, sans pour autant nécessiter de modification dans le budget FIT — D’autres modifications nécessitent la création de nouvelles lignes et/ou des glissements entre lignes au sein des résultats, ainsi qu’entre les différents résultats (Cf. Annexe 2 : Proposition de réaménagement budgétaire ACFPT). | OCT17 | ACFPT | PV du CVI | Equipe, RR et RAFI |  | Mis en œuvre | CLOSED |
| La réorientation stratégique telle que détaillée dans la « Note d’actualisation et de consolidation stratégique du projet ACFPT (Oct. 2017) |  |  |  |  |  | Mis en œuvre | CLOSED |
| — La proposition de modification budgétaire reprise en Annexe 2 est validée. |  |  |  |  |  | Mis en œuvre | CLOSED |

Cadre logique mis à jour

| OG | Des compétences techniques et professionnelles adaptées aux besoins de l’économie locale, nationale et régionale sont acquises par les jeunes et les adultes. | 1. Satisfaction des artisans/employeurs sur la qualité des formations dispensées dans les centres pilotes et sur les compétences des lauréats |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2. Augmentation des revenus des jeunes dans les zones ciblées |
|  |  | 3. Nombre de lauréats CEM-CFP insérés professionnellement (salarié /auto-emploi) |
| OS | L’amélioration de l’accès, de la qualité, de l’insertion et de la gouvernance du sous-secteur FTP est consolidée. | 1 Nombres d'apprenants qui ont terminé leur parcours de formation avec succès |
|  |  | 2. Les CEM appuyés ont augmenté leur niveau d’autonomie (mise en œuvre de leur propre plan de développement stratégique) |
|  |  | 3. L’offre de formation dispensée est améliorée dans les centres appuyés |
|  | Logique d’intervention | Indicateurs | Source de vérification |
| R1 | Les fonctions de gestion et de pilotage et le développement organisationnel et institutionnel des CEM sont renforcés | 1. Mettre en œuvre un système de gestion scolaire (dont progiciel) | - Rapport annuel; - Dispositif de suivi-évaluation des PAO (ATR); - Journal des incidences du changement - Création d’espaces de concertation participatifs - Plan d'amélioration et diagrammes de performances adossées sur le PAO - PLGS l |
|  |  | 2. Les comités de gestion sont mis en place et opérationnels | PV des CoGes affiché et archivés dans la BD du PLGS |
|  |  | 3. Les plans stratégiques et planifications annuelles sont élaborés et mis en place | - Manuel des procédures des CSUB - Planification trimestrielle et annuelle - Rapport opérationnel et financier trimestriel transmis au projet - Evolution de l'inégibilité des dépenses |
| R2 | La qualité et la performance des formations dispensées par les CEM sont améliorées | 1 Les compétences pédagogiques et techniques des formateurs sont renforcées et mises en pratiques selon l'APC | - Réunions périodiques d’évaluation des formations - Missions de suivi et d’accompagnement |
|  |  | 2 Les curricula des filières prioritaires à destination des CEM sont révisés et mis en œuvre | -Réunions de remédiation -Ateliers d’orientation des acteurs de la remédiation Nombre de kit curriculaires validés |
|  |  | 3 De nouvelles filières en adéquation formation/emploi mises en œuvre dans les centres ciblés | - Rapport d'activité conseillers DEMFP - Rapport d'activité consultance externe |
|  |  | 4 Une offre de documentation digitalisée est disponible dans les centres ciblés | - Réunion de travail - Mise en service des Bibliothèques |
| R3 | Différents mécanismes et modèles d’insertion des lauréats sont développés et testés | 1Des mécanismes facilitant l’insertion expérimentés (par 13 cellules d’insertion), sont documentés et diffusés. | Base de données Bur@cel>>migration PLGS Manuels (stage, AGRs, Leasing, emploi-salarié) Business Plan AGRs Tableau d’amortissement Leasing Logigramme (stage, leasing, AGRs) |
|  |  | 2 Les bénéficiaires directs et indirects des mécanismes d'insertion sont touchés | Base de données Bur@cel>>migration PLGS Rapports R3 |
|  |  | 3 Les bénéficiaires du leasing ont créé leur propre entreprise | - Inventaire Leasing projet - Actes de transfert dans les Centres - PV de validation des projets (lauréats et Artisans) |
|  |  | 4 Les entreprises et artisans sont actifs dans le PPP local pour l'insertion | Base de données projet Base de données Bur@cel et db Chasaa |
|  |  | 5 Les UAP fonctionnent selon les normes et standards définis | Modèle de gestion UAP Plan d’action UAP et SME trimestrielle Business Plan UAP Logigrammes UAP |
|  |  | 6 Une implantation commerciale centrale et des espaces de commercialisation sont opérationnels | Outils de cadrage et de gestion de Coopérative Rapports |
| R4 | La capacité d’accueil des CEM ciblés est améliorée | 1. Nombre total d’apprenants dans les CEM/CFP appuyés (F/G) | Statistiques des centres |
|  |  | 2. Taux d’occupation dans les centres appuyés (compte tenu de la capacité d’accueil estimée et du ratio idéal formateur/apprenants) | Statistiques des centres |
|  |  | 3. Nombre de centres pour lesquels les filières prioritaires bénéficient d’une mise à niveau en termes d’infrastructures et d’équipements | Rapport de réception des travaux Documents de transfert d'équipement/ inventaires |
|  |  | 4. Centres mis aux normes énergétiques et installations d’énergies renouvelables | Rapport de réception des travaux Documents de transfert d'équipement/ inventaires |
|  |  | 5. Les processus d’entretien/ maintenance préventive des infrastructures et équipements sont appliqués | Rapport de suivi entretien/maintenance Rapport de maintenance curative & préventive |

Activités et budget revus 10/2017 :

Aperçu des MoRe Results

| Résultats ou indicateurs du cadre logique modifiés au cours des 12 derniers mois ? | Oui : octobre 2017 |
| --- | --- |
| Rapport Baseline enregistré dans PIT ? |  |
| Planning de la MTR (enregistrement du rapport) | 07/2017 |
| Planning de l'ETR (enregistrement du rapport) | mm/aaaa (estimation) |
| Missions de backstopping depuis le 01/01/2012 | non |

Rapport « Budget versus Actuels (y – m) »

Note de réorientation Oct. 2017

A :	Les activités sont en avance

B	Les activités sont dans les délais

C	Les activités sont retardées ; des mesures correctives doivent être prises.

D	Les activités ont pris un sérieux retard (plus de 6 mois). Des mesures correctives majeures sont requises.

A :	Les activités sont en avance

B	Les activités sont dans les délais

C	Les activités sont retardées ; des mesures correctives doivent être prises.

D	Les activités ont pris un sérieux retard (plus de 6 mois). Des mesures correctives majeures sont requises.

A :	Les activités sont en avance

B	Les activités sont dans les délais

C	Les activités sont retardées ; des mesures correctives doivent être prises.

D	Les activités ont pris un sérieux retard (plus de 6 mois). Des mesures correctives majeures sont requises.