Rapport de résultats 2018 PROGRAMME D’APPUI INSTITUTIONNEL AU SECTEUR DE LA SANTE BDI 1006811-BDI 1307911 BURUNDI

Table des matières

Table des matières	2

Acronymes	4

1	Aperçu de l'intervention	6

PREAMBULE	6

1.1	Fiche d'intervention	6

1.2	Exécution budgétaire	7

1.3	Auto-évaluation de la performance	8

1.3.1	Pertinence	8

1.3.2	Efficacité	8

1.3.3	Efficience	9

1.3.4	Durabilité potentielle	9

1.4	Conclusions	10

2	Monitoring des résultats	11

2.1	Évolution du contexte	11

2.1.1	Contexte général	11

2.1.2	Contexte institutionnel	11

2.1.3	Contexte de gestion : modalités d'exécution	12

2.1.4	Contexte HARMO	12

2.2	Performance de l'outcome	13

2.2.1	Progrès des indicateurs	13

2.2.2	Analyse des progrès réalisés	13

2.2.3	Impact potentiel	14

2.3	VOLET 4 SNIS: Performance de l'output	15

2.3.1	Progrès des indicateurs	15

2.3.2	État d'avancement des principales activités	15

2.3.3	Analyse des progrès réalisés	15

2.4	VOLET 4 SNIS : Performance de l'output 2	16

2.4.1	Progrès des indicateurs	16

2.4.2	État d'avancement des principales activités	16

2.4.3	Analyse des progrès réalisés	16

2.5	VOLET 4 SNIS : Performance de l'output 3	17

2.5.1	Progrès des indicateurs	17

2.5.2	État d'avancement des principales activités	17

2.5.3	Analyse des progrès réalisés	17

2.6	VOLET 4 SNIS : Performance de l'output 4	17

2.6.1	Progrès des indicateurs	17

2.6.2	Etat d’avancement des principales activités	17

2.6.3	Analyse des progrès réalisés	18

2.7	VOLET 5 INFRA : Performance de l'output 1	19

2.7.1	Progrès des indicateurs	19

2.7.2	Etat d’avancement des principales activités	19

2.7.3	Analyse des progrès réalisés	19

2.8	VOLET 5 INFRA : Performance de l'output 2	20

2.8.1	Progrès des indicateurs	20

2.8.2	Etat d’avancement des principales activités	20

2.8.3	Analyse des progrès réalisés	20

2.9	VOLET 5 INFRA : Performance de l'output 3	21

2.9.1	Progrès des indicateurs	21

2.9.2	Etat d’avancement des principales activités	21

2.9.3	Analyse des progrès réalisés	21

2.10	VOLET 5 INFRA: Performance de l'output 4	22

2.10.1	Progrès des indicateurs	22

2.10.2	Etat d’avancement des principales activités	22

2.10.3	Analyse des progrès réalisés	22

3	Thèmes transversaux	23

3.1	Genre	23

3.2	Environnement	23

3.3	Autre (VIH/SIDA)	24

4	Gestion des risques	25

5	Pilotage et apprentissage	26

5.1	Réorientations stratégiques	26

5.2	Recommandations	26

5.3	Enseignements tirés	27

6	Annexes	28

6.1	Critères de qualité	28

6.2	Décisions prises par le Comité de pilotage et suivi	31

6.3	Cadre logique mis à jour	32

6.4	Aperçu des MoRe Results	32

6.5	Rapport « Budget versus Actuels (y – m)	33

6.6	Ressources en termes de communication	41

Acronymes

| APEFE | Association pour la Promotion de l’Education et de la Formation à l’Etranger |
| --- | --- |
| ATI | Assistant technique international |
| ATN | Assistent technique national |
| BDI | Burundi |
| BDS | Bureau de District de Santé |
| BM | Banque Mondiale |
| BPS | Bureau Provincial de la Santé |
| BXL | Bruxelles |
| CAM | Carte d’Assistance Médicale |
| CCT | Comité de Concertation Technique |
| CDS | Centre De Santé |
| CHUK | Centre Hospitalo-Universitaire de Kamenge |
| CISA | Certificat en Informatique de santé |
| CPSD | Cadre de concertation des Partenaires pour la Santé et le Développement |
| CPVV | Comité provincial de Vérification et de Validation |
| CTB | Coopération Technique Belge |
| CTN | Cellule Technique Nationale (du FBP) |
| CVI | Comité de Validation Interne |
| DGD | Direction Générale au Développement |
| DHIS2 | District Health Information Software version 2 |
| DI | Directeur d’Intervention |
| DISE | Direction des Infrastructures Sanitaires et Equipements |
| DMI | Dossier Médical Informatisé |
| DPSHA | Direction de la Promotion de Santé Hygiène et Assainissement |
| DS | District de Santé |
| DSNIS | Direction du Système National d’Information Sanitaire |
| DUE | Délégation de l’Union Européenne |
| ECD | Equipe Cadre de District |
| EMP (MTR) | Evaluation à Mi-Parcours |
| EF (ETR) | Evaluation Finale |
| FBP | Financement Basé par la Performance |
| FBU | Franc Burundais |
| FOSA | Formation Sanitaire |
| GAVI | Alliance Mondiale pour les vaccins et la vaccination |
| GESIS | Gestion du Système d’Information Sanitaire |
| GMAO | Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur |
| HD | Hôpital de District |
| HPRC | Hôpital Prince Régent Charles |
| iCCM | Integrated Comminuty Case Management |
| MP | Marché Public |
| MSPLS | Ministère de la Santé Publique et de la Lutte contre le Sida |
| MSV | Médecins Sans Vacances |
| MTR | Mi Term Review |
| NC | Nouveau cas |
| NCA | Norvegian Church Aid |
| OIM | Organisation Internationale de Migration |
| OMS | Organisation Mondiale de la Santé |
| ONG(E) | Organisation Non Gouvernementale (Etrangère) |
| PAA | Plan Annuel d’Activités |
| PAISS | Programme d’Appui Institutionnel au Secteur de la Santé |
| PCA | Paquet Complémentaire d’Activités |
| PF | Planification Familiale |
| PMA | Paquet Minimum d’Activités |
| PNDS | Plan National de Développement Sanitaire |
| PNDIS | Plan National de Développement de l’Informatique Sanitaire |
| PNS | Politique Nationale de Santé |
| PRISM | Performance Routin Information System Management |
| PTF | Partenaires Techniques et Financiers |
| PV | Procès-Verbal |
| PVD | Pays en Voie de Développement |
| RAFi | Responsable Administratif et Financier International |
| RCT | Réunion de Coordination Technique |
| SIS | Système d’Information Sanitaire |
| SLA | Service Level Agreement |
| SMCL | Structure Mixte de Concertation Locale |
| SNIS | Système National d’Information Sanitaire |
| SPT | Stratégie Plainte Traitement |
| SRCR | Système de Référence / Contre-Référence |
| TPS | Technicien de Promotion de la Santé |
| UAG | Unité d’Appui et de Gestion (du PAISS) |
| UE | Union Européenne |
| UNICEF | Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (en français) |

- Aperçu de l'intervention

## PREAMBULE

Les indicateurs d’utilisation des services de santé repris dans le présent rapport sont tirés pour la plupart de la plateforme DHIS2 et sont provisoires tant qu’ils n’auront pas été officiellement validés. Ils pourraient connaitre des légères variations dans leur forme définitive.

  - Fiche d'intervention

| Intitulé de l'intervention | -Projet d’Appui au Système National d’Information Sanitaire du Ministère de la Santé Publique et de la Lutte contre le Sida (SNIS volet 4) -Programme d’Appui Institutionnel au Secteur de la Santé au Burundi – volet 5 : Appui aux Infrastructures, Equipements et Maintenance (PAISS volet 5) |
| --- | --- |
| Code de l'intervention | BDI 1006811 (SNIS volet 4) BDI 1307911 (PAISS volet 5) |
| Localisation | Burundi |
| Budget total | Pour SNIS volet 4 : 8.000.000 € Pour PAISS volet 5 : 9.000.000 € |
| Institution partenaire | Ministère de la Santé Publique et de la Lutte contre le Sida |
| Date de début de la Convention spécifique | SNIS volet 4 : 05/12/2011 PAISS volet 5 : 22/10/2014 |
| Date de démarrage de l'intervention/ Comité de pilotage d’ouverture | SNIS volet 4 : 03/04/2012 PAISS volet 5 : 20/11/2014 |
| Date prévue de fin d'exécution | SNIS volet 4 : 4/12/2019 PAISS volet 5 : 21/10/2020 |
| Date de fin de la Convention spécifique | SNIS volet 4 : 04/12/2019 PAISS volet 5 : 21/10/2020 |
| Groupes cibles | Toute la population burundaise |
| Impact | La performance du système de santé au Burundi est améliorée |
| Outcome | Volet 4 Le Burundi dispose d’un Système National d’Information Sanitaire renforcé lui permettant d’avoir en temps opportun des informations sanitaires pertinentes, fiables et de façon pérenne Volet 5 L’augmentation en qualité et quantité des prestations de santé au bénéfice de la population par l’amélioration de la gestion et maintenance des infrastructures et équipements |
| Outputs | VOLET 4 : APPUI AU SYSTÈME NATIONAL D’INFORMATION SANITAIRE |
|  | R1 : La performance et le fonctionnement du SNIS sont améliorés |
|  | R2 : Le parc informatique, bureautique et logistique du SNIS est fonctionnel |
|  | R3 : Les capacités des agents de santé en matière de SNIS sont renforcées à tous les échelons du système de santé |
|  | R4 : L’informatisation du secteur hospitalier est introduite et mise à l’échelle |
|  | VOLET 5 : APPUI AUX INFRASTRUCTURES, EQUIPEMENTS ET MAINTENANCE |
|  | R1 : Les capacités de la DISE dans ses missions clés sont renforcées |
|  | R2 : Une stratégie nationale de gestion et de maintenance est élaborée et mise en œuvre dans les zones d’intervention |
|  | R3 : Les CdS des zones d’intervention sont mis à niveau selon les normes |
|  | R4 : L’hôpital de district de Kiganda est réhabilité et construit selon les normes |
|  | R5 : Le MSPLS est construit en accordance avec son plan directeur |
| Année couverte par le rapport | 2018 |

  - Exécution budgétaire

VOLET 4

|  | Budget (Euros) | Dépenses (Euros) | Solde (Euros) | Taux de déboursement à la fin de l’année n |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Années précédentes | Année couverte par le rapport (n) |  |  |
| Total | 8.000.000 | 2012 : 144.994€ 2013 : 569.831€ 2014 : 1.561.958,01€ 2015 : 1.641.403,08€ 2016 : 1.026.153,20 € 2017 : 1.399.425,64€ | 1.278.076,84€ | 1.092.994,50€ | 86% |
| Output 1 | 1.180.000 € | 632.47, 50 € | 151.290.01€ | 396.233,49€ | 66% |
| Output 2 | 1.400.000 € | 1.092.405,03€ | 129.620,68€ | 177.974,29€ | 87% |
| Output 3 | 597.000 € | 324.216,31 € | 28.688,99€ | 244.094,70€ | 59% |
| Output 4 | 2.530.100 € | 1.852.845,47€ | 685.514,13€ | -8.259,60€ | 100% |
| Réserve | 34.710 € | 0,00 |  |  |  |
| Moyens généraux | 2.258.190 € | 1.726.996,63€ | 282.963,03€ | 248.230,37€ | 89% |

VOLET 5

|  | Budget (Euros) | Dépenses (Euros) | Solde (Euros) | Taux de déboursement à la fin de l’année n |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Années précédentes | Année couverte par le rapport (n) |  |  |
| Total | 9.000.000 € | 2014 : 21.035,96€ 2015 : 431.788,32€ 2016 : 536.232,24€ 2017 : 2.472.955,15€ | 2.671.564,18€ | 2.884.673,19€ | 68% |
| Output 1 | 133.500 € | 114.535,80 € | 10.759,20€ | 8.205€ | 94% |
| Output 2 | 707020 € | 295.129,13€ | 184.842,61€ | 227.048,26€ | 68% |
| Output 3 | 2.230.000 € | 636.523,24€ | 678.018,83€ | 915.457,93€ | 59% |
| Output 4 | 3.505.000 € | 1.264.403,62€ | 1.271.955,33€ | 968.641,06€ | 72% |
| Output 5 | 2000 € | 11,70 € | - | 1988.30 | 1% |
| Réserve | 00 € | - | - | - | - |
| Moyens généraux | 2.422.480 € | 1.133.408,18€ | 525.988,22€ | 1.659.396,40€ | 68% |

  - Auto-évaluation de la performance

    - Pertinence

|  | Performance |
| --- | --- |
| Pertinence | B |

Le programme PAISS en place au Burundi depuis 2011 s’est poursuivi en 2018 avec les deux volets résiduels : Le volet 4, d’appui au système d’information sanitaire et le volet 5 d’appui aux infrastructures, équipements et maintenance. Ces deux volets correspondent à deux des six piliers du système de santé énoncés par l’OMS dans la construction de tout système de santé, à savoir, (1) l’information sanitaire et (2) les Infrastructures, équipements, technologies et Laboratoire. Leur pertinence ne se discute pas.

Le programme est resté en phase avec les politiques et stratégies nationales, sectorielles et sous-sectorielles, notamment, la PNS 2016-2025 et le PNDS II qui avait été étendu jusque 2018.

Poursuivant le renforcement des acquis des volets précédents (volets 1-3 et volet PAISS-PC), les volets 4 et volet 5 sont restés axés sur les besoins des groupes cibles finaux et intermédiaires que sont la population générale et les acteurs du système de santé au niveau intermédiaire et opérationnel. Dans les différents forums d’évaluation du MSPLS les bénéficiaires (MSPLS et populations des provinces appuyées) ont apprécié unanimement l’intervention.

Le Programme jouit toujours de la complémentarité des interventions des autres partenaires, en particulier le Projet d'Appui au Système de santé à travers l’outil FBP (UE-PASS-FBP) de l’UE qui finance le FBP au niveau des Formations sanitaires ainsi que du Projet d’appui institutionnel de la Banque Mondiale (BM) qui a intégré dans son appui financier au FBP, la composante FBP central et FBP Communautaire.

Le PAISS est donc resté en phase avec la politique belge, avec les besoins de la population burundaise et avec les appuis des autres partenaires.

    - Efficacité

|  | Performance |
| --- | --- |
| Efficacité | B |

Même si certains indicateurs ne sont pas encore disponibles par le fait que les rapports annuels provisoires des départements qui les produisent ne sont pas encore disponibles (nouveau cycle de planification allant de Juillet à Juin), nous constatons pour la plupart des indicateurs, une stabilité voire même une amélioration par rapport à 2017.

- Le taux d’accouchement en milieux de soins est passé de 78.3% en 2017 à 79.4% en 2018

- Le taux d’utilisation de la PF est resté supérieur à 35%

- Le niveau de performance du SNIS de façon globale est rapporté ici comme inchangé (enquête PRISM de 2016) mais s’est sûrement amélioré avec les formations et l’utilisation du DHIS2 pour la saisie et l’analyse des données directement au niveau des centres de santé

- Une légère baisse du taux d’utilisation du curatif a été observée (1.7 à 1.6 NC/an et par habitant). L’hypothèse avancée est le démarrage du projet de la banque mondiale responsabilisant les agents de santé communautaire pour la prise en charge de certaines pathologies au niveau communautaire (Paludisme, diarrhée, pneumonie, malnutrition) réduisant ainsi de facto la consultation au centre de santé. Un autre facteur qui n’est pas encore suffisamment documenté serait la prolifération des pharmacies privées détenues par des infirmiers A2 qui consultent directement dans leurs officines.

Même si la part du PAISS ne peut être mesurée, l’efficacité du Programme à maintenir ses résultats ne peut donc se démentir.

    - Efficience

|  | Performance |
| --- | --- |
| Efficience | B |

Le dégel du budget suspendu intervenu vers fin Q3_2018 a permis une consolidation des acquis des deux volets (réalisation des chantiers qui n’avaient pas de budget dédié, extension de l’informatisation des hôpitaux…).

En matière de ressources humaines, (i) les expertises des deux volets ont été utilisées de manière transversale et mutualisée (cas des informaticiens, des agents de maintenance et des ingénieurs en équipement). Ainsi le volet 4 est passé de six informaticiens à trois informaticiens et le volet 5 a pu ajuster en recrutant plus de techniciens de maintenance pour appuyer la stratégie de maintenance dans les BDS de la zone d’intervention.

Par ailleurs, des services level agreement (SLA) avec d’autres projets ont été signés, allégeant le poids des moyens généraux sur le budget des activités de deux volets.

En passant la prise en charge de la digitalisation des SPT sur le Projet PASS UE le volet  4 a dégagé des budgets pour d’autres chantiers qui étaient abandonnés faute de moyens financiers (Informatisation des CDS, extension de l’informatisation des hôpitaux notamment l’hôpital de Kabezi).

Le Programme a ainsi pu réaliser ses activités avec moins des moyens que prévus.

    - Durabilité potentielle

|  | Performance |
| --- | --- |
| Durabilité potentielle | C |

Les appuis de la majeure partie des PTF sont réorientés vers des appuis directs à la population augmentant de ce fait les fonds alloués à la périphérie. Ainsi grâce au projet PASS FBP de l’UE, et au projet d’appui de la BM pour le financement des structures sanitaires (Projet KIRA) le système de santé a évité l’effondrement ; même s’il reste dépendant des subsides extérieurs.

Une meilleure appropriation par les directions appuyées s’observe puisqu’elles essayent de diversifier leurs sources de financement.

Au niveau de l’informatisation, les hôpitaux recrutent leurs propres informaticiens contribuant à la pérennité du système mis en place.

Le renforcement des capacités des informaticiens et des techniciens de maintenance contribue grandement à une meilleure durabilité des actions du PAISS.

On notera cependant que,

- Les impacts négatifs de la crise perdurent depuis 2015 en termes économiques, sociaux, politiques, et sécuritaires,

- La suspension de l’appui institutionnel est toujours de mise limitant l’ancrage du PAISS au niveau central et impactant négativement l’appropriation et la durabilité de nos interventions,

- La mobilité du personnel responsable des structures appuyées dont les mutations se font du jour au lendemain sans remise et reprise entravent la durabilité et la continuité des actions,

- La durabilité du programme qui se concevait dans le long terme est compromise par ce contexte défavorable qui perdure et du fait de la clôture des activités des 2 volets restants qui se profile en 2019 pour le volet 4 et en 2020 pour le volet 5.

Toutefois, l’espoir demeure et repose sur le démarrage en début 2019 du projet d’appui à la résilience de la population burundaise, projet financé par l’UE. Enabel poursuivra dans ce cadre, son intervention dans les provinces de Kirundo, Muramvya et l’étendra à trois autres provinces, Rumonge, Bujumbura Rural et Bujumbura mairie.

  - Conclusions

- Le système de santé burundais a fait montre de grande résilience au regard des facteurs négatifs auxquels il faisait face (Epidémies de paludisme et de choléra, réduction globale des financements ayant entrainé une crise en devises).

- Le gouvernement burundais a pu maintenir en 2018 le même niveau de financement du secteur de la santé. C’est un effort à souligner.

- Les volets 4 et 5 du PAISS sont demeurés pertinents, efficaces et efficients malgré le contexte  difficile caractérisé par une réduction des financements extérieurs. Le taux d’exécution du volet 4 est passé de 70% début 2018 à 86% fin 2018 et celui du volet 5 est passé de 38% en début 2018 à 68% en fin 2018.

- Les perspectives de durabilité des effets du programme demeurent une gageure puisque le pays continue à être impacté par les effets de la crise de depuis 2015 (méfiance des partenaires financiers, climat des affaires non apaisé…). Il faut espérer que les financements de nouveaux projets de l’UE et de la Banque mondiale parviennent à renforcer les budgets nationaux dans le financement du nouveau Plan National de Développement du Secteur de la santé (PNDSIII, 2019 -2023).

| Fonctionnaire exécution nationale | Fonctionnaire exécution Enabel |
| --- | --- |
| NEANT | DR ETIENNE MUGISHO |

- Monitoring des résultats

  - Évolution du contexte

    - Contexte général

En 2018, le Burundi a progressivement évolué d’une situation troublée par l’insécurité vers une situation plus ou moins sous contrôle. L’annonce de non candidature du Président actuel pour un nouveau mandat en 2020 a semblé calmer les esprits.

L’UE et ses Etats Membres ont maintenu la suspension de l’aide financière directe à l’administration burundaise tout en maintenant leur soutien financier à la population et à l’aide humanitaire. Dans ce cadre, les budgets des différents volets du PAISS qui étaient dédiés aux appuis du niveau central du système de santé ont été suspendus depuis novembre 2015.  Le dégel de ces budgets a eu lieu en 2018 avec obligation de les réorienter vers des activités prioritaires ; ouvrant ainsi des possibilités d’extension et de consolidation des acquis des différents volets du PAISS.

Certains facteurs ont cependant marqué négativement l’année 2018. On peut notamment citer :

- La dépréciation de la monnaie avec une détérioration du pouvoir d’achat

- La crise en devises qui a entrainé une pénurie de produits essentiels notamment les produits pharmaceutiques et énergétiques.

- La suspension des activités des ONGE qui a momentanément semé le trouble chez nombre d’acteurs actifs dans le secteur de la santé.

    - Contexte institutionnel

En 2018, la CTB s’est transformée en Enabel avec un objectif clairement avoué de coopérer au développement durable.

Les nouvelles autorités ministérielles en place en 2018 apprécient cette orientation et attachent beaucoup plus d’intérêts à nos activités. Contrairement à 2017, tous les consultants invités ont été mobilisés à temps grâce à la facilitation de l’obtention des visas par le nouveau ministre.

Les nouvelles autorités apprécient positivement la qualité des infrastructures financées par le volet 5 et le projet d’informatisation des hôpitaux porté par le volet 4.

La visite de l’ambassade de Belgique des interventions Enabel entravée en 2017 a été facilitée en 2018. Elle a redoré l’image d’Enabel et marqué les esprits des partenaires du niveau périphérique qui étaient convaincus que la Belgique s’était retirée du Burundi.

Grâce à la qualité de ses interventions dans le secteur de la santé, Enabel a gagné la confiance de ses partenaires. Il a ainsi été sélectionné pour exécuter une partie du projet « résilience, composante Santé » de l’UE pour  5 provinces (Bujumbura Mairie, Bujumbura Rural, Rumonge, Muramvya et Kirundo).

Il en est résulté pour la plupart des indicateurs, une stabilité et même une petite amélioration par rapport à 2017 (taux d’accouchement en milieux de soins passé de 78.3% à 79.4%, taux d’utilisation de la PF resté supérieur à 35%, taux d’utilisation des consultations curatives resté stable autour de 1.7 NC par an par habitant ; niveau de performance du SNIS amélioré par une utilisation à tous les niveaux du DHIS2 pour la saisie et l’analyse des données dès le niveau des centres de santé).

    - Contexte de gestion : modalités d'exécution

Le programme a poursuivi avec le mode de gestion en Régie et l’approche programme est restée maintenue à travers les volets IV et V du PAISS et le projet PASS-UE.

Le mécanisme traditionnel d’échange d’informations assuré par la SMCL est désormais assuré d’une part, par un comité de validation interne (CVI) et d’autre part par un CCT. Un CVI a été organisé, pour la validation de la modification budgétaire du volet 5 et la prolongation du volet 4. En revanche, les CCT ne suscitent guère d’enthousiasme car considérés comme des forums d’entérinement et non de consultation et les DI devenus depuis « référents techniques » se sont malheureusement démobilisés.

Les Barèmes de prise en charge par ENABEL sont devenus obsolètes vu l’inflation et la dépréciation de la monnaie contribuant ainsi à décrédibiliser nos activités au profit de celles financées par les autres PTF qui se sont mieux adaptés au contexte économique local.

Les contraintes budgétaires décidées au second semestre 2017 se sont poursuivies en 2018, incitant un retard dans la réalisation de certaines activités.

Des synergies entre volets du PAISS d’une part et entre le PAISS et le PASS UE d’autre part se sont multipliées sur différentes activités :

-Mise en œuvre des SPT digitalisées et leur généralisation entre le volet 4 et le projet PASS-UE ;

-Coordination des activités du secteur santé à travers une réunion de coordination Technique (RCT) hebdomadaire de trois projets ;

-Mutualisation de ressources humaines à travers des SLA (cas de l’expert Finance) ;

-Exécution commune des projets à composante Photovoltaïque entre les trois projets ;

- Représentation non différenciée par les ATN des trois projets à différents forums du MSPLS suivant leur expertise spécifique et suivant leurs disponibilités ...

- Remontée et partage entre les trois projets des informations pertinentes utiles de la périphérie par les ATN du PASS.

    - Contexte HARMO

Avant la crise de 2015, le Cadre de concertation des Partenaires pour la Santé et le Développement (CPSD) et ses différents Groupes Thématiques permettaient la concertation et la coordination entre le MSPLS et les différents PTF. Cette coordination est en souffrance depuis le début de la crise en 2015, due au fait que beaucoup de PTF ont retiré leurs appuis et que l’Ambassade de Belgique (ex chef de file) ne participait plus au CPSD. Les CPSD au niveau provincial subsistent et se consacrent en fin d’année à la présentation des Plans d’Action Annuels de ses différentes entités (Province sanitaire, Districts Sanitaires, Hôpitaux de district). Les PTF intervenant y sont invités pour partager leurs activités et faire part des budgets planifiés. De cette concertation ressort un Plan consolidé de la Province sanitaire.

Spécifiquement pour le Volet 4, la collaboration étroite avec le projet Measure Evaluation de l’USAID a permis de mener des actions communes : la préparation de la mise en place du SIS communautaire, l’extension du DHIS2, l’élaboration du plan qualité des données et du plan stratégique du SNIS. Une synergie a été mise en place avec l’APEFE dans le cadre de l'informatisation du dossier médical au niveau des services de kinésithérapie des Hôpitaux de Muramvya, Kirundo, Ngozi et Bubanza.

Pour le volet 5 une synergie s’est également créée avec l’ONG Médecins sans Vacances (MSV) dans le cadre du résultat dédié à l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de maintenance dans les zones d’intervention. Une lettre d’entente a été signée entre les 2 organisations pour asseoir cette synergie.

Enfin, les échanges et la mise place d’un consortium avec l’OMS, l’ONG Memisa et l’OIM ont été payants puisqu’une proposition commune a été sélectionnée au niveau de la DUE pour mettre en œuvre un projet dans le cadre du programme Résilience, volet Santé.

  - Performance de l'outcome

    - Progrès des indicateurs

| Indicateurs | Valeur de la Baseline | Valeur année 2016 | Valeur 2017 | Valeur 2018 | Cible finale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taux d’utilisation des consultations curatives (Nombre de nouveaux cas/an/habitant) | 0,94 | 1,8 | 1,79 | 1,6 | >= 1 |
| Proportion de DS ayant les médecins selon les normes (n=5) | ND | 63% | ND | ND | 50% |
| Proportion de DS qui disposent d'un plan annuel validé au 4ème trimestre de l'année | 0% | 100% | 100% | 100% | >90% |
| Nombre de DS qui réalisent 80% des supervisions des centres de santé | 43 | données pas disponibles | 100% | 100% | >40 |
| Proportion du budget national au MSPLS (22) allouée aux DS à travers la CAM, le FBP et les subventions (DS et Hôpital de district) | 34% (23.636.448.765 /70.079.200.081) | 39% (32263183293/82463374178) | 39,5%(33.187.861.315/ 84.017.382.930) | 41,8% | >résultat 2014 |
| La contribution directe du patient au niveau de l'hôpital de district (Kirundo et Muramvya) | 11.684 FBU | 6800 FBU à Kirundo et 3764 FBU à Muramvya | 4382 Fbu pour Kiganda | ND | ≤résultat 2014 |
| Proportion des CDS ayant les infirmiers A2 selon les normes (n=2) | normes en révision | 69,5% | 72% | 75% | 60% |
| Proportion d'accouchements assistés par un personnel qualifié | 66,3% | 77,7% | 78.3% | 79,4% | 80,0% |
| Taux d'utilisation de la PF | 21,9% (358.648 / 1.639.558) | 38% | ± 36% | 35% | 30,0% |
| Taux de CDS qui utilisent correctement le canevas standardisé (indicateur n° 46 du PNDS II) | 50% | Enquête PRISM en cours | 89% | 100% | 100% |
| Niveau de performance du SNIS dans l’utilisation de l’information (indicateur n° 47 du PNDS II) | 23% | Enquête PRISM en cours | 86 % niveau central | 86% niveau central | 85% |

*Evaluation par enquête

    - Analyse des progrès réalisés

De manière générale, comparées aux valeurs obtenues en 2017, les valeurs des indicateurs observées en 2018 sont demeurées stables montrant même pour certains une légère amélioration (cas des CDS tenus par des infirmiers A2 et des accouchements assistés par un personnel de qualité).

Seul le taux d’utilisation des consultations curatives a connu une légère baisse passant de 1,8 et 1,6 nouveau cas de consultations par an par habitant (cible de >1 NC/an/habitant).

Les hypothèses explicatives avancées sont que en 2018 le programme soutenu par la Banque mondiale de financement des stratégies de prise en charge au niveau communautaire a pu démarrer avec comme effet la diminution du nombre de cas de paludisme qui arrive aux centres de santé. Ces stratégies comprennent entre autre la pulvérisation intra domiciliaire, et l’ICCM.

On mentionne également un phénomène nouveau mais pas assez bien documenté de prolifération des pharmacies non accréditées tenues par des infirmiers qui consultent et soignent sur place.

    - Impact potentiel

En 2018, l’UE a publié dans le secteur de la santé un appel à manifestation d’intérêt pour un projet de soutien à la résilience de la population burundaise. Cinq consortia ont été sélectionnés parmi lesquels Enabel comme chef de file.

Au cours d’un atelier de présentation de ce programme le Ministre ayant en charge la santé a publiquement invité les consortia sélectionnés à adopter l’approche d’intervention d’ Enabel qui satisfait mieux les bénéficiaires. Par cet appel, le travail réalisé depuis près de 10 ans, était validé et porté à être généralisé en termes d’approche à tout le pays.

Au cours d’un autre atelier du MSPLS tenu en novembre 2018 sur les défis de la digitalisation dans le secteur de la santé, le Ministre de la santé a instruit tous les hôpitaux du Burundi à démarrer l’informatisation de leurs processus sur leurs fonds propres en recourant à l’expertise d’Enabel et en parfait respect des principes du PNDIS.

Enfin, l’Union Européenne a entrepris sur base de l’expertise d’Enabel d’étendre l’informatisation des stratégies plaintes et traitement dans 115 centres de santé du Burundi. Cette adoption est un effet multiplicateur de ce qui a été commencé sous le volet 4.

  - VOLET 4 SNIS: Performance de l'output

    - Progrès des indicateurs

| Output 1 : la performance et le fonctionnement du SNIS sont améliorés |
| --- |
| Indicateurs | Valeur de la Baseline | Valeur année N-1 | Valeur année N | Cible année N | Cible finale |
| Proportion de Formation sanitaires (CDS et Hôpitaux) qui utilisent les outils de collecte et de rapportage des données (registres et canevas des rapports) | 50% | 95% | 95% | 100% | 100% |
| Proportion des BPS, BDS ayant l'accès au site Web DSNIS fonctionnel* | 0% | 100% | 100% (*) | 100% | 100% |
| % d’indicateurs PNDS contenus dans les Annuaires publiés | 35% | 37% | 37% | 65% | 100% |

(*) La plateforme DHIS2 est devenu un site accessible via internet et ce jusqu’au niveau des centres de santé

    - État d'avancement des principales activités

| État d'avancement des principales activités | État d'avancement : |
| --- | --- |
|  | A | B | C | D |
| 1 Etablir un cadrage général du SNIS et revoir les indicateurs |  | x |  |  |
| 2 Revoir et actualiser les outils et supports standards utilisés par tous les acteurs tant publics que privés et les actualiser ultérieurement si nécessaire. |  | x |  |  |
| 3 Revoir le logiciel GESIS, créer un réseau électronique et installer une base de données sur un site web propre au SNIS pour faciliter les échanges des données et d’informations de façon sécurisée. | x |  |  |  |
| 4 Définir les mécanismes d’analyse, d’exploitation, de dissémination et d’utilisation des données et appuyer la production |  | x |  |  |
| 5 Contractualiser avec un ou plusieurs organismes responsables d’expertises perlées. |  | x |  |  |

    - Analyse des progrès réalisés

| Lien entre les activités et l'output: | L’utilisation du DHIS2 a permis d’améliorer la qualité des données |
| --- | --- |
| Progrès réalisés par rapport à l'atteinte de l'output (sur la base d’indicateurs) : | L’analyse du processus montre que toutes les activités ont été menées : L’application WEB based (DHIS2) est utilisée par tous les CDS Cette bonne pénétration d’une application Web Based en a ainsi appelé d’autres et notamment la mise en place de l’outil de diagnostic et traitement digitalisé, actuellement testé dans 115 CDS avec l’appui financier de l’UE. L’informatisation des registres de santé testé en 2018 sera étendue à une dizaine des CDS en 2019. |
| Difficultés qui se sont présentées, facteurs d'influence (positive ou négative) : | La demande pour l’informatisation des processus métiers dans les Formations Sanitaires connait un engouement tel qu’il est devenu difficile d’y répondre aussi bien financièrement que matériellement ; le projet étant à sa dernière année. |
| Résultats inattendus (positifs ou négatifs) : | Les hôpitaux réclament d’être appuyés techniquement pour s’informatiser avec leurs propres fonds |

  - VOLET 4 SNIS : Performance de l'output 2

    - Progrès des indicateurs

| Output 1 : Le parc Informatique, bureautique et logistique du SNIS est fonctionnel |
| --- |
| Indicateurs | Valeur de la Baseline | Valeur année N-1 | Valeur année N | Cible année N | Cible finale |
| % de BDS, BPS et Hôpitaux de référence disposant d'équipements ICT fonctionnels selon les normes en informatique bureautique du ministère (incluant maintenance) | 10% | 65% | 75% | 100% | 100% |
| % de BDS, BPS et Hôpitaux de référence ayant l'accès à l'Internet et transmettant les données par internet | <10% | 74% | 100% | 100% | 100% |

    - État d'avancement des principales activités

| État d'avancement des principales activités | État d'avancement : |
| --- | --- |
|  | A | B | C | D |
| 1 Développer un système de maintenance intégrée et pérenne |  | x |  |  |
| 2 Résoudre les problèmes d’alimentation électrique là où c’est possible |  | x |  |  |
| 3 Acquérir les matériels informatiques et bureautiques et les souscriptions aux « providers » |  | x |  |  |
| 4 Réhabiliter l’infrastructure et la logistique de la DSNIS |  | x |  |  |

    - Analyse des progrès réalisés

| Lien entre les activités et l'output: | Nul doute que la mise en œuvre d’une stratégie de maintenance efficace assure la fonctionnalité du parc informatique. Il en est de même de la réhabilitation des installations électriques sur lesquelles fonctionnent les divers équipements. |
| --- | --- |
| Progrès réalisés par rapport à l'atteinte de l'output (sur la base d’indicateurs) : | Une synergie avec le volet 5 a permis de former les techniciens de maintenance recrutés dans les provinces sanitaires de Kirundo et Muramya ainsi que les informaticiens de la DISE. La maintenance préventive et curative est maintenant intégrée dans les activités de routine. Tous les hôpitaux informatisés ont recruté leurs propres informaticiens qui reçoivent un renforcement des capacités par les formations (CISA) et les supervisons organisées par les informaticiens du PAISS L’informatisation est devenue une politique du Ministère et les hôpitaux qui la demandent reçoivent un appui technique du Projet pour l’estimation de leurs besoins Les équipements HARD du DATACENTER ont été installés et l’infrastructure est mise en test sur place ; La cellule en charge de la gestion des aspects ehealth a été mise en place et est ancrée au niveau de la DSNIS. |
| Difficultés qui se sont présentées, facteurs d'influence (positive ou négative) : | Retard rattrapé dans la mise en place du DATA CENTER |
| Résultats inattendus (positifs ou négatifs) : | La prise en main de l’informatisation par le nouveau Ministre de la Santé qui a exigé à chaque hôpital de s’informatiser progressivement par ses propres moyens La mise en œuvre des SPT par l’UE L’Extension du DHIS2 jusqu’au niveau des Centres de santé sur fonds propres. |

  - VOLET 4 SNIS : Performance de l'output 3

    - Progrès des indicateurs

| Output 1 : Les capacités des agents de santé en matière du SNIS sont renforcées à tous les échelons du système de santé |
| --- |
| Indicateurs | Valeur de la Baseline | Valeur année N-1 | Valeur année N | Cible année N | Cible finale |
| Taux d’exécution du plan de formation | 0% | 70 | 75 | 100 | 100% |

    - État d'avancement des principales activités

| État d'avancement des principales activités | État d'avancement : |
| --- | --- |
|  | A | B | C | D |
| 1 Etablir un plan de formation par niveau en partenariat avec les institutions nationales de formation SUSPENDU |  |  |  |  |
| 2 Organiser les formations complémentaires et continues tant pour le secteur public que le privé |  | x |  |  |
| 3 Intégrer les compétences SNIS dans le système de supervisions intégrées |  | x |  |  |
| 4 Appliquer aux responsables de la gestion du SNIS le processus de contractualisation menée actuellement au MSPLS SUSPENDU |  |  |  |  |

    - Analyse des progrès réalisés

| Lien entre les activités et l'output: | Les agents de santé, qui ont bénéficié des formations, occupent leurs postes et le système SNIS est opérationnel. |
| --- | --- |
| Progrès réalisés par rapport à l'atteinte de l'output (sur la base d’indicateurs) : | Il y a de progrès tangibles par rapport à l’output puisque les formations des niveaux décentralisés ont continué à être soutenues et ont été élargies aux privés en partenariat avec l’Université Lumière du Burundi avec laquelle un programme de certification en Informatique médicale a été montée. Ce programme est ouvert aux privés. |
| Difficultés qui se sont présentées, facteurs d'influence (positive ou négative) : | La suspension des appuis institutionnels à la suite des problèmes de gouvernance au Burundi a arrêté net certaines activités de formation au niveau des cadres du niveau central et notamment les formations à l’extérieur du pays et arrêté également la contractualisation du personnel de la DSNIS pour le PBF central. |
| Résultats inattendus (positifs ou négatifs) : | Certains pans du plan de formation ont continué à être financés avec les ressources mobilisées par la DSNIS auprès d’autres PTFs (GAVI, Fonds Global, Université d’OSLO…) |

  - VOLET 4 SNIS : Performance de l'output 4

    - Progrès des indicateurs

| Output 4 : L’informatisation du secteur hospitalier est introduite et mise en échelle |
| --- |
| Indicateurs | Valeur de la Baseline | Valeur année N-1 | Valeur année N | Cible année N | Cible finale |
| La capitalisation de l'expérience pilote d'informatisation est faite en vue de la mise à l'échelle (nombre de produits développés) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |

    - Etat d’avancement des principales activités

| État d'avancement des principales activités | État d'avancement : |
| --- | --- |
|  | A | B | C | D |
| 1 Sélectionner les hôpitaux devant être inclus dans la phase d’extension |  | x |  |  |
| 2 Etablir un Cahier des Charges et effectuer un état des lieux |  | x |  |  |
| 3 Exécuter le marché |  | x |  |  |
| 4 Tirer les leçons de la phase pilote |  | x |  |  |
| 5 Mettre à échelle à d’autres hôpitaux |  | x |  |  |

    - Analyse des progrès réalisés

| Lien entre les activités et l'output: | Le pilotage de l’informatisation de 4 hôpitaux est fait et la mise à l’échelle dans 8 hôpitaux |
| --- | --- |
| Progrès réalisés par rapport à l'atteinte de l'output (sur la base d’indicateurs) : | Les 12 hôpitaux informatisés avec l’appui du projet continuent à faire tourner l’informatisation avec une grande stabilité du système (plus d’expérience dans l’utilisation) Les vérificateurs PBF utilisent maintenant le dossier électronique comme source de vérification Les formations CISA (certificat en informatique de santé) ont commencé et nous espérons qu’elles vont améliorer les capacités des utilisateurs et des informaticiens qui gèrent les différents projets d’informatisation Le Dossier Médical Informatisé pour la Kinésithérapie est totalement intégré dans OpenClinic L’informatisation devient de plus en plus un sujet d’étude pour des étudiants chercheurs La mise en œuvre des SPT digitalisées dans 115 centres de santé à travers le projet PASS-UE |
| Difficultés qui se sont présentées, facteurs d'influence (positive ou négative) : | Le dossier VIH reste parallèle à Open Clinic La résistance à l’informatisation du dossier médical par les cliniciens dans les grands hôpitaux (CHUK, HPRC) Les nouveaux besoins de développements exprimés par les utilisateurs de l’informatisation sont difficilement pris en charge par l’expertise locale et cela impacte la satisfaction des usagers. |

  - VOLET 5 INFRA : Performance de l'output 1

    - Progrès des indicateurs

| Output 4 : Les capacités de la DISE dans ses missions clés sont renforcées |
| --- |
| Indicateurs | Valeur de la Baseline | Valeur année N-1 | Valeur année N | Cible année N | Cible finale |
| La performance de la DISE pour le FBP-Central est amélioré | 12% | NA | NA | 70 | 80 |
| L'inventaire du patrimoine dans la zone d'intervention est fait et mis à jour | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |

    - Etat d’avancement des principales activités

| État d'avancement des principales activités | État d'avancement : |
| --- | --- |
|  | A | B | C | D |
| 1 Décrire les programmes types de construction et équipements des CDS et HD SUSPENDU |  |  |  |  |
| 2 Elaborer et mettre à jour l’inventaire complet du patrimoine et services du MSPLS |  | x |  |  |
| 3 Elaborer un outil de programmation et de suivi des investissements |  |  | x |  |
| 4 Décrire les normes d’acquisitions et les spécifications techniques du matériel SUSPENDU |  |  |  |  |
| 5 Participer au développement d’une politique de gestion du patrimoine. SUSPENDU |  |  |  |  |

    - Analyse des progrès réalisés

| Lien entre les activités et l'output: | L'élaboration de l'inventaire du patrimoine et l'élaboration et la mise en place d'un logiciel de GMAO favorisent le renforcement des capacités de la DISE dans ses mission clés. Celle-ci a une vision de l'état de son patrimoine et des investissements à planifier pour assurer sa maintenance. Le renforcement des capacités de la DISE se fait au travers de toutes les activités du volet 5 qui sont réalisées de concert avec la Direction qui reste impliquée et motivée. Les missions de suivi des travaux en périphérie et des techniciens de maintenance ont contribué à des infrastructures de qualité. |
| --- | --- |
| Progrès réalisés par rapport à l'atteinte de l'output (sur la base d’indicateurs) : | Un logiciel de Gestion de la Maintenance assistée par ordinateur est développé et implémenté au niveau des Provinces sanitaires de Kirundo et Muramvya (dans les 6 districts et les 4 HD). La base de données est logée au niveau central et est administrée par la DISE. Des adaptations ont été apportées pour répondre aux difficultés et aux besoins rencontrées pendant l’implantation. Le recrutement de 2 techniciens de maintenance en appui aux provinces participe à la pérennisation de la GMAO et à la qualité des données encodées par les techniciens de district et des HD. La base de données GMAO est hébergée en test sur le datacenter propre du MSPLS qui a été installé au CHUK. |
| Difficultés qui se sont présentées, facteurs d'influence (positive ou négative) : | La mobilisation de l’expertise du contrat-cadre e-health en charge de la mise en place de la GMAO est restée difficile et freinée par un agenda surchargé du consultant. La DISE dans son rôle de direction opérationnelle doit pouvoir donner les éléments au MSPLS pour alimenter les normes infra/équipements pour la mise en œuvre du PNDS III. Le travail réalisé en 2015 (programmes-types et révision des normes équipements des structures sanitaires) a pu les aider dans les échanges en atelier pour l’élaboration du PNDS III qui ont eu lieu en 2018. On notera également des difficultés suite aux problèmes d’accessibilité à Internet des techniciens de maintenance des districts sanitaires. Un module offline a été élaboré pour répondre à cette problématique. Comme facteur d’influence positive on pourra noter l’intérêt et les échanges avec l’Unicef qui devraient aboutir sur une mise à l’échelle nationale de l’utilisation de la GMAO (effet multiplicateur). Enfin, l’atelier de pérennisation du PNDIS dans lequel la DISE a présenté la GMAO a été très positif car le Ministre a exigé à chaque hôpital d’intégrer l’informatisation dans son plan d’action comme un indicateur de performance. |

  - VOLET 5 INFRA : Performance de l'output 2

    - Progrès des indicateurs

| Output 2 : Une stratégie nationale de gestion et de maintenance est élaborée et mise en œuvre dans les zones d’intervention |
| --- |
| Indicateurs | Valeur de la Baseline | Valeur année N-1 | Valeur année N | Cible année N | Cible finale |
| Le plan de maintenance existe et est opérationnel dans la zone d'intervention | dispositif n'existe pas | dispositif existe | dispositif existe | dispositif existe | le plan existe et opérationnel |
| Un système de tracking des interventions de maintenance est mis en place et utilisé (délais et taux de réalisation connus et suivis) | délai inconnu | délai inconnu | délai connu et suivi | délai connu et suivi | délai connu |

    - Etat d’avancement des principales activités

| État d'avancement des principales activités | État d'avancement* : |
| --- | --- |
|  | A | B | C | D |
| 1 Elaborer une politique de maintenance nationale et holistique (Suspendu) |  |  |  |  |
| 2 Développer des outils pratiques et les disséminer au niveau national |  | x |  |  |
| 3 Elaborer le plan opérationnel de maintenance dans les zones d’intervention |  | x |  |  |
| 4 Fournir les ressources nécessaires à la mise en œuvre du plan |  | x |  |  |
| 5 Renforcer les capacités de mise en œuvre du plan |  | x |  |  |

* Le délai d’exécution du Volet a été étendu à 2020

    - Analyse des progrès réalisés

| Lien entre les activités et l'output: | Malgré la non disponibilité de la politique nationale de maintenance, les activités réalisées reflètent les actions concrètes de celle-ci. En effet, le plan opérationnel de maintenance élaboré est basé sur la mise en place des services de maintenance et des outils pratiques nécessaires à son opérationnalisation. |
| --- | --- |
| Progrès réalisés par rapport à l'atteinte de l'output (sur la base d’indicateurs) : | Avec l’appui de l'ONG belge Médecins Sans Vacances, les techniciens des HD et des BDS ont poursuivi une formation modulaire sur la maintenance biomédicale qui a pris fin en Août 2018. Trois modules ont été organisés cette année à Bukavu. L’outil de gestion de la maintenance GMAO dans les structures sanitaires appuyées par le Volet 5 est opérationnel et maîtrisé par les agents de maintenance. La production d'outils pratiques a été finalisée en Q1 2018. L’étape suivante consistera à leur dissémination au niveau national Coaching et suivi des techniciens de maintenance dans leurs activités quotidiennes. Recrutement de 2 techniciens de maintenance Enabel en appui aux techniciens des HD et BDS Poursuite de la mise en œuvre du PAC Maintenance : Formation sur les équipements ICT (Appui du Volet 4), formation sur la gestion des fosses (Appui du du DPSHA du MSPLS) |
| Difficultés qui se sont présentées, facteurs d'influence (positive ou négative) : | On peut signaler le manque de réactivité des autorités des BDS par rapport à l’appropriation de la stratégie de maintenance ce qui entrave la mise en œuvre effective des conventions de financement des activités de maintenance entre le PAISS et les BDS. Il est nécessaire pour atténuer cette difficulté de planifier un renforcement des gestionnaires des BDS qui sont en première ligne pour assurer la durabilité de la stratégie de maintenance au niveau des BDS |
| Résultats inattendus (positifs ou négatifs) : | La collaboration avec l’ONG Médecins Sans Vacances permet d’harmoniser les pratiques en matière de stratégie de maintenance avec les structures que l’ONG a appuyées également au Burundi (nomenclature commune des inventaires, mise en place d’une GMAO, fiches de maintenance, …). Cette synergie permet aussi de créer un vivier de connaissances et de renforcer les liens entre les techniciens biomédicaux de la région. Une lettre d’entente a été signée entre les 2 organisations début 2018. On notera que la collaboration a été perturbée dans le dernier trimestre suite aux mesures de suspension des ONG internationales par le gouvernement burundais. |

  - VOLET 5 INFRA : Performance de l'output 3

    - Progrès des indicateurs

| Output 3 : Les CDS des zones d’intervention sont mis à niveau selon les normes |
| --- |
| Indicateurs | Valeur de la Baseline | Valeur année N-1 | Valeur année N | Cible année N | Cible finale |
| Proportion des CDS qui fournissent le PMA selon le PNDS II dans la zone d'intervention | 18/58 | 18/58 | 24/58 | 24/58 | 24/58 |
| Proportion de CDS qui disposent une énergie renouvelable | 3/58 | 32/58 | 32/58 | 32/58 | 32/58 |

    - Etat d’avancement des principales activités

| État d'avancement des principales activités | État d'avancement* : |
| --- | --- |
|  | A | B | C | D |
| 1 Réaliser l’état des lieux |  | x |  |  |
| 2 Analyser la conformité des CDS aux normes et élaborer les priorités |  | x |  |  |
| 3 Concevoir et réaliser les acquisitions et les travaux de constructions prioritaires |  | x |  |  |
| 4 Réaliser un accès à des sources d’énergie renouvelable dans les CDS des zones |  | x |  |  |

* Le délai d’exécution du Volet a été étendu à 2020

    - Analyse des progrès réalisés

| Lien entre les activités et l'output: | La réception provisoire des travaux de réhabilitation et extension de 6 CDS a eu lieu en mai 2018 La réception définitive des travaux d’électrification de 32 CDS avec énergie renouvelable photovoltaïque a eu lieu au mois d’Août 2018 |
| --- | --- |
| Progrès réalisés par rapport à l'atteinte de l'output (sur la base d’indicateurs) : | 4 CDS en province Kirundo et 2 en province Muramvya sont réhabilités et construits 20 CDS en province Kirundo et 9 en province Muramvya ont été équipés des installations électriques photovoltaïques. 6 CDS (4 en province Kirundo et 2 en province Muramvya), ont été dotés des équipements biomédicaux et mobilier Le BDS Busoni a été alimenté en énergie électrique photovoltaïque |
| Difficultés qui se sont présentées, facteurs d'influence (positive ou négative) : | Dans le cadre de la réhabilitation et extension de 6 CDS, il était prévu la construction d’un bloc de latrines au CDS Kiri. Au moment de l’intervention pour la construction, nous avons trouvé qu’il y a une autre ONG norvégienne (Norvegian Church Aid : NCA) qui y a construit un bloc de latrines à eau à notre insu. Le budget qui était alloué à la construction de ce bloc a été donc affecté à l’électrification du CDS Nyabikenke). Les difficultés se manifestent aujourd’hui au niveau de la non-fonctionnalité de ce bloc latrines construit par NCA. Il nécessite de l’eau alors que le CDS Kiri ne dispose pas d’adduction d’eau. |
| Résultat inattendu | Le CDS Sigu qui fait partie des 6 CDS réhabilités et construits par PAISS a été alimenté en eau potable par l’ONG norvégienne (Norvegian Church Aid : NCA) par pompage avec énergie solaire au moment où les travaux de réhabilitation étaient en cours. Ces travaux d’adduction d’eau potable n’étaient pas prévus dans le marché des travaux de réhabilitation. |

  - VOLET 5 INFRA: Performance de l'output 4

    - Progrès des indicateurs

| Output 4 : L’hôpital de district de Kiganda est réhabilité et construit selon les normes |
| --- |
| Indicateurs | Valeur de la Baseline | Valeur année N-1 | Valeur année N | Cible année N | Cible finale |
| La réhabilitation et extension réalisée selon les normes | NA | Travaux en cours | Travaux en cours | Réception des travaux 100% | hôpital construit selon les normes |
| L’hygiène est améliorée à l'HD | 40% (Q1 2015) | ND | 100% | 80% | 80% |

    - Etat d’avancement des principales activités

| État d'avancement des principales activités | État d'avancement* : |
| --- | --- |
|  | A | B | C | D |
| 1 Réaliser les études selon les normes et les bonnes pratiques internationales |  | x |  |  |
| 2 Réaliser les travaux de réhabilitation et de construction |  | x |  |  |
| 3 Suivre et contrôler le chantier |  | x |  |  |
| 4 Fournir les équipements nécessaires selon les normes |  |  | x |  |

* Le délai d’exécution du Volet a été étendu à 2020

    - Analyse des progrès réalisés

| Lien entre les activités et l'output: | Les activités contribuent à l’output et en forment l’ossature |
| --- | --- |
| Progrès réalisés par rapport à l'atteinte de l'output (sur la base d’indicateurs) : | La réception définitive des travaux d’alimentation en eau potable de Kiganda ; La réception définitive des travaux de construction du CDS et BDS Kiganda pour les délocaliser de l’hôpital ; La réception provisoire des travaux de réhabilitation et extension de l’hôpital de Kiganda ; La réception partielle des équipements biomédicaux et mobiliers ; L’attribution d’un avenant pour construction des logements pour le personnel de l’hôpital Kiganda qui permettra de compléter la mise à la norme de l’hôpital ; La formation VIH/SIDA sur le chantier HD Kiganda |
| Difficultés qui se sont présentées, facteurs d'influence (positive ou négative) : | La suspension des associations d’extraction des matériaux locaux par le gouvernement en octobre 2018 a affecté en partie le planning d’approvisionnement du chantier ; L’entreprise a connu un retard intermédiaire pénalisé, mais suite à la bonne supervision, le retard a été rattrapé de façon globale ; La première commande des équipements de l’hôpital Kiganda n’a pas été réceptionnée comme prévue en 2018 suite au retard du fournisseur. |
| Résultat inattendu | Sans |

- Thèmes transversaux

  - Genre

Le PAISS reste attentif à la prise en compte de l'approche genre et aux objectifs qui promeuvent l’égalité des droits, ainsi qu’un partage équitable des ressources et responsabilités entre les femmes et les hommes.

Concrètement, le PAISS continue d’encourager le recrutement des femmes sur les chantiers mis en œuvre. Le journal de chantier dont le canevas est fourni par le PAISS comprend une analyse sexo- spécifiée de la main-d’œuvre journalière sur chaque site.

  - Environnement

Le PAISS favorise la prise en compte de l’environnement au travers des infrastructures réalisées en y introduisant des concepts de développement durable. Une démarche de qualité environnementale est imposée aux bureaux d’études pour tous les projets d’infrastructures du PAISS. Lors des phases de conception, le traitement et l’organisation des espaces prennent en compte l’impact du site environnant sur le bâtiment (nuisances acoustiques, pollution des sols, de l’air, de l’eau, conditions climatiques, topographie du site, ventilation, lumière, ...). Ainsi des réalisations suivantes sont à signaler :

- Des systèmes solaires photovoltaïques ont été intégrés dans les constructions réalisées à l’HD Kiganda.

- Des systèmes photovoltaïques ont été choisis comme option pour tous les hôpitaux à informatiser. Cela contribue à la préservation de l’environnement du fait de la diminution de l’utilisation des groupes électrogènes qui non seulement polluent mais aussi leur exploitation est onéreuse en terme de carburant.

- Des séances de sensibilisation pour la bonne gestion des déchets ont été réalisées à l’hôpital Kiganda.

- Le volet 5 a appuyé une activité qui a permis l’organisation d’une vente aux enchères des équipements mis au rebus (déclassés) dans les Hôpitaux appuyés.

- Une formation sur la gestion des fosses septiques à l’hôpital a été organisée à l’endroit des techniciens de maintenance et des TPS des hôpitaux appuyés par le Volet 5.

- De plus, le programme participe à l’effort général d’Enabel de limiter son impact sur l’environnement en poursuivant l’investissement dans du matériel informatique répondant aux critères de basse consommation énergétique et aux normes écologiques les plus strictes (EnergyStar 5.0, EPEAT Gold, RoHS). Ainsi le volet 4, dans le cadre de l’informatisation, a remplacé ses anciens serveurs par des serveurs basse consommation.

- La très forte réduction de l’utilisation du papier grâce à l’informatisation hospitalière contribue à la préservation de l’environnement.

  - Autre (VIH/SIDA)

Au niveau du Volet 5, les séances de sensibilisation et formation sur le VIH/SIDA ont continué à se dérouler dans tous les chantiers des travaux en cours d’exécution.

- Gestion des risques

| Identification des risques | Analyse du risque | Traitement du risque | Suivi du risque |
| --- | --- | --- | --- |
| Description du risque | Période d'identification | Catégorie de risque | Probabilité | Impact potentiel | Total | Action(s) | Resp. | Date limite | Avancement | Statut |
| Délitement des acquis de l'informatisation après la clôture du volet 4 suite à insuffisance de maintenance technique et matériel | Q3 2018 | DEV | Medium | Medium | Medium | Initier les activités de pérennisation (Formation CISA, ordinateurs de remplacement dans les hôpitaux, plaidoyers au MSPLS, répondre aux nouveaux développements) | Coord / CVI | Q1 2019 | Un atelier de pérennisation a été réalisé et a adopté de bonnes résolutions (fonds d'amortissement et déploiement progressif de OC sur fonds propres des hôpitaux) | En cours |
| Détérioration de la communication avec les autorités suite à suspension ONGE | Q3_2018 | DEV | Medium | Medium | Medium Risk | Transfert à Ambassade de Belgique | ResRep | Q1-2019 | En cours | Nouveau |
| Changements fréquents des responsables au MSPLS et Fosa | Q3 2013 | OPS | High | Medium | High | Poursuivre le développement de la formation continuée pour pallier aux insuffisances de la formation initiale | Delco | Q4 2017 | En cours | Bloqué |
| Clôture du contrat cadre Bxl 1609 en avril 2019 peut entraver la poursuite de certains MP (MP avec Bleus Square de l’interopérabilité DHIS2 et OPEN RBF) | Q3 2018 | DEV | Medium | Medium | Medium | Travailler à un nouveau contrat cadre | COORD/ EST | Q1 2019 | En cours | Nouveau |
| Effritement du pouvoir d’achat du personnel local Enabel suite à non actualisation des barêmes de salaires et coûts locaux (perdiems notamment) | Q1 2017 | FIN | HIGH | HIGH | High | Continuer le plaidoyer auprès de la RR | Coord | Q4 2017 | En cours | En cours |
| Durabilité des résultats si coopération belge venait à cesser toute activité dans secteur de la santé | Q1 2018 | OPS | High | Medium | High | Répondre à des appels des tierces | Coord | Q2 2018 |  | En cours |

- Pilotage et apprentissage

  - Réorientations stratégiques

Les budgets dégelés aussi bien du volet 5 que du volet 4 ont été réalloués en visant le renforcement et la consolidation des résultats déjà obtenus au travers notamment de la mise à niveau de centres de santé supplémentaires (construction, équipement et électrification), de la construction des logements de l’hôpital de Kiganda ou des développements de logiciels qui améliorent l’appropriation des applications mises en place.

Deux axes stratégiques sont prioritaires avant clôture des 2 projets :

- Rechercher activement les concertations avec les autres Partenaires actifs dans le secteur

Informer davantage les autres PTFs susceptibles de poursuivre ou étendre les interventions appuyées. Les échanges avec l’UNICEF, l’OMS, l’UE, MSV et Measure Evauation  sont essentiels. Ces concertations ont ainsi débouché sur la formulation d’une intervention concertée dans le cadre de l’appel Résilience de l’UE permettant la poursuite d’actions dans les provinces de Kirundo et Muramvya et leur extension dans les provinces de Bujumbura rural, Bujumbura mairie et Rumonge. De même la concertation avec l’Unicef qui a marqué son intérêt dans l’appui à la stratégie de maintenance mise en œuvre par la DISE permettra l’extension de l’implémentation de la GMAO à l’échelle nationale en 2019.

Etant donné la bonne implantation du PBF dans le secteur de la santé, il faut veiller à passer les activités d’innovation soutenues à la contractualisation par le PBF (Informatisation des hôpitaux, digitalisation des vérifications des CPVV via DHIS2 et OPEN CLINIC).

- Privilégier les actions visant à pérenniser les acquis du Programme

Le but recherché étant la pérennisation des actions développées à travers des financements complémentaires (UE, Coopération Suisse etc…), il faut poursuivre la recherche active des financements tierces pour la poursuite des appuis au niveau opérationnel.

Il faut enfin mettre davantage l’accent sur les activités de capitalisation des expériences novatrices et préparer la sortie de projet.

  - Recommandations

| Recommandations | Acteur | Date limite |
| --- | --- | --- |
| Recommandations | Acteur | Date limite |
| Mettre l’accent au renforcement de la maintenance (répondre aux développements demandés, dotation des pièces de rechange, formations ciblant les insuffisances…) | DGD | Q2 2020 |
| Mettre l’accent sur la capacitation des acteurs | PAISS | Q4 2019 |
| Elaborer une stratégie de sortie (mutualisation des coûts d’informatisation des nouveaux hôpitaux) | PAISS | Q4 2019 |
| Réactiver le CCT afin d’impliquer le MSPLS |  |  |
| Saisir les opportunités d’accès à des financements tierces | Représentation / PAISS | Q4 2019 |
| Documenter les actions ayant abouti à des résultats probants. | PAISS | Q2 2020 |

  - Enseignements tirés

| Enseignements tirés | Public cible |
| --- | --- |
| L’arrêt des financements apportés par certains partenaires a eu pour principal résultat l‘étranglement des plus vulnérables. | DGD/Enabel |
| L’arrêt des financements extérieurs a entrainé une perte de motivation des personnels de santé et un départ définitif et massif pour nombre d’entre eux | DGD / Enabel |
| Le système de santé a fait montre de résilience qui malheureusement a commencé à s’affaiblir. | DGD/Enabel |
| La digitalisation des processus de santé est faisable, utile avec des retombées financières ; même dans le contexte de pays vulnérables | PVD |
| Un équilibre entre les projets HARD et de renforcement des capacités des organisations et des institutions est à assurer | DGD/ENABEL |

- Annexes

  - Critères de qualité

| 1. PERTINENCE : le degré dans lequel l’intervention est cohérente avec les politiques et priorités locales et nationales ainsi qu’avec les attentes des bénéficiaires. |
| --- |
| Procédez comme suit pour calculer la note totale du présent critère de qualité : Au moins un ‘A, pas de ‘C’ ni de ‘D’ = A; Deux fois un ‘B’ = B ; Au moins un ‘C, pas de ‘D’ = C ; Au moins un ‘D’ = D |
| Évaluation de la PERTINENCE : note totale | A | B | C | D |
|  |  | X |  |  |
| 1.1 Quel est le degré de pertinence actuel de l'intervention ? |
|  | A | Clairement toujours ancré dans les politiques nationales et la stratégie belge, satisfait aux engagements en matière d’efficacité de l’aide, extrêmement pertinent par rapport aux besoins du groupe cible. |
| X | B | S’inscrit toujours bien dans les politiques nationales et la stratégie belge (sans être toujours explicite), relativement compatible avec les engagements en matière d’efficacité de l’aide, pertinent par rapport aux besoins du groupe cible. |
|  | C | Quelques questions par rapport à la cohérence avec les politiques nationales et la stratégie belge, l’efficacité de l’aide ou la pertinence. |
|  | D | Contradictions avec les politiques nationales et la stratégie belge, les engagements en matière d’efficacité de l’aide ; la pertinence vis-à-vis des besoins est mise en doute. Des changements majeurs sont requis. |
| 1.2 La logique d’intervention, telle qu’elle est conçue actuellement, est-elle toujours la bonne ? |
|  | A | Logique d'intervention claire et bien structurée ; logique verticale des objectifs réalisable et cohérente ; indicateurs appropriés ; risques et hypothèses clairement identifiés et gérés ; accompagnement de sortie d’intervention mis en place (si cela est applicable). |
| X | B | Logique d’intervention appropriée bien qu’elle puisse avoir besoin de certaines améliorations en termes de hiérarchie d’objectifs, d’indicateurs, de risques et hypothèses. |
|  | C | Les problèmes par rapport à la logique d’intervention peuvent affecter la performance d’une intervention et sa capacité à contrôler et évaluer les progrès ; améliorations requises. |
|  | D | La logique d’intervention est erronée et nécessite une révision en profondeur pour que l'intervention puisse espérer aboutir. |

| 2. EFFICIENCE DE LA MISE EN ŒUVRE JUSQU’À CE JOUR : le degré dans lequel les ressources de l’intervention (fonds, expertise, temps, etc.) ont été converties en résultats de façon économe. |
| --- |
| Procédez comme suit pour calculer la note totale du présent critère de qualité : Au moins deux ‘A, pas de ‘C’ ni de ‘D’ = A; Deux fois un ‘B’, pas de ‘C’ ni de ‘D’ = B ; Au moins un ‘C, pas de ‘D’ = C ; Au moins un ‘D’ = D |
| Évaluation de l'EFFICIENCE : note totale | A | B | C | D |
|  |  | X |  |  |
| 2.1 Dans quelle mesure les inputs (finances, RH, biens & équipements) sont-ils correctement gérés ? |
|  | A | Tous les inputs sont disponibles à temps et dans les limites budgétaires. |
| X | B | La plupart des inputs sont disponibles dans des délais raisonnables et ne nécessitent pas d’ajustements budgétaires considérables. Une certaine marge d’amélioration est cependant possible. |
|  | C | La disponibilité et l’utilisation des inputs posent des problèmes qui doivent être résolus, sans quoi les résultats pourraient courir certains risques. |
|  | D | La disponibilité et la gestion des inputs comportent de sérieuses lacunes qui menacent l’atteinte des résultats. Des changements considérables sont nécessaires. |
| 2.2 Dans quelle mesure la mise en œuvre des activités est-elle correctement gérée ? |
|  | A | Les activités sont mises en œuvre dans les délais. |
| X | B | La plupart des activités sont dans les délais. Certaines sont retardées, mais cela n’a pas d’incidence sur la fourniture des outputs. |
|  | C | Les activités sont retardées. Des mesures correctives sont nécessaires pour permettre la fourniture sans trop de retard. |
|  | D | Les activités ont pris un sérieux retard. Des outputs ne pourront être fournis que moyennant des changements majeurs dans la planification. |
| 2.3 Dans quelle mesure les outputs sont-ils correctement atteints ? |
|  | A | Tous les outputs ont été et seront plus que vraisemblablement livrés dans les temps et de bonne qualité, ce qui contribuera aux outcomes planifiés. |
| X | B | Les outputs sont et seront plus que vraisemblablement livrés dans les temps, mais une certaine marge d’amélioration est possible en termes de qualité, de couverture et de timing. |
|  | C | Certains outputs ne s(er)ont pas livrés à temps ou de bonne qualité. Des ajustements sont nécessaires. |
|  | D | La qualité et la livraison des outputs comportent et comporteront plus que vraisemblablement de sérieuses lacunes. Des ajustements considérables sont nécessaires pour garantir au minimum que les outputs clés seront livrés à temps. |

| 3. EFFICACITÉ JUSQU’À CE JOUR : le degré dans lequel l’outcome (objectif spécifique) est atteint, tel que prévu à la fin de l’année N |
| --- |
| Procédez comme suit pour calculer la note totale du présent critère de qualité : Au moins un ‘A, pas de ‘C’ ni de ‘D’ = A; Deux fois un ‘B’ = B ; Au moins un ‘C, pas de ‘D’ = C ; Au moins un ‘D’ = D |
| Évaluation de l'EFFICACITÉ : note totale | A | B | C | D |
|  |  | X |  |  |
| 3.1 Tel qu’il est mis en œuvre actuellement, quelle est la probabilité que l'outcome soit réalisé ? |
|  | A | La réalisation totale de l'outcome est vraisemblable en termes de qualité et de couverture. Les résultats négatifs (s’il y en a) ont été atténués. |
| X | B | L'outcome sera atteint avec quelques minimes restrictions ; les effets négatifs (s’il y en a) n’ont pas causé beaucoup de tort. |
|  | C | L’outcome ne sera atteint que partiellement, entre autres en raison d’effets négatifs auxquels le management n’est pas parvenu à s’adapter entièrement. Des mesures correctives doivent être prises pour améliorer la probabilité de la réalisation de l’outcome. |
|  | D | L'intervention n’atteindra pas son outcome, à moins que d’importantes mesures fondamentales soient prises. |
| 3.2 Les activités et les outputs sont-ils adaptés (le cas échéant) dans l'optique de réaliser l'outcome ? |
|  | A | L'intervention réussit à adapter ses stratégies/activités et outputs en fonction de l’évolution des circonstances externes dans l’optique de réaliser l’outcome. Les risques et hypothèses sont gérés de manière proactive. |
| X | B | L'intervention réussit relativement bien à adapter ses stratégies en fonction de l’évolution des circonstances externes dans l’optique de réaliser l’outcome. La gestion des risques est relativement passive. |
|  | C | L'intervention n’est pas totalement parvenue à adapter ses stratégies en fonction de l’évolution des circonstances externes de façon appropriée ou dans les temps. La gestion des risques a été plutôt statique. Une modification importante des stratégies s’avère nécessaire pour garantir à l'intervention la réalisation de son outcome. |
|  | D | L'intervention n’est pas parvenue à réagir à l’évolution des circonstances externes ; la gestion des risques a été insuffisante. Des changements considérables sont nécessaires pour réaliser l’outcome. |

| 4. DURABILITÉ POTENTIELLE : le degré de probabilité de préserver et reproduire les bénéfices d’une intervention sur le long terme (au-delà de la période de mise en œuvre de l’intervention). |
| --- |
| Procédez comme suit pour calculer la note totale du présent critère de qualité : Au moins 3 ‘A, pas de ‘C’ ni de ‘D’ = A; Maximum 2 ‘C’, pas de ‘D’ = B ; Au moins 3 ‘C, pas de ‘D’ = C ; Au moins un ‘D’ = D |
| Évaluation de la DURABILITÉ POTENTIELLE : note totale | A | B | C | D |
|  |  |  | X |  |
| 4.1 Durabilité financière/économique ? |
|  | A | La durabilité financière/économique est potentiellement très bonne : les frais liés aux services et à la maintenance sont couverts ou raisonnables ; les facteurs externes n’auront aucune incidence sur celle-ci. |
|  | B | La durabilité financière/économique sera vraisemblablement bonne, mais des problèmes peuvent survenir en raison notamment de l’évolution de facteurs économiques externes. |
| X | C | Les problèmes doivent être traités en ce qui concerne la durabilité financière soit en termes de frais institutionnels ou liés aux groupes cibles, ou encore d’évolution du contexte économique. |
|  | D | La durabilité financière/économique est très discutable, à moins que n’interviennent des changements majeurs. |
| 4.2 Quel est le degré d’appropriation de l'intervention par les groupes cibles et persistera-t-il au terme de l’assistance externe ? |
|  | A | Le Comité de pilotage et d’autres structures locales pertinentes sont fortement impliqués à tous les stades de la mise en œuvre et s’engagent à continuer à produire et utiliser des résultats. |
|  | B | La mise en œuvre se base en grande partie sur le Comité de pilotage et d’autres structures locales pertinentes impliqués eux aussi, dans une certaine mesure, dans le processus décisionnel. La probabilité d’atteindre la durabilité est bonne, mais une certaine marge d’amélioration est possible. |
| X | C | L'intervention recourt principalement à des arrangements ponctuels et au Comité de pilotage et d’autres structures locales pertinentes en vue de garantir la durabilité. La continuité des résultats n’est pas garantie. Des mesures correctives sont requises. |
|  | D | L'intervention dépend totalement des structures ponctuelles n’offrant aucune perspective de durabilité. Des changements fondamentaux sont requis pour garantir la durabilité. |
| 4.3 Quels sont le niveau d’appui politique fourni et le degré d’interaction entre l'intervention et le niveau politique ? |
|  | A | L'intervention bénéficie de l’appui intégral de la politique et des institutions, et cet appui se poursuivra. |
| x | B | L'intervention a bénéficié, en général, de l’appui de la politique et des institutions chargées de la mettre en œuvre, ou à tout le moins n’a pas été gênée par ceux-ci, et cet appui se poursuivra vraisemblablement. |
|  | C | La durabilité de l'intervention est limitée par l’absence d’appui politique. Des mesures correctives sont requises. |
|  | D | Les politiques ont été et seront vraisemblablement en contradiction avec l'intervention. Des changements fondamentaux s’avèrent nécessaires pour garantir la durabilité de l'intervention. |
| 4.4 Dans quelle mesure l'intervention contribue-t-elle à la capacité institutionnelle et de gestion ? |
|  | A | L'intervention est intégrée aux structures institutionnelles et a contribué à l’amélioration de la capacité institutionnelle et de gestion (même si ce n’est pas là un objectif explicite). |
|  | B | La gestion de l'intervention est bien intégrée aux structures institutionnelles et a contribué d’une certaine manière au renforcement des capacités. Une expertise supplémentaire peut s’avérer requise. Des améliorations sont possibles en vue de garantir la durabilité. |
| X | C | L'intervention repose trop sur des structures ponctuelles plutôt que sur des institutions ; le renforcement des capacités n’a pas suffi à garantir pleinement la durabilité. Des mesures correctives sont requises. |
|  | D | L'intervention repose sur des structures ponctuelles et un transfert de compétences vers des institutions existantes, qui permettrait de garantir la durabilité, est improbable à moins que des changements fondamentaux n’interviennent. |

  - Décisions prises par le Comité de pilotage et suivi

| Décision à prendre | Action | Suivi |
| --- | --- | --- |
| Décision à prendre | Période d'identification | Timing | Source | Acteur | Action(s) | Resp. | Date limite | Avancement | Statut |
| Prolonger la durée d’exécution du volet 4 | Q4_2018 | Deux semaines | Procès-verbal | PV CVI | Adapter la planification opérationnelle et financière à cette mesure | Coordinateur | Décembre 2018 | L’accord de principe de tous les intervenants date du 08/12/2018 | En cours |
| Modification du budget du volet 5 | Q4_2018 | Deux semaines | Procès-verbal | PV CVI | Préparer la modification budgétaire | Coordinateur | Décembre 2018 | La modification budgétaire validée avec la clôture de décembre 2018 | CLOSED |

  - Cadre logique mis à jour

SANS OBJET.

  - Aperçu des MoRe Results

| Résultats ou indicateurs du cadre logique modifiés au cours des 12 derniers mois ? | OUI |
| --- | --- |
| Rapport Baseline enregistré dans PIT ? | OUI |
| Planning de la MTR (enregistrement du rapport) | Volet 4 : réalisé en décembre 2016 Volet 5 : réalisé en décembre 2017 |
| Planning de l'ETR (enregistrement du rapport) | Q4 2019 Volet 4 et 5 |
| Missions de backstopping depuis le 01/01/2012 | 18/03/2012 – 25/03/2012 02/05/2012 – 09/05/2012 16/09/2012 – 23/09/2012 03/03/2013 – 09/03/2013 14/07/2013 – 22/07/2013 11/05/2014 – 18/05/2014 26/10/2014 – 03/11/2014 21/10/2015 – 29/10/2015 25/09/2016 – 02/10/2016 16/10/2016 – 26/10/2016 22/04/2017 – 03/05/2017 18/03/2018 - 24/03/2018 |

  - Rapport « Budget versus Actuels (y – m)

VOLET 4

VOLET 5

  - Ressources en termes de communication

Pour 2018, deux publications à caractère scientifique et une communication à un forum de réflexion national ont été réalisées.

Publications

Performance Based Financing at the Ministry of Health – How Burundi Made his Central Administration Perform Better through Strategic Financing;

Stefaan Van Bastelaere, Luc Geysels, Olivier Basenya, Paul Verle, Liboire Ngirigi.

Open Access Journal of Public Health, November 30, 2018

Apport des systèmes de gestion d’information hospitalière dans l’amélioration de la gestion des hôpitaux: cas de l’openclinic GA dans les hôpitaux du Burundi. Frank Nziza, Etienne Mugisho, Léodegal Bazira, décembre 2018;

Thèse en vue de l’obtention du grade de Docteur en médecine.

Communication :

Pratiques dans le partage de l’information dans le contexte du Burundi

Spes-Caritas Ndayishimiye

INFOMED, ABIM, novembre 2018

L'impact se réfère à l'objectif général ; l'outcome se réfère à l'objectif spécifique ; l'output se réfère au résultat escompté

A :	Les activités sont en avance

B	Les activités sont dans les délais

C	Les activités sont retardées ; des mesures correctives doivent être prises.

D	Les activités ont pris un sérieux retard (plus de 6 mois). Des mesures correctives majeures sont requises.

A :	Les activités sont en avance

B	Les activités sont dans les délais

C	Les activités sont retardées ; des mesures correctives doivent être prises.

D	Les activités ont pris un sérieux retard (plus de 6 mois). Des mesures correctives majeures sont requises.

A :	Les activités sont en avance

B	Les activités sont dans les délais

C	Les activités sont retardées ; des mesures correctives doivent être prises.

D	Les activités ont pris un sérieux retard (plus de 6 mois). Des mesures correctives majeures sont requises.

A :	Les activités sont en avance

B	Les activités sont dans les délais

C	Les activités sont retardées ; des mesures correctives doivent être prises.

D	Les activités ont pris un sérieux retard (plus de 6 mois). Des mesures correctives majeures sont requises.

A :	Les activités sont en avance

B	Les activités sont dans les délais

C	Les activités sont retardées ; des mesures correctives doivent être prises.

D	Les activités ont pris un sérieux retard (plus de 6 mois). Des mesures correctives majeures sont requises.

A :	Les activités sont en avance

B	Les activités sont dans les délais

C	Les activités sont retardées ; des mesures correctives doivent être prises.

D	Les activités ont pris un sérieux retard (plus de 6 mois). Des mesures correctives majeures sont requises.

A :	Les activités sont en avance

B	Les activités sont dans les délais

C	Les activités sont retardées ; des mesures correctives doivent être prises.

D	Les activités ont pris un sérieux retard (plus de 6 mois). Des mesures correctives majeures sont requises.

A :	Les activités sont en avance

B	Les activités sont dans les délais

C	Les activités sont retardées ; des mesures correctives doivent être prises.

D	Les activités ont pris un sérieux retard (plus de 6 mois). Des mesures correctives majeures sont requises.