DTF additionnel

« PROJET D'APPUI AU SYSTEME NATIONAL D’INFORMATION SANITAIRE DU MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA »

PAISS- volet 4

BURUNDI

NN 3010153

Réf Enabel: BDI1006811

Table des matières

Acronymes	3

Fiche Analytique	5

1	Analyse de la situation	6

1.1	Cadre politique et stratégique du secteur de la santé au Burundi- évolutions récentes	6

1.2	Le Volet 4 : bilan	9

2	Orientations stratégiques	11

2.1	Axes stratégiques	11

2.2	Critères de sélection	11

3	Planification Opérationnelle	12

3.1	Objectifs	12

3.2	Résultats attendus	12

3.3	Activités	12

3.4	Cadre logique et ligne de base	15

3.5	Bénéficiaires	15

3.6	Localisation	16

3.7	Durée	16

4	Ressources	17

4.1	Ressources humaines	17

4.2	Ressources financières	17

5	Modalités de mise en œuvre	18

5.1	Gouvernance	18

5.2	Suivi des résultats et rapport	18

5.3	Evaluation et audit	18

6	Analyse des risques	19

7	Annexes	20

7.1	Budget	20

7.2	Cadre logique et ligne de base	26

- Acronymes

| AMU | Assurance Maladie Universelle |
| --- | --- |
| BDD | Base de Données |
| BDS | Bureau District de Santé |
| BIF | Francs burundais |
| BM | Banque Mondiale |
| BPS | Bureau Provincial de la Santé |
| CDS | Centre de Santé |
| CISA | Certificat en Informatique de Santé Appliquée |
| COSA | Comité de Santé |
| CPSD | Cadre de concertation des Partenaires pour la Santé et le Développement |
| CPVV | Comité Provincial de Vérification et de Validation |
| CSLP | Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté |
| CTB | Coopération Technique Belge, ou Agence Belge de Développement |
| CTN | Cellule Technique Nationale (du FBP) |
| DAO | Dossier d’Appel d’Offre |
| DB | Deutsche Bank |
| DGP | Direction Générale de Planification |
| DGR | Direction Générale des Ressources |
| DGSSLS | Direction Générale des Services de Santé et Lutte contre le Sida |
| DHIS2 | District Health Information System 2 |
| DMI | Dossier Médical Informatisé |
| DODS | Direction de l’Offre et la Demande des Soins |
| DPSHA | Direction de la Promotion de la Santé, de l’Hygiène et de l’Assainissement |
| DTF | Dossier Technique et Financier du projet/programme |
| DRH | Direction des Ressources Humaines |
| DS | District de Santé |
| DUE | Délégation de l’Union européenne |
| ECD | Equipe Cadre de District |
| EDS | Enquête Démographique et de Santé |
| ES | Etablissement de Santé |
| FBP | Financement Basé sur les Performances |
| GASC | Groupement d’Agents de Santé Communautaire |
| GBS | Groupe des Bailleurs en Santé |
| GMAO | Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur |
| GRH | Gestion Ressources Humaines |
| GT | Groupe Thématique |
| HD | Hôpital de District |
| ICT | Information and Communication Technology |
| INSP | Institut National de Santé Publique |
| MEG | Médicaments Essentiels Génériques |
| MoU | Memorandum of Understanding |
| MSPLS | Ministère de la Santé Publique et de Lutte contre le Sida |
| ODD | Objectifs de Développement Durable |
| PAA | Plan d’Action Annuel |
| PAISS | Programme d’Appui Institutionnel au Secteur de la Santé |
| PASS | Programme d’Appui au Système de Santé |
| PASS-FBP | Programme d’Appui au Système de Santé (à travers l'outil du Financement Basé sur la Performance) |
| PASS II | Programme d’Appui au Système de Santé - phase 2 |
| PCA | Paquet Complémentaire d’Activités |
| PDDS | Plan de Développement du District Sanitaire |
| PEC | Prise en Charge |
| PMA | Paquet Minimum d’Activités |
| PND | Plan National de Développement |
| PNDIS | Plan National de Développement de l’Informatique en Santé |
| PNDS | Plan National de Développement sanitaire |
| PSI | Population Services International |
| PTF | Partenaire Technique et Financier |
| RAC | Revue Annuelle Conjointe |
| RAF | Responsable Administratif et Financier |
| RH | Ressources Humaines |
| ROI | Règlement d’Ordre Intérieur |
| SIMR | Surveillance Intégrée des Maladies et Riposte |
| SNIS | Système National d’Information Sanitaire |
| SPT | Stratégie Plainte-Traitement |
| SONU | Soins Obstétricaux et Néonataux d’Urgence |
| SRCR | Système de Référence et de Contre-Référence |
| SWOT | Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats |
| TdH | Terre des Hommes |
| TdR | Termes de Référence |
| TIC | Technologie de l’Information et de la Communication |
| UE | Union européenne |
| UL | Université Lumière |
| UP | Unité de Prestation |
| VUB | Vrije Universiteit Brussel |

- Fiche Analytique

| N° d’intervention DGCD | NN 3010153 |
| --- | --- |
| Code Navision CTB | BDI 10 068 11 |
| Institution partenaire | Ministère de la Santé Publique et de la Lutte Contre le SIDA |
| Durée de l’intervention | 84 mois pour l’exécution (96 mois à partir de la signature de la CS) Prolongé de 30 mois et 26 jours |
| Date de l’intervention | Prolongation du 6/12/2019 jusqu’au 30/06/2022 |
| Contribution belge | 8 000 000 € + 3 000 000 € (augmentation) |
| Secteur (codes CAD) | 12110 |
| Brève description de l’intervention | Cet appui vise à appuyer le SNIS, les formations sanitaires et les professionnels de la santé dans leurs fonctions de prestation de services et de planification, de régulation, de gestion et d’organisation du système de santé, en particulier dans le domaine du suivi-évaluation des prestations du système de santé et de l’évolution de l’état de santé de la population |
| Objectif global | La performance du système de santé au Burundi est améliorée |
| Objectif spécifique | Le Burundi dispose d’un Système National d’Information Sanitaire renforcé lui permettant d’avoir en temps opportun des informations sanitaires pertinentes, fiables et de façon pérenne |
| Résultats (4) | R1 : La performance et le fonctionnement du SNIS sont améliorés R2 : Le parc informatique, bureautique, logistique et en communication du SNIS est fonctionnel R3 : Les capacités des agents de santé en matière de collecte, de partage et d'analyse des données leur permettent d’assumer leurs prises de décision, en cohérence avec le PNDS à tous les échelons du système de santé tant pour le secteur public que privé R4 : L’informatisation du secteur hospitalier est introduite et mise à l'échelle y inclus dans les CDS |

Analyse de la situation

Cadre politique et stratégique du secteur de la santé au Burundi- évolutions récentes

Par rapport à la situation de départ de 2011 (formulation du volet 4), il convient de mentionner les évolutions suivantes.

Plan National du Développement (PND) du Burundi 2018-2027

Ce nouveau plan de développement trace les grands axes pour le développement du Burundi à l’horizon 2027 et est disponible on-line. Il compte 5 orientations stratégiques, 16 axes d’intervention et 53 objectifs stratégiques.  Le PAISS est aligné sur l’orientation stratégique 2 « Développer le capital humain », son axe 4 « Amélioration des performances et de la collaboration dans le domaine de la Santé » et son objectif stratégique 30 « Améliorer l’Accès aux soins et le niveau de santé de la population à travers un système de santé performant, fort et résilient ».

La Politique Nationale en Santé (PNS) du Burundi 2016-2025

La PNS 2016-2025 a été lancée en 2016 et est consultable on-line. Elle se construit autour de 3 objectifs généraux et 9 domaines prioritaires :

- Contribuer à la réduction de l’ampleur (incidence, prévalence) et de la gravité (morbidité, mortalité, handicaps, invalidités) des maladies et des problèmes de santé prioritaires (y compris la malnutrition), (domaine prioritaire I-V) ;

- Améliorer les performances du système national de santé et du système communautaire (domaine prioritaire VI-VII),

- Renforcer la collaboration intersectorielle pour une meilleure santé (domaine prioritaire VIII-IX).

Les 9 domaines prioritaires pour la santé à l’horizon 2025, en lien avec les 3 objectifs cités sont :

- Contrôle et/ou Elimination des maladies transmissibles prioritaires (y compris les maladies à potentiels épidémiques, les maladies tropicales négligées ; les maladies émergentes et ré-émergentes) ;

- Renforcement de la Lutte contre les maladies non transmissibles ;

- Amélioration de la santé maternelle, du nouveau-né, de l’enfant d’âge préscolaire, de l’enfant d’âge scolaire, de l’adolescent(e) et de la personne âgée ;

- Lutte contre la Malnutrition ;

- Préparation et réponse aux urgences et catastrophes naturelles ou d’origine anthropique ;

- Amélioration des performances du système national de santé et de soins à travers le renforcement des six piliers du système de santé ;

- Amélioration du système de santé communautaire ;

- Amélioration de la demande de soins et services de santé ;

- Renforcement de la complémentarité et des synergies intersectorielles.

Il est évident que le PAISS-volet 4 interfère directement avec les domaines prioritaires VI, et indirectement impactent de façon substantielle sur  le domaine prioritaire I à V.

PNDS III 2019-2023

Le PNDS III est en phase avec la politique Nationale en Santé (PNS). Il est finalisé et validé, mais pas encore disponible on-line (site web du MSPLS).

En aval les plans stratégiques sous-sectoriels liés,  tels que le Plan Stratégique de la Santé de la Reproduction, Maternelle, Néonatale, Infantile et des Adolescents 2019-2023 (SRMNIA) et la Stratégie pour la Nutrition pour la même période (PRONIANUT) ont été produits. Le Plan National de Développement de l’Informatique en Santé PNDIS-II (2019-2023) est en cours de finalisation (voir 1.1.4).

Le PNDS III a été budgétisé avec l’appui de l’OMS et a suivi la méthodologie JANS et intègre bien les objectifs de développement durable, les ODD. Les plans stratégiques sont budgétisés aussi. Bien que certains budgets soient considérés excessifs par les analyses vis-à-vis des capacités réelles du pays, ils correspondent aux besoins de santé existants.

Les différents axes stratégiques du PNDSIII se présentent comme suit :

- Axe stratégique I: Amélioration de l’offre  des soins et services de  santé maternelle, du nouveau-né, de l’enfant, de l’adolescent(e)et jeune, de la personne âgée ainsi que de santé nutritionnelle de qualité.

- Axe stratégique II: Renforcement de la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles.

- Axe stratégique III: Amélioration de la production et de la gestion du personnel de santé

- Axe stratégique IV: Amélioration de la disponibilité, de l’accessibilité et de la   qualité des produits pharmaceutiques et produits de santé : médicaments, les vaccins et autres produits de santé

- Axe stratégique V: Amélioration de la disponibilité et de la qualité des infrastructures et équipements sanitaires

- Axe stratégique  VI: Renforcement du système d’information sanitaire et de la recherche en santé

- Axe stratégique VII: Le renforcement des mécanismes de Financement du secteur de la santé

- Axe stratégique VIII: Renforcement de la Gouvernance et du leadership dans le secteur de la santé

- Axe stratégique IX: Renforcement des interventions  au niveau communautaire

- Axe stratégique X: Lutte contre les facteurs de risques liés aux maladies transmissibles, non transmissibles et actions sur les  déterminants sociaux de la santé

- Axe stratégique XI: Renforcement  de la surveillance intégrée  de la maladie et de gestion des  urgences de santé publique  et des catastrophes naturelles

- Axe stratégique XII : Renforcement de la gestion des questions de populations pour tendre vers le dividende démographique

Le PAISS-volet 4 s’inscrit dans le 6ième axe stratégique qui est le renforcement du système d’information sanitaire et de la recherche en santé. Le PAISS-volet 4 contribue indirectement sur les axes I, III, IV, VI et VIII.

Le PNDIS-II 2019-2023

Le PNDIS-II est en cours de finalisation et validation. Il est construit autour de 3 objectifs généraux et 11 axes stratégiques. Les objectifs généraux (OG) sont :

OG 1 : Offrir une gestion intégrale des informations liées aux services de soins

OG 2 : Améliorer la gestion du système de santé

OG 3 : La mutualisation intersectorielle des ressources TIC.

Le PAISS-Volet4 s’inscrit entièrement dans le plan PNDIS-2

Structures de coordination du secteur de la santé

Pour le moment le constat est fait que certains mécanismes de coordination ne fonctionnent que très faiblement, tant au niveau national qu’au niveau provincial. Il s’agit de :

- CPSD : Le CPSD constitue la plateforme, réunissant toutes les parties prenantes de la santé, visant un partenariat efficace pour le développement sanitaire, sous la présidence du ministre de la santé et la vice-présidence du chef de file des PTFs (actuellement assurée par la France). Cinq groupes thématiques ont été créés et travaillent sur les thèmes suivants : médicaments, ressources, offre et demande, planification, suivi et évaluation  et le groupe santé mère et enfant. Le PAISS-volet 4 est représenté dans deux groupes thématiques, à savoir, « Planification Suivi et évaluation » et « Ressources ». Le GT planification, suivi et évaluation est en charge de la coordination des PTF actifs dans le domaine du SNIS.

- GPFS : le Groupe des Partenaires Financiers du Secteur de la Santé, structure de concertation entre les bailleurs en santé.  Le GPFS a comme mission le partage d’informations, l’analyse du secteur et la promotion de l’alignement et harmonisation au niveau des principales stratégies d’appui au secteur. Il se réunit avec une fréquence mensuelle. La présidence du GPFS (à présent la France) assure aussi la co-présidence du CPSD.

Le Volet 4 : bilan

Analyse SWOT

| Forces | Faiblesses |
| --- | --- |
| Enabel hautement respecté par les autres parties prenantes Atteinte de résultats pertinents Innovations réussies Adaptation réussie au contexte changeant Capitalisation réussie des recherches actions | Perte de focus sur la Qualité des services après l’arrêt du PAISS-PC Marketing difficile Communication limitée sur les résultats |
| Opportunités | Menaces |
| Perspective de programme de transition Articulation avec Programmes de l’UE: PASS-FBP et RESILIENCE qui se déploient Appropriation & demande des bénéficiaires directs et indirects MSPLS acquis aux résultats obtenus Cadres stratégiques à jour: PNDS-III, PNS, PNDIS Personnel fonction publique régulièrement payé | Contexte de menace épidémique de tout genre (MVE, Malaria, Choléra) Contexte économique dégradé Pauvreté généralisée de la population; Disponibilité des personnels qualifiés faible au départ Migration continue des professionnels de la santé; Détérioration de l’offre énergétique qui continue à se creuse Faiblesse des recettes propres du budget de l’état qui menace la durabilité des acquis. |

Les réalisations : bref aperçu

Niveau SNIS (Résultat 1) :

Au niveau du SNIS, il est à signaler que la plateforme DHIS2 de saisie, d’analyse et entreposage des données est utilisée jusqu’au niveau des centres de santé. Elle permet de disposer en temps réel des données de routine de qualité.

Niveau parc informatique (Résultat 2) :

Il est à retenir la mise en place d’un data center, qui héberge en ce moment la GMAO et Open Clinic.  A terme, toutes les bases de données (BDD) pourront être hébergées au Burundi, ce qui représente une opportunité pour faire des économies d’échelle.

Niveau amélioration des connaissances (Résultat 3)

Pour faciliter le travail des professionnels de la santé, une application androïde SPT (Stratégie Plainte Traitement) et une application web Ikirezi & SPT ont été développées.  Il s’agit de deux systèmes qui aident les médecins et les infirmiers à suivre un raisonnement clinique « standardisé » au niveau des CDS (avec les SPT) et au niveau des HD (Ikirezi).

En dehors des multiples formations continues dispensées par le programme, il est à noter également l’organisation d’une formation certifiante, CISA : Certificat en Informatique de la Santé Appliquée. Cette formation fut organisée par le volet 4, en partenariat avec l’Université Lumière du Burundi (ULBU), et la VUB.

Niveau formations sanitaires (HD et CDS) (Résultat 4)

Quinze hôpitaux ont en ce moment été informatisés, à savoir: Hôpital Prince Régent Charles (Bujumbura), Clinique Prince Louis Rwagasore (Bujumbura), CHUK (Bujumbura), CNRKR (Bujumbura), HD de Bubanza, H de Ngozi, HD de Muramvya, H de Gitega, H de Karusi, HD de Kirundo, HD de Mukenke, HD de Cankuzo, H de Bururi, HD Rumonge, HD Kiganda.  Huit hôpitaux privés ont été informatisés sur fonds autres.

Au niveau des Centres de Santé (CDS) : Trois centres de santé sont en phase pilote d’informatisation de leurs dossiers patients: une expérience qui promeut pour la qualité de la prise en charge. (Partenariat public – privé).

L’évaluation du PNDIS 1 : Principales recommandations

L’évaluation du PNDIS 1 (2015-2019) a eu lieu en juin 2019. Les principales recommandations formulées par l’évaluation sont :

- Faire preuve de réalisme et se concentrer sur des objectifs qui peuvent être atteints en tenant compte des ressources humaines, matérielles et financières qui pourront être mobilisées.

- Continuer et accélérer l'informatisation des hôpitaux

- Réaliser un rapportage automatique fluide entre les systèmes d'informations des hôpitaux et l'entrepôt central de données sanitaires DHIS2

- Mettre en place une solution de maintenance et assistance informatique pérenne et accessible

- Étendre les formations de type Certificats en Informatique de Santé Appliquée (CISA) en ajoutant plus de modules applicatives (GMAO, DHIS2, OpenClinic...).

Orientations stratégiques

Axes stratégiques

La mise au centre des populations : le volet 4, par le développement des systèmes d’informations fiables, qui permettent de mieux gérer les services de santé et par le développement d’outils d’aide au diagnostic, met la population du Burundi au centre de ses préoccupations.

L’adaptation intelligente au contexte : l’adaptation et la flexibilité sont nécessaires pour un travail dans un contexte de fragilité, d’instabilité politico-sécuritaire, et de pauvreté inquiétante ;

Les approches de partenariat public – privé : la stratégie utilisée par le passé reste maintenue pour l’actuelle prolongation, dans le domaine du transfert de connaissances, le développement de nouvelles technologies ou également pour la mise à l’échelle.

Le maintien du dialogue technique : Dans une optique de coordination des parties prenantes, d’efficience accrue dans les investissements, et d’une meilleure efficacité.

L’alignement critique : Une orientation fondamentale pour le volet 4 qui veut de façon effective contribuer à une meilleure santé des populations, en s’inscrivant dans les cadres de références, tout en gardant l’esprit critique.

Critères de sélection

Afin de choisir les activités pertinentes pour la prolongation, des critères absolus et optionnels ont été suivis :

Conditions de sélection absolues:

Condition 1 : Optimisation des acquis des projets antérieurs : il s’agit ici de réalisations réussies, avec de bons résultats, mais avec néanmoins des perfectionnements nécessaires ou souhaitables.

Condition 2 : Extension dans le temps et l’espace des résultats probants : il s’agit ici de choses qui fonctionnent bien, mais qui nécessitent uniquement la mise à l’échelle.

Conditions de sélection optionnelles:

Condition 3 : Innovation : Une réflexion adressant un objectif global unique: comment innover davantage pour une amélioration permanente de la qualité des soins aux patients.

Condition 4 : Adaptation intelligente aux nouveaux défis : il s’agit ici de promouvoir des activités qui sont en lien avec l’urbanisation, les inégalités socio-économiques, le climat & environnement, la migration.

Planification Opérationnelle

Objectifs

Les objectifs restent inchangés, à savoir :

Objectif général

L´objectif principal du programme reste «La performance du système de santé au Burundi est améliorée».

Objectif spécifique

L’objectif spécifique du PAISS-volet 4 est : « Le Burundi dispose d’un Système National d’Information Sanitaire renforcé lui permettant d’avoir en temps opportun des informations sanitaires pertinentes, fiables et de façon pérenne».

Résultats attendus

Les résultats ont été contextualisés et deviennent :

Résultat 1: La performance et le fonctionnement du SNIS sont améliorés

Résultat 2 : Le parc informatique, bureautique, logistique et en communication du SNIS est fonctionnel

Résultat 3 : Les capacités des agents de santé en matière de collecte, de partage et d'analyse des données leur permettent d’assumer leurs prises de décision, en cohérence avec le PNDS à tous les échelons du système de santé tant pour le secteur public que privé

Résultat 4 : L’informatisation du secteur hospitalier est introduite et mise à l'échelle y inclus dans les CDS

Activités

Au niveau des 4 résultats les activités suivantes sont programmées:

Résultat 1: La performance et le fonctionnement du SNIS sont améliorés;

Développement de tableaux de bord intuitifs : Le DHIS-2, comme indiqué, est bien en place à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. Afin de pouvoir utiliser et exploiter plus facilement les informations disponibles, un développement de tableaux de bord intuitifs est proposé, pour le niveau périphérique et la DSNIS.

Articulation et intégration autres programmes de santé (CTN – FBP, programmes verticaux, autres) : à ce jour des multiples systèmes de gestion d’information continuent à fonctionner en parallèle. Leur mise en interface est essentielle pour réduire le nombre de saisies afin de rendre plus fiables les informations.

Exploitation plus optimale de la plateforme DHIS2 : une formation des gestionnaires et des utilisateurs du DHIS-2 est nécessaire et prévue en vue d’améliorer leurs capacités d’analyse des données recueillies aux fins des décisions pertinentes.

Résultat 2 : Le parc informatique, bureautique, logistique et en communication du SNIS est fonctionnel

Transfert des multiples BDD existants au MSPLS au Datacenter du MSPLS : une des réalisations du volet 4 est l’installation d’un Datacenter. Ce centre de données permet l’hébergement des BDD au Burundi. Il est prévu le transfert de toutes les BDD vers ce Datacenter, et la maintenance de ce Datacenter.

Résultat 3 : Les capacités des agents de santé en matière de collecte, de partage et d'analyse des données leur permettent d’assumer leurs prises de décision, en cohérence avec le PNDS à tous les échelons du système de santé tant pour le secteur public que privé.

Articulation sur les besoins et offre sur le marché de l’emploi: étude du marché et développement programme modulaire : le volet 4 a avec succès développé le cours CISA (Certificat en Informatique de Santé Appliquée en 17 modules : 13 modules obligatoires et 4 optionnelles). Cette expérience nous  a appris qu’il y a un grand besoin en formations. Il est néanmoins nécessaire d’objectiver au préalable les besoins sur le marché du travail, dans les formations sanitaires. Ensuite une offre taillée sur mesure de forme modulaire sera développée. Des sessions de formation de type CISA (modules applicatifs) seront organisées pour mieux répondre aux besoins de formation en profondeur pour un nombre d’agents de référence (informaticiens et cliniciens). Ces agents seront formés sur l'utilisation, la configuration et le développement des grandes applications e-santé au Burundi et en Afrique subsaharienne (DHIS2, GMAO, OpenClinic, Moodle, EPI Info...). Avant de pouvoir accéder aux CISA 2ème génération, on devra avoir parcouru d’abord le CISA Type 1 avec succès.

Renforcement des institutions de formation (UL, INSP…)  - CISA bis : suite à l‘étude faite sous l’activité précédente, un renforcement ciblé d’institutions partenaires sera fait en partenariat avec des organisations publiques ou privées (Bluesquare, TdH, PSI…) disposant d’expertise avérée dans le domaine des applications retenues dans les PNDIS II (formations des formateurs, appui logistique et technique aux formations, mise à disposition de plateformes virtuelles d’enseignement…)

Résultat 4 : L’informatisation du secteur hospitalier est introduite et mise à l'échelle y inclus dans les CDS

Le dossier médical informatisé (DMI) au niveau des CDS est réalisé et couplé aux registres SNIS, les SPT et le FBP : un paquet intuitif qui combine multiples fonctions et qui proposera une saisie unique par le titulaire, sera développé, piloté et mis à l’échelle, dans les 63 CDS de la province de Bujumbura rural et mairie.  Le software sera également installé dans les CDS de Kirundo, Muramvya et Rumongé, qui ont déjà bénéficié du hardware nécessaire dans le cadre de l’installation des SPT (web-application). Ce projet a comme objectifs l'informatisation de tous les flux d'information au sein des CDS (administration, finances, pharmacie, labo, dossier patient, registres, rapportage DHIS2) et la mise en œuvre d'une solution de référence/contre-référence avec l'hôpital de district.

Les outils intégrés d’aide au diagnostic et de la prise en charge sont améliorés et mis à l’échelle : les innovations de qualité pour renforcer la prise de décision (SPT) et le diagnostic (Ikirezi), seront évalués, améliorés et rendus plus ergonomiques et intuitifs.  La mise à l’échelle sera faite dans les 15 HD déjà informatisés pour Ikirezi, et les 7 nouveaux HD. Pour les SPT, l’intégration dans le DMI est avancée en parallèle avec l’amélioration de l’application androïde.   Cette dernière est gratuitement téléchargeable en Playstore sur toute tablette ou smartphone.  Une mise à l’échelle pour tout le pays est ainsi facilement réalisable pour les SPT.

Extension de digitalisation du dossier médical au niveau des HD : 7 autres hôpitaux seront digitalisés en synergie avec d’autres acteurs actifs dans le secteur de la santé. Cette activité sera combinée avec le développement de tableaux de bord intuitifs dans le SIH: Un budget est prévu pour le développement de tableaux de bords. Ceci aidera les utilisateurs à mieux analyser et comprendre leurs performances, et à tirer ainsi plus de profit de l’outil.

Cadre logique et ligne de base

Voir annexe.

Bénéficiaires

Bénéficiaires directs

Les détenteurs de droits :

Le premier bénéficiaire direct est la population burundaise en général, en particulier les femmes et les enfants de moins de 5 ans.  Les derniers sont de l’ordre de 17,9% de la population pour les enfants de moins de 5 ans et de 23,7% pour les femmes en âge de procréer (annuaire statistique 2018) sur une population totale 2019 qui est estimée à 10.646.452 (Enfants moins de 5 ans : 1.905.715 ; femmes en âge de procréer : 2.523.209)

Les porteurs d’obligations :

Les bénéficiaires directs sont également les prestataires de services, à savoir les formations sanitaires (CDS et HD), et les professionnels de la santé qui bénéficieront des renforcements de compétences.

Enfin, il y a le staff technique du niveau central et du niveau déconcentré et décentralisé : La DSNIS, la DGP; les BPS et BDS.

Bénéficiaires indirects

Les bénéficiaires indirects sont les autres services du MSPLS indirectement impliqués : DGSSLS, DODS, CT-FBP, DGR,… et aussi les acteurs privés avec qui des partenariats publics privés seront noués.

Localisation

La localisation de l’intervention ne change pas. La prolongation porte sur tout le territoire du Burundi au niveau des 18 provinces, en privilégiant les provinces de Kirundo, Muramvya, Rumongé, Bujumbura rural et mairie.

Durée

La durée de la période de mise en œuvre est de maximum 30 mois et 24 jours. Les activités démarreront en décembre 2019 et se termineront le 30/06/2022.

Ressources

Ressources humaines

Les ressources humaines essentielles pour le projet sont reprises dans le tableau 5. L’organigramme n’est pas modifié par rapport au setup initial.

Tableau 5 : Composition d’équipe d’exécution

| Description de fonction | Rôle | Durée indicative de prestation |
| --- | --- | --- |
| Equipe technique et de coordination |
| Un(e) Intervention Manager International – Santé | Démarrage de l’intervention, gestion journalière de l’intervention, planification technique et financière, mise en œuvre, suivi, rapportage, capitalisation et clôture. | 50 % d’un temps plein - Combiné avec PASS-FBP-2 (50 %) |
| 2 Experts nationaux (1 Médecin, santé publique, 1 SIS-Informatique) | Formations, transfert de connaissances, analyses situationnelles, élaboration de TdR et suivi des marchés, études et recherches, suivi sur terrain, amélioration permanente des outils | 2 fois un plein temps |
| Equipe de gestion administrative et financière |
| Un(e) Responsable administratif et financier international (RAFI) | Gestion financière, préparation budget, suivi exécution financière, demande de fonds, suivi des audits financiers | 30 % d’un temps plein – combiné avec 70 % sur le volet 5 et le financement UE |
| Un(e) financial officer | Gestion des contrats, lancement appel d’offres, préparation, signature et suivi des conventions et contrats dans les délais impartis ; gestion de la transparence et lutte anti-corruption ; | Temps plein |

Ressources financières

Un budget détaillé se trouve en annexe.

Modalités de mise en œuvre

Gouvernance

La gestion et le pilotage du volet 4 restent inchangés.

Suivi des résultats et rapport

Le suivi technique et financier de la mise en œuvre reste inchangé.

Il sera réalisé en continu, selon le système de suivi interne technique et financier d’Enabel. Sur cette base, l’équipe d’intervention procédera à une mise à jour complète du « Monitoring Opérationnel » tous les 3 mois conformément à la politique de suivi d’Enabel. Ce Monitoring Opérationnel a pour objet de planifier l'évolution de l'intervention et de rendre compte des résultats par rapport à la planification précédente. Il contient des informations administratives et financières, ainsi que des informations sur les activités et les outputs (progrès accomplis, planification et risques) ; suivi des progrès des outputs ; planification et suivi opérationnels ; gestion des risques ; suivi des décisions ; programmation et suivi financier; planification et suivi des marchés publics, subsides et accords d’exécution.

Un rapport d’avancement annuel et un rapport final seront réalisés conformément aux obligations contractuelles. Chaque rapport rendra compte de la mise en œuvre, des difficultés rencontrées, des changements mis en place, ainsi que des résultats obtenus (réalisations et effets directs), mesurés par rapport aux indicateurs correspondants, en utilisant comme référence la matrice du cadre logique. Le rapport sera présenté de manière à permettre le suivi des moyens envisagés et employés et des modalités budgétaires. Le rapport final, narratif et financier, couvrira toute la période de mise en œuvre.

Evaluation et audit

Evaluation

Une évaluation finale de l’intervention est prévue. Les évaluations sont utilisées pour analyser, comprendre la performance, et réorienter les interventions afin d’atteindre l’objectif spécifique, de fournir les informations nécessaires à la prise de décisions stratégiques, et d’identifier les enseignements tirés.

Audit

Des audits indépendants seront effectués annuellement conformément aux règles d’Enabel en la matière. L’audit vérifiera que les dépenses effectuées reflètent bien la réalité, sont exhaustives et ont été effectuées dans le respect des procédures.

Analyse des risques

Les principaux risques envisagés dans le cadre de la mise en œuvre sont détaillés ci-dessous, ainsi que les mesures d’atténuation.

| Risques | Risques avant gestion | Mesures de gestion/mitigation | Risques après gestion |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Probabilité | Impact | Evaluation (rating = probabilité x impact) |  |  |
| Risques de développement (liés aux processus de développement de l’intervention) & durabilité |
| Turn-over important des cadres de niveau périphérique induisant une discontinuité dans l’encadrement des formations sanitaires, dans la supervision et dans la vérification | 3 | 3 | 9 | Vigilance accrue des acteurs et participation au dialogue technique avec le MSPLS Sensibilisation des autorités au problème Formation systématique des binômes |  |
| Extension non contrôlée de la carte sanitaire (inclusion non justifiée de nouvelles formations sanitaires). | 3 | 2 | (moyen) | Vigilance accrue des acteurs et participation au dialogue sectoriel. |  |
| Risques opérationnels (liés aux aspects de gestion de l’intervention, tels que la gestion des ressources humaines, de l’information, de la sécurité, des capacités des organisations mettant en œuvre, etc.) |
| Dégradation des conditions de sécurité impactant la mise en œuvre | 3 | 3 | 9 | Suivi par la Représentation d’Enabel de l’évolution de la situation et contacts avec l’Ambassade et adaptation des activités en cours de mise en œuvre le cas échéant |  |
| Le projet n’arrive pas à mobiliser du personnel adéquat dès le démarrage | 1 | 3 | 3 | Anticipation des nouveaux recrutements Réaffectation du personnel du PAISS Volet 4 et PASS-FBP1 | 1 |
| Risques financiers (liés à l’utilisation des fonds) |
| Volatilisation des fonds sur les comptes BRB et BCB (Enabel est obligée d’utiliser la BRB pour réceptionner ses paiements de Belgique) | 1 | 2 | 2 | Paiements fractionnés par Enabel, transferts fréquents de montants ne dépassant jamais les besoins mensuels. Contrôles et réconciliations bancaires hebdomadaires Communication effective avec la banque en cas de problème pour une résolution rapide | 1 |

Annexes

Budget

| Code Navision: BDI 10 068 11 |  |  |  |  | CHRONOGRAMME |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BUDGET TOTAL | Mode d'exéc. | BUDGET INITIAL | BUDGET DTF ADAPTE | % (DTF ADAPT) | ANNEE 1 | ANNEE 2 | ANNEE 3 | BUDGET TOTAL |
| Objectif spécifique: Le Burundi dispose d’un Système National d’Information Sanitaire renforcé lui permettant d’avoir en temps opportun des informations sanitaires pertinentes, fiables et de façon pérenne " |  | 5 873 000 | 2 166 000 | 72% | 1 302 000 | 834 000 | 30 000 | 8 039 000 |
| A | 01 |  | La performance et le fonctionnement du SNIS sont améliorés |  | 908 000 | 854 000 | 28% | 427 000 | 427 000 | 0 | 1 762 000 |
| A | 01 | 01 | Etablir un cadrage général du sous système d’information sanitaire et revoir les indicateurs | Régie | 40 000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 40 000 |
| A | 01 | 02 | Revoir les outils et supports standards utilisés et les actualiser > Développement tableaux de bords intuitifs et formations | Régie | 260 000 | 120 000 |  | 60 000 | 60 000 | 0 | 380 000 |
| A | 01 | 03 | Revoir le GESIS, créer un réseau électronique et installer une base de données sur un site web propre au SNIS pour faciliter les échanges des données et d’informations de façon sécurisée > Articulation et intégration autres programmes | Régie | 140 000 | 200 000 |  | 100 000 | 100 000 |  | 340 000 |
| A | 01 | 04 | Analyse, d’exploitation, de dissémination et d’utilisation des données et appuyer la production > formations pour exploitation plus optimale de la plateforme DHIS2 | Régie | 248 000 | 534 000 |  | 267 000 | 267 000 |  | 782 000 |
| A | 01 | 05 | Contractualiser avec un ou plusieurs organismes responsables d'expertises perlées | Régie | 220 000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 220 000 |
| A | 02 |  | Le parc informatique, bureautique et logistique du SNIS est fonctionnel |  | 1 512 000 | 10 000 | 0% | 5 000 | 5 000 | 0 | 1 522 000 |
| A | 02 | 01 | Développer un système de maintenance intégré et pérenne | Régie | 220 000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 220 000 |
| A | 02 | 02 | Résoudre les problèmes d’alimentation électrique là ou c’est possible | Régie | 507 000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 507 000 |
| A | 02 | 03 | Matériels informatiques et bureautiques et les souscriptions aux providers > Transfert des multiples BDD existants au MSPLS au datacenter du MSPLS & maintenance | Régie | 710 000 | 10 000 |  | 5 000 | 5 000 | 0 | 720 000 |
| A | 2 | 4 | Réhabiliter l’infrastructure et la logistique de l’EPISTAT | Régie | 75 000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 75 000 |
| A | 03 |  | Les capacités des agents de santé en matière de collecte, de partage et d'analyse des données leur permettent d’assumer leurs prises de décision, en cohérence de la mise en œuvre des PNDS à tous les échelons du système de santé |  | 535 000 | 120 000 | 4% | 20 000 | 100 000 | 0 | 655 000 |
| A | 03 | 01 | Etablir un plan de formation par niveau en partenariat avec les institutions nationales de formation. | Régie | 15 000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 000 |
| A | 03 | 02 | Organiser les formations complémentaires et continues tant pour le secteur public que privé : étude du marché et CISA bis | Régie | 300 000 | 120 000 |  | 20 000 | 100 000 | 0 | 420 000 |
| A | 03 | 03 | Intégrer les compétences SNIS dans le système de supervisions intégrées | Régie | 40 000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 40 000 |
| A | 03 | 04 | Appliquer aux responsables de la gestion du SNIS le processus de contractualisation menée actuellement au MSPLS | Régie | 180 000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 180 000 |
| A | 04 |  | L’informatisation du secteur hospitalier est introduite et mise à l'échelle y inclus dans les CDS |  | 2 918 000 | 1 182 000 | 39% | 850 000 | 302 000 | 30 000 | 4 100 000 |
| A | 04 | 01 | Introduire un dossier informatisé du patient (CDS) : Le dossier médical informatisé (DMI) au niveau des CDS | Régie | 3 000 | 252 000 |  | 0 | 252 000 | 0 | 255 000 |
| A | 04 | 02 | Etablir un cahier des charges et effectuer un état des lieux | Régie | 120 000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 120 000 |
| A | 04 | 03 | Exécuter le marché et suivre le respect du Cahier des Charges | Régie | 800 000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 800 000 |
| A | 04 | 04 | Tirer des leçons de la phase pilote > outils intégrés d’aide au diagnostic | Régie | 15 000 | 330 000 |  | 250 000 | 50 000 | 30 000 | 345 000 |
| A | 04 | 05 | Mettre à échelle à d’autres formations sanitaires du pays et tableaux de bord intuitifs | Régie | 1 980 000 | 600 000 |  | 600 000 | 0 | 0 | 2 580 000 |
| X |  |  | Réserve budgétaire (max 5% * total activités) |  | 157 710 | 48 000 | 2% |  |  |  | 205 710 |
| X | 01 |  | Réserve budgétaire |  | 157 710 | 48 000 | 2% | 0 | 0 | 48 000 | 205 710 |
| X | 01 | 01 | Réserve budgétaire | Régie | 157710 | 48 000 |  | 0 | 0 | 48 000 | 205 710 |
| Z |  |  | Moyens généraux |  | 1 969 290 | 786 000 | 26% |  |  |  | 2 755 290 |
| Z | 01 |  | Frais de personnel |  | 1 443 700 | 583 500 | 19% | 231 400 | 231 400 | 120 700 | 2 027 200 |
| Z | 01 | 01 | Conseiller technique international - Intervention Manager | Régie | 720000 | 240 000 |  | 96 000 | 96 000 | 48 000 | 960 000 |
| Z | 01 | 02 | ATN (2) | Régie | 120000 | 90 000 |  | 36 000 | 36 000 | 18 000 | 210 000 |
| Z | 01 | 03 | Directeur d'intervention | Régie | 33600 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 33 600 |
| Z | 01 | 04 | RAFI | Régie | 277500 | 144 000 |  | 57 600 | 57 600 | 28 800 | 421 500 |
| Z | 01 | 05 | Financial officer | Régie | 98000 | 35 000 |  | 14 000 | 14 000 | 7 000 | 133 000 |
| Z | 01 | 06 | Comptable | Régie | 70000 | 30 000 |  | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100 000 |
| Z | 01 | 07 | Secrétaire | Régie | 50400 | 18 000 |  | 7 200 | 7 200 | 3 600 | 68 400 |
| Z | 01 | 08 | 2 Chauffeurs | Régie | 74 200 | 26 500 |  | 10 600 | 10 600 | 5 300 | 100 700 |
| Z | 02 |  | Investissements |  | 87 000 | 22 000 | 1% | 22 000 | 0 | 0 | 109 000 |
| Z | 02 | 01 | Equipement bureau | Régie | 25000 | 10 000 |  | 10 000 | 0 | 0 | 35 000 |
| Z | 02 | 02 | vehicules | Régie | 50000 | 0 |  | 0 |  |  | 50 000 |
| Z | 02 | 03 | Informatique | Régie | 12000 | 12 000 |  | 12 000 |  |  | 24 000 |
| Z | 03 |  | Frais de fonctionnement |  | 257 340 | 118 000 | 4% | 51 900 | 43 900 | 22 200 | 375 340 |
| Z | 03 | 01 | Frais de fonctionnement du véhicule | Régie | 58800 | 21 000 |  | 8 400 | 8 400 | 4 200 | 79 800 |
| Z | 03 | 02 | Télécommunications | Régie | 30800 | 11 000 |  | 4 400 | 4 400 | 2 200 | 41 800 |
| Z | 03 | 03 | Fournitures de bureau | Régie | 60200 | 21 500 |  | 8 600 | 8 600 | 4 300 | 81 700 |
| Z | 03 | 04 | Missions | Régie | 70000 | 25 000 |  | 10 000 | 10 000 | 5 000 | 95 000 |
| Z | 03 | 05 | Sessions de démarrage et de communication | Régie | 8540 | 3 000 |  | 3 000 | 0 | 0 | 11 540 |
| Z | 03 | 06 | Formation | Régie | 15000 | 5 000 |  | 5 000 |  | 0 | 20 000 |
| Z | 03 | 07 | SMCL et sessions de coordination | Régie | 10500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 500 |
| Z | 03 | 08 | Frais financiers | Régie | 3500 | 1 500 |  | 500 | 500 | 500 | 5 000 |
| Z | 03 | 09 | Location bureaux | Régie | 0 | 30 000 |  | 12 000 | 12 000 | 6 000 | 30 000 |
| Z | 04 |  | Audit et Suivi et Evaluation |  | 181 250 | 62 500 | 2% | 6 250 | 56 250 | 0 | 243 750 |
| Z | 04 | 01 | Frais de suivi et évaluation | Régie | 87500 | 25 000 |  | 0 | 25 000 | 0 | 112 500 |
| Z | 04 | 02 | Audit | Régie | 75000 | 25 000 |  |  | 25 000 | 0 | 100 000 |
| Z | 04 | 03 | Backstopping | Régie | 18750 | 12 500 |  | 6 250 | 6 250 |  | 31 250 |
| TOTAL |  |  | 8 000 000 | 3 000 000 |  | 1 613 550 | 1 165 550 | 220 900 | 11 000 000 |

Cadre logique et ligne de base

| Objectif général |
| --- |
| La performance du système de santé au Burundi est améliorée |
| Objectif spécifique | Indicateurs de l’objectif spécifique | Données de Baseline 2018 | Cible finale 2022 | Sources de vérification | Hypothèses |
| Le Burundi dispose d’un Système National d’Information Sanitaire renforcé lui permettant d’avoir en temps opportun des informations sanitaires pertinentes, fiables et de façon pérenne. | Proportion de CDS publics et agréés avec DMI digitalisé Niveau de performance du SNIS dans l’utilisation de l’information au niveau périphérique | 0, 4% (3/795 CDS 63% (niveau FOSA) | 22,5% (178/795 CDS) 75% (Niveau FOSA) | -Revues annuelles conjointes -Rapports annuels du Projet -Evaluations PRISM | -PNDSII validé et mis en œuvre -Un dialogue sectoriel continu et proactif aboutissant à un leadership fort du MSPLS dans le domaine du SIS -La direction du CPSD et son GT-S/E sont actifs et performants -Un alignement acceptable des appuis des autres PTFS au PNDIS |
| Résultats | Indicateurs de Résultat |  |  | Sources de vérification | Hypothèses |
| La performance et le fonctionnement du SNIS sont améliorés | Proportion de formations sanitaires (CDS et Hôpitaux) qui utilisent les outils de collecte et de rapportage des données (registres digitalisés) Proportion des BPS, BDS ayant l'accès au site Web DSNIS fonctionnel (DHIS2) Interopérabilité fonctionnelle entre DHIS2 et OPEN CLINIC, entre DHIS2 et OPEN RBF | 0 % (2019) 100% 0 % | >10% 100% (maintien) 100% fonctionnelle | Evaluations PRISM Rapport de supervision du projet DHIS2 DHIS2 | Le MSPLS et la CTN acceptent la suppression des outils papiers dans les FOSAs digitalisées |
| Le parc informatique, bureautique, logistique et en communication du SNIS est fonctionnel | Nombre de bases de données hébergées dans le datacenter | 1 (GMAO) | 3 (au moins SIH et DHIS2 en plus) | Inventaire GMAO | Le volet 5 en charge de l’extension du GMAO est prolongé |
| Les capacités des agents de santé en matière de collecte, de partage et d'analyse des données leur permettent d’assumer leurs prises de décision, en cohérence avec le PNDS à tous les échelons du système de santé tant pour le secteur public que privé | Nombre de modules CISA bis enseignés | 0 | 17 modules | Rapport de formation |  |
| L’informatisation du secteur hospitalier est introduite et mise à l'échelle y inclus dans les CDS | % d’hôpitaux publics associatifs ou agréés avec DMI La capitalisation de l'expérience pilote d'informatisation est faite en vue de la mise à l'échelle (nombre de produits développés) | 26 % (15/59) 0 | 37 % (22/59) 2 | Rapport annuel d’activités du Projet |  |

https://presidence.gov.bi/strategies-nationales/plan-national-de-developpement-du-burundi-pnd-burundi-2018-2027/

https://www.minisante.bi/index.php/politiques-et-strategies/252-la-politique-nationale-la-sante-2016-2025

Provinces appuyées par le PAISS-volet 2.

Provinces appuyées par le projet résilience Twiteho Amagara.

Si la CS peut être signée  avant le 6/12/2019.

FAIBLE =1, MOYEN=2 et FORT=3