DTF additionnel

« Projet d'Appui aux Organisations Burundaises par le Renforcement des Compétences des Ressources Humaines»

Projet PAORC

BURUNDI

NN 3014021

Réf Enabel: BDI1088811

Table des matières

Acronymes	3

Fiche Analytique	7

1	Etat des lieux pour les secteurs santé et éducation	8

1.2	Activités réalisées dans le cadre du PAORC avant sa réorientation	10

2	Orientations stratégiques	14

2.1	Axes stratégiques	14

2.2	Critères de sélection	15

3	Planification Opérationnelle	16

3.1	Objectifs	16

3.2	Objectif général	16

3.3	Objectif spécifique	16

3.4	Résultats attendus A 04 02 secteur éducation	16

3.5	Activités A 04 02 secteur éducation	18

3.6	Résultats attendus A 04 03 secteur de la santé	24

3.7	Activités A 04 03 secteur de la santé	25

3.8	Cadre logique, indicateurs et sources de vérification	26

3.9	Bénéficiaires	26

3.10	Localisation	28

3.11	Durée	29

4	Ressources	30

4.1	Ressources humaines 	30

4.2	Ressources financières	31

5	Modalités de mise en œuvre	31

5.1	Gouvernance	31

5.2	Suivi des résultats et rapport	31

5.3	Évaluation et audit	32

5.4	Évaluation	32

5.5	Audit	32

5.6	O.M.D.	32

6	Analyse des risques	32

7	Annexe	34

7.1	Ligne de base	34

7.2	Budgets du dtf additionnel	37

- Acronymes

| A 1, A2, A3, A4 | Année 1, Année 2, Année 3, Année 4 d’enseignement post-fondamental |
| --- | --- |
| APC | Approche Par Compétences |
| ATI | Assistant technique international |
| ATJ | Assistant technique international junior |
| ATN | Assistant technique national |
| AMU | Assurance Maladie Universelle |
| BDD | Base de Données |
| BDS | Bureau District de Santé |
| BEPEB | Bureau d’Études des Programmes de l’Enseignement de Base |
| BEPES | Bureau d’Études des Programmes de l’Enseignement Secondaire |
| BEPEPF | Bureau d’Études des Programmes de l’Enseignement Post Fondamental |
| BER | Bureau de l’Éducation Rurale |
| BIEF | Bureau d’Ingénierie pour l’Éducation et la Formation |
| BIF | Francs burundais |
| BM | Banque Mondiale |
| BPS | Bureau Provincial de la Santé |
| CCT | Comité de Concertation Technique |
| CDS | Centre de Santé |
| CISA | Certificat en Informatique de Santé Appliquée |
| COSA | Comité de Santé |
| CPSD | Cadre de concertation des Partenaires pour la Santé et le Développement |
| CPVV | Comité Provincial de Vérification et de Validation |
| CSLP | Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté |
| CTB | Coopération Technique Belge aujourd’hui Enabel |
| CTN | Cellule Technique Nationale (du FBP) |
| CTS | Credits Transfer System (unité de crédits formation certifiables) (voir ECTS) |
| CVI | Comité de Validation Interne |
| DAO | Dossier d’Appel d’Offre |
| DB | Deutsche Bank |
| DELCO | Coordonnateur |
| DGBP | Direction Générale des Bureaux Pédagogiques |
| DGP | Direction Générale de Planification |
| DGR | Direction Générale des Ressources |
| DGSSLS | Direction Générale des Services de Santé et Lutte contre le Sida |
| DHIS2 | District Health Information System 2 |
| DMI | Dossier Médical Informatisé |
| DODS | Direction de l’Offre et la Demande des Soins |
| DPC | Développement Professionnel Continu |
| DPSHA | Direction de la Promotion de la Santé, de l’Hygiène et de l’Assainissement |
| DTF | Dossier Technique et Financier du projet/programme |
| DRH | Direction des Ressources Humaines |
| DS | District de Santé |
| DUE | Délégation de l’Union européenne |
| ECD | Equipe Cadre de District |
| EDS | Enquête Démographique et de Santé |
| ECTS | European Credits Transfer System (unité européenne de crédits formation certifiables) |
| ENABEL | Agence belge de développement |
| EN | École Normale |
| ENS | École Normale Supérieure |
| ES | Etablissement de Santé |
| FBP | Financement Basé sur les Performances |
| FP | Filière Pédagogique |
| FPSE | Faculté de Psychologie et des Sciences de l’Éducation |
| GASC | Groupement d’Agents de Santé Communautaire |
| GBS | Groupe des Bailleurs en Santé |
| GMAO | Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur |
| GRH | Gestion Ressources Humaines |
| GT | Groupe Technique |
| HD | Hôpital de District |
| ICT | Information and Communication Technology |
| IF | Institut de Formation |
| INSP | Institut National de Santé Publique |
| IPA | Institut de Pédagogie Appliquée |
| IEPS | Institut d’Éducation Physique et des Sport |
| IRES | Inspection Régionale de l’Enseignement Secondaire |
| ISF | Institut Supérieur de Formation |
| LP | Lycée Pédagogique |
| NTIC | Nouvelle Technologie de l’Information et de la Communication |
| MEB(SEMFPA) | Ministère de l’Enseignement de Base et Secondaire, de l’Enseignement des Métiers, de la Formation Professionnelle et de l’Alphabétisation |
| MEESRS | Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement Supérieur, et de la Recherche Scientifique |
| MEFTP | Ministère de l’Éducation, de la Formation Technique et Professionnelle |
| MEG | Médicaments Essentiels Génériques |
| M&E | Monitoring and Evaluation |
| MoU | Memorandum of Understanding |
| MP | Marché(s) Public(s) |
| MSPLS | Ministère de la Santé Publique et de Lutte contre le Sida |
| MSV | Médecins Sans Vacabces |
| N4 | 4ème année-École Normale |
| ODD | Objectifs de Développement Durable |
| PA | Pédagogie Active |
| PAA | Plan d’Action Annuel |
| PAISS | Programme d’Appui Institutionnel au Secteur de la Santé |
| PASS | Programme d’Appui au Système de Santé |
| PASS-FBP | Programme d’Appui au Système de Santé (outil du Financement Basé sur la Performance) |
| PASS II | Programme d’Appui au Système de Santé - phase 2 |
| PAC | Parcours d’Acquisition des compétences (Projet PAORC) |
| Palier | Trimestre scolaire |
| PAORC | Projet d’appui aux organisations burundaises par le renforcement des compétences |
| PCA | Paquet Complémentaire d’Activités |
| PCIMA | Prise en charge intégrée de la malnutrition aigüe |
| PDDS | Plan de Développement du District Sanitaire |
| PEC | Prise en Charge |
| PF | Post Fondamental |
| PI | Pédagogie de l’intégration |
| PMA | Paquet Minimum d’Activités |
| PND | Plan National de Développement |
| PNDIS | Plan National de Développement de l’Informatique en Santé |
| PNDS | Plan National de Développement sanitaire |
| PSDEF | Plan Sectoriel de l’Éducation et de la Formation |
| PSI | Population Services International |
| PTE | Plan Transitoire Education |
| PTF | Partenaire Technique et Financier |
| PSE | Plan Sectoriel Education |
| RAC | Revue Annuelle Conjointe |
| RAF | Responsable Administratif et Financier |
| RC | Renforcement des Capacités |
| RH | Ressources Humaines |
| ROI | Règlement d’Ordre Intérieur |
| SMCL | Structure Mixte de Concertation Locale |
| SIMR | Surveillance Intégrée des Maladies et Riposte |
| SNIS | Système National d’Information Sanitaire |
| SPT | Stratégie Plainte-Traitement |
| SONU | Soins Obstétricaux et Néonataux d’Urgence |
| SRCR | Système de Référence et de Contre-Référence |
| SWOT | Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats |
| TdH | Terre des Hommes |
| TDR | Termes De Références |
| TIC | Technologie de l’Information et de la Communication |
| UE | Union européenne |
| UGP | Unité de Gestion du Projet |
| UL | Université Lumière |
| UP | Unité de Prestation |
| VUB | Vrije Universiteit Brussel |

- Fiche Analytique

| N° d’intervention DGCD | NN 301421 |
| --- | --- |
| Code Navision CTB | BDI 10 888 11 |
| Institution partenaire | Ministère des Finances et de la Planification du Développement Economique |
| Durée de l’intervention | 100 mois |
| Date de l’intervention | 28 02 2014 |
| Contribution belge | 8 000 000 € + 2 000 000 € |
| Secteur (codes CAD) | 43081 |
| Brève description de l’intervention | Opérationnalisée du 01 juillet 2020 au 28 juin 2022, l’objet de la prestation est le renforcement des compétences des ressources humaines des organisations burundaises. En éducation, l’introduction d’une unité de crédit formation sur la Pédagogie de l’Intégration (PI) dans les formations initiales des élèves enseignants du cycle du post fondamental (PF). Cet appui vise à pérenniser durablement les nombreux acquis des appuis d’implémentation de ces pédagogies par PAORC FE et FIE au profit des 300.000 élèves, par cycles, du post fondamental. Dans le domaine de la santé l’accent sera mis sur la formation – action d’équipes de chirurgie de district. Cet appui s’inscrit en renforcement des actions opérationnalisées par les acteurs santé d’Enabel au Burundi. |
| Objectif global | Les capacités individuelles, organisationnelles et sociétales sont durablement renforcées en phase avec les besoins de développement socio-économique du Burundi. |
| Objectif spécifique | Les compétences des ressources humaines des organisations bénéficiaires des secteurs prioritaires de la coopération belgo-burundaise sont durablement renforcées en phase avec leurs besoins stratégiques. |
| Résultats 4 (adaptés) | A 04 02 : Secteur Education A 04 02 01 : Une offre de formation pertinente et efficace comblant les besoins de la formation initiale en Pédagogie de l’intégration des futurs enseignants de l'enseignement PF est mise à disposition. A 04 02 02 : Au travers d’une formation action, les compétences, en pédagogie active en général et en Pédagogie de l’Intégration en particulier, des élèves futurs enseignants du post fondamental sont durablement renforcées au cours de leur formation initiale. A 04 02 03 Au travers d’une formation action, les compétences en didactique et didactique professionnelle des élèves futurs enseignants du cycle post fondamental sont durablement renforcées au cours de leur formation initiale. A 04 02 04 : L’efficacité et l’efficience des renforcements de capacités et des coachings longitudinaux des futurs enseignants du post fondamental sont optimalisées tout au long de leur formation au moyen de la digitalisation, des mécanismes d’autoformation et de formation à distance. A 04 03 Secteur de la Sante A 04 03 01 : La stratégie de chirurgie de district et son plan de mise en œuvre validés en 2015 par le Ministère de la santé sont mis à jour pour le moyen terme (2 ans). A 04 03 02 : Le démarrage de la formation accélérée en chirurgie de district est initié à l’échelle réduite des hôpitaux de districts de 4 provinces sanitaires de Kirundo, Muramvya, Rumonge et Bujumbura Rural. A 04 03 03 : L’opérationnalité du circuit de référence et contre référence en vue d’améliorer le pronostic des urgences est renforcée durablement. |

Etat des lieux pour les secteurs santé et éducation

Le projet PAORC a pour principale mission d’appuyer les secteurs d’intervention Agriculture, Education, Santé par le renforcement des compétences. Dans ce cadre, PAORC ne définit pas d’activités propres aux organisations, il est en phase avec les demandes du terrain.

Ses interventions dans un secteur visent à mettre en place un ou des  Parcours d’Acquisition des Compétences qui sont définis en partenariat avec les projets et les bénéficiaires afin de déterminer les publics cibles, les objectifs de la formation, les processus d’évaluation et  d’ensemble atteindre les changements souhaité. Dans la stratégie de PAORC, une importance est accordée au suivi-coaching et à la formation.

Structures de coordination du SECTEUR DE L’ÉDUCATION.

Dans un souci d’échanges d’information des réunions du Groupe Sectoriel Education  sont organisées tous les deux mois.  En cas de nécessité, un GSE ad hoc peut être convoqué.

Les groupes thématiques Éducation Accès, Qualité, Gestion et Pilotage devraient se réunir régulièrement, incluant la participation d’Enabel dans deux de 2 de ces 5 groupes thématiques : GT Qualité (en lien avec le PAORC-FE) et GT ETFP (en lien avec ACFPT). Ces réunions sont placées sous la houlette du MEFTP et de leur Chef de file, bailleur, respectif. Il faut noter que dans les faits ces groupes thématiques ne se sont réunis que très rarement (à une ou deux reprises) depuis leur mise en place.

Des Comités de concertation techniques (CCT), entre PAORC et ses partenaires, se tiennent selon les agendas de planification et de stratégie opérationnelle, plus ou moins,  semestriellement.

Des Groupes de travail et de pilotage technique, entre PAORC et ses partenaires, se tiennent régulièrement et selon les agendas opérationnels  (une réunion par mois).

Analyse SWOT – Education.

| Forces | Faiblesses |
| --- | --- |
| Adaptation réussie au contexte changeant Implémentations pédago-didactiques réalisées sans rupture entre les diverses cohortes scolaires (2016-2017 / 2017-2018 / 2018-2019/ 2019-2020) dans toutes les écoles PF du pays La stratégie de travail coaché dans 119 communes du Burundi est jugée pertinente Groupes de 200 concepteurs évaluateurs et de + de 1000 coachs locaux formés et mis en place à travers le pays | Communication limitée des résultats Inévitables contraintes budgétaires dans un contexte d’appui de grande envergure et longitudinal (4 années de cycle général et pédagogique, 14000 enseignants / an, 100 000 élèves / an) dans toutes les écoles PF du pays Renforcement des capacités dépendant de ministères différents : éducation pour le PF (formation initiale des enseignants du fondamental D7) et en supérieur (formation initiale des enseignants du cycle Post Fondamental (licence)) |
| Opportunités | Menaces |
| MEFTP est acquis aux résultats obtenus Personnel fonction publique régulièrement payé La formation pédagogique initiale fait partie du curriculum (actuellement sans la P.I.) et de la certification des élèves enseignants du PF dans et par les instituts de formation. Une demande réelle d’appui sur la formation initiale des enseignants du cycle PF existe | Contexte économique dégradé Pauvreté généralisée de la population Rotation des cadres et enseignants non maîtrisable |

Structures de coordination du SECTEUR DE LA SANTÉ.

Le groupe sectoriel Santé dénommé Cadre de Concertation des partenaires pour la santé (CPSD en sigle) fait partie des dispositifs de coordination.

Le CPSD a été restructuré pour améliorer son efficacité à la suite de l’évaluation réalisée en 2017. Il fonctionne à deux niveaux ; au niveau national pour le CPSD central et au niveau provincial pour le CPSD Provinciaux.

Le CPSD se réunit suivant une périodicité trimestrielle alors que ses groupes thématiques se réunissent suivant une périodicité mensuelle.

Les groupes thématiques nourrissent le CPSD national en contenu et préparent ses décisions sur les problématiques prioritaires en rapport avec la santé des populations.

En plus des réunions périodiques le CPSD organise une revue annuelle conjointe  du Ministère de la Santé  avec ses Partenaires au développement au terme du 1er trimestre de chaque année. Cette revue annuelle est en général précédée des visites conjointes de terrain.

Analyse SWOT santé.

| Forces | Faiblesses |
| --- | --- |
| Enabel hautement respecté par les autres parties prenantes Atteinte de résultats hautement pertinents Innovations réussies Adaptation réussie au contexte politique changeant Capitalisation réussie des recherches actions | Perte de focus sur la Qualité des services après l’arrêt du PAISS-PC Communication limitée sur les résultats |
| Opportunités | Menaces |
| Articulation avec Programmes de l’UE: PASS-FBP et RESILIENCE qui se déploient Appropriation & demande des bénéficiaires directs et indirects MSPLS acquis aux résultats obtenus Cadres stratégiques à jour: PNDS-III, PNS, PNDIS Personnel fonction publique régulièrement payé | Contexte de menace épidémique de tout genre (MVE, Malaria, Choléra) Contexte économique dégradé Pauvreté généralisée de la population; Disponibilité des personnels qualifiés faible au départ Détérioration de l’offre énergétique qui continue à se creuse |

Activités réalisées dans le cadre du PAORC avant sa réorientation

Les réalisations dans le Secteur Education : aperçu.

Définition et validation des axes d’enseignements pour le cycle post fondamental.

Un premier travail préalable indispensable sur la validation avec et par les partenaires de la Pédagogie de l‘intégration  comme pédagogie et cadre de travail en classe  et sur la conception des référentiels, a été initié par le projet FIE. En l’occurrence il s’agissait de  la définition et la validation partenariale, année scolaire par année scolaire et section par section : des compétences et matières, des profils d’entrées, de sorties, des profils de compétences,  des profils de transitions fondamental vers le post fondamental et du post fondamental vers le supérieur ou le monde du travail.

La pédagogie de l’intégration en quelques mots : une pédagogie active efficace « Pédagogie de l’Intégration » (PI) proche de l’Approche Par Compétences (APC) proposer des savoirs, savoir-faire et savoir-être, qui dans leur(s) contexte(s), placent l’apprenant au centre des apprentissages et visent à ce qu’il lui puisse utiliser (mobiliser) ses acquis de formation tant dans sa vie sociale, culturelle et professionnelle que dans la perspective de poursuite de ses études en supérieur ou universitaire.

Accompagnement de la mise en œuvre de la Pédagogie de l’Intégration pour le cycle post fondamental.

En partenariat avec le BEPEPF, une première formation de 96  formateurs de formateurs a été initiée dès 2014 par le projet FIE.

Par la suite, dans le cadre de la mise en œuvre de la pédagogie de l’intégration, cette première formation a été suivie en 2016 d’une  formation des 50 binômes dispensée par PAORC. Ces actions ont permis l’organisation par FIE des renforcements de capacités en cascade de « formateurs de formateurs ».

Il s’agissait de rendre 1300 formateurs capables de former à leur tour,  14 000 enseignants de la 1ère année  à une concrétisation didactique et pédagogique de la réforme en situation de classe.

Dans ce contexte l’Inspection du P.F. a bénéficié d’un appui sur la pratique de la Pédagogie de l’Intégration, afin d’offrir aux inspecteurs, en situation professionnelle, les possibilités d’évaluer et d’accompagner les enseignants dans la mise en œuvre de la Pédagogie de l’Intégration.

Un travail a également été entamé sur cinq nouvelles disciplines mises en place dans le cadre de la réforme de l’enseignement post-fondamental. En effet, une innovation importante dans la réforme  a consisté en l’introduction de nouvelles disciplines dans les cursus de formation : la TICE, l’Entreprenariat, le Kiswahili, la Didactique des Sciences et Technologie (Sciences et mathématiques) et la Didactique des langues (Kirundi, Kiswahili , Anglais, Français) pour lesquelles le PAORC a été sollicité pour renforcer les compétences des enseignants de ces disciplines dans les écoles pilotes.

Il faut souligner qu’avec la crise au Burundi les deux derniers chantiers de formation (appui aux cinq nouvelles disciplines  et à l’inspection générale) ont dû être interrompus et ont été terminés plus tard par PAORC FE en 2018.

Implémentation des nouvelles pratiques pédagogique et coachings de proximité de suivi.

Dans un souci d’efficacité, d’efficience et de suivi rapproché des enseignants PF l’opérationnalisation se fait dans chacune des 119 communes du pays:

Modélisation, validation et mise en œuvre d’une stratégie de renforcements et de suivi des compétences en cascade.

- 1ére cascade : 80 formateurs de formateurs et concepteurs (projet FIE).

- 2éme cascade : 100 formateurs de formateurs d’enseignants (projet PAORC).

- 3éme cascade : 1228 formateurs d’enseignants et coachs locaux répartis équitablement dans toutes les communes du pays (projet FIE).

- 4ème cascade :

Formation de l’ensemble des enseignants actuels des écoles P.F. du pays
 en formations d’été (+ nouveaux) ,  en journées pédagogiques (2 par année scolaire), en formations de cadres scolaires locaux (3 campagnes)  en observations / remédiations en classe (200à 800 par année scolaire)  dans leurs 119 communes soit :

Par année scolaire du cycle PF sections générales et pédagogique :

- en 2016-2017 en 1ére PF : 9 500 enseignants  (projet FIE).

- en 2017-2018 en 2éme PF 13 500 enseignants  et 2300 responsables pédagogiques  des écoles (projet PAORC FE).

- en 2018-2019 en 3éme PF 15 000 enseignants (projet PAORC FE).

- en 2019-2020 en 4éme PF 1 500 enseignants (enseignants D7 pour le cycle fondamental) et 1400 responsables pédagogiques  des écoles (projet PAORC FE).

Didactique et production de manuels.

Conception, rédaction, validation et mise à disposition pour chaque enseignant PF, public et privé, du pays  de  « cahiers de planifications détaillées » (soit guides de l’enseignant)  et pour chaque  enseignant et à raison de 1 pour 2 élevés du pays de  « Cahiers de situations » et  divers « Supports » pour les apprenants et pour les enseignants du cycle P.F. soit :

- 2016 -2017 / année 1 : 5 sections, 61 matières, 9 500 enseignants, 105 000 élèves (projet FIE).

- 2017 -2018 / année 2 : 5 sections, 71 matières, 12 000 enseignants, 100 000 élèves (projet PAORC FE).

- 2018 -2019 / année 3 : 5 sections, 73 matières, 14 000 enseignants, 93 000 élèves (projet PAORC FE).

- 2019 -2020 / année 4 : la section pédagogique, 20 matières, 1 500 enseignants,        10 000 élèves  (projet PAORC FE).

Conception de planches didactique en NTIC   (projet PAORC FE).

Conception de capsules vidéos films pour l’auto formation des enseignants sur leur et posture en classe et leur travail quotidien   (projet PAORC FE).

Conception et mise en œuvre d’une plateforme électronique qui met à disposition de tous les enseignants du pays (ordinateurs ou smartphone) les matériaux pédagogiques et les matériaux de formation produits  (projet PAORC FE).

Les réalisations dans le Secteur Santé : aperçu.

En 2015, le PAISS en partenariat avec le projet PAPSBU (EU) ont  élaboré la stratégie nationale pour la mise en œuvre de la chirurgie de district. Bien qu’assortie d’un plan opérationnel de mise en œuvre, la stratégie a été entravée dans sa réalisation par les événements de 2015. Elle est articulée autour de 6 axes stratégiques qui ont été validés par les principaux acteurs au cours d’un atelier tenu le 30/5/ 2014 :

- Organiser une formation accélérée (9 mois), axée sur l’acquisition de compétences et sanctionnée par un certificat de capacité pour combler le déficit en termes d’équipes de chirurgie de district.

- Améliorer le pronostic des urgences médicales et obstétricales en rendant plus opérationnel le circuit de référence contre référence depuis le CDS, le HD et le HR.

- Créer un partenariat pour assurer l’appui technique et financier au projet.

- Assurer l’implantation durable de la chirurgie de district par une plus grande motivation et stabilisation des équipes de chirurgie de district.

- Maintenir la qualité des services de chirurgie de district par la mise en œuvre  d’un programme de suivi-supervision des équipes de chirurgie de district formées.

- Créer un environnement favorable à l’implantation durable et la pérennisation de la chirurgie.

En 2016, dans le cadre du Résultat 3.1 de PAORC , toutes les équipes cadres de districts et les formateurs nationaux  chargés de renforcer les compétences du personnel des Fosa dans le domaine de la de la prise en charge intégrée de la malnutrition aigüe (PCIMA) et de l’Epilepsie et n’étant pas des formateurs au départ, ont reçu une formation sur la pédagogie active (Le prérequis a confirmé que le niveau était très bas ; raison pour laquelle la formation était pertinente ; 16% pour les formateurs en PCIMA et 31% pour les formateurs de l’Epilepsie). C’est ainsi que le taux moyen de respect de la pédagogie active des formateurs utilisés dans le cadre de la formation en PCIMA et en Epilepsie est respectivement de 84% et 83%.

Dans le domaine de la santé diverses actions ont également eu lieu par exemple :

Le BPS/ECD et les Fosa de la Province sanitaire de Kirundo dans le domaine de la prise en charge intégrée de la malnutrition aigüe (PCIMA).

Le BPS/ECD et les Fosa de la Province sanitaire de Kirundo dans le domaine de la Prise en charge de l’Epilepsie.

En 2017, dans le cadre des soins pour l’Epilepsie,  la formation des agents de santé communautaire et la formation des équipes cadres des districts sanitaires à l’élaboration d’un protocole ont été dispensées.  Seuls les  ASC des communes de Gitobe, Busoni, Ntega et  Vumbi n’ont pas été formés. Un atelier en octobre 2017 qui a réuni des équipes cadres de districts, des agents des Fosa, a permis d’inclure des observations critériées dans les grilles de supervision en terme de prise en charge de la malnutrition et  de l’Epilepsie.

Au cours de ce même atelier, le protocole de prise en charge de l’Epilepsie, rédigé par les équipes cadres suite aux formations reçues a été validé par les autorités ministérielles.

En 2016 dans le cadre  de la PCIMA un noyau de formateurs de formateurs a été formé par des experts du niveau central du MSPLS. Ce noyau a ensuite formé les infirmiers des 50 centres de santé et des 2 Hôpitaux de districts chargés de la prise en charge de la malnutrition aigüe.

Orientations stratégiques

Axes stratégiques

A 04 02 SECTEUR EDUCATION.

Éviter la dilution des compétences des enseignants du Post Fondamental.

Chaque année académique, ce sont entre de 700 à 1000 nouveaux enseignants destinés au post fondamental qui sortent des instituts supérieurs pour entrer en service dans le cycle PF (1000 en 2018, 700 en 2019).

Actuellement, dans le cadre de leur formation initiale en instituts supérieurs, ces futurs enseignants ne sont pas formés à la pédagogie de l’intégration. Il convient donc d’assurer la non-dilution des compétences provoquée par l’arrivée de ces nouveaux enseignants au sein du cycle PF par un travail d’anticipation dans les instituts de formation des enseignants.

Il est essentiel que les formations initiales (en instituts supérieurs) des futurs enseignants du cycle PF tiennent compte dans leurs contenus des renforcements des capacités en pédagogies actives et en Pédagogie de l’Intégration.

Laisser les 300 000 élèves  par cycle PF au centre des apprentissages.

En traitant des accompagnements de renforcement des compétences qui initient les bonnes pratiques pédagogiques et didactiques à mettre en place dans les classes des 1200 écoles  post fondamentales du pays .

L’approche de partenariat inter acteurs de l’enseignement.

Dans un esprit de pérennisation des actions probantes réalisées avec l’appui du projet PAORC FE, la stratégie utilisée mobilise dans une dynamique commune les acteurs du cycle post fondamental (conseillers pédagogiques et inspecteurs) et des instituts supérieurs (formateurs d’enseignants de ce cycle). En effet en travaillant sur la formation initiale de ces enseignants, nous nous assurons que la PI soit durablement enseignée et actualisée  au Burundi.

En ce sens cet appui propose de travailler sur l’intégration et la mise en œuvre de la Pédagogie de l’Intégration dans les cursus et certifications des instituts de formation de formateurs d’enseignants de ce cycle soit l’Ecole Nationale Supérieure, l’Institut de Pédagogie Appliquée,  la faculté des Sciences de l’éducation et l’Institut d’Éducation Physique et des Sports. Le public visé est un groupe de plus ou moins 200 enseignants formateurs d’enseignants du cycle PF : la totalité des enseignants en pédagogie et didactiques de ces instituts.

L’alignement sur les renouveaux pédagogiques du cycle PF.

Contribuer à la pérennisation durable des activités mises en œuvre en ciblant des bénéficiaires qui sont au contact direct des acteurs de terrain et le travail au profit des 300.000 élèves, par cycles, du post fondamental. Une fois les objectifs opérationnels atteints les enseignants des instituts de formation d’enseignants se seront approprié des principes fondamentaux de la mise en œuvre en classe de la pédagogie de l’intégration.  La pérennisation sera également renforcées, année après année, par des apports liés aux travaux de fin d’études, aux recherches etc. demandés, pour leur certification,  aux futurs nouveaux enseignants destinés au Post Fondamental.

A 04 03 SECTEUR DE LA SANTE.

La mise au centre des populations.

Par le développement de systèmes d’informations fiables, par le développement de systèmes qui permettent de mieux gérer les services, par la mise en œuvre des stratégies d’impact sur la qualité des soins (Equipements et leur maintenance, formation, développement d’outils d’aide au diagnostic), ce volet met la population du Burundi au centre de ses préoccupations.

Les approches de partenariat public – privé.

Stratégie utilisée par le passé, et maintenue pour l’actuelle prolongation, dans le domaine du transfert de connaissances, le développement de nouvelles technologies ou également pour la mise à l’échelle en privilégiant encore plus le partenariat avec les autres partenaires présents, anciens et nouveaux.

Le maintien du dialogue technique.

Dans une optique de coordination des parties prenantes, d’efficience accrue dans les investissements, et d’une meilleure efficacité.

L’alignement critique.

Une orientation fondamentale pour le Secteur de la Santé qui veut de façon effective contribuer à une meilleure santé des populations, en s’inscrivant dans les cadres de références, tout en gardant l’esprit critique.

Critères de sélection

Afin de choisir les activités pertinentes pour la prolongation, des critères suivants ont été suivis :

EDUCATION.

Condition 1 : Appui limité dans le temps et cadré sur un axe pédagogique principal : L’opérationnalisation sera limitée dans le temps entre juin 2020 et juin 2022 et sera cadrée sur l’opérationnalisation et la mise en œuvre pérenne, par le corps enseignant de formateurs d’enseignants du PF, d’un module de formation initiale « CTS » en Pédagogies Actives et en Pédagogie de l’Intégration (PA et PI) de 30 à 45 crédits destinés aux  futurs nouveaux enseignants du Post Fondamental.

Condition 2 : Optimaliser la durabilité ‘continue’ par l’innovation : Par son fort impact potentiel, tant sur les capacités d’auto formation des bénéficiaires ciblés, que sur la mise à disposition de matériaux pédagogiques « on » ou « off » line, la digitalisation permet une amélioration permanente et durable de la qualité des parcours de renforcements de capacités et renforcera la pérennisation des actions entreprises.

SANTÉ.

Critères de sélection absolus.

Condition 1 : Optimisation des acquis des projets antérieurs : il s’agit ici de réalisations réussies, avec de bons résultats, mais avec néanmoins des perfectionnements nécessaires ou souhaitables.

Condition 2 : Extension dans le temps et l’espace des résultats probants : il s’agit ici de choses qui fonctionnent bien, mais qui nécessitent uniquement une mise à l’échelle.

Critères de sélection optionnels.

Condition 3 : Innovation : Une réflexion adressant un objectif global unique: comment innover davantage pour une amélioration permanente de la qualité des soins aux patients ?

Planification Opérationnelle

Objectifs

Les objectifs attendus restent inchangés, à savoir :

Objectif général

L´objectif principal du programme reste « Les capacités individuelles, organisationnelles, institutionnelles et sociétales sont durablement renforcées en phase avec les besoins de développement socio-économique du Burundi ».

Objectif spécifique

L’objectif spécifique reste : « Les compétences des ressources humaines des organisations bénéficiaires des secteurs prioritaires de la coopération belgo-burundaise sont durablement renforcées en phase avec leurs besoins stratégiques».

Résultats attendus A 04 02 secteur éducation

Les résultats adaptés attendus pour le  secteur éducation sont:

A 04 02 01 Education résultat 1:

Une offre de formation pertinente et efficace comble les besoins de la formation initiale en Pédagogie de l’intégration des futurs enseignants de l'enseignement PF.

A 04 02 02 Education résultat 2 :

Au travers d’une formation action, les compétences en pédagogies actives en général et en Pédagogie de l’Intégration en particulier, des élèves futurs enseignants du post fondamental sont durablement renforcées au cours de leur formation initiale.

A 04 02 03 Education résultat 3 :

Au travers d’une formation action, les compétences en didactique et didactique professionnelle des élèves futurs enseignants du cycle post fondamental sont durablement assurées en formation initiale.

A 04 02 04 Education résultat 4 :

L’efficacité et l’efficience des renforcements de capacités et des coachings longitudinaux des futurs enseignants du post fondamental sont optimalisées tout au long de leur formation  au moyen de la  digitalisation, des mécanismes d’autoformation et de formation à distance.

Narratif : Cette intervention basé sur 4 résultats vise à concevoir et inclure les principes et les pratiques enseignantes en Pédagogie de l’Intégration (PI) de manière pérenne dans les curricula de formation initiale des Elèves-Enseignants du Post Fondamental (PF) en y mettant en place une unité de formation de type CTS (ECTS – soit {European} Credits Transfer System) certificative. Ce CTS qui équivaut à +/- 30 crédit de formation- (un semestre pédagogique équivalant habituellement à 30 crédits ECTS) serait à programmer par exemple sur les deux dernières années du cycle pédagogique et didactique de la formation initiale des futurs Enseignants du post fondamental dans leurs instituts de formation. La formation d’enseignants du PF est dispensée par 200 Formateurs d’enseignants en quatre Instituts de formation (IPA, ENS, FPSE, IEPS). Elle ne traite pas ou peu des pédagogies actives. La présence des Pédagogies Actives (PA) en général et de la Pédagogie de l’Intégration (PI) dans les curricula de formation initiale des élèves enseignants du PF leur permettra de pérenniser les futurs apprentissages nécessaires aux enseignants qui donnent cours aux 300 000 élèves du le cycle général et pédagogique du post fondamental. Ce cycle C.T.S. est basé sur le principe de « formation action » pour les 200 Enseignants formateurs d’enseignants du Post Fondamental en instituts supérieurs de pédagogie. Ces 200 enseignants constituent la cible directe du projet, il alterne : les cours « théorique » dans un contexte de dynamiques participatives, la création de leur portefeuille de cours PF, la mise en pratique dans les classes et auditoires des cours auprès des futurs enseignants du post fondamental, leur auto contrôle par portfolio, des remédiations sur site, en atelier ou à distance (visioconférence). Cet ensemble de dispositions, pragmatiques, efficaces et efficientes, permet l’implémentation qualitative des pédagogies actives et de la Pédagogie de l’Intégration par les acteurs eux-mêmes, pendant leur formation et la mise en œuvre immédiate des pratiques enseignées. Les renforcements de capacités et coachings vont être assurés par l’équipe d’expertise projet, par des missions internationales ciblées et selon leur contenus et complexité par le BEPEPF et/ ou l’inspection PF. Ceci assurant le maintien de contacts et coordination entre les deux niveaux de formation (en Post Fondamental et en Institut de Formation). L’objectif de pérennité est qu’à la fin du projet le CTS soit durablement incrusté dans les curricula des élèves enseignants du PF.

Activités A 04 02 secteur éducation

Narratif sur les activités : Note introductive.

Dans un esprit d’efficacité et d’appropriation rapides, nous plaçons cet appui dans un contexte de formation action.

Mise en situation : À savoir, qu’après un premier contact « théorico pratique » avec les pédagogies actives, le bénéficiaire (formateur d’enseignants en institut) les mettra en pratique. Il ou elle mettra en œuvre dans son programme de formation initiale et à destination des futurs enseignants du post fondamental le module de formation qu’il vient de suivre.

Remédiation : En parallèle des séances de remédiation récurrentes de ces mises en pratique  sont prévues pour remédier aux éventuelles carences.

Appropriation : En fin d’appui, les enseignants auront capitalisé tant leurs bonnes pratiques que leur syllabus de formation.

Les activités suivantes sont à prévoir :

A 04 02 EDUCATION RÉSULTAT 01

Une offre de formation pertinente et efficace comble les besoins de la formation initiale en Pédagogie de l’intégration des futurs enseignants de l'enseignement PF.

A 04 02 01 01 Assurer en formation continue le renforcement des capacités en PI de la cohorte 2019-2020 en formation d’été.

Narratif R.04 02 01 01 : La cohorte des nouveaux enseignants PF qui sortira en juin 2020 des instituts de formation n’aura pas bénéficié, ou seulement marginalement et au cas par cas selon l’enseignant qui les aura pris en charge, d’une formation sur la Pédagogie de l’Intégration. Il s’agit donc d’y remédier en leur assurant une formation continue de base par leur participation à la formation d’été 2020 le renforcement des capacités en PI de ces nouveaux enseignants recrutés en 2020.  En première expérience de mise en situation, les formateurs d’enseignants en institut (bénéficiaire direct de ce prolongement) suivront la formation d’été. Cet appui sera réalisé en synergie entre l’équipe projet, les concepteurs BEPEPF et les inspecteurs.

Appropriation Ils répercuteront cette formation dans leurs cours à destination de la cohorte 2020 2021.

A 04 02 01 02 Déterminer et valider, avec les cadres des instituts supérieurs, l’unité de formation initiale de +/- 60 CTS (Credits Transfer System) en pédagogies actives (PA) et pédagogie de l’intégration (PI) et valider le parcours de renforcement des capacités.

Narratif  R.04 02 01 02 : Cette étape vise à baliser le parcours de formation que devront suivre en cours de formation initiale l’ensemble des futurs enseignants de l'enseignement PF, cohorte après cohorte,   selon la proposition de ce DTF.  L'offre de la formation des futurs enseignants de l'enseignement PF  est adaptée, par  un module de type CTS destiné à la formation initiale en Pédagogie de l’intégration et en Pédagogie active  de +/30 à 45 crédits. Ce CTS est intégré au curriculum des 200 Formateurs d’enseignants et  au profit des 300.000 élèves, par cycles,  du post fondamental. Cet appui sera réalisé par un total équivalent à 3 expertises internationales accompagnées de missions nationales sur Bujumbura.

A 04 02 01 03 Assurer par un coaching de proximité des suivis de RC pendant les cours de formation des futurs nouveaux enseignants PF.

Narratif R.04 02 01 03 :  Tant ponctuellement, qu’en cours de formation les acquis des parcours de renforcements des capacités seront suivis, analysés et remédiés afin d’améliorer des postures et actions des publics ciblés.

Cet appui sera réalisé, en atelier, par visioconférences et sur le terrain, par l’équipe projet (formations et suivi des formations,  transfert de connaissances, analyses de l’activité, élaboration de TdR et suivi des marchés, études et recherches, suivi sur terrain, amélioration permanente des outils) sur base de ses expériences de coachings antérieures. Il sera également réalisé  à distance par visioconférences avec les experts internationaux et ponctuellement par des appuis en Expertises internationales en mission (3) accompagnés de missions nationales, accompagnées de missions nationales à Bujumbura (Appropriation et mise en situation voir narratif d’introduction).

A 04 02 01 04 Évaluer le CTS des enseignants formateurs d’enseignants du PF en vue de la validation et de leur certification, par les évaluations de fin de modules et de fin de formation,  des processus de construction de leurs compétences en PA et PI.

Narratif R.04 02 01 04 : Chaque participant et chaque module de formation sera évalué quantitativement (en termes de présence aux cours et aux modules) et qualitativement (en termes d’acquis transférés et appris par les participants) par les équipes de formation et de pilotage du projet.

Ces évaluations du parcours des formateurs d’enseignants du  P-F seront analysées. Il s’agit de donner régulièrement à ces enseignants en formation les feed-back nécessaires à la consolidation de leurs apprentissages en PI. Cet appui sera réalisé en synergie entre l’équipe projet et 4 expertises internationales sur Bujumbura. (Appropriation et mise en situation voir narratif d’introduction).

A 04 02 01 05 Accompagnement pédagogique et didactique, par une personne ressource du projet, des parcours de renforcements des compétences en éducation et des PAC organisés par le projet PAORC.

Narratif R.04 02 01 05 : Une personne ressource du projet, (un ATN ou autre), compétente en pédagogie de l’intégration et connaissant les méthodologies de base des pédagogies actives est en charge du suivi des processus pédago – didactiques,  de gestions des  formations, des PAC, des stages et des évaluations en éducation et formation des adultes.

A 04 02 EDUCATION RÉSULTAT 02

Au travers d’une formation action, les compétences en pédagogies actives en général et en Pédagogie de l’Intégration en particulier, des élèves futurs enseignants du post fondamental, sont durablement renforcées au cours de leur formation initiale.

A 04 02 02 01 Transmettre, aux élèves enseignants du cycle PF, les principaux axes épistémologiques des pédagogies actives.

Narratif R.04 02 02 01 : Afin qu’ils comprennent tous les enjeux et contours des Pédagogies actives et de la Pédagogie de l’Intégration dans leurs contextes,  et afin qu’ils puissent ensuite le répercuter aux publics des futurs enseignants du  P-F,  il s’agit de transmettre aux formateurs d’enseignants du  P-F les principaux axes épistémologiques des pédagogies actives qui doivent accompagner la construction de leurs bonnes pratiques ultérieures.

Il s’agira de passer en revue les grands courants (interactionnisme, pragmatisme, constructivisme, socio constructivisme, situationnisme … etc.) comme les grands auteurs en pédagogie active, des feed-back, de remédier les dispositifs de formation et de clôturer par le haut cet appui. Cet appui sera réalisé en synergie équipe projet et 2 expertises internationales accompagnées de missions nationales sur Bujumbura.  (Appropriation et mise en situation voir narratif d’introduction).

A 04 02 02 02 Faire maîtriser les principales approches en pédagogies actives utiles à la construction des compétences professionnelles enseignantes, pour les transmettre et les faire mettre en pratique  aux futurs nouveaux enseignants PF.

Narratif R.04 02 02 02 :   Les pédagogies utilisées aujourd’hui dans le cycle post fondamental et dans le cycle professionnel sont la Pédagogie de l’intégration pour le PF et l’Approche Par Compétences pour l’ETFP. Cette partie du parcours de renforcement des capacités des formateurs d’enseignants du P-F est centrée sur le cœur de métiers des enseignants du PF et de l’ETFP (certains enseignants sortant des instituts peuvent être affectés dans le système FTP). Il s’agira de comprendre dans le détail, d’analyser et ensuite de savoir répercuter tant pour soi que pour les élèves enseignants les théories et les pratiques liées à ces « nouvelles manières de former », des feed-back, de remédier les dispositifs de formation et de clôturer par le haut cet appui. Cet appui sera réalisé en synergie entre l’équipe projet et 3 expertises nationales ou internationales sur Bujumbura. (Appropriation et mise en situation voir narratif d’introduction).

A 04 02 02 03 Comprendre pour savoir les construire, les transmettre et les faire mettre en pratique par les élèves enseignants du cycle PF, les curricula du cycle PF  et leurs outils.

Narratif R.047 02 02 03 : pour mémoire, PAORC FE a finalisé et fait valider un important travail curriculaire à destination du PF (voir en introduction les  acquis du projet). Il est essentiel pour les futurs enseignants PF de comprendre et savoir utiliser ces outils. Ce module vise à cette appropriation et à la capacité de transmission aux élèves enseignants des concepts et de l’utilisation de ces matériaux. Cet appui sera réalisé en synergie entre l’équipe projet, les concepteurs BEPEPF et les inspecteurs. (Appropriation et mise en situation voir narratif d’introduction).

A 04 02 02 04 Connaître et savoir mettre en œuvre les évaluations des élèves enseignants du cycle, pour les transmettre aux élèves enseignants PF, via leurs évaluations en situation critèriées.

Narratif R.04 02 02 04 : Il s’agit de pouvoir mettre en œuvre des évaluations selon les critères et les indicateurs de PI ou APC. Il s’agit aussi de savoir les pondérer selon les principes des évaluations en pédagogie active en général et en PI en particulier.

Les  « cahiers de planifications détaillées », les  « Cahiers de situations » et le passage en semaine d’intégration sont les principaux outils d’évaluations contextualisées, qui ont été  appuyés par PAORC FE et qui sont mis en œuvre aujourd’hui dans le PF.

En plus de rappeler le cadre d’évaluation formative et certificative  (après appui PAORC FE) qui est mis en œuvre aujourd’hui dans le cycle PF, ce module vise à  assurer la bonne connaissance et la bonne mise en pratique  des  outils d’évaluations contextualisées. Cet appui sera réalisé en synergie équipe projet, concepteurs BEPEPF et inspecteurs et 5 expertises internationales accompagnées de missions nationales sur Bujumbura. (Appropriation et mise en situation voir narratif d’introduction).

A 04 02 02 05 Savoir organiser et suivre les stages de professionnalisation des enseignants, du fondamental et  du post fondamental.

Narratif R.04 02 02 05 : La mise en pratique des futurs enseignants du PF par l’organisation de stages est essentielle à l’évaluation de leurs compétences réelles en PI. Les outils du stage du futur Enseignant ont été créés et validés sur appui de PAORC FE.

Il s’agit de savoir transmettre et de savoir suivre ces pratiques tant pour les formateurs d’enseignants du  P-F que pour les élèves enseignants du  P-F. Cet appui sera réalisé en synergie entre l’équipe projet, les concepteurs BEPEPF et les inspecteurs sur base des outils et expériences de stages déjà validées (Appropriation et mise en situation voir narratif d’introduction).

A 04 02 EDUCATION RESULTAT 03

Au travers d’une formation action, les compétences en didactique et didactique professionnelle des élèves futurs enseignants du cycle post fondamental sont durablement assurées en formation initiale.

Au travers de la formation – action des enseignants, formateurs d’enseignants :

A 04 02 03 01 Par la mise en pratique de situations de formation, pouvoir accompagner la capacité des élèves enseignants du PF de contextualiser les apprentissages.

Narratif R.04 02 03 01   La construction de l’Intégration est point central de la pédagogie de l’Intégration. Il s’agit d’apprendre aux élèves enseignants à mobiliser les apprentissages (matières et contextes) pour les faire vivre, ensemble ou séparément, dans un environnement qui se rapproche de la vie sociale, intellectuelle, économique réelle de l’apprenant. Cette opération est essentielle, mais complexe à effectuer  et doit s’apprendre.

Cet appui sera réalisé en synergie entre l’équipe projet, les concepteurs BEPEPF, les inspecteurs et 3 expertises internationales et/ou accompagnées de missions nationales sur Bujumbura.  (Appropriation et mise en situation voir narratif d’introduction).

A 04 02 03 02 Savoir suivre et analyser les postures et préjugés pédagogiques ou didactiques des enseignants du P-F en séances de cours, en vue de remédiations et d’améliorations qualitatives.

Narratif R.04 02 03 02 : Pendant la période 2016 – 2020  PAORC FE a mis en place un processus d’observations des enseignants au travail.

Des grilles et canevas d’entretien qualitatif, directifs et non directifs, ont été élaborés, testés, validés et utilisés pour réaliser plusieurs centaines d’observations des enseignants du PF dans leur classe et en tirer les leçons ou pistes de formations en journées pédagogiques. Cette partie de formation - action vise à coacher les formateurs d’enseignants du  P-F, dans la compréhension des outils et dans leur utilisation - application sur le terrain. Cet appui sera réalisé en synergie entre l’équipe projet, les concepteurs BEPEPF et les inspecteurs (Appropriation et mise en situation voir narratif d’introduction).

A 04 02 03 03 Connaître les principes clefs et savoir évaluer les enseignants du PF en vue de la validation des processus de construction des compétences en PA et PI et de leur certification.

Narratif R.04 02 03 03 :   En utilisant les techniques d’observations en classe, il s’agira de savoir mobiliser ces outils et d’évaluer, y compris dans un contexte de certification, les parcours de constructions des compétences. Cet appui sera réalisé en synergie entre l’équipe projet, les concepteurs BEPEPF, les inspecteurs et 3 expertises internationales accompagnées de missions nationales sur Bujumbura.

Appropriation par la mise en situation : En jeu de rôle ou en simulation, faire faire   par les élèves enseignants du PF des évaluations internes à leur groupe afin qu’ils sachent le faire lorsqu’ils seront en poste dans les classes du PF au profit des 300.000 élèves, par cycles,  du post fondamental.

A 04 02 EDUCATION RÉSULTAT 04

L’efficacité et l’efficience des renforcements de capacités et des coachings longitudinaux des futurs enseignants du post fondamental sont optimalisées tout au long de leur formation au moyen de la  digitalisation, des mécanismes d’autoformation et de formation à distance.

A 04 02 04 01 Mettre en place et utiliser une plateforme centrale de visioconférences en ligne pour les coachings et formations et suivis à distance.

Narratif R 04 02 04 01. : La mise en place d’une plateforme de visioconférences centrale au service du projet PAORC FE (mais aussi en cas de besoins des projets Enabel également) permettra d’important gain d’efficacité (temps, déplacements élargissements des publics ciblés …) et d’efficience (contact national et internationaux à coûts réduits, formations ciblées en lignes …). Les coachings pourront, au-delà de ceux de proximité voire leurs fréquences augmentés par le coaching individuel ou groupal en ligne tant des formateurs d’enseignants du  P-F, que de leurs bénéficiaires les élèves enseignants du PF. Appui par achat de la plateforme et formation locale à son fonctionnement. Les processus de coaching en ligne seront intégrés aux offres  en missions internationales.

Appropriation et mise en situation : Pour les formateurs d’enseignants du  P-F, il s’agit de se familiariser aux coachings à distance, d’utiliser la plateforme dans un but d’autoformation et de mobiliser la plateforme pour les formations à distance du public  (type formations ‘on line’ coachées en présentiel à distance « plateforme »).

A 04 02 04 02 Créer des outils de formation-capsules vidéo, Mook,  en ligne et off line, interactifs.

Narratif R04 02 04 02 :   PAORC FE a mené une première expérience de conceptualisation et de création de capsules vidéo (huit petits films didactiques de formation sur les postures des enseignants PF et deux sur deux gestes complexes en formation professionnelle (un en menuiserie, un autre en soudure  à l’arc). Cette activité a eu lieu à Bujumbura en octobre 2019.

Afin  d’augmenter les capacités d’auto formation des enseignants par l’utilisation des capsules vidéos ils seront  formés à leur réalisation.

Un nombre, à déterminer, de capsules vidéo sera réalisé dans le cadre de ce CTS.

De même la création de MOOC (massive open online course), outils de  formation à distance sera envisagée. Au  fil des appuis d’expertise nationaux ou internationaux proposés par le projet,  les interventions seront filmées,  pour  réaliser des MOOK et les pérenniser sur support numérique. De plus, ces MOOK seront disponibles gratuitement sur le net pour toutes les personnes, burundaises ou non, qui le souhaitent.

Cet appui sera réalisé en synergie entre l’équipe projet, les concepteurs BEPEPF, les inspecteurs et +/- 7 expertises internationales sur Bujumbura appuyées par des équipes de réalisation locales.

Appropriation : Connaître et mettre en pratique les techniques et la didactique de réalisation de capsules vidéo (formateurs d’enseignants du  P-F)

Mise en situation : Former  les futurs d’enseignants du  P-F, à l’utilisation des capsules vidéos afin qu’elles soient utilisées à bon escient, par exemple via la plateforme interactive en off line,  dans les 1200 écoles du post fondamental.

A 04 02 04 03 Savoir utiliser et alimenter une plateforme numérique on et off line.

Narratif R 04 02 04 03   Avec l’appui de PAORC FE et celui des  équipes du BEPEPF, une Plateforme interactive regroupant  plus de 500 situations d’intégration et des outils pédago-didactiques (vidéos, manuels de formation, pwpt de conférences, etc),  pour tous les enseignants du pays a été créée.

En capitalisation de cette expérience et afin d’agrandir son périmètre d’intervention, nous proposons de l’étendre aux enseignants formateurs d’enseignants du P-F et à leurs groupes d’élèves enseignants du PF. Sur base de cette expérience cet appui sera réalisé en synergie entre l’équipe projet, les concepteurs BEPEPF, les inspecteurs appuyées par des équipes de réalisation locales (Appropriation et mise en situation voir narratif d’introduction).

Résultats attendus A 04 03 secteur de la santé

Les résultats attendus pour le secteur de la santé  sont adaptés comme suit :

A 04 03  01 :

La stratégie de chirurgie de district et son plan de mise en œuvre validés en 2015 par le Ministère de la santé sont mis à jour pour le moyen terme  (2 ans).

A 04 03  02 :

Le démarrage de la formation accélérée en chirurgie de district est initié à l’échelle réduite des hôpitaux de districts de 4 provinces sanitaires de Kirundo, Muramvya, Rumonge, et Bujumbura Rural.

A 04 03  03 :

L’opérationnalité du circuit de référence et contre référence en vue d’améliorer le pronostic des urgences est renforcée durablement.

Narratif : Au Burundi, le concept de chirurgie de district recoupe à la fois les interventions pour les urgences chirurgicales proprement dites ainsi que les interventions gynéco-obstétricales et traumatologiques du niveau hôpital de district, unité opérationnelle du système de santé. En lien avec un cadre de coordination et de mise à jour de la chirurgie de district cet appui se propose de travailler sur un plan allégé de formation, sur l’organisation d’une formation-action, accélérée et in situ, dans les hôpitaux de références axée sur l’acquisition des compétences et sanctionnée par un certificat de capacité et sur la mise en place d’un partenariat avec différents acteurs concernés (Universités, ONG, …). Il s’agira donc d’organiser, par équipe, une formation d’une durée totale de 9 mois (et stages) avec comme objectif terminal d’intégration : le renforcement des aptitudes des apprenants dans les thématiques ciblées et la disponibilisation d’un paquet complémentaire d’activités de chirurgie dans les districts d’intervention. Ces parcours de renforcements des capacités seront accompagnés de stages effectués dans les hôpitaux nationaux et/ ou universitaires et de suivis physiques réguliers centrés sur le coaching et le renforcement de l’autonomie du supervisé. La stratégie de 2015 avait identifié en fonction de leur volume d’activités chirurgicales et de leur capacité d’encadrement de qualité les sites suivants: Les Hôpitaux nationaux: CHUK, HPRC, CPLR, HMK ; les hôpitaux de District: Mutoyi, Kiremba, Kibimba, Mpanda,; et certains hôpitaux privés disposés à apporter leur contribution : BUMEREC, KIRA. Il s’agira aussi, par la formation des infirmiers, de renforcer l’opérationnalité du circuit de référence et contre référence en vue d’améliorer le pronostic des urgences. Un appui en consommables et médicaments sera également assuré.

Activités A 04 03 secteur de la santé

A 04 03 SANTE RÉSULTAT 01

La stratégie de chirurgie de district et son plan de mise en œuvre, validés en 2015 par le Ministère de la santé, sont mis à jour pour le moyen terme  (2 ans).

A 04 03 01 01: Mise à jour d’un plan allégé de formation, définition des outils de formation, identification des formateurs et leur formation et mise en place d’un partenariat pour agir ensemble de façon coordonnée avec les différents acteurs concernés.

A 04 03 01 01: Un plan allégé de formation sera mis à jour  accompagné de la mise en place d’un partenariat pour agir ensemble de façon coordonnée avec les différents acteurs concernés - Universités, ONG - qui ont l’expérience de mise en œuvre technique de ce type de projet pour la formation des formateurs et la réalisation de la formation théorique et pratique.

A 04 03 SANTE RÉSULTAT 02

Le démarrage de la formation accélérée en chirurgie de district est initié à l’échelle réduite des hôpitaux de districts de 4 provinces sanitaires de Kirundo, Muramvya, Rumonge, et Bujumbura Rural est assuré.

A 04 03 02 01: Dans les hôpitaux ciblés les compétences techniques et théoriques en chirurgie de district des équipes pluridisciplinaires sont renforcées par des formations-actions en hôpital de référence

Narratif A 04 03 02 01: De concert avec les directions des hôpitaux de district impliqués, les formations se feront, in situ et dans les hôpitaux de district, par des experts internationaux et locaux en équipes multidisciplinaires (chacune comprenant un chirurgien, un anesthésiste et des paramédicaux, sous forme de mission de mentorat). Chaque formation aura une durée de 2-3 semaines, selon une fréquence de 4 fois par an. Dans un esprit de professionnalisation des publics cibles, le modèle d’apprentissage alternera la pratique 70% - l’approche théorique 20 % et les stages 10%  sur base d’objectifs de mission bien définis.

Cet appui passe par la concertation avec la direction par exemple lors d’un briefing et débriefing. Développé par des experts locaux au sein des hôpitaux partenaires, il fera l’objet tant d’encadrements que de rapports périodiques d’évolution et bénéficiera d’un appui en consommables et médicaments.

Un rapport synthèse de la mission et un feedback au partenaire seront produits en fin de parcours.

A 04 03 02 02: Les compétences professionnelles des médecins et des équipes formés à la chirurgie de district sont remédiées et améliorées par des cycles de stages et supervisions formatives.

Narratif A 04 03 02 02: Les stages seront effectués dans les hôpitaux nationaux et/ ou universitaires pour les médecins, en complément aux missions de mentorat, pour leur permettre d’apprendre des techniques chirurgicales spécifiques (urgences) sur base des objectifs de stages bien définis. Au terme de leurs stages les médecins et leurs encadreurs remettent un rapport.

Afin de maintenir la qualité des services de chirurgie de district  des suivi-supervisions des équipes de chirurgie de district formées se feront sur base d’un suivi physique tous les 3 mois. Ils mobiliseront les outils de vérification et de contrôle de qualité (feuille d’anesthésie, protocole opératoire, check list, fiche de référence contre-référence, audit des complications, décès per et post-opératoire, évaluations de performance) et doteront les professionnels formés d’une documentation de base  (Manuels de technique opératoire, CD-Rom).

A 04 03 02 03 : Suivi,  par une personne ressource du projet, des processus techniques et médicaux de renforcements des compétences en santé publique et/ou chirurgie de district.

Narratif A 04 03 02 03 : Une personne ressource du projet (un ATN ou autre), compétente en santé publique et/ou chirurgie, est en charge du suivi des processus de formation, de stages, des évaluations, ainsi que des processus techniques et médicaux de renforcement des compétences en santé.

A 04 03 SANTE RÉSULTAT 03

L’opérationnalité du circuit de référence et contre référence en vue d’améliorer le pronostic des urgences est renforcée durablement.

A 04 03 03 01: Formations des infirmiers des centres de santé et la mise en condition des cas référés vers l’Hôpital de district.

Mettre en œuvre la formation des infirmiers des centres de santé (SPT digitalisés) sur le diagnostic présomptif des principales urgences chirurgicales et obstétricales et la mise en condition des cas référés vers l’Hôpital de district (S’assurer de l’existence des moyens d’évacuation) afin d’opérationnaliser l’amélioration les pronostics d’urgence.

Cadre logique, indicateurs et sources de vérification

Voir annexe.

Bénéficiaires

A 04 02 Secteur éducation : Bénéficiaires directs.

Les 200 enseignants formateurs d’enseignants du post fondamental en instituts de formation.

Par l’action de ce projet, ciblée sur les renforcements de leurs capacités en Pédagogies Actives et de la Pédagogie de l’Intégration dans les programmes de formation initiale des instituts de formation d’enseignants,  le groupe de +/- 200 formateurs d’enseignants du PF pourra assurer son travail de formateur d’enseignants en étant en conformité pédago-didactique et technologique avec les pédagogies appliquées dans le cycle du Post fondamental.

A 04 02 Secteur éducation : Bénéficiaires indirects.

Les élèves enseignants formateurs destinés au cycle post fondamental.

Par l’adaptation durable de leurs curricula et par l’inclusion des Pédagogies Actives et de la Pédagogie de l’Intégration dans les programmes de formation initiale des instituts de formation d’enseignants, le groupe de +/-  1000 futurs enseignants du PF par cohorte prendra ses fonctions d’enseignants en ayant les acquis nécessaires, pédagogiques et didactiques liés à la P. I., y compris en NTIC,  pour travailler professionnellement.

Les élèves du cycle post fondamental général et pédagogique en école.

Les bénéficiaires indirects seront, dès la cohorte 2020/2021 et de façon durable  les 300.000 élèves par cycle de 4 ans, du post fondamental général et pédagogique au Burundi.

En effet, les nouveaux enseignants qui se présenteront à eux en classe, année après année, seront formés aux processus pédagogiques et didactiques qui prévalent en pédagogies actives et en pédagogie de l’intégration.

Les collègues des enseignants formateurs d’enseignants tous cycles  confondus.

Les programmes et nouveautés pédagogiques, une fois implémentés au sein des instituts de formation d’enseignants, se mutualisant rapidement, les collègues des enseignants formateurs d’enseignants du post fondamental, tous cycles confondus, bénéficieront de nouvelles retombées, en cascade et sans appuis externes, cohorte après cohorte, tant des apports sur la PI / PA que de ceux des nouvelles technologies apportées dans leurs instituts.

Les élèves enseignants du Burundi tous cycles confondus.

Les collègues des enseignants formateurs d’enseignants du post fondamental qui bénéficieront également de  retombées, en cascade et sans appuis externes, tant des apports sur la PI / PA que de ceux des nouvelles technologies apportées dans leurs instituts.

A 04 03 Secteur de la santé : Bénéficiaires directs.

Les équipes multidisciplinaires.

Ces équipes comprennent chacune un chirurgien, un anesthésiste et des paramédicaux qui bénéficieront des renforcements de capacités en chirurgie de district.

Les infirmiers des centres de santé.

Ces infirmiers qui travaillent en centres de santé (SPT digitalisés) sont formés sur le diagnostic présomptif des principales urgences chirurgicales et obstétricales.

A 04 03 Secteur de la santé : Bénéficiaires  indirects

Le système de santé.

Le système de santé en général et toute la population burundaise dans la mesure où le modèle développé servira à d’autres provinces.

La population.

L’impact de l’intervention se situe sur différentes cibles et la population (bénéficiaire final) aura accès aux services et soins de santé de qualité. Le nombre approximatif des bénéficiaires directs est repris dans le tableau suivant.

| Province | Population | 0-59 mois | 10-24 ans | FAP (15-49) | Cas de VS | Déplacés internes | Troubles mentaux |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bujumbura rural | 573 046 | 102 575 | 194 836 | 135 812 | 24 | 12 619 | 84 238 |
| Kirundo | 777 743 | 139 216 | 264 433 | 184 325 | 55 | 4 042 | 114 328 |
| Muramvya | 361 908 | 64 782 | 123 049 | 85 772 | 104 | 1 932 | 53 200 |
| Rumonge | 435 786 | 78 006 | 148 167 | 103 281 | 114 | 10 936 | 64 061 |
| Total Pays | 9 978 120 | 1786083 | 3 392 561 | 2 364 814 | 3 152 | 187 026 | 1466784 |

Localisation

A 04 02 Secteur éducation

La prolongation des activités s’étendra sur Bujumbura, pour les parcours de renforcement des capacités et pour les formations actions, et sur tout le territoire du Burundi au niveau des suivis de stages professionnels des futurs enseignants du PF et des formateurs d’enseignants du PF par cohorte.

A 04 03 Secteur de la sante

La prolongation des activités bénéficiera à 4 provinces à savoir Kirundo, Muramvya, Rumonge et Bujumbura Rural.

Il s’agit de 4 provinces dans lesquelles Enabel exécute le Projet PASS-UE pour les trois premières et le Projet résilience pour le dernier. Une synergie des actions est donc recherchée. Toutefois, certains hôpitaux ciblés serviront de lieu de stage.

Durée

La durée de la période de mise en œuvre est de 24 mois. Afin de ne pas perdre de temps pour le lancement des actions sur le terrain, l’ensemble des activités d’ingénierie de formation sera mis en œuvre à partir de juin 2020. L’opérationnalisation se poursuivra en 2021 et au cours du premier semestre de 2022.

Ressources

Ressources humaines

Tableau 2 : Composition d’équipe d’exécution et d’administration logistique.

| Description de fonction | Rôle | Durée indicative de prestation |
| --- | --- | --- |
| Équipe technique et de coordination |
| Un Intervention Manager International | Démarrage de l’intervention, gestion journalière de l’intervention, planification technique et financière, mise en œuvre, expertise pédagogique et PI, suivi, rapportage, capitalisation et clôture. (80 % et SLA Axe qualité 20 %) | 24 HM |
| Équipe de gestion administrative et financière |
| Un Responsable administratif et financier international (RAFI) | Gestion financière, préparation budget, suivi exécution financière, demande de fonds, suivi des audits financiers (temps partiel) | 3 HM |
| Un expert national marchés publics et contractualisation (ECA) | Gestion des contrats, lancement appel d’offres, préparation, signature et suivi des conventions et contrats dans les délais impartis ; gestion de la transparence et lutte anticorruption, (temps partiel) | 3 HM |
| Pool de service - gestion administrative et financière |
| Un comptable | Gestion financière, préparation budget, suivi exécution financière, demande de fonds, suivi des audits financiers (temps plein) | 24 HM |
| Centre de services | Finance et Contractualisation (SLA services) | 24 HM |

Ressources financières

Un budget détaillé se trouve en annexe.

Modalités de mise en œuvre

Gouvernance

La gestion et le pilotage du programme PAORC restent inchangés, conformément aux modalités d’exécution issues des décisions prises en 2015 par le Gouvernement belge en matière de réorientation de l’aide belge au Burundi.

Les mécanismes d’échanges techniques réguliers et de partage d’information ou de suivi entre PAORC et les cadres du Ministère,  du BEPEPF  et autres partenaires, au travers des réunions de Comités de concertation techniques (CCT), se tiendront semestriellement selon les agendas de planification et de stratégie.  Les Groupes de travail et de pilotage technique se tiendront régulièrement et selon les agendas opérationnels  (une réunion par mois).

Ces comités et groupes de travail constituent en effet des espaces privilégiés qui doivent être mis à profit pour les échanges d’informations sur la situation en cours, la planification opérationnelle, le suivi d’état d’avancement des travaux d’infrastructures, les prévisions de recrutement de personnel, les succès et les défis rencontrés par le programme. L’organisation de descentes conjointes sur le terrain sera considérée dans le cadre de ces comités en fonction des besoins.

Suivi des résultats et rapport

Le suivi technique et financier courant de la mise en œuvre reste inchangé.

Il sera réalisé en continu, selon le système de suivi interne technique et financier d’Enabel. Sur cette base, l’équipe d’intervention procédera à une mise à jour complète du « Monitoring Opérationnel » tous les 3 mois conformément à la politique de suivi d’Enabel. Ce Monitoring Opérationnel a pour objet de planifier l'évolution de l'intervention et de rendre compte des résultats par rapport à la planification précédente. Il contient des informations administratives et financières, ainsi que des informations sur les activités et les outputs (progrès accomplis, planification et risques) : suivi des progrès des outputs ; planification et suivi opérationnels ; gestion des risques ; suivi des décisions ; programmation et suivi financier; planification et suivi des marchés publics, conventions de subsides.

Un monitoring des résultats annuel.

Un rapport d’avancement annuel et un rapport final seront réalisés conformément aux obligations contractuelles. Chaque rapport rendra compte de la mise en œuvre, des difficultés rencontrées, des changements mis en place, ainsi que des résultats obtenus (réalisations et effets directs), mesurés par rapport aux indicateurs correspondants, en utilisant comme référence la matrice du cadre logique. Le rapport sera présenté de manière à permettre le suivi des moyens envisagés et employés et des modalités budgétaires.

Le rapport final, narratif et financier, couvrira toute la période de mise en œuvre.

Assurer une communication proactive : Le projet assurera longitudinalement une communication proactive, positive et valorisante sur le développement, sur Enabel et sur l’ensemble des activités.

Évaluation et audit

Évaluation

En plus des processus d’évaluations longitudinales  internes  et d’expertise des parcours de renforcements des capacités et de formations – actions,  une évaluation finale de l’intervention est prévue. Les évaluations sont utilisées pour analyser, comprendre la performance, et réorienter les interventions afin d’atteindre l’objectif spécifique, de fournir les informations nécessaires à la prise de décisions stratégiques, et d’identifier les enseignements tirés.

Audit

Un audit indépendant pourra être effectué en fin de période de 2 ans conformément aux règles d’Enabel en la matière. L’audit vérifiera que les dépenses effectuées reflètent bien la réalité, sont exhaustives et ont été effectuées dans le respect des procédures.

O.M.D.

Analyse des risques

Les principaux risques envisagés dans le cadre de la mise en œuvre sont détaillés ci-dessous, ainsi que les mesures d’atténuation.

| Risques | Risques avant gestion | Mesures de gestion/mitigation | Risques après gestion |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Probabilité | Impact | Evaluation (rating = probabilité x impact) |  |  |
| Risques de développement (liés aux processus de développement de l’intervention) & durabilité |
| Turn-over important des cadres de niveau périphérique induisant une discontinuité dans l’encadrement des formations sanitaires, dans la supervision et dans la vérification | 3 | 3 | 9 | Vigilance accrue des acteurs et participation au dialogue technique avec le MSPLS Sensibilisation des autorités au problème Formation systématique des binômes |  |
| Extension non contrôlée de la carte sanitaire (inclusion non justifiée de nouvelles formations sanitaires). | 3 | 2 | 6 | Vigilance accrue des acteurs et participation au dialogue sectoriel. |  |
| La mobilité du personnel Education en général et possiblement celle du BEPEPF vers la nouvelle capitale politique ''Gitega'' risque de ralentir l'implication des cadres dans le suivi des activités de formation et le suivi conjoint | 2 | 2 | 4 | Sensibilisation des autorités au problème |  |
| Les Instituts de formation ne tombent pas d’accord sur les contenus pédagogiques communs | 1 | .3 | 3 | Réunion conjointes de démarrage cadrées par des expertises connues et reconnues |  |
| Risques opérationnels (liés aux aspects de gestion de l’intervention, tels que la gestion des ressources humaines, de l’information, de la sécurité, des capacités des organisations mettant en œuvre, etc.) |
| Dégradation des conditions de sécurité impactant la mise en œuvre | 3 | 3 | 9 | Suivi par la Représentation d’Enabel de l’évolution de la situation et contacts avec l’Ambassade et adaptation des activités en cours de mise en œuvre le cas échéant |  |
| Le projet n’arrive pas à mobiliser du personnel adéquat dès le démarrage | 1 | 3 | 3 | Anticipation des nouveaux recrutements Réaffectation du personnel du PAISS Volet 4 et PASS-FBP1 Expertise en nouvelles technologie et communication est temporairement prise en main par l’équipe projet |  |
| Risques financiers (liés à l’utilisation des fonds) |
| Volatilisation des fonds sur les comptes BRB et BCB (Enabel est obligée d’utiliser la BRB pour réceptionner ses paiements de Belgique) | 1 | 2 | 2 | Paiements fractionnés par Enabel, transferts fréquents de montants ne dépassant jamais les besoins mensuels. Contrôles et réconciliations bancaires hebdomadaires Communication effective avec la banque en cas de problème pour une résolution rapide |  |

Annexe

Ligne de base

| Objectif général |
| --- |
| Les capacités individuelles, organisationnelles, institutionnelles et sociétales sont durablement renforcées en phase avec les besoins de développement socio-économique du Burundi |
| Objectif spécifique | Indicateurs de l’objectif spécifique Secteur EDUCATION | Données Baseline 2019 | Cible finale 2022 | Sources de vérification | Hypothèses |
| Les compétences des ressources humaines des organisations bénéficiaires des secteurs prioritaires de la coopération belgo-burundaise sont durablement renforcées en phase avec leurs besoins stratégiques « du secteur éducation PF » | Nombre d’instituts de formation ayant intégré le CST dans leur curricula % d’enseignants prenants leur poste en 2020 dans le cycle post fondamental ayant suivi un renforcement des capacités en PA PI en formation initiale et continue % des formateurs d’enseignants bénéficiaires directs mettent en œuvre la PA PI dans leurs formations initiales d’enseignants PF | 0 0% 0% | 4 80 % 70% | Rapports périodiques Rapports annuels et final du Projet Évaluations qualitatives des formations Evaluation quantitative et qualitative (des acquis de la formation) de la formation d’été 2020 (selon le nombre d’engagements de nouveaux enseignants PF qui sera programmé en début d’année scolaire 2021 et 2022 par le Ministère de l’éducation) Évaluations qualitatives et quantitatives des nouveaux enseignants pf lors de leur sortie des instituts supérieurs en 2022 (selon le nombre de participant à la cohorte en formation en 2020/21 et 2021 /22) | Le contexte politique et social est stable Les parcours peuvent se dérouler dans les 4 instituts ciblés Les recrutements de nouveaux enseignants PF au sortir des instituts de formation ont eu lieu pour les 1200 écoles du cycle PF La PI et les PA sont mis en œuvre en formation initiale dans l‘ensemble des instituts supérieurs |
| Objectif spécifique | Indicateurs de l’objectif spécifique 04 03 Secteur SANTÉ | Données Baseline 2019 | Cible finale 2022 | Sources de vérification | Hypothèses |
| Les compétences des ressources humaines des organisations bénéficiaires des secteurs prioritaires de la coopération belgo-burundaise sont durablement renforcées en phase avec leurs besoins stratégiques « du secteur santé » | Nombre d’hôpitaux avec paquet complémentaire complet dans la zone d’intervention Nombre d’équipes de blocs opératoires des hôpitaux de district formées (médecins, anesthésistes, infirmiers de bloc et infirmiers des Centres de santé) en chirurgie de district % médecins formés ayant participé aux stages versus médecins formés Taux de Mortalité maternelle intra hospitalière | 4 0 0% >1% | 9 > 9 80 % < 1% | Rapports périodiques Rapports annuels et final du Projet Rapports DHIS2 Évaluations qualitatives et quantitatives des parcours de formations en hôpital de référence / versus nombre d’équipes multidisciplinaires en formation Rapports périodiques du projet Evaluation qualitatives et quantitatives des parcours de stages / versus nombre de médecins mis en stage Rapports DHIS2 | Le contexte politique est stable Le dialogue technique est maintenu Les renforcements de capacités et stages peuvent se dérouler techniquement et organisationnellement Le Turn Over des personnels formés et maitrisé |

Budgets du dtf additionnel

Dans ce DTF additionnel  afin de ne pas alourdir le texte nous avons choisi de qualifier sans distinction de genre d’« enseignant » ou d’« apprenant » le bénéficiaire visé qu’il soit de sexe féminin, ou de sexe masculin.

Rapport FNUAP 2015 : nombres de  cas de VS pris en charge dans  les formations sanitaires du  Burundi.

Dans ce DTF additionnel  afin de ne pas alourdir le texte nous avons choisi de qualifier sans distinction de genre d’« enseignant » ou d’« apprenant » le bénéficiaire visé qu’il soit de sexe féminin, ou de sexe masculin.

FAIBLE =1, MOYEN=2 et FORT=3