Dossier Technique et Financier

Additionnel

Appui Complémentaire à la Formation Professionnelle et Technique

ACFPT

Révision mai 2021 – 2e phase de transition

BURUNDI

NN 3014025

BDI 13 078 11

# Table des matières

Acronymes	3

Fiche analytique	5

Résumé exécutif	6

1	Analyse de la situation	7

1.1	Contexte général	7

1.2	Contexte du projet ACFPT	10

2	Orientations stratégiques	13

2.1	Vision	13

2.2	Axes stratégiques	14

2.3	Nouvelles priorités (rév. Mai 2021)	16

3	Planification opérationnelle	21

3.1	Objectifs	21

3.2	Résultats attendus	21

3.3	Activités	21

3.4	Cadre logique et ligne de base	44

3.5	Bénéficiaires	44

3.6	Localisation	47

3.7	Durée	47

3.8	Synergies et complémentarités	47

4	Ressources	49

4.1	Ressources humaines	49

4.2	Ressources financières	51

5	Modalités de mise en œuvre	52

5.1	Gouvernance	52

5.2	Subsides et partenariats	52

5.3	Suivi des résultats et rapportage	53

5.4	Evaluation et audit	53

6	Analyse des risques	54

7	Annexes	56

7.1	Cadre de résultats / Matrice de Suivi & Evaluation	56

7.2	Budget total adapté	63

7.3	Critères de sélection et grille d’analyse des centres additionnels	67

# Acronymes

| ACFPT | (Projet d’) Appui Complémentaire à la Formation Professionnelle et Technique |
| --- | --- |
| AEP | (Projet d’) Appui à l’Enseignement Professionnel |
| AESTP | (Projet d’) Appui à l’Enseignement Secondaire Technique et Professionnel |
| AFPT | (Projet d’) Appui à la Formation Professionnelle et Technique |
| APC | Approche par Compétences |
| ATI | Assistant Technique International |
| ATN | Assistant Technique National |
| ATR | Accompagnateur Technique Régional |
| BECETFTP | Bureau d’Etudes des Curricula de l’Enseignement Technique et de la Formation Technique et Professionnelle |
| BSF | Bibliothèques Sans Frontières |
| BTP | Bâtiments et Travaux Publics |
| CEM | Centre d’Enseignement des Métiers |
| CFCIB | Chambre Fédérale de Commerce et d’Industrie du Burundi |
| CFP | Centre de Formation Professionnelle |
| CHASAA | Chambre Sectorielle de l’Art et de l’Artisanat |
| COLUCAAB | Coopérative Lumières des Centres de formation, Artisans et Artistes du Burundi |
| CRM | Centre de Ressources Multimédia |
| CSUB | Convention de subside |
| DGETFPM | Direction Générale de l’Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et des Métiers |
| ECOFO | Ecole fondamentale |
| EM | Enseignement des Métiers |
| EMFTP | Enseignement des Métiers et Formation Technique et Professionnelle |
| ET | Ecole (Secondaire) Technique |
| FOREM | Office wallon de la formation professionnelle et de l’emploi (en Belgique) |
| FTP | Formation Technique et Professionnelle |
| GSE | Groupe Sectoriel Education |
| GT | Groupe Thématique |
| Koombook / Ideas Cube | Médiathèque ultraportative autonome créée par Bibliothèques Sans Frontières pour diffuser le savoir partout où Internet n'est pas accessible (https://www.librarieswithoutborders.org/koombook) |
| NTIC(E) | Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (pour l’Enseignement) |
| OBEM | Office Burundais de l’Emploi et de la Main d’Œuvre |
| PAIOSA | Programme d’Appui Institutionnel et Opérationnel au Secteur Agricole |
| PAO | Plans d’actions opérationnels |
| PAORC-FE | Projet d’Appui aux Organisations burundaises par le Renforcement des Compétences - Formation des Enseignants |
| PGS | Progiciel de Gestion Scolaire |
| PPP | Partenariat Public-Privé |
| PS | Plans stratégiques |
| PSDEF | Plan Sectoriel de Développement de l’Education et de la Formation 2012-2020 |
| PTE | Plan Transitoire de l’Education au Burundi 2018-2020 |
| PTF | Partenaires Techniques et Financiers |
| RBF | Results Based Financing (Financement basé sur les résultats) |
| RH | Ressources Humaines |
| SMM | Salle MultiMedia |
| SWOT | Strenghts-Weaknesses-Opportunities-Threats (Forces-Faiblesses-Opportunités-Menaces) |
| TAA | Transformation Agro-Alimentaire |
| TIC | Technologies de l’Information et de la Communication |
| TICE | Technologies de l’Information et de la Communication pour l’Enseignement |
| UA2P | Unité d’Appui Pédagogique (Production et Pédagogie) |
| UAP | Unité d’Appui Pédagogique |
| VET Toolbox | Programme cofinancé par l’Union Européenne et le Gouvernement allemand, exécuté par un consortium d'agences de développement européennes pour promouvoir un enseignement et une formation professionnelle inclusifs, et contribuant à l’employabilité pour tous (https://www.vettoolbox.eu/fr) |
| VPI | Vidéoprojecteur Interactif |

# Fiche analytique

| Intitulé de l’intervention | Appui Complémentaire à la Formation Professionnelle et Technique (ACFPT) |
| --- | --- |
| N° d’intervention DGCD | NN 3014025 |
| Code Enabel | BDI 13 078 11 |
| Institution partenaire | Ministère de l’Education Nationale et de la Recherche Scientifique (MENRS) |
| Durée de la convention spécifique | 22/10/2014 - 30/06/2024 (fin de la convention spécifique) |
| Dates de l’intervention | 22/10/2014 - 31/12/2023 (fin de la mise en œuvre) |
| Contribution du pays partenaire | n.d. |
| Contribution belge | 6 000 000 € (DTF original) 5 000 000 € (DTF additionnel 1) 4 100 000 € (DTF additionnel 2) |
| Secteur (codes CAD) | 11330 Education secondaire. Formation Professionnelle. Formation professionnelle élémentaire et enseignement technique au niveau secondaire ; formation sur le tas ; apprentissages. |
| Objectif général | Des compétences techniques et professionnelles adaptées aux besoins de l’économie locale, nationale et régionale sont acquises par les jeunes et les adultes. |
| Objectif spécifique | L’amélioration de l’accès, de la qualité, de l’insertion et de la gouvernance du sous-secteur FTP est consolidée |
| Résultats | R1: Les fonctions de gestion et de pilotage et le développement organisationnel des centres prioritaires ciblés sont renforcés R2: La qualité de la formation délivrée par les CEM et la performance de ces centres sont améliorées R3 : Des mécanismes et modèles d’insertion des lauréats sont développés, testés et appropriés par les CEMs ciblés (en collaboration avec le secteur privé) R4 : La capacité d’accueil des CEM est améliorée dans les communes ciblées R5 : L’attractivité de l’Enseignement des Métiers est renforcée par la digitalisation et la communication pour le développement |

# Résumé exécutif

Le chapitre 1 reprend dans sa première partie un résumé des évolutions du contexte général et sectoriel par rapport à la situation de départ de 2014 (formulation de ACFPT).  Nous présentons ensuite les évolutions spécifiques du contexte spécifiques du projet ACFPT et la situation actualisée du projet ACFPT au sein du sous-secteur en 2021.

Le chapitre 2 présente les orientations stratégiques pour ce DTF additionnel 2, qui s'inscrivent dans la continuité de ce qui avait été présenté dans le DTF additionnel 1, avec une attention de plus en plus marquée pour la mise en œuvre d’activités nouvelles permettant à plus de jeunes de bénéficier de formations qualitatives adaptées au marché de l’emploi. Ces nouvelles priorités sont réparties selon les 5 axes suivantes :

- Extension quantitative ;

- Approfondissement qualitatif ;

- Développement qualitatif « innovant » ;

- Approfondissement de l’insertion vers l’emploi ; et

- Les thèmes transversaux/nouvelles priorités de la Coopération Belge.

Les activités présentées sont en phase avec les priorités de la ministre de la Coopération et les orientations du cadre stratégique définis par les acteurs non étatiques.

Le chapitre 3 porte sur la planification opérationnelle. Il n'y a pas de changement au niveau des objectifs ou des résultats de l'intervention mais attention particulière sera dédiée à l’étude qualitative et quantitative du taux d’insertion.

Les activités qui seront mises en œuvre dans cette seconde extension ont été définies comme suit :

- Activités programmées lors de la première extension mais qui n’ont pas pu être menées à leur terme suite aux retards lors du démarrage et à la crise sanitaire ;

- Consolidation d’activités déjà programmées mais dont la prolongation est utile pour assurer la durabilité des acquis ;

- Activités nouvelles, en phase avec les nouvelles orientations politiques et activités menées en synergies avec d'autres acteurs.

Le chapitre 4 porte sur les ressources humaines et financières de l'intervention. Les ressources humaines sont prolongées en phase avec la planification opérationnelle et les fonctions. La phase de clôture des activités opérationnelles démarrera dans le courant de l’année 2023 pour se clôturer à la fin de l’année.

Les ressources financières complémentaires sont de 4.100.000 EUR, ce qui porte le budget total à 15.100.000 EUR. Le total des dépenses jusqu'au 31.03.2021 s'élève à 6.698.382 EUR (projection 31.12.2021 : 8.817.203 EUR). Le total des dépenses pour la période 2022 et 2023 est estimé 6.282.797 EUR, inclus le reliquat et budget additionnel.

Le chapitre 5 porte sur les modalités de mise en œuvre, qui restent globalement identiques.

Le chapitre 6 porte sur l'analyse des risques, qui évolue de manière très marginale.

Le chapitre 7 présente trois annexes. La première porte sur le cadre de résultats et le matrice de suivi-évaluation avec l’inclusion de nouveaux indicateurs et la révision à la hausse de certaines valeurs cibles. La seconde annexe porte sur le budget détaillée tenant compte des dépenses réellement engagées au 31.03.2021. La troisième annexe porte sur les critères de sélection et grille d’analyse des centres additionnels (extension quantitative).

# Analyse de la situation

## Contexte général

Par rapport à la situation de départ de 2014 (formulation de ACFPT), il convient de mentionner les évolutions suivantes du contexte général et sectoriel :

### Plan National de Développement (PND) du Burundi 2018-2027

Ce nouveau plan de développement trace les grands axes pour le développement du Burundi à l’horizon 2027 et est disponible en ligne. Il compte 5 orientations stratégiques, 16 axes d’intervention et 53 objectifs.

Le projet ACFPT est aligné sur l’orientation stratégique n°2 « Développer le capital humain », dans ses axes d'intervention n° 5 "Renforcement du système éducatif et amélioration de l’offre de formation" et n° 7 "Emploi décent et jeunesse".

L'axe d'intervention n°5 comporte en particulier le programme suivant "Promotion et valorisation de l’Enseignement et de la Formation Technique et Professionnelle" qui est totalement en phase avec le projet ACFPT :

1. Expansion quantitative de l’offre (infrastructures et équipements)

2. Amélioration de la qualité de l’offre de formation (Elaboration des programmes de formation et renforcement des capacités des formateurs)

3. Amélioration du fonctionnement et de la gestion des structures de formation

4. Insertion socio-professionnelle des lauréats à travers la création d’un fonds de financement de l’enseignement et de la formation technique et professionnelle et la promotion de la vente de leurs productions

### Secteur Education et sous-secteur de l’EMFTP

Pour rappel, les établissements et niveaux d’enseignement de formation technique et professionnelle au Burundi sont actuellement les suivants :

  - CEM (Centres d’Enseignement des Métiers): formations professionnelles de 1 an (qualification : ouvrier qualifié)

  - CFP (Centres de Formation Professionnelle) : formations professionnelles de 2 x 2 ans (qualification : ouvrier spécialisé)

  - ET (Ecoles secondaires Techniques) : enseignement secondaire technique de 3 ans (qualification : Technicien A2).

Le Plan Transitoire de l’Education au Burundi 2018-2020 mentionne les éléments suivants à propos de l’EMFP :

« Le secteur de l’Enseignement des Métiers et de la Formation Professionnelle tient une place importante dans la stratégie du Gouvernement. Elément important de la réforme, ce sous-secteur vise à offrir des opportunités à une partie des jeunes burundais qui ne poursuivront pas des études au post fondamental, et d’autre part à former une main d’œuvre qualifiée capable d’accompagner le développement économique du pays.

Avec l’accroissement du nombre de lauréats issus de l’école fondamentale, l’augmentation des capacités d’accueil et la diversification des filières dans l’enseignement des métiers et la formation professionnelle constituent de plus en plus des créneaux privilégiés non seulement pour l’absorption de nouveaux effectifs de l’école fondamentale non retenus pour le post fondamental, mais aussi, pour la satisfaction des besoins du marché du travail.

Ainsi, pour améliorer les capacités d’accueil, la politique nationale de l’Enseignement et de la Formation Technique et Professionnelle (EFTP) mise en place a permis à la fin de l’année 2017 d’avoir au moins un Centre d’Enseignement des Métiers (CEM) par commune et un Centre de Formation Professionnelle (CFP) par province. (…)

Les centres d’enseignement des métiers (CEM) et les centres de formation professionnelle (CFP) accueilleront des jeunes d’au moins 14 ans ayant achevé ou non l’enseignement fondamental et proposeront des cycles de formation d’un à deux ans. Le développement prioritaire de la filière agro-élevage amorcé en 2016 sera poursuivi.

Pendant la période du PTE, la structuration du sous-secteur de l’enseignement des métiers et de la formation professionnelle accompagnera l’expansion quantitative de l’offre, de façon à en garantir la pertinence économique et la pérennité. Il s’agit de l’organisation des branches professionnelles, du développement de partenariats avec le secteur privé et avec les professions, de l’élaboration d’un cadre national des qualifications et de certifications, etc. (…)

La volonté réaffirmée des autorités nationales dans ce document stratégique de promouvoir un enseignement de base pour tous nécessite d’offrir aussi aux jeunes burundais des solutions de formation professionnelles dans des filières courtes, accessibles sans avoir fréquenté l’enseignement post-fondamental et permettant une bonne insertion dans le monde professionnel encore majoritairement dominé par des activités informelles.

L’appui aux secteurs de l’enseignement des métiers et de la formation professionnelle s’articule autour de trois axes stratégiques.

- Expansion quantitative de l’offre de formation et augmentation des effectifs

- Amélioration du fonctionnement et de la gestion des CEM et des CFP

- Structuration de la gouvernance du secteur (…)

Les centres d’enseignement des métiers (CEM) accueillent deux catégories d’apprenants, l’âge minimum requis est de 14 ans :

- Les jeunes ou adultes ayant abandonné l’enseignement fondamental avant la fin de la 9ème année ;

- Les jeunes ou adultes titulaires d’une attestation de fin de scolarité de l’enseignement fondamental mais n’ayant pas réussi l’examen de fin d’année.

La formation proposée dans les CEM dure une année et est sanctionnée par un certificat d’apprentissage aux métiers (CAM).

En 2017, le Burundi comptait 218 CEM dont 120 ont été construits en 2016 grâce au FONIC et sont destinés uniquement à la filière agriculture et élevage. 77 CEM, soit 35% des centres, sont des centres privés (sous convention avec l’Etat). Pour l’ensemble des centres, la filière agriculture et élevage est majoritaire (133 CEM), suivie de la couture (94 CEM) puis à égalité de la menuiserie et de la maçonnerie (proposées chacune dans 60 CEM). Les autres filières sont offertes dans beaucoup moins de centres. »

Analyse :

Comme le mentionne ce texte de stratégie sectorielle, l’intention du Burundi est que l’EMFTP puisse absorber les flux sortant de l’enseignement fondamental, et donner des perspectives professionnelles aux jeunes qui ne continueront pas dans l’enseignement secondaire (Ecoles du post-fondamental ou Ecoles secondaires techniques). En particulier, le niveau EM, devrait recevoir les effectifs ayant abandonné en cours d’enseignement fondamental ou ayant échoué à l’examen de fin de ce cycle.

Toutefois, les chiffres montrent qu’en réalité, une part infime (environ 10%) des jeunes concernés se retrouve réellement dans les CEM, et donc cet écart constitue à la fois un défi immense, ou vu inversement, une opportunité immense pour des appuis en termes de coopération au développement.

L’aspect quantitatif ne doit cependant pas occulter et, selon l’expérience des projets de la Coopération belge au Burundi dans ce secteur (cf. infra), va de pair avec l’aspect qualitatif. En effet, les effectifs réels d’apprenants dans les CEM ne sont satisfaisants et ne peuvent croître que si les conditions d’apprentissage (infrastructures, équipements, disponibilité de consommables dans les ateliers, contenus et supports de formation, qualification et formation des formateurs, gestion générale du centre) sont elles aussi satisfaisantes. C’est dans ce sens qu’un ciblage quantitatif sur un nombre limité de centres avec un appui qualitatif sur l’ensemble des paramètres au sein de ces centres, s’est révélé comme la stratégie la plus efficace et efficiente pour les projets d’appui dans un horizon temporel limité et compte tenu du contexte actuel.

Il convient aussi de signaler que l’ambition quantitative du gouvernement ne se traduit pas par des moyens budgétaires supplémentaires, et que si les salaires des formateurs et du personnel des centres sont honorés, il n’y a quasi aucun budget de fonctionnement venant de l’Etat. Ceci a conduit à la stratégie du projet ACFPT d’appuyer l’autonomisation financière des Centres, via un accompagnement rapproché et via les productions dans les UAP notamment, mettant à profit l’opportunité qu’offre l’autonomie de gestion dont bénéficient les centres à cet égard. Pour atteindre une autonomisation réelle, il faudrait que le Burundi enclenche une réflexion sur les modèles de gestion paritaire et de financement mixte en collaboration avec le secteur privé (pour faire évoluer le cadre actuel de financement qui repose uniquement sur le financement public et des activités des UAP).

Coordination sectorielle et perspectives :

Les réunions du Groupe Sectoriel Education, présidées par le Ministère de l’Education et co-présidées par l’UNICEF sont régulières (tous les deux mois) et représentatives de l’ensemble des intervenants du secteur. Le GSE valide et assure le suivi des documents stratégiques et instruments de la politique sectorielle (plan stratégique, plan d’actions, revues sectorielles) et informe/coordonne les appuis des intervenants extérieurs.

Depuis début de l’année 2019, les groupes thématiques (au nombre de 5 : Pilotage, Accès, Qualité, Formation technique et professionnelle, Enseignement supérieur) ont été redémarrés, afin de stimuler les échanges plus techniques et alimenter le GSE. Enabel est particulièrement intéressée par 2 de ces 5 groupes thématiques : GT Qualité (en lien avec le PAORC-FE) et GT ETFP (en lien avec ACFPT). La régularité de ces GT est encore fort variable, mais Enabel/ACFPT assurera une participation active au GT ETFP pour une bonne capitalisation des résultats du projet et coordination avec les autres intervenants. A compter du mois d’avril 2021, le Coordinateur du projet ACFPT assure le rôle de vice-présidence du GT ETFP.

Le Ministère de l’Education entend préparer un nouveau Plan sectoriel 2021-2030, processus qui est appuyé par l’UNESCO/Pôle de Dakar. Le processus de préparation comprend trois étapes : établissement du RESEN (Rapport d’Etat sur le Système d’Education Nationale), Cadrage et scénario financier, Ecriture du plan sectoriel décennal et du premier plan d’action sur 3 ans. La coopération belge au Burundi suivra le processus en veillant notamment à ce que les leçons apprises des projets soient capitalisées au travers de ce nouveau plan.

## Contexte du projet ACFPT

### La coopération belge dans le domaine de la formation professionnelle au Burundi

La coopération gouvernementale belge (via la CTB puis Enabel) est active dans le domaine de la formation technique et professionnelle depuis 2005. Quatre projets différents se sont succédés (parfois avec des chevauchements dans le temps) mais ont visé différents niveaux d’enseignement et donc de type d’établissements au sein du sous-secteur.

Ainsi les projets successifs, outre les appuis structurels au niveau central, appuyaient les établissements suivants :

- AESTP (2005-2010) : 13 ET

- AEP (2009-2013) : 4 CFP/CEM

- AFPT (2012-2017) : liste indicative de 50 centres de formation de niveaux CEM, CFP, ET

- ACFPT (2015-2022) : initialement liste identique au projet AFPT.

### Réorientation stratégique de octobre 2017

Le projet ACFPT a opéré une importante réorientation en octobre 2017 (cf. « Note d’actualisation et de consolidation stratégique du projet ACFPT », notamment en annexe du Rapport de Résultats 2017).

L’origine de cette réorientation provenait à la fois des adaptations opérées suite à la suspension des appuis institutionnels (2015-2016) et à une révision nécessaire des ambitions du projet compte tenu des problèmes d’absorption simultanée des projets AFPT et ACFPT, et avec l’objectif d’obtenir des résultats probants dans les délais impartis (sans vue sur un futur programme indicatif de coopération).

Etant donné le contexte général et institutionnel peu favorable et l’horizon temporel limité, la stratégie était de concentrer les efforts afin qu’au terme du projet, les centres ciblés tendent vers un seuil d’autonomie et d’expertise suffisant, leur permettant de répondre aux objectifs d’ « Opérateur de Formation Professionnelle » en adéquation avec leur environnement, au profit des apprenants, lauréats et artisans.

Les réorientations stratégiques opérées peuvent se résumer comme suit :

- Ciblage renforcé sur un nombre limité de centres et de filières prioritaires

Parmi la liste des centres éligibles au DTF, les appuis étaient déjà majoritairement sur le niveau CEM. Parmi les établissements dispensant l’enseignement de niveau CEM (donc inclus les CFP/CEM cf. supra), un diagnostic a été opéré par l’équipe « pilotage » permettant d’identifier les capacités effectives afin de dégager une liste de centres pouvant atteindre un niveau de performance et d’autonomisation significatif en fin de projet. A l’issue de l’exercice, qui ne suivait donc pas une logique géographique, 13 Centres de formation ont été identifiés et ciblés sur base de critères d’effectifs, de fonctionnement et de potentiel endogène favorable. (cf. Carte ci-dessous). Il est à noter que parmi cette liste :

- 8 centres sont des CFP/CEM tandis que 5 sont des CEM uniquement ;

- 3 centres sont privés (dépendant de confessions religieuses et sous convention) tandis que 10 centres sont publics.

Outre le ciblage sur le niveau d’apprentissage CEM et sur une liste restreinte d’établissement, un ciblage était également réalisé sur les filières à appuyer dans chaque centre (matrice établie sur base des besoins de l’économie locale et nationale, et prenant en compte le niveau d’investissement en équipements de consenti par les projets antérieurs (AEP et AFPT) ainsi que par d’autres financements, les formateurs disponibles, l’état de la demande locale des apprenants etc.).

- Orientations existantes à renforcer

Certaines orientations déjà existantes ayant porté leurs fruits et évaluées positivement lors de l’Evaluation externe de juillet 2017 ont été accentuées. C’est le cas notamment du partenariat avec le secteur privé au niveau décentralisé au travers de la cogestion des établissements et de la mise en œuvre des différents mécanismes d’insertion des lauréats (importante Convention de subside avec la CHASAA (Chambre Sectorielle de l’Art et de l’Artisanat)).

L’une des réalisations significatives de ce partenariat avec la CHASAA fut la création d’une implantation commerciale à Kigobe (Bujumbura), réhabilitée sous la forme d’un chantier formation, en vue de faciliter à parts égales, la promotion et la commercialisation des produits réalisés par les centres de formation, les lauréats et les artisans membres de la CHASAA.

- Nouvelles priorités prises en compte

Tenant compte notamment des éléments du contexte, tels que la dégradation de l’économie, la problématique énergétique et la problématique nutritionnelle, certaines priorités additionnelles ont été intégrées au projet : le développement accentué sur les filières dans les domaines agro-alimentaires, le recours à l’énergie photovoltaïque pour les centres ciblés, l’intégration de la numérisation et des NTIC au profit de la gestion et de l’apprentissage.

### Situation actualisée du projet ACFPT au sein du sous-secteur en 2021

Depuis la rentrée scolaire de 2017, soit sur 4 années scolaires (2017-2018 ; 2018-2019 ; 2019-2020 ; 2020-2021), ce sont 9.478 jeunes qui ont fréquenté les 13 centres appuyés et ont donc bénéficié de l’appui du projet à l’offre améliorée de formation et aux mécanismes d’insertion (la quasi-totalité ayant bénéficié des stages d’insertion) ; soit une moyenne de 2.370 jeunes par an, dont :

- 5.665 ont suivi les formations de niveau CEM (dont 54% de filles) ;

- 3.813 suivaient les cours de niveau CFP (dont 31% de filles).

En analysant plus spécifiquement les données des CEM pour la rentrée scolaire 2020-2021, il est important de noter que le projet ACFPT appuie 13 CEM sur un total de 202 CEM existants dans le pays, soit 6,4% ; mais en nombre d’apprenants il s’agit de 1.543 apprenants en CEM dans les centres appuyés sur un total de 5.555 dans le pays soit 27,8%. Les centres appuyés connaissent donc une affluence nettement supérieure à la moyenne des autres centres du pays (en moyenne 119 apprenants par CEM dans les centres appuyés contre en moyenne 21 par CEM non-appuyé).

Le taux d’insertion des lauréats passés par les CEM appuyés par le projet ACFPT n’a pas été suivi de façon continue et uniforme dans les années passées. Dès lors, afin de pallier à cette situation, le projet ACFPT lancera une enquête qualitative et quantitative sur les anciens lauréats permettant d’aborder non seulement la situation d’emploi des lauréats, mais aussi de fournir une rétro-information sur la qualité de l’offre de formation basée sur la réalité du marché du travail, ainsi qu’une analyse comparative sur les métiers porteurs.

### Analyse SWOT

| Forces | Faiblesses |
| --- | --- |
| La coopération belge est reconnue dans la FP au Burundi vu l’investissement via 4 projets successifs et le développement d’une expertise nationale et internationale au sein de ces projets Adaptation réussie au contexte politique changeant Réorientation d’oct. 2017-> focus plus efficient et nouvelles actions/innovations démarrées Pertinence du focus sur le niveau CEM vu la jeunesse de la population et l’ampleur des besoins | Dépendance forte de la performance du centre à la personnalité du Directeur de Centre / changements inopinés du personnel clé Allocation déficiente des ressources disponibles : centres majoritairement non-utilisés l’après-midi & déséquilibre des apprenants par filière Communication limitée sur les résultats. Certaines activités récentes nécessitent d’être pleinement mises en œuvre et capitalisées. |
| Opportunités | Menaces |
| Contribution de l’Etat : salaires du personnel de la fonction publique payés régulièrement Cadre législatif et réglementaire favorable à une gouvernance décentralisée, permettant, une implication renforcée du secteur privé et l’autonomisation de la gestion financière et administrative des centres de formation (notamment UA2P prévues par la loi). Appui concomitant du programme VET Toolbox à un consortium de 5 chambres de la CFCIB permettant l’élargissement du partenariat créé avec la CHASAA | Quasi aucun budget de fonctionnement venant de l’Etat Peu d’encadrement du niveau central de la DGETFPM vers les centres de formations, en-dehors des projets de coopération Instabilité chronique de la stratégie sous-sectorielle (durée et contenus des formations) Changement fréquent de Ministère du département de l’EMFP (de l’Education, vers le Travail, l’Emploi et vice-versa) Faible qualification initiale des formateurs dans les centres de formation vu l’absence d’un système/d’un institut de formation initiale des formateurs de l’EMFP Contexte économique dégradé et pauvreté généralisée de la population Détérioration de l’offre énergétique. |

# Orientations stratégiques

## Vision

Etant donné l’analyse de la situation faite au Chapitre 1, et en particulier au point 1.1.2, le projet souscrit à la stratégie sous-sectorielle développée pour l’EMFP, à savoir d’ « offrir des opportunités à une partie des jeunes burundais qui ne poursuivront pas des études au post fondamental, et d’autre part à former une main d’œuvre qualifiée capable d’accompagner le développement économique du pays ».

Toutefois l’intervention veut également améliorer la perception de l’EM, qui est trop considérée comme étant une voie de sortie pour les élèves qui ont raté l’examen de fin du fondamental ; et donc le projet veut promouvoir la valorisation des métiers enseignés au niveau CEM. La vision pour cette phase de prolongation est donc :

Donner davantage de perspectives professionnelles aux jeunes burundais

dans les emplois « ouvriers, artisanaux et de service »

En:

- Renforçant davantage l’autonomie des centres de formation et les capacités des formateurs

- Améliorant l’attractivité et la valorisation des métiers « manuels »

- Stimulant une culture basée sur les résultats dans les centres de formation

- Introduisant davantage d’innovation dans les produits, outils/méthodes

- Renforçant l’implication du secteur privé formel et informel dans l’EMFTP

## Axes stratégiques

### Renforcer l’autonomie et la gouvernance interne des centres de formation

L’objectif de renforcer l’autonomie financière et organisationnelle des centres de formations était déjà la clé de voute de la note de réorientation d’octobre 2017. L’utilisation de l’outil « subside » contractés avec les centres de formation depuis plusieurs années avait un double objectif : couvrir les besoins de fonctionnement non-couverts par l’Etat pour dispenser les formations dans les filières appuyées au bénéfice des apprenants ; et permettre aux Centres d’expérimenter et progresser dans une gestion rigoureuse des différents aspects de management organisationnel, les aspects administratifs, financiers et comptables. La pratique des années précédentes a mis en exergue deux éléments sensibles à renforcer :

- Le suivi en termes d’audit se concentrait sur les moyens donnés par l’intervention et, en cas de non-éligibilité, étaient souvent compensés par les autres recettes des centres (recettes des ventes des produits des UAP essentiellement). Pour améliorer le suivi global et donc l’autonomie, l’accent sera mis sur le suivi global des finances du Centre (apports extérieurs et apports internes). Le suivi financier des UAP qu’elles soient appuyées par le projet ou non sera particulièrement visé, étant le moyen privilégié pour progresser vers une autonomie financière.

- Comme mentionné dans l’analyse SWOT, une faiblesse est la trop forte dépendance de la performance du centre à la personnalité du Directeur du Centre. Au-delà des mesures prises pour renforcer la redevabilité (cf. point suivant), la gouvernance des centres sera améliorée par un renforcement de capacités des autres personnels du Centre (formateurs, comptable, responsable UAP, responsable insertion, maintenancier) dans leurs rôles respectifs et en faveur d’une gestion davantage partagée et inclusive.

### Renforcer la redevabilité et stimuler une culture basée sur les résultats dans les centres de formation

Dans le suivi des conventions de subsides passés avec les centres, des problèmes ponctuels apparaissent quant à la gestion des fonds confiés, liés aux processus d’achat des consommables par exemple. Le changement de Directeur pour des raisons externes à la performance (nominations ou mutations pour des motifs politiques au sens large) a aussi été plusieurs fois un facteur déstabilisant dans les responsabilités confiées au travers du partenariat établi entre le projet et le centre.

La redevabilité du personnel clé du centre sera encore accentuée via les mesures de renforcements de capacités citées au point précédent ; et via les clauses contractuelles renforcées (par exemple possibilité de suspension des financements en cas de changement du personnel clé sans information/dialogue préalable ; exigence de fournir les rapports des comités de gestion en même temps que la demande d’une tranche de financement).

Il est également proposé pour les projets d’UAP supplémentaires d’adopter un mode concurrentiel entre les CEM, seuls les projets les plus convaincants (compte tenu du potentiel et de l’apport propre minimal) seront retenus.

Enfin, afin de provoquer une réaction du centre sur l’adéquation entre l’offre et la demande de formation (étant donné que certaines filières de formation peuvent être obsolètes au regard de la réalité économique), les conventions de subsides comportent désormais des conditionnalités, au regard du nombre minimum d’apprenants par filière notamment. Ces conditionnalités ne sont pas absolues ou irréversibles mais permettent d’entamer un débat avec le centre sur les raisons de la non-attractivité de certaines filières et leur valorisation, évolution ou remplacement par des filières de formation plus pertinentes le cas échéant.

### Améliorer la qualité des formations par le coaching rapproché et le renforcement de capacités des formateurs

Si le projet a réalisé une avancée significative en éditant les curricula complets pour 20 métiers enseignés dans les CEM, le focus principal de l’axe qualité devra se porter sur les pratiques d’enseignement en classes et donc le renforcement des capacités des formateurs dans les compétences techniques, mais aussi et surtout dans les compétences pédagogiques. Dès lors un coaching rapproché sera effectué auprès des formateurs dans les centres pour améliorer leurs techniques d’enseignement, et donc la qualité des formations dispensées.

### Améliorer l’attractivité et la valorisation des métiers « manuels »

Vu la perception assez négative de l’EM (censé « absorber le flux des apprenants ne pouvant continuer dans l’enseignement post-fondamental »), des actions sont envisagées pour améliorer l’attractivité et valoriser les métiers enseignés dans les CEM, au travers :

- De salons des métiers et de l’emploi (« Job Day ») et de concours ouverts aux apprenants pour récompenser le meilleur produit par filière inter-CEM, et de concours entre lauréats pour le meilleur projet d’entreprenariat en vue de leur insertion sur le marché du travail.

- D’actions de communication, basées sur des « success stories », notamment en lien avec les thèmes transversaux tels l’entrepreneuriat féminin par exemple ; et au travers de l’organisation de journées portes ouvertes où les jeunes pourront visiter les ateliers et échanger avec les formateurs.

### Introduire davantage d’innovation dans les produits, outils et méthodes d’enseignement

L’innovation constituera un axe stratégique à double titre pour la phase de prolongation:

- Innovation sur les produits des UAP: partant du constat que peu de produits issus des UAP des centres appuyés arrivent à la COLUCAAB pour être commercialisés, la raison principale en est que les produits ne sont pas assez qualitatifs et/ou innovants pour rencontrer le consommateur urbain. D’une manière générale, toute amélioration qualitative/innovation sur les produits des UAP favorisera les ventes et donc l’autonomie financière des centres de formation.

- L’innovation consiste aussi en l’utilisation de nouvelles technologies favorisant les apprentissages. Cet aspect avait déjà été initié depuis la réorientation de octobre 2017, mais sera continué, complété et dans certains cas amplifié. Ceci inclus l’optimisation des Centres de Ressources et des salles multimédias, l’exploitation/évolution des bibliothèques numériques et de l’enrichissement des contenus multimédias, l’utilisation de VPI (Vidéo Projecteurs Interactifs) comme outil d’enseignement, et la production de capsules vidéo adaptées à chaque filière.

## Nouvelles priorités (rév. Mai 2021)

Dans le cadre de la 2e phase de transition (2022-2023) de nouvelles priorités sont intégrées. Ces dernières sont réparties selon les 5 catégories suivantes (dont les 4 premières sont alignées avec l’axe 5 du Plan National de Développement du Burundi 2018-2027):

- Extension quantitative

- Approfondissement qualitatif

- Développement qualitatif « innovant »

- Approfondissement de l’insertion vers l’emploi

- Thèmes transversaux/nouvelles priorités de la Coopération Belge.

### Extension quantitative

- Intégrer davantage de centres (niveau CEM) selon la logique globale du projet ACFPT  (5 axes) :

L’intervention ACFPT est fortement appréciée par le partenaire institutionnel (DGETFPM), mais avec toujours la remarque récurrente d’augmenter le nombre de centres de formation appuyés. Une nouvelle prolongation ne pourrait dès lors plus rester uniquement sur la liste des mêmes centres.

En revanche, il convient de continuer à suivre les 13 centres (tels que sélectionnés en 2017) spécialement sur les aspects suivants :

- sur les progrès vers l’autonomisation (encadrement des UAP et suivi d’une comptabilité globale permettant de mesurer les résultats financiers pour tendre vers l’équilibre, le but restant que la part des ressources internes puissent progressivement suppléer aux subsides pour les consommables de formation) ;

- sur l’aspect qualitatif des formations dispensées (renforcements des capacités pédagogiques et techniques des formateurs) ;

- sur certains aspects spécifiques encore très récents, comme l’exploitation des espaces multimédia et des ressources numériques pour l’enseignement.

Il est dès lors prévu de suivre une double stratégie, avec un appui dégressif et sur des domaines spécifiques pour les 13 centres initiaux, et un appui plus intensif sur les nouveaux centres appuyés.

Pour la sélection de centres additionnels à appuyer, la ligne directrice est d’identifier les centres ayant un bon potentiel de manière à pouvoir évoluer très rapidement avec l’appui du projet sur une durée courte (de 18 à 24 mois, dépendant de la date de signature de la prolongation). Autrement dit, il s’agit de maximiser la valeur ajoutée du projet sur la durée et selon les moyens engagés.

Afin de sélectionner des centres additionnels à appuyer, il a été procédé de la façon suivante :

- transmission par la DGETFPM d’une liste de centres potentiellement intéressants (en terme d’apprenants, de nombre de filières, d’appuis antérieurs) soit une vingtaine ;

- sur base de cette liste, l’équipe du projet a fait un tri plus avancé selon les mêmes critères et effectué les diagnostics sur terrain pour 8 d’entre eux ; 5 diagnostics effectués en 2019 ont été actualisés, soit un total de 13 analyses effectuées.

- Les 13 centres analysés ont fait l’objet d’une grille d’analyse synthétique selon 9 critères (cfr. Critères de sélection et grille d’analyse en Annexe 7.3) :

- Nombre d'apprenants

- Nombre et diversité de filières

- RH administratifs (organigramme type, stabilité)

- RH formateurs (nombre suffisant selon les filières, statut)

- Accès eau et électricité & niveau des infrastructures

- UA2P existantes

- Bassin d'emploi /Environnement péri-urbain

- Lien actuel ou antérieur avec les projets de la coopération belge en FP

- Proximité / dispositif d'accompagnement

A l’issue de l’analyse détaillée, cinq centres ont été en définitive retenus :

- Le CEM Bubanza et le CEM Gihanga en province de Bubanza ;

- Le CEM Kinama et le CEM Musaga à Bujumbura ;

- Le CFP Muramba en province de Bururi.

Le CEM de Gitaba en province de Rutana arrive en 6e position et est dès lors maintenu en réserve en cas d’obstacle ou d’imprévu majeur concernant les 5 centres sélectionnés.

Ces centres présentent un bon potentiel de succès en termes de débouchés professionnels pour les jeunes pour les raisons suivantes :

- Ils sont situés dans des centres urbains ou péri-urbains (ville, chefs lieu de province ou de commune) favorables pour la demande de métiers enseignés dans les filières CEM, et dans des bassins d’emploi (notamment plaine de l’Imbo). Notamment les 2 CEM de Bujumbura refusent de prendre davantage de d’apprenants faute de capacités, l’impact de l’appui est donc garanti.

- Ils ont déjà un nombre de filières de formation et d’apprenants satisfaisant, avec des infrastructures de départ correctes pouvant être mises à niveau et équipées avec un rapport coût/bénéfice prometteur.

- A l’exception du CEM Muramba, ils sont à proximité du dispositif actuel d’accompagnement du projet ACFPT (répartition des 4 Accompagnateurs Techniques Régionaux), et ont déjà (eu) un lien avec les projets de la coopération belge en formation professionnelle, ce qui constitue des facteurs favorables pour l’efficacité et l’efficience vu la période réduite.

Un appui sur 18 à 24 mois est réaliste étant donné que les axes d’appui du projet ont développé sur la phase précédente et actuelle des outils qui sont maintenant soit immédiatement disponibles (exemple : Progiciel de gestion scolaire, Cadre pour les stages et leasing, Manuels pour 20 filières) ou rapidement dupliquables (Cahiers de charges/spécifications existants pour l’énergie de secours, la salle multimedia, les équipements techniques) ; ce qui permet une mise en œuvre plus rapide.

- Complémentarité avec le projet RESICODI sur le développement des filières informatique et la digitalisation

Le programme RESICODI (EU digital solutions to strengthen the resilience of education and health systems to COVID-19 in the Eastern, Southern Africa and Indian Ocean Region), vise à promouvoir les solutions digitales pour renforcer les systèmes d’Education et de Santé face à l’épidémie de Covid-19.

Pour la composante mise en œuvre par Enabel, l’équipe ACFPT est impliquée dans l’un des 6 volets, à savoir le volet TVET/Formation Professionnelle au Burundi. La validation des centres bénéficiaires pour ce projet s’est faite concomitamment avec l’identification des centres additionnels pour la 2e phase de transition ACFPT, et dès lors les moyens sont mutualisés pour augmenter l’impact des activités respectives en renforcement ou création de nouvelles filières TIC/Bureautique, aménagement de salles multimédias et installation de bibliothèques numériques, renforcement de capacités pour les formateurs en TIC et non-TIC :

- 7 nouvelles filières TIC/Bureautique seront créées et 2 filières TIC/Bureautique de niveau CEM seront renforcées (pour les équipements : 5 seront équipées par ACFPT et 3 par RESICODI ; pour les formations/renforcement de capacités, les formateurs en informatique des 9 filières seront renforcés par RESICODI) ;

- 8 nouvelles SMM seront aménagées et équipées (4 sur financement ACFPT et 4 sur financement RESICODI) ;

- 8 nouvelles bibliothèques numériques seront installées et leurs utilisateurs formés (sur financement RESICODI).

Les 2 interventions sont donc complémentaires et se renforcent l’une l’autre pour les centres de formation bénéficiaires. En effet, d’une part, l’appui spécifique en digitalisation est difficile sans un appui plus global aux centres que permet ACFPT et, d’autre part, l’intervention RESICODI permet de dégager des moyens pour augmenter l’impact, tout en ajoutant une expertise spécifique en digitalisation.

### Approfondissement qualitatif

- Enrichissement/spécialisation de certaines filières CEM

Parmi les 20 filières/métiers pour lesquelles le projet ACFPT a élaboré les manuels et référentiels, certains pourraient être enrichis ou spécialisés, par exemple :

  - Dans la filière électricité, il convient de spécialiser ce qui concerne l’électricité générale et ce qui concerne la réparation des équipements électro-ménagers ;

  - Toujours dans la filière électricité, un accent approfondi doit être porté sur les systèmes d’énergie photovoltaïque ;

  - La filière maçonnerie peut être enrichie par un module carrelage.

Par ailleurs, certaines filières devraient être plus intégrées pour atteindre plus de consistance (exemple : dans la filière hôtellerie, les métiers de serveur et commis de cuisine).

- Appuyer le processus d’orientation

Plus d’attention doit être portée sur le processus d’orientation des jeunes à l’inscription. En effet une partie du succès de l’insertion repose sur une bonne orientation du projet professionnel dès le démarrage. Ce service n’existe pas (ou n’est pas formalisé) dans les CEM, et est à créer et accompagner.

- Prise en compte du niveau CFP dans les centres appuyés

8 centres parmi les 13 centres appuyés actuellement dispensent des formations de niveau CFP en plus des formations de niveau CEM. Pour l’instant le projet ACFPT n’a pas appuyé spécifiquement ce niveau. L’appui envisagé ne visera pas à s’investir dans la conception des curricula du cycle CFP (objectif trop ambitieux dans la durée impartie), mais dans les centres déjà appuyés par le projet, il s’agira d’élargir l’appui en renforcement des compétences pédagogiques aux 2 types de formateurs (CEM et CFP).

### Développement qualitatif « innovant »

Par développement qualitatif « innovant », on entend l’introduction de nouvelles modalités de formation qui n’existent pas actuellement dans l’offre officielle de formation.

- Modules courts de perfectionnement ou de spécialisation

Faisant suite au constat que les centres bien qu’équipés sont inexploités les après-midi (les cours se terminent vers 13h30) et les week-end, et qu’il y a donc un potentiel, le projet compte accompagner les centres volontaires à proposer des modules courts (de quelques semaines ou quelques mois) de perfectionnement ou de spécialisation (liés aux filières enseignées) à destination soit des lauréats qui veulent se perfectionner, soit des artisans/professionnels extérieurs au centre qui veulent élargir ou spécialiser certaines compétences. Pour ce faire, la démarche devra aller de pair avec un mécanisme économique, et pourrait constituer à terme une source de revenus complémentaire pour le centre (formations ouvertes et payantes pour certains publics) contribuant à l’autonomisation. Pour une bonne adéquation formation-emploi, les contenus de ces modules devront être choisis/élaborés/et donnés conjointement par les Chambres sectorielles représentant les professionnels du domaine et les CEM. Au mieux, s’il y a moyen de les identifier, il pourrait y avoir des formations « à la carte » émanant directement des entreprises/du secteur privé. Enfin, la démarche pilote devra être accompagnée par les autorités du Ministère (mais il y a un a priori positif sur le développement de modules plus courts) pour une bonne capitalisation et appropriation de l’expérience au niveau national.

### Approfondissement de l’insertion vers l’emploi

- Accompagnement à l’insertion collective (groupe de lauréats)

Le mécanisme d’insertion visant l’octroi d’équipements en leasing à certains lauréats ayant développé un projet professionnel, sera étendu à une forme de leasing collectif permettant à plusieurs lauréats, en association, un accès à un équipement et une activité professionnelle plus conséquents.

- Mise en relation des lauréats avec les incubateurs d’entreprises et les institutions de financement

Dans les domaines de l’incubation de petites entreprises et/ou de l’accès au financement, le projet ACFPT entend jouer le rôle d’intermédiaire/facilitateur entre les lauréats issus des centres de formation et des structures spécialisées dans ce domaine (comme l’ONG néerlandaise Spark, le BBIN (Burundi Business Incubator), la BIJE (Banque d’Investissement des Jeunes)).

- Consolider et approfondir le partenariat avec les Chambres sectorielles de la CFCIB pour l’adéquation formation-emploi

Le projet ACFPT a largement contribué au développement de la CHASAA (Chambre sectorielle des Artisans et Artistes) dans la phase antérieure, ce qui a été un succès reconnu par d’autres bailleurs. Dans la phase actuelle un partenariat est conclu (démarrage juin 2021) avec un consortium de 5 chambres piloté par la CHASAA. Cette évolution sur 12 mois aura une plus-value à être poursuivie dans une 2e phase.

- Enquête qualitative et quantitative du taux d’insertion

Le taux d’insertion des lauréats passés par les CEM appuyés par le projet ACFPT n’a pas été suivi de façon continue et uniforme. Afin de résorber cette carence, une enquête qualitative et quantitative sera effectuée, d’abord sur les lauréats des deux années scolaires précédentes, ensuite systématiquement chaque année. Au-delà de fournir un indicateur de suivi-évaluation additionnel au niveau de l’objectif spécifique, les enquêtes qualitatives fourniront une rétro-information sur la qualité de l’offre de formation basée sur la réalité du marché du travail, ainsi qu’une analyse comparative sur les métiers porteurs.

### Thèmes transversaux/nouvelles priorités de la Coopération Belge

- Volet protection sociale et travail décent

Au-delà des activités déjà en cours (assurance pour les stagiaires, module transversal hygiène et sécurité dispensé dans toutes les filières) et prévues cette année (équipements de protection individuels et planches didactiques sur la sécurité dans les ateliers), le projet élaborera un module sur le travail décent pour les formateurs et les apprenants des centres appuyés, en mettant l’accent sur les services réellement accessibles au niveau local (mutuelles, affiliation aux chambres sectorielles,…).

- Un accent plus fort sur le genre et l’autonomisation des femmes/entreprenariat féminin

Le projet ACFPT suit déjà l’aspect genre au travers des données sur les apprenants dans chaque filière de formation. Partant des données connues, et notamment du fait que les filières de formation et les métiers connaissent d’importants biais sur le genre, à la fois des actions de sensibilisation/communication sur l’égalité des genres seront menées auprès des centres et des artisans partenaires pour casser certaines représentations, et des mesures incitatives concrètes (telles que des bourses spécifiques pour le genre sous-représenté dans certains métiers) seront proposées pour encourager la mixité dans les filières.

- Intégrer davantage la dimension environnementale/climatique

Le projet ACFPT a déjà promu, par plusieurs chantiers de construction pour les CEM, des techniques de construction plus écologiques (« Row-lock bond ») qui ont eu des effets démonstratifs au-delà du projet, et qui sont mêmes devenues une UAP spécifique dans un centre (production de briques améliorées). Le projet ira au-delà en promouvant les activités à impact environnemental positif soit dans des modules de formations spécialisées, soit au-travers des UAP (encourageant de nouvelles techniques de production et/ou utilisant les techniques de recyclage des consommables usagers des filières de formation).

# Planification opérationnelle

## Objectifs

### Objectif général

L´objectif général de l’intervention est inchangé : « Des compétences techniques et professionnelles adaptées aux besoins de l’économie locale, nationale et régionale sont acquises par les jeunes et les adultes. »

### Objectif spécifique

L’objectif spécifique est également inchangé : « L’amélioration de l’accès, de la qualité, de l’insertion et de la gouvernance du sous-secteur FTP est consolidée. »

## Résultats attendus

Les quatre résultats initiaux avaient été légèrement adaptés le 10/11/2017 en phase avec la réorientation stratégique de octobre 2017 (cf. point 1.2.2 ci-dessus). Le résultat 5 a été ajouté lors de la première prolongation (mai 2020) et est légèrement reformulé (notion de Communication pour le développement) :

- Résultat 1 : Les fonctions de gestion et de pilotage et le développement organisationnel des centres prioritaires ciblés sont renforcés. (« Axe Pilotage »)

- Résultat 2 : La qualité de la formation délivrée par les CEM et la performance de ces centres sont améliorées. (« Axe Qualité »)

- Résultat 3 : Des mécanismes et modèles d’insertion des lauréats sont développés, testés et appropriés par les CEMs ciblés. (« Axe Insertion »)

- Résultat 4 : La capacité d’accueil des CEM est améliorée dans les communes ciblées. (« Axe Accès »)

- Résultat 5 : L’attractivité de l’Enseignement des Métiers est renforcée par la digitalisation et la communication pour le développement (« Axe Attractivité »).

## Activités

Les activités suivantes seront mises en œuvre dans le cadre de la prolongation du projet ACFPT :

### Résultat 1: Les fonctions de gestion et de pilotage sont renforcées

- A-01-03 : Faciliter l’amélioration du pilotage par un accompagnement de qualité de longue durée

Processus d’autonomisation financière des CEMs

Cette activité vise l’accompagnement rapproché des CEM appuyés dans leur processus d’autonomisation financière. Elle comprend la prise en charge du personnel du projet qui assure le renforcement des capacités des centres en planification opérationnelle et financière, sur toutes les activités prises en charge par les CSUB, y compris le suivi du développement et des performances des unités d’appui pédagogiques (UAP). A cet effet, 4 agents du projet (appelés Accompagnateurs Techniques Régionaux (ATR)) sont basés à l’intérieur du pays et se répartissent le suivi de 3 ou 4 centres chacun, selon une répartition géographique.

Le suivi de l’évolution de la situation financière des centres se fera sur l’ensemble des ressources qu’elles soient apportées par le projet ou générées de manière interne (via les UAP essentiellement). L’aspect contrôle s’accompagne également de l’aspect coaching/conseil en vue de la bonne gestion et progression vers une autonomie financière.

Avec l’ajout de 5 centres additionnels, le dispositif d’accompagnement (4 ATR) sera toutefois maintenu (chaque agent prenant en charge l’accompagnement de davantage de centres), mais en ayant un appui plus intensif sur les nouveaux centres et en revanche un appui-conseil dégressif et plus spécialisé sur les 13 centres initiaux.

- A-01-04 : Renforcer la gestion des centres ciblés par une dynamique d’équipe centrée sur l’amélioration des apprentissages (et par la mise en œuvre d’espaces de concertation/gestion partenariale avec l'ensemble des parties prenantes)

Renforcement structurel et organisationnel des CEMs

Cette activité concerne le renforcement structurel et organisationnel interne des centres dans la mise en œuvre des activités définies dans leurs plans stratégiques et plans d’actions opérationnels (PS/PAO). L’évaluation des marges de progrès et des performances des centres se fait de façon semestrielle, ainsi que de façon continue à l’aide d’un journal d’incidence qui recueille les changements opérés à travers l’accompagnement.

Un plan de formation continue des différents personnels du centre concerné dans la gestion au sens large (Directeur, Directeur Technique, Comptable, Responsable Insertion, Responsable UAP, Maintenancier) est élaboré et mis en œuvre pour renforcer les capacités, chacun dans leur domaine, et de manière à ce que qu’ils soient davantage partie prenante à l’organisation et la gestion inclusive de leur centre de formation.

Logiquement, les activités de renforcement de capacités des personnels de direction et administratifs, seront plus intensives dans les 5 centres additionnels.

Consolidation du partenariat au niveau local avec toutes les parties prenantes (comités de gestion)

Dans chaque centre a été mis en place, un comité de gestion (CoGes) suffisamment représentatif des secteurs partenaires contribuant au développement des centres (ex : Administration locale/Direction Communale de l’Enseignement, ECOFO, Syndicat, Représentant des artisans, Représentant de l’OBEM, confession religieuse,..). Il se réunit normalement 2 fois le trimestre, et autant que de besoin. Ce comité est assimilé au conseil d’administration car c’est un organe de prise de décisions et de propositions à la hiérarchie pour approbation. Pour augmenter la redevabilité et la régularité, les compte-rendus des réunions du CoGes devront accompagner les demandes de tranches de financement prévues dans les CSUB.

- A-01-05 : Mettre en œuvre dans les centres ciblés un pilotage stratégique axé sur les résultats (incl. PGS)

Progiciel de Gestion Scolaire (PGS) et transparence financière des UAP (module UAP du PGS)

Le PGS est un logiciel conçu sur mesure pour contribuer à la gestion et au pilotage global des centres, en intégrant le suivi des finances, le cycle d’achat, le suivi des présences des apprenants et formateurs, l’encodage des résultats etc. Il a été installé dans les 13 centres appuyés en début 2019 et le module « UAP » y a été ajouté en octobre 2019 (installation et formation des utilisateurs). Ce logiciel permet  d’assurer la redevabilité et la transparence dans la gestion organisationnelle et financière, si les données y sont bien intégrées. De plus, la synchronisation hebdomadaire de ces données permet leur consolidation et suivi au niveau central pour le projet et pour la DGETFPM qui manque habituellement de données fiables sur les CEM.

Le PGS est bien développé mais nécessite cependant un renforcement continu à son exploitation. Les ATRs veilleront à l’alimentation régulière des données dans le PGS et la formation et/ou coaching sera continu en fonction des difficultés de l’exploitation de ce logiciel. Par ailleurs, suite aux deux premières années d’utilisation, une mise à jour du PGS est pertinente pour mieux intégrer les modules « Finances » et « UAP » (évolution vers une comptabilité complète et analytique), pour ajouter un module destiné au suivi des équipements donnés en leasing aux lauréats (cf. Résultat 3), et pour corriger/améliorer certaines fonctionnalités.

Avant la fin de l’intervention du projet, des modalités seront convenues avec la DGETFPM pour le paiement de son hébergement.

Afin de faire bénéficier les différentes parties prenantes (Ministère et autres PTF) de l’expérience de renforcement des centres appuyés par ACFPT, le projet éditera un recueil annuel reprenant les principales statistiques opérationnelles et financières issues du PGS.

- A-01-07 : Mettre en œuvre et suivre dans les centres ciblés les accords de subsides au bénéfice de l'amélioration de la qualité des formations (et de l'amélioration du fonctionnement de centres, l'insertion socioprofessionnelle, et l'entretien - maintenance du patrimoine)

Convention de subsides avec les CEM

Les activités prioritaires à financer sont choisies dans les 5 axes principaux du cadre logique des centres (fonctionnement administratif/pilotage, dispenser les formations en classes et ateliers, insertion socio-professionnelle, entretien et maintenance, partenariats publics-privé / Attractivité) et en lien avec leur PAO. Les UAP (cf. activité suivante) sont également financées via les CSUB (au départ sous forme d’avenant à la CSUB existante, mais sont intégrées dorénavant). Depuis fin 2020, les CSUB avec les centres intègrent :

- Davantage de clauses concernant la redevabilité, la tenue des organes de gestion et la transparence sur l’entièreté des activités du centre ;

- Des conditionnalités sur le nombre minimum d’apprenants par filière (permettant un débat avec le centre sur la pertinence ou l’adaptation des filières de formation à offrir) et sur la gestion des UAP ;

- Une annexe renseignant l’ensemble des appuis du projet ACFPT au centre (appuis qui ne passent pas par les CSUB, comme les infrastructures et équipements lourds, les activités liées à la Digitalisation) de manière à offrir une vue globale des appuis pour chaque centre.

Pour les 5 centres additionnels, dès approbation officielle de la 2e phase de prolongation, un processus accéléré d’élaboration des PAO sera mené, sans nier les spécificités et l’environnement économique de chaque centre, mais comptant aussi sur les leçons apprises au niveau des 13 centres initiaux ; de manière à envisager un démarrage des CSUB des 5 centres additionnels au 1er trimestre 2022.

- A-01-09 : Mettre en œuvre la stratégie d'autonomisation des Centres définie dans les PS/PAO : développement des UAP (incl. développement de produits innovants)

« Les Unités d’Appui Pédagogique (UAP) adossées à chaque centre ont pour mission de permettre des mises en situation de travail et de pratique professionnelle au bénéfice des apprenants (approche pédagogique) tout en développant des activités économiques de nature à contribuer à l’autofinancement des centres auxquels elles sont adossées (approche économique) ». Les UAP étant donc un moyen privilégié de contribuer à la fois aux apprentissages, à l’insertion et à l’autonomisation financière des centres, un effort particulier a été effectué par le projet depuis le début de l’année 2019 pour concevoir, financer et appuyer (de 1 à 3) projets d’UAP dans chaque centre appuyé. Afin de matérialiser la double dimension des UAP (objectif de Production et objectif Pédagogique), nous utiliserons désormais le terme UA2P.

Suivi de la capacité d’autofinancement des projets UA2P

Cela concerne le suivi-évaluation de l’utilisation des fonds et la rentabilité des UA2Ps. Sans moyens budgétaires réguliers venant de l’Etat, l’autonomisation des centres ne pourra réussir que si la rentabilité des UA2Ps est garantie afin de pouvoir couvrir une part croissante des frais de fonctionnement du centre, dont les consommables d’apprentissage dans les ateliers, qui sont actuellement pris en charge via les CSUB. La bonne utilisation du PGS-UAP sera l’outil privilégié de suivi.

Formations techniques accompagnantes sur les projets UA2P et structuration de la cellule UA2P des CEM

Les projets d’UA2P financées par le projet depuis 2019 devaient en majorité avoir un aspect d’innovation dans les productions ou procédés de production. Des formations techniques ponctuelles en lien avec le produit ou un équipement spécifique à maîtriser sont prévues et continueront à accompagner le développement des UA2P.

Egalement l’opérationnalisation et la rentabilité des UA2P supposent des compétences en gestion/management (business plan, commercialisation,…) qui continueront à être renforcées en cohérence avec le type d’activités menées.

Innovation sur les produits et développement de la qualité des produits

L’innovation sur les produits peut être de plusieurs types : conception, procédé de fabrication, mise à l’échelle, commercialisation et marketing, intégration de savoir-faire de plusieurs filières (exemple : mobiliers mixtes métal-bois, intégration de cultures et TAA,…), amélioration de l’impact environnemental. Les appuis viendront soit du consortium des 5 chambres sectorielles de la CFCIB (cf. Résultat 3), soit de compétences internes au projet (personnel du R4 en particulier), soit de compétences de professionnels burundais contractés spécifiquement, ou de compétences venant de l’extérieur (par exemple via des organisations telles Ex-change). Si des opportunités pertinentes sont identifiées, des missions d'échanges d'expériences sur les stratégies de développement des UA2P pourraient aussi se faire vers d’autres centres de formation professionnelle.

Pour les produits appelés à rencontrer le consommateur urbain et à être commercialisés à la COLUCAAB à Bujumbura, une fois le standard de qualité atteint, le projet financera pendant une période de lancement le coût du transport des produits des CEM situés à l’intérieur du pays vers la COLUCAAB. Bien entendu certains produits (briques améliorées, produits alimentaires) resteront par leur nature davantage commercialisés dans le milieu environnant le centre.

- A-01-10 : Stimuler les apprentissages inter-écoles sur des thématiques spécifiques et les synergies avec les autres interventions

Apprentissages inter-écoles (peer to peer)

Cette approche consiste, de par l’accompagnement rapproché, de détecter les domaines dans lesquels certains centres sont plus particulièrement performants, et d’en faire bénéficier leurs homologues des autres centres par des visites d’échanges et des formations/renforcements de capacités entre pairs. Ceci concernera différents domaines, par exemple concernant la manipulation et maintenance des équipements modernes dont certains centres ne disposent pas encore de compétences techniques à leur utilisation.

Synergie avec les autres programmes

Selon le focus géographique concordant (Cibitoke et Kirundo), les synergies déjà existantes avec le PAIOSA sur la mécanisation agricole (outils agricoles fabriqués en filière soudure), seront élargies sur l’apprentissage dans les filières agri-élevage et TAA.

### Résultat 2 : La qualité de la formation et la performance sont améliorées

- A-02-04 : Pour chaque filière, appuyer des 'centres exemplaires' pour assumer le rôle des 'centres de référence'

Appuyer des centres de formation pour devenir centres de référence pour les différents métiers du bâtiment

L’activité est destinée aux CEM qui offrent en plus de la filière maçonnerie, plusieurs autres filières du bâtiment parmi  menuiserie / soudure / plomberie / électricité. Une structure didactique (construction volontairement semi-finie) sert de terrain pratique pour permettre aux apprenants des différentes filières d’appréhender les synergies et interactions lors d’un chantier impliquant plusieurs métiers de la construction.

Le projet a ainsi construit 7 structures didactiques pour l’apprentissage des filières BTP, qui ne sont pas encore suffisamment exploitées. Un manuel d’utilisation de la structure didactique a été finalisé en 2020 pour mettre en pratique les formations inter-métiers.

Les renforcements et le coaching des formateurs CEM sur les principes et pratiques de la formation inter-métiers sur la structure didactique vont être mise en œuvre en deux temps : formation des formateurs concernés réunis en même lieu ; formation pratique pour les apprenants dans les différents centres disposant de la structure didactique.

- A-02-05 : Mettre en place un dispositif d'accompagnement rapproché au bénéfice des CEM

Cette activité reprend les ressources humaines en charge de l’Axe Qualité. Contrairement à la phase initiale d’ACFPT, le focus en termes de temps et de compétences de cette équipe, doit basculer de la conception vers l’accompagnement et le renforcement des capacités (techniques mais surtout pédagogiques) des formateurs à la base (dans les centres de formation).

Ainsi l’Assistance Technique Internationale se concentrera désormais sur la mise en place et le suivi des activités de renforcement des compétences des formateurs.

Un ATN sera affecté spécialement sur le renforcement des compétences des formateurs, et un autre ATN sera affecté sur le suivi des activités relatives aux nouveaux outils de TICE (cf. résultat 5).

Le renforcement des capacités pédagogiques des formateurs sera suivi sur terrain par 4 Coachs locaux (selon la même répartition géographique que les ATR mentionnés au R1) sur base de missions régulières (à 50% du temps) parmi les conseillers partenaires sélectionnés au sein de la DGETFPM.

- A-02-06 : Améliorer les supports didactiques et renforcer les capacités pédagogiques des formateurs

Formation in situ des formateurs en didactique (exploitation des référentiels de formation) et formation continue en pédagogie active (approche, attitudes, gestes professionnels)

L’équipe mentionnée ci-dessus (ATI, ATN renforcement de capacités, et 4 coachs locaux) devra mettre en place le système de formation continue/renforcement des compétences des formateurs des CEM appuyés.

Ce système veillera notamment au suivi et au coaching des activités pédago-didactiques suivantes :

- Début et fin de CEM / déroulement des réunions pédagogiques d’entrée et de clôture

- En cours de CEM / déroulement des réunions pédagogiques de début d’étape de formation

- Suivi des découpages pédagogiques et mise en œuvre curriculaire

- Utilisation appropriée (et disponibilité) des manuels et fiches techniques

- Suivis et remédiations enseignantes des évaluations formatives

- Suivis et remédiations enseignantes des évaluations certificatives

- Adéquation des intrants et autres consommables aux déroulements des formations et des évaluations

- Écoute et remontée vers le pilotage des besoins détecté sur le terrain.

Après observation et suivi des formateurs sur terrain dans les CEM, une mise en œuvre des remédiations pertinentes sera proposée selon les besoins de renforcement identifiés chez les formateurs. Ainsi, des formations pédagogiques ciblées seront dispensées, par exemple sur les sujets suivants : Formation sur l’APC / - Mise en œuvre des curricula / Dynamiques de formation en pédagogie des grands groupes et dynamique - production - évaluation - accès à la profession  et dynamiques de travail en sous-groupes ou coopératives d’apprenants / - Évaluation et remédiations /- Gestion dynamique des stages / Gestion et évaluation des besoins en consommables et intrants selon approche programme et selon approche modulaire, gestion des stocks/…

Prise en compte du niveau CFP  pour le renforcement pédagogique des formateurs dans les centres appuyés

Parmi les 13 centres appuyés aujourd’hui, 8 dispensent des formations de niveau CFP. Avec l’accompagnement des 5 centres additionnels pour cette nouvelle phase, ce nombre augmentera à 9 (ajout du CFP Muramba). Si, jusqu’à maintenant, le projet s’était cantonné au renforcement des formateurs de niveau CEM – tout en sachant qu’environ 25% des formateurs en CEM exercent également pour le niveau CFP dans les centres appuyés actuellement - les actions de renforcement des compétences pédagogiques des formateurs seront élargies à ceux exerçant pour le CFP. Autrement dit, c’est l’ensemble des membres des équipes pédagogiques de tous les centres accompagnés et cela sans distinction de niveau qui bénéficiera de formations permettant d’améliorer la qualité des enseignements dispensés. Au-delà de la volonté de monter en volume facilement (les contenus de formation seront déjà élaborés et testés), accroître le nombre d’enseignants renforcés permettra de contribuer à créer des conditions favorables aux échanges de pratiques liées à l’apprentissage au sein des centres CFP-CEM.

Toutefois, en raison du temps imparti dans cette phase, il est important de noter qu’il n’est pas envisageable de s’impliquer dans la conception de nouveaux manuels pour les filières existantes au niveau CFP.

Enrichissement/spécialisation de certaines filières CEM - Amélioration qualitative des manuels et référentiels

Depuis la réorientation d’oct. 2017, le projet ACFPT a permis l’élaboration des curricula pour 20 filières/métiers de niveau CEM (se composant pour chaque métier de 3 manuels : le référentiel métier-compétences / le référentiel formation-évaluation / les fiches techniques). Afin d’améliorer les premières versions mises en œuvre lors de la phase précédente par les membres des équipes pédagogiques, un travail sera effectué pour prendre en compte leurs feed-back et les intégrer dans les nouvelles versions. Dans cette logique, certains contenus seront améliorés en prenant soin de les adapter au plus proche des attentes et besoins des formateurs concernés. Ces améliorations qualitatives pourront prendre plusieurs formes distinctes : enrichissement des contenus existants, ajustement des découpages pédagogiques, mais également la spécialisation de métiers initialement regroupés (ex : faire le distinguo entre l’électricité du bâtiment et la réparation des équipements électro-ménager) ou encore, à l’inverse, combiner les compétences de différents métiers afin de donner plus de consistance à certaines professions pour lesquels le contenu est trop léger au regard de la durée de la formation et ainsi accroître le potentiel d’insertion professionnelle (ex : ajouter des contenus du métier de carreleur ou peintre à celui de maçon).

Par ailleurs, l’expérience acquise tout au long du projet permet de mettre en évidence que certaines compétences spécifiques acquises tout au long de la formation sont plus porteuses d’employabilité que d’autres. C’est par exemple le cas pour l’installation et la réparation des panneaux photovoltaïque pour le métier d’électricien, ou encore la confection d’uniforme pour celui de la coupe-couture. Fort de ce constat, un travail de sélection de cette typologie de compétences sera opéré, un enrichissement des parties de ces manuels réalisé et un accent particulier sera mis lors de l’acquisition de ces compétences phares en formation. En outre, ce travail d’identification des compétences favorisant l’employabilité sera repris et pourra servir de base lors de l’élaboration de modules courts à destination des personnes externes au centre - artisans, anciens-lauréats,… (cf A-02-08).

En résumé, l’idée n’est donc pas de faire de nouveaux curricula, mais bien d’améliorer de manière qualitative les contenus pour les filières/métiers qui nécessitent des réajustements, suite aux constats de deux années d’utilisation. Les versions qui seront revues seront validées avec le partenaire institutionnel (depuis la réorganisation du MENRS d’octobre 2020, s’agissant des curricula, il s’agit du Bureau d’Etudes et des Curricula de l’Enseignement Post Fondamental Technique et de la Formation Professionnelle) afin de pouvoir être multipliées et distribuées par le Ministère à l’ensemble des CEM du pays.

- A-02-07 : Expérimenter et capitaliser des modalités de mise en œuvre de l'offre de formation, renforcer les capacités techniques des formateurs

Formations techniques continues, ciblées et contextualisées

Cette activité vise à renforcer les compétences techniques des formateurs sur des compétences techniques liées aux curricula sur les métiers enseignés et appuyés par le projet dans les CEM ciblés. L’option retenue est de favoriser le renforcement des compétences sur une partie des gestes techniques de 2 métiers par CEM. Ces formations seront mutualisées inter CEM, et seront organisées par l’ATN en charge et suivies par les 4 Coachs locaux, appuyés de préférence par un binôme de professionnel/concepteur du métier à identifier selon les filières appuyées.

- A-02-08 : Intégrer des approches innovantes dans la mise œuvre de l'offre de formation relative aux filières prioritaires

Création et expérimentation de modules courts de perfectionnement ou de spécialisation

Les CEM du territoire Burundais dispensent à ce jour uniquement une offre officielle de formation, à savoir les 20 métiers pour lesquels les curricula ont été conçus. Or, le triple constat suivant peut être fait : les centres, bien que pourvus d’équipements de qualité, sont majoritairement vides et non-utilisés les après-midi après 13h30 (heure de fin de formation des apprenants) et les week-ends ; les bénéficiaires des formations sont uniquement les jeunes répondants à des critères spécifiques et restrictifs ; les centres sont à la recherche permanente de sources de revenus pour pouvoir contribuer à leur financement voire leur autonomisation. C’est dans ce cadre que le projet entend accompagner les CEM qui le souhaitent à pouvoir proposer des modules de formation courts de perfectionnement ou de spécialisation pouvant durer de quelques jours à quelques mois à destination des professionnels extérieurs (artisans, anciens lauréats…), formations qui seront payantes.

Ces formations courtes devraient donc offrir des compétences plus avancées/spécialisées que celles du niveau CEM ou être complémentaires. Il peut donc s’agir par exemple de perfectionnement liée à une filière, de compétence inter-métiers là où il y a possibilité d’avoir une chaîne de valeur (comme par exemple l’alliance entre des compétences de la menuiserie et celles de la soudure pour fabriquer des mobiliers mixtes métal-bois), de compétences complémentaires comme l’informatique, de formations de type entrepreneurial (business plan, marketing, gestion financière…),…

Dans cette phase pilote, le projet appuiera l’ensemble des étapes visant à pouvoir assurer la dispense de ces modules courts et prendra un soin tout particulier à associer le monde professionnel à travers les chambres sectorielles afin d’optimiser l’adéquation formation-emploi (cette composante sera donc intégrée à la 2e phase du subside avec le consortium de 5 Chambres sectorielles – cf. Résultat 3). Dans ce sens, les thématiques des modules seront discutées et sélectionnées en commun entre les centres et les Chambres sectorielles, tout comme l’élaboration de leur contenu. Concernant la dispense de la formation à proprement parlé, une co-animation avec un binôme formateur/artisan sera privilégiée afin de renforcer les liens partenariaux entre le secteur public et le secteur privé et s’enrichir des pratiques de l’autre. En fonction de la pertinence et de la taille des contenus créés, certains modules courts prendront la forme de manuels spécifiques.

Enfin, avec le souci d’appropriation et de capitalisation de cette expérience au niveau national, les autorités du Ministère compétent seront associées à la démarche pilote, tout en sachant que ces modules courts seront qualifiés selon la dénomination en vigueur « d’Offre de Services de Formation pour Reconversion Professionnelle (OSFRP) ».

- A-02-09 : Appuyer le processus d’orientation

Actuellement, il n’existe pas d’attention particulière portée sur l’orientation aussi bien au niveau institutionnel qu’au niveau des CEM eux-mêmes. Or, on sait que cette étape cruciale permet d’obtenir de nombreux effets positifs répondant à plusieurs défis existants. Ainsi, cela permet entre autre de sécuriser les parcours de formation des élèves (diminution des abandons, générateurs eux-mêmes de sentiment d’échec). Par ailleurs, cela permet de donner du sens à l’apprentissage du métier et ainsi d’accroitre la mobilisation des apprenants dans l’acquisition de leurs compétences et donc, par effet ricochet, d’augmenter leur employabilité. C’est dans cette logique que le projet s’attachera à mettre en place et accompagner une phase expérimentale visant à travailler sur la définition/validation du projet de formation des candidats dans un premier temps et ensuite à accompagner la création de leur projet d’insertion et cela non pas uniquement à la fin de l’apprentissage mais tout au long de leur parcours formatif.

Pour ce faire, différentes actions seront mises en place. Ainsi, lors des journées portes ouvertes, des temps seront posés pour qu’en plus des visites des ateliers, les formateurs puissent exposer en quoi consiste précisément leur métier. Par ailleurs, les directions des centres seront sensibilisées pour qu’elles ne soient plus dans une logique de placement (incitation des jeunes à s’inscrire dans des filières vides sans que ces derniers sachent en quoi consiste le métier). Mais c’est surtout un effort sur l’accompagnement fourni par les cellules d’insertion qui sera effectué. Ainsi, l’idée est que les membres de ces cellules puissent dans un premier temps accueillir et vérifier la solidité des projets de formation des jeunes dès leur inscription au centre. S’il s’avère que les représentations sur la profession sont erronées alors les candidats seront invités à rencontrer des professionnels pour que ces derniers décrivent les exigences liées à leur fonction. Ensuite, afin de travailler sur l’accès à l’emploi en amont de la sortie de la formation, les chargés d’insertion accompagneront de manière individualisée les jeunes dans la définition de leur projet d’insertion : cela se traduira par des entretiens personnalisés durant lesquels des points spécifiques seront abordés (ressources, freins, démarches à mettre en place, état d’avancé du projet…)

Le rôle plus élargi des membres des cellules d’orientation et d’insertion nécessitent un renforcement de capacité (entretien exploratoire, techniques de coaching…) qui sera réalisé par un prestataire de services.

### Résultat 3: Différents mécanismes et modèles d'insertion sont développés, testés et appropriés

- A-03-04 : Appuyer le développement de capacités d’entreprenariat et stimuler l'employabilité des lauréats

Bourses de stage des lauréats CEM (stages d’insertion, en alternance et renforcement des capacités dont chantiers-formation et production)

Les lauréats issus des CEM appuyés sont accompagnés via la systématisation du stage pour une période de 3 mois maximum. Sur la base d’une planification semestrielle, chaque CEM soumet sa requête de financement des stages prévus au projet ACFPT pour approbation.

Pour la nouvelle phase de prolongation, les stages seront également encadrés pour les lauréats des centres additionnels. Avec 15 centres (les CEM de Bubanza et Gihanga étant déjà soutenus précédemment par le projet sur le volet insertion uniquement), de 1000 à 1500 stages étaient activés par année. Comme il y aura 3 centres additionnels en insertion, environ 1.800 stagiaires par an seront activés dans la nouvelle phase.

La bourse de 3000 BIF/lauréat et par jour qui était prévue sur toute la période de 3 mois de stages sera revue à la hausse, afin d’améliorer les conditions de stage pour les lauréats et partant du plaidoyer exprimé par les membres des cellules d’insertion. Le projet ACFPT prévoit dès lors une majoration de 1000 BIF ce qui va porter la bourse journalière à 4000 BIF/apprenant ; qui sera octroyée en 2 périodicités : frais de subsistance journalière (2000 BIF) payés à la fin de chaque mois ; et payement différé de 2000 BIF octroyé à l’issue du stage de 3 mois.

Mise en relation des apprenants et lauréats des centres de formation avec les incubateurs d’entreprises et les institutions financières

Dans l’objectif d’aider les jeunes qui ont la motivation d’entreprendre à développer des compétences entrepreneuriales et à trouver les moyens financiers pour réaliser leurs projets, le projet AFCPT entend jouer le rôle d’intermédiaire/facilitateur entre les apprenants et lauréats issus des centres de formation d’une part, et les structures spécialisées dans le domaine de l’incubation (tel que l’ONG néerlandaise Spark ou le Burundi Business Incubator (BBIN)), ainsi que les institutions financières (telles que la Banque d’Investissement des Jeunes (BIJE) ou des institutions de microfinance), d’autre part.

Dans ce contexte, grâce à la facilitation d’ACFPT, un premier projet pilote a déjà été mis en place entre le CFP/CEM Rumonge et l'ONG Spark. Au second semestre 2021, Spark accompagnera le centre dans ses formations en entrepreneuriat et proposera également des formations complémentaires dans ce domaine. L'objectif de cet accompagnement est de préparer les apprenants avec un esprit entrepreneurial à un concours de plan d’affaires, où les gagnants pourront intégrer le projet « Akazi Keza » de Spark après avoir terminé leur formation. Ce projet accompagne les jeunes entrepreneurs dans le développement de leur entreprise et les aide également à trouver leur chemin vers les institutions financières, tout cela sur la base d’un plan d’affaires bien fondé.

L'intention est d'étendre ce partenariat à d'autres centres de formation à partir de mi-2022.  Cependant, il est peu probable que Spark soit en mesure d'étendre ses activités à tous les centres appuyés par ACFPT et des contacts sont donc déjà en cours avec d'autres incubateurs/projets d’aide à la création d’entreprises, afin de travailler avec eux dans les centres non pris en charge par Spark, mais en s'appuyant sur l'expérience de Rumonge. Les missions peer to peer joueront un rôle important dans ce contexte.

Stimulation de l’emploi-salarié des lauréats (inclus rencontres/ateliers avec les services chargés de l’emploi et organisation d’un « Jobday »)

Dans le cadre d’augmenter les opportunités d’emplois pour les lauréats, des efforts seront poursuivis pour améliorer la chaine de valeur Formation-Insertion-Emploi en mettant en contact l’offre, la demande et l’intermédiation pour l’emploi. Lors de l’organisation d’un salon des métiers et de la formation ou « Jobday », les apprenants de la formation technique et professionnelle au Burundi seront mis en contact avec les employeurs, les institutions financières ainsi que les organismes publics qui travaillent dans l’insertion (OBEM (Office Burundais pour l’Emploi et la Main d’œuvre) et ABEJ (Agence Burundaise pour l’Emploi des Jeunes)).

Outre la diffusion d'informations via les stands des différents acteurs actifs dans le secteur, le Jobday se concentrera principalement sur les activités suivantes :

- L’organisation de débats sur différents thèmes dans le cadre de l'insertion professionnelle, permettant la participation des grands acteurs tels que les représentants des Ministères et des services techniques clés, les représentants d’Enabel et d’autres bailleurs exerçant dans le domaine, le secteur privé, la société civile, etc. Le but de cette activité est d'impliquer plus étroitement ces acteurs dans la Formation Technique et Professionnelle, de recueillir des orientations pour l’amélioration de l’offre de formation et ainsi de la valoriser.

- L’organisation de workshops/ateliers sur divers sujets liés à la recherche d'emploi (rédaction du CV et lettre de motivation, préparation d'un entretien d’embauche, attitudes au travail,…) ou à l’entrepreneuriat : procédures de création d’une entreprise, initiation à la fiscalité, thèmes clés de l’élaboration d’un plan d’affaire,... Cette activité s'adresse principalement aux jeunes dans le but de les familiariser avec la recherche / création d’emploi. Il s’agira d’une introduction sommaire et une familiarisation avec différentes institutions importantes (tels que l’OBR, le BBN, et l’API) et leurs implications dans les projets d’investissement privé.

Une première édition de ce Jobday sera organisée fin 2021 avec le Consortium des 5 Chambres, qui sera entièrement en charge de l’organisation d’une deuxième édition du Jobday en 2022.

En dehors du Jobday, l’équipe poursuivra les efforts de mise en relation qui seront bénéfiques aux centres et aux lauréats en matière d’opportunités d’emploi avec les organismes chargés de l’emploi (OBEM et ABEJ) et avec les représentants des employeurs (AEB et CFCIB). Il s’agira également de suivre les initiatives et développements d’autres acteurs dans le domaine (notamment projet PACEJ de la Banque Mondiale).

- A-03-06 : Accompagner le développement des mécanismes et modèles d'insertion et de financement complémentaire

Cette activité reprend la prise en charge des 2 personnels du projet chargés spécifiquement de l’insertion à savoir :

- un ATN – Expert(e) en adéquation formation-emploi, responsable de la coordination, du suivi-évaluation et du reporting de l’Axe Insertion avec un focus particulier sur le partenariat public-privé et avec le secteur privé (Chambres Sectorielles et la COLUCAAB).

- une Chargée du Stage, AGR et Leasing, qui assure l’appui, l’accompagnement, le coaching des Cellules d’Insertion et le monitoring intégré des stages et du processus leasing.

- A-03-07 : Appuyer la diffusion et la mise en place des bonnes pratiques d'insertion

Formation continue et renforcement des capacités des Cellules Insertion

La planification, l’accompagnement, le suivi et l’évaluation de l’ensemble des mécanismes d’insertion socio-professionnelle sont assurés par les cellules Insertion adossées à chaque CEM appuyé. Celles-ci jouent le rôle de coach mais aussi d’interface entre les lauréats et les entreprises/Artisans.

Les frais de suivi (communication et déplacement) des Cellules d’Insertion sont programmés et budgétisés au prorata des stagiaires accompagnés à travers les Conventions de Subsides de chaque CEM.

Le renforcement des agents en place dans les techniques d’accompagnement et de suivi des projets personnels et professionnels des futurs lauréats sera poursuivi, afin de garantir un service cohérent et adéquat aux apprenants. En synergie avec l’axe qualité (R2), les cellules insertion seront également renforcées pour intégrer mieux le parcours complet de l’apprenant depuis l’orientation, jusqu’à l’insertion (cf. A-02-09).

Accompagnement de la mise en œuvre et de l'appropriation du mécanisme Leasing

Le dispositif de Leasing (location d’équipements avec option d’achat) est expérimenté depuis 2016 par les Centres appuyés. Le projet ACFPT fournit les équipements destinés aux lauréats via les centres appuyés. Les centres sélectionnent les meilleurs projets d’insertion des lauréats (sur base d’un business plan simplifié) qui sont éligibles pour un équipement. A ce moment, le centre signe le contrat de leasing avec le lauréat, dans lequel le nombre de mensualités et les montants à payer par le lauréat sont détaillés. Les fonds sont versés sur un compte du centre, suivi par un comité de leasing. En 2020, pour la première fois, plusieurs centres ont pu réinvestir dans de nouveaux équipements (destinés à de nouveaux lauréats) à l’aide des fonds remboursés par les preneurs de leasing, ce qui démontre une durabilité du mécanisme.

Une formation-continue et une mise à niveau des Cellules Insertion sur les différents outils d’accompagnement du processus sont toujours nécessaires. Il s’agira notamment d’implémenter le nouveau module du PGS consacré au suivi des projets de leasing (cf. supra A-01-05).

Les outils de cadrage du leasing seront également complétés pour ajouter deux nouvelles dimensions :

- Incitation/discrimination positive à l’innovation : actuellement la grande majorité des équipements pris en leasing se concentre sur les mêmes filières (la couture étant majoritaire) et sur des équipements très courants, les lauréats ayant peur de s’engager dans le remboursement d’équipements dits « sophistiqués » et/ou plus chers. Afin d’encourager le développement économique, il sera appliqué un taux préférentiel de remboursement pour les équipements novateurs ; et un accompagnement spécialisé sera mis en place pour ces projets encourageant la diversification des activités économiques. Les membres des cellules d’insertion devront également être sensibilisés et formés à l’élaboration de projets plus diversifiés.

- Elargissement au leasing collectif/création de coopératives : La stratégie envisagée consiste à valoriser la 3ème période « Entrepreneuriat » prévue dans les curricula pour inciter et stimuler les apprenants à développer des projets communs et s’organiser en Coopératives d’Entrepreneur(e)s. Avec les Cellules insertion des Centres appuyés, le projet soutiendra techniquement et financièrement les meilleures initiatives développées pour un groupe de 3 à 5 lauréats. Ces projets collectifs seront donc éligibles à un équipement spécifique donné en leasing au groupement en vertu d’un contrat de leasing solidaire.

Le système de recouvrement des équipements mis en location-achat par les CEM appuyés sera renforcé avec l’implication des autorités locales (jusqu’au niveau collinaire) et les services déconcentrés de l’Education. L’équipe du Résultat 3, appuyé par le Pool Insertion du Ministère partenaire faciliteront la pérennisation du mécanisme.

Expérimentation de mécanismes de financement numérisés dans les Centres (mobile money, etc.)

Les payements des bourses de stages, frais de participation aux chantiers écoles mis en œuvre par le projet (cf. R4) sont actuellement payés à travers le transfert téléphonique. La mise en place des canaux de payement par mobile money s’avère pertinente et encore plus accessible et pratique que d’utiliser les institutions de microfinance. Ce canal permettra de faciliter voire simplifier un ensemble de mouvements financiers effectués par le projet envers ses bénéficiaires mais aussi entre les bénéficiaires eux-mêmes :

- Facilitation et fluidification des transferts et retrait des bourses de stages directement dans les CEM et chez différents agents ;

- Paiement du minerval ;

- Facilitation du paiement des produits issus des UA2P achetés grâce mobile money ;

- Facilitation des transferts d’argent issus de la vente des produits à la COLUCAAB.

- Achat/transfert d’unités téléphoniques et achat d’unités Cash power.

Actualisation, harmonisation, capitalisation et transfert des outils de suivi et mécanismes d’Insertion :

L’équipe veillera à l’harmonisation et l’actualisation de différents outils d’insertion. Etant donné que le Progiciel de Gestion Scolaire assure désormais un management global du Centre, le mode opératoire des Cellules Insertion se verra donc ajusté, adapté et mis au diapason des autres départements du Centre (Direction, Formation, Production, etc.). Les outils de suivi serviront également à la collecte et à l’analyse périodique (trimestre) des différents indicateurs pour une consolidation chaque fin d’année.

Enquête qualitative et quantitative sur l’insertion

Le taux d’insertion des lauréats passés par les CEM appuyés par le projet ACFPT n’a pas été suivi de façon continue et uniforme. De plus, un indicateur unique en termes de « pourcentage d’insertion » renvoie à de nombreux risques de biais si la méthodologie n’est pas bien définie et appliquée de manière identique chaque année, par exemple :

- À quel moment faut-il le mesurer : 3 mois, 6 mois, 1 an après la certification ; les résultats seront variables.

- Comment traiter le cas d’un jeune qui a eu un travail mais ne l’a plus au moment de la mesure ; et dès lors à partir de combien de jours de travail faut-il considérer l’insertion ou emploi comme effectif ?

Dès lors, dans la situation actuelle, le projet ACFPT lancera une enquête qualitative (enquête de chaque lauréat pouvant être retracé) permettant à l’aide d’un questionnaire élaboré d’aborder non seulement la situation d’emploi des lauréats, mais aussi de fournir une rétro-information sur la qualité de l’offre de formation, basée sur la réalité du marché du travail ; et fournissant donc des informations clés pour l’amélioration des formations en vue de l’emploi, ainsi qu’une analyse comparative des résultats d’emploi des différentes filières. Notamment les thèmes/questions suivantes seront abordés :

- Si le jeune a eu un emploi, est-il en lien avec la formation reçue ou non, pourquoi ?

- Si le jeune a eu un emploi, quels ont été les facteurs positifs liés à la formation dans cette recherche d’emploi ?

- Si le jeune n’a pas eu d’emploi, quels ont été les carences dans sa formation en vue de la recherche d’emploi ?

La première enquête sera effectuée au 2e semestre 2021 sur les lauréats des 13 centres appuyés des 2 années scolaires précédentes qui pourront être retracés. Ensuite, une 2e enquête sera effectuée 6 mois après l’année scolaire 2021-2022, soit au 1er trimestre 2023.

La réalisation de l’enquête qualitative du taux d’insertion et les leçons qui en sont tirées constitue elle-même un nouvel indicateur qualitatif au niveau de l’objectif spécifique, puisqu’elle permet de tirer des enseignements sur l’ensemble des appuis du projet au niveau des centres de formation.

Promotion de la protection sociale et du travail décent

Le travail décent est loin d’être une réalité au Burundi. Ainsi, l’accès à des revenus appropriés, la protection sociale, les droits des travailleurs ou encore la sécurité au travail ne sont à ce jour que très peu pris en compte. Actuellement, le projet aborde déjà certains aspects en lien avec ce concept tels que la sécurité au travail par exemple. Toutefois, l’ensemble des composantes de cette notion de travail décent ne sont pas abordées et c’est la raison pour laquelle un prestataire externe sera sollicité afin qu’il puisse concevoir et animer des temps de formation et sensibilisation adaptés au contexte burundais au sein des différents centres accompagnés. Les thèmes abordés toucheront les réalités liées au contexte local comme : liberté d’association, possibilité de s’affilier à un syndicat, assurances du travail, sécurité sociale,… Dans l’objectif de toucher un grand nombre d’acteurs se trouvant dans la sphère d’influence, ce sont les équipes des centres mais également les artisans partenaires qui seront concernés par ces ateliers de formation-sensibilisation.

- A-03-08 : Renforcer le partenariat public-privé et avec le secteur privé (en particulier avec le consortium de 5 chambres de la CFCIB)

Renforcement de l'approche qualité et de la commercialisation des produits via la COLUCAAB

L’implantation commerciale de la COLUCAAB (Coopérative Lumières des Centres de formation, Artisans et Artistes du Burundi) est la résultante d’un partenariat public-privé soutenu par le projet ACFPT, qui a financé la réhabilitation, l’équipement des lieux et la structuration de la coopérative. Aujourd’hui, ladite Coopérative fonctionne à plein régime et gagne chaque jour en notoriété et en autonomie. Cependant, il reste certains défis à relever : D’une part, les Centres de formation associés à cette coopérative peinent à y faire parvenir des produits de qualité et suffisamment compétitifs à ceux des artisans, et l’éloignement des centres de formation associés à cette coopérative handicape les échanges des produits et des services. (cf. A-01-09). D’autre part, pour l’un comme pour l’autre (Centres et Artisans), les aspects de marketing doivent encore être renforcés. A cet effet, l’équipe insertion compte mettre un service d’encadrement de stagiaires des universités locales qui vont appuyer dans le travail de marketing (pour les centres et pour la COLUCAAB).

Des appuis ponctuels du projet à la COLUCAAB vont se poursuivre, notamment sur le processus de labélisation et de certification de la qualité des produits vendus. L’espace externe comme interne seront valorisés à chaque opportunité, comme par les Concours (cf. Résultat 5 infra) et les foires qui y seront organisées.

Mise en œuvre du plan d'action Adéquation formation-emploi par les 5 Chambres de la CFCIB impliqués dans l'EMFTP

Les expériences pilotes (partenariat projet ACFPT avec la CHASAA) ont abouti à des résultats probants, d’où la volonté d’élargir ce partenariat aux autres chambres de la CFCIB regroupant des acteurs économiques exerçant des métiers en lien avec les filières de formation de l’EMFP. Il s’agit des Chambres Sectorielles suivantes :

- Chambre CHASAA (Chambre Sectorielle Art et Artisanat) ;

- Chambre HTB (Hôtellerie et Tourisme au Burundi) ;

- Chambre BTP (Bâtiments-Travaux Publics) ;

- Chambre Agri-business ;

- Chambre transversale AFAB (Association des Femmes Entrepreneurs du Burundi).

Les cinq chambres ont conclu un mémorandum d’entente en vue d’une gestion commune et concertée des mécanismes et outils de valorisation des compétences, des stages et d’insertion professionnelle des lauréats de l’EMFTP en les adossant aux opérateurs économiques de leurs chambres sectorielles respectives.

Une première convention de subside est conclue entre le projet ACFPT et le consortium des 5 Chambres (démarrage juin 2021).

Cette convention comporte 3 objectifs :

- Renforcer les capacités organisationnelles et institutionnelles du consortium et des 5 chambres pour une meilleure implication dans le développement et la gestion de leurs secteurs d’activités autour des CEM (structuration).

- Renforcer les capacités techniques et entrepreneuriales des opérateurs économiques des 5 chambres et des formateurs pour une production innovante et répondant aux besoins du marché (aspects liés à la production).

- Améliorer le niveau d’insertion des lauréats et la gestion des UAP par l’implication des opérateurs économiques des 5 chambres sectorielles (Encadrement des projets d’insertion des lauréats).

Dans la phase de prolongation, une seconde phase de la convention de subside sera mise en œuvre à partir de mi-2022 pour :

- Poursuivre et augmenter (quantitativement et qualitativement) les résultats dans les 3 objectifs cités ci-dessus, après évaluation de la 1ere phase ;

- Ajouter les dimensions suivantes, en phase avec les nouvelles priorités 2022-2023 :

  - Participation à l’identification, l’élaboration, et la mise en œuvre des modules courts (formations de spécialisation ou de perfectionnement) – (cf. A-02-08).

  - Participation à des étapes clés de la formation CEM, notamment la 3e période consacrée à l’entrepreneuriat/développement du projet personnel, et les moments d’évaluation.

  - Implication dans l’identification et l’appui aux projets de leasing collectifs/coopératives d’entrepreneurs (cf. A-03-07).

  - Organisation du salon de l’emploi/Jobday et du concours sur les métiers en 2022 et 2023 (cf. A-03-04 et A-05-04).

Il est à noter que le Consortium des 5 Chambres sectorielles est accompagné dans le développement de ses missions par le FOREM au travers du programme VET Toolbox (financement UE) ; et que l’Expert Junior (Programme Junior Enabel) en PPP a notamment la mission d’appuyer les Chambres dans la réalisation du projet.

### Résultat 4 : La capacité d'accueil des CEM est améliorée dans les communes ciblées

- A-04-06 : Les centres CEM/CFP ciblés sont étendus, aménagés, et/ou réhabilités, leurs équipements sont expertisés, augmentés, réparés et/ou remplacés

Selon l’évaluation actualisée des filières et une analyse rationnelle visant l’adéquation des infrastructures et des équipements avec le nombre d’apprenants, le projet prévoit de combler les besoins pertinents en infrastructures nouvelles ou à réhabiliter, ainsi qu’en équipements nouveaux ou réalloués dans les ateliers sous-équipés. Une stratégie d’intervention soutenable, ciblée et corrective par rapport aux investissements déjà engagés et en adéquation avec le ratio de la capacité d’accueil des ateliers des centres est adoptée.

Dans la même logique, l’intégration des cinq centres additionnels implique un investissement en ressources matérielles et physiques complémentaires et ciblés. Dans ce cadre, le projet va investir dans les infrastructures et les équipements complémentaires dans les filières prioritaires des nouveaux centres appuyés visant l’adéquation entre les ressources et le nombre d’apprenants. Ainsi sera soutenue une formation de qualité, et une réponse effective aux besoins de l’environnement extérieur et du marché sera apportée, tant en ce qui concerne l’offre de formation que la réalisation de produits innovants de qualité et une offre de service adaptée.

En plus de la mise à niveau et l’extension des infrastructures existantes, le projet s’alignera sur les objectifs d’autonomisation des centres et en particulier les activités de commercialisation des produits et services des UA2P impliquant la création dans les centres, de points de vente visibles et accessibles depuis l’extérieur. En combinant le besoin de renforcement de la sécurité des centres appuyés et de l’implantation d’un point de vente, les murs de clôtures sont selon le cas utilisés, réhabilités ou construits et habités d’un espace dédié à la vente des produits et des services. Une alcôve commerciale dans la façade du mur d’enceinte à l’entrée immédiate des centres sera aménagée, facilitant l’accès direct aux produits et services exposés depuis la route, et devraient donc permettre au centre d’augmenter leurs ventes et recettes propres.

- A-04-07 : L'entretien et la maintenance des infrastructures et équipements des centres CEM/CFP ciblés sont appuyés.

Maintenance préventive et curative des infrastructures/Equipements

Selon une première évaluation du niveau de compétences et du profil du technicien de maintenance des centres, l’activité vise au renforcement des capacités et à l’application effective du processus d’entretien préventive et curative.

La stratégie de maintenance vise à ce que le technicien de maintenance du centre établisse et respecte un planning de révisions et d’entretien courant des équipements et des infrastructures pour effectuer un contrôle régulier qui permet d’éviter ou de minimiser les pannes et les dégâts. En cas de dysfonctionnement ou de panne, il doit être capable de diagnostiquer et d’effectuer les petites réparations et de gérer les incidents de premier niveau. Il rend compte des travaux effectués et acquiert les bons réflexes pour utiliser les ressources internes au centre et pour utiliser un réseau préétabli de techniciens extérieurs ou les prestataires des contrats de maintenance pour les réparations plus pointues tels que les systèmes de sécurisation énergétique, les équipements informatiques et de production.

Cependant, pour assurer la fiabilité et la rentabilité de l’exploitation tout au long de sa durée de vie, un fond dédié à la maintenance préventive et curative devra être réservé dans le processus d’autofinancement des centres pour la période de l’après-projet. Enfin, l’encodage de l’état du patrimoine du CEM dans le PGS sera suivi et accompagné.

- A-04-08 : Fournir les équipements complémentaires HSE dans les ateliers à risque

Mettre en application les normes HSE dans les CEM

Cette activité vise à accompagner la mise en application effective des normes d’hygiène et de sécurité, dont les manuels ont été développés précédemment par le projet, et cela avec une attention spécifique sur les ateliers à risque (ateliers disposant de machines-outils dangereux, et ateliers de TAA en ce qui concerne les normes d’hygiène).

Le projet prévoit ainsi de mettre à niveau les équipements de protection individuelle (EPI) afin de protéger l’apprenant et le formateur contre les risques susceptibles de menacer sa sécurité ou sa santé en situation de travail. Enfin, les signalétiques pertinentes et les consignes de sécurité et d’hygiène à respecter seront affichées systématiquement dans les ateliers concernés. L’action sera étendue aux centres additionnels.

- A-04-09 : Evaluer et réaliser davantage de chantiers formations en faveur des centres ciblés

Les chantiers-formations visent à réaliser des infrastructures (constructions, réhabilitations, extensions) utiles aux centres de formation avec des lauréats issus de ce même centre comme main d’œuvre encadrée par un chef de chantier, et permettant ainsi à la fois d’effectuer des réalisations pertinentes pour les apprentissages et de donner une expérience d’insertion aux lauréats.

L’objectif est que les compétences des lauréats des filières BTP mis en situation concrète de travail sont augmentées, mais également que le centre s’approprie le dispositif du chantier école pour effectuer les travaux d’entretien de maintenance, voire pour réaliser les travaux d’amélioration de leur patrimoine. Après avoir effectué des chantiers-formations appuyés par le projet, le centre peut en réaliser d’autres en lien avec le mécanisme d’autofinancement.

Le projet ACFPT avait organisé 7 chantiers-formation avant 2020, et en a programmé 5 supplémentaires pour 2021-2022 au bénéfice des centres appuyés. Les modalités d’exécution sont adaptées pour pouvoir mener les 5 chantiers-formation concomitamment.

- A-04-10 : Assistance technique Infrastructures et équipements

Cette activité vise la prise en charge de l’équipe spécialement affectée sur l’axe Accès :

- Un ATI, Expert en infrastructures et équipements, responsable de la coordination technique et financière du résultat, de la préparation et du suivi des travaux de construction, de l’amélioration du dispositif des chantiers formations, de l’allocation des équipements, du renforcement des capacités et de la mise en application effective des normes HSE, et du processus d’entretien préventive et curative. Il apportera également, une assistance technique transversale aux différents résultats du projet avec un focus particulier sur l’innovation des produits issus des UA2P (cf. A-01-09, §4) ; et l’exploitation des structures didactiques pour les filières du bâtiment (cf. A-02-04).

- Un Ingénieur - Expert en infrastructures et en supervision/contrôle qualité des travaux de construction, qui assure une assistance à l’ATI pour la coordination des travaux et l’allocation des équipements, et pour toutes les activités spécifiques en appui technique transversal aux autres axes du projet. Il assure les supervisions et visites de contrôle régulières des travaux en cours et le rapportage et contribue au suivi/accompagnement de la formation des techniciens de maintenance des centres.

- A-04-11 : Mener des projets d’amélioration environnementale pour les CEM

Dans les chantiers de construction pour les CEM, le projet promeut continuellement des techniques de construction plus écologiques et favorise l’introduction des énergies renouvelables ainsi que l’accès à l’eau potable contrôlé.

Dans la continuité de l’expérience positive de la construction du Centre de Ressources Multimédias, la synergie actuelle en appui sur les techniques de la mise en œuvre de la brique améliorée « Row Lock Bond » avec l’organisation suisse SKAT permet de mettre en œuvre davantage de constructions démonstratives qui ont une répercussion au-delà du Projet, et qui sont même devenues une UAP spécifique dans un centre (production de briques améliorées et standardisées).

Tout au long du cycle de développement des projets de construction pour les CEM, le projet continuera de renforcer les capacités sur les techniques durables pour davantage de bureaux d’études et d’entreprises qui appliquent les concepts et les mises en œuvre, pour davantage de maçons qualifiés et de lauréats des filières en BTP qui sont formés sur ces techniques innovantes sur les chantiers de construction et au cours des chantiers-écoles.

Dans la nouvelle phase de prolongation, l’intervention compte étendre et augmenter ses actions environnementales au moyen d’un appel à propositions visant des solutions d’amélioration environnementale dans le secteur de l’Enseignement des Métiers et de la formation Professionnelle en lien avec les filières et les UAP des centres appuyés par le Projet. Ainsi, les propositions pourront viser plusieurs types de projets d’amélioration environnementale :

- Soit concernant l’un ou l’autre des modules de formation CEM : il s’agit ici de proposer des sujets spécifiques centrés sur la dimension écologique/environnementale en lien avec l’un des 20 métiers existants (conception et implémentation sur terrain) ;

- Soit concernant les UA2P : amélioration de techniques de production plus écologiques, de produits novateurs, recyclage des déchets des ateliers de production,…

L’appel sera ouvert à des micro-projets (entre 20.000 € et 40.000 €) d’une durée de maximum 6 mois, et pour un budget total de 150.000 €. Il s’adresse principalement aux organisations de la société civile disposant d’une expertise thématique sur les enjeux climatiques d’adaptation et d’atténuation, et sur la protection environnementale et la biodiversité. Ces organisations devront disposer de compétences en renforcement de capacités, en matière de capitalisation et partage de connaissances, et qui seront capables de démontrer leur capacité à mettre en œuvre des projets de petites envergures dans les délais fixés.

### Résultat 5 : L'attractivité de l'Enseignement des Métiers est renforcée par la digitalisation et la communication pour le développement

- A-05-01 : Assurer la connectivité internet dans les CEM (prise en charge dégressive)

Actuellement, le projet a mis à la disposition des CEM appuyés une connexion internet haut débit pour permettre aux bénéficiaires d’être accompagnés et formés dans le domaine de la numérisation pour le développement (D4D) afin d’optimiser leur enseignement en apprentissage dans les filières porteuses. Plusieurs outils développés reposent partiellement sur Internet : le PGS (pour la synchronisation hebdomadaire vers le niveau central), les bibliothèques numériques - Koombooks/Ideas Cube- (pour ajout de supports multimédias). La connexion internet est aussi indispensable pour optimiser l’exploitation du centre de ressources multimédia ou de la salle multimédia selon le cas (cf. infra).

Le projet poursuivra son appui mais avec une prise en charge dégressive dans les 13 CEM (considérant les services « commerciaux » des salles multimédias et la progression vers l’autonomie financière globale des centres), et en rationnalisant la bande passante selon les besoins spécifiques des centres, afin de tendre vers un mécanisme d’autofinancement durable.

Pour les 5 centres additionnels, le projet fera une recherche des différentes solutions alternatives de connexion internet en vue de la durabilité/prise en charge par les centres à l’issue de l’appui (tentative d’activation d’un accord-cadre entre le MENRS et la société Lumitel, ou démarchage des différents opérateurs).

- A-05-02 : Optimiser l'utilisation des salles multimédias et CRM

Pour rappel, sur les 13 centres appuyés dans la phase actuelle, le projet ACFPT a aménagé une salle multimédia (à partir d’une salle existante) dans 10 d’entre eux, et 3 centres de ressources multimédias (bâtiment neuf) sont construits dans les autres.

La salle et le centre de ressources multimédias, est un espace unique au cœur du CEM qui valorise les projets de digitalisation en soutien à l’Enseignement des Métiers et à la Formation Professionnelle. La mise à disposition d’équipements technologiques et des outils digitaux dans le CRM et la salle multimédia doivent permettre aux centres bénéficiaires de saisir les opportunités du numérique pour améliorer ses fonctions et augmenter son attractivité. Toutes les fonctions (directeurs, gestionnaires, formateurs, apprenants, techniciens de maintenance...) sont appelées à utiliser l’informatique et l’internet.

L’organisation du centre de ressources multimédias en adéquation avec sa conception architecturale est régie par un règlement interne et un plan d’action opérationnel établi par les centres concernés dans la phase actuelle du projet. Selon le processus de développement potentiel du CRM, plusieurs fonctionnalités pourront lui être attribuées et l’appui du projet concentrera ses efforts sur leur mise en application progressive :

- Les fonctions éducatives–formatives et pédagogiques par l’intégration d’une nouvelle forme d’apprentissage (pédagogie active et créative) -cfr. A-05-03 ci-dessous-. Certains services (de type initiation ou démonstration) pourront également être offerts aux publics (enseignants et élèves) des autres écoles (principalement post-fondamentales ou dernier cycle du fondamental) de l’environnement du CEM.

- Les fonctions de promotion de l’établissement afin d’élargir sa notoriété (e-réputation) vis-à-vis de ses partenaires potentiels (entreprises, artisans, individus, parents d’apprenants, partenaires publics, etc…).

- Les fonctions commerciales et entrepreneuriales du centre par l’offre de service rémunérée de formations continues en TIC/TICE (certificat d’aptitude), la mise à disposition d’un cyberespace de communication internet payante, la promotion commerciale et tarifaire des produits fabriqués par le centre, la location de l’espace pour des Visio conférences, des ateliers éducatifs ou des séminaires.

- A-05-03 : Enrichir les contenus de formation à l'aide des NTICE (Koombooks/Ideas Cube, VPI, Capsules vidéo, Plateforme)

Cette activité regroupe l’optimisation de l’exploitation et le développement des contenus de plusieurs innovations déjà entamées depuis la réorientation de 10/2017 en matière d’utilisation des Technologies de l’Information et de la Communication pour l’Enseignement (TICE).

Optimisation de l’utilisation des Koombooks/Ideas Cube : Connaître, savoir utiliser et alimenter une bibliothèque numérique et acquisition

La bibliothèque numérique (en l’occurrence le Koombook de BSF) est un outil efficace et efficient qui peut pallier aux manques criants de matériels pédagogiques (ouvrages, films, etc.) En plus de permettre la mise à disposition d’importantes ressources, elle permet d’y « déposer » toutes les ressources, manuels, etc. créés par les concepteurs. À moyen – court terme une banque de données essentielles sera au service de la pérennisation des activités engendrées par le projet. Dans le cadre de la prolongation, l’activité consiste à continuer à coacher les formateurs à une meilleure exploitation des Koombooks et à enrichir les contenus disponibles.

Une nouvelle convention de subside avec BSF est en démarrage (juin 2021) afin de remplacer les Koombooks installés en 2019 par les Ideas Cube (nouvelle version de la bibliothèque numérique permettant un plus grand stockage, davantage d’utilisateurs simultanés et des fonctionnalités avancées) ; mais aussi et surtout d’augmenter les ressources multimédias disponibles par filière, et ajoutant 60 capsules vidéo sur les métiers produits spécialement au Burundi pour l’Enseignement des Métiers.

Optimiser l’utilisation des VPI : Connaître, savoir utiliser et alimenter en contenu un Vidéoprojecteur Interactif

Les VPI sont les outils de formations interactives d’aujourd’hui en Europe et de demain au Burundi. Afin d’anticiper, petit à petit et à la mesure du projet, la réduction du « gap » technologique existant, il s’agit donc d’optimiser l’utilisation des VPI déjà fournis (formation tant à leur utilisation qu’à la production didactique de séquence de cours interactives pour les formateurs des CEM) ; et si les conditions le permettent (évaluation de l’infrastructure et du niveau des formateurs) de compléter le nombre de centres exploitant le VPI dans les salles multimédias. Les activités de formation et de développement de contenu seront appuyées par l’Expert Junior en Digitalisation.

Diffuser les curricula et supports de formation via une plateforme ou application

Afin de faire bénéficier les formateurs des CEM non-appuyés par le projet ACFPT, des curricula et supports développés, une diffusion sera réalisée via une plate-forme internet ou une application de type Android.

- A-05-04 : Organiser des concours pour apprenants et lauréats (meilleurs produits + meilleur projet d'insertion)

Dans la lignée de l’orientation stratégique 2.2.4 (améliorer l’attractivité et la valorisation des métiers « manuels »), des concours pour apprenants et lauréats seront organisés pour stimuler une culture basée sur la qualité des produits et services vis à vis des bénéficiaires, et donner de la fierté à l’apprentissage des métiers de niveau CEM.

Les concours sont envisagés sur plusieurs catégories :

- Meilleur produit par filière Inter-CEM

- Meilleur entrepreneur/coopérative de lauréats Inter-CEM

- Concours thématique (exemple : genre : valorisation des filles dans les filières techniques ; environnement : meilleure innovation avec impact environnemental).

Compétition sur les métiers (WorldSkills)

Suite à l’organisation d’un premier Jobday prévu en fin 2021, la deuxième édition de ce Jobday en fin 2022 sera combinée avec un concours WorldSkills (organisme mondialement connu et organisant des sortes « Olympiade des métiers » au niveau national et international). Il s’agit d’une compétition de métiers basée sur la qualité des produits et services afin de relever le niveau des compétences des jeunes, mettre en valeur l’apprentissage des métiers de niveau CEM et également sensibiliser les employeurs aux capacités des lauréats du CEM.

La compétition aura lieu entre les apprenants des centres de formation appuyés par le projet ACFPT d’Enabel, à travers des différentes filières. Elle se passera en plusieurs étapes (pré-requis, pré-qualification et compétition) et la dernière étape, c’est-à-dire la compétition finale, aura lieu lors du Jobday. Les jurys seront sélectionnés parmi les acteurs concernés du secteur public et privé afin de nouer leur intérêt dans la formation technique et professionnelle. Le prix sera un forfait pour des équipements correspondants aux métiers.

Le concours sera organisé par le Consortium des 5 chambres avec le support de WorldSkills Belgium, qui enverra un coach professionnel et Team Leader pour préparer des mentors burundais à guider les participants à travers la compétition. Le projet ACFPT jouera un rôle de facilitateur entre le Consortium des 5 chambres et WorldSkills Belgium.

Le concours aura lieu dans le format et selon les règles de WorldSkills afin de préparer le Burundi à une participation à la compétition WorldSkills Africa ou même WorldSkills International.

Organisation d’un « Videothon »

Afin de renforcer les compétences numériques des formateurs, d’augmenter la visibilité des centres et de valoriser l’Enseignement des Métiers, un « Videothon » sera organisé. Des équipes, composées par des formateurs et des apprenants des CEM, créeront eux-mêmes une courte vidéo sur une thématique en lien avec l’orientation ou la valorisation de l’Enseignement des Métiers. Pendant l’évènement final, les vidéos seront projetées, et un prix sera attribué à l’équipe qui aura créé la meilleure vidéo. Les vidéos seront ensuite partagées à la communauté voisine des CEM et avec les partenaires du projet.

Afin d’arriver à l’organisation de l’évènement final, différentes étapes seront nécessaires :

- « Train the trainers » : un atelier pour les formateurs, qui seront renforcés en compétences numériques (conceptualisation de scénario, media literacy, audio- et vidéomontage) afin qu'ils puissent par après encadrer les apprenants dans la création des vidéos lors des ateliers suivants ;

- « Création scénario » : un atelier de conceptualisation du scénario pour les apprenants ;

- « Création vidéo » : un atelier d’audio et vidéo montage pour les apprenants.

L’atelier « train the trainers » sera facilité par un prestataire de service. Les deux ateliers « création » seront facilités par les formateurs, soutenus eux-mêmes par un prestataire de service. L’ensemble de l’activité sera coordonnée par l’Expert Junior en Digitalisation.

- A-05-05 : Renforcer la communication (genre, entreprenariat féminin, environnement, portes ouvertes, foires, capitalisation)

Le projet va renforcer la communication, et plus spécifiquement la Communication pour le développement (C4D). Des efforts seront consentis pour mettre en avant les acquis et bonnes pratiques notamment sur les points suivants :

- Success stories sur les bénéficiaires (valorisant l’EM et l’insertion réussie en emploi-salarié et auto-emploi) ;

- Catalogue des offres de services des CEM, et appui à l’organisation des journées portes ouvertes des CEM (notamment pour attirer les inscriptions) ;

- Reportage photos/vidéos sur des actions innovantes et de capitalisation du projet (concours/compétition, PGS, production innovante, chantier-école, évènement inaugural, etc.).

- Thèmes transversaux, le genre/entreprenariat féminin et l’environnement).

Un chargé de communication est recruté pour prendre en charge la communication pour le développement et contribuer à l’organisation des événements dont les concours mentionnés ci-dessus.

- A-05-06 : Intégrer l'approche genre dans les centres de formation et encourager la mixité dans les filières

Les stéréotypes de genre et les attentes envers les filles et les garçons exercent une influence dans le choix de métier des jeunes burundais. Ceci constitue un frein majeur au développement d’une partie significative des jeunes apprenants des CEM. Outre les activités que nous organisons explicitement autour de la sensibilisation au genre, nous traitons ce sujet également comme un thème transversal. Chaque activité sera organisée en visant des chances égales pour tous les étudiants, quel que soit leur sexe.

Atelier de sensibilisation et visite sur le terrain pour le personnel du centre

Pour éviter que les schémas de pensée stéréotypes empêchent l’apprentissage des apprenants ou retardent des solutions créatives ou de nouvelles idées vers l’égalité des genres, l’ensemble du personnel des CEM sera invité à participer à une journée de sensibilisation de genre, qui consiste en un atelier interactif et une visite de terrain auprès des exemples de réussites et des modèles de rôles des métiers techniques qui brisent les stéréotypes (p. ex. un couturier masculin ou une électricienne).

Pour pouvoir participer à cette activité, les intéressés devront d’abord suivre une formation en ligne sur une thématique en lien avec « Les stéréotypes de genre dans les métiers et le rôle de la femme et de l’homme dans la société. »

Bourses d’études pour le sexe sous-représenté par filière

Une surreprésentation d’un des sexes dans une filière contribue à la préservation des stéréotypes (traditionnellement les filles étant destinées aux filières couture, hôtellerie et TAA ; alors que les garçons étant destinés aux filières techniques et du bâtiment). Donc, afin d’encourager une balance de genre plus équilibrée dans certains métiers, des bourses d'études seront prises en charge à l’inscription dans les filières présentant manifestement un déséquilibre de genre. Afin d’éviter tout biais ou appel d’air de cette mesure, la bourse ne sera pas donnée en espèces à l’apprenant, mais consistera à l’exonération des frais de minerval, étant remboursés par le projet au centre concerné (soit 3 x 8.000 BIF par trimestre = 24.000 BIF), et en matériel scolaire (Uniforme, cartable et matériel didactique pour un montant de 36.000 BIF). Egalement, cet aspect sera développé au travers de l’appui au processus d’orientation (cf. A-02-09) au travers duquel la motivation à l’inscription dans une filière sera non-seulement élargie pour présenter l’ensemble des opportunités, mais également approfondie pour déceler la motivation intrinsèque du jeune par rapport au métier choisi.

## Cadre logique et ligne de base

Voir la Matrice de Suivi & Evaluation en Annexe 7.1.

## Bénéficiaires

Les bénéficiaires directs sont :

- Les apprenants et lauréats des centres appuyés : si les apprenants du cycle CEM sont directement appuyés dans leur formation (consommables, manuels, renforcement des formateurs), les apprenants du cycle CFP dans les établissements CFP/CEM appuyés sont également des bénéficiaires directs car ils bénéficient de la mise à niveau des ateliers et des appuis généraux à la bonne gestion et autonomisation du centre. En outre, pour la nouvelle prolongation, l’ensemble des formateurs (en CEM et CFP) seront renforcés en compétences pédagogiques. Le nombre d’effectif est cumulatif avec chaque rentrée scolaire et durable vu que les futurs entrants bénéficieront également de la mise à niveau des centres.

Depuis la rentrée scolaire de 2017, soit sur 4 années scolaires (2017-2018 ; 2018-2019 ; 2019-2020 ; 2020-2021), ce sont 9.478 jeunes qui ont fréquenté les 13 centres appuyés et ont donc bénéficié de l’appui du projet à l’offre améliorée de formation et aux mécanismes d’insertion (la quasi-totalité ayant bénéficié des stages d’insertion) ; soit une moyenne de 2.370 jeunes par an ; dont :

- 5.665 ont suivi les formations de niveau CEM (dont 54% de filles) ;

- 3.813 suivaient les cours de niveau CFP (dont 31% de filles).

En analysant plus spécifiquement les données des CEM pour la rentrée scolaire 2020-2021, la compilation des données sur l’ensemble des 13 centres appuyés montre que :

- Au niveau de la répartition des filières, la filière couture, qui est la seule à être présente dans tous les centres représente toujours plus d’un tiers du nombre total d’apprenants. Les autres filières à succès sont la mécanique-auto (12 %), la soudure (10%) et la filière TIC/Bureautique (10%).

Graphique : Part relative des différentes filières selon le nombre d’apprenants CEM à la rentrée 2020-2021 (sur un total de 1543 apprenants)

- Si on analyse les données par genre, même si au total le nombre est relativement équilibré (47% des filles contre 53% de garçons), on constate que les filles sont nettement majoritaires en couture, TAA, et hôtellerie-restauration, mais aussi en TIC/bureautique, ce qui était moins prévisible. Les filles sont toutefois quasi-absentes des filières du bâtiment (électricité, plomberie, soudure, maçonnerie, menuiserie).

Graphique : Nombre d’apprenants (Filles/Garçons) par filière CEM (rentrée 2020-2021)

En ce qui concerne les 5 centres additionnels, ils totalisent actuellement 293 apprenants (et 76 formateurs). Il est raisonnable de prévoir qu’avec l’appui du projet ces centres accueillent 50% d’apprenants supplémentaires lors de la seconde rentrée scolaire de cette nouvelle phase (donc en septembre 2023) pour atteindre 440 apprenants par an. Une projection sur 5 ans (durée minimale d’amortissement des équipements qui seront fournis dans les filières nécessiteuses) donnera 2.200 apprenants bénéficiaires des appuis matériels et organisationnels.

Prenant en compte l’ensemble de la période du projet ACFPT depuis sa réorientation en 2017 et projetant la présente action jusque fin 2023, un nombre total de 15.000 apprenants bénéficiaires est attendu.

- Les formateurs (soit 274 formateurs pour l’année scolaire 2020-2021 dans les 13 centres initiaux + 76 formateurs pour les 5 centres additionnels) et les autres personnels des CEM appuyés (environ 90 au total sur les 18 centres).

- Les différents acteurs impliqués dans les mécanismes d’insertion (artisans, chambres de la CFCIB).

Les bénéficiaires indirects comprennent :

- Les personnels/fonctionnaires de la DGETFPM, impliqués dans plusieurs résultats du projet, surtout dans l’axe Qualité se faisant de facto avec les instances habilitées à concevoir et valider les programmes de formation.

- Tous les autres CEM du pays via la conception des curricula et programmes qui bénéficient à l’ensemble des centres du pays.

- Les artisans, organisations du secteur privé et clients impliqués dans les UA2P.

- Les parents et familles des apprenants et lauréats soutenus.

## Localisation

Comme expliqué au chapitre 1.2, la localisation des centres de formation appuyés, telle que revue lors de la réorientation en 2017, n’a pas suivi une logique géographique, mais bien une logique de potentiel et de performance (cf. carte au 1.2.2).

Pour la nouvelle phase de prolongation, et au regard de la durée de cette phase (18 mois supplémentaires pour la durée opérationnelle), c’est une même logique de potentiel et de performance qui a été appliquée pour la sélection de 5 centres additionnels. Cependant la dimension de cohérence géographique est prise en compte dans les critères de sélection (critère n°9) et de cohérence par rapport aux appuis actuels et antérieurs de la coopération belge (critère n°8) afin de viser l’efficience du dispositif d’appui du projet (cf. annexe 7.3).

Ainsi, l’action se déroulera dans les 13 centres déjà considérés jusqu’à présent :

CFP Kanyosha (à Bujumbura Mairie),

CFP Rumonge et CFP Gatete (en province de Rumonge)

CFP Karurama, CEM Kaburantwa, et CFP Mabayi (en province de Cibitoke)

CFP Muramvya (en province de Muramvya)

CEM Bwoga, CFP Gitega et CFP Mugutu (en province de Gitega)

CEM Karusi (en province de Karusi)

CFP Muyinga (en province de Muyinga)

CEM Kirundo (en province de Kirundo)

Ainsi que dans 5 centres additionnels :

CEM Bubanza et CEM Gihanga (en province de Bubanza)

CEM Kinama et CEM Musaga (à Bujumbura Mairie)

CFP Muramba (en province de Bururi).

## Durée

Compte tenu des prolongations précédentes, la Convention Spécifique actuelle de l’intervention ACFPT expire le 30/06/2022. La nouvelle phase sous objet a une durée opérationnelle s’étendant au 31/12/2023 avec une extension de la Convention Spécifique au 30/06/2024.

## Synergies et complémentarités

Les synergies avec les projets mis en œuvre par Enabel dans les secteurs de l’agriculture et de la santé seront renforcées autant que possible :

- Le programme PAIOSA : Les synergies déjà existantes avec le PAIOSA sur la mécanisation agricole (outils agricoles fabriqués en filière soudure) seront élargies sur l’apprentissage dans les filières agri-élevage et transformation agro-alimentaire : modules de formation Agriculture et de techniques d’irrigation adaptées aux systèmes culturaux, la mécanisation agricole et la production d’équipements de transformation / valorisation des récoltes par les Unités d’Appui Pédagogique et à la Production (UA2P), la mise en valeur de périmètres micro-irrigués pour les jeunes apprenants, l’accompagnement des producteurs à la transition écologique ; fournir des stages et participation aux activités agricoles.

- Le programme PAISS : Des synergies peuvent être recherchées pour les sensibilisations et formations sur la santé en situation de travail et la protection sociale.

Les acteurs Non Gouvernementaux (19 ANGs présents au Burundi) belges préparent leurs programmes quinquennaux pour la période 2022-2026. Le Cadre Stratégique Commun a été finalisé en février 2021. Les orientations de L’ACFPT sont totalement en phase avec les orientations du CSC,  en particulier le cible général 3.  Comme indiqué dans le CSC les synergies et complémentarités seront recherchées par le partage d’expériences et de connaissances grâce aux réunions sectoriels et/ou thématiques présentant un intérêt pour les programmes menés ou grâce aux courriels et appels téléphoniques.  Une autre piste serait en collaboration avec les acteurs du Travail Décent de promouvoir les initiatives de sensibilisation et de formation sur les thématiques du travail décent et de la protection sociale.

L’expertise belge est mise en valeur par la mobilisation d’acteurs comme « WorldSkills Belgium », potentiellement l’organisation « Ex-change », et « Le Forem » et son réseau de centres de compétences et de formation (dans le cadre de l’appui du projet VET Toolbox au Consortium de 5 chambres sectorielles).

L’ACFPT continuera de travailler en complémentarité avec les interventions menées par d’autres Partenaires Techniques et Financiers, notamment ceux qui participent au groupe thématique « EFTP », actuellement co-présidé par le coordinateur du projet ACFPT, vice-présent du groupe thématique.

# Ressources

## Ressources humaines

| Volet Résultat | Description de fonction | Rôle | Durée indicative de prestation (sur avenant 2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Equipe technique et de coordination |  |
| Z | 1 Intervention Manager International – Coordinateur | Coordination journalière de l’intervention, Encadrement des responsables d’Axes, Planification technique et financière globale, Suivi-évaluation, rapportage, capitalisation et clôture, relations avec les partenaires extérieurs et participation aux groupes sectoriels/thématiques. | 18 mois |
| R1 | 1 ATN Expert Pilotage | Responsable de la planification et du suivi-évaluation des activités de l’Axe Pilotage. Il coordonne les 4 ATR (ci-dessous), donne une guidance quant au suivi des performances techniques et financières des centres appuyés, inclus les UA2P. | 18 mois |
|  | 4 ATR/Accompagnateurs régionaux | Chargés du suivi-accompagnement et coaching des centres dans le processus d’autonomisation financière et organisationnelle, inclus la supervision technique de l’ensemble des activités couvertes par les CSUB avec les centres, et le développement et suivi des UA2P. Les 4 ATR sont répartis sur une base géographique stable (3 à 4 centres chacun). | 15 mois |
|  | 1 Contrôleur de gestion | Chargé spécifiquement du suivi, contrôle et coaching des aspects financiers des CSUB pour l’ensemble des centres appuyés | 18 mois |
| R2 | 1 ATI Expert Pédagogue | Responsable de la planification et du suivi-évaluation des activités de l’Axe Qualité avec un focus particulier sur : L’organisation du système de renforcement des capacités des formateurs Le pilotage des activités relatives au développement des ressources NTICE (R5) | 18 mois |
|  | 1 ATN Expert pédago-didactique (*) | Expert pédago-didactique affecté spécialement sur la mise en œuvre du renforcement des compétences (pédagogiques et techniques) des formateurs. | 15 mois |
| R3 | 1 ATN Expert en adéquation formation-emploi | Responsable de la planification et du suivi-évaluation des activités de l’Axe Insertion avec un focus particulier sur le partenariat public-privé et avec le secteur privé (Chambres Sectorielles et COLUCAAB). | 18 mois |
|  | 1 Chargé du Stage, AGR et Leasing | Appui, accompagnement, et coaching des Cellules d’Insertion ; monitoring intégré des stages et du processus leasing. | 15 mois |
| R4 | 1 ATI Expert Infrastructures et équipements (Ingénieur/Architecte) | Responsable de la planification et mise en œuvre des activités du R4 (inclus la mise en application des normes HSE, le renforcement des capacités à l’entretien maintenance), et assistance technique transversale aux autres axes avec un focus particulier sur l’innovation des produits issus des UA2P, l’utilisation des structures didactiques dans le cadre de l’apprentissage des filières BTP. | 18 mois |
|  | 1 Ingénieur, Expert en infrastructures et supervision des travaux (**) | Assiste l’ATI dans la mise en œuvre des activités du R4 et sera responsable en particulier du contrôle –qualité des constructions, et du suivi-accompagnement du processus d’entretien préventive et curative. | 6 + 21 mois (**) |
| R5 | 1 Gestionnaire de projet numérique (*) | Informaticien, chargé de la promotion des filières informatiques, du développement du PGS, de l’exploitation des SMM et CRM, et des activités liées aux TIC en général. | 15 mois |
|  | 1 ATN Communication | Chargé de la communication pour le développement, en support aux différents résultats du projet et aux thèmes transversaux, et à l’organisation des événements (concours, salon de l’emploi,…) | 18 mois |
| Equipe de gestion administrative et financière |  |
| Z | Equipe Administration, Finances, et Contractualisation | Depuis début 2019, les services administratifs, financiers et contractualisation (inclus comptabilité, logistique, chauffeurs, et ICT) sont mutualisés entre les projets Enabel. Des personnes de ces différents services de support (dont un RAFI et un Expert contractualisation international) sont donc affectées soit à temps plein ou à temps partiel sur le projet ACFPT. | 18 mois |

A noter que, grâce au Programme Junior de Enabel (sur budget spécifique de ce programme), le projet ACFPT a pu bénéficier à compter de mars 2021 de deux Expert Juniors travaillant sur des thématiques spécifiques liées au projet :

- Expert Junior en Digitalisation : chargé d’élargir l’offre de services des CRM et SMM et du développement des NTICE dans les centres appuyés ;

- Expert Junior en Partenariats Publics Privés : chargé d’accompagner le partenariat avec les 5 Chambres de la CFCIB, et de stimuler les partenariats publics-privés entre les centres et les acteurs privés locaux.

Pour la phase de prolongation, tout le personnel du projet ACFPT est déjà en place. Les seules modifications concernent :

- (*) Le Résultat 2 prévoyait deux experts pédago-didactiques, un des deux profils a été orienté spécifiquement sur les formations en informatique et sur le développement des TIC et TICE, et est donc repris au niveau du Résultat 5 (partie digitalisation) au lieu du Résultat 2 ;

- (**) Vu le départ en retraite de l’Ingénieur, Expert en infrastructures et supervision des travaux en fin 2022 ; et la charge de travail importante du Résultat 4 pour la phase actuelle et la phase de prolongation, il est prévu un remplacement anticipé dès début de 2022 (et donc d’avoir les 2 postes qui se cumulent au cours de l’année 2022). Le nombre de mois concerné par l’avenant 2 au DTF est de 6 mois pour le titulaire actuel (juin 2022 à décembre 2022) ; et 21 mois pour le nouvel ingénieur (janvier 2022 à septembre 2023).

- Le Résultat 3 prévoit l’engagement de plusieurs stagiaires issus des universités locales, pour travailler sur les aspects marketing notamment (cf. A-03-08).

## Ressources financières

Un budget détaillé se trouve en Annexe 7.2.

# Modalités de mise en œuvre

## Gouvernance

La gestion et le pilotage du programme restent inchangés, conformément aux modalités d’exécution issues des décisions prises en 2015 par le Gouvernement belge en matière de réorientation de l’aide belge au Burundi.

Afin de renforcer les mécanismes d’échanges techniques réguliers et de partage d’information de suivi avec les cadres du Ministère de l’Education Nationale et de la Recherche Scientifique et autres partenaires, Enabel maintiendra la tenue des réunions semestrielles des Comités de Concertation Technique. Ces comités constituent en effet des espaces privilégiés qui continueront d’être mis à profit pour des échanges d’information sur la situation en cours, la planification opérationnelle, le suivi d’état d’avancement des travaux d’infrastructures, les prévisions de recrutement de personnel, les succès et les défis rencontrés par le programme. L’organisation de descentes conjointes sur le terrain est organisée en fonction des besoins.

A noter qu’en 2020, une nouvelle impulsion a été donnée par le MENRS et le chef de file du secteur Education (UNICEF) pour relancer les 5 groupes thématiques composant et alimentant le Groupe Sectoriel Education. Au sein du groupe thématique «  Enseignement Technique et Formation Professionnelle », le Coordinateur du projet ACFPT a été choisi par les PTF pour assurer la Vice-présidence pour la première année (avril 2021 à avril 2022) ; la présidence étant dévolue au Directeur Général de l’Enseignement Technique, Formation Professionnelle et des Métiers. Ce groupe thématique est donc un lieu privilégié pour l’échange entre les PTF actifs dans le domaine et le Ministère, ainsi que pour l’échange sur les leçons apprises entre les différents partenaires.

## Subsides et partenariats

Dans le cadre de l’exécution du projet, il est envisagé de conclure des conventions de subsides avec les organisations suivantes (liste potentielle et non-exhaustive) :

- Avec les CEM/CFP à appuyer : ils sont les principales cibles et bénéficiaires du projet et les CSUB sont à la fois un moyen d’exécuter les formations au profit des bénéficiaires finaux (apprenants), et de progresser en termes de performance, de gestion financière rigoureuse, et d’autonomie financière via les UA2P.

- Avec les chambres sectorielles de la CFCIB dans le cadre de l’Axe Insertion, soit individuellement, soit via le consortium des 5 chambres constitué récemment (cf. Résultat 3, A-03-08)

- Avec de possibles ONG/ASBL impliquées dans la formation professionnelle ou dans le domaine de la formation spécialisée, et en particulier dans la formation aux NTICE. Nous pensons notamment à l’ONG Bibliothèques Sans Frontières (BSF) et à l’ASBL Burundi Formation.

Des partenariats sont envisagés avec des organisations spécialisées dans certains domaines d’activités repris dans le présent DTF. Par exemple : les ONG Ex-change (pour l’innovation sur les métiers et les produits, l’accompagnement d’UA2P spécifiques) ; l’organisation WorldSkills (organisation de concours sur les métiers).

Dans le cadre de la nouvelle prolongation, les conventions de subsides sont prévues avec les CEM/CFP appuyés (inclus les centres additionnels) ; une seconde phase est prévue avec le consortium de 5 Chambres de la CFCIB (cf. A-03-08) ; et un subside sera conclu avec l’asbl WorldSkills Belgium (cf. A-05-04).

## Suivi des résultats et rapportage

Le suivi technique et financier courant de la mise en œuvre sera réalisé, selon le système de suivi interne technique et financier d’Enabel (transition de l’outil « MONOP- Monitoring Opérationnel » vers les nouveaux outils utilisant les applications « PILOT » et « UBW »). Sur cette base, l’équipe d’intervention procédera à une mise à jour complète de ces outils conformément à la politique de suivi d’Enabel.

Ce Monitoring Opérationnel a pour objet de planifier l'évolution de l'intervention et de rendre compte des résultats par rapport à la planification précédente. Il contient des informations administratives et financières, ainsi que des informations sur les activités et les outputs (progrès accomplis, planification et risques) : suivi des progrès des outputs ; planification et suivi opérationnels ; gestion des risques ; suivi des décisions ; programmation et suivi financier ; planification et suivi des marchés publics et subsides.

Un rapport de résultats annuel et un rapport final seront réalisés conformément aux obligations du Contrat de Gestion Enabel. Chaque rapport rendra compte de la mise en œuvre, des difficultés rencontrées, des changements mis en place, ainsi que des résultats obtenus (réalisations et effets directs), mesurés par rapport aux indicateurs correspondants, en utilisant comme référence la matrice du cadre logique. Le rapport sera présenté de manière à permettre le suivi des moyens envisagés et employés et des modalités budgétaires. Le rapport final, narratif et financier, couvrira toute la période de mise en œuvre du projet.

## Evaluation et audit

### Evaluation

Les évaluations sont utilisées pour analyser, comprendre la performance, et réorienter les interventions afin d’atteindre l’objectif spécifique, de fournir les informations nécessaires à la prise de décisions stratégiques, et d’identifier les enseignements tirés.

Deux évaluations sont prévues, une à la fin de 2021, et une évaluation finale de l’intervention en 2023.

### Audit

Un audit indépendant pourra être effectué durant la nouvelle phase de prolongation conformément aux règles d’Enabel en la matière. L’audit vérifiera que les dépenses effectuées reflètent bien la réalité, sont exhaustives et ont été effectuées dans le respect des procédures.

# Analyse des risques

| Risques opérationnels généraux/contexte | Niveau de risques | Mesures d’atténuation |
| --- | --- | --- |
| Covid-19 : risque de nouvelle vague de l’épidémie de Covid conduisant à des mesures de restriction de réunions, de déplacement à l’intérieur du pays, de confinement et/ou de fermetures de frontières | Elevé | Par rapport aux contraintes de déplacements internationaux, le projet limite au maximum le recours à des consultances internationales, privilégiant toujours l’expertise locale. Pour les formations de formateurs et autres activités de groupe, le projet adapte les modalités à la situation (exemple ateliers par région ou par centre avec moins de participants au lieu de le faire au niveau national) ; de plus la digitalisation étant le 5e axe du projet, les activités à distance (via les TIC et la SMM des centres) se développent, limitant les déplacements. |
| Contexte socio-politique et sécuritaire/ existence de blocages administratifs pour la circulation au sein des zones d’intervention. | Faible | En dehors de la zone de contrôle du programme. Si des zones du pays deviennent insécures, le projet ne sera que partiellement affecté, les centres appuyés étant assez dispersés géographiquement. |
| Dégradation du contexte macro-économique (finances publiques, inflation, balance commerciale) et contraintes au commerce transfrontalier | Moyen | Les productions artisanales des UAP, et les métiers visés par le projet sont tournés vers le marché intérieur local en majeure partie (répondant à une demande locale) et en partie entre le milieu rural et urbain, mais quasiment pas vers l’international. La qualité et l’innovation sont le chantier de prédilection pour émerger face à la concurrence locale. |
| Risques opérationnels spécifiques | Niveau de risques | Mesures d’atténuation |
| Cadre institutionnel peu stable : le sous-secteur de l’EMFP change fréquemment de Ministère de tutelle et les programmes/durées de formation changent souvent selon les orientations politiques | Moyen | Les curricula établis par périodes de 13 semaines sont modulables. Suivi rapproché au niveau du Ministère, de la Direction Générale, du GSE et du GT pour plaider pour une stabilisation du niveau CEM |
| Difficulté d’assimilation des nouvelles technologies (TICE) par les acteurs concernés | Moyen | Les prérequis sont déjà établis (moyens informatiques, formations de base). Certains outils spécifiques (PGS, Koombook/Ideas Cube, VPI) sont en partie maîtrisés et nécessitent un accompagnement pour arriver au niveau souhaité. |
| Faible capacité du secteur privé pour la conception des infrastructures | Faible | Appuyer la conception par une expertise spécialisée/ suivi rapproché équipe du R4 |

| Risques de durabilité | Niveau de risques | Mesures d’atténuation |
| --- | --- | --- |
| Manque d’appropriation au niveau national des réalisations du projet sur 13 centres de formation | Faible | Réunions du CCT Chaque axe a de 1 à 4 correspondants au niveau central pour appropriation/partage des contenus/avancées techniques Participation active au GT-ETFP et au GSE pour diffuser/capitaliser les réalisations et leçons apprises Edition et diffusion d’un annuaire reprenant les principales statistiques issues du PGS sur les 13 centres/ accompagnement de l’exploitation par le niveau central (DGETFPM) |
| Financement insuffisant pour pérenniser les acquis dans les centres | Moyen | L’autonomisation financière des centres est enclenchée avec la généralisation des projets UAP. Suivi des résultats financiers des UAP, formations techniques accompagnantes, innovation sur les produits et procédés, accompagnement de la commercialisation. |
| Risques fiduciaires | Niveau de risques | Mesures d’atténuation |
| Risques de mauvaise gestion des subsides donnés aux centres (doubles payements des mêmes frais, procédures d’achat) | Faible | Audit systématique et exhaustif de chaque tranche trimestrielle du subside conditionnant la tranche suivante Séparation des fonctions et double signature Suivi des finances globales du centre (quelle que soit la source) prévu contractuellement et appuyé par la DGETFPM Conditionnalités sur la tenue régulière et représentativité du CoGes |

# Annexes

## Cadre de résultats / Matrice de Suivi & Evaluation

| Indicateurs | Valeur Baseline 2014 | Valeur 2017 | Baseline Valeur 2018 | Cible finale à fin 2023 | Sources de vérification | Hypothèses |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Outcome/Objectif Spécifique : L’amélioration de l’accès, de la qualité, de l’insertion et de la gouvernance du sous-secteur FTP est consolidée |
| Nombres d'apprenants par an sur les 13 (18) centres qui ont terminé leur parcours de formation CEM avec succès (Fille/Garçon) - Nb entrants (F&G) : - Nb de sortants certifiés (F & G) : - Taux de réussite (%) : | N/A | F = 463 / G = 458 Tot. = 921 F = 345 / G = 323 Tot. = 668 Tr = 72,5 % | F = 586 / G = 632 Tot. = 1218 F = 497 / G = 540 Tot. = 1037 Tr = 85,1 % | ND (Est. 1.800) ND (Est. 1.620) Tr = 90% | Base de données de centres + PGS | Calendrier scolaire harmonisé entre les centres Conditions stables de sécurité pour l’apprentissage Gestion maîtrisée des changements réglementaires du sous-secteur le cas échéant |
| Nombre de centres qui ont augmenté leur autonomie : - Nombre de centres qui améliorent leur performance globale de gestion : résultats atteints des Plans d'améliorations des performances (PAPerf) - Nombre de centres ayant mis en place un processus d’autonomisation à travers des UA2P performantes - Taux d’autonomisation financière (%) des centres | Pas de Plans d'améliorations des performances 0 | 29 PAPerf + diagrammes radar commentés 0 | 13 PAPerf avec diagrammes radar commentés 7 0 | Evaluation des résultats atteints sur 11 critères (coté de 0 à 4): en progression continue 18 Taux calculé ≥ 70 % | Matrice d’auto-évaluation des performances des centres (5 stades de développement) Bilan et compte de résultats du centre à partir des différents modules du PGS | Respect des critères de l’auto-évaluation, régularité du suivi Gestion transparente des finances du Centre Bonne gouvernance et Stabilité du personnel clé |
| 3. Nombre de centres appuyés qui mettent en œuvre les formations professionnelles niveau CEM sur base des curricula des filières prioritaires révisées en approche par compétences / OIF | 0 | 0 | 12 CEM pour 20 métiers, 1 module hygiène et sécurité | 18 CEM pour 20 métiers, 1 module hygiène et sécurité | Rapports du projet/supports de formations | N/A (déjà réalisé) |
| 4. Nb d’ateliers qui ont un taux d’occupation d’apprenants "acceptable" : >= 10 et < 30 apprenants par atelier | N/A | N/A | 28/58 Soit 48% | 60/82 ; soit 73% (75% pour les 13 centres et 66% pour 5 centres additionnels) | Rapport de résultats du projet à partir de la base de données des centres | Résultat des mesures d’attractivité, de sensibilisation et de valorisation des filières à succès moyen et bas |
| 5. Etude qualitative et quantitative du taux d’insertion | N/A | N/A | Pas d’étude qualitative réalisée sur les ex-apprenants se trouvant sur le marché du travail | Etude qualitative réalisée en 2021 et 2023 donnant une rétro-information sur la qualité de l’offre et démontrant une progression du taux d’insertion entre les 2 enquêtes | Rapports des deux études qualitatives menées sur les ex-apprenants des CEM appuyés | Pour l’enquête 2021 : retracer suffisamment d’ex-apprenants (des 2 années précédentes) Qualité de l’enquête et fiabilité des données |
| Indicateurs | Valeur Baseline 2014 | Valeur 2017 | Baseline /Valeur 2018 | Cible finale à fin 2023 | Sources de vérification | Hypothèses |
| Output/ Résultat 1 : Les fonctions de gestion et de pilotage et le développement organisationnel des CEM sont renforcés |
| 1. Un système de gestion scolaire performant et efficient dont le progiciel de gestion scolaire (PGS) est appliqué et suivi dans les centres ciblés | Existence de manuel de procédures sans outils de mise en œuvre et de suivi Pas de PGS | 10 rapports opérationnels et financiers annuels PGS en cours de conception | 13 rapports opérationnels et financiers annuels PGS en cours d’implémentation dans les 13 centres | 18 Suivis de PAO + Rapports et PAPerf PGS mis en œuvre et utilisé à 100% | Rapport de résultat annuel & Rapports issus du PGS | Formation continue pour la bonne maîtrise, stabilité du personnel |
| 2. Nombre de réunions de Comités de gestion (COGES) mis en place et opérationnels | Pas d'interaction entre les directions et les COGES | 10 x 4 réunions aléatoires avec PV | 12 x 4 réunions trimestrielles avec PV affichés | 18 x 3 réunions trimestrielles avec PV COGES affichés | PV et feuilles de présence | Participation effective des différentes parties prenantes (parents, artisans, commune,…) dans le CoGes |
| 3. Un plan stratégique permet la réalisation des planifications annuelles des établissements (dont conventions de subsides) | Pas de planification opérationnelle et financière | 6 ateliers participatifs (PS/PAO) 10 CSUB engagées dont 7 CSUB validées 6 formations procédures CSUB | 13 Ateliers participatifs et 13 PS/PAO finalisés et diffusés 6 AE ( mai 2018) + 7 Avenants CSUB ( mai 2018) 13 CSUB adossés sur les PAO (à partir de Juin 2018) | p.m. déjà réalisé : 13 PS/PAO 13 CSUB adossées sur PAO 5 PAO pour les 5 centres additionnels et 18 CSUB adossées sur PAO | Documents de CSUB | N.A. (car déjà réalisé) |
| 4. Un plan de renforcement des capacités continu du personnel AdminFin est mis sur pied et un coaching de proximité permet d'accroitre leurs performances | 10 centres et 22 centres satellites | 9 Ateliers / diagnostic, 3 ateliers AdminFin et formations actions (10 centres) | 6 Ateliers et des formations-actions (coaching ATR) en mode continu (13 centres) 2 séminaires bilan Cellules Insertion & cellules UAP | RH AdminFin + autres personnels (responsables insertion, responsables UAP, technicien de maintenance et magasiniers) des 18 centres renforcés Structuration organisationnelle des Cellules Insertion et UAP améliorée | Plan et rapports de formation continue + rapports de coaching des ATR Evaluation des compétences acquises | Stabilité du personnel formé Bonne gouvernance/ non-ingérence externe |
| 5. Une stratégie d'autonomisation des 13 centres est mise en œuvre à travers le développement d'UAP expérimentales | 10 centres pilotes bénéficient de financement UAP (équipements et consommables) mais sans stratégie | 10 centres pilotes bénéficient de financement UAP (équipements et consommables) mais sans stratégie | 13 centres bénéficient de financement UAP dont 7 avec un début de processus d’autonomisation | 18 centres bénéficiant de financement UAP : plusieurs UA2P fonctionnelles et rentables Innovation dans les produits et progression de la commercialisation (via un plan marketing) | Résultats financiers issus du module UA2P du PGS Plan marketing, progression des ventes vers la COLUCAAB notamment | Maîtrise du module du module UA2P du PGS Assimilation et acceptation des changements/innovations par les producteurs et consommateurs |
| Output/ Résultat 2 : La qualité et la performance des formations dispensées par les CEM sont améliorées |
| 1. Nombre de formateurs dont les compétences pédagogiques et didactiques sont renforcées et mises en pratiques selon l'APC | Une offre de formation de 12 modules par filière | 32 Directeurs techniques, 24 Directeurs, 274 formateurs formés Un comité pédagogique est mis sur pied | - 440 formateurs à la planification et à la gestion de la mise en œuvre l’APC - 440 à l’évaluation et stage dans l’APC - 119 des CEM formés sur l’hygiène et sécurité | - 250 formateurs CEM/CFP + 75 formateurs des 5 centres additionnels suivis par coaching continu ont renforcé leurs capacités pédagogiques et didactiques - 18 Directeurs Techniques et Directeurs renforcés dans l’organisation et le suivi pédagogique | Évaluations qualitatives par le projet de chaque participant en cours et en fin de parcours de renforcement des capacités Auto-Evaluations par les formateurs de leur module de renforcement des capacités Évaluation finale quantitative et qualitative de la répercussion des actions de renforcement des capacités au niveau de leurs formations | Recrutement/affectation de l’équipe dédiée Evaluation des capacités pédagogiques initiales Collaboration avec les formateurs/concepteurs de la DGETFPM |
| 2. Nombre de formateurs dont les compétences techniques sont renforcées dans les filières appuyées | - | - | - | 150 formateurs (à spécifier selon besoins de l’évaluation initiale au démarrage de la prolongation) | Évaluations qualitatives par le projet de chaque participant en fin de module de renforcement des capacités Auto-Evaluations par les formateurs de leur module de renforcement des capacités Évaluation finale quantitative et qualitative de la répercussion des actions de renforcement des capacités au niveau de leurs formations | Recrutement/affectation de l’équipe dédiée Evaluation des capacités techniques initiales Experts techniques identifiés pour chaque type de besoin |
| 3. Nombre de curricula des filières prioritaires à destination des CEM révisés et mis en œuvre | Des modules de niveau CEM sans support pédagogique | Des offres de « formation « modulaire et flexible » selon une approche métier | 20 curricula mis en œuvre dans les CEM appuyés | 20 curricula mis en œuvre dans les CEM appuyés ; 4 curricula revus et améliorés Le module transversal « hygiène et sécurité » pour lesquels 2 manuels ont été créés est mis en œuvre Utilisation de la structure didactique en appui aux filières du BTP pour les 6 centres concernés | Curricula composé de 3 manuels pour 20 métiers existants Manuels revus pour 4 métiers Les apprenants et formateurs appliquent les normes d’hygiène et sécurité dans les ateliers Les consommables liés à l’utilisation des structures didactiques sont utilisés | Affectation de l’équipe dédiée Identification des éléments à améliorer Collaboration avec les formateurs et concepteurs du BECETFTP |
| 4. Nombre de modules courts de perfectionnement/spécialisation créés et dispensés par les CEM et des artisans partenaires | - | - | - | Minimum 10 modules courts de perfectionnement/ spécialisation sont élaborés et dispensés conjointement par des formateurs des CEM et des artisans partenaires | Modules courts de perfectionnement/ spécialisation élaborés Evaluation par les participants des modules courts dispensés | Identification des thématiques pertinentes des modules courts Experts techniques identifiés pour chaque module au niveau des CEM et des artisans partenaires Collaboration avec la DGETFPM |
| 5. Nombre de cellules « orientation-insertion » dont les compétences sur l’orientation/coaching sont renforcés | - | - | - | 18 cellules « d’orientation-insertion » ont renforcés les compétences en orientation/coaching | Auto-évaluations par les accompagnateurs sociaux de leur module de renforcement des capacités Évaluation finale quantitative et qualitative de la répercussion des actions de renforcement des capacités au niveau de leurs actions | Affectation de l’équipe dédiée Experts techniques identifiés pour assurer le renforcement des capacités Collaboration avec la DGEFTP |
| Output/ Résultat 3 : Les mécanismes et modèles d’insertion des lauréats sont développés, testés et appropriés par les CEM |
| 1. Nombre de cellules d’insertion fonctionnelles dans les centres | Mécanismes d’accompagnement peu formalisé | 12 Cellules insertion accompagnées et équipées (Gihanga et Bubanza inclus) | 15 (13 + Gihanga et Bubanza) | 18 Cellules Insertion | Rapports de suivi | N.A. |
| 2. Nombre de lauréats encadrés, par an, à travers des stages de professionnalisation | 391 lauréats | 1035 lauréats | 1131 lauréats | 1800 Apprenants et lauréats stagiaires | Plan d’action et rapports de suivi stages des centres | Maintien de la période de stage dans le cursus, soit stage de formation ou d’insertion |
| 3. Nombre d’artisans impliqués dans l’encadrement des stages (par an) | 0 | 278 Artisans encadrant le stage | 392 Artisans encadrant le stage | 500 Artisans et entreprises | Rapports de suivi des cellules insertion/ base de données R3 | Evaluation et révision des protocoles d’entente entre les CEM et artisans locaux |
| 4. Nombre de lauréats bénéficiaires du mécanisme leasing (nombre cumulé de lauréats ayant eu un contrat de leasing) | 0 | 0 | 139 | 500 lauréats | Rapports de suivi des cellules insertion/ base de données R3 | Distribution effective des équipements Fonds de garantie selon modalités et centres bénéficiaires convenus initialement avec le Partenaire |
| 5. Nombre d’artisans impliqués dans le mécanisme leasing (nombre cumulé). | 0 | 0 | 78 | 270 artisans | Rapports de suivi des cellules insertion/ base de données R3 | Recherche fructueuse de nouveaux artisans partenaires par les 5 Chambres |
| 6. Taux de remboursement (à jour) des équipements mis en Leasing par les preneurs (Lauréats/Artisans) | 0 | N/A | 46,20 % en moyenne (sur 9 CEM concernés) | 80% des remboursements à jour | Rapports de suivi des cellules insertion/ base de données R3 | Stabilité des preneurs de leasing, climat des affaires favorable |
| 7. Nombre d’artisans de la CHASAA (indicateur intermédiaire de partenariat) | 82 | 3113 | 3502 | 5000 Artisans | Base de données /logiciel CHASAA | Continuité des activités et de la progression après la CSUB (autonomie effective) |
| 8. Nombre d’espaces de commercialisation opérationnels des produits innovants | 0 0 | 1 Implantation commerciale 5 Espaces commerciaux | 1 Implantation commerciale 11 Espaces commerciaux | 1 Implantation commerciale 15 Espaces commerciaux | Base de données CHASAA | Stabilité et sécurité, climat des affaires stable |
| 9. Nombre de partenariats avec le secteur privé (autres chambres sectorielles de la CFCIB) | 1 | 1 | 5 | 5 Chambres Partenaires du secteur privé impliquées dans l’insertion en lien avec le projet et/ou VET Toolbox | Convention basée sur le plan d’action des 5 Chambres (élaboré avec appui du VET Toolbox) | Formalisation de la coopération entre le projet et consortium des 5 chambres via CSUB |
| Output/ Résultat 4 : La capacité d’accueil des CEM est améliorée dans les communes ciblées |
| 1. Nombre de centres pour lesquels les filières prioritaires bénéficient d’une mise à niveau en termes d’infrastructures et d’équipements | 4 CEM (valeur 2014) | 4 CEM | Mise à niveau Infras : 10 CEM Mise à niveau équipements : 13 CEM (Nombre d’ateliers dont l’infra est mise à niveau : 10) (Nombre d’ateliers dont les équipements sont mis à niveau : 5) (Nombre d'ateliers à risque appliquant normes HSE : 0) | Mise à niveau Infras : 18 CEM Mise à niveau équipements : 18 CEM (Nombre d’ateliers dont l’infra est mise à niveau : 19 + 13 = 32) (Nombre d’ateliers dont les équipements sont mis à niveau : 35+13=48) (Nombre d'ateliers à risque appliquant normes HSE : 30+13=43) | PV de réceptions des travaux et équipements / Rapport de résultat annuel | Matériaux locaux et importés disponibles Marchés publics fructueux |
| 2. Nombre de centres mis aux normes énergétiques et équipés en installation d’énergie renouvelable (ENR). | Centres mis aux normes : 0 Installations en ENR : 0 | Centres mis aux normes : 0 Installations en ENR : 0 | Centres mis aux normes : 13 Installations en ENR : 0 | Centres mis aux normes : 18 Installations en ENR : 18 | PV de réceptions des travaux et équipements / Rapport de résultat annuel | Formation et maintenance assurée pour les systèmes photovoltaïques |
| 3. Les processus d’entretien et de maintenance préventives des infrastructures et équipements sont appliqués | Baseline 2013 Infrastructure | 7 CEM ont un budget de maintenance via les CSUB | 13 CEM ont un budget de maintenance via les CSUB | 18 CEM appliquent la maintenance préventive et curative et utilisent leurs ressources propres | Module maintenance du PGS Fiches de suivi de maintenance à jour Interventions de prestataires extérieurs pour réparations | Formations dispensées et mises en pratique Autonomisation financière des centres (cf.Outcome) |
| 4. Nombre de chantiers et nombre de lauréats ayant amélioré leurs compétences en BTP dans le cadre des chantiers-écoles |  | Chantier-formations : 2 Lauréats : 75 | Chantier-formations : 5 Lauréats : 118 | Chantier-formations : 11 Lauréats : 260 | Infrastructures réalisées Listes de présences et rapports de fin de chantier | Identification des lauréats par les cellules insertion des centres Contractualisation chef de chantier/formateur par le projet |
| 5. Nombre de centres bénéficiant de l’accès à l’eau potable (Regideso) | 11 | 11 | 12 | 18 | N.A. (terminé en 2019) | N.A. (terminé en 2019) |
| Output/ Résultat 5 : L’attractivité de l’Enseignement des Métiers est renforcée par la digitalisation et le financement basé sur les résultats (RBF) |
| 1. Nombre de services offerts en interne et en externe par chaque CRM (4) par salle multimedia (14) | - | - | 0 | Par CRM : Min. 10 leçons numériques dispensées par an Min. 2 offres de services pour les clients extérieurs Par salle multimédia : Exploitation par les formateurs pour préparation des cours Cyber-espace fonctionnel pour clients extérieurs | Rapports des ATR et des coachs locaux Liste des personnes inscrites Registre des utilisateurs des SMM | Maintien de la connexion internet Maintenance et bonne gestion du matériel Règlement d’ordre intérieur établi pour chaque centre concerné |
| 2. Taux d’utilisation des Ideas Cube dans les filières enseignées Nombre de leçons par filière enseignées à l’aide du VPI (dans les 4 centres concernés) | - | - | Installation et formation aux Koombooks dans les 13 centres | Ideas Cube : 100% 2 leçons de formation numériques pour min. 10 métiers (2 x 10) conçues et enseignées | Outil numérique de BSF permettant le suivi des taux d’utilisation/Rapport BSF Supports des leçons, rapport des coachs locaux | Bonne gestion/sécurisation des matériels Motivation à la transformation numérique |
| 3. Taux de satisfaction des apprenants sur la valeur ajoutée des NTICE dans l’apprentissage | - | - | - | Min. 60% | Sondage sur un échantillon représentatif des filières et des outils | Niveau de formation et de conception mise en œuvre selon le planning |
| 4. Promotion et valorisation des métiers enseignés : taux d’inscription spontanée (versus orientée) | Non mesuré | Non mesuré | Non mesuré | Taux mesuré en progression après chaque concours annuel | Fiche accompagnant l’inscription à remplir par l’apprenant | Inscriptions libres au niveau des centres et non imposées via DPE |

## Budget total adapté

|  |  |  |  |  |  |  |  | Chronogramme financier en € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACFPT (BDI1307811) - Budget total | Budget en cours adapté (EUR) | Budget additionnel Avenant 2 (EUR) | Budget total (EUR) | % Budget total | Dépenses au 31/03/2021 | Q2 à Q4 2021 | Total PF 2022 | Total PF 2023 |  |
| A | OS: L'amélioration de l'accès, de la qualité, de l'insertion et de la gouvernance du sous-secteur FTP est consolidée | 9.071.695 | 3.654.000 | 12.725.695 | 84% | 5.567.036 | 1.826.363 | 2.853.033 | 2.478.464 |  |
| A | 01 |  | Résultat 1 : Les fonctions de gestion et de pilotage sont renforcées | 2.255.935 | 800.000 | 3.055.935 | 20% | 1.628.328 | 302.682 | 615.000 | 509.500 |  |
| A | 01 | 01 | Identifier les priorités d'appui | 414.266 | 0 | 414.266 | 3% | 414.266 | 0 | 0 | 0 |  |
| A | 01 | 02 | Implementer un plan de mise en œuvre pour les priorités identifiées |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| A | 01 | 03 | Faciliter l’amélioration du pilotage par un accompagnement de qualité de longue durée | 637.400 | 150.000 | 787.400 | 5% | 427.500 | 91.326 | 128.000 | 140.500 |  |
| A | 01 | 04 | Renforcer la gestion des centres ciblés par une dynamique d’équipe centrée sur l’amélioration des apprentissages (espaces de concertation/gestion partenariale) | 194.000 | 0 | 194.000 | 1% | 89.807 | 34.000 | 40.000 | 30.000 |  |
| A | 01 | 05 | Mettre en œuvre dans les centres ciblés un pilotage stratégique axé sur les résultats (incl. PGS) | 143.278 | 30.000 | 173.278 | 1% | 117.578 | 13.700 | 24.000 | 18.000 |  |
| A | 01 | 06 | Assurer la mise en œuvre d’espaces de concertation/gestion partenariale avec l'ensemble des parties prenantes | 4.472 | 0 | 4.472 | 0% | 4.472 | 0 | 0 | 0 |  |
| A | 01 | 07 | Mettre en œuvre et suivre dans les centres ciblés les accords de subsides au bénéfice de l'amélioration de la qualité des formations (et du fonctionnement de centres, l'insertion socioprofessionnelle, et l'entretien - maintenance du patrimoine) | 544.000 | 500.000 | 1.044.000 | 7% | 387.901 | 131.985 | 298.000 | 226.000 |  |
| A | 01 | 08 | Le concept de double vacation est développé et instauré | 14.219 | 0 | 14.219 | 0% | 14.219 | 0 | 0 | 0 |  |
| A | 01 | 09 | Mettre en œuvre la stratégie d'autonomisation des Centres : développement des UAP (produits innovants) | 280.300 | 120.000 | 400.300 | 3% | 172.585 | 27.671 | 115.000 | 85.000 |  |
| A | 01 | 10 | Stimuler les apprentissages inter-écoles sur des thématiques spécifiques et les synergies avec les autres interventions | 24.000 | 0 | 24.000 | 0% | 0 | 4.000 | 10.000 | 10.000 |  |
| A | 02 |  | Résultat 2: La qualité de la formation et la performance sont améliorées | 1.466.840 | 0 | 1.466.840 | 10% | 695.963 | 230.800 | 261.250 | 281.500 |  |
| A | 02 | 01 | Opérationaliser une approche intégrée | 406 | 0 | 406 | 0% | 406 | 0 | 0 | 0 |  |
| A | 02 | 02 | Appuyer et renforcer le CDCTP pour réaliser une formation continue |  | 0 | 0 | 0% | -3 | 0 | 0 | 0 |  |
| A | 02 | 03 | Introduire et tester une adaptation flexible de l’offre modulaire (développement de modules de spécialisation) |  | 0 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0 | 0 |  |
| A | 02 | 04 | Pour chaque fillière, appuyer un des 'centres exemplaires' pour assumer le rôle des 'centres de référence' | 10.000 | 0 | 10.000 | 0% | 0 | 10.000 | 0 | 0 |  |
| A | 02 | 05 | Mettre en place un dispositif d'accompagnement rapproché au bénéfice des CEM | 787.000 | 0 | 787.000 | 5% | 328.834 | 116.000 | 163.000 | 179.500 |  |
| A | 02 | 06 | Améliorer les supports didactiques et renforcer les capacités pédagogiques des formateurs | 360.000 | 0 | 360.000 | 2% | 207.003 | 60.500 | 41.250 | 52.000 |  |
| A | 02 | 07 | Expérimenter et capitaliser des modalités de mise en œuvre de l'offre de formation, renforcer les capacités techniques des formateurs | 226.000 | 0 | 226.000 | 1% | 128.286 | 44.300 | 31.000 | 24.000 |  |
| A | 02 | 08 | Intégrer des approches innovantes dans la mise œuvre de l'offre de formation relative aux filières prioritaires | 71.434 | 0 | 71.434 | 0% | 31.434 | 0 | 20.000 | 20.000 |  |
| A | 02 | 09 | Appuyer le processus d'orientation | 12.000 | 0 | 12.000 | 0% | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 |  |
| A | 03 |  | Résultat 3: Différents mécanismes et modèles d'insertion sont développés, testés et appropriés | 1.184.995 | 665.000 | 1.849.995 | 12% | 765.557 | 295.737 | 359.800 | 428.100 |  |
| A | 03 | 01 | Développer et tester des mécanismes et modèles d'insertion et de financement complémentaire | 26.792 | 0 | 26.792 | 0% | 26.792 | 0 | 0 | 0 |  |
| A | 03 | 02 | Développer et tester des mécanismes et modèles d'insertion des lauréats CEM-CFP et de financement complémentaire | 200.605 | 0 | 200.605 | 1% | 200.605 | 0 | 0 | 0 |  |
| A | 03 | 03 | Appuyer la diffusion et l'institutionnalisation des bonnes pratiques d'insertion | 457 | 0 | 457 | 0% | 457 | 0 | 0 | 0 |  |
| A | 03 | 04 | Appuyer le développement de capacités d’entreprenariat (et l'employabilité des lauréats) | 282.000 | 220.000 | 502.000 | 3% | 104.084 | 128.000 | 126.000 | 144.000 |  |
| A | 03 | 05 | Appuyer les partenariats public-privé et public-public | 141 | 0 | 141 | 0% | 141 | 0 | 0 | 0 |  |
| A | 03 | 06 | Accompagner le développement des mécanismes et modèles d'insertion et de financement complémentaire | 396.000 | 125.000 | 521.000 | 3% | 373.140 | 37.737 | 52.800 | 57.100 |  |
| A | 03 | 07 | Appuyer la diffusion et la mise en place des bonnes pratiques d'insertion (leasing) | 112.000 | 120.000 | 232.000 | 2% | 59.792 | 41.000 | 50.000 | 81.000 |  |
| A | 03 | 08 | Renforcer le partenariat public-privé et avec le secteur privé (consortium CFCIB) | 167.000 | 200.000 | 367.000 | 2% | 544 | 89.000 | 131.000 | 146.000 |  |
| A | 04 |  | Résultat 4: La capacité d'accueil des CEM, CFP et écoles techniques est améliorée dans les communes ciblées | 3.741.625 | 1.850.000 | 5.591.625 | 37% | 2.443.972 | 747.778 | 1.295.579 | 1.102.478 |  |
| A | 04 | 01 | Construire et fournir les centres CEM/CFP ciblés en énergie (y inclus expertises) | 697.000 | 0 | 697.000 | 5% | 696.657 | 0 | 0 | 0 |  |
| A | 04 | 02 | Construire et fournir les centres CEM/CFP ciblés en énergie (equipement) (et en eau) |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| A | 04 | 03 | Les expériences positives en infrastructures et énergies sont traduites sous forme de normes, standards et plans types |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| A | 04 | 04 | L'aménagement et la maintenance des infrastructures et équipements des CEM/CFP/ET ciblés sont appuyés |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| A | 04 | 05 | Le concept de double vacation est dévelopé et instauré |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| A | 04 | 06 | Les centres CEM/CFP ciblés sont étendus, aménagés, et/ou réhabilités, leurs équipements sont expertisés, augmentés, réparés et/ou remplacés | 2.140.125 | 1.350.000 | 3.490.125 | 23% | 1.501.464 | 318.204 | 907.679 | 762.778 |  |
| A | 04 | 07 | L'entretien et la maintenance des infrastructures et équipements des CEM/CFP ciblés sont appuyés. | 230.000 | 0 | 230.000 | 2% | 129.966 | 46.612 | 21.748 | 30.700 |  |
| A | 04 | 08 | Fournir les équipements complémentaires HSE dans les ateliers à risque | 75.500 | 0 | 75.500 | 1% | 0 | 0 | 75.500 | 0 |  |
| A | 04 | 09 | Evaluer et réaliser davantage de chantiers formations en faveur des centres ciblés | 162.000 | 80.000 | 242.000 | 2% | 0 | 233.748 | 8.152 | 0 |  |
| A | 04 | 10 | Assistance technique Infrastructures et équipements | 437.000 | 270.000 | 707.000 | 5% | 115.884 | 149.214 | 232.500 | 209.000 |  |
| A | 04 | 11 | Mener des projets d'amélioration environnementale |  | 150.000 | 150.000 | 1% | 0 | 0 | 50.000 | 100.000 |  |
| A | 05 |  | Résultat 5: L'attractivité de l'Enseignement des Métiers est renforcée par la digitalisation et la communication pour le développement | 422.300 | 339.000 | 761.300 | 5% | 33.216 | 249.366 | 321.404 | 156.886 |  |
| A | 05 | 01 | Assurer la connectivité internet dans les CEM (prise en charge dégressive) | 73.250 | 60.000 | 133.250 | 1% | 25.985 | 29.250 | 39.000 | 39.000 |  |
| A | 05 | 02 | Optimiser l'utilisation des salles multimédias et CRM | 122.500 | 120.000 | 242.500 | 2% | 963 | 128.116 | 113.404 | 0 |  |
| A | 05 | 03 | Enrichir les contenus de formation à l'aide des NTICE | 124.500 | 0 | 124.500 | 1% | 256 | 58.000 | 60.000 | 6.000 |  |
| A | 05 | 04 | Organiser des concours pour apprenants et lauréats | 50.000 | 0 | 50.000 | 0% | 0 | 0 | 15.000 | 35.000 |  |
| A | 05 | 05 | Renforcer la communication | 41.550 | 159.000 | 200.550 | 1% | 5.626 | 34.000 | 84.000 | 76.886 |  |
| A | 05 | 06 | Intégrer l'approche genre dans les centres de formation et encourager la mixité dans les filières | 10.500 | 0 | 10.500 | 0% | 387 | 0 | 10.000 | 0 |  |
| X | Réserve budgétaire |  | 20.000 | 20.000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 20.000 |  |
| X | 01 |  | Réserve budgétaire |  | 20.000 | 20.000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 20.000 |  |
| X | 01 | 01 | Réserve budgétaire REGIE |  | 20.000 | 20.000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 20.000 |  |
| Z | Moyens généraux | 1.928.305 | 426.000 | 2.354.305 | 16% | 1.131.345 | 292.458 | 503.700 | 427.600 |  |
| Z | 01 |  | Frais de personnel | 1.244.430 | 330.000 | 1.574.430 | 10% | 737.648 | 212.748 | 308.000 | 316.000 |  |
| Z | 01 | 01 | Assistant Technique International (Coordination) | 569.082 | 170.000 | 739.082 | 5% | 268.755 | 126.327 | 168.000 | 176.000 |  |
| Z | 01 | 02 | Directeur national | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Z | 01 | 03 | Equipe finance et administration | 674.500 | 160.000 | 834.500 | 6% | 468.045 | 86.421 | 140.000 | 140.000 |  |
| Z | 01 | 04 | Equipe technique | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Z | 01 | 05 | Autres frais de personnel | 848 | 0 | 848 | 0% | 848 | 0 | 0 | 0 |  |
| Z | 02 |  | Equipement | 49.000 | 96.000 | 145.000 | 1% | 49.652 | 19.000 | 71.000 | 5.000 |  |
| Z | 02 | 01 | Véhicules | 28.000 | 66.000 | 94.000 | 1% | 27.929 | 0 | 66.000 | 0 |  |
| Z | 02 | 02 | Equipement IT | 21.000 | 30.000 | 51.000 | 0% | 21.724 | 19.000 | 5.000 | 5.000 |  |
| Z | 03 |  | Frais de fonctionnement | 507.775 | 0 | 507.775 | 3% | 295.638 | 60.710 | 71.200 | 73.100 |  |
| Z | 03 | 01 | Services et frais de maintenance | 14.500 | 0 | 14.500 | 0% | 8.683 | 1.500 | 2.000 | 2.000 |  |
| Z | 03 | 02 | Frais de fonctionnement des véhicules | 130.684 | 0 | 130.684 | 1% | 73.685 | 18.000 | 19.000 | 20.000 |  |
| Z | 03 | 03 | Télécommunications | 40.000 | 0 | 40.000 | 0% | 23.374 | 4.500 | 6.000 | 6.000 |  |
| Z | 03 | 04 | Fournitures et fonctionnement bureau | 52.500 | 0 | 52.500 | 0% | 30.335 | 6.000 | 8.000 | 8.000 |  |
| Z | 03 | 05 | Mission unité de gestion du projet | 34.091 | 0 | 34.091 | 0% | 22.385 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |  |
| Z | 03 | 06 | Formation | 25.000 | 0 | 25.000 | 0% | 8.885 | 6.210 | 6.200 | 3.600 |  |
| Z | 03 | 07 | Frais financiers | 12.000 | 0 | 12.000 | 0% | 9.099 | 600 | 800 | 800 |  |
| Z | 03 | 08 | TVA à récupérer |  | 0 | 0 | 0% | -2.126 | 0 | 0 | 0 |  |
| Z | 03 | 09 | Loyers - Electricité - Eau | 156.000 | 0 | 156.000 | 1% | 96.853 | 15.900 | 21.200 | 21.200 |  |
| Z | 03 | 10 | ERP CTB | 43.000 | 0 | 43.000 | 0% | 24.465 | 5.000 | 5.000 | 8.500 |  |
| Z | 04 |  | Audit, Suivi et Evaluation | 127.100 | 0 | 127.100 | 1% | 37.711 | 0 | 53.500 | 33.500 |  |
| Z | 04 | 01 | Frais de suivi et évaluation | 75.000 | 0 | 75.000 | 0% | 14.757 | 0 | 30.000 | 30.000 |  |
| Z | 04 | 02 | Audit | 40.500 | 0 | 40.500 | 0% | 18.357 | 0 | 20.000 | 0 |  |
| Z | 04 | 03 | Backstopping | 11.600 | 0 | 11.600 | 0% | 4.596 | 0 | 3.500 | 3.500 |  |
| Z | 04 |  | Conversion rate adjustment |  | 0 | 0 | 0% | 10.697 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | TOTAL intervention | 11.000.000 | 4.100.000 | 15.100.000 | 100% | 6.698.382 | 2.118.821 | 3.356.733 | 2.926.064 |  |

## Critères de sélection et grille d’analyse des centres additionnels

Critères de sélection :

Grille d’analyse :

https://presidence.gov.bi/strategies-nationales/plan-national-de-developpement-du-burundi-pnd-burundi-2018-2027/

Les CFP dispensent en général des formations de niveau CFP et CEM qui se côtoient au sein du même établissement.

cfr telop de la DGD 16/08/17 demandant « définir des ambitions réalistes et de procéder à une réorientation de l’intervention qui doit garantir la pertinence des activités en tenant compte du contexte local...”

En prenant les chiffres de l’examen de fin du Fondamental en 2018, ce sont environ 122.000 enfants ont échoué à cet examen, alors que seulement environ 5.000 jeunes se sont retrouvés inscrits dans les CEM, soit 4%.

Ce programme, sous financement de l’Union Européenne pour un montant de 10,4 millions € (FED/2020/417-832) et de l’Allemagne (1,1 million €), a pour objectif de mitiger les effets de la pandémie de Covid-19 en renforçant les solutions digitales pour la continuité et qualité de l’Education, de la Formation Professionnelle, et des services de Santé. Il est exécuté par Enabel et la GIZ sous le lead d’Enabel. La GIZ met en œuvre la composante « Education » dans 9 pays d’Afrique de l’Est et Australe (pour un budget de 6.100.000 €), tandis que Enabel met en œuvre les composantes Formation Professionnelle et Santé dans 3 pays : le Burundi, la RD Congo et le Rwanda (pour un budget de 5.400.000 €). Ce programme a démarré le 1/11/2020 pour une durée de 24 mois.

Le niveau CFP (Centres de Formation Professionnelle) consiste en des formations professionnelles de 4 années (2 cycles de 2 ans). Neuf curricula de formation sont en cours d’approbation au niveau du Ministère de l’Education.

La discontinuité dans la numérotation des activités provient du fait que certaines activités de la phase initiale de ACFPT sont terminées et ne seront plus actives dans la phase de prolongation. Par conséquent, les activités mentionnées ci-dessous sont soit des activités déjà existantes dans le cadre logique ACFPT en vigueur, soit de nouvelles activités qui démarreront avec la phase de prolongation.

Ce comité de gestion est prévu dans le cadre réglementaire burundais des centres de formation, mais le projet a recommandé d’en élargir la composition des membres pour avoir davantage d’interactions avec l’environnement et le secteur privé notamment.

Le niveau CFP (Centres de Formation Professionnelle) consiste en des formations professionnelles de 4 années (2 cycles de 2 ans). Neuf curricula de formation sont en cours d’approbation au niveau du Ministère de l’Education.

Ce montant qui équivaut actuellement à 1,66 Euro reste inférieur au montant journalier de la main d’œuvre non-qualifiée. En effet, les sondages faits sur la valeur actuelle de la main d’œuvre non qualifiée montrent qu’un tâcheron coute 5.000 BIF/jour.

Soit 9.478 de 2017 à 2021 + pour les 13 centres initiaux estimation identique à l’année 2020-21 sur deux années scolaires supplémentaires : soit 2 x 2441. Pour les 5 centres additionnels, estimation identique à cette année pour l’année scolaire 2021-22 (car les appuis du projet commenceront en cours d’année scolaire) : soit 293 + 440 (estimation d’augmentation de 50% en 2e année) pour l’année 2022-23 = un grand total de 15.093.

Contribuer à l’amélioration de l’accès de tous à la connaissance et à une éducation de qualité en se focalisant sur l’amélioration de l’accès à un enseignement technique, professionnel ou supérieur et sur l’augmentation du nombre de jeunes et d’adultes disposant de compétences nécessaires à l’emploi, à l’obtention d’un travail décent et à l’entreprenariat

Ces postes sont prévus pour 12 mois, reconductibles 1 fois.

A noter que 5 centres additionnels ont été sélectionnés, mais qu’en cas de blocage ou développement imprévu un centre a été identifié en réserve (CEM Gitaba).