## Final Report 2019-2021
Belgian Appel à projets : Appui au développement transitionnel
| Lead Organisation | Radio La Benevolencija Humanitarian Tools Foundation
| Partner Organisations | YAGA/RNW Media, IWACU, Isanganiro, REMA and Hope University
| Project Title | DU PASSE COMPOSE AU FUTUR SIMPLE, L’URGENCE DE DIALOGUER SUR NOTRE HISTOIRE
| Project Period | 1 Nov 2018- 31 Dec 2020 (Project delayed by official closure of all Burundi INGOs for 3 months in 2018)
| New project period | 01/04/2019 - 31/03/2021
| Submission Final Report | 2021-10-05
|  |  |  | BUDGET PLAN ALL YEARS - 2018 - 2020 | [5 empty] | BUDGET YEAR 1: 2019 |  |  | EXPENDITURE 2019-2021
| Budget line | Description | Unit | # of units | Unit rate EUR | % Effort | Total Budget 2018-2020 EUR | Unit | # of units | Unit rate EUR | % Effort | Total costs 2019 EUR | Dépenses 2019 | Dépenses 2020 | Dépenses 2021 | Total Expenditure 2019-2021 | Balance | NOTES
1 | Activities
1.1 | Activity 1:Recherche scientifique identifiant les événements, le lieu et les histoires chargés de mémoire, intéressant pour un public jeune burundais | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.1 | Research and documentation | University research over a 4 month period incl. senior/junior researchers, enquetes, fieldwork & documentation | Per year | 1 | 20000 | 100% | 20000 | Per year | 1 | 20000 | 100% | 20000 | 17949.31 | 2000 | 0 | 19949.31 | 50.69
1.1.2 | Fee Historians | Consultation with historians over the project period for academic verification and use of research | Per month | 18 | 250 | 100% | 4500 | Per month | 12 | 250 | 100% | 3000 | 324.33 | 3142.59 | 927.63 | 4394.55 | 105.45 | L'activité 1 est terminée ; mais des experts (1.1) ont accompagné les débats pendant toute la durée du projet.
1.1.3 | Logistics and travel | Relating to research coordination with partners | Per month | 18 | 100 | 100% | 1800 | Per month | 12 | 100 | 100% | 1200 | 158.17 | 1738.43 |  | 1896.6 | -96.6 | idem
1.1.4 | Logistician/driver | For facilitating activities/transporting researchers | Per month | 18 | 300 | 30% | 1620 | Per month | 12 | 300 | 30% | 1080 | 270.53 | 938.38 |  | 1208.91 | 411.09
1.1.5 | Local Coordinator RLB | 1 dedicated local Coordinator for this project ensuring collaboration & synergy between partners | Per month | 18 | 900 | 30% | 4860 | Per month | 12 | 900 | 30% | 3240 | 1348.11 | 3204 |  | 4552.11 | 307.89
1.1.6 | Media Advisor RLB | Expert consultant (expat) assisting with content development/media formats: Y1 - 10 months; Y2 - 9 months | Per month | 18 | 350 | 100% | 6300 | Per month | 12 | 350 | 100% | 4200 | 1337.5 | 186.81 |  | 1524.31 | 4775.69
| Sub-total | [5 empty] | 39080 |  |  |  |  | 32720 | 21387.95 | 11210.21 | 927.63 | 33525.79 | 5554.21
1.2 | Activity 2:' La question du mois' en ligne en ayant pour but d’interroger une partie de la jeunesse burundaise sur leurs opinions sur l’histoire (YAGA/RNW) | [16 empty] | L'activité 1.2 a été entreprise par YAGA/RNW.
1.2.1 | Sondages thématiques | pour sonder en profondeur les connaissances/curiosités des Burundais Baseline survey Y1 | Per year | 1 | 2000 | 100% | 2000 | Per year | 1 | 2000 | 100% | 2000 |  | 1999 |  | 1999 | 1
1.2.2 | Sondages thématiques | pour sonder en profondeur les connaissances/curiosités des Burundais - Endline survey Y2 | Per year | 1 | 2000 | 100% | 2000 | Per year |  | 2000 | 100% | 0 | 1000 | 1124.86 |  | 2124.86 | -124.86 | Des enquêtes thématiques étaient prévues sur une base mensuelle, mais compte tenu du retard pris dans le démarrage du projet, Yaga a accéléré la production et 24 enquêtes ont déjà été produites d'ici mars 2021.
1.2.3 | Promotion | incentive participation au sondade de recherche | Per year | 2 | 100 | 100% | 200 | Per year | 1 | 100 | 100% | 100 |  | 200 |  | 200 | 0
1.2.4 | Marketing sondage |  | Per year | 2 | 300 | 100% | 600 | Per year | 1 | 300 | 100% | 300 |  | 600 |  | 600 | 0
1.2.5 | Animation | Apres chaque sondage une réponse serait apporté sous forme d'animation https://www.youtube.com/watch?v=bjrQo1AOLOE | Per month | 24 | 600 | 100% | 14400 | Per month | 12 | 600 | 100% | 7200 | 1100 | 15500 |  | 16600 | -2200 | Les coûts de l'animation ont été plus élevés que prévu.
1.2.6 | 4 dessins | 2 dessins commandités auprès des dessinateurs burundais et 2 dessins pour promouvoir les résultats | Per month | 24 | 200 | 100% | 4800 | Per month | 12 | 200 | 100% | 2400 | 0 | 2200 |  | 2200 | 2600
1.2.7 | Incentive sondage |  | Per month | 24 | 50 | 100% | 1200 | Per month | 12 | 50 | 100% | 600 |  | 1200 |  | 1200 | 0
1.2.8 | 9 débats sur l'histoire | 9 débats sur l'histoire à l'IFB ou autre institut | Per month | 24 | 500 | 100% | 12000 | Per month | 12 | 500 | 100% | 6000 |  | 5208.12 | 6474.23 | 11682.35 | 317.65
1.2.9 | Focus groups | Prépration questions focus groups | Per item | 1 | 2000 | 100% | 2000 | Per item | 1 | 2000 | 100% | 2000 |  | 2000 |  | 2000 | 0
1.2.10 | 1 Formation | Formation comment créer un sondage comment utiliser les dfférents outils présents sur les réseaux sociaux | Per formation | 1 | 5000 | 100% | 5000 | Per formation | 1 | 5000 | 100% | 5000 |  |  |  | 0 | 5000 | Cette ligne budgétaire a été utilisée en partie pour couvrir le coût des ateliers ci-dessous (ligne 31).
1.2.11 | Atelier IWACU YAGA ISANGANIRO | IWACU YAGA ISANGANIRO atelier de lancement + comment exploiter les datas et les convertir en infographies accessibles au grand public | Per item | 1 | 15000 | 100% | 15000 | Per item | 1 | 15000 | 100% | 15000 | 27126.78 | 0 | 0 | 27126.78 | -12126.78 | Cet atelier combinait la formation ci-dessus (ligne 30). Les économies réalisées sur la ligne 32 ont été utilisées pour compenser les coûts supplémentaires de l'atelier tenu à Kampala.
1.2.12 | 1 Formation comment raconter des histoires | Formation comment raconter des histoires pour susciter l'empathie, rendre des témoignages poignants sans en altérer la véracité + utiliser les réseaux sociaux | Per formation | 1 | 15000 | 100% | 15000 | Per formation | 1 | 15000 | 100% | 15000 | 5873.36 | 0 | 4608.91 | 10482.27 | 4517.73
1.2.13 | Modéraeur specialiste de l' histoire (YAGA) |  | Per month | 24 | 500 | 100% | 12000 | Per month | 12 | 500 | 100% | 6000 | 1500 | 6385 | 4410 | 12295 | -295
1.2.14 | Responsible du bon déroulement du projet (YAGA) |  | Per month | 24 | 700 | 100% | 16800 | Per month | 12 | 700 | 100% | 8400 | 0 | 16885 | 2200 | 19085 | -2285
| Sub-total | [5 empty] | 103000 |  |  |  |  | 70000 | 36600.14 | 53301.98 | 17693.14 | 107595.26 | -4595.26
1.3 | Activity 3: Création des espaces inclusives et participatives pour faciliter des dialogues critiques ainsi que des réflexions des jeunes (on- et offline)
1.3.1 | Online debates - IWACU | monthly debates production online on themes researched | Per month | 24 | 450 | 100% | 10800 | Per month | 12 | 450 | 100% | 5400 |  | 10803.26 | 2700 | 13503.26 | -2703.26
1.3.2 | Offline participative sessions - IWACU | 6 face-to-face debates per year | Per month | 12 | 350 | 100% | 4200 | Per month | 6 | 350 | 100% | 2100 |  |  | 6000 | 6000 | -1800 | Les productions face à face de Iwacu ont été converties en un magazine spécial de 76 pages pour illustrer pendant la période d'extension, pour illustrer la période la plus cruciale : "De la monarchie aux Républiques "monarchiques"
1.3.3 | Debates - ISANGANIRO | monthly debates produced & broadcast on themes researched | Per month | 24 | 600 | 100% | 14400 | Per month | 12 | 600 | 100% | 7200 |  | 14400 | 3600 | 18000 | -3600
1.3.4 | Promotional spots - ISANGANIRO |  | Per year | 2 | 1000 | 100% | 2000 | Per year | 1 | 1000 | 100% | 1000 |  | 2000 | 1000 | 3000 | -1000 | Un spot annonce a été produit pour annoncer le retour du programme qu'on avait clos en décembre 2020,
1.3.5 | TV spots - REMA | monthly spots produced & broadcast on themes researched | Per month | 24 | 600 | 100% | 14400 | Per year | 1 | 600 | 100% | 600 |  | 14400 | 3600 | 18000 | -3600 | Rema a produit et diffusé 6 spots annonce TV dans la période d'extenstion, à raison de 600 € par spot,
1.3.6 | Studio rent | For preparing joint synergy sessions with all partners | Per month | 24 | 500 | 30% | 3600 | Per month | 12 | 500 | 30% | 1800 | 245.24 | 1761.28 | 1344.34 | 3350.86 | 249.14
1.3.7 | Logistics and travel | Fuel/maintenance costs for transporting jouralists/partners for joint sessions | Per month | 24 | 100 | 100% | 2400 | Per month | 12 | 100 | 100% | 1200 | 830.24 | 877.78 | 454.55 | 2162.57 | 237.43
1.3.8 | Logistician/driver | For facilitating activities/transporting partners/journalists | Per month | 24 | 300 | 35% | 2520 | Per month | 12 | 300 | 35% | 1260 | 750.55 | 1406.54 | 337.32 | 2494.41 | 25.59
1.3.9 | Coordinator RLB | 1 dedicated local Coordinator for this project ensuring collaboration & synergy between partners | Per month | 24 | 900 | 35% | 7560 | Per month | 12 | 900 | 35% | 3780 | 1798.47 | 3197.15 | 2339.37 | 7334.99 | 225.01
1.3.10 | Media Advisor RLB | RLB Expert consultant (expat) assisting with content development/media formats (10%) | Per month | 24 | 350 | 100% | 8400 | Per month | 12 | 350 | 100% | 4200 |  |  |  | 0 | 8400 | Veuillez noter que les services de l'expert des médias n'ont pas été largement sollicités et que les économies réalisées ici seront affectées à la couverture des coûts locaux du PMC pendant la période d'extension.
| Sub-total | [5 empty] | 70280 |  |  |  |  | 28540 | 3624.5 | 48846.01 | 21375.58 | 73846.09 | -3566.09
1.4 | Activity 4: Coproduction/Diffusion des produits médiatiques : i) « Quelle histoire », une série des débats et magazines (radio/en ligne) sur la confrontation historique des enjeux qui blessent pour les jeunes. ii) « Murikira Ukuri », une série hebdomadaire de production fictive, à travers l’insertion d’une trame historique dans un feuilleton radio existante | [15 empty] | 0
1.4.1 | Production and broadcast of 'Quelle Histoire' - all partners | Factual monthly co-production by all partners Iwacu, Isanganiro, REMA and Yaga | Per month | 24 | 5740 | 100% | 137760 | Per month | 12 | 5740 | 100% | 68880 |  | 137736.12 | 34434.03 | 172170.15 | -34410.15 | cet excédent a couvert les frais de diffusion de 6 émissions débatspour 3 partenaires (Iwacu-Isanganiro-Rema, 1913 € par diffusion. Les coûts supplémentaires ont été approuvés pour la période de prolongation.
1.4.1.1 | Logistics and travel | Fuel/maintenance costs for transporting jouralists/partners for joint sessions | Per month | 24 | 100 | 100% | 2400 | Per month | 12 | 100 | 100% | 1200 | 502.85 | 1759.66 | 437.9 | 2700.41 | -300.41 | Les coûts de fuel ont explosé avec les débats délocalisés loin de Bujumbura
1.4.1.2 | Logistician/driver | For facilitating activities/transporting partners | Per month | 24 | 300 | 35% | 2520 | Per month | 12 | 300 | 35% | 1260 | 432.41 | 1426.33 | 304.6 | 2163.34 | 356.66
1.4.2 | Production and broadcast of 'Murikira Ukuri' - RLB | Fictional 30-minute radio drama broadcast weekly on different radio stations. Costs covered by RLB co-funding in Y1 (see item 5. Contribution in kind) | Per month | 24 | 6250 | 100% | 150000 | Per month | 12 | 6250 | 100% | 75000 | 74641.76 | 44304.8 | 15207.72 | 134154.28 | 15845.72
1.4.2.1 | Local Coordinator RLB | 1 dedicated local Coordinator for this project ensuring collaboration & synergy between partners | Per month | 24 | 900 | 35% | 7560 | Per month | 12 | 900 | 35% | 3780 |  | 4383.74 |  | 4383.74 | 3176.26
1.4.2.2 | Media Advisor RLB | RLB Expert consultant (expat) assisting with content development/media formats (10%) | Per month | 24 | 350 | 100% | 8400 | Per month | 12 | 350 | 100% | 4200 | 1368.5 |  |  | 1368.5 | 7031.5 | Avec l'expertise acquise progressivementr par l'équipe locale, l'expert international a été de moins en moins sollicité, les frais épargnés ont servi aux coûts de gestion du projet au cours de l'extension
| Sub-total | [5 empty] | 308640 |  |  |  |  | 154320 | 76945.52 | 189610.65 | 50384.25 | 316940.42 | -8300.42
| Sub-total Activities 1-4 | [5 empty] | 521000 |  |  |  |  | 285580 | 138558.11 | 302968.85 | 90380.6 | 531907.56 | -10907.56
2 | Evaluation et Suivi
| 1 End-line survey | 1 detailed survey at the end of the project to assess effectiveness - to be outsourced | Per Annum | 1 | 8000 | 100% | 8000 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 50% de ce montant a été alloué au sondage en ligne par Yaga, en raison de l'impossibilité de faire un sondage par interviews face-à-face.
| Sub-total | [5 empty] | 8000 |  |  |  |  | 0
3 | Programme Management Costs | [16 empty] | Veuillez noter que les services de l'expert des médias (lignes budgétaires 1.1.6, 1.3.10 et 1.4.2.2) n'ont pas été largement nécessaires et que les économies réalisées grâce à cette ressource humaine seront allouées pour couvrir les coûts de PMC pendant la période d'extension.
3.1 | Human Resources (gross salaries including social security charges, employers contribution, and other related costs)
3.1.1 | Head of Mission Burundi RLB | Head of Mission (40%) - Local staff | Per Month | 24 | 3000 | 40% | 28800 | Per Month | 12 | 3000 | 40% | 14400 | 9579.55 | 17134.94 | 4040.68 | 30755.17 | -1955.17
3.1.2 | Financial Head Burundi RLB | DAF Burundi (40%) - Local staff | Per Month | 24 | 1300 | 40% | 12480 | Per Month | 12 | 1300 | 40% | 6240 | 3845.16 | 7485.09 | 2023.86 | 13354.11 | -874.11
3.1.3 | Finance Controller RLB | HQ based admin support - int. staff | Per Month | 24 | 5000 | 15% | 18000 | Per Month | 12 | 5000 | 15% | 9000 | 9000 | 5250 | 3000 | 17250 | 750
3.1.4 | Programme Coordinator RLB | HQ based programme support - int staff | Per Month | 24 | 5000 | 20% | 24000 | Per Month | 12 | 5000 | 20% | 12000 | 12000 | 7000 | 3500 | 22500 | 1500
3.1.5 | Program Coordinator RNW (20%) |  | Per Month | 24 | 5000 | 20% | 24000 | Per Month | 12 | 6700 | 20% | 16080 | 12000 | 12000 | 2703.92 | 26703.92 | -2703.92 | Ceci a servi à payer les coûts de supervision de Yaga par RNW pendant la période d'extension
3.1.6 | Project officer /Controller support RNW (10%) |  | Per Month | 24 | 5000 | 10% | 12000 | Per Month | 12 | 5800 | 10% | 6960 | 6000 | 6473.3 | 516.13 | 12989.43 | -989.43 | idem
3.2 | Travel | [14 empty] | 0 | 0
3.2.1 | International/regional travel RLB | International flight but may also be used for 1 or 2 or more regional flights depending on security issues | Per Flight | 1 | 1400 | 100% | 1400 | Per Flight | 1 | 1400 | 100% | 1400 |  |  |  | 0 | 1400
3.2.2 | Visa permits RLB | Per trip | Per Trip | 1 | 100 | 100% | 100 | Per Trip | 1 | 100 | 100% | 100 |  |  |  | 0 | 100
3.2.3 | Per diem international staff RLB | 7 days a year incl. boarding & lodging | Per Day | 7 | 165 | 100% | 1155 | Per Day | 7 | 165 | 100% | 1155 |  |  |  | 0 | 1155
3.2.4 | International travel RNW | International flight | Per flight | 1 | 1400 | 100% | 1400 | Per flight | 1 | 1400 | 100% | 1400 |  |  |  | 0 | 1400
3.2.5 | Per diem international staff RNW | 7 days a year incl. boarding & lodging | Per day | 7 | 165 | 100% | 1155 | Per day | 7 | 165 | 100% | 1155 |  |  |  | 0 | 1155
3.3 | Local office | [14 empty] | 0 | 0
3.3.1 | Financial administration & Audit RLB | Contribution towards annual accounts audits | Per Annum | 2 | 1500 | 100% | 3000 | Per Annum | 1 | 1500 | 100% | 1500 | 1500 | 1500 |  | 3000 | 0
3.3.2 | Bank charges RLB | Banking charges, transfers/transactions/exchange rates | Per Month | 24 | 150 | 100% | 3600 | Per Month | 12 | 150 | 100% | 1800 | 1800 | 1287.19 | 598.32 | 3685.51 | -85.51
3.3.3 | Local office rent RLB |  | Per Month | 24 | 850 | 10% | 2040 | Per Month | 12 | 850 | 10% | 1020 | 738.4 | 1147.05 |  | 1885.45 | 154.55
3.3.4 | Local office rent RNW |  | Per Month | 24 | 450 | 50% | 5400 | Per Month | 12 | 450 | 50% | 2700 |  | 4332.78 |  | 4332.78 | 1067.22
| Sub-total Programme Management costs | [5 empty] | 138530 |  |  |  |  | 76910 | 56463.11 | 63610.35 | 16382.91 | 136456.37 | 2073.63
4 | Sub-total direct eligible costs of the Action (1+2+3 ) | [5 empty] | 667530 |  |  |  |  | 362490 | 195021.22 | 366579.2 | 106763.51 | 668363.93 | -833.93
5 | Indirect costs (7% of 3, sub-total of direct eligible costs of the Action) | [5 empty] | 46727.1 |  |  |  |  | 25374.3 | 13651.4854 | 25660.544 | 7473.4457 | 46785.4751 | -58.3751
6 | Total eligible costs of the Action [4+5] | [5 empty] | 714257.1 |  |  |  |  | 387864.3 | 208672.7054 | 392239.744 | 114236.9557 | 715149.4051 | -892.3051
7 | Co-financing contribution
| RNW |  | Per year | 2 | 5000 | 100% | 10000 | Per year | 1 | 5000 | 100% | 5000 | 5000 | 5000 |  | 10938.1 | -938.1
| RLB |  | Per year | 0.5 | 75000 | 100% | 37500 | Per year | 0.5 | 75000 | 100% | 37500 | 37500 |  |  | 37500 | 0
| Subtotal | [5 empty] | 47500 |  |  |  |  | 42500 |  |  |  | 48438.1 | -938.1
0
8 | Total accepted costs of the Action (6-7) | [5 empty] | 666757.1 |  |  |  |  | 345364.3 |  |  |  | 666711.3051 | 45.7949

## Overview & Balance
| Total Budget Share | Own Contribution | Actual Budget
RNW | 161296.78 | 10000 | 151296.78
RLB | 552960.32 | 37500 | 515460.32
Total | 714257.1 | 47500 | 666757.1
Expenditure
RNW |  |  | 151621.389
RNW Overheads |  |  | 10613.4972
Total expenditure |  |  | 162234.8863
RNW own contribution |  |  | 10938.1 | NB : la contribution propre de RNW Media est passée de 10 000 EUR à 10 938 EUR car elle a dépassé le budget d'un montant de 938,10 EUR.
151296.7863
RLB Expenditure |  |  | 516742.54
RLB Overheads |  |  | 36171.9778
Total |  |  | 552914.5178
RLB own contribution |  |  | 37500
515414.5178
Total Expenditure RNW+RLB |  |  | 666711.3041
Disbursements Donor
1st payment - 01/02/2019 |  |  | 133351
2nd payment - 20/01/2020 |  |  | 433392
566743
Balance to settle |  |  | 99968.3041