Rapport de résultats 2017 Projet d’Appui aux Organisations Burundaises par le Renforcement des Compétences des ressources humaines (PAORC) BDI 10 888 11 Burundi

VOLET A

Acronymes	5

1	Aperçu de l'intervention	8

1.1	Fiche d'intervention	8

1.2	Exécution budgétaire	9

1.3	Autoévaluation de la performance	10

1.3.1	Pertinence	10

1.3.2	Efficacité	11

1.3.3	Efficience	11

1.3.4	Durabilité potentielle	12

1.4	Conclusions	13

2	Monitoring des résultats	14

2.1	Évolution du contexte	14

2.1.1	Contexte général	14

2.1.2	Contexte institutionnel	14

2.1.3	Contexte de gestion : modalités d'exécution	14

2.1.4	Contexte HARMO	15

2.2	Performance de l'outcome	16

2.2.1	Progrès des indicateurs	16

2.2.2	Analyse des progrès réalisés	20

2.2.3	Impact potentiel	22

2.3	Performance de l'output 1	24

2.4	Performance de l'output 2	24

2.4.1	Progrès des indicateurs	24

2.4.2	État d'avancement des principales activités	25

2.4.3	Analyse des progrès réalisés	25

2.5	Performance de l'output 3	30

2.5.1. Progrès des indicateurs	30

2.5.2. État d'avancement des principales activités	31

2.5.3. Analyse des progrès réalisés	31

2.5.1. Progrès des indicateurs	32

2.5.2. État d'avancement des principales activités	35

2.5.3. Analyse des progrès réalisés	35

2.6	Performance de l'output 4	40

2.6.1	Progrès des indicateurs	40

2.6.2	État d'avancement des principales activités	41

2.6.3	Analyse des progrès réalisés	41

2.6.1.	Progrès des indicateurs	43

2.6.2.	État d'avancement des principales activités	44

2.6.3.	Analyse des progrès réalisés	44

2.6.1.	Progrès des indicateurs	47

2.6.2.	État d'avancement des principales activités	48

2.6.3	Analyse des progrès réalisés	48

2.7.	Performance de l'output 5	53

2.7.1.	Progrès des indicateurs	53

2.7.2.	État d'avancement des principales activités	53

2.7.3.	Analyse des progrès réalisés	53

3.	Thèmes transversaux	56

3.1.	Genre	56

3.2.	Environnement	57

3.3.	Autre : le travail décent	57

4.	Gestion des risques	58

5.	Pilotage et apprentissage	77

5.1.	Réorientations stratégiques	77

5.2.	Recommandations	77

5.3.	Enseignements tirés	79

6.	Annexes	81

6.1.	Critères de qualité	81

6.2.	Décisions prises par le Comité de pilotage et suivi	85

6.3.	Cadre logique mis à jour	86

6.4.	Aperçu des MoRe Results	89

VOLET B

Acronymes	90

1	Aperçu de l'intervention	92

1.1	Fiche d'intervention	92

1.2	Exécution budgétaire	93

1.3	Autoévaluation de la performance	93

1.3.1	Pertinence	93

1.3.2	Efficacité	94

1.3.3	Efficience	94

1.3.4	Durabilité potentielle	95

1.4	Conclusions	96

2	Monitoring des résultats	97

2.1	Évolution du contexte	97

2.1.1	Contexte général	97

2.1.2	Contexte institutionnel	97

2.1.3	Contexte de gestion : modalités d'exécution	97

2.1.4	Contexte HARMO	98

2.2	Performance de l'outcome	99

2.2.1	Progrès des indicateurs	99

2.2.2	Analyse des progrès réalisés	99

2.2.3	Impact potentiel	100

2.3	Performance de l'output 1	101

2.3.1	Progrès des indicateurs	101

2.3.2	État d'avancement des principales activités	102

2.3.3	Analyse des progrès réalisés	102

2.4	Performance de l'output 2	103

2.4.1	Progrès des indicateurs	103

2.4.2	État d'avancement des principales activités	103

2.4.3	Analyse des progrès réalisés	104

3	Thèmes transversaux	105

3.1.	Genre	105

3.2.	Environnement	105

4	Gestion des risques	106

5	Pilotage et apprentissage	109

5.1	Réorientations stratégiques	109

5.2	Recommandations	109

5.3	Enseignements tirés	110

6	Annexes	111

6.1	Critères de qualité	111

6.2	Décisions prises par le Comité de pilotage et suivi	115

6.3	Cadre logique mis à jour	116

6.4	Aperçu des MoRe Results	118

6.5	Rapport « Budget versus Actuels (12/2017) »	121

VOLET A

# Acronymes

| ADECA | Acteurs pour le Développement Economique axé sur l’Aquaculture intégrée |
| --- | --- |
| ADISCO | Appui au Développement Intégral et à la Solidarité sur les Collines |
| AFPT | Appui à la Formation Professionnelle et Technique |
| ANAPRODEM | Association Nationale pour l’Accompagnement et la Protection des Droits des Malades Mentaux |
| ANO | Avis de Non objection |
| ARCROB | Agent pour le Renforcement des Compétences des Ressources humaines des Organisations Bénéficiaires |
| ASC | Agent de Santé Communautaire |
| BEPES | Bureau Pédagogique de l’Enseignement Secondaire |
| BIEF | Bureau d’Ingénierie en Education et en Formation |
| BPS | Bureau Provincial Sanitaire |
| CCT | Comité de Concertation Technique |
| CDRH | Conseiller au Développement des Ressources Humaines |
| CEM | Centre d’Enseignement des Métiers |
| CFP | Centre de Formation Professionnelle |
| CHASAA | Chambre Sectorielle de l’Art et de l’Artisanat |
| COGES | Comité de Gestion |
| CSBTP | Chambre Sectorielle des Bâtiments et Travaux Publics |
| CSC | Cahier Spécial des Charges |
| CTB | Coopération Technique Belge, Agence belge de développement |
| CS | Convention Spécifique |
| CTS | Comité Technique de Suivi |
| DAMINO | Logiciel de Gestion des Bourses |
| Delco | Déléguée à la Cogestion |
| DGD | Direction Générale du Développement |
| DI | Directeur d’Intervention |
| DPE | Direction Provinciale de l’Enseignement |
| DRH | Développement des Ressources Humaines |
| DSI | Démarche de Soins Infirmiers |
| DSNIS | Direction du Service National de l’Information Sanitaire |
| DSSR | Droit sexuel et Santé de la Reproduction |
| DTF | Dossier Technique et Financier |
| ECD | Equipe cadre de district |
| ENA | Ecole Nationale de l’Administration |
| ENABEL | Agence belge de développement |
| EPM | Ecoles Paramédicales |
| ETAL | Ecole des Techniciens d’Assainissement et de Laboratoire |
| FENAS | Fédération Nationale des Associations en Santé |
| FIE | Formation Initiale des Enseignants |
| FOPABU-IA | Forum des Organisations Paysannes du Burundi- Ijwi ry’ Abarimyi |
| FOSA | Formations Sanitaires |
| GAR | Gestion de projet axée sur les résultats |
| GEA | Groupement d’Entraide pour l’Autopromotion |
| GOF | Gestionnaire Opérationnelle des Formations |
| GR | Génie Rural |
| GRH | Gestion des Ressources Humaines |
| IF | Institut de Formation |
| M&E | Monitoring et évaluation |
| MINAGRIE | Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage |
| MONOP | Outil de planification trimestriel de la CTB (Monotoring Opérationnel) |
| NA | Non applicable |
| ND | Non Déterminé |
| NV | Note Verbale |
| OB | Organisations Bénéficiaires |
| OLAB | Organisation pour la Lutte contre les Aflatoxines au Burundi |
| OPA | Organisations Paysannes |
| OSC | Organisation de la Société Civile |
| PAC | Parcours d’Acquisition des Compétences |
| PAISS | Programme d’Appui Institutionnel au Secteur de la Santé |
| PAIOSA | Programme d’Appui Institutionnel au Secteur de l’Agriculture |
| PAMUSAB | Plateforme des Associations des Mutuelles Santé du Burundi |
| PAORC | Projet d’Appui aux organisations bénéficiaires par le renforcement des compétences des RH |
| PCIMA | Prise en Charge Intégrée de la Malnutrition |
| PCV | Plan de Communication et de Visibilité |
| PIC | Programme Indicatif de Coopération |
| PTF | Partenaires Techniques et Financiers |
| RC | Renforcement des Compétences |
| RH | Ressources Humaines |
| SE | Suivi Evaluation |
| SIG | Système d’Informatique et de Gestion |
| SMCL | Structure Mixte de Concertation Locale |
| SNRC | Stratégie Nationale de Renforcement des Capacités |
| SPT | Stratégie Plainte Traitement |
| UAP | Unités d’Apprentissage Professionnel |
| TDR | Termes de références |
| UBES | Unité Bourses du siège de la CTB |
| UCODE-AMR | Union pour la Coopération et le Développement-Appui au monde rural |
| UGP | Unité de Gestion de Projet |
| UIO | Université Internationale d’Oslo |
| ULB | Université Libre de Bruxelles |
| UPH | Université Populaire Haguruka |
| VUB | Vrije Universiteit Brussel |

# Aperçu de l'intervention

## Fiche d'intervention

| Intitulé de l'intervention | Projet d’Appui aux Organisations Burundaises par le Renforcement des Compétences des ressources humaines (PAORC) |
| --- | --- |
| Code de l'intervention | BDI 10 888 11 |
| Localisation | Burundi |
| Budget total | 6.148.000 |
| Institution partenaire | Ministère des Finances et de la Planification du Développement Economique |
| Date de début de la Convention spécifique | 28/02/2014 |
| Date de démarrage de l'intervention/ Comité de pilotage d’ouverture | 16 Décembre 2014 |
| Date prévue de fin d'exécution | août 2019 |
| Date de fin de la Convention spécifique | 28/02/2020. |
| Groupes cibles | - Groupes cibles directs - les organisations bénéficiaires burundaises « OB » (étatiques et non-étatiques, décentralisées et déconcentrées, des secteurs prioritaires de la coopération belgo-burundaise, certains Instituts de Formation) - les individus du Programme Bourses antérieur - Groupes cibles indirects (les programmes sectoriels, les clients des OB) |
| Impact | Les capacités individuelles, organisationnelles, institutionnelles et sociétales sont durablement renforcées en phase avec les besoins de développement socio-économique du Burundi. |
| Outcome | Les compétences des ressources humaines des organisations bénéficiaires des secteurs prioritaires de la coopération belgo-burundaise sont durablement renforcées en phase avec leurs besoins stratégiques. |
| Outputs | - La mise en œuvre de la SNRC est appuyée dans le domaine de renforcement des compétences des ressources humaines (Annulé) |
|  | - Les capacités des instituts de formation sélectionnés sont renforcées : - Les capacités de l’ENA sont renforcées (Annulé) - Les capacités des autres instituts de formation sont renforcées |
|  | - Les ressources humaines sont développées dans des domaines de compétence communs des secteurs prioritaires - Les compétences en GRH sont renforcées, partagées et mises à profit. 3.2. Les compétences sont renforcées pour répondre à d’autres besoins communs prioritaires |
|  | - Les ressources humaines sont développées dans des domaines de compétence spécifiques aux secteurs prioritaires - Les compétences spécifiques au secteur agricole sont renforcées et mises à profit - Les compétences spécifiques au secteur Education sont renforcées et mises à profit - Les compétences spécifiques au secteur Santé sont renforcées et mises à profit 4.4. Les compétences spécifiques au secteur Gouvernance sont renforcées et mises à profit (Annulé) |
|  | - Les continuations du programme de bourses antérieur sont assurées. |
| Année couverte par le rapport | 2017 |

## Exécution budgétaire

Voir tableau général d’exécution budgétaire au 31/12/17 en Annexe 6.5 du Volet B.

Au cours de l’année 2017, une décision de la Coopération Belge a été prise pour l’inclusion du projet FIE dans le PAORC. A cet effet, le budget du PAORC volet A a été réduit de 23% (1.852.000 euros) pour permettre de créer le volet B/PAORC « Formation des enseignants ». Le volet B a été constitué à partir de : 1.186.842 des résultats suspendus (R1/R21/R44), 100% de la réserve budgétaire (332 800 euros)  et 5,7% des autres résultats opérationnels.

Des réaménagements en interne ont été faits sur les budgets des résultats (budgets R22 et R32 augmentés au vu des nombreuses formations dans ces domaines, budgets R41/R42/R43 diminués,   moyens généraux augmentés au vu de l’engagement de 4 nouveaux agents techniques).

La nouvelle version FIT du budget PAORC a été validée en juillet 2017.  La diminution du budget du PAORC volet A n’a pas eu beaucoup d’incidence sur les activités étant donné que le budget opérationnel a diminué de 5,7% seulement.

- Le taux d’exécution global du budget volet A au 31/12/2017 est de 40%

Pour 2017, il est de 15% contre 29% prévu (ceci dû au fait que la planification budgétaire Q4 2017 a dû être revue à la baisse au cours du second semestre 2017 suite aux décisions de plafonnement budgétaire annuel, occasionnant le report de certaines dépenses à 2018). Ce report d’un certain nombre d’activités de 2017 à 2018  induit une planification financière et opérationnelle s’étalant jusque 2020 à la place de 2019, ce qui nécessiterait une prolongation de la Convention Spécifique de 6 mois.

Les dépenses opérationnelles de 2017 représentent à  elles seules 72% du montant dépenses au cours des deux dernières années (2015 et 2016). Ce taux important de dépenses a été possible grâce à l’engagement de 4 personnes supplémentaires (1 par secteur) permettant au PAORC d’appuyer en même temps tous les secteurs dans lesquels la coopération belge intervient.

Les contraintes budgétaires (plafonnement annuel) et par conséquent l’imprévisibilité sont inquiétantes. L’option de se limiter aux activités déjà engagées (marchés publics) n’est pas réaliste parce que la plupart des activités du PAORC en 2017 sont réalisées en régie ayant un lien avec des engagements faits à travers des marchés publics, ce qui aurait comme conséquence que le PAORC n’apportera plus d’appui ni au secteur de l’Agriculture, ni au secteur de la Santé, ni à celui de la Formation Professionnelle qui sont des secteurs clés du développement socioéconomique au Burundi. Par ailleurs, des  activités  importantes pour la durabilité du renforcement des compétences (accord de subside portant sur la Gestion des Ressources Humaines, volet Politique Genre/Droit Sexuel/VIH sur le lieu de travail) ne verront pas le jour puisque non engagées actuellement.

Rem : le taux de réalisation des dépenses de 2016 a été réajusté par rapport au taux annoncé dans le rapport 2016 étant donné la complexité de l’encodage de certaines dépenses dans le système Navirep et de son retour très tardif dans le FIT (983 154 euros contre 851.457 euros annoncés dans le rapport 2016).

## Autoévaluation de la performance

### Pertinence

|  | Performance |
| --- | --- |
| Pertinence | A |

- Degré de pertinence actuelle de l’intervention : A

- La méthodologie PAC est pertinente. Elle donne une réponse adéquate aux problèmes prioritaires des bénéficiaires sur base d’une analyse participative des  besoins. La pertinence du projet au niveau de la société civile est une évidence     car elle a permis de combler un vide énorme en savoir-faire en gestion de ces organisations

- L’intervention du PAORC dans les projets sectoriels est en cohérence avec les objectifs des projets qu’elle vient renforcer;

- Le PAORC appuie des structures qui sont en contact direct avec les populations conformément aux politiques édictées par le bailleur de fonds.

- Le PAORC reste aligné sur la nouvelle stratégie des programmes Bourses de Enabel, Il est aligné sur les orientations stratégiques ciblées par la  Direction de Enabel en juillet 2017. L’intervention cadre avec les stratégies du niveau du pays : elle reste alignée sur les plans des ministères en charge des secteurs appuyés, sur  les plans stratégiques/plans d’action//missions des organisations de la société civile locaux.

- La logique d’intervention, telle qu’elle est conçue actuellement, est-elle toujours la bonne ? B

L’approche de départ était systémique et holistique incluant un appui prioritaire aux résultats R1, R21 et R31 qui sont trois résultats importants pour la durabilité du renforcement des compétences. Le contexte de la crise a incité le PAORC à opter pour une approche plus pragmatique de l’intervention en concertation avec les projets sectoriels de la CTB, ce qui a permis de répondre rapidement à leurs attentes.

### Efficacité

|  | Performance |
| --- | --- |
| Efficacité | B |

- Tel qu’il est mis en œuvre actuellement, quelle est la probabilité que l'outcome soit réalisé ?  B

- L’évolution des compétences en fin de formation est très positive, on observe 84% de changement de comportement en situation professionnelle avec un taux de qualité actuel variant de 43% à 95% selon qu’il y ait eu remédiation ou non.

- La durabilité se mesure par l’impact des formations sur les prestations des organisations. L’atteinte des performances ciblées par les organisations est estimée à 71% au 31 décembre 2017.

- Les activités et les outputs sont-ils adaptés (le cas échéant) dans l'optique de réaliser l'outcome ?  B

- Les séances de remédiations permettent d’améliorer la qualité du transfert des compétences en situation professionnelle et accroître ainsi le taux des performances atteintes.

- Le PAORC a mis en place une série d’outils relatifs à l’assurance Qualité de la formation pour une meilleure atteinte des  performances.

- Certains facteurs contraignent l’utilisation des outputs, notamment: non-respect des mesures d’accompagnement (par les OB et par les projets); turnover des personnes formées ; l’accord de subside direct GRH pour atteindre la durabilité de l’outcome pas encore accordé.

- D’une manière générale, l’agencement des activités et des outputs permettra d’atteindre l’outcome mais, à cause de certains facteurs contraignants susmentionnés, au lieu de la note A c’est la note B qui convient.

### Efficience

|  | Performance |
| --- | --- |
| Efficience | B |

- Dans quelle mesure les inputs (finances, RH, biens & équipements) sont-ils correctement gérés ?  B

Des prestataires de service, des consultants nationaux et l’UGP/PAORC sont mobilisés le plus possible pour la mise en œuvre des activités.

Quatre agents ont été recrutés pour garantir une bonne performance du projet               (accompagnement de 94 OB).

Le PAORC organise les formations sur le lieu de l’OB. Si les participants proviennent  de localités différentes, la formation est alors organisée à Bujumbura évitant des frais de déplacement de l’UGP/PAORC.

Le budget actuel suffit pour finir le projet (67% du budget sera consommé en 2018, 89% en 2019 et 100% en 2020).

Les locaux mis à la disposition du PAORC ne correspondent pas aux besoins réels de l’équipe UGP qui s’est agrandie depuis 2017.

- Dans quelle mesure la mise en œuvre des activités est-elle correctement gérée ? B

Chacun des 4 secteurs du PAORC  est sous la gestion spécifique d’un agent du PAORC.

Des retards dans l’exécution des activités ont été accusés en 2017. Le programme PAC est très intensif mais la disponibilité des membres des OB à former n’est pas toujours acquise au moment voulu. De ce fait, les délais de transfert des compétences en situation professionnelle sont parfois longs pour certaines OB. Le plafond des dépenses autorisées depuis  Q4 a ralenti les activités.

- Dans quelle mesure les outputs sont-ils correctement atteints ? B

Au 31/12/2017  parmi les 26 PAC engagés, 18 sont en  phase de suivi post formation. Les indicateurs de Démarche qualité sont en faveur du renforcement des compétences des RH et la démarche va se poursuivre en 2018. Une marge d’amélioration est possible en termes de durée des PAC.

### Durabilité potentielle

|  | Performance |
| --- | --- |
| Durabilité potentielle | B |

- Durabilité financière/économique         C

Les mesures d’accompagnement dites « conditions de succès » pour l’atteinte du changement et qui sont du ressort des organisations bénéficiaires ont du mal à être respectées surtout lorsqu’il s’agit de conditions matérielles et financières. Ce problème socio-économique s’accroit encore d’avantage avec la crise. La synergie avec les projets sectoriels de Enabel doit être accrue pour l’accompagnement de ces mesures, le PAORC n’ayant pas de ligne budgétaire « Equipements » dans ses résultats.

- Quel est le degré d’appropriation de l'intervention par les groupes cibles et persistera-t-il au terme de l’assistance externe ?  A

Le Bénéficiaire est impliqué dès le départ dans le processus PAC. Les domaines de performance ciblées sont alignés sur les politiques nationales (plans de formation), les plans stratégiques/les plans d’action, ils sont en phase avec les perceptions locales des besoins favorisant ainsi une durabilité socioculturelle.

Le PAC est d’utilisation simple, ce qui fait que les partenaires vont continuer à l’utiliser pour développer d’autres compétences

- Quels sont le niveau d’appui politique fourni et le degré d’interaction entre l'intervention et le niveau politique ?   NA

- Dans quelle mesure l'intervention contribue-t-elle à la capacité institutionnelle et de gestion ?  NA

L’intervention n’appuie plus le renforcement des capacités institutionnelles des services centraux.

Toutefois, l’intervention améliore la structuration de certaines des  Organisations Bénéficiaires tant étatiques que privées par la mise en place de stratégies de communication, de gestion financière, de gestion stratégique, de bonne gouvernance. Les capacités de gestion organisationnelles  sont alors améliorées favorisant une offre de prestations de qualité aux populations.

## Conclusions

- Le projet s’est réorienté d’une façon efficiente, efficace et flexible dans sa conception et son fonctionnement. L’intervention du PAORC répond aux besoins réels des bénéficiaires directs  qui sont en contact  direct avec les populations conformément aux politiques de Enabel, ce qui favorise une coopération belge plus efficace.

- Tous les outputs sont mesurés et sont de bonne qualité. Le PAORC se situe fin 2017 en phase de suivi post formation. Il va pouvoir mesurer la performance du 1er cycle de PAC planifiés d’ici juin 2018. Vu le rythme des interventions du projet (formations, suivi, production des livrables, mesures de remédiation, évaluations), vu sa capitalisation réalisée au cours de 2016/2017 (réduction de la durée d’un PAC, focus sur la démarche Qualité), le second cycle de PAC planifié 2018/2019 laisse présager que l’outcome du projet sera en grande partie atteint à la fin de 2019 et favorisera un impact sur le développement socio-économique du Burundi.

- Le PAORC introduit une méthodologie simple d’apprentissage qui assure l’appropriation par les OB. Il est probable que les bénéficiaires continueront à utiliser les outputs et outcome du projet

- Le projet contribue à pérenniser les acquis des projets sectoriels, et par conséquent, il contribue considérablement à une amélioration de l’efficacité et de la qualité de la coopération/intervention belge au Burundi.

# Monitoring des résultats

## Évolution du contexte

### Contexte général

Une succession et un enchevêtrement de crises persistent au 31 décembre 2017: politique, sécuritaire, sociale, économique, alimentaire. Notons également des  relations diplomatiques entre le Burundi et certains de ses pays partenaires (UE, pays de l’UE) toujours tendues et qui se cristallisent sur le respect de la démocratie et des droits de l’homme

Jusque juillet 2017, le PAORC a poursuivi un rythme intense de ses activités lui permettant de tendre vers l’atteinte des premières performances ciblées par les organisations bénéficiaires. Le plafonnement des dépenses depuis juillet 2017 a considérablement ralenti le rythme des activités et l’incertitude sur l’avenir budgétaire du projet met en péril l’atteinte de l’Outcome et de  la probabilité que l’outcome puisse contribuer à l'impact

L’année 2017 a également connu une mobilité des agents formés au sein des organisations bénéficiaires fragilisant la probabilité que ces OB atteignent la performance ciblée. Il est donc plus que jamais nécessaire de démarrer l’accord de subside direct relatif à une bonne gestion des ressources humaines.

### Contexte institutionnel

Rien n’a changé depuis 2016. Le projet a quitté son ancrage institutionnel. Il  n’a donc plus d’interlocuteur institutionnel au niveau des directions centrales des Ministères et n’apporte aucun appui à ce niveau. Toutefois, le dialogue est maintenu par l’utilisation  si possible, des compétences au niveau des directions techniques des ministères pour appuyer la mise en œuvre des PAC.

Le PAORC s’aligne sur les plans stratégiques/plans d’action/vision/missions des organisations bénéficiaires. Il s'aligne également sur des plans nationaux (plans de formation quinquennal des provinces sanitaires de Kirundo et de Muramvya, Réforme de l’enseignement post fondamental) mais sur des axes relatifs à un bénéfice direct sur les populations (les élèves, les infirmiers dans les centres de santé)

La disparition de l’ancrage institutionnel a eu des effets positifs sur l’intervention par une plus grande appropriation/autonomisation des OB dans le renforcement des compétences, une plus grande implication des projets sectoriels et a gagné en termes d’efficacité. Cependant, il a eu également des effets négatifs : Diminution de la cohérence technique et de la logique d’intervention, approche opportuniste et non plus systémique par le fait que le projet est en attente des demandes des interventions sectorielles et a peu de place à l’innovation qui sortirait des projets Enabel

### Contexte de gestion : modalités d'exécution

L’équipe du PAORC s’est agrandie en avril 2017 par le recrutement  de quatre agents responsable chacun d’un secteur. Cela a permis de pouvoir exécuter de front des activités dans tous les secteurs de concentration de ENABEL à la fois.

L’année 2017 a connu de nombreuses réunions avec les projets sectoriels Enabel permettant d’affiner les priorités d’interventions planifiées 2018/2020 du PAORC alignés sur les projets sectoriels.

Les CCT représentent un cadre de concertation et d’avis techniques dont l’objectif principal est de susciter les débats techniques et l’échange d’informations. En 2017, le PAORC n’a participé à aucun Comité de Concertation Technique des projets sectoriels Enabel, ce qui réduit ses opportunités de dialogue technique.

Des possibilités de formations diplômantes à l’étranger intégrées dans certains des PAC ont été refusées par le Comité de Validation Interne. Il en découle un risque de  durabilité précaire de certains PAC dans des domaines pointus, de manque d’ouverture des organisations burundaises au monde extérieur et de  manque d’incitation à la motivation basée sur les performances.

Un autre évènement est la diminution en juillet 2017  de 23% du budget du PAORC mais qui n’a pas eu d’influence négative sur la mise en œuvre des activités car seulement 5,7% du budget opérationnels des activités maintenues a été réduit, le reste provenant des résultats suspendus. Cependant, la  limite de plafonnement des budgets planifiés depuis juillet 2017 fait planer une menace permanente de la clôture prématurée des projets laissant peu de place à une vision à plus long terme et à la mise en œuvre d’activités visant la durabilité.

### Contexte HARMO

L’harmonisation des activités du PAORC avec les autres interventions de la CTB s’est nettement améliorée dans le sens que le PAORC est un projet au service de l’atteinte des résultats des programmes de Enabel.

Certains plans de formations des projets sectoriels et certains plans d’action des organisations bénéficiaires des projets sectoriels sont harmonisés avec concept de PAC ce qui indique que les projets sectoriels et leurs institutions bénéficiaires adhèrent à la stratégie du PAC.

En 2017, tous les nouveaux domaines d’interventions ciblés dans les PAC sont alignés sur les plans de formation/plans stratégiques/plans d’action existant au sein des OB (Inspection selon la pédagogie de l’intégration, enseignement de 5 nouvelles disciplines dans le niveau post fondamental, Système informatique de la Gestion de UPH, Maintenance des équipements et des infrastructures en santé,)

En 2017, aucune réunion d’échanges avec les PTFs sur les concepts en matière de capacités, de compétences, de plans de formation basés sur des objectifs de performance amorcés en 2015, n’a eu lieu. Le PAORC en fait sa priorité pour le 1er semestre 2018 pour pouvoir partager avec les divers ONG et coopérations bilatérales, la capitalisation en matière de renforcement des compétences depuis 2016.

## Performance de l'outcome

### Progrès des indicateurs

| Les compétences des ressources humaines des organisations bénéficiaires des secteurs prioritaires de la coopération belgo-burundaise sont durablement renforcées en phase avec leurs besoins stratégiques. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicateurs | Critères | Valeur Baseline | Valeur 2016 | Cible 2017 | Valeur 2017 | Cible finale |
| Les ressources humaines utilisent leurs compétences en situation professionnelle | 95 % des savoir-faire ciblés par les formations sont visibles en situation professionnelle: | Néant | 55% | 70% | 80% (avec 43% à 95% de qualité) | 95% |
|  | Instituts de formation | Néant | 0% | 70% | 76% (70% de qualité) EPM/ETAL : 86% (72% de qualité) DSI : 100% (63% de qualité) Ingénierie formation : 73% (82% de qualité) UPH : 75% (83% de qualité) CEM : 66,7% (55% de qualité) | 95% |
|  | R31 : Domaines GRH | Néant | Ingénierie de la Formation : 82,3% | 70% | NA | 95% |
|  | R32 : Autres domaines communs | Néant | 39% (80% de qualité) Communication :38% (72% de qualité) FOPABU : 100% (55% de qualité) CHASAA : 16% (90% de qualité) Trois OSC en Santé : 0% GAR : 39% (89% de qualité) FOPABU : 33% (92% de qualité) CHASAA : 33% (75% de qualité) OSC en Santé : 50% (100% de qualité) | 70% | 60% (67% de qualité) Communication: - 65% (54% de qualité) - FOPABU : 75% (60% de qualité) - CHASAA : 60% (48% de qualité) - OSC : 60% GAR :48% (91% de qualité) - FOPABU : 50% - CHASAA : 60% - OSC : 50% (91% de qualité) LEADERSHIP CEM 67% (55% de qualité) | 95% |
|  | Critères | Valeur Baseline | Valeur 2016 | Cible 2017 | Valeur 2017 | Cible finale |
|  | R41 : Agriculture | Néant | NA | 70% | 80% (qualité non mesurée) | 95% |
|  | R42 : Education | Néant | 60% Pédagogie de l’intégration :60% | 70% | 97% PI :95% (95% de qualité) Inspection : 100% Trois disciplines : NA | 95% |
|  | R43 : Santé | Néant | 96% PCIMA : 96% Epilepsie :97% | 70% | 89% (90% de qualité) PCIMA : 88% Epilepsie : 90% | 95% |

| Indicateurs | Critères | Valeur Baseline | Valeur 2016 | Cible 2017 | Valeur 2017 | Cible finale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Les organisations atteignent la performance ciblée | Les organisations bénéficiaires atteignent 90% de la performance ciblée | Néant | 19% | 70% | 72,5% | 90% |
|  | Instituts de Formation |  | 0% |  | 79% EPM/DSI : 77% EPM/ETAL Pédagogie : 77% UPH Ing.Formation : 88% UPH/Pédagogie : 96% CEM/Leadership : 60% |  |
|  | Gestion des Ressources Humaines/DRH |  | Pédagogie PCIMA 96% Pédagogie Epilepsie : 95% |  | NA |  |
|  | Domaines communs |  | 0% |  | 65% Communication : 72% FOPABU : 85% CHASAA : 66% OSC/Santé :66% Gestion de Projet : 63% FOPABU : 60% CHASAA : 70% OSC/Santé :60% Leadership :60% |  |
|  | Agriculture |  | NA |  | NA |  |
|  | Education |  | 0% |  | 58% PI /20.000 enseignants : 66% Inspection : 50% |  |
|  | Santé |  | 0% |  | 88% PCIMA : 82,7% Epilepsie :94,4% |  |

| Indicateurs | Critères | Valeur Baseline | Valeur 2016 | Cible 2017 | Valeur 2017 | Cible finale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Les mesures d’engagements des OB dans l’atteinte de la performance sont respectées | Plus de 80% des mesures d’engagement de l’accord de partenariat sont respectées | Néant | Nd | 60% | Nd | 80% |
| - Les organisations bénéficiaires renforcent leur management | 80 % d’OB renforcées dans les capacités Gestion des Ressources Humaines (Développement des RH, pédagogie) | Néant | 45% | 70% | 50% | 80% |
|  | 80 % d’OB renforcées dans les capacités organisationnelles autres que GRH/DRH *1 | Néant | 27 % | 50% | 42% | 80% |
| - L’approche Genre est engagée dans les PAC | 100% des femmes ayant le profil requis par la formation participent aux activités | Néant | 29% F 71 % H | 50% | 28% F 72% H | 100% |
|  | Instituts de formation |  | 31% F 69% H |  | 25% F 75% H |  |
|  | Fopabu |  | 24% F 76% H |  | 24% F 76% H |  |
|  | Chasaa |  | 22% F 78% H |  | 33% F 67% H |  |
|  | Trois OSC/Santé |  | 34% F 66% H |  | 35% F 65% H |  |
|  | Agriculure (UCODE/ONGs) |  | NA |  | 20% F 80% H |  |
|  | Enseignants |  | 48% F 52% H |  | 16% F 84% H |  |
|  | Inspection |  | NA |  | 24% F 76% H |  |
|  | Fosa PCIMA |  | 17% F 83% H |  | NA |  |
|  | Fosa Epilepsie |  | 30% F 70% H |  | 49% F 51% H |  |

### Analyse des progrès réalisés

Les organisations bénéficiaires en 2017 : 94 organisations

Au total, 12 grands groupes d’OB sont appuyés par le PAORC  représentants 99 institutions :

        - 11 grands groupes en 2016 (86 institutions) dont un  suspendu fin 2016 (CSBTP) ;

        - 12 grands groupes en 2017 (dont deux nouveaux) représentant 98 institutions.

- Instituts de formation : trois (22 instituts de formation)

- UPH* (depuis 2016) dans les domaines de l’Ingénierie de la formation, Ingénierie pédagogique et le Système d’Information de Gestion

- les écoles paramédicales (5EPM publiques « CANKUZO, GISURU, GITEGA, BURURI, NGOZI, »,2 EPM sous convention : BUBANZA et MUYINGA ainsi que  ETAL-Bujumbura depuis 2016 dans les domaines de la démarche de soins et de l’Ingénierie pédagogique et de formation

- 13 CEM Pilotes dans le domaine du Leadership (depuis 2017)

- Agriculture : deux (11 organisations)

- le FOPABU et 10 de ses Organisations des Producteurs Agricoles Membres (11 groupes au total) depuis 2016 dans les domaines de l’Ingénierie de la Formation, la Communication et la Gestion de projets axée sur les résultats

- ONG/Accords de subside PAIOSA en Ingénierie de la Formation (en 2017)

- Education : trois (12 organisations)

- La Chambre Sectorielle de l’Art et de l’Artisanat CHASAA avec 9 régions artisanales et CHASAA Centrale depuis 2016 dans les domaines de l’Ingénierie de la Formation, la Communication et la Gestion de projets axée sur les résultats

- Les 10  écoles pilotes  post fondamentales depuis 2016 dans les domaines de la Pédagogie de l’Intégration et en 2017 dans l’enseignement de 5 nouvelles disciplines

- L’Inspection depuis 2017 dans le domaine de la pédagogie de l’Intégration

- Santé : trois (53 organisations)

- les Equipes cadres de district et les formations sanitaires de la province sanitaires de Kirundo (4 districts) soit 49  structures sanitaires (2 hôpitaux et 47 CDS) dans le domaine de la PCIMA et de l’Epilepsie depuis 2016

- Les infrastructures et équipements en santé en 2016

- 3 organisations de la société civile en santé, dans les domaines de  la Communication et la Gestion de projets axée sur les résultats

- Transversal : un

L’appui à la  Chambre Sectorielle des Bâtiments et Travaux Publiques « CSBTP » a été suspendu en 2017, le PAC ciblant l’Economie de la Construction,  ce qui n’est pas approprié dans le contexte actuel de la crise économique au Burundi

Quels sont les progrès réalisés par rapport à l'atteinte de l'outcome ?

- Depuis la réorientation activités du PAORC effective dès 2016, 28 PAC ont été rédigés dont: 19 en 2016 (un suspendu) et 9 en 2017. Le PAORC a mis en œuvre  depuis son démarrage, 53 activités de formation d’une durée variant entre 5 à 15 jours (26 formations et 2 237  personnes formées en 2016 , 27 formations et 1 275 personnes formées en 2017

- 3 PAC  ont terminé leur évaluation de niveau 4 avec des performances de 95%., 14 ont terminé leur phase 2  de formation et sont engagés dans la phase 3 de suivi post formation

L’évaluation du changement ciblé par chaque organisation bénéficiaire dans chaque domaine sera mesurée au cours du premier semestre 2018. L’équipe du PAORC a toutefois réalisé une estimation de l’atteinte des indicateurs su base de rapports de suivi post formation : Les organisations bénéficiaires ont atteint en moyenne 71,5% de la performance ciblée au 31 décembre 2017 (oscillation entre 50 et    96%. Ceci dépend entre autre si le transfert des compétences en situation professionnelle  a déjà été suivi au non d’une séance de remédiation).

| N° | Domaine | Niveau d’atteinte de la performance |
| --- | --- | --- |
| 1 | EPM/DSI | 77% |
| 2 | EPM/ETAL/Ingénierie pédagogique et de la formation | 74% |
| 3 | UPH/Ingénierie de la Formation | 88% |
| 4 | UPH/Ingénierie pédagogique | 96% |
| 5 | CEM/Leadership | 60,6% |
| 6 | Fopabu/Communication | 85% |
| 7 | Chasaa/Communication | 66% |
| 8 | OSC-Santé/Communication | 66% |
| 9 | Fopabu/GAR | 60% |
| 10 | Chasaa/GAR | 70% |
| 11 | OSC-Santé/GAR | 60% |
| 12 | Inspection | 50% |
| 13 | PCIMA | 82,7% |
| 14 | Epilepsie | 94,4% |

Les outputs aboutiront-ils (toujours) au processus de changement envisagé (ce processus de changement aura-t-il lieu ?)

La qualité des outputs dans toutes les étapes d’un PAC est mesurée et les résultats de ces mesures sont bons par rapport à la conception et préparation des PAC, l’évolution du post test en fin de formation (>50%); niveau de satisfaction des participants, la pédagogie des formateurs,

Ceci a eu une influence positive sur les résultats du  transfert des compétences sur le lieu de travail qui  sont encourageants : on observe 80% de changement de comportement en situation professionnelle avec un taux de qualité actuel variant de 43% à 95% selon qu’il y ait eu remédiation ou non.

La méthodologie d’apprentissage assure l’appropriation par les OB.

Il est donc probable que les bénéficiaires continueront à utiliser les outputs et outcomes du projet d’autant plus que ceux-ci ont été ciblés par les bénéficiaires eux-mêmes et sont intégrés dans les OB.

Difficultés qui se sont présentées, facteurs d'influence (positive ou négative) ? Résultats inattendus?

L’approche Genre est relativement peu engagée dans les plans de formation : bien que des normes financières aient été adaptées pour permettre aux femmes qui allaitent de pouvoir participer aux activités de renforcement des compétences, on observe en moyenne seulement la présence de 28% de femmes.

La prise en compte du genre, comme un des critères de sélection des OB et de critères d’éligibilité des participants, à appuyer est insuffisante en 2017. L’approche Genre est devenue une préoccupation au moment de l’amélioration du cadre logique du projet. Dans les perspectives d’avenir, le projet va veiller à faire participer les femmes dans l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des PAC, dans des proportions sexo-spécifiques équitables par rapport aux effectifs disponibles et encourager les organisations à sous effectifs féminins, de mettre en place des stratégies de les augmenter. La rédaction d’une méthodologie Genre dans les plans de formation est prévue. L’élaboration d’une Politique Genre en situation professionnelle dans chaque OB va contribuer également à réduire ce gap.

Certains facteurs contraignent l’utilisation des outputs, notamment:

*  les mesures d’accompagnement  qui manquent (manuels, matériaux, frais de carburant, etc.) :

- Il faudrait assurer une flexibilité du programme pour la mise en place des conditions de succès (doter une OB formée en informatique d’au moins d’un ordinateur pour les démonstrations; appui en internet dans les écoles formées pour la documentation, etc.).

-  Il semble intéressant également de faire jouer la complémentarité des projets sectoriels Enabel à ce niveau, par le financement des mesures nécessaires accompagnant les formations PAORC).

* Turnover des personnes formées :

- l’accord de subside direct GRH devrait contribuer à relever cette difficulté en faveur de  la durabilité de l’outcome mais il n’est pas encore accordé.

### Impact potentiel

« Les capacités (individuelles), organisationnelles, institutionnelles et sociétales sont durablement renforcées avec les besoins de développement socio-économiques du pays ».

Par rapport à la durabilité potentielle, l’appropriation de toutes les actions du projet par les OB y contribue à un degré important par leur participation à la formulation, la prise de décisions, à la mise en œuvre des PAC qui sont intégrés dans leur contexte organisationnel, social et culturel.

Mais l’impact doit surtout être compris comme les effets de l’amélioration des OB sur ses groupes cibles appelés bénéficiaires finaux. (membres des OB, des élèves, les patients, des clients etc.) en combinaison des résultats des interventions d’autres projets, des actions du secteur privé, de la société civile et du gouvernement.

      - Au niveau de la santé                                                                                                               Les Les interventions au niveau de la santé des patients (hommes, femmes, enfants) qui fréquentent les hôpitaux sur l’ensemble du territoire national à travers un système de santé contribuent à l’amélioration globale des prises en charge. Citons notamment la malnutrition qui concerne plus de 100.000 enfants de moins de 5 ans dans les Provinces Sanitaires de Kirundo et  Muramvya, l’Epilepsie qui touche 1.320.000 personnes au niveau national (Plan stratégique Santé Mentale 2016/2021- MSPLS/BDI) , la santé de la reproduction qui va toucher au Burundi 3 740 000 femmes en âge de procréer (Plan National de Développement Sanitaire  2016-2026)

Rem : Issu de la  baseline en 2015, un indicateur  de la SNRC peut être retenu  à savoir :

 Pourcentage de la population totale ayant accès à des services de santé de qualité essentiellement en termes de ressources humaines compétentes (Les données statistiques agrégées peuvent être obtenues au Ministère de la Santé ou par une enquête effectuée auprès des secteurs concernés).

      - Au niveau de l’Education                                                                                                Les Les interventions touchent des milliers d’élèves à travers les nouvelles méthodes d’enseignement, la professionnalisation des jeunes en quête d’emploi dans un  secteur en plein développement et utile pour la croissance économique du Burundi (filière tourisme, filière transformation alimentaire, ..) dans les Centres d’Enseignement des métiers pilotes avec 2.247 apprenants dont 1560 lauréats par an

      - Au niveau de l’Agriculture                                                                                              Les interventions touchent, à travers des unités et forums des organisations paysannes, des milliers de membres des organisations de producteurs : citons la filière du Maïs qui touche 7000 producteurs dans la région de Bugesera

Il est donc plausible que la qualité de vie, des services médicaux, la production agricole et artisanale, l’emploi dans différents secteurs, la commercialisation et les revenus d’un large public augmenteront – et ceci à travers des méthodes modernes d’enseignement. Néanmoins, ces impacts sont limités par l’absence fréquente des mesures d’accompagnement ce qui demande d’avantage de  complémentarité et de renforcement mutuel du PAORC avec les projets sectoriels Enabel.

## Performance de l'output 1

«  La mise en œuvre de la SNRC est appuyée dans le domaine de renforcement des compétences des ressources humaines » est annulée.

## Performance de l'output 2

### Progrès des indicateurs

| Indicateurs | Critères | Valeur Baseline | Valeur 2016 | Cible 2017 | Valeur 2017 | Cible finale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - % de ressources humaines des organisations bénéficiaires qui ont finalisé avec succès les parcours de renforcement de compétences | 100% des OB ont un plan de formation sous forme de PAC | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  | Taux de motivation/ satisfaction des participants à la formation | Néant | 80% EPM/DSI : Nd EPM/Pédagogie : 90% UPH/Ing.F :77% UPH/Péd : 73% | >80% | EPM Péd : 87% CEM : 35% | >80% |
|  | Moyenne du post test à la fin de la formation et taux d’évolution des connaissances | Néant | 68% (évolution de 37% EPM/DSI : 82% (évolution 16%) EPM/Pédagogie : 60% (évolution 47%) UPH/Ing.F :53% (evolution 42%) UPH/Péd : 76% (evolution 45%) | 80% | 65% EPM/Pédagogie 77% (évolution 50%) CEM : 53% (evolution 42%) | 95% |
|  | Au moins 80% des participants aux formations ont plus de 50% au post test | Néant | 74% EPM/DSI : 100% EPM Pédagogie : 67% UPH/Ing.F :53% UPH/Péd : 76% | >80% | 88% EPM/DSI : NA EPM/Pédagogie : 92% UPH : NA CEM : 85% | >80% |
|  | 95% des participants à la formation correspondent à la liste des participants visés dans le plan de formation et alignés sur les critères d’éligibilité | Néant | 98% EPM/DSI : 91% EPM Pédagogie : 100% UPH/Ing.F :100% UPH/Péd : 100% | 95% | 100% EPM/DSI : NA EPM Péd: 100% UPH/Ing.F :NA UPH/Péd : NA CEM: 100% | 95% |
| - La mesure dans laquelle les prestataires de formations sont performants dans ces rôles | Les formateurs qui appliquent au moins 80% des normes de la pédagogie active *2 | Néant | 75% EPM/DSI :75% EPM/Péd : 65% UPH/Ing.F :80% UPH/Péd : 80% | 80% | 87% EPM/DSI :NA EPM/Péd : 79% UPH :NA CEM :95% | 80% |

### État d'avancement des principales activités

| État d'avancement des principales activités | État d'avancement : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D |
| - Les capacités de l’ENA sont renforcées : suspendu |  |  |  |  |
| - Les capacités des autres instituts de formation sélectionnés sont renforcées |  |  |  |  |
| - Créer une base de données des IF |  |  | X |  |
| - Identifier les besoins en RC |  | X |  |  |
| - Mettre en œuvre les PAC prioritaires |  | x |  |  |
| - Assurer le suivi-évaluation de la mise en œuvre des PAC |  | X |  |  |
| - Renforcer les capacités matérielles*2 |  |  |  | X |

### Analyse des progrès réalisés

2.4.3.1. Les instituts de formation et les domaines ciblés en 2017

Il s’agit des mêmes instituts de formation qu’en 2016. Les formations se sont poursuivies conformément aux Parcours d’Acquisition de Compétences et sont toutes dispensées.

L’accent a alors été mis sur le suivi post formation en situation professionnelles dans les domaines de la Démarche de soins et de l’Ingénierie pédagogique.

Un appui aux 13 Centres d’Enseignement des Métiers pilotes appuyés par le projet Formation Professionnelle de la CTB a démarré dans le secteur du Leadership. Le PAC a été élaboré, les formations mises en œuvre. Le suivi post formation a alors commencé en novembre 2017 et va se poursuivre en 2018.

2.4.3.2. Elaboration d’un PAC

Le projet ACFPT accompagne le renforcement organisationnel pour le pilotage décentralisé au niveau des établissements d’enseignement des métiers et de formation professionnelle : pilotage stratégique (Gestion axée sur les résultats), espaces de concertation (gestion partenariale), A cet effet, chaque Centre dispose des organes de concertation dont le comité de gestion. Afin que ces CEM remplissent pleinement leur mission, il est essentiel que les Directeurs de ces établissements et les Présidents des COGES fassent preuve de leadership managérial dans la gestion quotidienne de ces établissements.

C’est ainsi qu’un PAC portant sur les normes du Leadership a été rédigé avec l’appui du PAORC, des représentants des CEM/CFP et d’experts dans le domaine.

2.4.3.3. Les formations

- Les formations se sont poursuivies pour les EPM, ETAL et les CEM/CFP.

La motivation/satisfaction aux formations (85%)  est favorable à un bon apprentissage et transfert des compétences en situation professionnelle. Notons que pour les participants à la formation au Leadership dans les CEM, peu favorable au démarrage de la formation, ont été très satisfait aux termes de celle-ci.

Les critères d’éligibilité des participants aux formations sont respectés.

- Les Ecoles paramédicales (Ingénierie de la formation/Ingénierie Pédagogique) :

Formations sur la pédagogie active, sur l’encadrement des stages (formations en cascade) et formation sur la supervision des stages. Les moyennes obtenues au cours du post tests sont de  77%  avec 92% des participants ayant obtenu plus de la moitié des points. Ceci laisse présager un bon transfert de compétences en situation professionnelle.

- Les 13 Centres Pilotes d’Enseignement des Métiers ont bénéficié d’une formation en matière de Leadership dispensée par les formateurs de l’Université Populaire Haguruka (UPH) dans le cadre de transfert des compétences acquises lors de la formation en ingénierie pédagogique et ingénierie de formation.. Les domaines abordés ont concerné le Leadership managérial, le Leadership-résolution pacifique des conflits, le Leadership-techniques d’animation et Leadership - conduite des réunions et communication La moyenne du post test n’est pas élevée (53%) mais les participants avaient au départ de très faibles compétences dans le domaine (11%). L’évolution des compétences au terme de la formation est donc très favorable (42% de progression)   et 85% des participants ont réussi le post test. Cela est le résultat d’une satisfaction des participants à l’échelle de 94% et surtout de la pédagogie active des formateurs évaluée à 80%.

- Conclusion : Depuis le démarrage de l’appui en faveur des instituts de formation en 2016,  79%  en moyenne les participants à la formation  dans les divers instituts de formation ont obtenu un  post test de plus de 50%. Ceci laisse présager un transfert de compétences en situation professionnelle.

2.4.3.4. Utilisation de la pédagogie active par les prestataires

En 2017, les prestataires des formations respectent 76% des normes de qualité dans l’enseignement selon la pédagogie active (fourchette entre 65% et 95% selon les divers prestataires de formation). Généralement, les prestataires pratiquant une bonne pédagogie ont été formés préalablement avec l’appui du PAORC.

2.4.3.5 Transfert des compétences en situation professionnelle

- Activités réalisées

- pratique de la Démarche de Soins Infirmiers au niveau des EPM

Les résultats des indicateurs évalués sont très satisfaisants.

- Tous les livrables attendus ont été fournis par les participants et avec une qualité moyenne de 63%.

- La Démarche de Soins Infirmiers démarre bien au niveau des écoles et s’intègre petit à petit au niveau des stages dans les services hospitaliers. . Le niveau global de transfert de compétence chez les enseignants et enseignants encadreurs de la DSI est de 63% avec de très grandes oscillations variant de 43% à 82% par objectif de formation poursuivi à savoir :

- En situation de classe,

- 86% des enseignants assistés respectent à 100% la complétude et la promptitude des préparations modulaires de la DS. ,

- 65% des enseignants appliquent normativement à 100% les normes de la pédagogie active

- 100% des évaluations couvrent à 100% les compétences et les grands thèmes de la DSI.

- Les faiblesses encore constatées et qui feront l’objet d’une remédiation (mars 2018)  sont les suivantes

- supervision des stages : Seuls 63% des encadreurs de stages respectent les

normes et les pratiques de supervision de stage à la DSI

- remédiation/coaching rapproché (Encadrement des stages) : seuls 43% des

encadreurs de stage  réalisent les techniques de soins en présence des stagiaires

- application des méthodes et techniques d’une supervision formative intégrée des

stages :

+ seuls 63% des enseignants encadreurs  identifient les difficultés et les insuffisances pratiques du stagiaire sur le guide de la DSI.

+ seuls 63% des enseignants encadreurs et encadreurs de terrain échangent avec les stagiaires sur leurs propres attentes vis-à-vis du stage

- Ingénierie de la formation/Ingénierie pédagogique pour les EPM/ETAL : 73% de transfert en situation professionnelle avec une qualité moyenne de 82% répartie de la manière suivante :

- Rédaction des UAP par le personnel de l’ETAL :

Les référentiels (métiers/formation/compétences/évaluation) ayant été rédigés avec l’appui du PAISS dans le cadre de la réforme de l’enseignement paramédical, le PAORC a été sollicité pour appuyer, à travers la formation des cadres et enseignants de l’ETAL l’opérationnalisation de ces référentiels. Les enseignants et cadres ont reçu en 2016 une formation sur la manière de rédiger des UAP et des fiches de cours (appui PAORC),

En 2017, 65% des livrables attendus en terme d’UAP  ont été fournis (il reste pour 2018 le reste des UAP et les fiches de cours et les outils d’évaluation). La qualité des 9 premiers livrables (UAP de la première année de formation)  fournis par les participants suite à la formation était de 75% et a évoluée à  92% grâce à la remédiation. Le bon niveau de  compétences des parties prenantes est également marqué par la moyenne du post test de 95% à la fin de la remédiation.

Au niveau des EPM, la formation a permis non seulement  aux bénéficiaires de certaines EPM d’évaluer la pertinence des UAP actuelles et de la nécessité à se référer obligatoirement aux UAP pour dispenser les cours. Elle a permis par ailleurs à d’autres EPM la réactualisation de certaines  UAP

- Evaluation du transfert des compétences des  enseignants EPM/ETAL en situation professionnelle en matière de :

- pédagogie active

L’évaluation des aspects d’intégration des méthodes de la pédagogie active s’est intéressée aux étapes de : préparation, animation des séances de formation et à l’évaluation des élèves apprenants

Le niveau de  transfert des compétences en matière de pédagogie active a été observé au cours de diverses missions : formation en cascade par les enseignants « Formateurs de formateurs »  (entre  77,5% et 95,8%) et observation en situation professionnelle au sein des enseignements dans les  EPM (89%)

Le degré d’intégration des méthodes et techniques de la pédagogie active dans l’animation des séances de formation par les enseignants permanents formés par le PAORC est très encourageant (de préparation des cours,  qui décrivent l’articulation entre objectifs pédagogiques et objectifs opérationnels pour chaque leçon, retour à l’évaluation formative qui était quasi abandonnée avant la formation, …). Les pourcentages aussi élevés sont attribuables aux efforts des enseignants permanents  qui ont  réformé leur mode de travail en améliorant leurs pratiques dans : les préparations, l’animation des séances de formation, l’évaluation des élèves/apprenants. On peut donc dire que le transfert des compétences de ces enseignants formés dans les situations pédagogiques se situe à un bon niveau.  Là où le taux de transfert est encore faible est dû essentiellement à un sous-équipement  en termes de matériel pédagogique.

Remarque :

Les enseignants formés sont les enseignants permanents et ils ont  amélioré leurs pratiques en termes de  pédagogie active. L’évaluation a permis de constater que les enseignants non formés (les enseignants vacataires)  ne sont pas capables de bien préparer et d’animer les cours (ces  enseignants non formés représentent 76% du personnel enseignant, ils n’ont pas de garantie d’être embauchés comme permanents dans les EPM). Les EPM doivent  donc songer à  augmenter l’effectif des enseignants qui maitrisent les méthodes de la pédagogie active,  à travers une formation en cascade par les enseignants permanents déjà formés. L’évaluation de la performance portera donc exclusivement sur les cours dispensées par les enseignants permanents.

- planification/encadrement/supervision des stages

Le taux de transfert global des compétences est de 82%

La planification des stages est rigoureuse, les rapports de stage sont régulièrement produits,. Avant  la formation, l’activité d’encadrement et l’activité de supervision étaient confondues. Après la formation,  l’activité d’encadrement est distinguée de l’activité de supervision et cette distinction a conduit à l’élaboration d’un cahier de charges spécifiques à chaque partie prenante aux activités des stages.

Toutefois, ce taux de transfert des compétences en situation professionnelle varie fort d’une EPM à une autre dans le cadre de l’échantillonnage réalisé (entre 60% et 98,8%). Cela est dû pour les EPM ciblés à un manque de moyens pour l’organisation des stages selon les normes et non à une insuffisance de compétences.

- Ingénierie de la formation/Ingénierie pédagogique pour UPH : 75% de taux de transfert des compétences avec une qualité de 83%

UPH a bénéficié en 2016 de formations dans les domaines de l’Ingénierie de la formation et de l’Ingénierie de la Pédagogie.  Afin de pouvoir  mesurer le niveau de  ces compétences en situation professionnelle, UPH  a été notifié pour  élaborer/mettre en œuvre, suivre et évaluer le PAC en matière de  Leadership pour 13 Centres Pilotes d’Enseignement des Métiers.

- Le niveau de compétences en matière d’élaboration de PAC s’est sensiblement amélioré grâce à la remédiation : il est passé de 12% post formation à 70,4% post remédiation réalisée par l’UGP/PAORC.  Le faible taux de transfert post formation s’explique par la perte du savoir des bénéficiaires étant donné le délai très important entre la date de formation (janvier 2016) et la mesure du transfert en situation professionnelle (mars 2017),

- Le taux de transfert des compétences  du personnel de UPH en matière d’ingénierie pédagogique est de 95%.

Malgré le délai important d’un an entre la formation des CEM en leadership et le suivi post formation par le PAORC, ce bon taux s’expliquer par les nombreuses formations que UPH dispensent régulièrement pour d’autres organisations du Mouvement Haguruka accompagnées par l’une organisation locale ADISCO (Appui au Développement Intégral et à la Solidarité sur les Collines) à savoir les coopératives agricoles, les Mutuelles de santé communautaire et les artisans.

- Niveau de transfert en Leadership pour les 13 CEM pilotes : 67% avec une qualité moyenne de 55%

Globalement, sur l’échantillonnage effectué, le leaderhip a fait une grande avancée au sein des Centres. Citons par exemple qu’avant la formation, les directeurs prenaient seuls la décision sans devoir informer ni faire valider la décision par le Comité de Gestion «  COGES ». Aujourd’hui, ils impliquent les COGES dans la prise des décisions et ces COGES les valident avant leur mise en application.  Les directeurs et les présidents des COGES  collaborent dans la préparation et animation des réunions du COGES. Dans un CEM,  grâce à la formation, ,  le directeur et président du COGES se sont réconciliés après un bon moment de mésentente.

Ce qui prouve que la formation des CEM en leadership a eu une avancée significative.

Sur l’échantillonnage réalisé pour mesurer le taux de transfert des compétences en situation professionnelle, 67% des livrables attendus ont été fournis.  Il s’agit entre autre des PV de réunions, des propositions de projet de développement, des rapports financiers, des outils de gestion, des rapports narratifs .... Les COGES produisent actuellement les invitations aux réunions, les PV des réunions et les rapports d’activités.

La qualité moyenne des nouvelles compétences en situation professionnelle est  de 55%.

Ce  niveau de transfert des compétences varie fort selon les CEM observés (de 33,8% à 78,7%)  et selon le type de leadership .

Il y a une avancée en termes de Leadership-résolution pacifique de conflits et Leadership- conduite de réunion.  La  prise de décision est  consensuelle entre les Directeur et les COGES, on observe une amélioration de l’esprit de dialogue, d’entente et de communication entre le COGES et le directeur et une diminution des préjugés des uns et des autres. Il y a également une amélioration en termes de planification et animation des réunions par  les directeurs des CEM et les Présidents des COGES car ils se concertent régulièrement pour tenir les réunions.

Mis à part dans un CEM, on constate encore des faiblesses en matière de Leadership managérial  (Insuffisance dans les  plan opérationnel des centres et de suivi du personnel, insuffisance dans les réunions de planification, dans les plans de développement et de durabilité des CEM…) et de Leadership-communication (par exemple, la communication et l'information  des missions /ateliers aux pairs ne  sont pas encore bien assurées et relayées entre les COGES. De plus, certains COGES ne produisent ni ne transmettent les rapports de missions aux instances habiletés)

2.4.3.6. Les perspectives à partir de 2018 sont nombreuses :

Outre la finalisation du suivi post formation et l’évaluation du changement dans les thèmes ci-haut cités, il est prévu de nouveaux axes de performance :

- UPH :

- appui au SIG

- appui à la GRH (à travers un accord de subside direct)

- appui à l’élaboration d’une Politique Genre/Droit Sexuel/VIH-Sida en situation professionnelle

- Les EPM

- appui à l’enseignement de la Santé de la reproduction/de la prises en charge intégrée des maladies de l’enfant/de la prise en charge des maladies fréquentes avec un accent particulier sur l’utilisation des Stratégies-Plaintes-Traitement et de sa numérisation mise en place par le PAISS

- Les CEM/CFP pilotes

Appui à l'atteinte de changements ciblés dans les plans stratégique/d'actions pour une meilleure structuration et bonne Gouvernance de ces établissement avec un impact au niveau de l’enseignement

## Performance de l'output 3

Output 3.1 « Les compétences en GRH sont renforcées, partagées et mises à profit. »

### 2.5.1. Progrès des indicateurs

| Indicateurs | Critères | Valeur Baseline | Valeur 2016 | Cible année 2017 | Valeur 2017 | Cible finale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - % de ressources humaines des organisations bénéficiaires qui ont finalisé avec succès les parcours de renforcement de compétences (dichotomisés par domaine) | 100% des OB ont un plan de formation sous forme de PAC | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  | Taux de motivation/satisfaction des participants à la formation | Néant | Nd | >80% | NA | >80% |
|  | Moyenne du post test à la fin de la formation et taux d’évolution des connaissances | Néant | 65% (évolution de 46%) FOPABU : 67% (évolution de 55%) CHASAA : 46% (évolution de 37%) ECD/PCIMA : 53% (Evolution de 37%) ECD/Epilepsie : 94% (évolution 56%) | 90% | NA | 95% |
|  | Taux de participants ayant plus de 50% au post test | Néant | 60% FOPABU : 95% CHASAA : 11% ECD/PCIMA : 61% ECD/Epilepsie : 73% | >50% | NA | >50% |
|  | 95% des participants à la formation correspondent à la liste des participants visés dans le plan de formation et alignés sur les critères d’éligibilité | Néant | 94% FOPABU : 100% CHASAA : 100% ECD/PCIMA : 100% ECD/Epilepsie : 77% | 80% | NA | 95% |
| - La mesure dans laquelle les prestataires de formations sont performants dans ces rôles | 90% de formateurs qui appliquent les normes de la pédagogie active *2 | Néant | 79% FOPABU : 80% CHASAA : 80% ECD/PCIMA : 90% ECD/Epilepsie : 65% | 80% | NA | 90% |

### 2.5.2. État d'avancement des principales activités

| État d'avancement des principales activités | État d'avancement : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D |
| I. Les compétences en GRH sont renforcées, partagées et mises à profit. |  |  |  |  |
| - Réaliser un état des lieux |  | X |  |  |
| - Définir les besoins en matière de RC |  |  | X |  |
| - Mettre en œuvre des PAC |  |  | X |  |
| - Assurer le suivi-évaluation de la mise en œuvre des PAC |  |  | X |  |
| - Mettre en place un réseau professionnel d'experts burundais en GRH |  |  | X |  |

### 2.5.3. Analyse des progrès réalisés

Le renforcement des formateurs nationaux en matière de pédagogie en 2016 a eu un effet bénéfique sur l’évolution des compétences des participants en cours de formation et sur l’impact de leurs nouvelles compétences en situation de formation.

En 2017, aucune activité n’a été réalisée dans ce domaine ; En effet, un accord de subside direct rédigé fin 2016 est toujours en attente d’approbation par la Représentation et le siège Enabel

Cet accord vise entre autre le renforcement des compétences de certaines organisations bénéficiaires du PAORC en matière de la Gestion des ressources humaines tant au niveau de la planification/gestion des carrières/gestion des conflits etc…

La plupart des organisations bénéficiaires sont confrontées à des défis de gestion de RH et de rétention des ressources humaines qualifiées. Au-delà de la gestion des salaires, les informations et bases de données sur les RH et leurs formations, expériences et compétences sont généralement insuffisantes. Les décisions en matière de carrière, d’affectation de poste et de promotion sont souvent politisées et peu transparentes.

Certaines ressources humaines formées par le PAORC ont été transférées dans d’autres organisations non bénéficiaires du PAORC (Citons par exemple la mutation de quelques enseignants des 11 écoles pilotes, formés dans le cadre des TIC).  Or il est important de pouvoir préserver les bénéficiaires des formations  des redéploiements qui risquent de les faire changer d’organisations ou d’attributions afin de leur  permettre de réaliser tout le parcours d’acquisition des compétences pour atteindre les performances ciblées

Le développement des compétences professionnelles demande donc de la part des organisations bénéficiaires une bonne gestion de leur RH (gestion des carrières, motivation, maintien au poste, sécurité au travail, gestion des conflits…) afin de maintenir au poste les agents formés pour atteindre la performance ciblée.

Cet accord  vise également la mise en place d’une plateforme numérique permettant aux organisations d’échanger entre elles et avec des experts en matière de GRH et de pédagogie.

Les bénéficiaires nationaux des formations pourront ainsi tisser des liens avec les experts internationaux du consortium leur permettant d’affronter leurs problèmes de mise en pratique de ce qu’ils ont appris pendant la formation et  de se mettre au courant de nouvelles évolutions en matière de pédagogie/GRH.

Ces espaces d'activités et d'échanges en ligne vont ainsi permettre d’échanger des ressources et autres, liées aux formations (supports de cours, outils de coaching, échanges autour des problématiques de GRH et d’ingénierie pédagogique

Output 3.2 « Les compétences sont renforcées pour répondre à d’autres besoins communs prioritaires»

### 2.5.1. Progrès des indicateurs

| Indicateurs | Critères | Valeur Baseline | Valeur 2016 | Cible 2017 | Valeur 2017 | Cible finale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100% des OB ont un plan de formation sous forme de PAC | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| % de ressources humaines des organisations bénéficiaires qui ont finalisé avec succès les parcours de renforcement de compétences (dichotomisés par domaine) | Taux de motivation/satisfaction des participants à la formation | Néant | 88% Communication :87% GAR : 90% | >80% | 74% Communication : 84% GAR :84% Leadership CEM ; 53% | >80% |
|  | Moyenne du post test à la fin de la formation et taux d’évolution des connaissances | Néant | 60% (évolution de 36%) Communication 62:% (évolution de 35%) FOPABU :69% (évolution de 32%) CHASAA :46% (évolution de 37%) OSC :71% (évolution de 35%) GAR :57% (évolution de 37%) FOPABU : 75% (évolution de 35%) - CHASAA: 17% (evolution de 15%) - OSC: 81% (evolution de 60%) | 90% | 59% (evolution de 38%) Communication: : 66% (evolution de 38%) - FOPABU:75% (évolution de 46%) - CHASAA: NA - OSC: 57% (evolution de 29%) GAR:58% (evolution de 35%) - FOPABU: 62% (evolution de 40%) - CHASAA:45% (evolution de 23%) - OSC: 67% (evolution de 41%) Leadership CEM : 53% (évolution 42%) | 95% |
|  | Taux de participants ayant plus de 50% au post test | Néant | 70% Communication 72% FOPABU :84% CHASAA :48% OSC :85% GAR 69:% FOPABU : 75% - CHASAA: 33% - OSC: 100% | >80% | 80% Communication :86% FOPABU :88% CHASAA :NA OSC :85% GAR :70% FOPABU : 81% - CHASAA: 51% - OSC: 79% Leadership CEM :85% | 85% |

|  | Critères | Valeur Baseline | Valeur 2016 | Cible 2017 | Valeur 2017 | Cible finale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 95% des participants à la formation correspondent à la liste des participants visés dans le plan de formation et alignés sur les critères d’éligibilité | Néant | 89% Communication :95% FOPABU :96% CHASAA :100% OSC :90% GAR : 84% FOPABU : 81% - CHASAA: 91% - OSC: 81% | 80% | 98% Communication :95% FOPABU :100% CHASAA :NA OSC :91% GAR :99% FOPABU : 100% - CHASAA: 97% - OSC: 100% Leadership CEM :100% | 95% |
| - La mesure dans laquelle les prestataires de formations sont performants dans ces rôles | 90% de formateurs qui appliquent les normes de la pédagogie active *3 | Néant | 70% Communication74% FOPABU :90% CHASAA :55% OSC :76% GAR : 67% FOPABU : 60% - CHASAA: 70% - OSC: 70% | 80% | 76% Communication: 68% Fopabu: 68% CHASAA:NA OSC: 68% GAR: 64% FOPABU:62 % CHASAA: 63% OSC: 67% LEADERSHIP CEM: 95% | 90% |

*1 : Les 5 domaines organisationnels

- Vision/planification/gestion de projet

- Gestion administrative, financière et logistique

- Communication et plaidoyer

- Informatique

- Gouvernance

### 2.5.2. État d'avancement des principales activités

| État d'avancement des principales activités | État d'avancement : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D |
| - Les compétences sont renforcées pour répondre à d’autres besoins communs prioritaires |  |  |  |  |
| - Faire un état des lieux |  | X |  |  |
| - Définir les besoins en matière de RC |  | X |  |  |
| - Mettre en œuvre les PAC planifiés |  |  | X |  |
| - Assurer le suivi-évaluation de la mise en œuvre des PAC |  |  | X |  |

Un peu de retard a été remarqué dans la mise en œuvre des PAC et le suivi évaluation suite à la non disponibilité des OB et les procédures de Marchés Publics qui prennent beaucoup de temps

### 2.5.3. Analyse des progrès réalisés

253.1. Les organisations bénéficiaires et les domaines ciblés en 2017 sont les suivants :

Parmi les 9 grands groupes d’OB (voir outcome page 36), 4 sont appuyées dans les domaines organisationnels. Il s’agit de :

|  | Organisations | Période |
| --- | --- | --- |
| Communication | FOPABU, CHASAA, OSC santé | 2016- juin 2018 |
| Gestion de projet axée sur les résultats | FOPABU, CHASAA, OSC santé | 2016- juin 2018 |
| Leadership | 13 CEM Pilotes | Mars 2017 juin 2018 |

Il s’agit des mêmes organisations de la société civile qu’en 2016 avec les mêmes domaines organisationnels. Une OB supplémentaire est appuyée depuis 2017 : les 13 CEM Pilotes dans le domaine du Leadership (voir Résutat 2).

Les formations se sont poursuivies avec un peu de retard selon les  Parcours d’Acquisition de Compétences suite à la non-disponibilité des bénéficiaires, aux lancements de nouveaux marchés pour des consultants de profils différents).  Elles ne sont pas encore toutes dispensées.

L’accent a toutefois été mis sur le suivi post formation en situation professionnelle du transfert des compétences reçues à travers les formations.

Le renforcement des compétences en matière de Genre/Droit sexuel/Santé de la reproduction n’a toujours pas commencé, l’avis de non objection pour les deux appels à proposition n’a toujours pas été signé depuis juillet 2017 (voir thème transversal page 58)

253.2. Les formations

- Les formations se sont poursuivies dans les deux domaines et pour les trois groupes d’OB.

Les participants aux formations respectent bien les critères d’éligibilité à hauteur de 98% pour 2017.

- Communication

- FOPABU : Formations sur le Système d’Information et de Gestion « SIGE », sur l’utilisation de la presse, sur la visibilité sur les médias sociaux et sur les outils de communication électronique, sur la création et l’utilisation de supports papiers de communication et enfin sur les rapports de monitoring et d’évaluation de communication et visibilité

La formation portant sur la dimension genre dans leurs opérations de communication et de visibilité a été annulée car sera intégrée dans le volet Politique Genre en situation professionnelle (voir « Thèmes transversaux ».

- CHASSA : Les deux formations restantes à savoir Marketing et Archivage électronique n’ont pas été dispensées (marché public restreint à lancer) pour incertitude sur les budgets disponibles depuis Q3/2017. Elles sont prévues en Q1/2018.

- OSC Santé : les deux dernières formations prévues dans le PAC et portant sur le site Web/réseaux sociaux et sur la stratégie de communication ont été dispensées.

Les moyennes obtenues au cours du post test dans les formations de 2016 et 2017 varient d’une organisation à une autre. Elles sont de

- 70% avec 82%  des participants ayant obtenu plus de la moitié des points pour le FOPABU

- 36% avec 44%  des participants ayant obtenu plus de la moitié des points pour la CHASAA

- 69% avec 87%  des participants ayant obtenu plus de la moitié des points pour mes 3 OSC

- Gestion de projet axée sur les résultats

- FOPABU : le PAC en Gestion de Projet étant assez faible dans son contenu car ayant omis des thèmes importants de formation (Stratégie financière, redevabilité financière et Capitalisation), ces thèmes ont été ajoutés et dispensés avec les agents des OSC. C’est ainsi que des représentants du FOPABU ont suivi en 2017 une formation sur la stratégie financière et une formation sur la redevabilité financière (ils n’ont pas pu être présents à la formation portant sur le Plan d’Affaires).

- CHASAA : Les formations restantes à savoir Stratégie financière, redevabilité financière et Capitalisation ont été dispensées. La formation portant sur le Business Plan n’a pas eu lieu à la demande du projet ACFPT, ce domaine étant sous la responsabilité du projet.

- OSC Santé : trois formations prévues dans le PAC et portant sur le Business Plan, la stratégie financière et la redevabilité financières ont été dispensées. La dernière formation portant sur la capitalisation ne sera pas donnée, l’appui en faveur de ces 3 OSC étant suspendu pour besoin d’alignement stricte avec les organisations bénéficiaires des projets sectoriels de la CTB.

Les moyennes obtenues au cours du post test dans les formations de 2016 et 2017  varient d’une organisation à une autre. Elles sont de :

- 70% de moyenne avec 82%  des participants ayant obtenu plus de la moitié des points pour le FOPABU

- 36% de moyenne avec 44%  des participants ayant obtenu plus de la moitié des points pour la CHASAA. Le niveau des connaissances des participants  de la CHASAA évolue  positivement mais les compétences restent encore faibles au regard de la moyenne des post test et du nombre de participants ayant eu plus de 50% des points au terme de la formation. Globalement, 33% des participants ont eu une moyenne de 64%. On peut présager que la qualité du changement de comportement et des livrables attendus se posera sur ces personnes.

Cela s’explique en grande partie par le niveau très disparate des participants. La plupart n’ont aucune notion des domaines au démarrage de la formation.  Pour certains, le niveau de connaissance de la langue française ne favorise pas non plus la compréhension des concepts et l’appropriation des savoirs tel qu’envisagé.

69% avec 87%  des participants ont obtenu plus de la moitié des points pour les OSC

La motivation/satisfaction pour chaque formation est très bonne et reste semblable de 2016 à 2017 (voir tableau ci-dessous).

|  | Communication |  | Gestion de projet |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 |
| FOPABU | 75% | 71% | 91% | 84% |
| CHASAA | 90% | NA | 90% | 85% |
| OSC/Santé | 98% | 97% | 90% | 84% |
| Total | 88% | 84% | 90% | 84% |

On note toutefois que pour une formation en communication, la faible motivation de 36% s’explique par le fait qu’il l n’y a pas eu de rappel en début de formation sur le pourquoi du PAC ce qui a fait que les participants ne savaient pas très bien pourquoi ils étaient là. Ce renforcement de compétences a toutefois été très utile car le taux de satisfaction au terme de la formation est de 96%.

- Perspectives en matière de transfert des compétences en situation professionnelle

Les moyennes des tests au terme de formation laissent  présager un bon transfert de compétences en situation professionnelle pour le FOPABU et les OSC.

Concernant la CHASAA, le faible taux de compétences en fin de formation s’explique par le niveau de départ très faible de la plupart des participants et par le manque de maîtrise de la langue de travail qui est le français pouvant limiter la participation de certains, même si l’utilisation du choix  de la langue de tout en chacun  est encouragé au cours de la formation. Il est envisagé dès 2018 de dispenser les cours en Kirundi. On remarque également au sein de la CHASAA de grands écarts de niveau entre les participants, un petit noyau de moins de la moitié des participants ayant un bon niveau.

253.3. Utilisation de la pédagogie active par les prestataires en 2017

Elle est globalement bonne avec un taux de respect de 76% (68 en communication, 64% en gestion de projet axée sur les résultats et 95% pour le leadership.

L’utilisation de la pédagogie active en Leadership  a été la plus élevée  étant donné que les prestataires ont été appuyés dans ce domaine par le PAORC (UPH/Ingénierie pédagogique).

Concernant la CHASAA , au vu du faible niveau des compétences en fin de formation et de la faible évolution entre le pré et post test, il sera demandé aux formateurs dès 2018 de bien se préparer à utiliser les deux langues  au cours de la formation et veiller à élaborer  en Kirundi un résumé des divers supports pédagogiques.

253.4. Transfert des compétences en situation professionnelle en 2017

- En Communication :

- FOPABU

87% de livrables ont déjà été fournis par le FOPABU et/ou certaines de ses faitières (100% en 2016 selon les formations reçues et 75% en 2017) : citons le code de déontologie et de communication, des stratégies de communication (Fopabu, Faitière de la Pêche Adeca) avec un taux de qualité moyen post formation de 55%,  un système d’Information et de Gestion « SIG » et un Plan de Travail et du Budget Annuel de ADECA, des dépliants, newsletter et affiches, le  site web, twitter, blog, et utilisation  de whatsap.

Une évaluation de la qualité des documents produits est en cours (une première estimation pour 2017 est de 60%).

Une remédiation a déjà été effectuée pour le plan de communication du FOPABU. Les participants à la remédiation PCV étaient  tous  membres du comité de rédaction du document de PCV (les critères d’éligibilité pour la participation à la remédiation ont donc bien été respectés). La motivation/attente était de 70% et 85% des participants étaient satisfaits de la qualité de l’animation et du contenu de l’atelier.

- CHASAA

- 66% de livrables attendus suite aux formations reçues en communication ont déjà été fournis par la CHASAA (16% en 2016, 60% en 2017) : la stratégie de communication avec une qualité post-formation de  50%, des supports de communication papiers, un site Web, une page Facebook… L’évaluation de la qualité de ces derniers documents est de 48%).

- Une remédiation portant sur  le plan de communication de la CHASAA a été réalisée en novembre 2017 :

Il a été constaté une faible motivation des participants (20%)  qui ne comprenaient donc pas ce que l’on attendait d’eux. Ceci s’explique par le fait  que  les critères d’éligibilité à la remédiation n’ont pas été respectés car presque la totalité des participants de la CHASAA n’ont pas participé ni à l’atelier d’élaboration du PAC communication, ni aux ateliers de formation sur techniques et méthodes de communication ni aux travaux d’élaboration de PCV pour la CHASAA. Toutefois 85% se disent satisfaits de l’atelier de remédiation.

La stratégie de communication a été révisée par un petit noyau central de la CHASAA puis validée en décembre 2017 par le projet ACFPT.

- OSC en Santé

60% de livrables ont déjà été fournis par les 3 OSC suite aux formations reçues (contre 0% en 2016). Citons les stratégies de communication,  Site web, whatsapp, facebook, Twitter, des actions de communication.

Aucune évaluation de la qualité de ces documents ni de coaching n’ont été réalisés, les perspectives de réduction budgétaire incitant le PAORC à suspendre son appui, ces trois organisations n’étant pas en lien direct avec les projets sectoriels de la CTB.

- En Gestion de Projet axée sur les résultats :

40% seulement de documents ont été mis en place. Il s’agit deses plans stratégiques et des outils de gestion

- FOPABU

60% de transfert de compétences attendus ont été observés depuis 2016  (33% en 2016 ; 50% en 2017). Parmi les documents attendus, citons que 80% des faitières ont élaboré leur plan stratégique avec un taux de la qualité en moyenne de 50% suite à la formation et rehaussé à  90% grâce à la remédiation. Seule une Faitière UCODE-AMR n’a pas sollicité de remédiation, la qualité de son plan stratégique étant de 94% suite à la formation reçue.

Un des plans stratégiques a été présenté par une faitière (ADECA) et validé au sein d’un atelier réunissant leur PTF.  Des projets ont également été rédigés.

Les outils de redevabilité financière sont disponibles.

Un atelier prévu en mars 2018 va permettre au FOPABU et les représentants de ses faitières de rédiger le reste des documents suite aux compétences reçues au cours des formations (stratégie financière, stratégie de capitalisation, projets éventuels, …).

- CHASAA

- 66% de livrables ont déjà été fournis par la CHASAA depuis les formations reçues (33% en 2016 et 60% en 2017) :

- citons entre autre le plan stratégique  avec une qualité post-formation de  60% rehaussée à 75% à travers la remédiation.

Le plan a été présenté puis validé au cours d’une séance de travail avec le projet ACPT. De cette réunion a découlé un plan d’action et des perspectives d’appui en termes de renforcement des compétences par le PAORC (citions par exemple un besoin pour l’accès à laa numérisation des  GEA).

- Plusieurs projets ont été rédigés et financés par des partenaires au développement. La CHASAA s’est vu confiée la mise en œuvre d’un accord de subside avec le projet ACFPT

- d’autres livrables sont disponibles ; le Business Plan, les outils en matière de redevabilité financière,  ont été produits (Elaboration ou actualisation des différents textes administratifs

Il leur reste à rédiger quelques documents tels que  la stratégie financière, le plan de mobilisation des ressources,  et la stratégie/plan d’action  de capitalisation, les fiches de partage d’expérience ».

- OSC en Santé

60% de livrables ont déjà été fournis par les 3 OSC (100% en 2016 et 33% en 2017 en fonction des formations reçues). Il s’agit des  plans stratégiques, des projets rédigés, des livres comptables,

La qualité moyenne du transfert de compétences est de 53% suite à la formation pour évoluer favorablement à 91% suite à  la remédiation (par exemple, la qualité moyenne des plans stratégiques est passée de 50% suite à la formation à 90% suite à la remédiation. Celle  des projets rédigés est passée de 54% suite à la formation à 91% suite à la remédiation.)

253.5. Les perspectives à partir de 2018

Un atelier prévu en mars 2018 va réunir les différentes OB (FOPABU et CHASAA) pour leur permettre de rédiger les livrables manquants tant dans le domaine de la communication (15% pour FOPABU, 34% pour CHASAA) que de la GAR (60% pour FOPABU et 34% pour la CHASAA). Puis des missions des divers formateurs vont permettre d’assurer le suivi post formation du transfert des compétences et enfin mesurer le niveau d’atteinte des performances des trois groupes d’organisations bénéficiaires d’ici juin 2018.

Ces 3 OSC n’étant pas des organisations bénéficiaires des projets sectoriels de la CTB et au vu des restrictions budgétaires, le PAORC ne va plus poursuivre son appui.

Toutefois  l’atteinte du changement est en bonne voie :

- En communication : la moyenne des compétences en fin des formations est de 65% avec 85% des participants ayant plus de la moitié des points et 66% des documents ont déjà été produits.

- En GAR : la moyenne des compétences en fin des formations est de 70% avec 84% des participants ayant plus de la moitié des points et 60% des documents ont déjà été produit

- Domaine Genre/DSSR

Le Bureau international a été sélectionné et son contrat notifié. Deux organisations de la société civile ont été sélectionnées dans le cadre d’un appel à proposition pour la mise en place d’une Politique Genre/Droit Sexuel et d’une Politique VIH/SIDA sur le lieu de travail. Le Bureau international a soutenu le PAORC dans le dépouillement et le choix des deux organisations. Ce volet est maintenant bloqué depuis juillet 2017 car la notification des deux organisations de la société civile n’a toujours pas été signée au vu de l’incertitude qui réside toujours quant à la disponibilité des budgets pour 2018.

Il est important qu’il puisse démarrer dans le cadre d’une meilleure intégration   Genre dans les plans de formation ainsi qu’une meilleure intégration de  la femme au niveau des organisations bénéficiaires du PAORC à travers l’élaboration de Politiques Genre/Droits Sexuels/VIH-Sida en milieu de travail.

## Performance de l'output 4

Output 4.1   “Les compétences spécifiques au secteur agricole sont renforcées et mises à profit »

### Progrès des indicateurs

| Indicateurs | Critères | Valeur Baseline | Valeur année 2016 | Cible année 2017 | Valeur année 2017 | Cible finale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - %de ressources humaines des organisations bénéficiaires qui ont finalisé avec succès les parcours de renforcement de compétences | 100% des OB ont un plan de formation sous forme de PAC | 0 | NA | 100% | 100% | 100% |
|  | Taux de motivation/satisfaction des participants à la formation | Néant | NA | >80% | Nd | >80% |
|  | Moyenne du post test à la fin de la formation et taux d’évolution des connaissances | Néant | NA | 80% | 53% (évolution de 42%) | 90% |
|  | Taux de participants ayant plus de 50% au post test | Néant | NA | >50% | 60% | >50% |
|  | 95% des participants à la formation correspondent à la liste des participants visés dans le plan de formation et alignés sur les critères d’éligibilité | Néant | NA | 80% | 100% | 95% |
| - La mesure dans laquelle les prestataires de formations sont performants dans ces rôles | 90% des normes de l’approche par compétences (pédagogie active, outils pédagogiques appropriés, …) sont respectés par les prestataires (dichotomisés par secteur et par OB) | Néant | NA | 80% | 80% | 90% |

### État d'avancement des principales activités

| État d'avancement des principales activités | État d'avancement : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D |
| - Les compétences spécifiques au secteur de l’agriculture sont renforcées et mises à profit |  |  |  |  |
| - Réaliser un état des lieux |  | X |  |  |
| - Définir les besoins en matière de RC |  |  | X |  |
| - Mettre en œuvre des PAC |  |  | X |  |
| - Assurer le suivi et l'évaluation des PAC |  |  | X |  |

### Analyse des progrès réalisés

Enabel à travers PAIOSA mène des actions visant à améliorer les capacités des organisations paysannes dans le but d’augmenter la production agricole dans les régions de Bugesera, Imbo et Moso afin de  rendre ces organisations  plus performantes pour une meilleure intégration dans le développement de leurs filières respectives. Le programme a signé des conventions de subsides avec des ONGs qui vont mettre en œuvre ces actions. Au niveau du Bugesera, c’est l’ONG Louvain Coopération (LC en sigle) en consortium avec UCODE –AMR qui sont bénéficiaires des subsides pour encadrer des organisations de producteurs agricoles ciblées dont la  Fédération de producteurs de maïs de Kirundo (FPMK en sigle).

- De la réunion de concertation tenue avec le PAIOSA en 2017, il découle le renforcement des compétences dans les axes suivants :

- Un appui à des ONG en matière d'actions de renforcement des capacités adressées directement aux paysans (output 41)

En avril 2017, une formation sur l’élaboration PAC a été donnée aux  ONGs de PAIOSA (Les compétences de 11% en début de formation sont passées à  53 % au terme de la formation avec 60% des participants ayant obtenu plus de 50% au post test. Une pédagogie active a été utilisée par les formateurs à hauteur de 80% de qualité).

De cette formation, des plans d’actions selon la méthodologie PAC  ont pu être rédigés. Le PAORC va ainsi donner son avis sur le transfert des compétences en la matière.

- Un appui à la Fédération des Producteurs du Maïs de Kirundo

La FPMK   est une fédération qui veut promouvoir une filière compétitive et contribuer à l’éradication de la faim et la pauvreté dans la province Kirundo. Elle a pour mission de faire de la filière maïs un des piliers du développement intégral de la population de la Province Kirundo, à travers l’encadrement technique des producteurs regroupés au sein des Unions ; et leur structuration en vue de l’augmentation de la production du maïs, d’améliorer sa conservation, sa transformation et sa commercialisation. Cette forte dynamique de structure pose des problèmes de positionnement et d’accompagnement pour les organisations à la base de la Fédération et des services d’appui.

L’organisation parviendra donc à atteindre ses objectifs seulement si elle dispose d’un niveau de capacité organisationnelle suffisant. Ces capacités sont des mesures d’accompagnement nécessaires et conditions de succès pour que les compétences renforcées soient mises à profit.

C’est dans cette optique qu’un diagnostic de la dite fédération suivi d’un atelier d’élaboration de son plan d’Action a été organisé par le consortium LC-UCODE AMR

Une mission conjointe PAIOSA/PAORC dans le Bugesera a eu lieu en novembre 2017 pour étudier les domaines de renforcement des compétences des ressources humaines. Les domaines de  capacités organisationnelles vont concerner :

- la gestion administrative et financière

- la communication et plaidoyer

- les services rendus aux membres

Il est également souhaité d’étendre les formations qui seront assurées par PAORC aux unions membres de la FPMKI au cas où ces formations répondent aux besoins exprimés par ces unions dans leurs plans d’action

- Un Appui à UCODE pour  la transformation de la Banane et du Haricot

Une consultation restreinte va être lancée sur les techniques d’utilisation du haricot sec dans la fabrication des beignets et la banane pour la fabrication des pains pour UCODE –AMR qui  est une organisation membre du Forum des Organisations des Producteurs Agricoles du Burundi (FOBABU).

La Banane est une culture prioritaire de PAIOSA et la formation sur la transformation de banane va apporter une plus-value  au niveau économique car la banane est un produit périssable. La production des beignets à partir du haricot augmente la valeur nutritive des consommateurs et lutte ainsi contre la malnutrition.

Il y a  une synergie avec l’intervention du  PAIOSA qui soutient la fabrication des fours  pour pâtes de farines importants pour la lutte contre la malnutrition.

- Remarque : Un appui au FOPABU-IA dans le domaine organisationnel (la Communication et la Gestion de Projets axées sur les résultats) est toujours en cours (voir Output R32).

- Remarque : l’appui au Fopabu (à travers un accord de subside direct à en tant que forum pour l’encadrement des cycles de formation continue à destination des OPA membres est annulé étant donné que ce mandat ne ressort pas directement de ses fonctions. Pourtant, le FOPABU a entre autre mission de promouvoir la professionnalisation, les droits et les intérêts  des organisations membres et de contribuer à la promotion de l’agriculture dans tous ses aspects

- Remarque : un appui à UPH est également prévu dans le domaine du Système d’Informatisation de la Gestion pour un meilleur encadrement des coopératives agricoles et artisanales.

Output 4.2   “Les compétences spécifiques au secteur Education sont renforcées et mises à profit »

### Progrès des indicateurs

| Indicateurs | Critères | Valeur Baseline | Valeur année 2016 | Cible année 2017 | Valeur année 2017 | Cible finale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - %de ressources humaines des organisations bénéficiaires qui ont finalisé avec succès les parcours de renforcement de compétences | 100% des OB ont un plan de formation sous forme de PAC | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  | Taux de motivation/satisfaction des participants à la formation | Néant | 96% PI Binômes : 96% | >80% | 92% Inspection : 91% 3 disciplines : 93% | >80% |
|  | Moyenne du post test à la fin de la formation et taux d’évolution des connaissances | Néant | 78% (Evolution de 15%) | 80% | 76% (évolution de 42%) Inspection : 85% (évolution de 50%) Trois disciplines : 67% (évolution de 33%) | 90% |
|  | Taux de participants ayant plus de 50% au post test | Néant | 88% | >80% | 95% Inspection : 97% Trois disciplines :94% | >80% |
|  | 95% des participants à la formation correspondent à la liste des participants visés dans le plan de formation et alignés sur les critères d’éligibilité |  | 99% | 80% | 96% Inspection : 100% Trois disciplines :92% | 95% |
| - La mesure dans laquelle les prestataires de formations sont performants dans ces rôles | 90% des normes de l’approche par compétences (pédagogie active, outils pédagogiques appropriés, …) sont respectés par les prestataires (dichotomisés par secteur et par OB) | Néant | 95% | 80% | 82% Inspection 83,8% Trois disciplines : 79,9% | 90% |

### État d'avancement des principales activités

| État d'avancement des principales activités | État d'avancement : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D |
| - Les compétences spécifiques au secteur de l’éducation sont renforcées et mises à profit |  |  |  |  |
| - Réaliser un état des lieux |  | X |  |  |
| - Identifier les besoins en matière de RC |  | X |  |  |
| - Mettre en œuvre des PAC |  | X |  |  |
| - Assurer le suivi et l'évaluation des PAC |  | X |  |  |

### Analyse des progrès réalisés

263.1. Les organisations bénéficiaires et les domaines ciblés en 2017 sont les suivants :

En alignement et concertation avec le projet FIE,

- Un premier chantier en faveur des écoles du cycle  post-fondamental général et pédagogique  en matière de l’utilisation de la Pédagogie de l’Intégration a été entamé

Le PAORC, en appui avec des consultant du BIEF,  a assuré en 2016 la formation de 50  binômes  « formateurs de formateurs » aux fins de rendre 1300 formateurs capables de former à leur tour, 20 000 enseignants de la 1ère année  à une concrétisation didactique et pédagogique de la réforme en situation de classe.

De nouveaux domaines ont été ciblés en 2017 :

- Les écoles du cycle  post fondamental général et pédagogique  en matière d’Inspection qui représente le second chantier. Face à la pratique de l’enseignement selon la Pédagogie de l’Intégration, la  formation envisagée vise à  offrir aux inspecteurs, en situation professionnelle dans les différentes écoles post-fondamentales du Burundi, les possibilités d’évaluer et d’accompagner les enseignants dans la mise en œuvre de la Pédagogie de l’Intégration.

- Un 3ème chantier vise la dotation des compétences aux 10 écoles pilotes secondaires avec cycle post-fondamental pour la mise en place d’un processus d’enseignement-apprentissage de qualité selon la pédagogie de l’Intégration dans cinq nouvelles disciplines mises en place dans le cadre de la réforme de l’enseignement post-fondamental. En effet, une innovation importante dans la réforme  a consisté en l’introduction de nouvelles disciplines dans les cursus de formation : la TICE, l’Entreprenariat, le Kiswahili, la Didactique des Sciences et Technologie (Sciences et mathématiques) et la Didactique des langues (Kirundi, Kiswahili , Anglais, Français) pour lesquelles le PAORC a été sollicité pour renforcer les compétences des enseignants de ces disciplines dans les écoles pilotes.

- En alignement et concertation avec le projet ACFPT : le PAORC a poursuivi son appui en  faveur de la CHASAA sur le volet organisationnel (R3) en perspective de l’accord de subside en ACFPT et CHASAA. Il a commencé un nouvel appui en faveur des Centres d’Enseignements des Métiers Pilotes dans le domaine du Leadership (voir R2).

263.2. Les formations

- La Pédagogie de l’Intégration (formation en cascade)

La  formation des 50 binômes a été dispensée en 2016.

Ainsi 78% des participants ont des compétences en développement ou maîtrisées au post test en terme de formation  (évolution de 15%) avec 88% des participants ayant au terme de la formation plus de 50% des compétences. Les faiblesses résident encore au niveau de scénariser l’apprentissage des savoirs  et  l’apprentissage de l’intégration chez l’élève.

- Inspection

La formation de 3 semaines qui s’est déroulée en juillet 2017 a également permis d’apporter des compétences aux inspecteurs.

Les résultats obtenus au cours du post test sont très encourageants : 97% des participants ont des compétences en développement ou maîtrisées au post test en terme de formation (post test estimé à 85,2%  contre 34,7% au pré test lors du démarrage de la formation, soit une évolution de 50,6% ).Les participants étaient motivés à plus de 91%.

- Les cinq nouvelles disciplines

Cinq jours de formation ont été données en août/septembre 2017 pour les trois premières disciplines TIC, Entreprenariat et Kiswahili.

Dans chacune des filières, les résultats obtenus sont très encourageants : tous les participants ont réussi le post test avec une moyenne globale de  67,6% (73,7% en TICE, 63% en Entreprenariat et 66% en Kiswahili). Le taux moyen des participants ayant plus de 50% au post test est de 94%.

La motivation/satisfaction des participants à ces formations est également importante, oscillant entre 91% et 98% selon les disciplines.

Pour l’ensemble des cinq disciplines, les formations vont se poursuivre en 2018.

263.3. Utilisation de la pédagogie active par les prestataires

La pédagogie active utilisée par les prestataires de la formation dans le domaine de l’inspection a respecté 84% des normes.

La pédagogie utilisée par les prestataires dans les trois domaines (TICE, Entrepreunariat et Swahili)   est très favorable à un bon apprentissage dans tous les domaines de formation. Elle respecte en moyenne  82% des critères qualité d’une pédagogie active.

263.4. Transfert des compétences en situation professionnelle

- En Pédagogie de l’Intégration :

Un rappel sur ce suivi qui a été réalisé en 2016

- 95% des 1300  formateurs de formateurs se sont bien approprié les 8 compétences professionnelles nécessaires à la mise en œuvre correcte de la pédagogie de l’Intégration

Une semaine de remédiation des 50 binômes a permis que 79% des binômes ont eu des compétences maîtrisées ou en développement (

- suivi de la formation des 20 000 enseignants par les formateurs (août 2016)  ,

Les formateurs, ayant reçu une formation de deux semaines, sont appelés à déployer les acquis de leur propre formation pour un transfert spécifique des connaissances en vue d’accompagner les enseignants du post fondamental

Ce suivi a permis chez les 1300 formateurs enseignants,  d’apprécier la qualité du transfert des acquis de la formation de deux semaines donnée par les binômes

Le degré « satisfaisant » est atteint par la grande majorité des formateurs suivis dans les divers centres de formations de l’échantillonnage.

- Pour l’Inspection

- La production de onze outils  au total sont attendus des inspecteurs  pour permettre d’assurer une inspection de qualité. Ces onze documents ont été livrés et sont en cours d’évaluation à distance par les consultants.

- Par ailleurs, trois compétences professionnelles sont à évaluer sur le terrain. Une mission de terrain fin février 2018 va permettre de compléter le suivi post-formation par un accompagnement des inspecteurs en situation de travail en classe. .

263.5. Les perspectives à partir de 2018

- Inspection

- Semaine de remédiation, du 9 au 13 avril 2018

- Suivi à distance, du 15 avril au 15 mai 2018

- Évaluation finale

  - Observation des ressources (mi-mai)

  - Observation de l’intégration (fin mai/début juin 2018)

- Les cinq disciplines

- Suite et fin des formations en Q2 et Q3/2018.

- Suivi post formation de terrain : Q4/2018

- Remédiation : Q1/2019

- Evaluation niveau 4 du changement : Q2/2019

Output 4.3   “Les compétences spécifiques au secteur Santé sont renforcées et mises à profit »

### Progrès des indicateurs

| Indicateurs | Critères | Valeur Baseline | Valeur 2016 | Cible 2017 | Valeur 2017 | Cible finale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - %de ressources humaines des organisations bénéficiaires qui ont finalisé avec succès les parcours de renforcement de compétences | 100% des OB ont un plan de formation sous forme de PAC | 0 | 100% | 100% | NA | 100% |
|  | Taux de motivation/satisfaction des participants à la formation | Néant | Nd | >80% | Nd | >80% |
|  | Moyenne du post test à la fin de la formation et taux d’évolution des connaissances | Néant | 78% (évolution de 28%) PCIMA : 73% (évolution 19%) Epilepsie : 83% (évolution de 37%) ECD : 94% Fosa : 73% | 80% | 88% (évolution de 24%) PCIMA: NA Epilepsie: ASC: 88% (évolution de 24%) | 90% |
|  | Taux de participants ayant plus de 50% au post test | Néan | 99% PCIMA : 99% Epilepsie : 99% | >50% | 100% PCIMA : NA Epilepsie : 100% | >50% |
|  | 95% des participants à la formation correspondent à la liste des participants visés dans le plan de formation et alignés sur les critères d’éligibilité | Néant | 100% PCIMA : 100% Epilepsie : 100% | 80% | 100% PCIMA : NA Epilepsie : 100% | 95% |
| - La mesure dans laquelle les prestataires de formations sont performants dans ces rôles | 90% des normes de l’approche par compétences (pédagogie active, outils pédagogiques appropriés, …) sont respectés par les prestataires (dichotomisés par secteur et par OB) | Néant | 84% PCIMA : 83% Les ECD :71% Les Fosa : 95% Epilepsie :85% ECD : 76% Les Fosa : 95% | 80% | 85% PCIMA : NA Epilepsie : 85% | 90% |

### État d'avancement des principales activités

| État d'avancement des principales activités | État d'avancement : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D |
| - Les compétences spécifiques au secteur Santé sont renforcées et mises à profit |  |  |  |  |
| - Réaliser un état des lieux |  | X |  |  |
| - Définir les besoins en matière de RC |  | X |  |  |
| - Mettre en œuvre des PAC |  | X |  |  |
| - Assurer le suivi et l'évaluation des PAC |  | X |  |  |

### Analyse des progrès réalisés

Le travail réalisé par l’équipe du PAORC par rapport à l’atteinte de l’output 4.3. avec les responsables des organisations bénéficiaires a permis de finaliser les formations des PAC et d’assurer le suivi post formation.

263.1. Les organisations bénéficiaires et les domaines ciblés en 2017 s

Il s’agit des mêmes organisations  et des mêmes domaines qu’en 2016 à savoir :

- Le BPS/ECD et les Fosa de la Province sanitaire de Kirundo dans le domaine de la PCIMA

- Le BPS/ECD et les Fosa de la Province sanitaire de Kirundo dans le domaine de la Prise en charge de l’Epilepsie

Toutes les formations avaient été dispensées au cours de 2016 conformément au PAC de la PCIMA. Deux formations en 2017 pour l’Epilepsie à savoirla formation des agents de santé communautaire et la formation des équipes cadres des districts sanitaires à l’élaboration d’un protocole ont été dispensées.  Seuls les  ASC des communes de Gitobe, Busoni, Ntega et  Vumbi n’ont pas été formés.

L’accent en 2017 a  également été mis sur le suivi post formation en situation professionnelle du transfert des compétences reçues à travers les formations.

263.2. Les formations

Tous les participants bénéficiaires des formations correspondent à 100% aux critères d’éligibilité fixés.

La motivation/satisfaction des participants n’a pas été mesurée en 2016, le PAORC étant en insuffisance de personnel technique, ni en 2017 étant donné le nombre très important de personnes formées (plus de 300).

- PCIMA

Toutes les formations prévues ont été dispensées en 2016.

Rappelons qu’on noyau de formateurs de formateurs ont été formés par des experts du niveau central du MSPLS. Ce noyau a ensuite formé les infirmiers des 50 centres de santé et des 2 Hôpitaux de districts chargés de la prise en charge de la malnutrition aigüe.

Les moyennes obtenues au cours du post test en 2016 et 2017  sont très encourageants tant pour les équipes cadres de districts que pour les agents des formations sanitaires.

- 71.5% avec 70%  des participants ont obtenu plus de la moitié des points pour les ECD

- 73% avec 99%  des participants ont obtenu plus de la moitié des points pour les infirmiers des formations sanitaires

- Epilepsie

- Rappelons qu’en 2016, un noyau de formateurs de formateurs (des équipes cadres de districts) a été formé par des experts  de la Direction de la Santé mentale du MSPLS. Ce noyau a ensuite formé en 2016 les infirmiers des 50 centres de santé et des 2 Hôpitaux de districts chargés de la prise en charge de l’Epilepsie.

- Une formation a été dispensée en 2017  à l’intention des équipes cadres de districts sur la manière de rédiger un protocole dans le cadre du diagnostic et de la prise en charge de l’Epilepsie.

- En juin 2017, la formation  par les ECD  en faveur des agents de santé communautaire a eu lieu pour les communes de  BUGABIRA, KIRUNDO et BWAMBARANGWE.  (Les ASC des communes de GITOBE, BUSONI, NTEGA et VUMBI n’avaient pas été formés.)

Un module en Kirundi a été rédigé à l’intention des ASC par les ECD sous la supervision des experts du niveau central puis validé

- Les moyennes obtenues depuis 2016  au cours du post test sont très encourageants tant pour les équipes cadres de districts que pour les agents des formations sanitaires et les agents de santé communautaires :

- 94% de moyenne variant de 59.9% à 93.3% avec 100% des participants ayant obtenu plus de la moitié des points pour les ECD sur la prise en charge de l’Epilepsie

- 73% de moyenne avec 99%  des participants ayant obtenu plus de la moitié des points au post test pour les agents des Fosa

- 88% de moyenne avec 100% des participants ayant obtenu plus de la moitié des points au post test pour les ASC. La moyenne des points obtenus au  pré test  pour les agents de santé communautaire est de 64% variant entre 34% à 72%.

263.3. Utilisation de la pédagogie active par les prestataires

Il faut rappeler qu’en 2016, dans le cadre du Résultat 3.1, toutes les équipes cadres de districts et les formateurs nationaux  chargés de renforcer les compétences du personnel des Fosa dans le domaine de la PCIMA et de l’Epilepsie et n’étant pas des formateurs au départ, ont reçu une formation sur la pédagogie active (Le pré-requis a confirmé que le niveau était très bas ; raison pour laquelle la formation était pertinente ; 16% pour les formateurs en PCIMA et 31% pour les formateurs de l’Epilepsie)

C’est ainsi que le taux moyen de respect de la pédagogie active des formateurs utilisés dans le cadre de la formation en PCIMA et en Epilepsie est respectivement de 84% et 83%.

263.4. Transfert des compétences en situation professionnell

Un atelier en octobre 2017 qui a réuni des équipes cadres de districts, des agents des Fosa, a permis d’inclure des observations critériées dans les grilles de supervision en terme de prise en charge de la malnutrition et  de l’Epilepsie.

Au cours de ce même atelier, le protocole de prise en charge de l’Epilepsie, rédigé par les équipes cadres suite aux formations reçues a été validé par les autorités ministérielles.

- En PCIMA:

- Les moyennes très encourageantes des tests au terme de formation tant en ce qui concerne la PCIMA (71% avec 84% des participants ayant plus de 50% au post test ) laissaient déjà présager un bon transfert de compétences en situation professionnelle

- Le transfert global des compétences en situation professionnelle est de 88% :

96,5% pour les équipes cadres de districts et 83% pour les agents des formations sanitaires.

La mesure du transfert des compétences en situation professionnelle s’est réalisée à divers niveaux :

- Pour les ECD : 96,5%

Transfert de la formation aux agents des Fosa, sous la supervision de formateurs nationaux (évaluation du contenu des fiches de cours, évaluation du respect des normes de la PCIMA dispensés au cours de la formation)

- Pour les agents des Fosa :83%

Des équipes cadres ont mené des actions de supervisions des agents de formations sanitaires de novembre à décembre 2017. La synthèse de ces supervisions permet d’estimer que :

- 81% des agents soignants assurent le dépistage systématique de la malnutrition aigüe selon le protocole national en vigueur. Le transfert favorable des compétences en matière de dépistage avait déjà été constaté en 2016 où un dépistage systématique de la malnutrition avait montré à Kirundo que les cas avaient augmenté sensiblement après la mise en œuvre du PAC alors qu’il n’y avait pas de déterminant social de santé qui avait changé. Il avait  été conclu par les autorités sanitaires de la Province que les prestataires des FOSA avaient amélioré leurs compétences en matière de dépistage.  En effet, entre deux campagnes de dépistage de la malnutrition, l’une ex-ante et l’autre à mi-parcours de la mise en œuvre du PAC et alors qu’il n’y avait pas de facteur différentiel pendant cette période, une flambée de cas de malnutrition avait attiré l’attention de l’Unicef et du Ministère de la Santé Publique et de la Lutte contre le Sida (MSPLS )et d’autres partenaires de la santé et de la sécurité alimentaire.

- 87% prestataires des soins et les gestionnaires du SIS assurent le suivi des activités de la PCIMA par la supervision formative intégrée.

Les point faibles en terme de PCIMA et qui feront l’objet d’une remédiation en Q1/2018 résident au niveau :

- du traitement systématique à l’antibiothérapie chez les malnutris.

- du remplissage des fiches de suivi des cas malnutris sous traitement.

- de la récupération des abandons

- des mesures de certains paramètres anthropométriques

- des recherches des signes de danger en malnutrition aigüe sévère avec complications médicales

- de la  gestion des  intrants nutritionnels.

- En Epilepsie

- Les moyennes très encourageantes des tests au terme de formation de 2016 et 2017  (86% avec 99% des participants ayant plus de 50% au post test) laissaient déjà présager un bon transfert de compétences en situation professionnelle

Le transfert global des compétences des équipes cadres en situation professionnelle est estimé à 90% et a peut être mesuré à plusieurs reprises sous le coaching des formateurs nationaux - la rédaction des documents de formation : 97,2%

La dispensation de la formation à l’intention des agents des Fosa : 90% puis 100% grâce à la remédiation

- la dispensation de la formation à l’intention des agents de Santé communautaire conformément aux normes de la prise en charge de l’Epilepsie et au document de formation rédigé en Kirundi : 100%

- la rédaction du protocole de prise en charge de l’Epilepsie : 90%

- la supervision par les équipes cadre de districts des infirmiers et des agents de santé communautaire :

La prise en charge de l’épilepsie se fait en deux temps (médical et communautaire)

Les données se rapportent à des  supervisions qui ont été effectuées dans 16 FOSA échantillonnées   dans la Province sanitaire de KIRUNDO et le taux de transfert global est estimé est de 74% :

      - Les agents de santé communautaire  participent activement dans la prise en charge de l’épilepsie et le niveau de transfert des compétences ca été estimé à 59,4% :

- Les ASC  visitent les malades à domiciles dans 62.5% des FOSA visitées.

- Les ASC réfèrent vers les FOSA les cas suspects de la malnutrition dans la communauté dans 56.3% des cas.

      - Au niveau du transfert des compétences des infirmiers dans les formations sanitaires, le respect du protocole de PEC de l’épilepsie par les prestataires des soins a été évalué à 88.8%.

On estime globalement que les  compétences en matière de PEC épilepsie ont  pu être mobilisées en pratique dans 6% de CDS visités.

L’échange/entretien avec les supervisés a montré que 45.8% de compétences en matière de prise en charge de l’épilepsie ont pu être mobilisées (accueil, interrogatoire et examen clinique). Les prestataires n’avaient pas eu l’occasion de poser le diagnostic, de prescrire les médicaments et de faire une observance thérapeutique dans des tableaux de crise épileptique n’ayant pas eu de cas d’épilepsie lors des supervisions.

263.5. Les perspectives à partir de 2018

Des remédiations sont prévues en Q1/2018  afin de pouvoir mesurer les performances dans les Fosa de la Province Sanitaire de Kirundo en Q2/2018.

De nombreux autres appuis sont prévus à partir de 2018 suite à la demande du projet sectoriel de la CTB, de l’évaluation réalisée en termes de Stratégies Plaintes Traitement et en alignement au Plan de Formation Quinquennal des Provinces sanitaires de Kirundo et de Muramvya élaboré avec l’appui du PAISS. Il s’agit entre autres de :

- l’appui à la prise en charge de la malnutrition dans la province sanitaire de Muramvya

- l’appui à la prise en charge du paludisme dans les provinces sanitaires de Kirundo et de Muramvya

- l’appui à la prise en charge de la Santé de la Reproduction dans les provinces sanitaires de Kirundo et de Muramvya

- Transversalement, pour chacun des domaines ci-dessus, un appui au renforcement des compétences en termes de Stratégies Plaintes Traitement sera opéré , en alignement à  la mission d’évaluation de l’utilisation des SPT au Burundi financé par le PAORC et à la  digitalisation en cours des SPT par le PAISS

- des appuis conseils par le PAORC en matière de mise en œuvre et de suivi post formation (plan d’évaluation, grilles d’observation, TDR des formations)  dans le cadre du PAC maintenance du volet 5 PAISS élaboré avec ‘appui méthodologique du PAORC.

Output 4.4   “Les compétences spécifiques au secteur Gouvernance

sont renforcées et mises à profit »

Résultat annulé.

## Performance de l'output 5

« Les continuations du programme de bourses antérieur sont assurées »

### Progrès des indicateurs

| Indicateurs | Critères | Valeur de la Baseline | Valeur année 2016 | Cible année 2017 | Valeur année 2017 | Cible finale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qualité des services rendus par l’équipe PAORC pour la continuation / la finalisation des bourses bilatérales en cours au moment du démarrage du PAORC | - 100% des boursiers ont eu un suivi administratif correct (100% de respect de la convention du Boursier) | Néant | 100% | 90% | 100% | 90% |
|  | - Le niveau de satisfaction des boursiers et des OB vis-à-vis des services du PAORC est de 90% : | Néant | 90% | 90% | 90% | 90% |

### État d'avancement des principales activités

| État d'avancement des principales activités | État d'avancement : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D |
| 1 Se familiariser avec les outils Damino : |  | X |  |  |
| 2 Faire le point des bourses en cours | x |  |  |  |
| 3 Suivre les boursiers | x |  |  |  |

### Analyse des progrès réalisés

La mission Backstopping UBES du siège de la CTB qui a eu lieu au mois de mars 2017 a permis à  la  Gestionnaire Opérationnelle des Formations du PAORC d’encoder dans Damino  les bourses pour toutes les formations organisées en 2017. En effet, cet outil n’est toujours pas adapté aux activités du PAORC du fait que  ce dernier ne privilégie pas  les formations individuelles mais des formations groupées et ciblées dans le temps et qui concernent les  Organisations Burundaises après l’élaboration du PAC sur un thème tout  en identifiant les objectifs de formations afin d’atteindre un objectif de changement.

Dès l’arrivée des ARCROB, une formation sur la saisie dans DAMINO a été organisée afin que ces derniers puissent appuyer la création et saisie de tous les boursiers dans cet outil. La saisie dans DAMINO a été donc facile malgré le nombre élevé des participants pour une seule bourse/formation.

Durant l’année 2017, le projet s’est focalisé sur le suivi administratif des bourses des étudiants qui sont au Rwanda et au Sénégal. Le tableau suivant indique le récapitulatif des bourses.

| Pays | université | Nombre d’étudiants | description | durée | terminé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bénin | FSS Cotonou | 2 | Kinésithérapie | 3,6 ans | oui |
| Rwanda | Université de Butare | 3 | Pharmacie | 5 ans | Oui (désertion de 1 étudiant). |
| Sénégal | EISMV-Dakar | 6 | Médecine vétérinaire | 6 ans | Oui pour 2 et 4 terminent cette année. |

- La bourse comprend: subsistance, matériel, frais d’installation, déplacement et billet d’avion, assurance, inscription et envois des bagages.

- Le PAORC Burundi  a collaboré avec la CTB des pays d’accueil  dans le suivi des boursiers.

- Le budget total des bourses  depuis 2015 jusqu’en  2018  est de  186.860 euros

- Satisfaction par rapport aux prévisions du PAORC malgré les avenants aux contrats.

- Problèmes:

- Changement des cursus  dans les universités d’accueil

- Changement dans les Prévisions budgétaires

Solutions trouvées :

- Enquêtes auprès des universités, échanges avec la CTB du pays d’accueil

- Preuve de la pertinence des demandes de prolongation.

- Rédaction d’avenants aux contrats boursiers.

- Evaluation

Au cours de cette année, une enquête de satisfaction des boursiers a été organisée.

- Objectif: évaluer la satisfaction des boursiers vis à vis des services rendus.

- Un questionnaire a été adressé aux boursiers.

- Le dépouillement a révélé une  satisfaction de tous les boursiers  par rapport:

- aux contenus des formations et des formateurs

- aux services rendus par Enabel

- aux services  du PAORC du Burundi

- DAMINO.

Logiciel d’encodage des données sur les bourses et formations:

Problèmes rencontrés :

- dépenses réelles passent de DAMINO à  NAVIREP pour retourner dans FIT à travers le siège.

- Lenteur pour retour dans FIT.

- Logiciel pas adapté aux activités PAORC:

Pour résoudre cela, le PAORC a été appuyé par le siège (mission de backstopping).

- Recommandations:

PAORC attend :

- Adaptation  DAMINO aux activités du PAORC,

- collaboration entre les utilisateurs de DAMINO.

- Arrêt du Navirep

# Thèmes transversaux

En alignement aux budgets disponibles et à l’importance en matière de durabilité de l’Outcome, le PAORC focalise son appui sur l’intégration du  Genre dans les PAC et la mise en place d’une politique Genre/Droit sexuel et santé de la reproduction/VIH-Sida pour chaque organisation bénéficiaire selon l’environnement professionnel de la femme.

## Genre

| Indicateurs | Critères | Valeur Baseline | Valeur 2016 | Cible 2017 | Valeur 2017 | Cible finale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L’approche Genre est engagée dans les PAC par les organisations bénéficiaires | 100% des femmes ayant le profil requis pour l’activité participent (critères figurant déjà dans l’Outcome) | Néant | *1 29% F 71 % H | 50% | *1 28% F 72 % H | 100% |
|  | 80% d’OB ont élaboré une politique Genre sur le lieu de travail | Néant | NA | 50% | NA | 80% |
|  | 80% d’OB ont élaboré leur propre politique VIH sur le lieu de travail | Néant | NA | 50% | NA | 80% |

*1 Seul un constat d’un état de prise en compte ou non du genre est réalisé, il n’y a pas suffisamment la  prise en compte du genre par le projet, comme un des critères de sélection des OB à appuyer. Dans la révision du cadre logique pour 2018, le projet a  mis un critère qui pourrait pourtant influencer la prise en compte du volet genre « 100% des femmes ayant le profil requis pour l’activité participent ».

Le PAORC toutefois s’aligne toujours en 2017 sur ses normes financières mises en place en 2016 permettant de faciliter la participation aux formations des femmes qui allaitent. Il entend les améliorer dans les limites des procédures Enabel.

Genre/Droit sexuel, Santé de la Reproduction/VIH-Sida.

Un appel à proposition pour confier ce volet à deux organisations locales sous l’encadrement d’un bureau international n’a pas connu de suite, l’ANO des deux appels à proposition n’ayant pas eu de suite.

Le Bureau international est également chargé de rédiger une méthodologie d’intégration du Genre dans les plans de formation, afin de faire participer les femmes dans l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des PAC, dans des proportions sexo-spécifiques équitables par rapport aux effectifs disponibles et encourager les organisations à sous effectifs féminins, de mettre en place des stratégies de les augmenter. Le démarrage en termes de Genre/DSSR et VIH-Sida connait un sérieux retard. Il faut absolument que les autorités de Enabel procèdent à l’autorisation de démarrer ce volet important faute de quoi le PAORC se verra dans l’impossibilité de pouvoir l’exécuter dans les délais autorisé.

## Environnement

Il n’y a  aucune action entreprise à ce stade de mise en œuvre du projet.

Par ailleurs, le domaine des infrastructures qui aurait pu inclure des thèmes de protection de l’environnement, est pour l’instant suspendu en attente d’une meilleure reprise économique du pays.

## Autre : le travail décent

Ce volet pourra être abordé dans le cadre de l’accord de subside direct relatif à la Gestion des Ressources Humaines.

# Gestion des risques

| Identification des risques |  |  | Analyse du risque |  |  | Traitement du risque |  |  | Suivi du risque |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Description du risque | Période d'identification | Catégorie de risque | Probabilité | Impact potentiel | Total | Action(s) | Resp. | Date limite | Avancement | Statut |
| Résistances vis-à-vis des nouvelles approches visant plus d’efficacité dans le renforcement de compétences ( et Application de concepts de renforcement de compétences non adaptés au contexte burundais) | DTF | OPS | High | High | Very High Risk | Réaliser une étude de base sur la conception du renforcement des compétences | Expert RH | Q2/15 | Annulé étant donné la suspension des appuis institutionnels | Terminé |
|  |  |  |  |  |  | Organiser des réunions d'informations sur les nouveaux paradigmes | Expert RH | Q4/2016 | Des réunions sont organisées avec les OB ciblées pour les sensibiliser à cette nouvelle approche. Cette sensibilisation est d'autant plus importante que ce sont les OB eux-mêmes qui vont élaborer leurs propres PAC. |  |
|  |  |  |  |  |  | Bien cibler les candidats pour les PAC sur base de leur engagement dans l'OB | Delco | Q4/2018 | Les critères d'éligibilité des participants, tant à l'élaboration du PAC qu'à sa mise en œuvre sont déterminés au cours de chaque atelier avec les concernés. Un accord est signé entre le PAORC et l'OB reprenant les critères d'éligibilité et la liste nominative des participants. |  |
|  |  |  |  |  |  | Renforcer la communication externe du PAORC (Flyer, site Web, …) | Delco | Q4/2016 | Au vu de la réorientation du projet, le projet de Flyer et de site Web (qui était prévu sur le site du Ministère des Finances et de la planification) est suspendu pour l'instant. Il pourra être à nouveau envisagé en 2017 selon la situation. |  |
|  |  |  |  |  |  | Recevoir chaque boursier (lors de demande individuelle) pour lui expliquer et disposer d'une explication/email | DI/Delco | Q4/2016 | note email réalisée | Terminé |
|  |  |  |  |  |  | Inclure le PO dans les réunions CTS | DI/Delco | Q2 2015 | Réalisé. Toutefois, le CTS, au vu de la situation politique, a changé. Ceci est donc annulé et remplacé par les CCT. | En cours |
|  | DTF | OPS | High | High | Very High risk | Faire signer un accord d'engagement de l'OB sur les principes de cette nouvelle stratégie | Delco | Q1 2016 | Réalisé pour toutes les OB retenues pour 2016 (signature d'un accord de principe) | Terminé |
| Pression des OB à vouloir des bourses longues durée |  |  |  |  |  | Préparer avec les OB les objectifs de changements, les PAC, choisir le public visé à chaque parcours en fonction des tâches et rôles réels dans l’organisation pour atteindre ses objectifs | Expert RH | Q4/18 | Certaines résistances ont été ressenties au cours de 2015. Les séances de formation sur le principe du PAC déjà réalisées auprès de quelques OB, font comprendre aux participants la pertinence et l'efficience des divers modes d'apprentissage. Par ailleurs, la participation des OB à l'élaboration des PAC permet de vaincre cette pression. De plus en plus, de nouvelles OB contactent le PAORC pour un appui à l'atteinte d'un objectif de changement. Réalisé | Terminé |
|  |  |  |  |  |  | Privilégier des IF ayant le mandat de délivrer des formations certifiantes | GOF | Q4/2018 | Une liste d'IF et de consultants résidents au Burundi à travers une manifestation d'intérêt a été établie et régulièrement. Les IF pouvant délivrer des formations certifiantes seront priorisés. En 2016, la plupart des formations ont été réalisées par des consultants, à l'entière satisfaction des apprenants, les 1er livrables attendus des formations sont visibles, et cela sans avoir dû à recourir à des formations certifiantes. En effet, au vu des domaines sollicités par les OB, les instituts de formation au Burundi n'ont pas toujours le mandat pour enseigner dans ce domaine. | En cours |
| Difficultés à motiver les ressources humaines à participer dans des parcours de renforcement de compétences avec des incitations autre que des incitations financières liées à la ‘présence du participant’ lors des initiatives de formation. | DTF | OPS | Medium | High | High risk | Organiser des réunions avec les DRH des ministères sectoriels, Delco sectoriels, IF et autres OB potentiels pour Intégrer des incitations saines orientées sur les résultats d’apprentissage et sur la plus-value des ressources humaines dans la performance de leur organisation, dans les stratégies DRH et dans la mise en œuvre des PAC | Expert RH | Q4/2016 | ANNULE | Annulé |
|  |  |  |  |  |  | Définir des critères d'éligibilité des candidats sur base de leur engagement dans l'OB | DI/Delco | Q4/2016 | Réalisé. Toutefois, ces critères de base seront adaptés à chaque atelier d'élaboration d'un PAC, selon la situation spécifique de l'OB. | Terminé |
|  |  |  |  |  |  | Organiser une réunion avec les PTF et Delco/CTB pour harmonisation des normes de formations autre que perdiem classiques | Expert RH | Q4/2015 | Suspendu, au vu du ralentissement des activités de tous les programmes de coopération | Suspendu |
|  |  |  |  |  |  | Impliquer si possible des prestataires de services mandatés à délivrer des formations certifiantes | GOF | Q4/2018 | Elaboration d'une base de données des IF. A réitérer régulièrement en fonction des nouveaux domaines de PAC. Toutefois, l'expérience de 2016 indique que les participants aux formations sont motivés par l'atteinte du changement dans leur organisation étant donné qu'à plusieurs reprises, les participants, suite aux formations reçues, se sont réunis pour produire des livrables. | Suspendu |
|  |  |  |  |  |  | analyse situationnelle en matière de DRH et atelier d'échange | DI et Delco | annulé | Cette activité est annulée étant donné que les stratégies DRH concernent principalement les DRH des |  |
| Peu de coopération de la part des IF. Retardement de mise en œuvre de la part des IF. | DTF | OPS | Low | Low | Low Risk | Mise à jour de l'identification des IF | GOF | Q4/15 | Activité réalisée mais devra être régulièrement mise à jour | En cours |
|  |  |  |  |  |  | Lancer une manifestation d'intérêt à collaborer avec le PAORC | DI/Delco | Q4/15 | L'appui aux IF locaux se fera progressivement en fonction de leur appui direct aux populations. Toutefois, les IF locaux pourront être appelés en tant que prestataires de services.Au vu de la suspension de l'appui d'ordre institutionnel, le PAORC cible essentiellement des consultants résidents au Burundi et à partir de Q3 2016, également des bureaux internationaux comme prestataires de services. |  |
|  |  |  |  |  |  | Organiser des ateliers pour analyse participative des Forces et faiblesses des IF prioritaires (ENA, autres IF) et besoins en RC. | Expert RH | Q4/15 | Notification du marché pour un bureau de consultant .Ce marché a été annulé au vu de l’impossibilité de faire venir des missions internationales. annulé étant donné d'une part et la suspension de l'appui de niveau institutionnel |  |
|  |  |  |  |  |  | Faire un accord de subside avec un institut de formation local ayant un consortia avec des instituts de formation/bureaux d'études locaux et internationaux | Delco | Q2/2017 | En cours |  |
| Carence d’implication des instituts de formations nationaux et/ou d’autres prestataires de services nationaux de renforcement de compétences. | DTF | DEV | High | High | Very High Risk | Le résultat 2 du PAORC vise précisément le renforcement de compétences des IF burundais (et éventuels autres acteurs locaux) pour le permettre d’assumer un rôle actif en tant que prestataire de service pour les parcours de renforcement des compétences à concevoir et à mettre en œuvre avec l’appui du projet PAORC | GOF | Q4/2015 Q4/2016 | * L’appui en en faveur de l'ENA a été annulé en raison de la situation politique (catégorie2). * L'appui aux autres instituts de formation a ciblé en 2016 - les écoles paramédicales dont certains enseignants ont été pris comme facilitateurs auprès du consultant .- Un institut de formation de la société privée (UPH de Adisco) est désigné pour appuyer le renforcement des compétences en leadership des directeurs des CEM, suite à la formation reçue par le PAORC en Ingénierie de la Formation/Ingénierie pédagogique * Le PAORC privilégie l'appui de prestataires résidents au Burundi et une séance de leur renforcement de capacités en terme de méthodologie d'élaboration d'un PAC est préalablement organisée avant le démarrage des activités. ) et ) à partir de Q3/2016, avec l'appui de bureaux internationaux; | En cours |
|  |  |  |  |  |  | Faire appel à des partenariats entre IF / prestataires de services burundais et IF / prestataires de services internationaux. | DI/Delco | Q4/2015 Q4/2016 | Partenariats entre les IF internationaux (prestataires de service) et les IF nationaux annulés durant 2015, sont envisagés à nouveau à travers un accord de subside. Pour 2017, à compétences égales, le PAORC privilégie les prestataires nationaux: consultants résidents au Burundi, formateurs de certains IF, formateurs du niveau central des Ministères. |  |
|  |  |  |  |  |  | Contacter les instituts de formation locaux, lors du lancement des marchés publics, pour avoir d'éventuels prestataires | GMP | Q4/16 | Tous les Marchés Publics sont publiés dans les journaux locaux |  |
| Réfraction des OB à se faire former par des IF nationaux /consultants qui ne délivrent pas de formation certifiante | MONOP Q3 /2015 | OPS | High | High | Very High Risk | Renforcer les compétences des IF nationaux | Expert RH | Q4/18 | Des IF nationaux sont renforcés mais ne deviennent pas des prestataires pour autant, car cela dépend des domaines ciblés par les OB. | En cours |
|  |  |  |  |  |  | Encourager les IF nationaux vers une demande de certification | DI/Delco | Q4/18 | Annulé. Cette activité en 2017 n'a plus sa raison d'être, la plupart des formations étant réalisée par des consultants indépendants et les bénéficiaires étant motivés par le changement ciblé dans leur organisation, |  |
|  |  |  |  |  |  | Etablir des partenariats entre IF nationaux et internationaux pour impliquer les IF nationaux lors de la mise en œuvre de PAC | GOF | Q4/17 | Perspectives à travers un accord de subside dans le domaine de la GRH/Pédagogie |  |
|  |  |  |  |  |  | Fixer de manière participative, au cours des ateliers d'élaboration des plans de formation, comme critère de sélection des objectifs de changements/de formation, ceux pour lesquels des consultants résidents au Burundi sont disponibles. | CDRH | Q4/16 | Réalisé |  |
|  |  |  |  |  |  | Délivrer par le PAORC des attestations de participations | GOF | Q2/2017 | Cette activité a été sollicitée par la plupart des participants aux formations. Elle sera régularisée au cours du 1er semestre 2017. |  |
| Carence de continuité vis-à-vis du programme bourses (dernières sélections « ancien système » en 2013) et rupture de service aux boursiers au démarrage du projet. | DTF | OPS | Low | Low | Low Risk | Maintenir Marie-Louise pour assurer la relève avec GOF | Delco | Q4/14 |  | Terminé |
|  |  |  |  |  |  | Assurer une formation Damino (Backstopping HQ UBES) | RR et HQ | Q4/14 |  |  |
| Carences d’opérationnalisation de la structure de coordination de la mise en œuvre de la SNRC. Ce risque est annulé étant donné que l'appui à la SNRC est de catégorie 2 à savoir d'ordre purement institutionnel | DTF | OPS | Low | High | Medium Risk | Contacter la DG de la prévision et de la Planification du MFPDE pour la mise en place de la structure de coordination de la SNRC | DI | Q1/15 | Réalisé, structure mise en place et première réunion réalisée | Annulé |
|  |  |  |  |  |  | Organiser une réunion avec le PNUD et MFPDE pour opérationnalisation de la structure: ROI, organigramme, … | DI | Q2/15 | Annulé |  |
|  |  |  |  |  |  | Equiper la structure de coordination | Delco | Q4/15 | Annulé |  |
| Retard dans la rédaction et la remise des rapports par les consultants/formateurs | Rédaction MONOP Q1-2017 | OPS | Medium | Medium | Medium Risk | Mettre en place et suivre scrupuleusement la remise des divers rapports par les consultants/formateurs | GMP | Q2/19 | Tableau de suivi mis en place par chaque ARCROB | En cours |
|  |  |  |  |  |  | Mettre en place un système de pénalité de retard dans la remise des rapports | GMP | Q1/2017 | Ceci est introduit progressivement dans les nouveaux marchés qui sont rédigés. |  |
|  |  |  |  |  |  | Canevas de suivi pour chaque ARCROB dans chaque secteur | CDRH | Q3/2017 | Un tableau de suivi par chaque ARCROB a été mis en place afin de suivre toutes les étapes pour la gestion administrative et financière des consultants. Réalisé |  |
| Résistance des parties prenantes sectorielles vis-à-vis des initiatives de renforcement de compétences communes. | DTF | OPS | Medium | High | High Risk | Mise en place des comités sectoriels et du comité intersectoriel ANNULE | DI/Delco | Q1/16 | Au vu de la réorientation du projet, la composition de ces comités devra être modifiée et tendre vers les responsables des projets sectoriels et des PTFs sectoriels au détriment des représentants des ministères. Des représentants des confédérations sectoriels de la société civile pourront être inclus dans ces comités. Ces comités sont actuellement composés uniquement par les projets sectoriels de la CTB. Un comité de concertation technique pour le PAORC doit être mise en place (cf note de la RR CTB NC/09/16 du 16 juin) | Terminé |
|  |  |  |  |  |  | Etudier dans les plans sectoriels, les besoins communs en RC | Expert RH | Q2/15 Q1/2016 | Le PAORC a relancé une manifestation d'intérêt auprès des ANE et réalisé une autoévaluation sur leur besoin dans le domaine organisationnel, ce qui a permis de voir des besoins communs de renforcement des compétences. Ces OB ont été alors pour élaborer et mettre en œuvre les PAC. |  |
|  |  |  |  |  |  | Organiser des séances avec tous les CTS en même temps pour partager la stratégie PAORC | DI/Delco | Q1/16 | Cette activité sera mise en place lors de la nouvelle composition des CTS (en attendant, toutes les OB sélectionnées pour 2016 ont été sensibilisées au PAORC et au document d'autoévaluation des capacités organisationnelles. Par ailleurs, lors des manifestations d'intérêt, de nombreux besoins communs sont exprimés dans le domaine organisationnel (GRH, administration et finances, communication, gestion de projet, ..) |  |
| Blocage à cause de conflits entre les différents souhaits de prioritisation | DTF | OPS | Low | Medium | Low Risk | Réunir les comités sectoriels pour choix des initiatives de RC | DI/Delco | Q1/16 | Les CTS mis en place dans les divers secteurs sont annulés en raison de la réorientation du projet. Actuellement, les projets sectoriels de la CTB sont chargés de prioriser | Terminé |
| Faiblesses de certaines ressources humaines clés de l’équipe PAORC | DTF | OPS | Low | Low | Low Risk | Processus de sélection méticuleux par Delco et PO | Delco | Q3/14 | Réalisé | En cours |
|  |  |  |  |  |  | Organigramme et description de fonction | Delco | Q4/14 | Réalisé |  |
|  |  |  |  |  |  | Mise en place du cercle de développement | Delco | Q4/15 | * Delco: Cercle de développement réalisé pour tout le personnel technique, le GMP et les chauffeurs. Le CD de la nouvelle GMP engagée en décembre 2017 doit encore être fait. |  |
|  |  |  |  |  |  | Planifier correctement les activités selon une charge graduelle du travail | Delco | Q4/18 | Réalisé mais à refaire chaque trimestre |  |
|  |  |  |  |  |  | Faire appel à des expertises (consultances) à court terme/perlée pour combler des carences temporaires dans les ressources humaines de l’équipe projet ou combler des insuffisances quantitatives de l'UGP. | Delco | Q4/18 | Selon les cercles de développement établis par les membres de l'UGP, des renforcements des compétences pourront se faire. |  |
|  |  |  |  |  |  | Former l'équipe GOF et CDRH sur le principe du PAC | Delco | Q1/16 | Activité réalisée par la Delco lors de la formation sur le PAC pour UPH/Adisco et Chassa |  |
|  |  |  |  |  |  | Former tout nouvel agent recruté par le PAORC | CDRH | Q2/2017 | Les 4 agents recrutés en avril 2017 pour le PAORC ont été formés et coachés par le CDRH sur les grands principes du PAORC (PAC, pédagogie active, outils d'évaluation, …) Réalisé |  |
| Pressions pour accorder des conditions particuliers / avantageux. | DTF | REP | Medium | Medium | Medium Risk | Ecrire un manuel de procédures PIM comprenant les divers normes CTB (formations, barèmes) | Delco | Q3/15 | en cours par toute l'UGP et la FO. Sera finalisé fin janvier 2017. | En cours |
|  |  |  |  |  |  | Ecrire un manuel de procédures concernant la méthodologie PAC/PAORC | Expert RH | Q1/16 | Rédigé et corrigé au vu de la situation politique (changement de la composition et fonctionnement des CTS, etc…). |  |
|  |  |  |  |  |  | Des normes de prises en charges des participants et des formateurs/facilitateurs | FO | Q4/16 | Ces normes ont été rédigées et sont connues tant des participants que des formateurs/facilitateurs. |  |
| Risques de malversations Risque d’utilisation des ressources matérielles et logistiques, financées par l’intervention, à des fins personnelles Risques d’autres fraudes financières | DTF | FIN | Low | Low | Low Risk | Recrutement des Ressources humaines / compétentes en gestion financière et administrative, | Delco | Q4/15 Q1/2016 | Recrutement du FO en juin 2016. Appui d'un LAF dès le démarrage du projet. Le FO ayant démissionné début 2017, un SLA a été réalisé en Q2/2017 en attente du recrutement d'un nouveau FO. Réalisé | Terminé |
|  |  |  |  |  |  | Elaboration d'un manuel des Procédures et règles standard de gestion en régie | FO | Q4/15 Q1/2016 | Réalisé |  |
|  |  |  |  |  |  | Elaboration de fiches de stocks du matériel affecté à chaque agent et signature par l'agent dès sa réception | Secrétaire | Q1/2015 | Réalisé |  |
|  |  |  |  |  |  | Appui d'un RAFI | Delco | Q12015 | Réalisé. Un RAFI appuie le PAORC depuis 2017 |  |
| Retard dans la constatation de faiblesses fondamentales dans les stratégies d’intervention du PAORC | DTF | REP | Low | Low | Low Risk | Mise en place d'un système de SE des PAC | Expert RH | Q4/15 Q1/2016 | méthodologie du SE rédigé. Accorder une meilleure attention sur la phase de consolidation des PAC. Ceci, commencé en Q4/2016 pour les PAC de 2016 va se poursuivre au cours du 1er semestre 2017. Réalisé | Terminé |
|  |  |  |  |  |  | Capitalisation régulière des expériences | DI | Q4/18 | Synthèse trimestrielle des activités réalisées. Enquête de satisfaction à chaque séminaire de formation. . Des notes sont rédigées par le CDRH. Réalisé |  |
|  |  |  |  |  |  | Réunion UGP régulière pour faire le point des activités réalisées et étudier les problèmes rencontrés pour pouvoir y faire face lors d'activités ultérieures | DI/Delco | Q4/18 | Réunion trimestrielle pour Monop réalisé |  |
|  |  |  |  |  |  | Souplesse du PAORC pour réviser continuellement sa stratégie en fonction de l'évolution et des décisions politiques du gouvernement belge | Delco | Q4/16 | réalisé |  |
|  |  |  |  |  |  | L'évaluation à mi parcours du PAORC prévue en octobre 2017 permettra de pointer le doigt sur les faiblesses éventuelles de la stratégie et de pouvoir encore rectifier le tire. | Delco | Q4/17 | Au vu du décallage des enveloppes budgétaires proposées par la DGD, l'évaluation à mi parcours du volet A PAORC est reportée en février 2018 |  |
| Retard de lancement des marchés publics lié à l'arrivée tardive du gestionnaire des marchés publics du PAORC | Rédaction MONOP Q4-2014 | OPS | Medium | High | High Risk | Faire des démarches au niveau de la direction des ressources humaines de représentation de la CTB au Burundi pour que ce gestionnaire commence avant les délais prévus. | Delco | Q4/14 | gestionnaire engagé depuis janvier 2015 | Terminé |
|  |  |  |  |  |  | Intégrer les marchés dans l'OMM afin de bien calculer les divers délais préalable à l'exécution du marché et tenir compte des dates des congés des divers personnes de la RR impliquées dans les MP. Rallonger toutefois ces délais dans la propre planification du PAORC | GMP | Q4/2017 | L'OMM est essentiellement utilisé pour le calcul des délais. La pluspart des marchés connaissent toutefois un grand retard que cela soit au niveau de la publication que de la notification. | Terminé |
| Risque de litiges juridiques. Retard dans la gestion des MP. |  |  |  |  |  | Suivi des marchés par chaque ARCROB pour chaque secteur, selon le MONOP | GMP | Q4/2017 | Ceci est bien assuré. Le problème est de voir un marché retardé pour difficultés budgétaires (voir analyse de ce risque plus loin) | En cours |
|  | DTF | JUR | Medium | High | High Risk | Recrutement des Ressources humaines / compétentes en marchés publics (« responsable marchés publics ») dans l’équipe PAORC | Delco | Q4/14 | Terminé, GMP engagé en Q1 janvier 2015 |  |
|  |  |  |  |  |  | Utilisation de la législation belge et les réglementations belges, ce qui présente moins de risques | GMP | Q4/15 | Formation du GMP sur les marchés avec législation belge réalisé 1er marché public attribué dans les temps prévus. Terminé |  |
|  |  |  |  |  |  | Utilisation de l'OMM | GMP | Q1/16 | Les délais mentionnés dans l'OMM ne sont pas respectés et certains marchés sont lancés et attribués avec un retard entrainant un décalage dans la planification des activités. |  |
|  |  |  |  |  |  | Plaidoyer avec les décideurs pour débloquer les paiements | RR et HQ | Q1/18 | En cours |  |
|  |  |  |  |  |  | Plaidoyer et discussions avec les adjudicataires de marché en cas de retard de paiement | GMP |  | Réalisé |  |
| Mobilité des ressources humaines – Départ des ressources humaines de leur organisation bénéficiaire au cours ou juste après les parcours de renforcement de compétences. | DTF | DEV | High | High | Very High Risk | Elaboration participative des OB pour une stratégie DRH portant sur la rétention du personnel | Expert RH | Q4/15 | Analyse situationnelle en matière DRH annulée au vu de la situation politique du Burundi | En cours |
|  |  |  |  |  |  | Mise en place de mesures d'engagement des OB pour assurer les conditions de succès permettant aux bénéficiaires de mettre à profit leurs compétences renforcées dans leur organisation, favorisant ainsi le maintien au poste | Expert RH | Q4/18 | Les accords sont signés par les OB de 2016. |  |
|  |  |  |  |  |  | Rédaction des critères d'éligibilité des participants aux activités dont figurent entre autre son engagement | CDRH | Q1/2016 | Réalisé |  |
|  |  |  |  |  |  | Lettre d'engagement de chaque participant aux formations | GOF | Q4/2016 | Annulé. Fastidieux à réaliser car de nombreuses formations sont réalisées par le PAORC avec parfois, répartis en groupe, plus de 100 participants |  |
| Carence de réseaux / fora d’échange professionnel et de renforcement de compétences réciproques par des acteurs burundais | DTF | DEV | Low | Low | Low Risk | Appuyer les activités de développement professionnel continu au sein de réseaux d’échange professionnel dans des domaines de compétences pertinentes | DI/Delco | Q4/2016 | Un accord de subside prévu pour T3/2017 va permettre de mettre en place un réseau en matière de GRH. Le démarrage de cet accord a été reporté en T1/2018 | En cours |
|  |  |  |  |  |  | Etablir des partenariats entre de tels réseaux et des réseaux semblables en Belgique ou internationaux | DI/Delco | Q4/2016 | Cette activité a connu de 2015 à 2016, un retard au vu de la situation politique et de la difficulté de créer actuellement des alliances. . Un accord de subside avec un institut de formation locale ayant un consortia va permettre de mettre en place un réseau en matière de GRH. |  |
| Risque de conflit d’intérêt au niveau des personnes impliquées dans la sélection des OB, la sélection de prestataires de services, la sélection des bénéficiaires individuelles, | DTF | JUR | Low | Low | Low Risk | Elaboration d'un code et/ou des procédures simples de « gestion des conflits d’intérêts » | Expert RH | Q2/15 Q1/2016 | Cette activité a connu un retard étant donné le départ de l'expert RH. Elle devait être relancée en Q1 2016 mais étant donné qu'il n'y a aucun conflit, cette activité n'est pas prioritaire | Terminé |
|  |  |  |  |  |  | Les différents niveaux de contrôle et de vérification des décisions prises, tant au sein de l’équipe de projet, que via le comité intersectoriel, la SMCL et les évaluations. | DI/Delco | Q4/2015 Q1/2016 | Les critères d'éligiblité sont discutés au sein d'élaboration des PAC. il y a donc moins de risque de conflits. Les accords de formation permettent de sélectionner les bénéficiaires de manière transparente. . |  |
|  |  |  |  |  |  | Fixer des critères d'éligibilité transparents | DI/Delco | Q4/2015 | Réalisé. Critères de base établis. Les critères spécifiques à chaque formation sont fixés au cours des ateliers d'élaboration des PAC. |  |
|  |  |  |  |  |  | Publier dans le CSC les critères de sélection des prestataires | Delco | Q4/2016 | Réalisé |  |
|  |  |  |  |  |  | Sélection des prestataires de services selon une grille et en aveugle | GMP | Q4/2016 | Réalisé |  |
| Manque de renforcement de compétences des ressources humaines des organisations non-étatiques clés des secteurs prioritaires. | DTF | DEV | Low | High | Medium Risk | Pour chaque axe stratégique sectorielle priorisé, il importe de mettre en œuvre les processus de renforcement de compétences le plus approprié pour les ressources humaines des acteurs étatiques et non-étatiques impliqués ; | Expert RH | Q4/16 | La priorité pour 2016 a été accordée aux acteurs non étatiques et dans le domaine organisationnelle (communication, gestion de projets, finances, …) Le volet organisationnel (GRH, Gestion des finances, ..) va se poursuivre en 2017. Les modes de formation sont discutées lors de chaque élaboration de PAC avec les concernés. Réalisé. | Terminé |
|  |  |  |  |  |  | Dans la mesure du possible, mixer les groupes (ressource humaines des organisations étatiques / non-étatiques) ayant les mêmes besoins de renforcement de compétences | GOF | Q4/16 | Réalisé. (ex Fopabu/Ucode en Agriculture, Anaprodem/Pamusab/Fenas en santé. Pas toujours facile à organiser au vu des contraintes calendaires des OB ains que du nombre important de participants. |  |
|  |  |  |  |  |  | Etant donné la limite des ressources, bien cibler les priorités stratégiques et les rôles (des acteurs étatiques et non-étatiques) pour lesquels des renforcements de compétences sont requises. | DI/Delco | Q4/16 | Réalisé à travers le document autoévaluation des Ane ainsi que des audits organisationnels qui vont compléter les données de ces autoévaluations. Le renforcement organisationnel du Fopabu va permettre de rédiger un accord de subside direct avec le PAORC. |  |
|  |  |  |  |  |  | Faire une liste de toutes de toutes les OB non étatiques par secteur | DI/Delco Delco/GOF | Q4/2015 | Réalisé. Actuellement, au vu de la situation politique, il est difficile de réactualiser cette liste par un appel à manifestation d'intérêt dans les journaux locaux. |  |
| Non implication des femmes dans les PAC et le renforcement des compétences | MONOP Q1 /2017 | OPS | Medium | Medium | Medium Risk | Le Genre est un des critères d'éligibilité des participants | GOF | Q2/2016 | Réalisé | Terminé |
|  |  |  |  |  |  | Rédiger des procédures administratives et financières permettant la participation des femmes nourrices | FO | Q2/2016 | Réalisé |  |
| Difficulté/retards d'obtention des Visas d'entrée au Burundi pour les consultants internationaux | MONOP Q1 /2017 | JUR | Medium | High | High Risk | Transmettre bien à l'avance à la Représentation, la liste des consultants | GOF | Q4/2017 | Réalisé | Terminé |
|  |  |  |  |  |  | Faire le plaidoyer auprès des Directions ministérielles pour intégrer les activités dans leur planification | Delco | Q4/2017 | Une séance d'information du PAORC a été réalisée à l'intention de la nouvelle DRH du MSPL et la liste des activités 2017 dans le secteur santé lui a été transmise. Une rencontre a également été réalisée avec l'Inspecteur Général du Ministère de l'Education. |  |
|  |  |  |  |  |  | Participer aux CCT sectoriels | Delco | Q4/2017 | Le PAORC étant un projet transversal, il y a lieu de mieux l'intégrer dans les CCT des projets sectoriels de la CTB. Des rappels à ce sujet doivent être faits auprès des divers Delco. |  |
|  |  |  |  |  |  | Privilégier à compétences égales des consultants et formateurs nationaux | GMP |  | Réalisé. Le PAORC privilégie fortement l'appui de facilitateurs nationaux. Cette réflexion a lieu déjà au cours de l'élaboration du PAC lors de la définition du profil du formateur |  |
|  |  |  |  |  |  | Le projet doit avoir un suivi rapproché avec la représentation dans le cadre du respect des procédures mises en place par celle-ci. | GMP |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Very High Risk | Faire un plaidoyer auprès de la Représentation pour expliquer la difficulté du PAORC à faire une programmation opérationnelle et financière à long terme contrairement aux autres projets sectoriels. | Delco | Q4/2017 |  | En cours |
|  |  |  |  |  |  | Proposer aux projets sectoriels le financement des activités PAORC sur leur propre budget | Delco | Q4/2017 | Le projet ACFP avait déjà accepté cette idée et une programmation financière jusque août 2017 leur a été proposée. Les activités de T2 et T3 devaient donc être réalisées par le PAORC mais sur financement du projet ACFPT. Toutefois, au vu des restrictions budgétaires rencontrées par chaque secteur, les discussions d'intervention avec le PAORC se poursuivent mais sur financement de ce dernier. |  |
|  |  |  |  |  |  | Valider en comité de validation interne la réafectation de budget d'un résultat sur un autre et/ou d'un résultat sur la ligne Z | RR et HQ | Q1/2018 | En attente de la décision HQ sur la disponibilité budgétaire 2018 et les fonds gelés |  |
|  |  |  |  |  |  | Etaler la programmation des activités et solliciter une prolongation de un an de la fin de la convention spécifique (CS: fev 2020 à fev 2021, fin des activités en août 2020 à la place de août 2019) | Delco | Q1/2018 | En cours et en attente d’approbation |  |
| Insuffisance de l'implication du PAORC dans les discussions stratégiques de deux secteurs de la CTB (Santé et Agriculture) | MONOP Q3 /2017 | OPS | Medium | Medium | Médium Risk | Inviter le PAORC aux réunions de CCT des 2 secteurs | Delco | Q4/2017 | l'Education ne pose pas de problèmes. Par ailleurs, le PAORC fait régulièrement des réunions avec les équipes sectorielles pour le choix des interventions, consignées dans des rapports | En cours |
|  |  |  |  |  |  | Inviter le PAORC lors des réunions sectoriels Santé/Agriculture/ Education au niveau de l'Ambassade | Delco | Q4/2017 | Ok pour Education. Très rarement dans les autres secteurs. |  |

# Pilotage et apprentissage

## Réorientations stratégiques

Le rapport 2016 mentionnait les orientations du Ministre Belge de la Coopération pour l’ensemble du Programme Burundi pour favoriser les activités immédiatement bénéfiques à la population et  la conséquence à travers l’arrêt de l’appui aux Résultats 1 (appui à la SNRC), 2.1 (appui à l’ENA) et 4.4 (appui à la Bonne Gouvernance).

Cette réorientation a permis également  au PAORC d’accorder une attention particulière aux organisations de la société civile et au thème transversal Genre et de favoriser des accords de subside (rien n’a pu malheureusement encore être fait pour le Genre, l’Avis de non objection pour la notification des deux appels à proposition tardant à venir)

Par la suppression du Résultat 1, les réunions d’information et d’échanges  avec les partenaires techniques et financiers appuyant également les renforcements des compétences n’ont pas pu se poursuivre en 2017. Le PAORC va prévoir au cours du 1er semestre 2018 une réunion d’échanges avec les ONGs et autres partenaires techniques et  financiers  pour partager la stratégie « PAC ».

Par la suppression du Résultat 1  et du Résultat 2.1, le PAORC dans sa réorientation accorde une importance particulière au résultat 3.1 (appui au développement de la gestion des ressources humaines qui est un pilier fondamental du maintien en poste des compétences développées). Une demande d’ accord de subside direct a été sollicitée depuis 2016, le projet d’accord a été rédigé mais l’ANO n’a toujours pas été attribué à ce jour.

Il y a donc pour l’instant une diminution de la cohérence technique et de la logique d’intervention et le PAORC agit plus avec une approche opportuniste que systémique. Cette faiblesse pourra être relevée par le démarrage de l’accord de subside.

Les comités de concertations techniques « CCT » ont remplacé les SMCL. Le mandat du CCT n’est  pas décisionnel, il se limite à une concertation et de recueil d’avis technique. L’objectif est de susciter des débats techniques et l’échange d’informations. Le PAORC étant un projet multisectoriel, n’a pas mis en place son propre CCT mais doit s’intégrer dans les réunions des CCT de chaque secteur. Le PAORC n’a cependant participé qu’à deux CCT en 2016 et à aucun en 2017 n’étant pas invité.

## Recommandations

Les recommandations du rapport 2016 ont été respectées.

Il reste toutefois toujours un problème au niveau du Damino qui est régulièrement hors service ainsi qu’au niveau des «  accords de subside représentant un des piliers de la durabilité du renforcement des compétences (le Genre et la gestion des ressources humaines).

Il n’y a pas eu en 2017  de rencontres avec les programmes PAORC des autres pays de coopération de Enabel. Ces échanges sont importants afin de pouvoir capitaliser sur les forces et les faiblesses de ce nouveau paradigme de formation.

Les recommandations pour 2018 sont les suivantes :

| Recommandations | Acteur | Date limite |
| --- | --- | --- |
| Poursuivre les activités de Démarche Qualité en faveur d’une redevabilité des résultats | CDRH | Q4/2018 |
| Accorder une attention particulière sur les critères d’éligibilité Genre dans les activités pour encourager les OB à impliquer les femmes | CDRH | Q2/2018 |
| Permettre la réintroduction de voyages d’études prévus dans les PAC en fonction des disponibilités budgétaires | REP : DIR Enabel | Q4/2018 |
| Suite aux divers audits réalisés en 2017 et en alignement à la demande des projets sectoriels pour une meilleure réalisation de leurs outcome respectifs, entamer le second cycle de PAC ayant un impact et prévus dans la planification avec le budget dont il dispose actuellement,. Ce second cycle de PAC va également permettre de consolider les acquis et mettre en œuvre les recommandations issues de la capitalisation. | Coordinatrice | Q2/2018 |
| Accélérer la mise en œuvre des PAC par la mise en place de mesures correctives (calendrier précis des formations/transfert des compétences fixé dans les PAC, proactivité PAORC dans le lancement des marchés publics des formateurs, planification plus concise et opératoire des formations, donner les moyens aux organisations bénéficiaires de se réunir pour rédiger les documents) | Coordinatrice | Q4/2018 |
| Organiser une réunion d’information et d’échanges avec les ONGs sur le paradigme renforcement des compétences et performance des organisations bénéficiaires | CDRH | Q2/2018 |
| Capitaliser les expériences avec les projets « Bourses nouvelles génération » des autres pays de coopération de la CTB permettant de dégager une pratique harmonisée. | OPS Bourses/HQ | Q4/2018 |
| Pilotage : faire le plaidoyer auprès des projets sectoriels pour la participation du PAORC dans les CCT | Coordinatrice | Chaque trimestre 2018 |
| Poursuivre le plaidoyer pour l’arrêt de l’encodage dans Navirep des dépenses liées aux formations et afin de les introduire directement dans le FIT | Coordinatrice | Q1/2018 |

## Enseignements tirés

| Enseignements tirés | Public cible |
| --- | --- |
| Tout programme de formation doit accorder une attention particulière sur le renforcement des compétences des RH dans le domaine de la Gestion des Ressources Humaines. En effet, le PAORC a observé en 2017 une mobilité des personnes formées hors de leur institution. La formation n’est pas une fin en soi mais un moyen pour atteindre une performance dans l’organisation. Il est primordial qu’elles puissent maintenir un certain temps leur personnel formé afin d’assurer l’atteinte et la durabilité du changement ciblé dans le PAC. | Responsables des OB |
| Un « PAC » est un ensemble de plusieurs formations concourant à l’atteinte d’un changement. Le PAC a souvent une longue durée de 2 ans en moyenne. La durée d’un PAC dépend du nombre de formation/remédiation, de la disponibilité calendaire des OB, du nombre des marchés publics à lancer pour avoir les consultants, de la proactivité des bénéficiaires à transférer les compétences en situation professionnelle et de la mise en place des mesures d’accompagnement permettant le transfert. Un projet de formation ne travaille qu’avec des « Hommes » et peut donc parfois peser lourdement sur les activités quotidiennes qui entrainent des retards d’exécution . Le PAORC dès 2018 va mettre en place des mesures correctives afin qu’un PAC ne dure pas plus d’un an et demi (voir recommandations) | PAORC |
| Il faut veiller lors de l’élaboration du PAC, à cibler les savoir-faire les plus pertinents. En effet, les OB ont tendance à vouloir traiter le maximum de thèmes dès qu’une opportunité de formation en direction d’un groupe apparait dans le PAC. Cette dérive entraine un programme de formation trop ambitieux. Les OB ont tendance également à ne pas vouloir respecter les critères d’éligibilité et à inclure d’autres catégories de bénéficiaires pour les faire profiter d’une formation qui s’est présentée rarement depuis qu’ils sont en poste mais qui ne leur es pas adaptée. | PAORC |
| Du suivi des formations, le projet a tiré des leçons par rapport aux résultats : le taux et la qualité de transfert dépend des compétences en fin de formation, de la motivation du personnel et de l’OB, de la satisfaction des participants en fin de formation (la satisfaction est en grande partie liée à la pédagogie du formateur), du respect des critères d’éligibilité des participants à la formation/ et de la qualité de la remédiation. | PAORC |
| Le taux actuel de transfert des compétences en situation professionnelle et leur qualité laisse présager un changement de qualité. Ceci montre non seulement la soif d’apprendre des participants qui pour certains n’ont pas bénéficié des formations continues depuis bien longtemps mais également l’appropriation de l’OB de la performance qu’elle souhaite atteindre. | PAORC |
| Il est très difficile de savoir combien coute un PAC. Il y a de nombreux facteurs de variation du coût réel par rapport à une approche de budget standard pour un public standard : la phase de conception (faut-il un audit ou non), le nombre et la durée des formations, le nombre des participants, le profil du formateur (national, international, prestataires de services), l’ampleur et la complexité du transfert des compétences le nombre de séances de remédiations nécessaires. | PAORC |
| Ne pas avoir une ligne budgétaire pour permettre un accompagnement des OB en petit matériel facilitant le transfert des compétences en situation professionnelle est problématique, les OB n’étant pas toujours en situation financière favorable. Elles ne parviennent pas toujours à respecter les mesures d’engagement pourtant très minimes. Il faut dans les prochaines formulations, permettre dans le résultat de renforcement des compétences, une ligne budgétaire pour une dotation en petits équipements. | , Départements EST |
| Enseignements tirés | Public cible |
| Le cadre logique et les valeurs des indicateurs ont été révisés et réaménagés par l’UGP PAORC. Une récolte plus régulière doit être faite en cours d’année afin de faciliter le rapportage. Un avis de EST (ME) est toujours le bienvenu. | Départements EST |
| La situation de crise a créée des opportunités : ouverture à l’expertise nationale, utiliser les directions techniques des Ministères comme prestataires de service ce qui permet de garder une communication avec le niveau central, ouverture à la société civile, une plus grande implication des projets sectoriels, plus grande implication des bénéficiaires dans la prise de décision du fait de la disparition de la SMCL et la suspension de l’appui institutionnel. Cette opportunité est une occasion pour le pays de mettre en œuvre le plan de décentralisation des services publics envers les populations. | DGD Représentation, Départements EST, OPS (UBES) |
| Le PAORC doit rester aligné sur les secteurs de la coopération mais devrait pouvoir ne pas être aligné à 100% sur les projets sectoriels et leurs organisations bénéficiaires .Il faut pouvoir laisser la latitude au PAORC d’innover/de faire découvrir aux projets sectoriels des stratégies/moyens/opportunités et cadres appropriés pour leurs interventions. | DGD Représentation, Départements EST, OPS (UBES) |
| Le renforcement des compétences en termes de management organisationnel et un pilier fondamental pour la durabilité de l’outcome. Tout programme de formation dans des domaines de compétences spécifiques doit accorder une attention particulière sur le renforcement des compétences organisationnelles de base (GRH, Communication, Leadership etc…). | DGD Représentation, Départements EST, OPS (UBES) |

# Annexes

## Critères de qualité

| 1. PERTINENCE : le degré dans lequel l’intervention est cohérente avec les politiques et priorités locales et nationales ainsi qu’avec les attentes des bénéficiaires. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procédez comme suit pour calculer la note totale du présent critère de qualité : Au moins un ‘A, pas de ‘C’ ni de ‘D’ = A; Deux fois un ‘B’ = B ; Au moins un ‘C, pas de ‘D’ = C ; Au moins un ‘D’ = D |  |  |  |  |  |  |
| Évaluation de la PERTINENCE : note totale |  |  | A | B | C | D |
|  |  |  | X |  |  |  |
| 1.1 Quel est le degré de pertinence actuel de l'intervention ? |  |  |  |  |  |  |
| X | A | Clairement toujours ancré dans les politiques nationales et la stratégie belge, satisfait aux engagements en matière d’efficacité de l’aide, extrêmement pertinent par rapport aux besoins du groupe cible. |  |  |  |  |
|  | B | S’inscrit toujours bien dans les politiques nationales et la stratégie belge (sans être toujours explicite), relativement compatible avec les engagements en matière d’efficacité de l’aide, pertinent par rapport aux besoins du groupe cible. |  |  |  |  |
|  | C | Quelques questions par rapport à la cohérence avec les politiques nationales et la stratégie belge, l’efficacité de l’aide ou la pertinence. |  |  |  |  |
|  | D | Contradictions avec les politiques nationales et la stratégie belge, les engagements en matière d’efficacité de l’aide ; la pertinence vis-à-vis des besoins est mise en doute. Des changements majeurs sont requis. |  |  |  |  |
| 1.2 La logique d’intervention, telle qu’elle est conçue actuellement, est-elle toujours la bonne ? |  |  |  |  |  |  |
|  | A | Logique d'intervention claire et bien structurée ; logique verticale des objectifs réalisable et cohérente ; indicateurs appropriés ; risques et hypothèses clairement identifiés et gérés ; accompagnement de sortie d’intervention mis en place (si cela est applicable). |  |  |  |  |
| X | B | Logique d’intervention appropriée bien qu’elle puisse avoir besoin de certaines améliorations en termes de hiérarchie d’objectifs, d’indicateurs, de risques et hypothèses. |  |  |  |  |
|  | C | Les problèmes par rapport à la logique d’intervention peuvent affecter la performance d’une intervention et sa capacité à contrôler et évaluer les progrès ; améliorations requises. |  |  |  |  |
|  | D | La logique d’intervention est erronée et nécessite une révision en profondeur pour que l'intervention puisse espérer aboutir. |  |  |  |  |

| 2. EFFICACITÉ JUSQU’À CE JOUR : le degré dans lequel l’outcome (objectif spécifique) est atteint, tel que prévu à la fin de l’année N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procédez comme suit pour calculer la note totale du présent critère de qualité : Au moins un ‘A, pas de ‘C’ ni de ‘D’ = A; Deux fois un ‘B’ = B ; Au moins un ‘C, pas de ‘D’ = C ; Au moins un ‘D’ = D |  |  |  |  |  |  |
| Évaluation de l'EFFICACITÉ : note totale |  |  | A | B | C | D |
|  |  |  |  | X |  |  |
| 2.1 Tel qu’il est mis en œuvre actuellement, quelle est la probabilité que l'outcome soit réalisé ? |  |  |  |  |  |  |
|  | A | La réalisation totale de l'outcome est vraisemblable en termes de qualité et de couverture. Les résultats négatifs (s’il y en a) ont été atténués. |  |  |  |  |
| X | B | L'outcome sera atteint avec quelques minimes restrictions ; les effets négatifs (s’il y en a) n’ont pas causé beaucoup de tort. |  |  |  |  |
|  | C | L’outcome ne sera atteint que partiellement, entre autres en raison d’effets négatifs auxquels le management n’est pas parvenu à s’adapter entièrement. Des mesures correctives doivent être prises pour améliorer la probabilité de la réalisation de l’outcome. |  |  |  |  |
|  | D | L'intervention n’atteindra pas son outcome, à moins que d’importantes mesures fondamentales soient prises. |  |  |  |  |
| 2.2 Les activités et les outputs sont-ils adaptés (le cas échéant) dans l'optique de réaliser l'outcome ? |  |  |  |  |  |  |
|  | A | L'intervention réussit à adapter ses stratégies/activités et outputs en fonction de l’évolution des circonstances externes dans l’optique de réaliser l’outcome. Les risques et hypothèses sont gérés de manière proactive. |  |  |  |  |
| X | B | L'intervention réussit relativement bien à adapter ses stratégies en fonction de l’évolution des circonstances externes dans l’optique de réaliser l’outcome. La gestion des risques est relativement passive. |  |  |  |  |
|  | C | L'intervention n’est pas totalement parvenue à adapter ses stratégies en fonction de l’évolution des circonstances externes de façon appropriée ou dans les temps. La gestion des risques a été plutôt statique. Une modification importante des stratégies s’avère nécessaire pour garantir à l'intervention la réalisation de son outcome. |  |  |  |  |
|  | D | L'intervention n’est pas parvenue à réagir à l’évolution des circonstances externes ; la gestion des risques a été insuffisante. Des changements considérables sont nécessaires pour réaliser l’outcome. |  |  |  |  |

| 3. EFFICIENCE DE LA MISE EN ŒUVRE JUSQU’À CE JOUR : le degré dans lequel les ressources de l’intervention (fonds, expertise, temps, etc.) ont été converties en résultats de façon économe. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procédez comme suit pour calculer la note totale du présent critère de qualité : Au moins deux ‘A, pas de ‘C’ ni de ‘D’ = A; Deux fois un ‘B’, pas de ‘C’ ni de ‘D’ = B ; Au moins un ‘C, pas de ‘D’ = C ; Au moins un ‘D’ = D |  |  |  |  |  |  |
| Évaluation de l'EFFICIENCE : note totale |  |  | A | B | C | D |
|  |  |  |  | X |  |  |
| 3.1 Dans quelle mesure les inputs (finances, RH, biens & équipements) sont-ils correctement gérés ? |  |  |  |  |  |  |
|  | A | Tous les inputs sont disponibles à temps et dans les limites budgétaires. |  |  |  |  |
| X | B | La plupart des inputs sont disponibles dans des délais raisonnables et ne nécessitent pas d’ajustements budgétaires considérables. Une certaine marge d’amélioration est cependant possible. |  |  |  |  |
|  | C | La disponibilité et l’utilisation des inputs posent des problèmes qui doivent être résolus, sans quoi les résultats pourraient courir certains risques. |  |  |  |  |
|  | D | La disponibilité et la gestion des inputs comportent de sérieuses lacunes qui menacent l’atteinte des résultats. Des changements considérables sont nécessaires. |  |  |  |  |
| 3.2 Dans quelle mesure la mise en œuvre des activités est-elle correctement gérée ? |  |  |  |  |  |  |
|  | A | Les activités sont mises en œuvre dans les délais. |  |  |  |  |
| X | B | La plupart des activités sont dans les délais. Certaines sont retardées, mais cela n’a pas d’incidence sur la fourniture des outputs. |  |  |  |  |
|  | C | Les activités sont retardées. Des mesures correctives sont nécessaires pour permettre la fourniture sans trop de retard. |  |  |  |  |
|  | D | Les activités ont pris un sérieux retard. Des outputs ne pourront être fournis que moyennant des changements majeurs dans la planification. |  |  |  |  |
| 3.3 Dans quelle mesure les outputs sont-ils correctement atteints ? |  |  |  |  |  |  |
|  | A | Tous les outputs ont été et seront plus que vraisemblablement livrés dans les temps et de bonne qualité, ce qui contribuera aux outcomes planifiés. |  |  |  |  |
| X | B | Les outputs sont et seront plus que vraisemblablement livrés dans les temps, mais une certaine marge d’amélioration est possible en termes de qualité, de couverture et de timing. |  |  |  |  |
|  | C | Certains outputs ne s(er)ont pas livrés à temps ou de bonne qualité. Des ajustements sont nécessaires. |  |  |  |  |
|  | D | La qualité et la livraison des outputs comportent et comporteront plus que vraisemblablement de sérieuses lacunes. Des ajustements considérables sont nécessaires pour garantir au minimum que les outputs clés seront livrés à temps. |  |  |  |  |

| 4. DURABILITÉ POTENTIELLE : le degré de probabilité de préserver et reproduire les bénéfices d’une intervention sur le long terme (au-delà de la période de mise en œuvre de l’intervention). |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procédez comme suit pour calculer la note totale du présent critère de qualité : Au moins 3 ‘A, pas de ‘C’ ni de ‘D’ = A; Maximum 2 ‘C’, pas de ‘D’ = B ; Au moins 3 ‘C, pas de ‘D’ = C ; Au moins un ‘D’ = D |  |  |  |  |  |  |
| Évaluation de la DURABILITÉ POTENTIELLE : note totale |  |  | A | B | C | D |
|  |  |  |  | X |  |  |
| 4.1 Durabilité financière/économique ? |  |  |  |  |  |  |
|  | A | La durabilité financière/économique est potentiellement très bonne : les frais liés aux services et à la maintenance sont couverts ou raisonnables ; les facteurs externes n’auront aucune incidence sur celle-ci. |  |  |  |  |
|  | B | La durabilité financière/économique sera vraisemblablement bonne, mais des problèmes peuvent survenir en raison notamment de l’évolution de facteurs économiques externes. |  |  |  |  |
| X | C | Les problèmes doivent être traités en ce qui concerne la durabilité financière soit en termes de frais institutionnels ou liés aux groupes cibles, ou encore d’évolution du contexte économique. |  |  |  |  |
|  | D | La durabilité financière/économique est très discutable, à moins que n’interviennent des changements majeurs. |  |  |  |  |
| 4.2 Quel est le degré d’appropriation de l'intervention par les groupes cibles et persistera-t-il au terme de l’assistance externe ? |  |  |  |  |  |  |
| X | A | Le Comité de pilotage et d’autres structures locales pertinentes sont fortement impliqués à tous les stades de la mise en œuvre et s’engagent à continuer à produire et utiliser des résultats. |  |  |  |  |
|  | B | La mise en œuvre se base en grande partie sur le Comité de pilotage et d’autres structures locales pertinentes impliqués eux aussi, dans une certaine mesure, dans le processus décisionnel. La probabilité d’atteindre la durabilité est bonne, mais une certaine marge d’amélioration est possible. |  |  |  |  |
|  | C | L'intervention recourt principalement à des arrangements ponctuels et au Comité de pilotage et d’autres structures locales pertinentes en vue de garantir la durabilité. La continuité des résultats n’est pas garantie. Des mesures correctives sont requises. |  |  |  |  |
|  | D | L'intervention dépend totalement des structures ponctuelles n’offrant aucune perspective de durabilité. Des changements fondamentaux sont requis pour garantir la durabilité. |  |  |  |  |
| 4.3 Quels sont le niveau d’appui politique fourni et le degré d’interaction entre l'intervention et le niveau politique ? |  |  |  |  |  |  |
| NA | A | L'intervention bénéficie de l’appui intégral de la politique et des institutions, et cet appui se poursuivra. |  |  |  |  |
| NA | B | L'intervention a bénéficié, en général, de l’appui de la politique et des institutions chargées de la mettre en œuvre, ou à tout le moins n’a pas été gênée par ceux-ci, et cet appui se poursuivra vraisemblablement. |  |  |  |  |
| NA | C | La durabilité de l'intervention est limitée par l’absence d’appui politique. Des mesures correctives sont requises. |  |  |  |  |
| NA | D | Les politiques ont été et seront vraisemblablement en contradiction avec l'intervention. Des changements fondamentaux s’avèrent nécessaires pour garantir la durabilité de l'intervention. |  |  |  |  |
| 4.4 Dans quelle mesure l'intervention contribue-t-elle à la capacité institutionnelle et de gestion ? |  |  |  |  |  |  |
| NA | A | L'intervention est intégrée aux structures institutionnelles et a contribué à l’amélioration de la capacité institutionnelle et de gestion (même si ce n’est pas là un objectif explicite). |  |  |  |  |
|  | B | La gestion de l'intervention est bien intégrée aux structures institutionnelles et a contribué d’une certaine manière au renforcement des capacités. Une expertise supplémentaire peut s’avérer requise. Des améliorations sont possibles en vue de garantir la durabilité. |  |  |  |  |
|  | C | L'intervention repose trop sur des structures ponctuelles plutôt que sur des institutions ; le renforcement des capacités n’a pas suffi à garantir pleinement la durabilité. Des mesures correctives sont requises. |  |  |  |  |
|  | D | L'intervention repose sur des structures ponctuelles et un transfert de compétences vers des institutions existantes, qui permettrait de garantir la durabilité, est improbable à moins que des changements fondamentaux n’interviennent. |  |  |  |  |

## Décisions prises par le Comité de pilotage et suivi

Non applicable depuis fin 2015 dans le contexte actuel du Burundi.

| Décision à prendre |  |  |  |  | Action |  |  | Suivi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Décision à prendre | Période d'identification | Timing | Source | Acteur | Action(s) | Resp. | Date limite | Avancement | Statut |

## Cadre logique mis à jour

| Indicateurs Objectivement vérifiable (IOV) | Sous indicateurs | Valeur | Source de vérification | Hypothèses |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OS : Les capacités des ressources humaines des organisations bénéficiaires des secteurs prioritaires de la coopération belgo-burundaise sont durablement renforcées en phase avec leurs besoins stratégiques. |  |  |  |  |
| Les ressources humaines utilisent leurs compétences en situation professionnelle | % des savoirs-faire ciblés par les formations sont visibles en situation professionnelle: | 95 % | Les rapports d’évaluation de niveau 3, les rapports de coaching | - Les initiatives de renforcement des compétences sont bien intégrées dans la mise en œuvre des ambitions stratégiques de l’OB et de son secteur. La stratégie DRH établie par OB (avec appui éventuel du PAORC) y contribue. - L’impact négatif de la mobilité des OB sur la disponibilité de ressources humaines qualifiées au niveau de l’OB est adéquatement limité et maitrisé. o La stratégie DRH établie par OB (avec appui éventuel PAORC) comprend suffisamment de mesures de rétention et de d’assurance de continuité des ressources humaines. o Pour les domaines de compétence caractérisés par des pénuries élevée de ressources humaines au Burundi, les stratégies de renforcement de compétences en appui aux OB tiennent compte de la mobilité et de la nécessité de renforcer les compétences d’une réserve en ressources humaines. - La stratégie DRH établie par OB (avec appui éventuel PAORC) comprend suffisamment de mesures de rétention et de d’assurance de continuité des ressources humaines |
| Les organisations atteignent la performance ciblée | Le % d’atteinte de la performance ciblée par les organisations bénéficiaires | 90% | Les rapports d’évaluation de niveau 4 |  |
| Les mesures d’engagements des OB dans l’atteinte de la performance sont respectées | Le % des mesures d’engagement de l’accord de partenariat sont respectées | 80% | Les rapports d’évaluation de niveau 3 et 4 | - Les conditions sont réunies pour que le DRH (y inclus le renforcement des compétences) puisse réellement contribuer au renforcement des capacités organisationnelles, institutionnelles et sociétales |
| Les organisations bénéficiaires renforcent leur management | Le % d’OB renforcées dans les capacités Gestion des Ressources Humaines (Développement des RH, pédagogie) | 80% | Rapports de formation Les rapports de niveau 3 et 4 | - Le renforcement des compétences des ressources humaines cible efficacement le type de compétences requises pour permettre leur contribution aux priorités de renforcement des capacités organisationnelles, institutionnelles et sociétales. |
|  | Le % d’OB renforcées dans les capacités organisationnelles autres que GRH/DRH | 80% | Rapports de formation Les rapports de niveau 3 et 4 |  |
| L’approche Genre est engagée dans les PAC | Le % des femmes ayant le profil requis par la formation participent aux activités | 100% | Rapports de formation/remédiation | Les OB sont dotées d’une Politique Genre en situation professionnelle |

| Indicateurs Objectivement vérifiable (IOV) | Sous indicateurs | Valeur | Source de vérification | Hypothèses |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultat 1 :La mise en œuvre de la SNRC est appuyée dans le domaine de renforcement des compétences des ressources humaines : Suspendu |  |  |  |  |
| Résultat 2 : Les capacités des instituts de formation sélectionnés sont renforcées |  |  |  |  |
| Résultat 3 : Les ressources humaines sont développées dans des domaines de compétence communs des secteurs prioritaires |  |  |  |  |
| Résultat 4: Les ressources humaines sont développées dans des domaines de compétence spécifiques aux secteurs prioritaires |  |  |  |  |
| % de ressources humaines des organisations bénéficiaires qui ont finalisé avec succès les parcours de renforcement de compétences | 100% des OB ont un plan de formation sous forme de PAC | 100% | Les PAC | - Les étapes dans le processus d’intervention du PAORC assurent : o la sélection / priorisation des objectifs de renforcement des compétences qui sont le plus pertinents pour l’OB / pour la stratégie sectorielle o la conception de parcours efficaces de de renforcement des compétences o une bonne adéquation entre les objectifs de l’OB, le contenu du parcours et les ambitions de l’individu o une bonne adéquation entre le profil de départ réel de l’individu et le profil d’entrée attendu des participants d’un parcours. - Les initiatives de promotion et le cycle d’apprentissage intégrés dans le concept du PAORC contribuent à une amélioration continue des stratégies et mécanismes de renforcement de compétences |
|  | Taux de motivation/ satisfaction des participants à la formation | >80% | Les grilles de motivation Les rapports de formation |  |
|  | Moyenne du post test à la fin de la formation et taux d’évolution des connaissances | 95% | Les rapports de formation |  |
|  | Le % des participants aux formations qui ont plus de 50% au post test | >80% | Les rapports de formation |  |
|  | Le % des participants à la formation qui correspondent à la liste des participants visés dans le plan de formation et alignés sur les critères d’éligibilité | 95% | Les accords de formation |  |
| La mesure dans laquelle les prestataires de formations sont performants dans ces rôles | Le % des normes de la pédagogie active appliquée par les formateurs | >80% | Grille de supervision pédagogique | Les formateurs s’inscrivent activement dans les ambitions de conception et de mise en œuvre de stratégies et de mécanismes plus efficaces de renforcement de compétences |
| Résultat 5: Les continuations du programme de bourses antérieur sont assurées. |  |  |  |  |
|  | • % des boursiers ayant eu un suivi administratif correct (% de respect de la convention du Boursier) | 100% | Le rapport du stagiaire, les rapports techniques et financiers |  |
|  | Le niveau de satisfaction des boursiers et des OB vis-à-vis des services du PAORC | 90% | Une grille d’évaluation à 360° élaboré et utilisée au PAORC |  |

## Aperçu des MoRe Results

| Résultats ou indicateurs du cadre logique modifiés au cours des 12 derniers mois ? | Oui |
| --- | --- |
| Rapport Baseline enregistré dans PIT ? | Oui |
| Planning de la MTR (enregistrement du rapport) | Mars 2018 |
| Planning de l'ETR (enregistrement du rapport) | Mars 2020 |
| Missions de backstopping depuis le 01/01/2012 | Deux (déc 2014 et mars 2017) |

VOLET B

# Acronymes

| APC | Approche Par Compétences |
| --- | --- |
| BEPEB | Bureau d’Etudes des Programmes de l’Enseignement de Base |
| BEPEPS | Bureau d’Etudes des Programmes de l’Enseignement Secondaire |
| BEPEPF | Bureau d’Etudes des Programmes de l’Enseignement Post Fondamental |
| BER | Bureau de l’Education Rurale |
| CCT | Comité de Concertation Technique |
| CTB | Coopération Technique Belge |
| CVI | Comité de Validation Interne |
| DELCO | Coordonnateur |
| DGBP | Direction Générale des Bureaux Pédagogiques |
| DPC | Développement Professionnel Continu |
| ENABEL | Agence belge de développement |
| EN | Ecole Normale |
| ENS | Ecole Normale Supérieure |
| FP | Filière Pédagogique |
| FPSE | Faculté de Psychologie et des Sciences de l’Education |
| GT | Groupe Technique |
| IPA | Institut de Pédagogie Appliquée |
| IPEPF | Inspection de l’Enseignement Post Fondamental |
| IRES | Inspection Régionale de l’Enseignement Secondaire |
| LP | Lycée Pédagogique |
| MEB(SEMFPA) | Ministère de l’Enseignement de Base et Secondaire, de l’ Enseignement des Métiers, de la Formation Professionnelle et de l’Alphabétisation |
| MEESRS | Ministère de l’Education, de l’Enseignement Supérieur, et de la Recherche Scientifique |
| M&E | Monitoring and Evaluation |
| N4 | 4ème année Ecole Normale |
| PAC | Parcours de renforcement des compétences (Projet PAORC) |
| PAORC | Projet d’appui aux renforcements des compétences des organisations (CTB) |
| PF | Cycle post fondamental |
| PPO | Pédagogie Par Objectif |
| PSDEF | Plan Sectoriel de l’Education et de la Formation |
| SMCL | Structure Mixte de Concertation Locale |
| TDR | Termes De Références |
| UGP | Unité de Gestion du Projet |

# Aperçu de l'intervention

## Fiche d'intervention

| Intitulé de l'intervention | PAORC - FE / volet B Formation des Enseignants |
| --- | --- |
| Code de l'intervention | BDI1088811 |
| Localisation | Portée Nationale |
| Budget total | 1 852 000 EUR |
| Institution partenaire | Ministère de l’Enseignement de Base et Secondaire, de l’Enseignement des Métiers, de la Formation Professionnelle et de l’Alphabétisation (MEBSEMFPA) |
| Date de début de la Convention spécifique | 28 02 2014 |
| Date de démarrage de l'intervention/ Comité de pilotage d’ouverture | 01 07 2017 |
| Date prévue de fin d'exécution | 30 juin 2018 |
| Date de fin de la Convention spécifique | 27 février 2020 |
| Groupes cibles | - Les élèves de l’enseignement secondaire général et pédagogique - Les enseignants de l’enseignement secondaire général et pédagogique - Les formateurs/encadreurs des enseignants - Concepteurs des Bureaux Pédagogiques - Inspecteurs, directeurs, préfets d’études, gestionnaires |
| Impact | Contribuer à l’amélioration de la qualité de l’enseignement au Burundi |
| Outcome | Les compétences (professionnelles) des futurs lauréats de l'enseignement secondaire général et pédagogique formés selon les nouveaux programmes sont améliorées pour l'année 2 du cycle post fondamental à partir de 2017-2018 à travers la formation des formateurs. |
| Outputs | Output 1 : Appuyer et suivre la mise en œuvre des formations des enseignants Output 2 : Améliorer les outils de formation pour les élèves et enseignants |
| Année couverte par le rapport | 07 à 12 2017 |

## Exécution budgétaire

Voir tableau général d’exécution budgétaire au 31/12/17 en Annexe 6.5.

## Autoévaluation de la performance

### Pertinence

|  | Performance |
| --- | --- |
| Pertinence | B |

Le volet PAORC FE répond bien aux objectifs de développement durable : By 2030, ensure that all girls and boys complete free, equitable and quality primary and secondary education leading to relevant and effective learning outcomes (SDG 4.1)

PAORC FE porte sur les orientations du PSDEF, sur la loi portant organisation de l’enseignement de base et secondaire, et sur les scénarios techniques. Les orientations prises et poursuivies par le volet garantissent la constitution d’une base solide pour la mise en place de la pédagogie de l’intégration.

En 2017, les appuis ont pu être déployés dans toutes les écoles du pays

En 2017 le volet PAORC FE a assuré la généralisation des pratiques pédagogiques et de leurs outils pour l’année 2.

Son approche qui promeut le principe d’équité et la Pédagogie de l’Intégration, se focalise sur les compétences à développer (pertinence) à travers l’installation des ressources d’apprentissages variées et à travers des situations d’intégration complexes et contextualisées), et met l’accent sur la professionnalisation des enseignants du fondamental (qualité).

La réussite de l’implémentation de pratiques pédagogiques performantes de l’enseignement fondamental dépend, dans une large mesure, de la qualité des enseignants. Les renforcements de capacités de masse (plus de 14 000 enseignants en communes) dispensés en 2017 ont démontré la qualité des motivations et du partenariat. La validation sur le terrain des outils pédagogiques déjà conçus démontre que la gestion de la qualité des interactions enseignant-élève reste l’un des facteurs les plus importants dans l’amélioration de la qualité de l’enseignement/de l’apprentissage, en particulier dans les contextes où les ressources d’apprentissage et de formation des enseignants sont limitées.

Si les pratiques de l’année 2 du post fondamental général et pédagogique viennent d’être généralisées (toutes écoles du pays) la question des expérimentations généralisation pour les années restantes (3 et 4) reste à l’ordre du jour et  se poursuit durant l’année scolaire 2017-2018 dans 10 écoles pilotes.

### Efficacité

|  | Performance |
| --- | --- |
| Efficacité | B |

En préparation de la généralisation (année 2 du PF général et pédagogique) des pratiques pédagogiques et des matériaux didactiques les binômes de formateurs de formateurs déjà formés ont, comme l’année précédente été mobilisé pour la coordination et la formation continue, en cascade, des binômes vers 1228 (formateurs d’enseignants. De même  ces derniers ont, à leur tour et comme en 2016, formé en août leurs 14 000 collègues dans leurs communes respectives (--> économies d’échelle et rationalisation des coûts de logements et déplacements). En plus de réaliser d’importantes économies d’échelle, ces activités ont démontré  qu’un pôle d’hommes et de compétences formé en 2016 sur la pédagogie de l’intégration reste mobilisable tant au niveau national (200 hommes et femmes) qu’au niveau communal (1228 hommes et femmes). L’inspection générale et les directions d’écoles ont également été impliquées. Tous les ateliers de formation ont fait l’objet d’évaluation et d’analyse. Les instituts supérieurs et l’inspection générale ont été associés aux processus.

Les productions didactiques ont été expérimentées et généralisées dans les délais  pour le palier 1 de l’année 2 . Il reste des inquiétudes quant à la capacité du BEPEPF de gérer en autonomie la suite des processus de contrôle qualité des productions préalables à l’impression.

### Efficience

|  | Performance |
| --- | --- |
| Efficience | B |

Formation et journées pédagogiques : Le travail en cascades a permis de mobiliser rationnellement les coûts d’expertises nationales et internationales. De plus la mise en place de groupe RH « matrice » en formation des formateurs et enseignants permet de s’appuyer sur quelque 1228 personnes mobilisables y compris au niveau communal à tout moment selon les besoins.

Le choix de « descendre » au plus près des enseignants soit au niveau des communes continue de permettre de fortement réduire les coûts de logements et de déplacements des publics touchés. Nous remarquons que le coût unitaire d’une journée de renforcement des capacités en communes (stratégie privilégiée) tourne autour de 13 000 BIF (tous frais compris) par personne, alors que les coûts unitaires des stratégies en pôles régionaux (4 pôles) sont de 50 000 BIF par personne et ceux en centralisation nationale de 66 000 BIF par personne.

Matériaux didactiques : Le travail en flux tendu entre l’expérimentation et la généralisation des manuels de formation, y compris le contrôle qualité  (fin de l’expérimentation en juillet 2017 et début de généralisation en septembre 2017) nécessite des impressions en deux temps en septembre 2017 palier 1 de l’année 2 et en fin 2017 palier 123 de l’année 2 ce qui entraîne des surcoûts qui  ternissent légèrement les efforts d’efficience menée par l’équipe projet et ses partenaires et nous font octroyer la cote de B.

### Durabilité potentielle

|  | Performance |
| --- | --- |
| Durabilité potentielle | C |

L’année 2 est en cours de généralisation, la 3 en expérimentation, la durabilité potentielle des résultats de l’implémentation de pratiques pédagogiques efficaces  s’étale sur un horizon de 2020. Ceci permettrait le suivi des années 3 et 4 et la couverture de l’ensemble du cycle PF.

Si une suite logique au projet n’était plus envisageable, la stratégie du projet et les activités en cours pourraient être remises en cause.

En effet, interrompre les appuis entraînerait de facto le fait que les années qui restent ne puissent être généralisées et restent dans une pédagogie de type traditionnel à partir de septembre 2018 et que les apprenants des cohortes suivantes ne vivent pas la pédagogie de l’intégration.

In fine, ceci signifie que les A 3 et 4 risquent de n’être ni expérimentées ni généralisées et entraînerait à court terme la déception et résistance aux changements des acteurs et à moyen terme son échec total

Il convient dans ce contexte de s’interroger sur l’avenir de cahiers de formation des années 3 et 4 (cahiers de planifications pédagogiques [guide de l’enseignant], de situations d’intégration [cahiers d’appui à l’enseignant et aux élèves], de support [contenu]) qui faute de coaching ne seraient ni ajustés, ni remédiés et faute de budget ni imprimés et donc rapidement inutilisés. Ce serait un colossal travail de conceptions (plus de 60 matières par années scolaires revisitées) qui resterait inachevé et donc définitivement perdu.

Il reste cependant évident qu’à ce jour et  dans ce contexte  le Ministère ne sera pas capable de mettre en œuvre la suite des appuis aux nouvelles pratiques pédagogiques  financiers externes.

Sans le manque de visibilité sur les perspectives d’appui externe à la suite de la mise en place de la pédagogie de l’intégration en général et à la cohorte du post fondamental général et pédagogique en année scolaire 3 en 2018-2019, et ensuite aux cohortes suivantes,  nous aurions pu estimer la cote de performance à B, mais dans ce contexte d’incertitude nous la situons à C.

## Conclusions

- Conclusion 1 :

Dans un contexte délicat le volet PAORC FE a pu continuer, grâce à un partenariat de qualité, ses activités tant au niveau national que communal.

L’année 2017 a été une année forte en activité.

La mobilisation des équipes et BEPEPF a permis d’importantes actions de formation de formateurs de formateurs, de formateurs d’enseignants et de près de 14 000 enseignants, ce qui a permis de proposer la généralisation des nouvelles pratiques éducatives dans toutes les écoles du pays.

- Conclusion 2 :

En septembre 2017 se sont les nouveaux outils et pratiques pédagogiques de l’année 2 qui ont, après une année d’expérimentation, été généralisées dans tout le pays tandis que ceux de l’année 3 du cycle post fondamental général et pédagogique ont été mis en expérimentation dans les onze écoles validatrices.

Concrètement, ceci signifie que le pays a proposé pour l’année un du cycle post fondamental général et pédagogique dans plus de 1.200 écoles dès cette rentrée scolaire 2017, pour plus de 100.000 élèves, des enseignements qui tiennent compte des contextes dans lesquels vivent ces élèves ainsi que des pratiques pédagogiques centrées sur les apprenants. Ces renouveaux de pratiques pédagogiques combinent les aspects « transmissifs » avec des enseignements beaucoup plus dynamiques de contextualisation des apprentissages et de mise en situation « réelle » des élèves.

Les autres cohortes (années  3 et 4) devront suivre la pédagogie de l’intégration, année après année, selon le même schéma de formation d’expérimentation des cahiers pédagogiques/{cahiers de formation des années 3 et 4 (cahiers de planifications pédagogiques [guide de l’enseignant], de situations d’intégration [cahiers d’appui à l’enseignant et aux élèves], de support [contenu]},/de formation des enseignants, généralisation des pratiques et outils, au fil des prochaines années scolaires.

Le volet PAORC FE se termine en juillet 2018 il convient dans ce contexte de s’interroger sur les appuis à donner au cycle complet soit aux années 3 et 4.

# Monitoring des résultats

## Évolution du contexte

### Contexte général

En 2017, la situation socio politique au Burundi est restée difficile mais stable, elle a cependant permis au volet PAORC FE  d’assurer sa mission et de continuer des appuis donnés aux enseignants du  cycle post fondamental et aux élèves burundais.

De leur côté, les services partenaires du Ministère de l’MEERSR — le BEPEPF et la DGBP en particulier — ont continué de s’impliquer dans les activités de conception d’outils pédagogiques et de formation des enseignants afin de tout mettre en œuvre pour que la poursuite de l’implémentation des nouvelles pratiques pédagogiques de l’enseignement secondaire général et pédagogique puisse être opérée, pour l’année 2 du cycle en septembre 2017.

### Contexte institutionnel

Suite à la décision de M. le Vice-premier Ministre et Ministre de la Coopération au Développement (lettre du 21 mai 2015) et l’adoption d’une attitude prudentielle au sujet des programmes et activités dans le cadre de la coopération bilatérale en cours, les modalités d’exécution ont été révisées.  La Belgique a confirmé que les programmes dans le secteur de l’Éducation ne sont pas suspendus. Seuls les appuis institutionnels au Ministère et aux autres échelons et institutions publics dans le secteur sont suspendus.

En suite à la note sur les "mesures d'urgence pour la sécurisation des acquis du projet FIE" (CTB 04 2017) et aux orientations données par le Ministre en la matière,  le 26 04 2017  DGD a donné son accord pour l'inscription, en prolongement de FIE qui se clôturait,  de la poursuite d'activités d'appui à la formation des enseignants du post fondamental et des outils pédago-didactiques liés dans le cadre de la convention spécifique du projet PAORC et de son résultat 4 (les compétences spécifique au secteur éducation sont renforcées et mises à profit) et y affecté un budget de 1852 000 euros pour l'année scolaire 2017-2018 (juillet 2017-juin 2018) .

### Contexte de gestion : modalités d'exécution

Depuis début 2016 les projets CTB au Burundi sont passés de modalités en co gestion vers celles en régie et tous les nouveaux engagements sont lancés en régie, selon la législation belge des marchés publics.

Les traditionnelles SMCL ont été remplacées temporairement par des Comités de Concertation Technique (CCT) et des Comités de Validation Interne (CVI). (NS 09-2016)

En termes d’opérationnalisation, le volet B : "PAORC -- FE" s'appuie sur les outils et hommes "matrices" du partenariat FIE / BEPEPF / Inspection / instituts supérieurs, pour assurer la poursuite des processus de renforcement des capacités et des processus d'amélioration des outils pédagogiques. Ces activités s'inscrivent dans un objectif final de développement de la qualité des enseignements au bénéfice des 105.000 élèves de l'année 2 du cycle post fondamental et des 11 écoles pilotes pour l'expérimentation de l'année 3.

À ce stade conformément à son contrat, PAORC FE  aura généralisé l’année deux et expérimenté l’année3du cycle post fondamental du cycle général et pédagogique. Il est important de rappeler que les actions principales du projet s’inscrivent dans un cadre et un chronogramme plus global.

La note d’identification FIE précisait déjà que « le projet est de courte durée, mais prévoit des réformes à long terme. Les premiers changements au niveau national vont démarrer seulement après le projet. » (Source : RdF Formation initiale des enseignants — BDI 0905711 du 24/02/2011, pp. 22-23).

En effet et comme chacun le sait, en éducation nous parlons de « temps longs » et les activités de réforme n’ont d’autres choix que de suivre en les anticipant, année par année, les lauréats et leur cohorte, de l’année un jusqu’à leur certification finale en année 4.

### Contexte HARMO

En lien direct avec les attentes des partenaires, l’appui belge (seul bailleur) à la réforme du cycle post fondamental général et pédagogique permet à ce jour d’accompagner la définition et la cohérence interne (en APC /Pédagogie de l’intégration tant des pratiques pédagogiques que des outils associés et des processus de renforcement des capacités pour l’ensemble du cycle. Les délais organisationnels d’introduction de la pédagogie de l’intégration dans l’année 2 PF ont été respectés.

Les cycles en PF de formations aux métiers et de formations professionnelles connaissent eux, en partie grâce aux appuis belges, aussi une révision pédagogique de la PPO vers l’APC. Il y aura donc à moyen terme une cohérence en termes de pédagogie active sur l’ensemble du PF au Burundi.

Du côté des instituts d’enseignement supérieur pédagogique, le projet a travaillé toujours  à l’articulation entre les orientations, les programmes et les approches de l’enseignement secondaire et de l’enseignement supérieur ou la prise en compte par l’enseignement supérieur des événements liés à l’introduction de la réforme du fondamental.

Ceci s’est traduit en 2017 par la deuxième cohorte de formations de professeurs de ces instituts sur les bases de la pédagogie de l’intégration et par des séminaires de formations – informations destinées aux finalistes [élèves maîtres] avant leur entrée en stage au niveau du post fondamental.

## Performance de l'outcome

### Progrès des indicateurs

| Outcome : Les compétences (professionnelles) des futurs lauréats de l'enseignement secondaire général et pédagogique formés selon les nouveaux programmes sont améliorées pour l'année 2 du cycle post fondamental à partir de 2017-2018 à travers la formation des formateurs |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicateurs | Valeur de la Baseline | Valeur année N-1 | Valeur année N | Cible année N | Cible finale |
| Appuyer et suivre la mise en œuvre des formations des enseignants | 7000 | 0 | 12 000 | 12 000 | 14 000 |
| Améliorer les outils de formation pour les élèves et enseignants (bases de 50 % sur 7000 enseignants et 44000 élèves, modifiés en gestion des flux à 14000 enseignants et 105 000 élèves) | 50% | 0 | 90% | 90% | 100% |

### Analyse des progrès réalisés

Les formations d'été pour +/- 14 000 enseignants A2 se sont déroulées en juillet et août 2018, des évaluations quantitatives et qualitatives objectivées sont terminées et les retours terrains donnent un constat globalement positif. La récolte des données à remédier après expérimentation sur A2 est effectuée; les ateliers de contrôle qualité externe ont eu lieu; le matériau pédagogique a été envoyé aux imprimeurs via un contrat cadre

Un point de difficulté subsiste sur la mise en autonomie des concepteurs qui alors ne gèrent pas suffisamment les délais « post contrôle » qualité,  ce qui pose quelques problèmes dans la gestion des bons à tirer et la suite des impressions dans les délais.

Enjeux

- Le projet se charge de fournir les manuels du formateur et ceux de situation des apprenants, il reste de façon constante un problème de manuels scolaires (livres scolaires). Le partenaire ne dispose que de peu de budgets et PAORC volet B /  FE n'en dispose pas (principe d'appui basé sur l'existant). Ceci est d’autant plus vrai que les perspectives de revue sectorielle semble s'orienter vers une réflexion sur le fondamental en oubliant largement celle sur le post fondamental (général, pédagogique technique et professionnel)

- En absence de possibilités de travail institutionnel et de pilotage avec les partenaires, le travail de gestion des listes des publics cadres et enseignants à renforcer au niveau de l'année 2 2017-2018 engendre les mêmes défis que ceux de l'année 1 en 2016-2017. Les acquis de l'expérience FIE seront mobilisés pour surmonter ces défis

- La question du suivi pour les années trois et quatre reste pendante : ce volet se termine en juin 2018 si un financement supplémentaire n’est pas accordé.

### Impact potentiel

L’ensemble des formations et de leurs participants ont fait, via l’équipe projet et le BEPEPF, l’objet d’évaluations et d’analyses. Il en ressort qu’une très forte adhésion des acteurs au changement existe. Que les représentations pédagogiques des encadreurs, des inspecteurs et des enseignants ont largement évolué.

En plus du choix de standardisation d’un des manuels de formation des enseignants, le faible taux de déperdition des compétences entre les cascades des formations de formateurs, de formations des formateurs d’enseignants et des enseignants eux-mêmes peut être analysé par un effet d’entraînement positif entre année 1 (2016/2017) et année 2 (2017/2018)

Le projet et son partenaire BEPEPF ont mis en œuvre diverses actions de compréhension et remédiation. Des journées d’observations classes (plus de 100 classes) des accompagnements pédagogiques (enseignants), des journées de réflexion et de formation  sur la pédagogie de l’intégration pour les directeurs d’écoles et les inspecteurs provinciaux, etc. sont autant d’action et d’outils qui visent recentrer sur les bonnes pratiques.

Rappelons que dans un contexte socio politique difficile, à son origine et dans un esprit d’accompagnement des années 2/3/4, de consolidation et pérennité, facettes indispensables à l’effet d’impact, le projet s’inscrit dans une démarche qui s’étale sur un horizon de plusieurs années jusqu’à l’année scolaire 2020-21 et son approche est basée sur l’hypothèse de 3 programmes indicatifs de coopération consécutifs et d’une évolution vers une approche « Programme Éducation ».

La promulgation d’une ordonnance ministérielle sur les modalités d’organisation et d’évaluation des apprentissages au cycle post-fondamental général et pédagogique permet la standardisation des processus d’évaluation adapté à la nouvelle approche de la pédagogie de l’intégration.

## Performance de l'output 1

### Progrès des indicateurs

| Output 1 : Appuyer et suivre la mise en œuvre des formations des enseignants |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicateurs | Valeur de la Baseline | Valeur année N-1 | Valeur année N | Cible année N | Cible finale |
| Les formations d'été 2017 ont permis la mise en œuvre de la pré généralisation des bonnes pratiques A2 En % d’enseignant A2 touchés | 50 % | 0 | 95% | 95% | 85% |
| Les campagnes d'observations en classe des élèves et enseignants ont permis de juger des pratiques palier 1 A2 - En nombre d’enseignants/ classes | 50 % | 0 | 100 | 100 | 300 |
| Les pratiques des enseignants ont été suivies en semaine d'intégration A2 et A3 dans les écoles pilotes - palier 1 A2 et A3 En nombre d’école pilote | 11 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| Les journées pédagogiques ont été organisées pour l’ensemble des 14000 enseignants de l’enseignement secondaire général et pédagogique., Avril 2017 | 100% | 0 | 90% | 90% | 100% |
| Les données à réviser ont été récoltées sur le terrain (11 écoles pilotes A2 ) En % de donnée par nombre d’école pilote | 100 % | 0 | 90% | 90% | 100 % |
| Les données à réviser ont été préparées lors d'un atelier de cadrage ( A2 ) et revues | 100 % | 0 | 90% | 90% | 100% |
| Les payements bancaires des frais des participants et formateurs aux diverses formations d'A2 été 2017 ont été payées sur site par un organisme bancaire En % de payement (100 % = année 2017 et 2018) | 100 % | 0 | 60 % | 60 % | 60% |

### État d'avancement des principales activités

| État d'avancement des principales activités | État d'avancement : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D |
| 1 Les formations d'été A2 permettent la mise en œuvre de la pré- généralisation des bonnes pratiques A2 |  | X |  |  |
| 2 Les campagnes d'observation en classe des élèves et enseignants permettent de juger des pratiques du palier 1 A2 |  | X |  |  |
| 3 Les formations des responsables des responsables (DPE , DCE, inspecteurs) se sont réalisées en décembre 2017 |  | x |  |  |
| 4 Suivre et évaluer les pratiques des enseignants en semaine d'intégration A2 et A3 écoles pilotes - palier 1 A2 et A3 - 10/11 2017 |  | X |  |  |
| 5 Les données à réviser sont récoltées sur le terrain (11 écoles pilotes A2) |  | X |  |  |
| 6 Les données à réviser sont préparées lors d'un atelier de cadrage (A2) |  |  | X |  |
| 7 Les outils d’évaluation des apprentissages sont validés et diffusées |  | x |  |  |

### Analyse des progrès réalisés

La délocalisation de la formation des enseignants vers les communes a permis la réussite de la stratégie d’économie d’échelle par rapport aux moyens financiers investis dans les ateliers de formation et de sensibilisation.

En outre le payement de frais par les services bancaire a été une réussite pour la sécurisation des fonds et la rapidité dans le mode de payement. Ce mode de payement a causé des retards de recouvrement des frais par certains bénéficiaires (marge de plus au moins 2%) liés aux erreurs de saisie de listes. Les régularisations après contrôle  ont ainsi suivi le payement sur site.

Sur base d’une négociation avec la Direction des Bureaux pédagogiques, le payement est envisageable pour le moyen et long terme, après formation, par virement direct sur les comptes bénéficiaires des formations (avantage sur la réduction frais bancaires et contrôle final des listes de présences).

BEPEPF et IPEPF ont associés conseillers pédagogiques et inspecteurs (en binômes) pour la réalisation des activités de formation. Cette stratégie permet une réelle appropriation du processus par l’institutionnel et l’implication à court, moyen et long terme de l’Inspection dans le suivi évaluation des changements ainsi que la mise en place des processus de remédiation.

La difficulté majeure ressentie dans la réalisation de l’output est la certification des formation des formateurs d’enseignants qui suscite des craintes sur la réduction du nombre des acteurs souvent nommées sur base de critères subjectifs.  Cela freine la confiance des enseignants envers  certains intervenants  lors  des formations.

## Performance de l'output 2

### Progrès des indicateurs

| Output 2 : Améliorer les outils de formation pour les élèves et enseignants |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicateurs | Valeur de la Baseline | Valeur année N-1 | Valeur année N | Cible année N | Cible finale |
| Les outils prévus et utiles aux diverses formations sont disponibles pour les participants | 85 % | 0 | 85 % | 85 % | 85 % |
| Les manuels de formation A2 P1 sont disponibles dans les classes pour les élèves et enseignants selon les modalités MP en 09 2017 | 85 % | 0 | 85 % | 85 % | 85 % |
| Les manuels de formation A2 P1-2-3 sont disponibles dans les classes pour les élèves et enseignants selon les modalités MP en 01 2018 | 85 % | 0 | 85 % | 85 % | 85 % |
| Les manuels de formation A2 P1-2-3 sont disponibles en version "électronique" en 06 2018 | 85 % | 0 | 85 % | 85 % | 85 % |

### État d'avancement des principales activités

| État d'avancement des principales activités | État d'avancement : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D |
| 1 Les outils prévus et utiles aux diverses formations sont disponibles pour les participants |  |  | x |  |
| 2 Les manuels de formation A2 P1 sont disponibles dans les classes pour les élèves et enseignants selon les modalités MP en 09 2017 |  | x |  |  |
| 3 Les manuels de formation A2 P1-2-3 sont disponibles dans les classes pour les élèves et enseignants selon les modalités MP en 01 2018 |  |  | x |  |
| 4 Les manuels de formation A2 P1-2-3 sont disponibles en version "électronique" en 06 2018 | x |  |  |  |

### Analyse des progrès réalisés

Les outils prévus et utiles aux différentes cascades de formations des enseignants ont été acquis dans les délais grâce à la collaboration des cadres pédagogiques BEPEPF, IPEPF et assistance technique CTB.  Trois documents ont été produits durant l’année 2017 : le manuel de formation des enseignants (revu), l’outil de modélisation de la formation sur la production en autonomie par les enseignants  des situations d’intégration et le manuel de formation des inspecteurs, DPE et DCE. Les bénéficiaires ont eu ces outils lors des formations.

Les versions électroniques des manuels scolaires de l’année 2 ont été finalisées anticipativement au mois de juin.   Cependant le contrôle qualité des manuels a marqué un léger retard, la vitesse de travail n’était pas celle souhaitée par l’expert BIEF qui accompagnait l’atelier (finalisation deux semaines après).  Les bons à tirer ont encore été révisés par les concepteurs à deux reprises et les impressions ont débuté avec 1 mois de retard.

Le retard cumulé dû à la double contrainte validation tardive des manuels et double correction des bons à tirer a repoussé la livraison des manuels dans le temps prévu ; c’est-dire à la rentrée du palier 2 de l’année 2 et de l’année 3 expérimentation.  Le Projet a jugé bon de recourir aux photopies pour faciliter la continuité des apprentissages

# Thèmes transversaux

## Genre

Les équipes mobilisées (FIE, BEPEPF,…) ont toutes des composantes mixtes significatives. Certaines thématiques « genre » sont intégrées dans les situations d’intégration, par exemple en droit, afin de sensibiliser les publics cibles.

L’approche pédagogique retenue (notamment la Pédagogie de l’Intégration) cherche à articuler pertinence, qualité et équité. L’équité s’interroge sur les problématiques liées à la répartition des bénéfices des apprentissages entre les élèves : à quels élèves l’apprentissage profite, à quels élèves la situation d’apprentissage convient, et si l’effort de l’enseignant est réparti de manière équilibrée entre les élèves.

L’exploitation des situations d’intégration  lors des lors des apprentissages : les filles participent au même titre que les garçons (en groupes ou en autonomie).

## Environnement

Pas d’actions particulières en 2017. En effet, dans le cadre des mesures prudentielles décidées par la Belgique en octobre 2015, il a été décidé de ne pas exécuter les travaux de réhabilitation qui ciblaient cet aspect.

# Gestion des risques

# Pilotage et apprentissage

## Réorientations stratégiques

Enseignement post-fondamental (secondaire)

Au niveau post-fondamental (3 ans pour le « secondaire » général, 4 ans pour le « secondaire » pédagogique), la Belgique est restée active à travers le volet PAORC FE et malgré les mesures prudentielles. Il constitue actuellement l’appui principal  tant au niveau de la formation des enseignants que des supports pédagogiques et didactiques. Ce volet est prévu jusque juin 2018. Les risques d’échec de cette appui en cas de désengagement dans l’accompagnement après mi-2018 sont évidents vu la capacité actuelle encore réduite du ministère pour la parachever en autonomie totale. La non-continuité de l’appui entrainerait une rupture et un retour à l’ancien système est à craindre, ce qui mettrait en péril l’éducation de milliers de jeunes.

A l’échéance de l’année scolaire 2017-2018, les premiers lauréats de l’enseignement général post –fondamental aspirent d’entrer à l’enseignement supérieur. Ils vont croiser certes des enseignants qui maitrisent moins l’approche de la pédagogie de l’intégration. La rupture d’approche pédagogique entre l’enseignement secondaire  et  l’enseignement universitaire peut accélérer  le taux d’échec dans les universités pour les premières cohortes ayant bénéficié les apprentissages à l’aide la pédagogie de l’intégration.

Un appui à la réforme de la pédagogie universitaire doit être en envisagé et constituerait le prolongement de l’appui de la généralisation de l’Année 3.

Une semaine d’information/sensibilisation des enseignants universitaires, sur la généralisation de l’approche par compétence est  prévue en avril 2018.

## Recommandations

| Recommandations | Acteur | Date limite |
| --- | --- | --- |
| Afin de pas risquer de perdre les acquis de l’implémentation des nouvelles pratiques pédagogiques et didactiques, prendre rapidement (en Q1 2018) la décision de poursuite avec visibilité à six mois et planification annuelle (par année scolaire) l’appui au post fondamental pour la cohorte 2018/20198 Année 3 | DGCD / ENABEL | QI début Q2 2018 |
| Afin de terminer l’appui au cycle du post fondamental général et pédagogique et de capitaliser l’implémentation des nouvelles pratiques pédagogiques et didactiques, prendre le plus rapidement possible la décision de poursuite avec visibilité à six mois et planification annuelle (par année scolaire) l’appui au post fondamental pour la cohorte 2019/ 2020 Année 4 | DGCD / ENABEL | Q4 2018 ou Q 2019 |
| Permettre l’ajout d’une ligne budgétaire pour l’appui (pour la cohorte Année 4) consistant à l’enseignement supérieurs (communications, colloques, ateliers de formation, voyages d’études et échanges d’expériences dans la région et au niveau international) sur l’intégration de la pédagogie de l’intégration dans les approches universitaires (vision continuité et durabilité de l’approche dans les systèmes d’enseignement et motivation des lauréats du secondaire) | DGCD/ENABEL | Q1 2019 |

## Enseignements tirés

| Enseignements tirés | Public cible |
| --- | --- |
| Il est important de baser le partenariat projet - équipe de conception sur des compétences en développement permanent et à forte motivation | BEPEPF Paorc FE |
| Des formations de type « pilotage » des institutions socio-éducatives sont probablement indispensables. Des renforcements des compétences individuelles et collectives des agents du partenaire au niveau central sont précaires si les activités ne sont pas accompagnées par une (auto) analyse organisationnelle, une politique de recrutement et de gestion des ressources humaines (basées sur des missions et des profils). | BEPEPF |
| Le travail formatif et organisationnel sur les transitions - Post fondamental – instituts supérieurs, mais aussi - Fondamental vers PF et - Programme actuel — introduction de nouvelles matières PF peut être envisagé en pilotage de proximité en province | BEPEPF |

# Annexes

## Critères de qualité

| 1. PERTINENCE : le degré dans lequel l’intervention est cohérente avec les politiques et priorités locales et nationales ainsi qu’avec les attentes des bénéficiaires. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procédez comme suit pour calculer la note totale du présent critère de qualité : Au moins un ‘A, pas de ‘C’ ni de ‘D’ = A; Deux fois un ‘B’ = B ; Au moins un ‘C, pas de ‘D’ = C ; Au moins un ‘D’ = D |  |  |  |  |  |  |
| Évaluation de la PERTINENCE : note totale |  |  | A | B | C | D |
|  |  |  | X |  |  |  |
| 1.1 Quel est le degré de pertinence actuel de l'intervention ? |  |  |  |  |  |  |
| A | A | Clairement toujours ancré dans les politiques nationales et la stratégie belge, satisfait aux engagements en matière d’efficacité de l’aide, extrêmement pertinent par rapport aux besoins du groupe cible. |  |  |  |  |
|  | B | S’inscrit toujours bien dans les politiques nationales et la stratégie belge (sans être toujours explicite), relativement compatible avec les engagements en matière d’efficacité de l’aide, pertinent par rapport aux besoins du groupe cible. |  |  |  |  |
|  | C | Quelques questions par rapport à la cohérence avec les politiques nationales et la stratégie belge, l’efficacité de l’aide ou la pertinence. |  |  |  |  |
|  | D | Contradictions avec les politiques nationales et la stratégie belge, les engagements en matière d’efficacité de l’aide ; la pertinence vis-à-vis des besoins est mise en doute. Des changements majeurs sont requis. |  |  |  |  |
| 1.2 La logique d’intervention, telle qu’elle est conçue actuellement, est-elle toujours la bonne ? |  |  |  |  |  |  |
|  | A | Logique d'intervention claire et bien structurée ; logique verticale des objectifs réalisable et cohérente ; indicateurs appropriés ; risques et hypothèses clairement identifiés et gérés ; accompagnement de sortie d’intervention mis en place (si cela est applicable). |  |  |  |  |
| B | B | Logique d’intervention appropriée bien qu’elle puisse avoir besoin de certaines améliorations en termes de hiérarchie d’objectifs, d’indicateurs, de risques et hypothèses. |  |  |  |  |
|  | C | Les problèmes par rapport à la logique d’intervention peuvent affecter la performance d’une intervention et sa capacité à contrôler et évaluer les progrès ; améliorations requises. |  |  |  |  |
|  | D | La logique d’intervention est erronée et nécessite une révision en profondeur pour que l'intervention puisse espérer aboutir. |  |  |  |  |

| 2. EFFICIENCE DE LA MISE EN ŒUVRE JUSQU’À CE JOUR : le degré dans lequel les ressources de l’intervention (fonds, expertise, temps, etc.) ont été converties en résultats de façon économe. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procédez comme suit pour calculer la note totale du présent critère de qualité : Au moins deux ‘A, pas de ‘C’ ni de ‘D’ = A; Deux fois un ‘B’, pas de ‘C’ ni de ‘D’ = B ; Au moins un ‘C, pas de ‘D’ = C ; Au moins un ‘D’ = D |  |  |  |  |  |  |
| Évaluation de l'EFFICIENCE : note totale |  |  | A | B | C | D |
|  |  |  |  | X |  |  |
| 2.1 Dans quelle mesure les inputs (finances, RH, biens & équipements) sont-ils correctement gérés ? |  |  |  |  |  |  |
|  | A | Tous les inputs sont disponibles à temps et dans les limites budgétaires. |  |  |  |  |
| B | B | La plupart des inputs sont disponibles dans des délais raisonnables et ne nécessitent pas d’ajustements budgétaires considérables. Une certaine marge d’amélioration est cependant possible. |  |  |  |  |
|  | C | La disponibilité et l’utilisation des inputs posent des problèmes qui doivent être résolus, sans quoi les résultats pourraient courir certains risques. |  |  |  |  |
|  | D | La disponibilité et la gestion des inputs comportent de sérieuses lacunes qui menacent l’atteinte des résultats. Des changements considérables sont nécessaires. |  |  |  |  |
| 2.2 Dans quelle mesure la mise en œuvre des activités est-elle correctement gérée ? |  |  |  |  |  |  |
|  | A | Les activités sont mises en œuvre dans les délais. |  |  |  |  |
| B | B | La plupart des activités sont dans les délais. Certaines sont retardées, mais cela n’a pas d’incidence sur la fourniture des outputs. |  |  |  |  |
|  | C | Les activités sont retardées. Des mesures correctives sont nécessaires pour permettre la fourniture sans trop de retard. |  |  |  |  |
|  | D | Les activités ont pris un sérieux retard. Des outputs ne pourront être fournis que moyennant des changements majeurs dans la planification. |  |  |  |  |
| 2.3 Dans quelle mesure les outputs sont-ils correctement atteints ? |  |  |  |  |  |  |
|  | A | Tous les outputs ont été et seront plus que vraisemblablement livrés dans les temps et de bonne qualité, ce qui contribuera aux outcomes planifiés. |  |  |  |  |
| B | B | Les outputs sont et seront plus que vraisemblablement livrés dans les temps, mais une certaine marge d’amélioration est possible en termes de qualité, de couverture et de timing. |  |  |  |  |
|  | C | Certains outputs ne s(er)ont pas livrés à temps ou de bonne qualité. Des ajustements sont nécessaires. |  |  |  |  |
|  | D | La qualité et la livraison des outputs comportent et comporteront plus que vraisemblablement de sérieuses lacunes. Des ajustements considérables sont nécessaires pour garantir au minimum que les outputs clés seront livrés à temps. |  |  |  |  |

| 3. EFFICACITÉ JUSQU’À CE JOUR : le degré dans lequel l’outcome (objectif spécifique) est atteint, tel que prévu à la fin de l’année N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procédez comme suit pour calculer la note totale du présent critère de qualité : Au moins un ‘A, pas de ‘C’ ni de ‘D’ = A; Deux fois un ‘B’ = B ; Au moins un ‘C, pas de ‘D’ = C ; Au moins un ‘D’ = D |  |  |  |  |  |  |
| Évaluation de l'EFFICACITÉ : note totale |  |  | A | B | C | D |
|  |  |  |  | B |  |  |
| 3.1 Tel qu’il est mis en œuvre actuellement, quelle est la probabilité que l'outcome soit réalisé ? |  |  |  |  |  |  |
|  | A | La réalisation totale de l'outcome est vraisemblable en termes de qualité et de couverture. Les résultats négatifs (s’il y en a) ont été atténués. |  |  |  |  |
| B | B | L'outcome sera atteint avec quelques minimes restrictions ; les effets négatifs (s’il y en a) n’ont pas causé beaucoup de tort. |  |  |  |  |
|  | C | L’outcome ne sera atteint que partiellement, entre autres en raison d’effets négatifs auxquels le management n’est pas parvenu à s’adapter entièrement. Des mesures correctives doivent être prises pour améliorer la probabilité de la réalisation de l’outcome. |  |  |  |  |
|  | D | L'intervention n’atteindra pas son outcome, à moins que d’importantes mesures fondamentales soient prises. |  |  |  |  |
| 3.2 Les activités et les outputs sont-ils adaptés (le cas échéant) dans l'optique de réaliser l'outcome ? |  |  |  |  |  |  |
|  | A | L'intervention réussit à adapter ses stratégies/activités et outputs en fonction de l’évolution des circonstances externes dans l’optique de réaliser l’outcome. Les risques et hypothèses sont gérés de manière proactive. |  |  |  |  |
| B | B | L'intervention réussit relativement bien à adapter ses stratégies en fonction de l’évolution des circonstances externes dans l’optique de réaliser l’outcome. La gestion des risques est relativement passive. |  |  |  |  |
|  | C | L'intervention n’est pas totalement parvenue à adapter ses stratégies en fonction de l’évolution des circonstances externes de façon appropriée ou dans les temps. La gestion des risques a été plutôt statique. Une modification importante des stratégies s’avère nécessaire pour garantir à l'intervention la réalisation de son outcome. |  |  |  |  |
|  | D | L'intervention n’est pas parvenue à réagir à l’évolution des circonstances externes ; la gestion des risques a été insuffisante. Des changements considérables sont nécessaires pour réaliser l’outcome. |  |  |  |  |

| 4. DURABILITÉ POTENTIELLE : le degré de probabilité de préserver et reproduire les bénéfices d’une intervention sur le long terme (au-delà de la période de mise en œuvre de l’intervention). |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procédez comme suit pour calculer la note totale du présent critère de qualité : Au moins 3 ‘A, pas de ‘C’ ni de ‘D’ = A; Maximum 2 ‘C’, pas de ‘D’ = B ; Au moins 3 ‘C, pas de ‘D’ = C ; Au moins un ‘D’ = D |  |  |  |  |  |  |
| Évaluation de la DURABILITÉ POTENTIELLE : note totale |  |  | A | B | C | D |
|  |  |  |  | B |  |  |
| 4.1 Durabilité financière/économique ? |  |  |  |  |  |  |
|  | A | La durabilité financière/économique est potentiellement très bonne : les frais liés aux services et à la maintenance sont couverts ou raisonnables ; les facteurs externes n’auront aucune incidence sur celle-ci. |  |  |  |  |
| B | B | La durabilité financière/économique sera vraisemblablement bonne, mais des problèmes peuvent survenir en raison notamment de l’évolution de facteurs économiques externes. |  |  |  |  |
|  | C | Les problèmes doivent être traités en ce qui concerne la durabilité financière soit en termes de frais institutionnels ou liés aux groupes cibles, ou encore d’évolution du contexte économique. |  |  |  |  |
|  | D | La durabilité financière/économique est très discutable, à moins que n’interviennent des changements majeurs. |  |  |  |  |
| 4.2 Quel est le degré d’appropriation de l'intervention par les groupes cibles et persistera-t-il au terme de l’assistance externe ? |  |  |  |  |  |  |
|  | A | Le Comité de pilotage et d’autres structures locales pertinentes sont fortement impliqués à tous les stades de la mise en œuvre et s’engagent à continuer à produire et utiliser des résultats. |  |  |  |  |
|  | B | La mise en œuvre se base en grande partie sur le Comité de pilotage et d’autres structures locales pertinentes impliqués eux aussi, dans une certaine mesure, dans le processus décisionnel. La probabilité d’atteindre la durabilité est bonne, mais une certaine marge d’amélioration est possible. |  |  |  |  |
| C | C | L'intervention recourt principalement à des arrangements ponctuels et au Comité de pilotage et d’autres structures locales pertinentes en vue de garantir la durabilité. La continuité des résultats n’est pas garantie. Des mesures correctives sont requises. |  |  |  |  |
|  | D | L'intervention dépend totalement des structures ponctuelles n’offrant aucune perspective de durabilité. Des changements fondamentaux sont requis pour garantir la durabilité. |  |  |  |  |
| 4.3 Quels sont le niveau d’appui politique fourni et le degré d’interaction entre l'intervention et le niveau politique ? |  |  |  |  |  |  |
|  | A | L'intervention bénéficie de l’appui intégral de la politique et des institutions, et cet appui se poursuivra. |  |  |  |  |
| B | B | L'intervention a bénéficié, en général, de l’appui de la politique et des institutions chargées de la mettre en œuvre, ou à tout le moins n’a pas été gênée par ceux-ci, et cet appui se poursuivra vraisemblablement. |  |  |  |  |
|  | C | La durabilité de l'intervention est limitée par l’absence d’appui politique. Des mesures correctives sont requises. |  |  |  |  |
|  | D | Les politiques ont été et seront vraisemblablement en contradiction avec l'intervention. Des changements fondamentaux s’avèrent nécessaires pour garantir la durabilité de l'intervention. |  |  |  |  |
| 4.4 Dans quelle mesure l'intervention contribue-t-elle à la capacité institutionnelle et de gestion ? |  |  |  |  |  |  |
|  | A | L'intervention est intégrée aux structures institutionnelles et a contribué à l’amélioration de la capacité institutionnelle et de gestion (même si ce n’est pas là un objectif explicite). |  |  |  |  |
| B | B | La gestion de l'intervention est bien intégrée aux structures institutionnelles et a contribué d’une certaine manière au renforcement des capacités. Une expertise supplémentaire peut s’avérer requise. Des améliorations sont possibles en vue de garantir la durabilité. |  |  |  |  |
|  | C | L'intervention repose trop sur des structures ponctuelles plutôt que sur des institutions ; le renforcement des capacités n’a pas suffi à garantir pleinement la durabilité. Des mesures correctives sont requises. |  |  |  |  |
|  | D | L'intervention repose sur des structures ponctuelles et un transfert de compétences vers des institutions existantes, qui permettrait de garantir la durabilité, est improbable à moins que des changements fondamentaux n’interviennent. |  |  |  |  |

## Décisions prises par le Comité de pilotage et suivi

| Décision à prendre |  |  |  |  | Action |  |  | Suivi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Décision à prendre | Période d'identification | Timing | Source | Acteur | Action(s) | Resp. | Date limite | Avancement | Statut |
|  |  |  |  |  | Actualiser le Cadre Logique | UGP | 01/07/2017 | fait |  |
| Inscription de la prolongation FIE dans PAORC volet B et budgétisation à hauteur de 1 852 000 euros sur budgets suspendus ou non engagés pour 2017-2018 | Q3 2016 et Q1 2017 | Mai 2017 | Telop DGD 26 04 2017 | cvi | Actualiser la PLAN_OPS | UGP | 01/07/2017 | Fait | close |
|  |  |  |  |  | Actualiser le PLAN_FIN | UGP | 01/07/2017 | fait |  |

## Cadre logique mis à jour

## Aperçu des MoRe Results

| Résultats ou indicateurs du cadre logique modifiés au cours des 12 derniers mois ? | Non |
| --- | --- |
| Rapport Baseline enregistré dans PIT ? | Non |
| Planning de la MTR (enregistrement du rapport) | Juin 2017 |
| Planning de l'ETR (enregistrement du rapport) | mm/aaaa (estimation) |
| Missions de backstopping depuis le 01/01/2012 | N/A |

## Rapport « Budget versus Actuels (12/2017) »

L'impact se réfère à l'objectif général ; l'outcome se réfère à l'objectif spécifique ; l'output se réfère au résultat escompté

L'impact se réfère à l'objectif général ; l'outcome se réfère à l'objectif spécifique ; l'output se réfère au résultat escompté

A :	Les activités sont en avance

B	Les activités sont dans les délais

C	Les activités sont retardées ; des mesures correctives doivent être prises.

D	Les activités ont pris un sérieux retard (plus de 6 mois). Des mesures correctives majeures sont requises.

A :	Les activités sont en avance

B	Les activités sont dans les délais

C	Les activités sont retardées ; des mesures correctives doivent être prises.

D	Les activités ont pris un sérieux retard (plus de 6 mois). Des mesures correctives majeures sont requises.

A :	Les activités sont en avance

B	Les activités sont dans les délais

C	Les activités sont retardées ; des mesures correctives doivent être prises.

D	Les activités ont pris un sérieux retard (plus de 6 mois). Des mesures correctives majeures sont requises.

L'impact se réfère à l'objectif général ; l'outcome se réfère à l'objectif spécifique ; l'output se réfère au résultat escompté

L'impact se réfère à l'objectif général ; l'outcome se réfère à l'objectif spécifique ; l'output se réfère au résultat escompté

A :	Les activités sont en avance

B	Les activités sont dans les délais

C	Les activités sont retardées ; des mesures correctives doivent être prises.

D	Les activités ont pris un sérieux retard (plus de 6 mois). Des mesures correctives majeures sont requises.

A :	Les activités sont en avance

B	Les activités sont dans les délais

C	Les activités sont retardées ; des mesures correctives doivent être prises.

D	Les activités ont pris un sérieux retard (plus de 6 mois). Des mesures correctives majeures sont requises.