Rapport de résultats 2019 APPUI COMPLÉMENTAIRE À LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET TECHNIQUE (ACFPT) BDI 1307811

RÉPUBLIQUE DU BURUNDI

Ministère de l’Education, de la Formation Technique et Professionnelle

Table des matières

1	Acronymes	5

1	Aperçu de l’intervention	8

1.1	Fiche d’intervention	8

1.2	Auto-évaluation de la performance	10

2.2.1	Pertinence	10

2.2.2	Efficacité	10

2.2.3	Efficience	11

2.2.4	Durabilité potentielle	11

2.2.5	Conclusions	12

2	Suivi des résultats	14

2.1	Evolution du contexte	14

2.1.1	Contexte général et institutionnel	14

2.1.2	Contexte de gestion	17

2.2	Performance de l’outcome	22

2.2.1	Progrès des indicateurs	22

2.2.2	Analyse des progrès réalisés	23

2.3	Performance de l'output 1	25

2.3.1	Progrès des indicateurs	25

2.3.2	État d'avancement des principales activités	26

2.3.3	Analyse des progrès réalisés	27

2.4	Performance de l'output 2	31

2.4.1	Progrès des indicateurs	31

2.4.2	État d'avancement des principales activités	33

2.4.3	Analyse des progrès réalisés	34

2.5	Performance de l'output 3	40

2.5.1	Progrès des indicateurs	40

2.5.2	État d'avancement des principales activités	41

2.5.3	Analyse des progrès réalisés	42

2.6	Performance de l'output 4	48

2.6.1	Progrès des indicateurs	48

2.6.2	État d'avancement des principales activités	48

2.6.3	Analyse des progrès réalisés	49

3	Suivi budgétaire	56

4	Risques et problèmes	58

5	Synergies et complémentarités	63

5.1	Avec les autres interventions du portefeuille	63

5.2	Avec les projets pour tiers	63

5.3	Autres synergies et complémentarités	63

6	Thèmes transversaux	64

6.1	Environnement et changement climatique	64

6.2	Genre	64

6.3	Digitalisation	64

6.4	Emploi décents	65

7	Leçons apprises	65

7.1	Les succès	65

7.2	Les défis	66

7.3	Questions d’apprentissage stratégique	67

7.4	Synthèse des enseignements tirés	67

8	Pilotage	68

8.1	Modifications apportées à l’intervention	68

8.2	Décisions prises par le Comité de pilotage et suivi	68

8.3	Réorientations stratégiques envisagées	69

8.4	Recommandations	69

9	Annexes	70

9.1	Critères de qualité	70

9.2	Cadre logique et/ou théorie de changement mis à jour	74

9.3	Fiches de suivi de processus de changement (optionnel)	74

9.4	Aperçu des MoRe Results	74

9.5	Rapport « Budget versus Actuels (y – m) »	75

9.6	Ressources en termes de communication	75

10	Annexes complémentaires	78

10.1	Nombre d’apprenants tous niveaux (CEM & CFP) et toutes filières	78

10.2	Taux de réussite (Nombre d’Entrants, Sortants, Abandons)	79

10.3	Indicateurs qualitatifs de la capacité des ateliers	80

10.4	Auto-évaluation de la performance des CEM/Diagrammes radar	81

# Acronymes

| ACFPT | (Projet d’) Appui Complémentaire à la Formation Professionnelle et Technique |
| --- | --- |
| AFPT | (Projet d’) Appui à la Formation Professionnelle et Technique |
| AGR | Activité Génératrice de Revenus |
| ANO | Avis de Non Objection |
| APC | Approche par Compétences |
| AT | Assistant Technique |
| ATI | Assistant Technique International |
| ATN | Assistant Technique National |
| ATR | Accompagnateur Technique Régional |
| BIF | Francs Burundais |
| BSF | Bibliothèques Sans Frontières |
| BTP | Bâtiments et Travaux Publics |
| CCT | Comité de Concertation Technique |
| CEM | Centre d’Enseignement des Métiers |
| CFCIB | Chambre Fédérale de Commerce et d’Industrie du Burundi |
| CFP | Centre de Formation Professionnelle |
| CFPP | Centre de Formation et de Perfectionnement Professionnel |
| CHASAA | Chambre Sectorielle de l’Art et de l’Artisanat |
| COGES | Comité de Gestion des centres |
| COLUCAAB | Coopérative Lumières des Centres de formation, Artisans et Artistes du Burundi |
| CRM | Centre de Ressources Multimédia |
| CSUB | Convention de subside |
| CVI | Comité de Validation Interne |
| D4D | Digitalization for Development |
| DAO | Dossiers d’Appel d’Offre |
| DCE | Directeur communal de l’enseignement |
| DEMFP | Département de l’Enseignement des Métiers et de la Formation Professionnelle |
| DET | Département de l’Enseignement Technique |
| DG | Directeur Général |
| DGD | Direction Générale de la Coopération au Développement (Belgique) |
| DGEMFTP | Direction Générale de l’Enseignement des Métiers, de la Formation Technique et Professionnelle |
| DPE | Directeur provincial de l’enseignement |
| DTF | Document Technique et Financier |
| EAC | East African Community |
| ECOFO | Ecole fondamentale |
| EFTP | Enseignement et Formation Technique et Professionnelle |
| EM | Enseignement des Métiers |
| EMFTP | Enseignement des Métiers et Formation Technique et Professionnelle |
| ENABEL | Agence belge de développement |
| ENR | ENergie Renouvelable |
| ET | Ecole (Secondaire) Technique |
| FT | Fiches Techniques (Générales, Ressources & Processus) |
| FTP | Formation Technique et Professionnelle |
| GSE | Groupe Sectoriel Education |
| GT | Groupe Thématique |
| Koombook | Médiathèque ultraportative autonome créée par Bibliothèques Sans Frontières pour diffuser le savoir partout où Internet n'est pas accessible (https://www.librarieswithoutborders.org/koombook) |
| MEFTP | Ministère de l’Education, de la Formation Technique et Professionnelle |
| MoU | Memorandum of Understanding |
| MSE | Monitoring, Suivi, Evaluation |
| NTIC(E) | Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (pour l’Enseignement) |
| OBEM | Office Burundais de l’Emploi et de la Main d’Oeuvre |
| PAIOSA | Programme d’Appui Institutionnel et Opérationnel au Secteur Agricole |
| PAO | Plans d’actions opérationnels |
| PAORC-FE | Projet d’Appui aux Organisations burundaises par le Renforcement des Compétences - Formation des Enseignants |
| PaPerf | Plan d’amélioration des Performances |
| PGS | Progiciel de Gestion Scolaire |
| PIC | Programme Indicatif de Coopération |
| PPP | Partenariat Public-Privé |
| PS | Plans stratégiques |
| PS/PAO | Plans Stratégiques et Plan d’Actions Opérationnel (13 centres appuyés) |
| PSDEF | Plan Sectoriel de Développement de l’Education et de la Formation 2012-2020 |
| PTE | Plan Transitoire de l’Education au Burundi 2018-2020 |
| PTF | Partenaires Techniques et Financiers |
| RAFI | Responsable Administratif et Financier |
| REM-BU | Répertoire des emplois et des métiers du Burundi |
| RH | Ressources Humaines |
| ROI | Règlement d’Ordre Intérieur |
| SMCL | Structure mixte de Concertation Locale |
| TAA | Transformation Agro-Alimentaire |
| TDR | Termes De Référence |
| TIC | Technologies de l’Information et de la Communication |
| TICE | Technologies de l’Information et de la Communication pour l’Enseignement |
| UAP | Unité d’Appui Pédagogique |
| VAE | Validation des Acquis de l’Expérience |
| VET Toolbox | Programme cofinancé par l’Union Européenne et le Gouvernement allemand, exécuté par un consortium d'agences de développement européennes pour promouvoir un enseignement et une formation professionnelle inclusifs, et contribuant à l’employabilité pour tous (https://www.vettoolbox.eu/fr) |
| VPI | Vidéoprojecteur Interactif |

# Aperçu de l’intervention

## Fiche d’intervention

| Intitulé de l’intervention | Appui Complémentaire à la Formation Professionnelle et Technique (ACFPT) |
| --- | --- |
| Code de l’intervention | BDI 13 078 11 |
| Localisation | Burundi (9 provinces) : Bujumbura Mairie, Bubanza, Cibitoke, Rumonge, Muramvya, Gitega, Karusi, Muyinga et Kirundo |
| Budget total | 6.000.000 € |
| Institution partenaire | Ministère de l’Education, de la Formation Technique et Professionnelle (MEFTP) |
| Date de début de la Convention spécifique | 22/10/2014 |
| Date de démarrage de l’intervention/SMCL d’ouverture | 12/03/2015 |
| Date prévue de fin d’exécution | 30 juin 2020 |
| Date de fin de la Convention spécifique | 21/10/2020 |
| Groupes cibles | Les pools de conseillers techniques du MEFTP Les formateurs et gestionnaires des 13 CEM prioritaires Les apprenants et lauréats de ces 13 CEM Les lauréats-stagiaires de deux CEM (Bubanza et Gihanga) Chambres sectorielles (5) et artisans |
| Impact | Des compétences techniques et professionnelles adaptées aux besoins de l’économie locale sont acquises par les jeunes et les adultes. |
| Outcome | L’amélioration de l’accès, de la qualité, de l’insertion et de la gouvernance du sous-secteur FTP est consolidée |
| Outputs | R1: Les fonctions de gestion et de pilotage et le développement organisationnel des centres prioritaires ciblés sont renforcés |
|  | R2: La qualité de la formation délivrée par les CEM et la performance de ces centres sont améliorées |
|  | R3 : Des mécanismes et modèles d’insertion des lauréats sont développés, testés et appropriés par les CEMs ciblés (en collaboration avec le secteur privé) |
|  | R4 : La capacité d’accueil des CEM est améliorée dans les communes ciblées |
| Année couverte par le rapport | 2019 |

Le projet ACFPT est actif dans 9 provinces du Burundi :

13 CEM (Centres d’Enseignement des Métiers) ciblés :

Bubanza (2)

Bujumbura Marie (1)

Cibitoke (3)

Gitega (3)

Karusi (1)

Kirundo (1)

Muyinga (1)

Muramvya (1)

Rumonge (2)

+ Appui sur le volet Insertion à Gihanga et Bubanza

## Auto-évaluation de la performance

### Pertinence

|  | Performance |
| --- | --- |
| Pertinence | A |

Au niveau de la pertinence, l’appui du projet ACFPT rentre pleinement dans la politique nationale, étant donné notamment, qu’il a réalisé avec la DGEMFP en charge, les programmes et référentiels pour 20 métiers enseignés dans les CEM. Ces programmes de cours sont applicables aux centres appuyés par le projet et à l’ensemble des CEM du pays.

Etant sur la cible CEM, l’acteur le plus significatif, les quelques ONG actives dans le sous-secteur utilisent les outils produits par le projet ACFPT comme référence pour développer des formations ponctuelles complémentaires, et d’autres bailleurs s’en inspirent pour appuyer d’autres niveaux d’enseignement technique.

Par rapport au groupe cible principal des CEM, à savoir les jeunes qui ne continuent pas dans l’enseignement post-fondamental, l’appui est également pertinent car il donne une formation pratique sur un an, devant transmettre les compétences pour la maîtrise d’un métier de niveau ouvrier dans le bâtiment, l’artisanat de production et les services.

Par rapport à la stratégie belge, l’emploi des jeunes est également une priorité, a fortiori dans un pays avec une forte croissance démographique (taux de croissance 3,2 % par an)  et une population extrêmement jeune (46% ont moins de 15 ans et 65% ont moins de 25 ans).

### Efficacité

|  | Performance |
| --- | --- |
| Efficacité | B |

La réorientation du projet en octobre 2017 (recentrant l’appui du projet sur le cycle CEM et sur un certain nombres de centres) a rendu la logique d’intervention plus cohérente et réalisable. En effet, le spectre initial du projet était trop ambitieux par rapport au niveau de départ du sous-secteur EM-FP-ET et des moyens; et par ailleurs la réorientation sur des cibles plus opérationnelles et moins institutionnelles était en phase avec les orientations/instructions de la Coopération Belge suite à la crise socio-politique de 2015.

Actuellement les indicateurs reflètent bien les progrès à réaliser au niveau de chaque résultat. Par ailleurs, les risques sont répertoriés, connus et gérés pour autant qu’ils se trouvent dans la sphère de contrôle du programme.

Bien que les indicateurs au niveau de l’outcome sont mitigés, dans chaque résultat les activités ont fait progresser la réalisation des outputs et en partie de l’outcome:

- R1: l’autonomie des centres est renforcée par les activités réalisées via les subsides et l’accompagnement qui ont fait progresser les fonctions de pilotage des centres. Tous les centres ont démarré depuis juin 2019 des projets d’UAP, bien qu’il soit trop tôt d’en tirer les conclusions définitives, le processus est lancé et certains montrent déjà une bonne dynamique. Grâce à l’implémentation du PGS la gestion scolaire dispose désormais d’une base et structure harmonisée et pouvant servir à la fois le pilotage de chaque centre individuellement et pouvant être capitalisé au niveau central. Ce système est démarré partout, même si le niveau de maîtrise nécessitera davantage de suivi et de renforcement de capacités.

- R2: les manuels qui ont été distribués au cours de l’année précédente (2018-19) sont aujourd’hui mis en oeuvre dans une année scolaire complète, et les formateurs les maitrisent de mieux en mieux, même si un suivi plus rapproché sera encore nécessaire, notamment dans la méthode d’évaluation des apprenants qui en découle, et individuellement dans les compétences techniques et pédagogiques des formateurs.

Au niveau des contenus additionnels, les Koombooks ont été mis en place dans les 13 centres en 2019, complétant ainsi les supports de formation existants de manière innovante avec des contenus multimédias. Quelques modules de spécialisation ont été finalisés (broderie, soudure mig-mag), d’autres sont en cours (Utilisation des structures didactiques pour les métiers du bâtiment), et certaines formations techniques spécialisées ont été organisées (fabrication de mobilier innovant).

- R3: Les mécanismes de stage et de leasing ont continué à concourir à l’insertion des lauréats. L’appui à la CHASAA lui a permis à continuer à s’étendre de manière remarquable, créant une dynamique en faveur de l’adéquation formation-emploi de manière durable.

- R4: Les conditions physiques d’apprentissage se sont améliorées au cours de l’année notamment par la fin de certaines constructions (CEM Bwoga), la réalisation de 3 chantiers-formations supplémentaires, la connectivité internet et l’informatisation, et l’énergie.

### Efficience

|  | Performance |
| --- | --- |
| Efficience | C |

Au niveau de l’efficience, le projet ACFPT a été confronté avec plusieurs contraintes en 2019, engendrant des retards ou limitations sur les livrables de l’année. Différentes raisons peuvent être citées :

- Instabilité au niveau de ressources humaines de l’équipe. En cas de prolongation (de 2 ans) du projet, il s’avèrera indispensable de renforcer l’équipe sur le personnel technique clé perdu au cours des 2 dernières années.

- Etant déjà dans une année de prolongation (cfr. Echanges de lettres de juillet et décembre 2018) avec le même budget, les moyens budgétaires disponibles pour cette période ont conduit à une programmation restrictive tout en respectant tous les engagements déjà contractés préalablement, mais limitant les réalisations dans certains axes (notamment pour le nombre de stages et équipements affectés au leasing du Résultat 3).

### Durabilité potentielle

|  | Performance |
| --- | --- |
| Durabilité potentielle | B |

Bien qu’il y ait eu suspension de la cogestion et de l’appui institutionnel et que la réorientation d’octobre 2017 ait donné priorité à l’appui opérationnel, les réalisations du projet continuent à bénéficier structurellement au partenaire au niveau national, car l’intervention est la plus significative dans le domaine de l’Enseignement des Métiers. L’intervention permet de mettre en oeuvre concrètement certains textes réglementaires (sur le comité de gestion des établissements, sur les UAP, la mise en oeuvre et les référentiels des formations), pour lesquels le partenaire au niveau central ne dispose pas des moyens de déploiement/mise en oeuvre. L’action du projet est dès lors toujours reçue de manière positive par le partenaire au niveau national, en constatant les avancées, bien qu’ils souhaiterait toujours une plus grande extension quantitative.

Au niveau des centres de formation, là aussi les acquis sont structurels au niveau de la gestion. Depuis la réorientation, pour les 13 centres ciblés, les actions sont déclinées à partir de plans stratégiques élaborés de manière inclusive avec chaque centre et son environnement; ce qui favorise l’appropriation. Certains outils prennent davantage de temps à être assimilés étant donné leur caractère novateur (ex: PGS, Koombooks), mais constituent une ouverture nouvelle et structurelle.

Enfin, concernant la durabilité économique, bien qu’étant dans un contexte économique défavorable au niveau national, la logique de pouvoir développer davantage de ressources propres via des UAP alignées aux plans stratégiques constituent une avancée structurelle. Au travers de l’élaboration des projets UAP (choix des filières, des produits, des procédés etc.), une logique a été développée et les acquis de l’exercice sont durables, indépendamment des résultats financiers qui seront enregistrés.

### Conclusions

Bien que l’année 2019 ait connu des résultats mitigés au niveau de l’Outcome, l’action du projet a permis des avancées structurelles au niveau des outputs :

- Le Progiciel de Gestion Scolaire a établi un cadre de référence pour la gestion des centres et pouvant être consolidé au niveau central. Le travail se poursuit pour améliorer la complétude des données et la maitrise des différents modules.

- Tous les centres ont démarré des projets d’UAP, favorisant l’autonomisation et l’orientation des centres comme acteurs de formation, d’insertion et d’acteurs économiques au sein de leur environnement. Les résultats des UAP en cours vont être suivis en 2020 pour en tirer les succès, échecs, leçons apprises.

- Les référentiels pour l’apprentissage des métiers ont été complétés par des modules complémentaires, des formations spécialisées, des contenus multimédias et la mise en œuvre des bibliothèques numériques (Koombooks).

- Les mécanismes d’insertion (stages et leasing) ont continué d’être implémentés. Le partenariat avec la CHASAA a produit des résultats impressionnants, durables et en partie inattendus, ce qui démontre la plus-value de l’investissement et du suivi y consacré, tout en tirant des leçons apprises sur les conditions de succès.

- Les conditions matérielles d’apprentissage dans les centres ont été renforcées au niveau de l’énergie (eau et sécurisation électricité), de la connectivité et informatisation, et au niveau des ateliers via les chantiers-formations notamment. Si les effectifs d’apprenants n’ont pas augmenté en 2019-20, ces investissements devraient renforcer l’attractivité à l’avenir, moyennant davantage d’activités de communication avant la prochaine rentrée scolaire, et des choix de stratégie/pilotage à effectuer par les centres.

Au-delà des aspects opérationnels, le projet ACFPT reste une référence au niveau du sous-secteur de la formation professionnelle et de l’Enseignement des Métiers en particulier, vis-à-vis du Ministère et des autres partenaires, puisqu’adressant des aspects structurels et donnant des expériences pilotes et des outils de base généralisables (Référentiels/curricula sur les métiers et modules complémentaires, le PGS et l’outil de suivi de la performance, le leasing comme outil d’insertion,…).

| Fonctionnaire exécution nationale | Intervention Manager Enabel |
| --- | --- |
|  | Etienne RODENBACH |

# Suivi des résultats

## Evolution du contexte

### Contexte général et institutionnel

Situation économique, sociale et enjeux de développement (source: Banque Mondiale, nov 2019)

L’économie se redresse lentement, avec une croissance qui a atteint 1,6 % en 2018 contre 0,5 % en 2017, après deux années consécutives de récession en 2015 (-3,9 %) et 2016 (-0,6 %).

Une reprise fragile qui reste en dessous des 4,2 % enregistrés de 2004 à 2014 et exposée à de nombreux défis : un manque de ressources budgétaires pour financer les investissements publics, une pénurie persistante de devises avec la baisse des réserves internationales, la vulnérabilité du secteur financier, l’accroissement des déficits fiscal et courant.

Après avoir grimpé à 16,1 % en 2017, l’inflation a fortement baissé pour atteindre -2,6 % (déflation) en 2018. La déflation s’est maintenue en 2019 pour s’établir à -4,2 % en août 2019. Elle s’explique par une bonne saison agricole qui a fait baisser les prix des denrées alimentaires. Cependant, cette déflation persistante pourrait aussi refléter une demande plus faible.

Les comptes extérieurs restent vulnérables, avec une très forte augmentation du déficit du compte courant, estimé à 14,3 % du PIB en 2018 contre 11,3 % en 2017.  Cette détérioration est liée à l’aggravation du déficit commercial, combinée à la diminution des transferts d’aide internationale aux ONG.

Les tensions sur le marché des changes ont perduré avec une baisse plus prononcée des réserves de change et des répercussions négatives sur les importations. Les réserves internationales ne couvraient que 0,9 mois d'importations en Juin 2019. La prime du marché parallèle des changes est toujours élevée, à 70 % en juillet 2019.

Situation sociale

La majeure partie de la population burundaise vit dans la pauvreté, surtout en milieu rural. Le niveau d’insécurité alimentaire est presque deux fois plus élevé que la moyenne des pays d’Afrique subsaharienne, avec environ 1,77 million de personnes qui auront besoin d’une aide humanitaire en 2019 selon le plan de réponse humanitaire (HRP), qui se chiffrerait à 106 millions de dollars.

Les aléas climatiques et la résurgence d’épidémies viennent souvent aggraver cette situation.

Par ailleurs, l’agriculture qui est le principal pourvoyeur d’emploi (près de 80 % de la population) ne rapporte pas suffisamment de revenus et contribue à seulement 40 % du PIB. L’accès à l’eau et à l’assainissement demeure très faible et moins de 5 % de la population a accès à l’électricité (dont 52,1 % des ménages urbains et 2 % des ménages ruraux).

Le pays a fait des progrès pour ralentir sa croissance démographique, avec un taux de fécondité qui a baissé de 6,4 à 5,5 enfants par femme en moyenne entre 2010 et 2017.

En raison de sa proximité avec la République démocratique du Congo, le pays est également exposé à l’épidémie d’Ebola qui y sévit depuis juin 2018 et a pris des mesures de prévention et de lutte contre la maladie, avec l’appui de la Banque mondiale, en installant des centres de dépistage et de traitement près des frontières.

Marché du travail

Le marché du travail continue de soulever un certain nombre de faiblesses liées à la prédominance de l’emploi informel et de l’absence de statistiques sur l’emploi. Les structures chargées de la promotion de l’emploi (CFCIB et OBEM) sont insuffisamment dotées de capacités humaines, de moyens d’action et de coordination pour intervenir efficacement dans le domaine de l’emploi, notamment à l’intérieur du pays. Les politiques macroéconomiques sont peu incitatives à la création des micro-entreprises. L’absence de politique nationale salariale et de culture d’entreprise constituent des freins au développement de l’auto entreprenariat des jeunes.

Secteur Education

Le secteur de l’Education reste en termes quantitatifs, en termes de ressources internes (de l’Etat burundais) et externes (bailleurs de fonds étrangers) majoritairement focalisé sur l’enseignement fondamental. En effet, suite à la réforme de l’enseignement fondamental (passant de 6 à 9 ans) et à la crise socio-politique de 2015, la stratégie a été de sauvegarder autant que faire se peut l’enseignement fondamental, tel que reflété dans le document stragégique du Plan Transitoire de l’Education (PTE 2018-2020).

Une revue sectorielle conjointe a eu lieu en mars 2019, et a constaté au niveau des grands indicateurs que les effectifs quantitatifs du fondamental et du post-fondamental augmentent (en lien avec la réforme du fondamental et à la croissance démographique), mais la majorité des indicateurs qualitatifs régressent: le taux de redoublement augmente, le taux d’achèvement diminue, les inéquités (selon le genre et les régions) subsistent. La part du budget de l’Etat consacré à l’Education reste stable (environ 17%), mais le pays a du mal à gérer l’accroissement quantitatif (le ratio d’élèves par salle de classe et par enseignant augmente au fondamental et post-fondamental), ce qui se traduit par une baisse qualitative.

Les plus gros financements extérieurs pour le secteur concernent aussi le niveau fondamental (PAADESCO - Projet d’appui à l’amélioration des apprentissages en début de scolarité - financé par la Banque Mondiale (40 M $); et le programme “Twige Neza” financé par le Partenariat Mondial pour l’Education (25,6 M $ et fonds complémentaires possibles de 21,3 M $) et mis en oeuvre par l’AfD). Malgré les avancées sur les textes d’approbation, le montage de comités de pilotage, et les montages contractuels/de convention, ces deux grands programmes n’ont pas réellement commencé à avoir des actions opérationnelles et déboursements effectifs en 2019.

Coordination sectorielle et perspectives :

Les réunions du Groupe Sectoriel Education, présidées par le Ministère de l’Education et co-présidées par l’UNICEF sont régulières (tous les deux mois) et représentatives de l’ensemble des intervenants du secteur. Le GSE valide et assure le suivi des documents stratégiques et instruments de la politique sectorielle (plan stratégique, plan d’actions, revues sectorielles) et informe/coordonne les appuis des intervenants extérieurs.

Depuis début de l’année 2019, les groupes thématiques (au nombre de 5 : Pilotage, Accès, Qualité, Formation technique et professionnelle, Enseignement supérieur) ont été redémarrés, afin de stimuler les échanges plus techniques et alimenter le GSE. Enabel est particulièrement intéressée par 2 de ces 5 groupes thématiques : GT Qualité (en lien avec le PAORC-FE) et GT ETFP (en lien avec ACFPT). La régularité de ces GT est encore fort variable, le GT ETFP ne s’étant réuni qu’une seule fois en 2019 (2/5/19), mais avait toutefois connu une bonne participation.

Le Ministère de l’Education entend préparer un nouveau Plan sectoriel 2021-2030, processus qui sera appuyé par l’UNESCO/Pôle de Dakar. Le processus de préparation comprend trois étapes : établissement du RESEN (Rapport d’Etat sur le Système d’Education Nationale), Cadrage et scénario financier, Ecriture du plan sectoriel décennal et du premier plan d’action sur 3 ans.

Formation professionnelle

La formation technique et professionnelle est considérée par le Gouvernement du Burundi comme une réponse aux besoins réels de l’économie nationale en matière des ressources humaines tant en ce qui concerne l’emploi formel et informel que dans le cadre de l’entreprenariat et de la création génératrice de revenus, même si les moyens ne sont malheureusement pas en adéquation avec cette priorité. Les CEM, en particulier, sont toujours considérés comme des outils pour absorber le flux de jeunes qui ne poursuivront pas dans l’enseignement post-fondamental et supérieur, et qui doivent donc acquérir des compétences rapidement pour apprendre un métier et pouvoir intégrer la vie active.

Selon les statistiques du MEFTP, pour l’année 2018-19, il y avait 95.575 inscrits au concours national à la fin du cycle fondamental et 58.467 lauréats à l’issue de cet examen, soit un taux de réussite de 61%. Environ 37.000 apprenants n’ayant pas réussi pourraient potentiellement intégrer les CEM, ce qui signifie que environ ¼ d’entre eux s’y inscrivent réellement.

Toujours selon ces statistiques du Ministère, pour l’année 2018-19, il y avait :

- 233 centres de formation, la majorité étant des CEM, les autres étant : 15 centres de formation professionnelle (CFP), trois Centres de Formation Professionnelle et de Perfectionnement (CFPP Nyakabiga  en Mairie de Bujumbura, CFPP Bururi et CFPP Kirundo), et 2 centres de formation artisanale (CFA). Il est également à noter que parmi les CEM, 120 ont été construits en 2016 grâce au FONIC (Fonds national d'investissement communal) et sont destinés uniquement à la filière agriculture et élevage.

- 9.801 apprenants dans les centres publics (tous types de centres confondus).

Le projet ACFPT répertorie 2.549 apprenants dans les 13 centres appuyés pour la même année (soit 26% du nombre total), ce qui confirmerait que la majorité des CEM du pays ont très peu d’apprenants voire que certains sont vides (car il y aurait en moyenne seulement 33 apprenants par centre (7252/220)).

- 1.225 formateurs et 566 personnels administratifs et d’encadrement. Le ratio apprenants/formateur serait de 8 apprenants/formateur, ce qui est en ligne avec le taux constaté dans les centres appuyés (8,92 en 2018-19).

Le calendrier scolaire et les modalités d’inscription pour la rentrée 2019-20 n’ont pas connu les mêmes problèmes que l’année précédente (où les dates et conditions d’inscriptions n’étaient pas harmonisées entre les provinces et centres). En effet, la rentrée 2019-20 s’est bien faite dans tous les centres appuyés en septembre 2019. Cependant cela n’a pas eu d’influence positive sur le nombre total d’inscrits dans les centres appuyés qui a globalement baissé par rapport à 2018-19 (cf. infra).

### Contexte de gestion

#### Modalités de partenariat

Subsides

Au cours de l’année 2019, les subsides avec les 13 centres bénéficiaires ont connu 2 avenants:

- en mai 2019 des prolongations avec augmentation budgétaire ont été accordées pour poursuivre la mise en oeuvre des activités planifiées dans les plans stratégiques (PS) et les plans d’action opérationnels des centres (PAO) en matière de gestion, qualité des formations, insertion et maintenance. Une durée supplémentaire de 9 mois (de juin 2019 à février 2020) a été accordée.

- en juin 2019, les volets UAP ont été ajoutés aux 13 conventions de subsides existantes (cfr. Chapitre 3.3).

Au cours de cette même année, au mois de mai 2019, le subside avec la CHASAA a également connu un avenant supplémentaire à celui signé en décembre 2018. Cet avenant a permis la poursuite des activités jusque octobre 2019 et la mise en place des actions nécessaires à la durabilité des résultats déjà atteints.

Tableau : Situation des Conventions de subsides fin 2019:

| Résultat | Intitulé | Partenaire(s) | Modalité | Budget initial (€) | Date de démarrage | Avenants 1 (prolongations) (€) | Avenants 2 (UAP) (€) | Budget total (€) | Date de clôture | Exécution Financière (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Appuyer l'autonomisation de la gestion des 13 CEM | CFP MUYINGA | Octroi direct | 10 247,36 | 04/06/2018 | 3 891 | 5 741 | 19 879 | 29/02/20 | 91,70 |
|  |  | CFP MURAMVYA |  | 12 993,10 | 04/06/2018 | 6 083 | 4 078 | 23 154 | 29/02/20 | 90,08 |
|  |  | CEM BWOGA |  | 13 257,93 | 04/06/2018 | 2 224 | 3 054 | 18 536 | 29/02/20 | 88,05 |
|  |  | CEM KARUZI |  | 11 236,78 | 04/06/2018 | 3 489 | 7 093 | 21 819 | 29/02/20 | 90,99 |
|  |  | CEM KABURANTWA |  | 8 358,07 | 04/06/2018 | 3 101 | 5 426 | 16 885 | 29/02/20 | 91,08 |
|  |  | CFP KARURAMA |  | 11 616,55 | 04/06/2018 | 3 576 | 5 974 | 21 167 | 29/02/20 | 87,62 |
|  |  | CFP MABAYI |  | 9 399,54 | 04/06/2018 | 3 499 | 3 392 | 16 291 | 29/02/20 | 82,38 |
|  |  | CFP GATETE |  | 10 609 | 04/06/2018 | 3 576 | 5 588 | 19 773 | 29/02/20 | 91,46 |
|  |  | CFP GITEGA |  | 7 731,49 | 04/06/2018 | 1 673 | 2 763 | 12 167 | 29/02/20 | 88,90 |
|  |  | CFP MUGUTU |  | 8 850,57 | 04/06/2018 | 2 240 | 700 | 11 791 | 29/02/20 | 84,18 |
|  |  | CEM RUMONGE |  | 12 164,60 | 04/06/2018 | 3 997 | 4 574 | 20 736 | 29/02/20 | 87,07 |
|  |  | CEM KIRUNDO |  | 12 541,00 | 20/09/2018 | 4 803 | 5 346 | 22 691 | 29/02/20 | 82,45 |
|  |  | CFP KANYOSHA |  | 13 381,15 | 04/06/2018 | 3 294 | 4 126 | 20 801 | 29/02/20 | 69,59 |
| R3 | Améliorer les prestations de la CHASAA en vue du renforcement des capacités à la production artisanale innovante, créative et favorisant une insertion durable des lauréats de l'EFTP | CHASAA | Octroi direct | 296 684 | 15/10/2016 |  | 25 311 | 321 995 | 31/10/19 | 96,85 |

Marchés publics

Au cours de l’année 2019, 8 marchés publics ont été publiés, et 8 ont été attribués.

Cependant, deux marchés ont connu un retard dans le processus d’attribution:

- le marché BDI927 relatif à la “Construction d'un centre de ressourses multimédias (CRM) dans les centres des métiers de Gatete, Karurama et Mugutu au Burundi” a connu un processus de marché de 3 mois plus long que prévu;

- le marché BDI 918 relatif à « l’installation solaire photovoltaïque dans 13 CEM et de 4 chauffe-eau solaires dans 4 centres pour les filières concernées » a été planifié et lancé  en 4 lots. Un des quatre lots a connu une procédure de contestation, et a dû être résilié et relancé (nouveau marché BDI942) »

Tableau : Situation des Machés Publics fin 2019:

| Type de marché | Intitulé des marchés | Montant estimé/F.I. (€) | Montant attribué (€) | Attributaire | Nombre de marchés prévus en 2019 | Nombre de marchés publiés | Nombre de marchés attribués | Taux de réalisation des MP en nombre (en %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Travaux | Travaux supplémentaire d'amélioration électriques dans 7 CEM BDI 488 | 14.503 | 13.512 | Thérence NSABIMANA | 2 | 2 | 2 | 100% |
|  | Construction d'un centre de ressourses multimédias(CRM) dans les centres des métiers de Gatete, Karurama et Mugutu au Burundi BDI927 | 162.636 | 156.177 | ECO |  |  |  |  |
| Total travaux |  | 177.139 | 169.689 |  |  |  |  |  |
| Fourniture | Marché de travaux relatif l’installation solaire photovoltaïque dans 13 CEM et de 4 chauffe-eau solaires dans 4 centres pour les filières concernées.BDI918 | 395.862 | 233.012 | Groupement ETRAVE-ENERSOL | 3 | 4 | 4 | 100% |
|  | Fourniture et installation de matériel de réseau et câblage pour la connectivité internet dans les 7 Centres d’Enseignement des Métiers (CEM) de Kanyosha, Karurama , Muramvya, Bwoga, Gitega, Mugutu et de Gatete. | 9.904 | 8.915 | TECHNAPHOT |  |  |  |  |
|  | Fourniture et Livraison des matériaux et matériel de construction pour l'ensemble des chantiers de formation des CEM de Muyinga, Rumonge, Kaburantwa, Karurama et Kirundo BDI 934 | 30.098 | 32.078 | Aimable MUGIRANEZA |  |  |  |  |
|  | Fourniture, installation et la mise en service de systèmes photovoltaiques etchauffe-eau solaire dans les 13 CEM au Burundi-KARUSI, KIRUNDO et MUYINGA BDI 942 (BDI 918 Lot4 relancé) | 50.000 | 50.164 | ACOCES |  |  |  |  |
| Total fournitures |  | 485.864 | 324.169 |  |  |  |  |  |
| service | Marché de services pour la réalisation des enquêtes prospectives de l’environnement socioéconomique et étude de marché des UAPs de 13 établissements d’enseignement des métiers et de formation professionnelle (BDI499) | 12.000 | 10.560 | Eloi-Edouard KWIZERA et Désiré NKURUNZIZA | 2 | 2 | 2 | 100% |
|  | Conception et développement d'un Progiciel de gestion intégré des Unités d'Appui Pédagogique (UAP) au profit des Centres d'Enseignement des Metiers (CEM) BDI 493 | 20.000 | 18.400 | I.T Specialist |  |  |  |  |
| Total services |  | 32.000 | 28.960 |  |  |  |  |  |
| Total Général |  | 695.003 | 522.818 |  | 7 | 8 | 8 | 100% |

Accords spécifiques de coopération

Un nouvel accord spécifique de coopération a été conclu en 2019 entre Enabel et le FOREM (Office wallon de la Formation Professionnelle et de l’Emploi), non directement lié au projet ACFPT (car conclu dans le cadre du projet VET-Toolbox), mais bien lié indirectement au projet ACFPT qui en a facilité la préparation et le suivi car concourrant à des objectifs communs.

En effet, cet accord a pour objet d’accompagner et d’apporter une expertise technique en faveur de la Chambre Fédérale de la Commerce et de l’Industrie du Burundi (CFCIB), en vue de renforcer et d’améliorer l’adéquation formation-emploi par les chambres sectorielles impliquées dans l’ETFP au Burundi. En particulier 5 Chambres ont été approchées car recouvrant les mêmes métiers/filières appuyées par le projet ACFPT dans les CEM:

•	Chambre CHASAA (Chambre Sectorielle Art et Artisanat) ;

•	Chambre HTB (Hôtellerie et Tourisme au Burundi) ;

•	Chambre BTP (Bâtiments-Travaux Publics) ;

•	Chambre Agri-business  ;

•	Chambre transversale AFAB (Association des Femmes Entrepreneurs du Burundi)

Dans ce cadre, une première mission exploratoire a eu lieu en novembre 2019 (cf. Chapitre 3.5 (Résultat 3).

#### Modalités opérationnelles

Le programme a poursuivi sa mise en œuvre selon les modalités en vigueur depuis fin 2015, avec le mode de gestion en Régie et la SMCL étant suspendue, remplacée d’une part, par un comité de validation interne (CVI) pour les aspects décisionnels, et d’autre part par un CCT (Comité de concertation technique) pour assurer les échanges techniques avec le partenaire.

Un seul CCT s’est tenu en 2019, le 25/3/19, dans lequel ont été abordés différents points techniques comme la mutualisation d’équipements entre centres, l’accès à l’énergie pour certains cas particuliers, le bilan du séminaire sur l’insertion, les innovations dans l’introduction des NTICE, le déploiement du PGS,…

Un CVI s’est tenu en mars 2019, pour acter la prolongation de la durée opérationnelle du projet à juin 2020 (suite à la prolongation de la Convention Spécifique de 12 mois selon les Echanges de Lettres de juillet et décembre 2018), ainsi qu’un réaménagement budgétaire pour cadrer avec la nouvelle durée et notamment créer la ligne budgétaire pour le développement des UAP dans les 13 centres.

Il est à noter que les deux directeurs principaux au niveau de l’administration partenaire (Directeur Général de la Formation Professionnelle et Directeur de l’Enseignement des Métiers) ont été changés par décret en juillet 2019, entrainant une perte de connaissance certaine (les premiers étant partenaires du projet et des projets précédents depuis des années), mais la relation est restée constructive, avec des rencontres ad hoc sur des dossiers ponctuels chaque fois que de besoin, et avec des issues positives.

Au niveau des différents résultats du projet (Pilotage, Qualité, Insertion, Accès), à chaque fois un certain nombre de conseillers du niveau central (« pool technique ») sont restés associés aux discussions techniques de fond et participent à des missions ou prestations spécifiques en relation avec leur compétence. Par exemple, le conseiller en TIC effectue des missions relatives au déploiement du PGS, les conseillers-concepteurs travaillent sur les manuels et formations relatifs à leur domaine de spécialité, les responsables infrastructures sont associés au suivi des travaux de sécurisation énergétique, etc.

## Performance de l’outcome

### Progrès des indicateurs

| Indicateurs | Valeur Baseline | Valeur 2018 | Progrès 2019 | Cible 2019 | Cible finale 2020 | KPI* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Outcome : L’amélioration de l’accès, de la qualité, de l’insertion et de la gouvernance du sous-secteur FTP est consolidée |  |  |  |  |  |  |
| - Nombres d'apprenants sur les 13 centres qui ont terminé leur parcours de formation CEM avec succès (Fille/Garçon) - Nb entrants (F&G) : - Nb de sortants certifiés (F & G) : - Taux de réussite (%) : | N/A | F = 586 G = 632 Tot. = 1218 F = 497 G = 540 Tot. = 1037 Tr = 85 % | F = 767 G = 609 Tot. = 1376 F = 598 G = 445 Tot. = 1043 Tr = 76 % |  | ND | N/A |
| - Nombre de centres qui ont augmenté leur autonomie : - Nombre de centres ayant mis en place un processus d’autonomisation à travers des UAP performantes - Taux d’autonomisation (%) des centres (Empowerment) | 0 | 7 | 13 N/A | 13 N/A | 13 Taux calculé ≥ 60 - 70 %) |  |
| 3. Nombre de centres appuyés qui mettent en œuvre les formations professionnelles niveau CEM sur base des curricula des filières prioritaires révisées en approche par compétences / OIF | 0 | 12 CEM pour 19 métiers | 13 CEM pour 20 métiers, 2 modules de spécialisation, 1 module transversal hygiène et sécurité (en cours) |  | 13 CEM pour 20 métiers, 3 modules de spécialisation, 1 module transversal hygiène et sécurité |  |
| 4. Nb d’ateliers qui ont un taux d’occupation d’apprenants "acceptable" (cf. tableau synthèse de l’annexe 3) | N/A | 29/61 | 26/65 |  | 45/61 |  |

* KPI = Indicateurs Clés de Performance (Key Performance Indicators en anglais) :

jeu d’icônes qui permettent de visualiser facilement l’avancement des résultats par rapport

à l’objectif fixé (ici taux de réalisation par rapport aux valeurs cibles fixées pour ACFPT).

Niveau de signification :

### Analyse des progrès réalisés

Pour l’ensemble des 13 centres appuyés, le tableau général des effectifs (cfr. Annexe 10.1) donne 2.126 élèves (niveau CEM + CFP) en début d’année scolaire 2019-20 contre 2.549 en année 2018-19. Cette diminution est principalement due à une situation particulière qui s’est produite au CFP de Gatete qui à lui seul a perdu 375 apprenants dont l’ensemble du cycle CFP suite à une grève et un conflit entre la direction et les élèves. Dans ce centre, cette année 2019-20 est à considérer quasi comme une année blanche hormis quelques apprenants restant dans le niveau CEM.

Le ratio moyen nombre d’élèves/nombre de formateurs est légèrement tiré vers le bas (8,46 contre 8,92) en raison principalement de ce même centre, bien qu’il s’améliore dans 8 centres sur les 13.

Taux de réussite des sortants certifiés :

Le taux de sortants certifiés a diminué de 85 % (année scolaire 2017-18) à 76% (année 2018-19), alors qu’il était à 73% en année 2016-17 (cf. Annexe 10.2).

Le nombre d’abandons peut être expliqué par différentes raisons:

- Dans certaines filières (soudure, maçonnerie et menuiserie), des apprenants obtiennent un emploi avant la fin de l’année et négligent la certification. Même si c’est un aspect très positif en termes d’insertion et emploi, cela affecte négativement l’indicateur.

- Beaucoup de jeunes s’inscrivent en CEM tout en étant en attente de leurs résultats au concours national à la fin du cycle fondamental. Après avoir reçu ces résultats 1 à 2 mois plus tard, ceux qui ont réussi abandonnent alors le CEM pour suivre le cycle post-fondamental, d’autres décident de redoubler la dernière année du fondamental.

- Dans les filières mécanique-auto et TIC (qui rencontrent le plus de succès avec la filière couture), certains apprenants quittent en raison du surnombre et par conséquent du manque d’équipements.

- Dans certaines régions (Rumonge-Gatete), la pauvreté qui pousse les élèves à quitter la formation pour des activités économiques saisonnières (pêche, extraction huile de palme).

- Les mariages et/ou grossesses précoces des filles les obligent à quitter la formation prématurément.

- Certaines situations spécifiques comme celle du CFP Gatete cité ci-dessus.

Processus d’autonomisation / Mise en place des projets UAPs expérimentaux :

Au cours de l’année 2018, sept premiers centres s’étaient engagés dans la mise en place de projets d’UAP expérimentaux. Pour rappel, les UAP, sont des unités productives au sein du centre qui doivent servir un double objectif, l’objectif pédagogique en offrant aux lauréats un premier lieu de travail en lien avec la formation qu’ils ont suivi (et donc une première expérience professionnelle), et pour le centre l’objectif productif permettant de développer des recettes propres pouvant couvrir une partie des charges de fonctionnement.

Au cours de l’année 2019, la démarche de formulation et de mise en œuvre des UAP a été généralisée à l’ensemble des 13 centres (et a été formalisée en juin par des avenants aux conventions de subsides) avec une sélection de 1 à 3 UAP par centre. Le financement comprenait la mise en place, et le cas échéant l’équipement et le premier approvisionnement en consommables pour lancer l’activité respective. Certaines formations techniques spécifiques et l’accompagnement au lancement et à la formulation du business plan ont été réalisés. A fin 2019, l’ensemble des pré-requis étaient réalisés, mais tous les centres n’avaient pas réellement démarré la production. Au niveau du suivi des résultats d’exploitation financiers, un module complémentaire au PGS avait été conçu, installé et une formation y relative avait été donnée. Toutefois la maîtrise de ces nouveaux outils n’était pas suffisante, ce pourquoi une double démarche de renforcement de capacités et parallèlement de rapportage alternatif a été initiée en début 2020.

La qualité et la performance des formations :

Les curricula (composés à chaque fois de référentiel métier – compétences, référentiel formation-évaluations et leurs fiches techniques) réalisés pour 19 métiers ont été complétés par le 20e, à savoir Agent Opérateur Bureautique, et ont été mis en œuvre dans les CEM. En fin 2019, une mission générale a été effectuée à l’aide de différents questionnaires d’évaluation pour tirer un bilan intermédiaire des performances des centres et formateurs dans la mise en œuvre des référentiels.

Un travail s’est poursuivi sur les modules complémentaires (modules de spécialisation de plus courte durée, avec la finalisation des modules en soudure mig-mag et broderie). Le travail sur un module transversal « Utilisation des structures didactiques » pour les exercices d’application de différents métiers du bâtiment, et sur le module transversal « Sécurité et Hygiène » (cours transversal à l’ensemble des filières) s’est poursuivi et sera finalisé en début 2020. Enfin, la mise œuvre des Koombooks dans l’ensemble des centres ciblés a permis d’ajouter du contenu additionnel et multimédia en rapport avec les métiers enseignés dans chaque centre.

Capacité d’accueil des ateliers :

Le tableau de l’Annexe 10.3, donne une évaluation du nombre d’apprenants par atelier et en fonction des équipements disponibles pour dégager les situations d’effectifs soit bien adaptées à la capacité d’accueil, ou non-adaptées (soit « Insuffisant », c’est-à-dire que le nombre d’apprenants est trop faible par rapport à la capacité, soit « Excessif » c’est-à-dire qu’il y a surnombre d’apprenants vu la capacité).

Le ratio de 2019, avec 26 sur 65 ateliers considérés comme bien rentabilisés ne s’est pas amélioré, notamment pour les raisons suivantes :

- Il y a eu une diminution générale du nombre d’apprenants en année 2019-20 par rapport à l’année 2018-19, notamment en lien avec la situation particulière du CFP/CEM Gatete évoquée plus haut.

- Il y a eu dans plusieurs centres de nouvelles filières (5) ; et en commençant la première année, les inscrits sont naturellement bas, la filière n’étant pas encore bien connue (ex : Agri-élevage à Rumonge et à Karurama).

- Certaines filières restent toujours à très faible succès dans les CEM (menuiserie et maçonnerie) et nécessiteraient davantage de promotion et d’innovation.

Force est de constater qu’il n’y a pas encore suffisamment d’initiative de pilotage au niveau des centres pour effectuer soit des initiatives positives d’orientation/stimulation pour augmenter les effectifs de certaines filières ; soit dans certains cas le courage de décision de fermer certaines filières définitivement non-rentables. L’action du projet, dans les circonstances budgétaires de l’année de prolongation n’a pas permis d’investir davantage (hormis l’exécution/finalisation des marchés déjà engagés) en 2019 pour pallier aux situations catégorisées « Excessif » et qui pourraient être résolues par des équipements /infrastructures complémentaires.

## Performance de l'output 1

### Progrès des indicateurs

| Output 1 : Les fonctions de gestion et de pilotage et le développement organisationnel et institutionnel des 13 CEM sont renforcés |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicateurs | Valeur de base | Valeur année précédente 2018 | Valeur année rapportage 2019 | Cible année rapport 2019 | Cible finale 2020 | KPI* |
| 1. Un système de gestion scolaire performant et efficient dont le progiciel de gestion scolaire (PGS) est appliqué et suivi dans les centres ciblés | Existence de manuel de procédures sans outils de mise en œuvre et de suivi Pas de Plans d'améliorations des performances (PAPerf) Pas de PGS | 13 rapports opérationnels et financiers annuels 13 PAPerf avec diagrammes radar commentés PGS en cours d’implémentation dans les 13 centres (formation des utilisateurs à 50%) | 13 rapports opérationnels et financiers annuels 13 PAPerf avec diagrammes radar commentés PGS déjà opérationnel dans les 13 centres et données de base encodées | 13 Suivis PS/PAO + Rapports et PAPerf + évaluation globale des résultats atteints PGS mis en œuvre (données encodées à 60%) | 13 Suivis PS/PAO + Rapports et PAPerf + évaluation globale des résultats atteints PGS mis en œuvre et utilisé à 100% |  |
| 2. Nombre de réunions de Comités de gestion (COGES) mis en place et opérationnels | Pas d'interaction entre les directions et les COGES | 12 x 4 réunions trimestrielles avec PV affichés | 13 x 2x 4 réunions trimestrielles avec PV affichés | 13 x 2x4 trimestres (104 réunions du COGES formelles) avec PV affichés | 13 x2 x4 réunions du COGES par an (soit 2 par centre et par trimestre) avec PV affichés |  |
| 3. Un plan stratégique permet la réalisation des planifications annuelles des établissements (dont conventions de subsides) | Pas de planification opérationnelle et financière | 13 Ateliers participatifs et 13 PS/PAO finalisés et diffusés 6 AE (mai 2018) 13 CSUB adossées sur PAO (juin 2018) | 13 PS/PAO 13 avenants aux CSUB adossées sur PAO 13 avenants CSUB pour les UAP | 13 PS/PAO 13 avenants aux CSUB adossées sur PAO 13 avenants CSUB pour les UAP | 13 PS/PAO 13 CSUB adossées sur PAO 13 avenants CSUB pour les UAP |  |
| 4. Un plan de renforcement des capacités continu du personnel Admin Fin est mis sur pied et un coaching de proximité permet d'accroitre leurs performances | 10 centres et 22 centres satellites | 6 Ateliers et des formations actions (coaching ATR) en mode continu (13 centres) 2 séminaires bilan Cellules Insertion & cellules UAP | 1 Ateliers et des formations actions (coaching ATR) en mode continu (13 centres) | 2 Ateliers et des formations actions (coaching ATR) en mode continu (13 centres) | RH Admin Fin des 13 centres renforcés Structuration organisationnelle des Cellules Insertion et UAP améliorée |  |
| 5. Une stratégie d'autonomisation des 13 centres est mise en œuvre à travers le développement d'UAPs expérimentales | 10 centres pilotes bénéficient de financement UAP (équipements et consommables) mais sans stratégie d’autofinancement | 13 centres bénéficient de financement UAP dont 7 avec un début de processus d’autonomisation | 13 centres bénéficient de financement UAP dont 7 avec un début de processus d’autonomisation | 13 centres bénéficiant de financement UAP adossé à un processus d’autonomisation | 13 centres ont développés un processus d’autonomisation grâce au développement de leur UAPs |  |

### État d'avancement des principales activités

| Output 1 : Les fonctions de gestion et de pilotage et le développement organisationnel et institutionnel des CEM sont renforcés | État d'avancement Les activités sont : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | En avance | Dans les délais | Retardées | En sérieux retard |
| A01_04 : Renforcer la gestion des centres ciblés par une dynamique d’équipe centrée sur l’amélioration des apprentissages |  |  |  |  |
| A01-04-02 Accompagner/coacher au fil de l’eau de la Me O des plans de développement axés sur les résultats |  | X |  |  |
| A01_06 : Assurer la mise en œuvre d’espaces de concertation/gestion partenariale avec l'ensemble des parties prenantes |  |  |  |  |
| A01-06-01 Développer et consolider le partenariat au niveau local avec toutes les parties prenantes du PPP | X |  |  |  |
| A01_07 : Mettre en œuvre et suivre dans les centres ciblés les accords de subsides au bénéfice de l'amélioration de la qualité des formations |  |  |  |  |
| A01-07-01 Contrôler et suivre la gestion financière (CSUB) + accompagnement de la Mo des procédures de gestion |  | X |  |  |
| A01-07-02 Financer les centres via les CSUB (par tranches trimestrielles) |  | X |  |  |
| A01_08 : Instaurer et expérimenter le concept de double vacation |  |  |  |  |
| A01_08_01 Modéliser et expérimenter la double vacation de la formation TIC-TICE de niveau CEM dans deux à trois centres ciblés (Gatete et Muramvya et éventuellement à Kanyosha,) |  |  | X |  |
| A01_09 : Mettre en œuvre la stratégie d'autonomisation des Centres définie dans les PS/PAO : développement des UAP |  |  |  |  |
| A01-09-01 Accompagnement du lancement des UAP : renforcement de capacité technique des formateurs et lauréats (matériels et équipements inexploités), transferts d'expérience et compétences (mobilité), chantiers-école internes à caractère éducatif… |  |  | X |  |
| A01-09-02 Financement des UAP centre par centre & en double vacation (investissement, production, équipements, consommables). |  | X |  |  |
| A01-09-03 Dispositifs de fonctionnement de gestion UAP (guide, outils de suivi, plan d'affaire simplifié,...) et développement du module UAP dans le PLGS et formation des utilisateurs (prestations consultants) |  |  | X |  |
| A01-09-04 Etudes prospectives des UAP |  | X |  |  |
| A01-09-05 Missions de suivi-évaluation des résultats et performances des 13 Fiches UAP en lien avec tous les axes (R1, R2, R3 et R4) |  | X |  |  |

### Analyse des progrès réalisés

- Gestion et gouvernance globale des centres

Comme les années précédentes, la mesure des performances des centres s’est faite par un exercice d’auto-évaluation sur 57 thèmes à travers les 11 domaines de résultats qui ont été retenus :

- Organes de gestion et cadres de concertation

- Dispositif de planification et de pilotage

- Organisation interne

- Gestion financière

- GRH

- Gestion administrative des élèves

- Gestion pédagogique

- Logistique et support

- Insertion

- Gestion des UAP

- Communication externe

Tableau : Synthèse de l’auto-évaluation des performances des centres 2019 vs 2018 :

Les résultats des performances de 2019 (cf. Synthèse des résultats ci-dessus, et diagramme radars en Annexe 10.4) montrent en moyenne générale globale (tous critères et centres confondus) un score identique à 2018. Toutefois, en examinant les performances moyennes par centre, 5 centres ont progressé, 7 centres ont une moyenne identique, et 1 seul a fortement régressé (CEM Kirundo), la moyenne étant tirée vers le bas par ce centre. Après analyse, il est apparu que le score de 2018 de Kirundo, avait été surestimé.

Au niveau des thématiques de gestion analysées, certains domaines nécessitent encore d’investir davantage d’efforts ; entre autres :

- Gestion des UAP : le suivi de leur gestion nécessite d’avoir des outils de rapportage opérationnels et financiers, en plus de l’utilisation du PGS (cf. infra).

- Logistique et support : l’organisation de l’équipe nécessite le concours des directeurs de centre. Il y a un manque de communication entre les membres de cette équipe, alors que tous appuient le déroulement des activités du centre.

- Gestion administrative des élèves : Les dossiers des apprenants de la plupart des centres peuvent s’améliorer car il n’y a pas de bulletins harmonisés.

- L’implémentation et exploitation du PGS dans les 13 centres

Le PGS est un outil mis à disposition des centres pour améliorer le fonctionnement, le suivi évaluation, la communication et l’autonomisation de ses bénéficiaires. Ce Progiciel de Gestion Scolaire (PGS) : pgs-burundi.bi, facilite la gestion des données et le management efficient des ressources (humaines, matérielles et financières) des CEM.

Le PGS a été développé pour permettre aux responsables des CEM d’avoir la maîtrise permanente de la gestion globale d’un Centre, et d’avoir des données actualisées, sauvegardées, et partagées au niveau supérieur hiérarchique après leurs synchronisation. Il fonctionne en réseau local au niveau du centre, et ne nécessite l’internet que pour la synchronisation avec le niveau central.

L’exploitation du PGS, a pris quelques retards du fait de sa conception complexe nécessitant au départ une centralisation de toutes les données et paramètres liés à la gestion et à la gouvernance d’un établissement de l’EFTP, mais aussi en intégrant un module de gestion des UAPs, très développé comme la gestion d’une mini-entreprise. Le renforcement des capacités des utilisateurs a été opéré pour assurer la durabilité et la mise à l’échelle de cet outil. Néanmoins, une partie des utilisateurs du PGS nécessitent encore un coaching dans  l’encodage des données, et le suivi de leur synchronisation permanente. En particulier pour la maîtrise du module de la gestion des UAPs, un renforcement en notions de comptabilité est nécessaire pour certaines catégories d’utilisateurs (responsables de gestion des UAP).

- Renforcement des compétences

Le renforcement des compétences s’est fait essentiellement à travers l’accompagnement et le coaching des gestionnaires des centres par les ATRs dans la mise en œuvre de leurs activités. Ce renforcement des capacités a été aussi opéré à l’endroit des utilisateurs du PGS pour son exploitation et encodage des données de base (apprenants, formateurs, stocks, réquisitions,…).

Un atelier de présentation des bilans des centres et de coaching sur l’évolution des performances a eu lieu en mai 2019. Le second atelier semestriel ne s’est pas tenu vu la priorité mise sur le volet UAP à partir du mois de juin.

Dans le domaine des TIC, il y a eu un renforcement de compétences de base en informatique : ce qui permettra aux formateurs de dispenser la formation digitale à l’endroit des apprenants de la filière TIC ; mais aussi l’exploitation de leurs salles multimédia et de la bibliothèque numérique.

- UAPs

Lors des ateliers d’élaboration des PS/PAO, chaque centre a défini ses orientations stratégiques pour atteindre une autonomie opérationnelle et financière. Ce progrès en termes d’autonomisation opérationnelle et financière sera stimulé grâce au développement de leurs UAPs, visant non seulement la contribution à l’autofinancement du Centre, mais aussi à l’acquisition de compétences et attitudes professionnelles par les apprenants ainsi que l’insertion socio-professionnelle des lauréats.

- Identification des UAPs

Pendant l’identification des UAP, des visites ont été effectuées dans les 13 CEM pour analyser avec les responsables de ces CEM les opportunités et les forces pouvant permettre le développement des UAP. Les UAP ont été retenues sur base des filières existantes et sur base des opportunités et les forces des centres.  Au vu de l’enveloppe allouée aux UAP, une sélection a été opérée pour dégager de une (1) à trois (3) UAP par centre à appuyer en priorité. Cette priorisation a été faite en collaboration avec chaque CEM bénéficiaire.

- Liste des UAPs retenus par centre

| N° | CEM | UAP retenues |
| --- | --- | --- |
|  | Bwoga | Briqueterie moderne |
|  | Gitega | TAA jus de fruits |
|  | Mugutu | Couture |
|  | Muramvya | Menuiserie |
|  |  | Soudure |
|  | Gatete | Menuiserie |
|  |  | Soudure |
|  | Kanyosha | Menuiserie |
|  |  | Soudure |
|  | Rumonge | Elevage de Porcs/poules en interaction avec l’agriculture |
|  |  | TAA Séchage Poisson |
|  | Karusi | Couture |
|  |  | Agriculture intégrée à l’élevage |
|  | Muyinga | Menuiserie (spécialisation bois-métal) |
|  |  | Soudure (spécialisation bois-métal) |
|  | Kirundo | Agriculture- Riziculture et Maraîchage |
|  |  | TAA Boulangerie-pâtisserie |
|  | Mabayi | Elevage (petit bétail/pintades) en interaction avec l’agriculture ; |
|  |  | Myciculture. |
|  | Karurama | Soudure |
|  |  | Agriculture de la Banane FIA, les vivriers et les maraîchers |
|  | Kaburantwa | TAA Musalac |
|  |  | Agriculture de plaine (culture de tomate de contre-saison irriguée) intégrée à l’élevage & cultures céréalières |
|  |  | UAP Myciculture. |

- Etude de marché sur le fonctionnement des UAPs

Après identification des UAPs, le projet a commandité une étude sur la rentabilité de leurs  produits suivant les critères ci-dessous :

- La préférence des consommateurs ;

- La prévalence ou non  des produits semblables ;

- L’existence ou non de concurrents actifs ou potentiels ;

- Le taux de  marge bénéficiaire du produit ;

- L’analyse de l’environnement du centre ;

- La concurrence mesurée par la part du marché.

Cette étude de marché a permis l'exploration marketing destinée, à analyser, mesurer et comprendre le fonctionnement réel des forces à l'œuvre dans le cadre d'un marché.

- Processus de mise en œuvre (chronogramme)

Lors de l’identification et du montage des UAP, il a été prévu 3 principales phases de mise en œuvre et du développement proprement dit des UAP. Ces phases sont les suivantes :

- Phase de Renforcement des capacités et d’appui à la production : C’est une phase de formation technique, de financement et  de production des prototypes (pour certaines UAP comme la soudure, la menuiserie, la couture, la TAA, la briqueterie, etc)

- Phase d’Accompagnement et de Coaching : C’est phase où le centre lui-même entre véritablement dans la production des produits finis à mettre sur le marché. Néanmoins, des séances d’accompagnement et de coaching par les techniciens ou par les ATR sont prévues pour remédier à certaines incohérences liées à la non maîtrise parfaite des techniques de production.

- Phase d’évaluation de l’autonomisation : le centre produit lui-même des produits et les vend pour générer des recettes suffisantes lui permettant d’assurer son fonctionnement sans recourir à d’autres partenaires extérieur pour solliciter des appuis financiers.

- Résultats des UAPs  fin décembre 2019

Les avenants aux conventions de subsides reprenant le détail des activités à mener et le financement initial prévu ont été signés en juin 2019. S’en sont suivies les activités de mise en place, en général prévues en 2 ou 3 tranches de financement pour garantir l’utilisation et les achats corrects : préparation des lieux de production (incluant parfois de petites constructions d’étable, d’atelier, d’abri), achat des équipements, et finalement les consommables de départ.

Le démarrage effectif des productions a différé selon le type d’activités à mener (les UAP agriculture devant normalement commencer avec la saison des pluies (octobre/novembre)) ; certaines ont déjà dû faire face à des contraintes après le démarrage (cas de Kirundo qui a vu son terrain agricole retiré par l’administration), d’autres ayant pris davantage de temps pour le choix des prototypes à produire.

A fin 2019, le processus est engagé partout, à des degrés divers et suivi de près par les ATR. Le degré précoce d’avancement et la non-maîtrise du module PGS-UAP, ayant nécessité des outils supplémentaires de suivi, il est trop tôt pour tirer des conclusions sur les performances respectives, mais certains centres montrent déjà une bonne dynamique au niveau de leurs UAP (Muyinga, Rumonge, Kaburantwa, Karurama, Karusi).

## Performance de l'output 2

### Progrès des indicateurs

| Output R2 : La qualité et la performance des formations dispensées par les CEM sont améliorées |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicateurs | Valeur de base | Valeur année 2018 | Valeur année 2019 | Cible année 2019 | Cible finale 2020 |
| 1. Nombre de formateurs dont les compétences pédagogiques et didactiques sont renforcées et mises en pratiques selon l'APC | Capacités des cadres et formateurs une offre de formation de 12 modules par filière | 137 Directeurs provinciaux et communaux formés au suivi des formations CEM | 150 Directeurs provinciaux et communaux et 13 Directeurs techniques formés au suivi des formations CEM | 137 Directeurs provinciaux et communaux formés au suivi des formations CEM | Capacités des cadres et formateurs d’utiliser 20 programmes référentalisés en APC sur une durée d’un an |
|  |  | 440 formateurs formés à la planification et à la gestion de la mise en œuvre l’APC | 440 formateurs formés à la planification et à la gestion de la mise en œuvre l’APC | 440 formateurs à la planification et à la gestion de la mise en œuvre l’APC |  |
|  |  | 440 formés à l’évaluation et stage dans l’APC | 440 formés à l’évaluation et stage dans l’APC | 440 à l’évaluation et stage dans l’APC |  |
|  |  | - 78 formateurs des CEM pour handicapés formés à l’APC | - 78 formateurs des CEM pour handicapés formés à l’APC | - 78 formateurs des CEM pour handicapés formés à l’APC |  |
|  |  | - 119 cadres des CEM formés sur l’hygiène et sécurité | - 119 cadres des CEM formés sur l’hygiène et sécurité | - 119 cadres des CEM formés sur l’hygiène et sécurité |  |
|  |  | - 0 | - 294 formateurs formés sur l’hygiène et sécurité | - 294 formés sur l’hygiène et sécurité |  |
| 2. Nombre de curricula des filières prioritaires à destination des CEM révisés et mis en œuvre | Des modules de niveau CEM sans support pédagogique | 19 offres de formation en 2 phases de 13 semaines | 20 référentiels mis en œuvre dans les CEM appuyés | 20 référentiels mis en œuvre dans les CEM appuyés | 20 référentiels mis en œuvre dans les CEM appuyés |
|  | 0 | 0 | référentiel transversal en sécurité et hygiène en cours (3 manuels) | modules transversaux hygiène et sécurité mis en œuvre en adéquation formation emploi | 0 modules hygiène et sécurité |
| 3. Nombre de modules complémentaires en adéquation formation/emploi mis en œuvre dans les centres ciblés | 0 | 0 | - 2 Modules de spécialisation MIG-MAG, Broderie finalisés + structure didactique en cours d’élaboration | - 3 modules de spécialisation | 0 module de spécialisation |
| 4. Nombre d’offres de documentations digitalisées disponibles dans les centres ciblés | 0 | 7 bibliothèques numériques en cours de déploiement | 14 bibliothèques numériques installées, et utilisateurs formés | 14 bibliothèques numériques installées, et utilisateurs formés | 14 bibliothèques numériques exploitées pour enrichir les cours dispensés en enseignement des métiers |
| 5. Nombre de formateurs utilisant et expérimentant les outils digitaux | 0 | 16 formateurs et 2 conseillers concepteurs ont suivi deux sessions de formation en transformation digitale | 16 formateurs et 2 conseillers concepteurs ont suivi deux sessions de formation en transformation digitale | 16 formateurs et 2 conseillers concepteurs ont suivi deux sessions de formation en transformation digitale | 4 formateurs "digital" par centre équipé d’un CRM (centre de ressources multimédia) sont certifiés et dispensent des formations hybrides |

### État d'avancement des principales activités

| État d'avancement des principales activités | État d'avancement Les activités sont : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | En avance | Dans les délais | Retardées | En sérieux retard |
| A02-06 Améliorer les supports didactiques et renforcer les capacités pédagogiques des formateurs |  | X |  |  |  |
| Élaboration interne de modules de formation ciblés sur l'amélioration des pratiques des formateurs et mise en œuvre (postures en lien avec les modules CEM) - Référentiels sécurité et hygiène |  |  | X |  |  |
| Élaboration interne de modules de formation en NTIC ciblés sur l'amélioration des pratiques des formateurs et mise en œuvre |  |  | X |  |  |
| Appui formatif et technique à la remodélisation - remédiation du REM Burundi |  | X |  |  |  |
| Analyse des pratiques des formateurs dans les classes/ateliers des 13 centres et renforcement du fonctionnement du Comité pédagogique de chaque centre |  | X |  |  |  |
| Inventaire et harmonisation de l'offre de formation existante et amélioration du guide du formateur incluant les fiches techniques |  | X |  |  |  |
| Introduction des matériels visuels intégrant les supports imprimés (sous différents formats) et supports numériques compris charte et travail graphique |  |  | X |  |  |
| A02-07 Expérimenter et capitaliser des modalités de mise en œuvre de l'offre de formation, renforcer les capacités techniques des formateurs |  | X |  |  |  |
| Identification des besoins et mise en œuvre d'un plan de formation technique des formateurs |  | X |  |  |  |
| Modéliser et expérimenter la formation en alternance et la double vacation pour une filière dans deux centres (VIA CSUB + guide en interne) | Annulé |  |  |  |  |
| Élaboration interne de modules de formation ciblés sur l'ÉVALUATION (des apprenants) du programme CEM |  | X |  |  |  |
| Organiser et faciliter dans 13 centres le stage de fin de formation CEM |  |  | X |  |  |
| A02-08 Intégrer des approches innovantes dans la mise œuvre de l'offre de formation relative aux filières prioritaires |  | X |  |  |  |
| Introduction de techniques et processus de création de capsules vidéo | X |  |  |  |  |
| Introduction des matériels visuels intégrant les supports, dont BSF Koombooks |  | X |  |  |  |
| Conception du guide du chantier formation ouvert aux apprenants et lauréats des centres ciblés (interne) | Annulé |  |  |  |  |
| Optimisation et exploitation agro-écologiques des surfaces des centres et développement de l’agriculture maraîchère intégrée à l’élevage | Annulé |  |  |  |  |

### Analyse des progrès réalisés

En 2018 l’axe 2 « Qualité » du projet ACFPT,  en plus de l’appui à l’élaboration du répertoire des emplois et des métiers (REM-Bu qui identifie 14 domaines d’activités économiques), s’était centré sur la création de nouveaux programmes de formation en adéquation formation - emploi et en approche par compétence (approche préconisée par l’OIF) et sur la formation à leur utilisation tant de l’équipe de conseillers pédagogiques - concepteurs (30) que des formateurs en CEM. La mise en œuvre de cette approche en 2018 a permis de doter le pays de programmes uniformes de 19 métiers CEM qui répondent aux besoins réels du marché. Ces programmes contiennent désormais :

- Les référentiels de métiers-compétences qui identifient les tâches du métier, leurs compétences particulières et générales, les opérations et ressources qui y sont liées ;

- Les référentiels de formation et d’évaluation qui identifient les processus de formation et découpages pédagogiques utiles à la mise en formation pratique (75 %) et théorique (25 %) des compétences par niveaux de ressources (matières générales et techniques) de chaque étape de formation ;

- Les fiches pédagogiques qui spécifient l’ensemble des contraintes techniques que les apprenants doivent respecter pour les différentes productions des apprentissages.

Ce sont 19 métiers prioritaires qui ont donc fait l’objet d’une référentialisation, d’une édition et de la diffusion des manuels didactiques par ACFPT en 2018 soit ceux destinés aux profils suivants :

Ouvrier certifiés  couturier, menuisier, aide-mécanicien, soudeur, installateur électricien, plombier, maçon, serveur, commis de cuisine, agriculteur, apiculteur, myciculture, pisciculteur, horticulteur maraîcher, éleveur, boucher-charcutier, boulanger-pâtissier, ouvrier en conservation et transformation des fruits et légumes, ouvrier en conservation et transformation du lait.

Le processus de conception a donc été suivi par une série de formations de formateurs réalisées selon un dispositif de formation en cascades selon le principe opérationnel suivant :

Préparation des modules de formation des formateurs

Formation des Conseillers sur la planification de la formation

Formations en cascades regroupant 30 formateurs de

formateurs

Formations en cascades des formateurs des CEM.

Ces cascades ont permis au total de former 1 189 personnes toutes issues du MEFTP : CEM appuyés et non appuyés, CEM pour handicapés (78 formateurs) et les directions provinciales et communales de l’enseignement des métiers.

En 2019 partant des acquis du travail réalisé précédemment, l’axe 2 a poursuivi divers axes de renforcements des capacités des acteurs intervenants dans les CEM, mais aussi d’amélioration ou d’innovation pédagogique ou référentielle.

- 1 : Assurer le suivi de la mise en œuvre des programmes dans les CEM et renforcer les capacités de pilotage des directeurs ou directeurs techniques. En plus du renforcement des capacités des concepteurs et formateurs de formateurs (en première cascade), ces formations ont ciblé pendant l’année 2019, les 26 directeurs et directeurs techniques, mais aussi 240 formateurs des CEM.  Elles ont porté, selon la cascade, sur des thématiques telles que le pilotage curriculaire, la récolte et analyses de données en éducation professionnelle, le suivi pédagogique et les observations des formateurs en situation de classe, l’évaluation en pédagogie active et en APC ...

- 2 : Améliorer l’approche curriculaire et modulaire : Les principaux apports  ont porté sur la finalisation du référentiel CEM « agent opérateur bureautique», et sur l’offre de formation en sécurité et hygiène (cours transversal prévu dans tous les curricula, mais non formalisé jusqu’alors) à valider en début 2020. La création d’un nouvel outil de formation contextualisée a démarré au second semestre 2019 : il s’agit d’un référentiel qui organise les divers métiers du bâtiment dans les CEM au travers des « Structures didactiques » construites par le projet AFTP et non utilisées faute de méthodologie/support de formation et de matériaux pédagogiques

Photo : Une structure didactique prête aux travaux pratiques de formation - construction par les apprenants CEM

- 3 : Assurer les renforcements techniques de certains formateurs. Ces formations portent sur les gestes métiers non maîtrisés sur le terrain. Par exemple il s’agit de  l’utilisation de machines combinées  à  broder - surfiler, l’utilisation des postes à souder « MIG – MAG », la sécurité et l’hygiène selon métier, la maintenance d’infrastructures photovoltaïques.

- 4 : Innover en offres de services de modules complémentaires. Ce travail consiste à identifier, selon les besoins locaux,  des gestes complexes complémentaires ou hors curricula existants et à les modéliser en modules de courtes durées. En 2019 ont ainsi été finalisés les modules « Broderie » et « Soudure mig-mag ».

- 5 : Renforcer l’offre numérique par des capsules vidéo didactiques / en expérimentation et en synergie avec le projet PAORC, trois capsules vidéo ont été réalisées : une sur le pilotage de programme en CEM, l’autre sur la soudure à l’arc et la troisième sur la fabrication de chaises et de tables pliantes. Ces capsules sont destinées tant à appuyer la formation des formateurs qu’à proposer au CEM des mécanismes de professionnalisation et d’auto formation. Ces processus de créations d’outils vidéo pourraient continuer en 2020 sur d’autres gestes complexes.

- 6 : Assurer un processus d’évaluations-coachings / pédagogiques et curriculaire / longitudinal et de proximité. Il s’agit maintenant pour le projet, par la mobilisation des concepteurs et formateurs de formateurs déjà formés, de vérifier sur le terrain l’avancée des divers paramètres d’implémentation des pratiques et outils pédagogiques. Il s’agit donc aussi d’évaluer ex-post l’efficacité terrain des formations et outils mis en œuvre. Des grilles de lecture (observation classe, posture pédagogique, observation pilotage ...) ont été re-modélisées ou créées et servent cet objectif.

Les divers graphiques ci-dessous donnent un aperçu de la descente effectuée en fin 2019. S’ils montrent des appropriations certaines dans la mise en œuvre de bonnes pratiques (par exemple pilotage), ils signalent aussi un travail à faire sur les postures enseignantes et le statut des apprenants en situation de formations actives, les évaluations et les stages des apprenants.

Après analyses et traitements plus fins, une descente devrait être organisée au 2e trimestre 2020 pour consolider ces observations (par exemple sur certaines incohérences en matière de postures), mais surtout pour préparer les évaluations certificatives des parcours apprenants en CEM appuyés. Elle complétera les données déjà récoltées.

Enfin, en partenariat avec l’ONG BSF, s’est poursuivie l’activité relative aux bibliothèques numériques (appelés « Koombooks ») pour les 13 centres ciblés et la DGEMFP. En 2018 les premiers Koombooks avaient été installés dans 7 centres pour lesquels une première formation avait été donnée. En 2019, les 7 Koombooks supplémentaires ont été configurés et installés, et des formations et un suivi accompagnement supplémentaire a été réalisé pour l’ensemble des bénéficiaires afin de mieux maitriser l’outil.

Chaque centre a désigné 3 participants pour les formations dont un directeur technique et 2 formateurs. Après la formation des formateurs, un suivi et accompagnement du réseau des formateurs regroupés par filière à l’utilisation et le gestion des kits KOOMBOOK a permis de faire une présentation des types des contenus par filière et par centre et de découvrir les différents paquets de contenus pour assurer une exploitation détaillée des contenus du KOOMBOOK. Des travaux en groupe ont été mis en place dans tous les centres avec les formateurs pour les laisser découvrir, explorer et exploiter les contenus proposés dans les différentes filières des centres. A la fin de l’activité du suivi et accompagnement déployé dans les 13 CEM, un total de 217 formateurs et 389 apprenants avaient été initiés à l’exploration et exploitation des contenus filière par filière.

Au final, ces bibliothèques numériques, avec les contenus multimédias adaptés aux métiers enseignés permettent une professionnalisation de l’apprentissage des métiers et de renforcer l’autonomisation des apprenants en leur permettant l’accès aux contenus variés et riches pour les différentes filières. Elles offrent aux formateurs et aux apprenants une ouverture sur des savoirs soit complémentaires aux curricula de base, soit présentés de manière nouvelle.

## Performance de l'output 3

### Progrès des indicateurs

| Output 3 : Les mécanismes et modèles d’insertion des lauréats sont développés, testés et appropriés par les CEM |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicateurs | Valeur Baseline | Valeur 2018 | Progrès 2019 | Cible 2019 | Cible finale 2020 | KPI* |
| Nombre de mécanismes facilitant l’insertion expérimentés dans les Centres (Cellules Insertion) | Mécanismes d’accompagnement peu formalisés | 15 Cellules insertion accompagnées et équipées (13 +Gihanga et Bubanza) | 15 | 15 | 15 Cellules Insertion |  |
| Nombre de bénéficiaires des différents mécanismes d’insertion : nombre de stagiaires (lauréats/apprenants) par an | 391 lauréats | 1131 lauréats | 565 lauréats | 1400 (lauréats et apprenants) | 1400 Apprenants et lauréats stagiaires (jusqu'en Juin 2020) |  |
| Nombre de bénéficiaires du mécanisme leasing (lauréats et artisans) qui ont créé leur propre entreprise | 0 | 378 (Lauréats et Artisans) 112 Projets communs | 406 (Lauréats et Artisans) 127 Projets communs | 500 bénéficiaires (Lauréats et Artisans) 230 Projets | 1000 bénéficiaires (+Equipements Fonds de garantie) |  |
| Nombre d’équipements Leasing transférés dans les Centres pour soutenir l’auto-emploi (total) | 0 | 354 équipements transférés | 427 équipements | 427 (totalité des équipements stock ACFPT transférés) | 805 Equipements dont 378 équipements estimés pour le marché Fonds de garantie |  |
| Taux de remboursement (à jour) des équipements mis en Leasing par les preneurs (Lauréats/Artisans) | 0 | 9 CEMs concernés 46,20 % en moyenne | 11 CEMs concernés 57,24 % en moyenne | 100 % | 100% des remboursements à jour |  |
| Nombre d’entreprises/artisans actifs en PPP (Contractualisation d'au moins un stage de lauréats) | 0 | 392 Artisans encadrant le stage | 512 Artisans | 500 Artisans et entreprises | 500 |  |
| Nombre d’artisans actifs (CHASAA) dans le partenariat local pour l’insertion | 82 | 3502 | 4505 | 4000 Artisans | 4000 Artisans |  |
| Nombre d’espaces de commercialisation opérationnels des produits innovants | 0 0 | 1 11 | 1 11 | 1 5 | 1 Implantation commerciale 5 Espaces commerciaux |  |
| Nombre de partenariat avec le secteur privé | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 Partenaires du secteur privé |  |

### État d'avancement des principales activités

| État d’avancement des principales activités | État d’avancement : Les activités sont : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Output 3 : Les mécanismes et modèles d’insertion des lauréats sont développés, testés et appropriés par les CEMs et les partenaires Ciblés | En avance | Dans les délais | Retardées | En sérieux retard |
| Activité 03.02 : Développer et tester des mécanismes et modèles d'insertion des lauréats CEM-CFP et de financement complémentaire |  |  |  |  |
| A03.02.01 : Mise en œuvre du leasing |  | X |  |  |
| A03.02.02 : Réaffectation du fonds de garantie opérationnalisé avec la partie burundaise |  |  |  | X |
| A03.02.03 : Amélioration du niveau d'insertion via Secteur Privé - Chambre des artisans AS |  | X |  |  |
| A03.02.04 : Avenant CHASAA CFCIB + Crédit rotatif communautaire |  | X |  |  |
| Activité 03.04 : Appuyer le développement de capacités d’entreprenariat (micro-entreprise) |  |  |  |  |
| A03-04-02 : Opérationnalisation de la coopérative commerciale |  | X |  |  |
| A03-04-03 : Financement des formations en produits innovants |  | X |  |  |
| Activité 03.06 : Accompagner le développement des mécanismes et modèles d'insertion et de financement complémentaire |  |  |  |  |
| A03-06-05 : Bourse Stage des apprenants et des lauréats CEM (alternance et renforcement des capacités) |  | X |  |  |
| Activité 03.07 : Appuyer la diffusion et la mise en place des bonnes pratiques d'insertion |  |  |  |  |
| A03-07-01 : Capitalisation, actualisation, harmonisation et transfert des outils et mécanismes d'insertion |  | X |  |  |
| A03-07-02 : Conception et expérimentation de mécanismes numérisés de paiement (mobile money) plus fluides pour le stage |  |  |  | X |
| A03-07-03 : Appui et accompagnement des cellules d'insertion et cellules uniques de Bujumbura et Gitega AGR et Emploi Salarié |  | X |  |  |

### Analyse des progrès réalisés

Le Résultat « Insertion » met en œuvre un ensemble de dispositifs pour insérer les lauréats dans le monde du travail, notamment par :

- La mise en œuvre du stage chez les artisans et les entrepreneurs locaux ainsi que le renforcement des Cellules insertion adossées à chaque Centre ;

- L’accompagnement au développement d’Activités Génératrices de Revenu (AGR) avec la mise à disposition d’Equipements en Leasing pour les groupements Lauréats/artisans en coopératives ;

- Le partenariat entre les entrepreneurs locaux et principalement les Artisans membres de la CHASAA (Chambre Sectorielle de l’Art et de l’Artisanat) et les Centres de formation. L’élargissement du partenariat aux autres Chambres sectorielles pour stimuler davantage l’adéquation formation-emploi ;

- L’opérationnalisation de la COLUCAAB pour assurer la promotion, la valorisation et la commercialisation des produits artisanaux et artistiques des CEM et des artisans membres de la CHASAA.

- L’expertise VET Toolbox en appui aux 5 Chambres sectorielles impliquées dans l’EFTP pour une meilleure adéquation formation-emploi.

Dans le souci de promouvoir l’insertion des lauréats des centres d’enseignement des métiers, le projet ACFPT a mis en œuvre des mécanismes d’accompagnement des cellules d’insertion pour tout le processus d’accompagnement vers l’emploi des lauréats et apprenants de 15 CEMs (les 13 centres appuyés globalement + Gihanga et Bubanza uniquement sur le volet insertion).

Processus Stage (Accompagnement, Contractualisation, Suivi, évaluation)

Les stages d’insertion socio-professionnelle, considérés également comme un « pré-emploi », sont mis en œuvre dans le cadre d’un conventionnement préalable avec l’entreprise/Artisan pour une durée maximale de 3 mois. Une bourse de stage d’un montant de 3000 BIF par jour presté est octroyée pour les lauréats des Centres appuyés.

La planification, accompagnement, le suivi et l’évaluation du stage sont assurés par les cellules d’insertion de chaque centre. Celles-ci représentent la structure de coaching dans l’interaction stagiaire-entreprise/Artisan.

Les frais de suivi (communication et déplacement) des Cellules d’Insertion sont programmés et budgétisés au prorata des stagiaires accompagnés à travers les Conventions de Subsides de chaque CEM. Les agents des cellules sont continuellement renforcés sur des thématiques liées à l’emploi et à l’entrepreneuriat.

Le stage est également pratiqué dans le cadre des chantiers-école (cf. Résultat/output 4) mais plutôt sur des périodes ponctuelles et pas fixes comme les stages d’insertion classique de 3 mois.

Tableau: Prévisions et réalisations des Stages par Centre en 2019

Source : Rapport mission d’évaluation conjointe R3-Pool Insertion

Comparativement à l’année précédente, le nombre de lauréats activés pour les stages et bénéficiant d’une bourse a fortement diminué : 565 Stages contre 1131 en 2018. Ceci s’explique d’une part par les budgets limités, mais également par la priorisation d’autres activités : En effet, ACFPT a financé un bon nombre de projets UAP (cf. Résultat 1) via de nouveaux subsides ; bon nombre de lauréats ont alors été orientés dans ces Unités de production, constituant un autre mécanisme d’insertion. Par ailleurs, des stages en chantier-école portant sur des périodes plus courtes régulièrement activés en collaboration avec l’Axe 4 « Infrastructure et équipement » voire même en synergie avec d’autres projets comme PAIOSA (Production des machines agricoles et de transformation dans les ateliers soudure).

Mise en œuvre AGR et Processus Leasing (auto-emploi)

Le dispositif Leasing (location d’équipements avec option d’achat) est expérimenté depuis 2016 dans les Centres appuyés par le projet et soutient les projets d’AGR des lauréats. En 2019, le transfert des équipements à mettre en Leasing (stock projet) dans les CEMs s’est poursuivi et finalisé sur base des requêtes de différents porteurs de projet. Pour certains centres appuyés, il a été décidé à titre exceptionnel avec la coordination, de transférer certains équipements pour le fonctionnement des UAPs.

Le mécanisme de leasing géré par les Centres s’est révélé l’alternative la plus efficiente actuellement au regard du contexte socio-économique du Burundi, des disfonctionnements des micros finances et de la lourdeur/lenteur dans le traitement des financements des projets AGR. C’est une solution qui permet à moyen terme aux Centres de réinvestir dans l’achat d’autres équipements grâce à un fonds regroupant la somme des mensualités versés par les lauréats/Artisans (Preneurs) sur le compte bancaire leasing des Centres (locataires).

Le défis de cette approche réside au niveau de la capacité d’acquittement des mensualités par les preneurs d’équipement (Lauréats/Artisans) et plus encore dans le leadership des Responsables des écoles dans la sensibilisation et le suivi des remboursements. Cependant, nous constatons des évolutions remarquables dans le suivi et la gestion mais plutôt assez variable d’un centre à l’autre.

Tableau : Situation de remboursement des équipements Leasing dans les CEMs

| N° | Centre | Mensualités attendues fin 2019 | Mensualités payées | Taux de remboursement | Arriérés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MUYINGA | 2.834.831 | 2.433.250 | 85,83% | 401.581 |
| 2 | MURAMVYA | - | - |  | - |
| 3 | BUBANZA | 1.293.080 | 800.000 | 61,87% | 493.080 |
| 4 | BWOGA | - | - |  | - |
| 6 | GATETE | - | - |  | - |
| 7 | GIHANGA | 829.290 | 964.890 | 116,35% | - 135.600 |
| 8 | GITEGA | 3.644.222 | 2.962.140 | 81,28% | 682.082 |
| 9 | KABURANTWA | 720.887 | 2.322.332 | 322,15% | - 1.601.445 |
| 10 | KANYOSHA | 133.880 | 98.000 | 73,20% | 35.880 |
| 11 | KARURAMA | 3.686.006 | 2.608.000 | 70,75% | 1.078.006 |
| 12 | KARUSI | 4.672.880 | 3.176.700 | 67,98% | 1.496.180 |
| 13 | KIRUNDO | 13.293.722 | 2.541.899 | 19,12% | 10.751.823 |
| 14 | MABAYI | 46.960 | 120.000 | 255,54% | - 73.040 |
| 15 | MUGUTU | - | - |  | - |
| 16 | RUMONGE | 2.296.465 | 1.120.306 | 48,78% | 1.176.159 |
| TOTAL (BIF) |  | 33.452.223 | 19.147.517 | 57,24% | 14.304.706 |

Source : Rapport mission d’évaluation conjointe R3-Pool Insertion

L’analyse du tableau et du graphique ci-dessus présente de façon claire que le recouvrement des mensualités des équipements en Leasing n’atteint pas le niveau prévu dans les Centres. On constate donc que les Centres les mieux gérés et les plus entreprenants sont ceux qui affichent un meilleur taux de remboursement. Les CEMs comme Muyinga affichent un taux de 85,83%. C’est le centre qui affiche une bonne constance au regard du volume et de la diversité des équipements depuis le début du processus, bien que Gihanga, Kaburantwa et Mabayi ont même pu cette année générer des remboursements anticipatifs (respectivement 116% pour le premier, 322% pour le second et 255% pour le troisième).

Il est également important d’attirer l’attention sur le centre de Gitega qui a fait un grand bond grâce au travail de sensibilisation et à l’implication des responsables des centres. Le CEM est passé de 30 % à 81 % de recouvrement en 2019.

La moyenne des remboursements pour l’ensemble des Centres ayant des équipements en leasing est donc 57,24 % en 2019 pour un fonds Leasing global de 19 147 517 BIF. Une nette évolution de 11 % par rapport à 2018 (46,20%) et un fonds global plus que doublé (7 646 616 BIF en 2018).

Les équipes de l’Axe 3 en synergie avec l’Axe 1 et en partenariat avec le Pool insertion et la CHASAA, redoubleront les efforts pour pousser les CEMs à des taux de recouvrement équilibrés d’ici juin 2020. Mais il est de la responsabilité des Directeurs des centres de veiller au recouvrement de leur patrimoine. Une stratégie de réinvestissement du Fonds par les différents Centres sera proposée (éventuellement en explorant un partenariat public-privé avec un opérateur Leasing).

Partenariat Public-Privé (CHASAA et autres Chambres sectorielles CFCIB)

D’octobre 2016 à décembre 2019, la CHASAA est passée de 857 à 4505 Artisans membres adhérents et cotisants : un signe que notre partenariat a porté et généré de véritables fruits. Plus il y aura d’artisans membres de la CHASAA autour des Centres d’Enseignement des Métiers, plus les possibilités de stages, d’emplois salariés et d’entrepreneuriat seront augmentées. La création et l’expérimentation des GEA (Groupement d’Entraide pour Auto-développement) sous forme de « tontines » a également été une belle initiative qui concoure au renforcement de la solidarité entre les Artisans. Certains lauréats ont ainsi intégré des GEA et la capitalisation de ce mécanisme contribuera à l’insertion durable et inclusive au niveau local.

Le projet ACFPT à travers son Axe insertion, accompagne la CHASAA depuis plus de 4 ans. Autant qu’avec les Centres de formation appuyés, notre objectif a consisté à préparer les bénéficiaires à être autonome d’ici la fin du projet. La Convention avec CHASAA est arrivée à échéance en octobre 2019. Grâce au soutien d’Enabel, l’organisation a pu graduellement monter en puissance et se positionner comme acteur incontournable dans le secteur de la formation professionnelle et le développement des métiers.

Une autre réussite est la COLUCAAB (Coopérative Lumières des Centres de formation, Artisans et Artistes du Burundi), initiative impulsée et soutenue sur plusieurs plans par le projet ACFPT. C’est la résultante d’un partenariat public-privé, avec une mise à disposition par le Ministère partenaire d’un bâtiment : Contrat de concession d’une durée de 5 ans (2018-2022) signé entre le Ministère (propriétaire) et la COLUCAAB (occupant). La Coopérative fonctionne à bon régime et gagne chaque jour en notoriété et en autonomie. Avec un chiffre d’affaire (août 2018 à août 2019) de plus 200 millions de FBU (environ 100.000 €), la COLUCAAB affiche un fort potentiel de croissance et compte à terme exporter certains de ses produits à l’international.

Aujourd’hui, le programme est fier de constater que la CHASAA a également diversifié son offre de service au point d’avoir organisé la création d’une microfinance « CECD-Art » propre aux artisans. Les résultats obtenus apportent une véritable reconnaissance de cette chambre auprès d’autres Bailleurs comme l’Union Européenne, le PNUD, Banque Mondiale et plusieurs ONG opérant au Burundi.

Le partenariat avec le secteur privé au niveau décentralisé participe à une meilleure gestion des Centres de formation, à une mutualisation des actions de formation et de production ainsi qu’à l’amélioration des possibilités d’insertion des lauréats issus des Centres de formation. Quatre autres Chambres sectorielles représentant le secteur privé (Bâtiment Travaux Publics, Agri-business, Hôtellerie-Tourisme, Femmes entrepreneures) ont été impliquées dans les activités (validation du REM) du projet en 2018.

Une demande d’expertise pour la structuration et l’opérationnalisation du Consortium des 5 Chambres a été soumise par les bénéficiaires (avec la facilitation du projet ACFPT) au projet VET ToolBox avec la facilitation du projet ACFPT. Une première mission exploratoire s’est déroulée du 17 au 23 novembre 2019.  3 Experts venant de la Belgique et représentant 3 Institutions (Enabel/VET Toolbox, Le Forem et Voka « réseau d’entreprises flamand ») ont rencontré différentes parties prenantes. L’expertise va se poursuivre au cours de l’année 2020 avec d’autres missions portant sur 3 Axes :

- L’opérationnalisation d’une Plateforme de Partenariat Public-Privé (PPP) pour l’adéquation formation-emploi ;

- Le renforcement des capacités des opérateurs économiques (membres actifs des Chambres) et des lauréats de l’ETFP ;

- La construction d’un cadre sectoriel de qualification et de certification des compétences.

| Lauréat diplômé en TAA, actuellement inséré comme employé dans un Hôtel à Kirundo | Lauréat électricien, inséré en auto-emploi (service) à Rumonge |
| --- | --- |

## Performance de l'output 4

### Progrès des indicateurs

| Output 4 : La capacité d’accueil des CEM est améliorée dans les communes ciblées |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicateurs | Valeur de base | Valeur 2018 | Valeur 2019 | Cible 2019 | Cible finale 2020 | KPI* |
| 1. Nombre de centres pour lesquels les filières prioritaires bénéficient d’une mise à niveau en termes d’infrastructures et d’équipements | 4 CEM (valeur 2014) | Mise à niveau Infras : 10 CEM Mise à niveau équipements : 13 CEM | Mise à niveau Infras : 10 CEM Mise à niveau équipements : 13 CEM | Mise à niveau Infras : 13 CEM Mise à niveau équipements : 13 CEM | Mise à niveau Infras : 13 CEM Mise à niveau équipements : 13 CEM |  |
| 2. Nombre de centres mis aux normes énergétiques et équipés en installation d’énergie renouvelable (ENR). | Centres mis aux normes : 0 Installations en ENR : 0 | Centres mis aux normes : 13 Installations en ENR : 0 | Centres mis aux normes : 13 Installations en ENR : 0 | Centres mis aux normes : 13 Installations en ENR : 13 | Centres mis aux normes : 13 Installations en ENR : 13 |  |
| 3. Les processus d’entretien et de maintenance préventives des infrastructures et équipements sont appliqués | Baseline 2013 Infrastructure | 13 CEM | 13 CEM | 13 CEM | 13 CEM |  |
| 4. Nombre de chantiers et nombre de lauréats ayant amélioré leurs compétences en BTP dans le cadre des chantiers-écoles |  | Chantiers : 5 Lauréats : 118 | Chantiers : 8 Lauréats : 163 | Chantiers : 10 Lauréats : 218 | Chantiers : 10 Lauréats : 218 |  |
| 5. Nombre de centres bénéficiant de l’accès à l’eau potable (Regideso) | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 |  |

### État d'avancement des principales activités

| État d'avancement des principales activités | État d'avancement Les activités sont : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OUTPUT 4 : La capacité d’accueil des CEM ciblés est améliorée (Sur 13 CEM prioritaires) | En avance | Dans les délais | Retardées | En sérieux retard |
| A04.01 : Construire et fournir les centres CEM/CFP ciblés en énergie (y inclus expertises en infrastructure) |  |  | X |  |
| Fournir 13 systèmes de sécurisation énergétiques de type photovoltaïque et back-up dans les 13 CEM et 6 chauffe-eau solaires dans 6 centres pour les filières TAA. |  |  | X |  |
| A04.06 : Les centres CEM ciblés sont étendus, aménagés, et/ou réhabilités, leurs équipements sont expertisés, augmentés, réparés et/ou remplacés et leur alimentation en eau |  |  | X |  |
| Aménager et étendre les infrastructures du CEM de Bwoga |  | X |  |  |
| Construire 1 centre de ressource multimédia dans les CEM de Gatete, Karurama et Mugutu (avec le procédé constructif Row lock Bond développé par Skat) |  |  | X |  |
| Fournir les 13 CEM ciblés en équipement TIC (Laptop, Mini PC, imprimantes et VPI) et installation d’un réseau LAN dans les administrations et les 10 salles multimédias et les 3 centres de ressources multimédias. |  |  | X |  |
| A04.07 : L'entretien et la maintenance des infrastructures et équipements des centres CEM/CFP ciblés sont appuyés. |  | X |  |  |
| Appuyer les 13 CEM prioritaires pour des prestations de services spécifiques (adduction en eau, raccordement électrique, transformateurs) avec fourniture des matériaux |  | X |  |  |
| Mettre en œuvre des infrastructures dans les CEM ciblés sous forme de chantier – formation avec transfert de compétence dans le domaine des BTP. |  | X |  |  |
| Appuyer le redémarrage des équipements non fonctionnels dans les CEM ciblés via la fourniture de pièces de rechange. |  | X |  |  |

### Analyse des progrès réalisés

Le résultat 4 (« Axe Accès ») dont l’objectif est l’amélioration de la capacité d’accueil dans les centres, met en œuvre les besoins en infrastructures et en équipements visant à accroitre la fréquentation des filières prioritaires des 13 CEM ciblés notamment par :

- Des travaux de réhabilitation, d’extension et de constructions neuves sur le patrimoine immobilier existant des centres cibles pour les filières prioritaires ;

- Des investissements en énergie et en eau (Installations d’équipements de back-up de l’énergie solaire et électrique et mise en état des raccordements aux adductions en eau) ;

- La construction et l’aménagement des espaces destinés aux formations par les outils digitaux et leur connectivité ;

- La construction d’ouvrages utiles aux formations pratiques et aux unités de productions par le dispositif des chantiers formation permettant d’améliorer la compétence des lauréats des filières BTP ;

- L’appui aux formations pratiques par l’introduction de matériel didactique innovant dans les filières prioritaires.

Le résultat 4 est en phase avec les impératifs de planification de l’année 2019 hormis deux activités qui ont subi un glissement de trois mois par rapport aux prévisions initiales en raison de contraintes liées aux procédures de marché public. Il s’agit de la construction d’un centre de ressources Multimédias dans trois CEM et de la fourniture et l’installation d’équipements de back-up de l’énergie dans les treize CEM prioritaires. Prévues de mai à novembre 2019, ces activités seront achevées au cours du 1er trimestre 2020.

Les travaux de réhabilitation et d’extension du patrimoine immobilier des centres ciblés pour les filières prioritaires

Les filières prioritaires du CEM de Bwoga qui sont, la couture, la menuiserie et la maçonnerie à travers principalement la briqueterie, ont bénéficié de travaux de rénovation du bloc administratif comprenant l’atelier de couture, et de la construction neuve de l’abri du four à briques existants, ainsi que l’atelier de menuiserie. Les travaux engagés en 2018 se sont achevés au cours du premier trimestre 2019 dans les délais planifiés initialement.

Les effectifs d’apprenants inscrits en 2018-2019 se sont maintenus ou ont légèrement augmentés en 2019-2020 (75 apprenants en couture, 19 en menuiserie).

La filière maçonnerie équipée d’un four amélioré pour son volet apprentissage à la production de briques cuites a reçu l’appui en formation technique et pratique de l’organisation SKAT consulting œuvrant pour le compte de la coopération suisse pour la promotion des matériaux durables et en particulier la valorisation de la chaine de valeur de l’argile au Burundi. Le projet a veillé à intégrer l’aménagement des espaces de production et de séchage sous un abri couvert et bien ventilé ce qui a permis le démarrage de l’Unité de Production de la brique moderne avec des résultats significatifs pour le centre par rapport à l’investissement engagé.

Photos : Briqueterie de Bwoga

Investissements en Energie et en Eau

- Accès à l’eau

Suite à l’intervention du projet, les 13 CEM appuyés sont raccordés par adduction à un réseau fonctionnel. Au cours du 1er trimestre 2019, le projet a complété ses investissements précédents dans les CEM de Mugerama et de Karusi par la mise en œuvre d’un nouveau raccordement du centre de Bwoga au réseau fonctionnel existant.

- Accès à l’énergie renouvelable

La sécurisation des équipements des administrations et des salles multimédias dans les CEM par l’énergie renouvelable permet de combler les déficits du réseau électrique public dans les heures de fonctionnement des centres.

Les équipements fournis sont robustes et fiables et sont installés sur les installations électriques des 13 centres qui avaient déjà bénéficié d’une mise aux normes (pour l’alimentation du réseau) en 2018. Le planning des prestataires indique une réception de l’ensemble des équipements (batteries au gel, convertisseurs, panneaux photovoltaïques, chauffe-eaux solaires etc..) en janvier 2020 pour l’un et en mars 2020 pour le second, suivie de l’installation dans 10 CEM au cours du mois de février 2020 et au cours du mois d’avril 2020 dans les 3 autres.

Chaque installation est accompagnée par le prestataire d’une formation pratique du directeur technique et du technicien de maintenance du centre au principe de fonctionnement du système et à la recherche de panne (aide à la lecture et compréhension du schéma du système, description des différents éléments, leur utilité, les différentes pannes possibles, les risques liés à l’électricité, la théorie sur les batteries, sur les panneaux photovoltaïques et sur les régulateurs et onduleurs), à la maintenance préventive (principe de base d’un calendrier de maintenance, intérêt et compréhension, l’utilisation d’un multimètre indispensable pour déceler une panne) et à la maintenance curative (les premiers gestes à avoir en cas de panne, en cas de défaillance ou de données anormales, comment remplacer un onduleur, régulateur, parasurtenseur, câble ou disjoncteur, comment intervenir en cas de panne d’un panneau photovoltaïque).

L’installation des systèmes est sous garantie pour une période d’une année à compter de la réception provisoire dans le cadre du marché soit jusque février 2021.

- Accès à une énergie électrique soutenable

Le projet a effectué en 2018 des investissements importants en équipements modernes pour les filières de transformation agro-alimentaire (boulangerie et charcuterie) dans le CEM de Rumonge. Cependant après l’augmentation autour du centre des habitations riveraines et des activités génératrices de revenus tels que des savonneries, différentes sortes de moulins, des décortiqueuses de riz etc..), le réseau électrique public connait un déficit d’intensité qui ne permet pas au CEM de Rumonge de subvenir au besoin grandissant en électricité pour l’ensemble de ses filières.

Après concertation avec le projet, Le Ministère de la Formation Technique et Professionnelle s’est engagé à financer la ligne moyenne tension entre le point de raccordement et un transformateur dédié pour l’alimentation du CEM de Rumonge.

En réponse, le projet s’est engagé à appuyer l’acquisition d’un transformateur électrique et ses accessoires pour remettre aux normes l’alimentation électrique en adéquation avec les besoins qui ont été inventoriés dans le centre. Le projet s’aligne avec son ambition d’adopter une stratégie d’intervention plus soutenable, ciblée et corrective par rapport aux investissements déjà engagés. L’ensemble des installations est planifiée pour s’achever au cours du 1er trimestre 2020.

La construction, l’aménagement et l’équipement des espaces destinés aux formations par les outils digitaux et leur connectivité

Actuellement, le projet a mis à la disposition des CEM appuyés une connexion Internet haut débit pour permettre aux bénéficiaires d’être accompagnés et formés dans le domaine de la numérisation pour le développement (D4D) afin d’optimiser leur enseignement en apprentissage dans les filières porteuses et plus largement pour accompagner progressivement la transition numérique dans l’enseignement professionnel. Plusieurs outils développés dans les deux années précédentes reposent partiellement sur Internet : le PGS (pour la synchronisation régulière vers le niveau central), les Koombooks (bibliothèques numériques, pour l’ajout de supports multimédias). La connexion internet est aussi indispensable pour optimiser l’exploitation de la salle multimédia aménagée et équipée par le projet dans dix des treize centres appuyés et du centre de ressources multimédias (bâtiment neuf) pour les trois CEM de référence plus qualifiés dans le domaine des Technologies de l’Information et de la Communication pour l’Enseignement (TICE). La construction du centre de ressources multimédias et son équipement en mobilier et outils technologiques (Ordinateurs, Koombook, Vidéo Projecteur Interactif) dans les trois CEM a démarré en Q3 2019 et s’achèvera en début du second trimestre 2020. Son exploitation plurifonctionnelle (Nouvelle forme d’apprentissage, promotion de l’établissement et offres de services de formation continue, de cyberespace de communication, etc…) sera régie par un règlement interne par le centre concerné à l’ouverture du CRM.

La mise à disposition des outils de nouvelle technologie dans le CRM et la salle multimédia doit permettre aux centres bénéficiaires de saisir les opportunités du numérique pour améliorer ses fonctions et augmenter son attractivité.

Photo : CRM en construction à Mugutu

La conception architecturale et structurelle du centre de ressources multimédias a privilégié l’utilisation de matériaux locaux et en particulier, pour ces maçonneries, la mise en œuvre de la brique moderne (brique cuite perforée) issue de la valorisation de l’argile présente en abondance au Burundi et dans la région des Grands Lacs.

En fin d’année 2019, des formations visant l’acquisition de nouvelle méthode de mise en œuvre des briques dans les maçonneries ont été dispensées en collaboration entre le projet ACFPT et le projet PROECCO de l’organisation suisse SKAT (voir aussi chapitre 10.6).

La construction d’ouvrages destinés aux formations pratiques et aux unités de productions dans le cadre des chantiers-formations

Les chantiers-formations visent à réaliser des infrastructures utiles aux centres des métiers avec des lauréats des différentes filières BTP issus de ce même centre comme main d’œuvre encadrée par un chef de chantier lui-même appuyé par des artisans locaux qualifiés, et permettant ainsi à la fois d’effectuer des réalisations pour les apprentissages et de donner une expérience d’insertion aux lauréats.

Les chantiers-écoles sont donc l’occasion d’augmenter les compétences abordées lors de l’apprentissage dans le CEM et offrent aux lauréats une expérience professionnelle concrète qu’ils peuvent valoriser en situation d’insertion professionnelle tandis que le centre peut s’approprier le dispositif de chantier école pour effectuer des travaux d’entretien et de maintenance, voire pour réaliser des travaux d’amélioration de leur patrimoine.

Dans la continuité du dispositif adopté pour les trois chantiers-formations effectués en 2018 permettant l’acquisition des matériaux par contrat-cadre ayant permis d’accélérer la mise en œuvre des chantiers, trois chantiers supplémentaires ont pu être finalisés au cours de l’année 2019. La construction d’un abri pour le moulin au CEM de Kirundo, l’aménagement intérieur de la boulangerie du CEM de Muyinga et son raccordement en eau (dans le cadre de l’ouverture d’une nouvelle filière et de la mise en place d’une Unité d’Appui Pédagogique (UAP)) et la mise aux normes hygiène de l’atelier de Transformation Agro-Alimentaire (TAA) du CEM de Rumonge ont mobilisé au total 45 lauréats et 17 artisans.

Au cours des chantiers-formations, les lauréats perçoivent une bourse de stage qui leur permet de constituer un petit capital afin de créer leur propre activité génératrice de revenus. En cours de chantier, le projet a évalué les compétences apprises par les lauréats et pour le cas du chantier au CEM de Muyinga, il ressort que 75 à 100% des lauréats ont renforcé leurs compétences de manière significative lors des chantiers.

L’appui aux formations pratiques pour l’introduction de matériel didactique innovant dans les filières prioritaires

- Le mobilier en bois innovant des CRM

Les centres de ressources multimédias seront équipés d’un mobilier modulable facile à démonter et remonter, à ranger et à disposer afin de répondre aux enjeux plurifonctionnels et didactiques de cet espace unique dans le CEM au sein duquel s’organisent des zones et des cellules de travail alliant l’apprentissage et le numérique. En fonction de la pédagogie utilisée (position centrale ou latérale du formateur dans la salle, développement du travail en groupe et du travail autonome des élèves, utilisation des outils numériques etc..), différentes organisations du mobilier sont possibles dans des espaces d’apprentissage évolutifs.

Ainsi au cours de l’année 2019, l’axe 4 a développé des prototypes d’un mobilier innovant en bois (chaise pliante, table démontable sur tréteaux et extensions de table en bois) conçu en adéquation avec leur usage dans le Centre de Ressource Multimédia. Les tables dimensionnées et conçues pour être disposées en une unique table de conférence pour 25 personnes assises se modulent en tables individuelles ou de groupe, les chaises pliantes en bois sans clous, ni vis répondent aux critères de solidité et de durabilité sans impact sur leur poids.

Ces prototypes ont été utilisés comme modèle de mobilier innovant à reproduire dans le cadre de la formation des formateurs de la filière menuiserie des centres appuyés (5 centres parmi les 13 qui disposent de la filière menuiserie). Cette formation a permis aux centres bénéficiaires d’avoir un jeu de mobilier à exploiter comme matériel didactique d’apprentissage en menuiserie, et de réaliser une capsule vidéo didactique pour renforcer la professionnalisation des formateurs en menuiserie.

# Suivi budgétaire

Les dépenses de l’année 2019 se sont élevées à 1.443.355 €, ce qui donne un taux d’exécution du projet ACFPT à fin 2019 de 83%.

# Risques et problèmes

Tableau de suivi des risques (actualisation 2019):

| Identification du risque ou problème |  |  | Analyse du risque ou problème |  |  | Traitement du risque ou problème |  |  | Suivi du risque ou problème |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Description du Risque | Période d'identification | Catégorie | Probabilité | Impact Potentiel | Total | Action(s) | Resp. | Deadline | Progress | Status |
| Détournements financiers et manque de transparence de la gestion des UAPs | 01/09/2017 | FIN | Medium | Medium | Medium | Modélisation de la gestion des UAP et MeO | ACFPT | Q2-2020 | Expérimentation en cours dans 13 centres avec toutes les parties prenantes | En cours |
|  |  |  |  |  |  | Transparence du dispositif financier expérimenté et transfert des bénéfices vers le CEM | ACFPT | Q2-2020 | Mise en œuvre du protocole d'entente artisans CEM, mécanismes de cogestion et outils afférents | En cours |
|  |  |  |  |  |  | Mesure correctrice : toutes les factures proformas pour les ateliers doivent être établies par les employés du projet Les pièces justificatives CSUB doivent rentrer dans les délais pour paiement de la tranche suivante | ACFPT | Q1-2020 | Les mesures correctrices sont appliquées et mise en place du PGS (outils de suivi et de gestion transparente) | En cours |
| Les outils de gestion ne sont pas appliqués par les responsables des centres. | 01/01/2016 | OPS | Low | Low | Low Risk | Insérer une ligne ici |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Suivi rapproché sur le terrain et implémentation d'un logiciel de gestion dans les centres | ACFPT | Q2-2020 | Utilisation du logiciel de gestion par les centres. Renforcement nécessaire + quelques adaptations du logiciel | En cours |
| Précarité du marché de l'emploi | 01/09/2015 | OPS | High | High | Very High Risk | Maximiser les efforts pour des success-story via le leasing | ACFPT | Q2-2020 | Systématisation du leasing cogéré par les parties prenantes via les Comités de gestion, recrutement d'un ATN dédié | Terminé |
|  |  |  |  |  |  | Encourager l’auto-emploi à travers l'appui aux AGR, s'assurer de la pérennité des associations créées sous AGR | ACFPT | En continu | Suivi et coaching coréalisés par CHASAA / Cellule d'insertion/pool technique / ATR / ATN | En cours |
|  |  |  |  |  |  | Poursuivre les actions avec CHASAA, étendre le partenariat à la CFCIB | ACFPT | En continu | CSUB terminée avec la CHASAA. Actions complémentaires avec d’autres Chambres de la CFCIB | En cours |
|  |  |  |  |  |  | Renforcement de l'intégration des syndicats autour de chaque centre dans les COGES | ACFPT | En continu | Accompagnement systémique des COGES par les ATR avec tous les acteurs locaux | En cours |
| Carences importantes dans le processus de concertation technique, de communication et de mobilisation du ministère central | 01/09/2017 | OPS | Medium | Medium | Medium Risk | Insérer une ligne ici |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Mise en place progressive des groupes de travail thématiques | ACFPT | Q2-2020 | Grroupe thématique FP créé en 2019 mais peu actif | Terminé |
|  |  |  |  |  |  | Systématisation des réunions de CCT selon le rythme convenu | ACFPT | Q2-2020 | Fréquence fixée à chaque trimestre | En cours |
| Absence de structure d'observation du marché de l'emploi et du travail (+Sige) | 01/09/2015 | OPS | Medium | Medium | Medium Risk | Mise en Œuvre Registre des métiers avec l'OBEM et l'EFTP | ACFPT | Q3-2018 | Le référentiel a été remédié en Q2 2018 | Terminé |
|  |  |  |  |  |  | Publication Décret EFTP juillet 17 | Gvt | Q3-2017 | Pas d'ordonnance, aucune précision sur les modalités d'organisation | En cours |
|  |  |  |  |  |  | Fonctionnement des Pool et référents techniques | ACFPT | Q3-2017 | 4 pools sont effectifs et collaborent aux actions du projet dans les centres, rapportage administratif | Terminé |
| Pas de cadre national de certification de l'EFTP | 01/01/2017 | OPS | Medium | Low | Low Risk | pas d'appui institutionnel possible un appui technique est donné | DG | selon PTE | Plaidoyer partiel possible à travers les cercles de qualité - groupes de travail thématiques | En cours |
|  |  |  |  |  |  | planifié dans le PTE | DG | selon PTE | attente arbitrage PTE | En cours |
| Gestion chaotique de la réaffectation du fonds de garantie Micro Crédit | 01/09/2017 | JUR | Low | Medium | Low Risk | Concertation technique et souhait du DG de sortie de crise | ACFPT | Q3-2017 | Accord signé et les ateliers sont lancés en fin de Q2 2018 | Terminé |
|  |  |  |  |  |  | Réaffectation du fonds de garantie vers le leasing | ACFPT | Q4 2018 | suivi rapproché de la coordination et de la Représentation en particulier pour les ANO du marché d'équipements leasing de droit burundais – marché d’équipements attribué par le Ministère | Terminé |
|  |  |  |  |  |  | Suivi de l'exécution du marché de fournitures d'équipements (en réaffectation du fonds de garantie) | ACFPT | Q2-2020 | Equipements partiellement réceptionnés et livrés vers les centres; mais majeure partie non-encore livrée par le prestataire | En cours |
| Niveau de compétences de certains gestionnaires de centres (capacités managériales faibles) | 01/01/2017 | OPS | Medium | Medium | Medium Risk | Appropriation des plans d'action et redevabilité en termes de résultats et de changements par l'ensemble des parties prenantes | ACFPT | Continu | Mise en œuvre d'un coaching rapproché et spécifique à chaque centre appuyé. | En cours |
|  |  |  |  |  |  | Informer objectivement le la DG et DEMFP | ACFPT | Q1 2017 | Partage des rapports relatifs aux plans de performance | Terminé |
| Garantie que les procédures d'achats seront respectées dans le cadre des CSUB | 01/09/2017 | FIN | Low | Low | Low Risk | Insérer une ligne ici |  |  |  | Terminé |
|  |  |  |  |  |  | suivi rapproché sur le terrain et implémentation d'un logiciel de gestion dans les centres | ACFPT | Q2 2019 | Affectation FO CSUB. Amélioration significative et baisse de l'inégibilité des dépenses CSUB |  |
| Pression budgétaire observée pour l'ensemble du projet avec risque d'impact important sur les outputs | ACFPT | OPS | Low | Medium | Low Risk | Note pour le prolongement de la CS | Siège | Q2-2020 | La note du ministre fixe le cadre financier et les budgets 2018 et 2019 avec perspective sur 2020 | Terminé |
| Importance du volume de marchés mis en œuvre dans R4 vu les retards engrangés, double ancrage BDI-RW de l'ATI responsable | ACFPT | OPS | Low | Low | Low Risk | Redéfinition des objectifs suite à la note de repositionnement (octobre 2017) | ACFPT | Q1-2020 | Planification réaliste et concertée réalisée perspective prolongée à mai 2020 pour la fin des réalisations en infrastructures | Terminé |
| Suivi des recouvrements des équipements en leasing (location-achat) par les CEM | juil-20 | OPS | High | Medium | High Risk | Monitoring rapproché effectué par les cellules insertion conformément aux résolutions du séminaire de Gitega | CEM | Q2-2020 | Coaching des Cellules Insertion et du Pool Insertion effectué par R3, suivi trimestriel | En cours |

Tableau de suivi des problèmes (2019):

| Identification problème |  |  | Analyse du problème | Traitement du problème |  |  | Suivi du problème |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Description | Période d'identification | Catégorie | Impact | Action(s) | Resp. | Deadline | Progress | Status |
| Problèmes de gestion du subside au CFP Kanyosha (retards de rapportage, non-respect des procédures d'achat, non-tenue des organes de gestion, pas de transparence sur autres recettes) | 01/10/2019 | OPS | Haut | Lettre de demande d'explication sur problèmes constatés avec diffusion à la hiérarchie (DGEMFP et DCE/DPE) et au comité de gestion du centre | ACFPT | 15/11/2019 | Processus terminé (12/19) et a conduit au changement de la direction du centre | Accompli |
|  |  |  |  | Instauration de mesures de suivi rapprochées (planning et tenue des réunions du Coges, ANO préalable sur achats, réanalyse des documents de comptabilité manquants) jusqu'à la fin de la CSUB actuelle | ACFPT | 29/02/2020 | Mesures appliquées | En cours |
| Problème de traçabilité des recettes des UAP (financées par le projet + autres), vu la non-maîtrise du module PGS-UAP | 10/01/2020 | DEV | Haut | Instauration d’un système de rapportage simplifié mensuel (Excel et Word) temporaire | ACFPT | 29/02/2020 | Instructions et canevas transmis, suivi par les ATR | En cours |
|  |  |  |  | Plan de renforcement des capacités de maîtrise du module UAP et du module comptabilité + suivi | ACFPT | Q2-2020 | A planifier avec bureau concepteur du PGS, Finances Enabel, ATR et partenaire | En cours |

# Synergies et complémentarités

## Avec les autres interventions du portefeuille

Bien que n’étant pas conçu sous la forme d’un portefeuille pays, l’intervention ACFPT a établi quelques synergies avec d’autres interventions du programme de coopération belgo-burundais:

- avec le projet PAORC-FE, étant l’autre intervention dans le secteur Education, certaines méthodologies, compétences, ressources, contrats sont mutualisés ou mis en complémentarité, pour la réalisation de manuels de formations, de supports didactiques (exemple: planches didactiques pour le cours d’informatique, capsules vidéos sur l’apprentissage de gestes techniques, questionnaires d’enquêtes sur l’évaluation des compétences,...)

- avec le programme PAIOSA 3, sur certaines activités opérationnelles, où des équipements sont fabriqués dans des CEM appuyés par le projet ACFPT au bénéfice des activités de transformation agricole soutenues par le PAIOSA, impliquant un partage de connaissances et de compétences entre les acteurs respectifs des deux interventions (exemples: fabrication de machines de transformation agricole -moulins, vanneuses, batteuses-, fabrication de ruches modernes).

## Avec les projets pour tiers

Il n’y a pas actuellement de synergie ou complémentarité avec les interventions pour tiers de Enabel au Burundi (qui sont actuellement toutes pour compte de l’UE et dans d’autres secteurs: Santé et Environnement/gestion de l’eau).

## Autres synergies et complémentarités

Au cours de l’année sous revue, on peut noter les synergies/complémentarités avec les organisations ou projets suivants:

- avec l’ONG suisse SKAT qui appuie la filière des briques modernes au Burundi, et cela sur deux aspects:

- pour le marché de construction de 3 CRM, ACFPT a spécifié l’utilisation de la technique (dite “Rat trap bond”) et des briques modernes promues par SKAT, dans le cahier de charge, impliquant des formations techniques des ouvriers et ingénieurs de l’entreprise attributaire, données par SKAT, à différents moments clés de la construction;

- pour le CEM de Bwoga, dont l’UAP briqueterie est soutenue par ACFPT, l’organisation SKAT vient en renforcement des compétences pour les formations techniques et certains équipements pour l’adoption de cette nouvelle technique de fabrication.

- avec l’ONG française Bibliothèque Sans Frontières (BSF) qui promeut la diffusion des connaissances sur support numérique, dans le cadre de la mise en oeuvre des Koombooks dans les 13 centres appuyés.

- plusieurs organisations utilisent, s’inspirent des curricula CEM réalisés pour 20 métiers:

- l’ONG italienne VIS, a conçu des modules de formation complémentaires aux modules de base pour des formations de plus courtes données en partie dans les mêmes CEM (exemple: carrelage, peinture en bâtiment, installation photo-voltaïque).

- l’ONG JRS (Jesuit Refugee Service) a multiplié un certain nombre de manuels pour mettre en oeuvre des formations d’apprentissage aux métiers dans des camps de réfugiés (notamment réfugiés congolais au Burundi).

- la coopération néerlandaise, dans un projet nommé ETAPE - Enseignement Technique Agricole pour l'Employabilité - (sous la houlette du Centre de développement de Wageningen et l’ONG burundaise COPED) veut développer des manuels de formation pratiques pour des ITAB (Instituts Techniques Agricoles) du Burundi et s’inspire des manuels développés pour les métiers en relation avec l’agriculture et les TAA. Le projet ACFPT a dès lors été sollicité pour être membre du comité de pilotage de ce projet qui a démarré en 2019.

# Thèmes transversaux

## Environnement et changement climatique

L’environnement est chaque fois pris en compte dans les configurations et spécifications de marchés pour les investissements. Ainsi :

- Le marché pour la sécurisation électrique des centres par énergie photovoltaïque a été lancé et attribué en 2019 ;

- Plusieurs infrastructures de citernes de récupération de l’eau de pluie ont été réalisées pour les centres se lançant dans les formations en agri-élevage ;

- Le marché de construction de 3 CRM a été conçu selon une technique de briques innovantes au Burundi (en collaboration avec l’organisation suisse SKAT) consommant moins d’argile dans les briques perforées, et surtout moins de ciment dans l’ensemble de la construction, tout en offrant une meilleure isolation thermique et acoustique.

## Genre

Le suivi des genres est pris en compte et suivi dans les activités de formation, en favorisant le respect des conditions particulières des filles, étant entendu que le choix des filières de formation est souvent très typé selon le genre. Toutefois peu d’action proactive a été prise au niveau du projet pour favoriser le décloisonnement des stéréotypes dans le choix des filières de formation, mais plusieurs réflexions ont eu lieu dans le cadre du dossier de prolongation et pourraient le cas échéant être développées dans cette phase.

## Digitalisation

La digitalisation est un axe transversal important du projet depuis sa réorientation en 2017. En 2019 on peut citer les aspects suivants :

- Implémentation du PGS dans les 13 centres pour une gestion informatisée des centres de formation et la transmission/consolidation électronique des données au niveau central.

- Ajout de contenus innovants/multimédias aux formations par l’installation de Koombooks (bibliothèques numériques) dans les 13 centres, la réalisation de capsules vidéos et la formation à l’utilisation de vidéo-projecteurs interactifs.

- La construction (en cours) de 3 centres multimédias dans 3 centres ciblés qui favoriseront l’apprentissage numérique au profit de ces centres, de la communauté et autres écoles environnantes.

## Emploi décents

Les formations données dans les CEM/CFP doivent préparer les jeunes à des emplois décents. En 2019, le travail effectué sur le programme de cours transversal en hygiène et sécurité, comprenant un module général et un module adapté aux différents risques des différentes filières (exemple : risques d’hygiène pour les métiers de TAA, risques de sécurité pour les ateliers à risque/disposant de matériel lourd) donne les bases de la prévention aux différents risques et accidents du travail. En plus des manuels et formations, des affiches didactiques seront produites pour les ateliers, et en cas de prolongation davantage d’investissement dans les équipements de protection est prévu.

# Leçons apprises

## Les succès

Convention de subside avec la CHASAA : un investissement conséquent mais porteur d’une dynamique et durabilité, malgré l’environnement économique défavorable

La convention de subside avec la CHASAA a été un investissement très important pour le projet ACFPT (subside sur 3 ans, environ 322.000 €). Le niveau opérationnel de départ de la Chambre étant fort limité, le subside a prévu la prise en charge de personnel (dégressive avec le temps), jusqu’à 4 salariés, mais en étant associé de près à la sélection pour maximiser les chances de réussite, et avec un suivi-accompagnement rapproché. Le cahier de charges sur les prestations d’insertion autour des 13 centres a été réalisé avec satisfaction, mais surtout l’appui du projet a produit une dynamique durable, avec de nombreux résultats inattendus pour le milieu des artisans qui ont vu l’intérêt d’adhérer (augmentation spectaculaire des membres cotisants, création de boutiques de vente des produits, création toute récente d’une micro-finance au bénéfice des artisans) et suscité du coup l’intérêt d’autres bailleurs qui ont également financé des projets en leur faveur. Si l’approche assez intensive comportait un certain risque vu le niveau de départ, dans ce cas-ci elle a produit une dynamique durable, l’action se poursuivant plus largement et de manière autonome après la fin du financement.

Le leasing au bénéfice des lauréats et artisans : un mécanisme responsabilisant et porteur de durabilité

La dotation d’équipements à la fin des formations en vue de favoriser l’insertion et le lancement d’activités économiques propres est une activité courante des programmes de formation professionnelle. La dotation simple comporte souvent des résultats mitigés car dans les situations de pauvreté, une part des bénéficiaires peuvent abandonner rapidement l’activité et revendre leur kit d’équipement pour des besoins immédiats. Le projet AFPT (avec contribution additionnelle du FCE) avait dès lors conçu un mécanisme de fonds de garantie avec deux institutions de micro-finance pour inciter et couvrir le crédit d’équipements en faveur de lauréats. Vu la rigidité des mécanismes de crédit et la non-solvabilité des lauréats (malgré ledit fonds de garantie), cet outil a quantitativement trop peu fonctionné. C’est pourquoi le projet ACFPT a conçu le mécanisme de leasing, dans lequel les équipements sont donnés aux centres qui le mettent en location-achat avec les lauréats qui doivent le rembourser en 48 mois. Ce mécanisme implique un suivi-accompagnement de la cellule-insertion du centre tout au long de la période, et en signant le contrat, le lauréat (ou les lauréats solidairement ou le couple lauréat-artisan) est responsabilisé dès le départ (les lauréats non réellement motivés par le développement de leur activité génératrice de revenus ne s’engagent alors pas dans la démarche). Le suivi des remboursements implique un suivi de l’activité, et est donc responsabilisant pour les deux parties (le centre et le bénéficiaire). A terme, les montants remboursés constituent un capital au niveau du centre pour être en mesure d’acheter de nouveaux équipements pour de futurs lauréats, et est donc en soi porteur de durabilité. A plus long terme, on pourrait s’interroger sur ce rôle d’« opérateur de suivi du leasing » donné aux centres par rapport à un opérateur spécialisé, mais dans le contexte actuel le mécanisme s’est révélé comme adapté à la situation.

## Les défis

L’implémentation de solutions et innovations digitales : le risque de sous-estimation des implications du saut technologique

Le projet s’est lancé dans plusieurs innovations numériques pour les centres bénéficiaires avec beaucoup d’entrain et de volonté. Les conditions de base ont été bien assurées (en terme de sécurisation électrique, de connectivité internet, d’équipements informatiques), mais dans chacun des produits d’innovation, l’accompagnement nécessaire se révèle plus conséquent que prévu, soit directement lié à l’innovation ou révélateur d’autres limitations indirectes :

- L’implémentation et l’exploitation du PGS est aujourd’hui une réalité dans les 13 centres, mais si certains modules sont assez rapidement assimilés (comme celui concernant les apprenants, les formateurs, les stocks), d’autres rencontrent des contraintes non toujours liées à l’outil informatisé : c’est le cas des modules de comptabilité ; les compétences doivent être largement renforcées dans les aspects comptables préalablement et de pair avec les compétences informatiques.

- L’implémentation des Koombooks (bibliothèques numériques) ont nécessité davantage d’accompagnement (d’où un avenant a été accordé au prestataire BSF) pour assimiler cet outil novateur. Si aujourd’hui il est exploité dans tous les centres, il y a toujours des différences de facilité d’utilisation entre les formateurs.

- Les formations au développement de contenus pour utilisation sur les VPI (vidéo-projecteurs interactifs) se sont révélées trop ambitieuses par rapport aux capacités des formateurs et concepteurs impliqués, et aux ressources disponibles. Ce constat revient à revoir les ambitions au niveau de l’utilisation de contenus développés par ailleurs pour les CEM dans les filières ciblées, plutôt qu’à voir les formateurs des CEM eux-même développer de nouveaux contenus utilisant cette technologie.

Limiter la diversification de certains outils et privilégier la simplicité

En poussant certains concepts trop loin, le risque de brouiller le message et de perdre en lisibilité auprès des bénéficiaires peut apparaitre. Typiquement le mécanisme de leasing, cité ci-haut dans les succès, a conduit à plusieurs sous-modalités, l’équipement pouvant être pris en leasing par un lauréat, un groupe de lauréat, un couple lauréat-artisan, voire le centre lui-même au sein des UAP. Les mécanismes doivent être soit clarifiés (exemple : couple lauréat-artisan, clarifier la modalité d’appropriation de l’équipement, les remboursements étant mutualisés) ou rationalisés, afin de ne pas perdre en lisibilité pour l’ensemble des bénéficiaires.

## Questions d’apprentissage stratégique

Il n’y a pas à proprement parler de question stratégique majeure qui aurait émergé au cours de l’année 2019, et qui serait à porter comme enseignement au niveau du Programme de Coopération. Le cadre reste celui du DTF initial tel que recentré (au niveau opérationnel versus institutionnel, et au niveau des cibles – niveau CEM et nombre de centres ciblés-) lors de la réorientation stratégique de octobre 2017.

## Synthèse des enseignements tirés

| Enseignements tirés | Public cible |
| --- | --- |
| Convention de subside avec la CHASAA : un investissement conséquent mais porteur d’une dynamique et durabilité, malgré l’environnement économique défavorable. Vu le faible nombre d’acteurs et les capacités réduites initiales, une prise de risque a été prise, tout en assurant un suivi intensif sur des éléments clés (choix du staff à recruter) conduisant au final à des développements positifs largement inattendus | Représentation Enabel OPS (subsides) et EST-Education |
| Le leasing au bénéfice des lauréats et artisans : un mécanisme responsabilisant et porteur de durabilité. En rapport avec l’insertion des lauréats de l’ETFP, par rapport au don simple en équipements pour des lauréats, et le recours à un fonds de garantie avec des IMF au Burundi, le mécanisme ad hoc de location-achat par les centres bénéficiaires vis-à-vis des lauréats s’est révélé comme un mécanisme adapté, responsabilisant et durable dans le contexte donné. | Enabel EST-Education Autres interventions dans le domaine ETFP |
| L’implémentation de solutions et innovations digitales : le risque de sous-estimation des implications du saut technologique | Coordination du projet ACFPT Représentation |
| Limiter la diversification de certains outils et privilégier la simplicité | Coordination du projet ACFPT Représentation |

# Pilotage

## Modifications apportées à l’intervention

Il n’y a pas eu de modification programmatique significative en 2019, si ce n’est la création d’une nouvelle activité  (A01-09 : Mettre en œuvre la stratégie d'autonomisation des Centres définie dans les PS/PAO : développement des UAP) destinée au développement des UAP dans les 13 centres ciblés (cfr. également le chapitre 3.3).

Cette activité a été créée afin de répondre à la mission principale des UAPs :

- permettre des mises en situation de travail et de pratiques professionnelles au bénéfice des apprenants et des lauréats (approches pédagogique et d’insertion) ;

- développer des activités contribuant à l’autofinancement (approche économique / AGR) ;

- consolider le rapprochement du centre avec son environnement socio-économique notamment par le développement de nouveaux accords partenariaux avec les acteurs socio-professionnels périphériques et les collectivités locales.

Concrètement, cette activité regroupe les actions de renforcement des capacités techniques des formateurs et lauréats contribuant aux UAPs dans les 13 CEMs, le financement initial des UAP proprement dites, le développement du Module UAP dans le PGS (Progiciel de Gestion scolaire), l’accompagnement des études prospectives liées au déploiement des UAPs.

## Décisions prises par le Comité de pilotage et suivi

Les SMCL sont suspendues au Burundi depuis fin 2015, et remplacées par un CVI pour les aspects décisionnels et un CCT pour la concertation technique avec le partenaire.

Un seul CVI a eu lieu en 2019 (22/3/19) et les décisions étaient les suivantes :

- prolongation de la durée de mise en œuvre du projet du 30/06/2019 au 30/06/2020, suite aux échanges de lettres entre le Royaume de Belgique et le Ministère de l'Education, de la Formation Technique et Professionnelle (juillet et décembre 2018).

- modification budgétaire pour traduire la planification actualisée dans le cadre de la prolongation d’une année du projet, ainsi que l’activité additionnelle mentionnée ci-dessus (développement des UAP) pour augmenter l’autonomisation des centres d’enseignements des métiers bénéficiaires.

## Réorientations stratégiques envisagées

L’évolution que pourrait prendre le projet ACFPT, s’il ne clôturait pas comme prévu actuellement en 2020, a été posée à l’occasion de la formulation d’un DTF additionnel pour une prolongation de 2 ans, document demandé à l’initiative du Ministre belge de la Coopération au développement en septembre et réalisé en novembre 2019 (processus d’approbation en cours).

Dans cet exercice, vu le contexte actuel du pays et du sous-secteur, le délai de prolongation et les moyens budgétaires envisagés, les cibles du projet resteraient identiques, avec chaque fois un approfondissement/renforcement des actions entamées. Seul un nouveau résultat est prévu pour renforcer l’attractivité de l’enseignement des métiers.

En effet, dans un horizon de deux ans, il est davantage adéquat de continuer à travailler sur l’autonomisation des centres déjà ciblés (notamment le soutien aux UAP venant de démarrer en 2019), de renforcer les compétences pédagogiques et techniques des formateurs (pour qu’ils exploitent encore mieux les curricula développés), de continuer à mettre en œuvre les mécanismes d’insertion et renforcer l’adéquation formation-emploi (en impliquant davantage de chambres sectorielles de la CFCIB), et de compléter là où pertinent les infrastructures, équipements et l’exploitation des infrastructures qui seront tout justes livrées (tels les CRM). A contrario, élargir le champ d’action géographique/passer à une duplication ou généralisation, ou radicalement changer de logique d’intervention ne semble pas possible avec les paramètres donnés et dans le contexte actuel.

## Recommandations

| Recommandations | Acteur | Date limite |
| --- | --- | --- |
| Approbation du DTF additionnel afin de continuer à renforcer les différents axes du projet et l’autonomisation des centres ciblés | DGCD, Ministre belge et Ministre du pays partenaire | Début Q2-2020, sinon le projet sera en phase de clôture |

# Annexes

## Critères de qualité

Pour chacun des critères (Pertinence, Efficience, Efficacité et Durabilité potentielle), plusieurs sous-critères et des assertions relatives à ces derniers ont été formulés. En choisissant la formulation qui correspond le mieux à votre intervention (ajouter un « X » pour choisir une formulation), vous pouvez calculer la note totale applicable à ce critère spécifique (voir infra pour les instructions de calcul).

| 1. PERTINENCE : le degré dans lequel l’intervention est cohérente avec les politiques et priorités locales et nationales ainsi qu’avec les attentes des bénéficiaires. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procédez comme suit pour calculer la note totale du présent critère de qualité : Au moins un ‘A, pas de ‘C’ ni de ‘D’ = A; Deux fois un ‘B’ = B ; Au moins un ‘C, pas de ‘D’ = C ; Au moins un ‘D’ = D |  |  |  |  |  |  |
| Évaluation de la PERTINENCE : note totale |  |  | A | B | C | D |
|  |  |  | X |  |  |  |
| 1.1 Quel est le degré de pertinence actuel de l'intervention ? |  |  |  |  |  |  |
| X | A | Clairement toujours ancré dans les politiques nationales et la stratégie belge, satisfait aux engagements en matière d’efficacité de l’aide, extrêmement pertinent par rapport aux besoins du groupe cible. |  |  |  |  |
| … | B | S’inscrit toujours bien dans les politiques nationales et la stratégie belge (sans être toujours explicite), relativement compatible avec les engagements en matière d’efficacité de l’aide, pertinent par rapport aux besoins du groupe cible. |  |  |  |  |
| … | C | Quelques questions par rapport à la cohérence avec les politiques nationales et la stratégie belge, l’efficacité de l’aide ou la pertinence. |  |  |  |  |
| … | D | Contradictions avec les politiques nationales et la stratégie belge, les engagements en matière d’efficacité de l’aide ; la pertinence vis-à-vis des besoins est mise en doute. Des changements majeurs sont requis. |  |  |  |  |
| 1.2 La logique d’intervention, telle qu’elle est conçue actuellement, est-elle toujours la bonne ? |  |  |  |  |  |  |
|  | A | Logique d'intervention claire et bien structurée ; logique verticale des objectifs réalisable et cohérente ; indicateurs appropriés ; risques et hypothèses clairement identifiés et gérés ; accompagnement de sortie d’intervention mis en place (si cela est applicable). |  |  |  |  |
| X | B | Logique d’intervention appropriée bien qu’elle puisse avoir besoin de certaines améliorations en termes de hiérarchie d’objectifs, d’indicateurs, de risques et hypothèses. |  |  |  |  |
|  | C | Les problèmes par rapport à la logique d’intervention peuvent affecter la performance d’une intervention et sa capacité à contrôler et évaluer les progrès ; améliorations requises. |  |  |  |  |
|  | D | La logique d’intervention est erronée et nécessite une révision en profondeur pour que l'intervention puisse espérer aboutir. |  |  |  |  |

| 2. EFFICIENCE DE LA MISE EN ŒUVRE JUSQU’À CE JOUR : le degré dans lequel les ressources de l’intervention (fonds, expertise, temps, etc.) ont été converties en résultats de façon économe. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procédez comme suit pour calculer la note totale du présent critère de qualité : Au moins deux ‘A, pas de ‘C’ ni de ‘D’ = A; Deux fois un ‘B’, pas de ‘C’ ni de ‘D’ = B ; Au moins un ‘C, pas de ‘D’ = C ; Au moins un ‘D’ = D |  |  |  |  |  |  |
| Évaluation de l'EFFICIENCE : note totale |  |  | A | B | C | D |
|  |  |  |  |  | X |  |
| 2.1 Dans quelle mesure les inputs (finances, RH, biens & équipements) sont-ils correctement gérés ? |  |  |  |  |  |  |
|  | A | Tous les inputs sont disponibles à temps et dans les limites budgétaires. |  |  |  |  |
|  | B | La plupart des inputs sont disponibles dans des délais raisonnables et ne nécessitent pas d’ajustements budgétaires considérables. Une certaine marge d’amélioration est cependant possible. |  |  |  |  |
| X | C | La disponibilité et l’utilisation des inputs posent des problèmes qui doivent être résolus, sans quoi les résultats pourraient courir certains risques. |  |  |  |  |
|  | D | La disponibilité et la gestion des inputs comportent de sérieuses lacunes qui menacent l’atteinte des résultats. Des changements considérables sont nécessaires. |  |  |  |  |
| 2.2 Dans quelle mesure la mise en œuvre des activités est-elle correctement gérée ? |  |  |  |  |  |  |
|  | A | Les activités sont mises en œuvre dans les délais. |  |  |  |  |
| X | B | La plupart des activités sont dans les délais. Certaines sont retardées, mais cela n’a pas d’incidence sur la fourniture des outputs. |  |  |  |  |
|  | C | Les activités sont retardées. Des mesures correctives sont nécessaires pour permettre la fourniture sans trop de retard. |  |  |  |  |
|  | D | Les activités ont pris un sérieux retard. Des outputs ne pourront être fournis que moyennant des changements majeurs dans la planification. |  |  |  |  |
| 2.3 Dans quelle mesure les outputs sont-ils correctement atteints ? |  |  |  |  |  |  |
|  | A | Tous les outputs ont été et seront plus que vraisemblablement livrés dans les temps et de bonne qualité, ce qui contribuera aux outcomes planifiés. |  |  |  |  |
|  | B | Les outputs sont et seront plus que vraisemblablement livrés dans les temps, mais une certaine marge d’amélioration est possible en termes de qualité, de couverture et de timing. |  |  |  |  |
| X | C | Certains outputs ne s(er)ont pas livrés à temps ou de bonne qualité. Des ajustements sont nécessaires. |  |  |  |  |
|  | D | La qualité et la livraison des outputs comportent et comporteront plus que vraisemblablement de sérieuses lacunes. Des ajustements considérables sont nécessaires pour garantir au minimum que les outputs clés seront livrés à temps. |  |  |  |  |

| 3. EFFICACITÉ JUSQU’À CE JOUR : le degré dans lequel l’outcome (objectif spécifique) est atteint, tel que prévu à la fin de l’année N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procédez comme suit pour calculer la note totale du présent critère de qualité : Au moins un ‘A, pas de ‘C’ ni de ‘D’ = A; Deux fois un ‘B’ = B ; Au moins un ‘C, pas de ‘D’ = C ; Au moins un ‘D’ = D |  |  |  |  |  |  |
| Évaluation de l'EFFICACITÉ : note totale |  |  | A | B | C | D |
|  |  |  |  | X |  |  |
| 3.1 Tel qu’il est mis en œuvre actuellement, quelle est la probabilité que l'outcome soit réalisé ? |  |  |  |  |  |  |
|  | A | La réalisation totale de l'outcome est vraisemblable en termes de qualité et de couverture. Les résultats négatifs (s’il y en a) ont été atténués. |  |  |  |  |
| X | B | L'outcome sera atteint avec quelques minimes restrictions ; les effets négatifs (s’il y en a) n’ont pas causé beaucoup de tort. |  |  |  |  |
|  | C | L’outcome ne sera atteint que partiellement, entre autres en raison d’effets négatifs auxquels le management n’est pas parvenu à s’adapter entièrement. Des mesures correctives doivent être prises pour améliorer la probabilité de la réalisation de l’outcome. |  |  |  |  |
|  | D | L'intervention n’atteindra pas son outcome, à moins que d’importantes mesures fondamentales soient prises. |  |  |  |  |
| 3.2 Les activités et les outputs sont-ils adaptés (le cas échéant) dans l'optique de réaliser l'outcome ? |  |  |  |  |  |  |
|  | A | L'intervention réussit à adapter ses stratégies/activités et outputs en fonction de l’évolution des circonstances externes dans l’optique de réaliser l’outcome. Les risques et hypothèses sont gérés de manière proactive. |  |  |  |  |
| X | B | L'intervention réussit relativement bien à adapter ses stratégies en fonction de l’évolution des circonstances externes dans l’optique de réaliser l’outcome. La gestion des risques est relativement passive. |  |  |  |  |
|  | C | L'intervention n’est pas totalement parvenue à adapter ses stratégies en fonction de l’évolution des circonstances externes de façon appropriée ou dans les temps. La gestion des risques a été plutôt statique. Une modification importante des stratégies s’avère nécessaire pour garantir à l'intervention la réalisation de son outcome. |  |  |  |  |
|  | D | L'intervention n’est pas parvenue à réagir à l’évolution des circonstances externes ; la gestion des risques a été insuffisante. Des changements considérables sont nécessaires pour réaliser l’outcome. |  |  |  |  |

| 4. DURABILITÉ POTENTIELLE : le degré de probabilité de préserver et reproduire les bénéfices d’une intervention sur le long terme (au-delà de la période de mise en œuvre de l’intervention). |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procédez comme suit pour calculer la note totale du présent critère de qualité : Au moins 3 ‘A, pas de ‘C’ ni de ‘D’ = A; Maximum 2 ‘C’, pas de ‘D’ = B ; Au moins 3 ‘C, pas de ‘D’ = C ; Au moins un ‘D’ = D |  |  |  |  |  |  |
| Évaluation de la DURABILITÉ POTENTIELLE : note totale |  |  | A | B | C | D |
|  |  |  |  | X |  |  |
| 4.1 Durabilité financière/économique ? |  |  |  |  |  |  |
|  | A | La durabilité financière/économique est potentiellement très bonne : les frais liés aux services et à la maintenance sont couverts ou raisonnables ; les facteurs externes n’auront aucune incidence sur celle-ci. |  |  |  |  |
| X | B | La durabilité financière/économique sera vraisemblablement bonne, mais des problèmes peuvent survenir en raison notamment de l’évolution de facteurs économiques externes. |  |  |  |  |
|  | C | Les problèmes doivent être traités en ce qui concerne la durabilité financière soit en termes de frais institutionnels ou liés aux groupes cibles, ou encore d’évolution du contexte économique. |  |  |  |  |
|  | D | La durabilité financière/économique est très discutable, à moins que n’interviennent des changements majeurs. |  |  |  |  |
| 4.2 Quel est le degré d’appropriation de l'intervention par les groupes cibles et persistera-t-il au terme de l’assistance externe ? |  |  |  |  |  |  |
| X | A | Le Comité de pilotage et d’autres structures locales pertinentes sont fortement impliqués à tous les stades de la mise en œuvre et s’engagent à continuer à produire et utiliser des résultats. |  |  |  |  |
|  | B | La mise en œuvre se base en grande partie sur le Comité de pilotage et d’autres structures locales pertinentes impliqués eux aussi, dans une certaine mesure, dans le processus décisionnel. La probabilité d’atteindre la durabilité est bonne, mais une certaine marge d’amélioration est possible. |  |  |  |  |
|  | C | L'intervention recourt principalement à des arrangements ponctuels et au Comité de pilotage et d’autres structures locales pertinentes en vue de garantir la durabilité. La continuité des résultats n’est pas garantie. Des mesures correctives sont requises. |  |  |  |  |
|  | D | L'intervention dépend totalement des structures ponctuelles n’offrant aucune perspective de durabilité. Des changements fondamentaux sont requis pour garantir la durabilité. |  |  |  |  |
| 4.3 Quels sont le niveau d’appui politique fourni et le degré d’interaction entre l'intervention et le niveau politique ? |  |  |  |  |  |  |
|  | A | L'intervention bénéficie de l’appui intégral de la politique et des institutions, et cet appui se poursuivra. |  |  |  |  |
| X | B | L'intervention a bénéficié, en général, de l’appui de la politique et des institutions chargées de la mettre en œuvre, ou à tout le moins n’a pas été gênée par ceux-ci, et cet appui se poursuivra vraisemblablement. |  |  |  |  |
|  | C | La durabilité de l'intervention est limitée par l’absence d’appui politique. Des mesures correctives sont requises. |  |  |  |  |
|  | D | Les politiques ont été et seront vraisemblablement en contradiction avec l'intervention. Des changements fondamentaux s’avèrent nécessaires pour garantir la durabilité de l'intervention. |  |  |  |  |
| 4.4 Dans quelle mesure l'intervention contribue-t-elle à la capacité institutionnelle et de gestion ? |  |  |  |  |  |  |
|  | A | L'intervention est intégrée aux structures institutionnelles et a contribué à l’amélioration de la capacité institutionnelle et de gestion (même si ce n’est pas là un objectif explicite). |  |  |  |  |
| X | B | La gestion de l'intervention est bien intégrée aux structures institutionnelles et a contribué d’une certaine manière au renforcement des capacités. Une expertise supplémentaire peut s’avérer requise. Des améliorations sont possibles en vue de garantir la durabilité. |  |  |  |  |
|  | C | L'intervention repose trop sur des structures ponctuelles plutôt que sur des institutions ; le renforcement des capacités n’a pas suffi à garantir pleinement la durabilité. Des mesures correctives sont requises. |  |  |  |  |
|  | D | L'intervention repose sur des structures ponctuelles et un transfert de compétences vers des institutions existantes, qui permettrait de garantir la durabilité, est improbable à moins que des changements fondamentaux n’interviennent. |  |  |  |  |

## Cadre logique et/ou théorie de changement mis à jour

Il n’y a pas eu de changement du cadre logique en 2019.

## Fiches de suivi de processus de changement (optionnel)

Fiches de suivi à utiliser dans le cadre d’une démarche réflective en cours ou une démarche de recherche-action explicite utilisée par l’intervention (voir guide gestion du contenu).

Titre Output 1

Quelle est l’hypothèse de travail (1 phrase) qui donne l’orientation pour arriver à l’outcome intermédiaire ?

Est-ce que la Théorie de Changement (modèle, principes, valeurs) sous-jacente à l’hypothèse de travail a été développée d’une façon explicite ? 0 Non 0 Oui 0 Changements majeurs apportés au Toc durant l’année ? Si oui : lesquels ? (éventuellement ToC modifiée en annexe)

Quelles ont été les décisions majeures prises durant l’année pour réaliser le changement sur base de l’hypothèse de travail, et leur justification ? 0 Décision 1 : …… 0 Justification Décision 1 : …… 0 Décision 2 : …… 0 Justification Décision 2 : ……

Y-a-t-il eu des opportunités dans le contexte (spécifiquement en lien avec le résultat) qui ont facilité le processus de changement et l’atteinte de l’outcome intermédiaire ?

Y-a-t-il eu des contraintes majeures dans le contexte (spécifiquement en lien avec le résultat) qui ont influencé négativement facilité le processus de changement et l’atteinte de l’outcome intermédiaire ?

Le processus de changement (recherche-action) a-t-il été documenté ? 0 Non 0 Oui Si oui, sous quelle forme ?

Y-a-t-il eu une communication par rapport au processus de changement documenté ? 0 Non 0 Oui Si oui, sous quelle forme ?

## Aperçu des MoRe Results

| Résultats ou indicateurs du cadre logique modifiés au cours des 12 derniers mois ? | Non |
| --- | --- |
| Rapport Baseline enregistré dans PIT ? | - |
| Planning de la MTR (enregistrement du rapport) | 07/2017 |
| Planning de l'ETR (enregistrement du rapport) | 10/2020 (estimation) |
| Missions de backstopping depuis le début du projet | Non |

## Rapport « Budget versus Actuels (y – m) »

Cf. chapitre 4.

## Ressources en termes de communication

En fin d’année 2019, des formations visant l’acquisition de nouvelle méthode de mise en œuvre des briques dans les maçonneries ont été dispensées en collaboration entre le projet ACFPT et le projet PROECCO de l’organisation suisse SKAT.

Article :

https://open.enabel.be/en/BDI/2082/976/u/formation--la-mise-en-oeuvre-de-briques-modernes-au-profit-des-centres-d-enseignement-des-mtiers-au-burundi.html

Reportage vidéo :

https://youtu.be/GdhW4oLdGE0?list=PLgnfcBtveF5Op4pW_cxOkU3arVjb52Uvt

Référentiel « Agent Opérateur en Bureautique » :

Module de spécialisation soudure mig-mag : 			Module de spécialisation broderie :

# Annexes complémentaires

## Nombre d’apprenants tous niveaux (CEM & CFP) et toutes filières

## Taux de réussite (Nombre d’Entrants, Sortants, Abandons)

## Indicateurs qualitatifs de la capacité des ateliers

## Auto-évaluation de la performance des CEM/Diagrammes radar

Fonction suspendue depuis octobre 2015

« Résultats » réfère aux résultats de développement. L'impact se réfère à l'objectif général ; l'outcome se réfère à l'objectif spécifique ; l'output se réfère au résultat escompté ; les outcomes intermédiaires se réfèrent aux changements générés suite à l’atteinte des outputs et permettant l’avancée vers l’outcome de l’intervention, à un plus haut niveau.

Erratum du rapport de résultats de l’année dernière qui citait 20 métiers.

Les activités sont retardées ; des mesures correctives doivent être prises

Les activités ont pris un sérieux retard (plus de 6 mois). Des mesures correctives majeures sont requises.

Les activités sont retardées ; des mesures correctives doivent être prises

Les activités ont pris un sérieux retard (plus de 6 mois). Des mesures correctives majeures sont requises.

Le 20e métier, à savoir « Agent Opérateur en Bureautique » n’a pas été réalisé au même moment et a été complété en 2019, ceci constitue donc un erratum du rapport de résultats 2018.

Les activités sont retardées ; des mesures correctives doivent être prises

Les activités ont pris un sérieux retard (plus de 6 mois). Des mesures correctives majeures sont requises.

Les activités sont retardées ; des mesures correctives doivent être prises

Les activités ont pris un sérieux retard (plus de 6 mois). Des mesures correctives majeures sont requises.